## catalog
tags | tag_contents | num
ch4 | 第四章 英语专项 | 50
ch5 | 第五章 选择题技巧 | 11
ch6 | 第六章 计算专项 | 134
ch7 | 第七章 信息化发展 | 67
ch8 | 第八章 信息技术发展 | 75
ch9 | 第九章 信息系统治理 | 48
ch10 | 第十章 信息系统管理 | 56
ch11 | 第十一章 信息系统工程 | 95
ch12 | 第十二章 系统管理概论 | 56
ch13 | 第十三章 项目立项管理 | 34
ch14 | 第十四章 项目整合管理 | 72
ch15 | 第十五章 项目范围管理 | 66
ch16 | 第十六章 项目进度管理 | 60
ch17 | 第十七章 项目成本管理 | 68
ch18 | 第十八章 项目质量管理 | 64
ch19 | 第十九章 项目资源管理 | 82
ch20 | 第二十章 项目沟通管理 | 60
ch21 | 第二十一章 项目风险管理 | 86
ch22 | 第二十二章 项目采购管理 | 72
ch23 | 第二十三章 项目干系人管理 | 67
ch24 | 第二十四章 项目绩效域 | 80
ch25 | 第二十五章 配置与变更管理 | 68
ch26 | 第二十六章 项目集与组合管理 | 47
ch27 | 第二十七章 管理科学基础 | 49
ch28 | 第二十八章 组织治理与数字化 | 30
ch29 | 第二十九章 综合管理领域 | 35
ch30 | 第三十章 法律法规与标准 | 60

## ch4
id | chapterId | type | difficulty | label | content | option_A | option_B | option_C | option_D | correctAnswer | explanation | tags | image | explanationImage
ch4_1 | ch4 | single | medium |  | 1、2019 年5月第71题 The （ 71 ） creates opportunities for more direct Integration of the physical world intocomputer-based systems, resulting in efficiently improvements ,economic benefits , and reducedhuman exertions. | internet of things | cloud computing | big data | mobile internet | 0 | 考查的是物联网的相关知识，必须掌握。 （ ）的建立将更多的物理设备直接集成到基于计算机的系统, 从而有效地改善经济效益, 减少人类的努力。 A、物联网 B、云计算 C、大数据 D、移动互联网 | ch4
ch4_2 | ch4 | single | medium |  | 2、2019 年5月第72题 （ 72 ） _is an open , distributed ledger that can record transactions between two parties efficiently and in a verifiable and permanent way. | Internet of things | Blockchain | Edge computing | Artificial intelligence | 1 | 考查的是区块链的相关知识，必须掌握。 （ ） 是一个开放的、分布式分类, 可以记录交易双方之间高效、可核实的和永久的方式。 A、物联网 B、区块链 C、边缘计算 D、人工智能 | ch4
ch4_3 | ch4 | single | medium |  | 3、2019 年5月第74题 Earned value management（ EVM ） integrates the scope baseline with the（ 74 ）baseline,along withschedule baseline,to form the performance baseline,which helps the project management team assessand measure project performance and progress. | quality | risk | change | cost | 3 | 考查的是成本的相关知识，必须掌握。 挣值管理 （ evm ） 集成范围基线 （ ） 的基线, 以及进度基线,形成性能基线, 帮助项目管理团队评估和人衡量项目绩效和进度。 A、质量 B、风险 C、 ER D、成本 | ch4
ch4_4 | ch4 | single | medium |  | 4、2019 年5月第75题 （ 75 ） risks cannot be management proactively and therefore may be assigned a management reserve. | Known | Natural | Unknown | Human | 2 | 考查的是风险的相关知识，必须掌握。 （ （ ） 风险不能积极管理, 因此可能会分配一个管理储备。 A、已知的 B、自然的 C、未知的 D、人类的 | ch4
ch4_5 | ch4 | single | medium |  | 5、2019 年11月第74题 The （ 74 ） is a hierarchical decomposition of the total scope of work to be carried out by the project team to accomplish the project objectives and create the required deliverables. | project scope statement | work package o | WBS | Project scope plan | 2 | 考查的是 WBS 的相关知识，必须掌握。 （ 74 ）是项目团队为实现项目目标并创建所需交付成果而要进行的总工作范围的层次分解。 A、项目范围说明书 B、工作包 C、 WBS D、项目范围计划 | ch4
ch4_6 | ch4 | single | medium |  | 6、2019 年11月第75题 Risk （ 75 ） acknowledges the existence of a threat, but no proactive action is taken. | avoidance | transfer | mitigate | acceptance | 3 | 考查的是风险管理的相关知识，必须掌握。 风险 （ 75 ） 确认存在威胁，但未采取任何主动行动。 A、避免 B、转移 C、减轻 D、接受 | ch4
ch4_7 | ch4 | single | medium |  | 7、2020 年11月第71题 The patterns of（ 71 ） show the next probable behavior of a person or market without a logical explanation as to why. | Internet of Things | Cloud Computing | Artificial Intelligence | Big Data | 3 | 考查的是大数据的相关知识，必须掌握。 （ 71 ） 的模式显示了一个人或市场的下一个可能行为，而没有关于原因的传统解释。 A、物联网 B、云计算 C、人工智能 D、大数据 | ch4
ch4_8 | ch4 | single | medium |  | 8、2020 年11月第72题 （ 72 ）Can be scripted as a new science and technology, which is used to simulate human intelligence. Namely, computers simulate the way of human’ s thinking and intelligent behavior. Such as learning,Reasoning, Thinking,Planning,and so on. | Internet of Things | Cloud Computing | Artificial Intelligence | Big Data | 2 | 考查的是人工智能理的相关知识，必须掌握。 可以编写一种新的科学技术，以模仿人类的智力。即，计算机模拟人类的思维方式和聪明的行为。例如学习，推理，思考，计划等。 A、物联网 B、云计算 C、人工智能 D、大数据 | ch4
ch4_9 | ch4 | single | medium |  | 9、2020 年11月第73题 （ 73 ） is preservation of confidentiality, integrity and availability of information, other properties such as authenticity,accountability,non-repudiation and reliability can also be involved. | Equipment security | Network security | Information security | Content security | 2 | 考查的是信息安全的相关知识，必须掌握。 O 是保护信息的机密性，完整性和可用性，还可能涉及其他属性，例如真实性，可追溯性，不可否认性和可靠性。 A、设备安全 B、网络安全 C、信息安全 D、内容安全 | ch4
ch4_10 | ch4 | single | medium |  | 10、2020 年11月第74题 （ 74 ） Involves choosing part of a population of interest for inspection. | Check list | check sheet | Statistical sampling | Questionnaire | 2 | 考查的是统计抽样的相关知识，必须掌握。 （ ） 指从感兴趣的群体中选择一部分进行检查 A、检查清单 B、检查表 C、统计抽样 D、问卷调查 | ch4
ch4_11 | ch4 | single | medium |  | 11、2020 年11月第75题 （ 75 ） Is the process of formalizing acceptance of the completed project deliverables. The key benefit of this process is that it brings objectivity to the acceptance process and increase the probability of final product,service,or result acceptance by validating each deliverable. | Validate scope | Define scope | Control scop | Collect requirement | 0 | 考查的是范围管理的相关知识，必须掌握。 （ ） 是对已完成项目可交付成功进行正式验收的过程。此过程的主要好处是，它为验收过程带来了客观性，并通过验证每个可交付成果，增加了最终产品、服务或结果验收的可能性。 A、验证范围 B、定义范围 C、控制范围 D、收集需求 | ch4
ch4_12 | ch4 | single | medium |  | 12、2021 年5月第72题 （ 72 ） is the underlying architecture of Bitcoin, and it is used forother cryptocurrencies, because it provides a verifiable list of ownership, itis also used for contracts, fundraising and the recording of legal documents. Theincentive is undeniable proof of digital authenticity. | Internet of things | Big data | Blockchain | Artificial intelligence. | 2 | 考查的是区块链相关知识，必须掌握。 （ 72 ） 是比特币的潜在架构，它被用于其他加密货币，因为它提供了可验证的所有权清单，It is 也用于合同，筹款和法律文件的录制。 由于数字真实性的无可否认的证据是不可否认的。 A、物联网 B、大数据 C、区块链 C、人工智能 | ch4
ch4_13 | ch4 | single | medium |  | 13、2021 年5月第73题 （ 73 ） includes the processes and activities to identify, define, combine ,unify, and coordinate the various process and project management activitieswithin the Project Management Process Groups. | Quality management | Cost management | Human Resource management | Integration management | 3 | 考查的是整体管理知识，必须掌握。 （ 73 ） 包括用于识别，定义，组合，统一和协调各种过程和项目管理活动的过程和活动这是项目管理流程组的各种过程和项目管理活动。 A、质量管理 BL 成本 C、人力资源管理 D、整合管理 | ch4
ch4_14 | ch4 | single | medium |  | 14、2021年5月第74题 Project Risk Management processesconsist of the following elements,except:（ 74 ） 。 | hide the risks | identify the risks | assessthe risks | determine the risks | 0 | 考查的是风险管理知识，必须掌握。 项目风险管理分析以下元素，除: （ 74 ）。 A、隐藏风险 B、确定风险 C、评估风险 D、确定风险 | ch4
ch4_15 | ch4 | single | medium |  | 15、2021 年5月第75题 The key benefit of the Project （ 75 ） is that it determines whether towell as how and when to acquire goods and services from outside the project ,if so ,what to acquire as well as how and when to acquire as well as how and when to acquire it. | Schedule management | Change management | Knowledge management | Procurement Management | 3 | 考查的是采购管理知识，必须掌握。 项目 （ 75 ） 的主要好处是，它决定了是否以及如何以及何时从项目外部获得商品和服务，如果是，可以获得什么以及如何以及何时获取以及如何以及何时和 何时获取它。 A、进度管理 B、变更管理 C、知识管理 D、采购管理 | ch4
ch4_16 | ch4 | single | medium |  | 16、2021 年11月第71题 71.（ 71 ）puts computer resources on the web, and must meet the requirements of super capacity, super concurrency. super speed and super security. | Cloud computing | Big date | Block chain | Internet of things | 0 | 考查的是云计算的相关知识。 （ 71 ） 将计算机资源放在网络上，并必须满足超级容量，超级并发、超级速度和超级安全的要求。 A、云计算 B、大数据 0、区块链 D、物联网 | ch4
ch4_17 | ch4 | single | medium |  | 17、2021 年11月第 72题 72.（ 72 ） is a decentralized database, ensure that the data will not be tampered with and forged. | Artificial intelligence | Blockchain | Sensing technology | Big data | 1 | 考查的是区块链的相关知识。 72. （ 72 ） 是一个分散的数据库，确保数据不会被篡改和伪造。 A、人工智能 B、区块链 C、传感器技术 D、大数据 | ch4
ch4_18 | ch4 | single | medium |  | 18、2021 年11月第74题 74.（ 74 ）:The process of determining documenting. and managing stakeholder needs and requirements to meet project objectives. | Plan Scope Management | Collection Requirements | Validate Scope | Control Scope | 1 | 考查的是范围管理的相关知识。 74. （ 74 ） 是确定文件的过程，并管理利益相关者的需求和要求，以满足项目目标。 A、规划范围管理 B、收集需求 C、验证范围 D、控制范围 | ch4
ch4_19 | ch4 | single | medium |  | 19、2021 年11月第75题 75.（ 75 ） is that it provides guidance and direction on how quality will be managed and verified throughout the project. | Plan Quality Management | Manage Quality | Control Quality | Project Charter | 0 | 考查的是质量管理的相关知识。 75. （ 75 ） 是它提供了关于如何在整个项目中管理和验证质量的指导和方向。 A、规划质量管理 B、管理质量 C、控制质量 D、项目章程 | ch4
ch4_20 | ch4 | single | medium |  | 20、2022 年5月第71题 71、Xinhua News Agency reported in January 2022，China will further promote the development of a digital economy during the 14th Five-Year Plan period （ 2021-2025 ） . The plan also emphasized industrial （ 71 ） transformation. | digital | networking | intelligentize | informatization | 0 | 考查的是十四五规划的相关知识。 新华社报道，中国将在“十四五”期间 （ 2021 至 2025 年 ） 进一步推动数字经济的发展。该计划还强调了产业（ ） 转型。 A、数字 B、 联网 C、联网 D、 信息化 | ch4
ch4_21 | ch4 | single | medium |  | 21、2022 年5月第72题 72. （ 72 ） isa grid that shows the project resources assigned to each work package. | Stakeholder engagement assessment matrix | Requirements traceability matrix | Probability and impact matrix | Responsibility assignment matrix | 3 | 考查的是责任分配矩阵的相关知识。 （ ）是一个网格，显示分配给每个工作包的项目资源。 A、利益相关者参与评估矩阵 B、需求跟踪矩阵 C、 概率和影响矩阵 D、责任分配矩阵 | ch4
ch4_22 | ch4 | single | medium |  | 2022 年5月第73题 73. At the project establishment stage , the feasibility study mainly includes technical feasibility analysis, （ 73 ） , operation environment feasibility analysis and other aspects of feasibility analysis. | detail feasibility analysis | opportunity analysis | economic feasibility analysis | risk analysis | 2 | 考查的是可行性研究的相关知识。 在项目立项阶段，可行性研究主要包括技术可行性分析、（ ）、运营环境可行性分析等方面的可行性分析。 A、详细可行性分析 。 B、机会分析 0、经济可行性分析 D、风险分析 | ch4
ch4_23 | ch4 | single | medium |  | 23、2022 年5月第74题 74、In project human resource management , （ 74 ） is not a source of power for the project manager. | referent power | expert power | reward power | audit power | 3 | 考查的是项目经理权力的相关知识。 在项目人力资源管理中，（ ） 不是项目经理的权力来源。 A、参考权力 B、专家权力 C、奖励权力 D、审计权力 | ch4
ch4_24 | ch4 | single | medium |  | 24、2022 年5月第75题 75, Advancements in （ 75 ）have contributed to the growth of the automotive industry through the creation and evolution of self-driving vehicles. | Artificial Intelligence | Cloud Computing | Internet of Things | Big Data | 0 | 考查的是人工智能的相关知识。 （ ）的进步通过自动驾驶汽车的创造和发展促进了汽车行业的增长。 A、AL fe B、云计算 C、物联网 D、大数据 | ch4
ch4_25 | ch4 | single | medium |  | 25、2022 年11月第71题 71. （ 71 ） is/are legally owned or controlled data resources that can be measured and bring economic and social value to the organization. | Data collection | Data warehouse | Data preservation | Data assets | 3 | 考查的数据资源的相关知识。 （ ）是合法拥有或控制的数据资源，可以测量并为组织带来经济和社会价值。 A、数据收集 B、数据仓库 C、数据保存 D、数据资产 | ch4
ch4_26 | ch4 | single | medium |  | 26、2022 年 11月第 72题 72、（ 72 ）can be described by the following characteristics: volume, variety,velocity, veracity and value | Artificial intelligence | Integrated circuit | Parallel computing | Big data | 3 | 考查大数据的相关知识。 （ ）可以用以下特征来描述: 体积、品种、速度、准确性和价值。 A、人工智能 B、集成电路 C、并行计算 D、大数据 | ch4
ch4_27 | ch4 | single | medium |  | 27、2022 年11月第75题 75, Project （ 75 ） management includes the processes required to identify the people, groups or organizations that could impact or be impacted by the project, to analyze their expectations and impact on the project, and to develop the appropriate management strategies for effectively engaging them in project decisions and execution. | supplier | customer | resource | stakeholder | 3 | 考查干系人的相关知识。 （ ） 管理包括识别可能影响或受项目影响的人员、团体或组织、分析他们的期望和对项目的影响、制定适当的管理策略以有效地让他们参与项目决策和执行所需的过程。 A、供应商 B、客户 C、资源 D、利益相关者 | ch4
ch4_28 | ch4 | single | medium |  | 28、2023 年5月第71题 71、When performing project activity duration estimates,（ 71 ）is not included in the estimation techniques. | Three-point Estimating | Analogous Estimating | Parametric Estimating | Checklist Estimating | 3 | 考查活动持续时间估算的工具。 在进行项目活动持续时间估计时，估计技术中不包括（ ） A、三点估算 B、类比估算 C、参数估算 D、清单估算 | ch4
ch4_29 | ch4 | single | medium |  | 29、2023 年5月第72题 72. Self-driving technologies are important for the research and development in the field of（ 72 ）。 | Cloud Computing | Digital Finance | Artificial Intelligence | Intelligent Manufacturing | 2 | 考查 Al 的相关内容。 自动驾驶技术对于（ ） 领域的研究和开发非常重要。 A、云计算 B、数字金融 C、人工智能 D、智能制造 | ch4
ch4_30 | ch4 | single | medium |  | 30、2023 年5月第73题 73、To build a modern logistics system, we should work on the（ ） of its infrastructure, including railways and ports, and promote the integration of sources in the sector. | digital transformation | new generation of communication technology | block-chain technology | VR and AR | 0 | 考查数字化转型的相关内容。 73、为了建立一个现代物流体系，我们应该加强包括铁路和港口在内的基础设施建设，并 促进该行业的资源整合。 A、数字化转型 B、新一代通信技术 C、区块链技术 D、VR 和 AR | ch4
ch4_31 | ch4 | single | medium |  | 31、2023 年5月第74题 74、Information security emphasizes the security attributes of information（ data ） itself.（ ） is not included in the security attributes. | Confidentiality | Consistency | Integrity | Availability | 1 | 考查信息安全的相关内容。 信息安全强调信息 〈数据 ） 本身的安全属性。（ ） 未包含在安全属性中。 A、机密性 B、一致性 C、完整性 D、可用性 | ch4
ch4_32 | ch4 | single | medium |  | 32、2023 年5月第75题 75, （ 75 ）is enforced in 2021. | The Civil Code of the People's Republic of China | The Tendering and Bidding Law of the People's Republic of China | Government Procurement Law of the People's Republic of China. | The Personal Information Protection Law of the People's Republic of China | 0 | 考查法规的相关内容。 《中华人民共和国民法典》是2021年1月1日施行的。 《中华人民共和国个人信息保护法》实施时间是2021年11月1日。 （ ）将于2021年强制执行 A、《中华人民共和国民法典》 B、《中华人民共和国招标投标法》 C、《中华人民共和国政府采购法》。 D、《中华人民共和国个人信息保护法》 | ch4
ch4_33 | ch4 | single | medium |  | 33、2023 年11月第4批 （ ） is about stakeholders,It is based on three variables:power to inference,legitimacy of the stakeholders relationships with the project,and the urgency of the stakeholders claim on the project for stakeholder engagement. | The SPACE Matrix | The PEST Model | The SWOT Analysis | The Salience Model | 3 | P508。（ ） 是用来给干系人分类的，主要基于三个变量: 评估干系人的权力、参与项目的干系人的合法性、干系人对项目成果有重大利益诉求而导致需立即加以关注的紧迫性。 A、i ） 480 B, PEST 模型 C. SWOT 分析 D. GRA 凸显模型通过评估干系人的权力（ 职权级别或对项目成果的影响能力 ）、紧迫性（ 因时间约束或干系人对项目成果有重大利益诉求而导致需立即加以关注 ） 和合法性（ 参与的适当性 ） ,对干系 | ch4
ch4_34 | ch4 | single | medium |  | 34、2023 年11月第4批 （ ） is the hierarchical breakdown of the entire scope of work by the project team to accomplish the project objectives and create the required deliverables,It provides detailed deliverable,activity,and scheduling information about each component in the work breakdown structure, | OL | SL | SOP | WBS | 3 | （ ） 是项目团队为实现项目目标和创建所需的可交付成果而对整个工作范围进行的分层分解。它提供了关于工作分解结构中每个组件的详细可交付成果、活动和日程安排信息 A、OLA B、 SLA C、SOP D、WBS | ch4
ch4_35 | ch4 | single | medium |  | 35、2024年5月第1批 （ ） uses the data and results from the （ ） process toreflect the overall quality status of the project to the stakeholders. | Control Quality plan quality management | Plan Quality Management manage quality | Manage Quality control quality | Control Quality manage quality | 2 | 本题考查质量管理的相关内容，必须会。 O 使用（ ） 过程中的数据和结果向干系人反映项目的总体质量状况。 A、控制质量、规划质量管理 B、规划质量管理、管理质量 C、管理质量、控制质量 D、控制质量、管理质量 | ch4
ch4_36 | ch4 | single | medium |  | 36、2024年5月第1批 How frequently the risks are being reviewed, this shouldrecorded in （ ）. | Risk Management Plan | Issue Log | Risk Register | Risk Report | 0 | 本题考查风险管理计划的相关内容，必须会。 审查风险的频率应记录在（ ） 中。 A、风险管理计划 B、风险日志 C、风险登记册 D、风险报告 | ch4
ch4_37 | ch4 | single | medium |  | 37、2024年5月第1批 Project Communications Management consists of two parts.The first part is developing a strategy to ensurecommunication is effective for stakeholders.The second part is carrying out the activities necessary to implement the （ ） | communication tools | communication technology | communication cost | communication strategy | 3 | 本题考查沟通的相关内容，必须会。 P414 页, 项目沟通管理由两部分组成:一是制定策略，确保沟通对干系人行之有效;二是执行必要活动以落实（ ） 。 A、沟通工具 B、沟通技术 C、沟通成本 D、沟通策略 | ch4
ch4_38 | ch4 | single | medium |  | 38、2024年5月第1批 （ ）is the process of specifying the approach and identifying potential sellers | Plan Procurement Management | Close Procurement Management | Control Procurement | Conduct Procurement | 0 | 本题考查采购的相关内容，必须会。 P328 页，（ ） 是明确采购方法和识别潜在卖方的过程。 A、规划采购管理 B、关闭采购管理 C、控制采购 D、实施采购 | ch4
ch4_39 | ch4 | single | medium |  | 39、2024年5月第1批 The project manager should use （ ） tool for the purpose to report on the work remaining for projects. | cumulative flow diagram | burndown chart | forecast estimation | earned value | 1 | 本题考查燃尽图的相关内容，必须会。 项目管理应该使用（ ） 工具用于追踪迭代未完项中尚待完成的工作。 A、累计流图 B、燃尽图 C、预测估计 D、挣值分析 | ch4
ch4_40 | ch4 | single | medium |  | 40、2024年5月第2批 （ ） is based on chatgpt-4 | Large Language Model | 缺 | 缺 | 缺 | 0 | 本题考查 chatgpt-4 内容，必须会。 A 是大语言模型 | ch4
ch4_41 | ch4 | single | medium |  | 41、2024年5月第2 批 （ ）is the correct full name for the “OPM” | Organizational Project Management | Operational Performance Management | Optimized Portfolio Management | Outcome Performance Management | 0 | 本题考查 0PM 的内容，必须会。 （ ）是“0PM”的正确全名? A、组织项目管理 B、运营绩效管理 C、定时投资组合管理 D、绩效管理 | ch4
ch4_42 | ch4 | single | medium |  | 42、2024年5月第2批 A project is a（ ） endeavor undertaken to create a unique product , service , or result . | Static | permanent | temporary | renting | 2 | 本题考查项目的基本特点，必须会。 项目是为创造独特的产品、服务或结果而进行的努力。 A、静态 B、永久 C、临时 D、租赁 | ch4
ch4_43 | ch4 | single | medium |  | 43、2024 年5月第2批 （ ） is the basis of information. | Data | wisdom | concepts | knowledge | 0 | 本题考查信息的基本内容，必须会。 O 是信息的基础。 A、数据 B、智慧 C、概念 D、知识 | ch4
ch4_44 | ch4 | single | medium |  | 44、2024年5月第2批 Security vulnerability are considered atype of （ ） | technical risk | management risk | organizational risk | commercial risk | 0 | 本题考查风险的分类，必须会。 安全漏洞被认为是（ ） 的一种类型。 A、技术风险 B、管理风险 CC、组织风险 D、商业风险 | ch4
ch4_45 | ch4 | single | medium |  | 45、2025 年5月第1批 The key technologies of （ ） , mainly involve machine — learning,natural, language processing, expert systems and other technologies. | Virtual reality | big data | artificial intelligence | cloud computing | 2 | 本题考查人工智能的相关内容，需要会。 （ （ ） 的关键技术主要包括机器学习、自然语言处理、专家系统和其他技术。 A、虚拟现实 B、大数据 CC、人工智能 D、云计算 | ch4
ch4_46 | ch4 | single | medium |  | 46、2025 年5月第1批 （ ） is a method used to create and evolve the product, service, or result during the project life such as a predictive, iterative, incremental, adaptive, or hybrid method | Project Analysis Approach | Project Phase | Project Deliverable | Development Approach | 3 | 本题考查开发方法的相关内容，需要会。 （ ）是一种在项目生命周期中用于创建并逐步发展产品、服务或成果的方法，例如预测型、迭代型、增量型、适应型或混合型方法。 A、项目分析方法 B、项目阶段 C、项目可交付成果 D、开发方法 | ch4
ch4_47 | ch4 | single | medium |  | 47、2025 年5月第1批 （ ）are the framework, functions, and processes that guide project management activities in order to create a unique product,service, or result to meet organizational, strategic,and operational goals. | Portfolio | Project Management | Project Governance | Project Operation | 2 | 本题考查项目治理的相关内容，需要会。 （ ） 是指导项目管理活动的框架、功能和流程，旨在创造独特的产品、服务或成果，以满足组织、战略和运营目标。 A、项目组合管理 B、项目管理 C、项目治理 D、项目运营 | ch4
ch4_48 | ch4 | single | medium |  | 48、2025 年5月第2批 （ ） isthe process of identifying and documenting relationships among the project activities. | Sequence activities | Estimate activity durations | Develop schedule | Define activities | 0 | 本题考查排列活动顺序的相关知识，必须会。 O 是识别和记录项目活动之间关系的过程。 A、排列活动顺序 B、估算活动持续时间 C、制定进度计划 D、定义活动 | ch4
ch4_49 | ch4 | single | medium |  | 49、2025 年5月第2 批 （ ） is the process of developing options, selecting strategies, and agreeing on actions to address overall project risk exposure, as well as to treat individual project risks. | Plan risk responses | Plan risk management | Implement risk responses | Perform quantitative risk analysis | 0 | 本题考查规划风险应对的相关知识，必须会。 （ ） 是制定应对方案、选择策略并商定行动的过程，旨在应对整体项目风险敞口，同时处理单个项目风险。 A、规划风险应对 B、规划风险管理 C、实施风险应对 D、实施定量风险分析 | ch4
ch4_50 | ch4 | single | medium |  | 50、2025 年5月第2批 When using earned value analysis, the （ ） is compared to actual results to determine if a change, corrective action, or preventive action is necessary. | cost baseline | performance measurement baseline | schedule baseline | scope baseline | 1 | 本题考查挣值分析的相关知识，必须会。 在使用挣值分析时，需将（ ） 与实际结果进行对比，以判断是否需要变更、纠正措施或预防措施。 A、成本基准 B、绩效测量基准 C、进度基准 D、范围基准 | ch4

## ch5
id | chapterId | type | difficulty | label | content | option_A | option_B | option_C | option_D | correctAnswer | explanation | tags | image | explanationImage
ch5_1 | ch5 | single | medium |  | 一定要注意原文，一切按原文来，特别是别用数学思维去做一些语文题。 例题：对成本和进度进行权衡，确定在如何尽量少增加费用的前提下最大限度地缩短项目所需要的时间，称为(40)。 | 快速跟进 | 赶进度 | 资源平衡 | 资源日历 | 1 | 【答案】B | ch5
ch5_2 | ch5 | single | medium |  | 注意反义词。比如定性、定量、自下而上、自上而下、分解、汇总等等等反义词。 例题：(67) 属于定量风险分析的工具和技术 | 概率和影响矩阵 | 风险数据质量评估 | 风险概率和影响评估 | 敏感性分析 | 3 | 【答案】D | ch5
ch5_3 | ch5 | single | medium |  | 注意：必须、可以、应等这些词。必须是必须，可以是可以，也可以不可以，哈哈。 例题：关于采购谈判的描述，不正确的是(59)。 | 采购谈判过程以买卖双方签署文件为结束标志 | 项目经理应担任合同的主谈人 | 项目团队可以列席谈判 | 合同文本的最终版本应反映所有达成的协议 | 1 | 【答案】B | ch5
ch5_4 | ch5 | single | medium |  | 比如：成本加激励、成本加奖励。这些细节一定要注意。 例题：买方为卖方报销履行合同工作中时所发生的的成本，完全由买方主观判断卖方的绩效来决定奖励费用，双方签订的是(54)。 | 成本加奖励合同 | 成本加固定费用合同 | 成本加激励合同 | 总价加激励合同 | 0 | 【答案】A | ch5
ch5_5 | ch5 | single | medium |  | 注意：首先、马上等词。 例题：项目执行过程中，客户要求对项目范围进行修改，项目经理首先应该(41)。 | 向 CCB 提交正式的变更请求 | 通知客户在项目进展过程中不可以进行范围修改 | 重写项目计划，添加新的需求并实施 | 听取高级管理层关于预算和资源计划的建议 | 0 | 【答案】A | ch5
ch5_6 | ch5 | single | medium |  | 上午选择题都是单选题，一定要选1个最好的、最好的。 例题：一个项目经理被分配到一个高优先度的新项目。只有 5 个可用的资源，因为其它资源已经被承诺给别的项目，完成项目的资源可用时间不足所需时间的一半，并且这个项目经理不能说服管理层改变项目的结束日期。此时，项目经理应(52)。 | 协调团队成员安排必要的加班，以便完成工作 | 给团队提供良好的工作环境 | 通过删除在限定时间内不能完成的工作来削减工作范围 | 使用更有经验的资源，更快地完成工作 | 2 | 【答案】C | ch5
ch5_7 | ch5 | single | medium |  | 注意对应关系。比如：功能审计和物理审计是审计完整性和一致性对吗？比如活动和工作包的关系是一对多，对吗？ 例题：关于进度管理的描述，不正确的是(42)。 | 活动是项目工作的最基本的工作单元 | 活动与工作包是一对一或一对多的关系 | 活动具有持续时间，里程碑的持续时间为零 | 活动会占用一定的资源 and 成本 | 1 | 【答案】B | ch5
ch5_8 | ch5 | single | medium |  | 输入、输出，我真的背不下来，我都是分析每个名词是什么意思，去理解它应该不应该是某过程的输入、输出。 例题：(35) 不属于制定项目管理计划的输入。 | 人事管理制度 | 成本管理计划 | 经验教训知识库 | 风险应对计划 | 3 | 【答案】D | ch5
ch5_9 | ch5 | single | medium |  | 批准的变更请求好像一般都是输入吧，好像只是整体变更控制的输出吧。更新，一般都是输出吧。 例题：指导与管理项目工作过程的输出不包括(40)。 | 工作绩效数据 | 批准的变更请求 | 项目管理计划更新 | 项目文件更新 | 1 | 【答案】B | ch5
ch5_10 | ch5 | single | medium |  | 5 个英语题，千万别直接瞎选。一般是 2 个新技术的题，而新技术的单词并不是很多。 例题：(72) is the extension of internet connectivity into physical devices and everyday objects. Embedded with electronics, internet connectivity, and other forms of hardware (such as sensors), these devices can communicate and interact with others over the Internet. and they can be remotely monitored and controlled. | Cloud Computing | Internet of Things | Block Chain | Artificial Intelligence | 1 | 【答案】B | ch5
ch5_11 | ch5 | single | medium |  | 我很喜欢用排除法。我一般会用“一眼错”的东西去排除几个选项，然后把剩余选项的不同点再去好好分析。 例题：(26) 是 PMO 应具备的特征。 ①负责制定项目管理方法，最佳实践和标准 ②对所有项目进行集中的配置管理 ③项目之间的沟通管理协调中心 ④在项目约束条件下完成特定的项目成果性目标 ⑤对项目之间的关系组织资源进行优化使用 | ①②③④ | ②③④⑤ | ①②③⑤ | ①②③④⑤ | 2 | 【答案】C | ch5

## ch6
id | chapterId | type | difficulty | label | content | option_A | option_B | option_C | option_D | correctAnswer | explanation | tags | image | explanationImage
ch6_1 | ch6 | single | medium | 考点 70 | 中级 11 上 70<br>决策树分析是风险分析过程中的一项常用技术。某企业在项目风险分析过程中，采用了决策树分析方法，并计算出了 EMV（期望货币值）。以下说法中，正确的是 （ 70 ） 。<br><img src="images/ch6_q1.png" class="question-img"> | 以上进行的是定量风险分析，根据分析结果应选择修改现有技术方案的路线 | 以上进行的是定量风险分析，根据分析结果应选择设计新技术方案的路线 | 以上进行的是定性风险分析，根据分析结果应选择修改现有技术方案的路线 | 以上进行的是定性风险分析，根据分析结果应选择设计新技术方案的路线 | 0 | 【答案】A 【解析】这个考综合知识，但不难。很明显，以上进行的是定量风险分析，全新开发的 EMV=$41.5, 而升级当前系统的 EMV=$49。 (此题为常规重点考题，建议举一反三) | ch6
ch6_2 | ch6 | single | medium | 考点 48 | 中级15上48<br>某公司正在准备竞标一系统集成项目，为了估算项目的收益，技术总监带领风险管理团队，对项目可选的两种集成实施方案进行了决策树分析，分析图如下所示。以下说法中，正确的是（ 48 ）。<br><img src="images/ch6_q2.png" class="question-img"> | 以上进行的是风险定性分析，根据分析，该公司应采用方案B | 以上进行的是风险定量分析，根据分析，该公司应采用方案B | 以上进行的是风险定性分析，根据分析，该公司应采用方案A | 以上进行的是风险定量分析，根据分析，该公司应采用方案A | 3 | 本题考查的是EMV。 决策树分析是定量风险分析过程所使用的工具。采用方案A的预期收益EMV=30*70%+(-40)*30%=9万采用方案B的预期收益EMV=20*70%+(-30)*30%=5万所以应采用方案A | ch6
ch6_3 | ch6 | single | medium | 考点 69 | 中级17 上 69<br>某项目承包者设计该项目有 0. 5 的概率获利 200000 美元。0. 3 的概率亏损 50000 美元，还有 0. 2 的概率维持平衡。该项目的期望值货币的价值为 （ 69 ） 美元。 | 20000 | 85000 | 50000 | 180000 | 1 | 【答案】B 【 解析】本题考查的是 EMV 的基础知识。 EMV=0. 5*200000+0. 3* (-50000 ）+0. 2*0=85000。简单的不要不要的。 | ch6
ch6_4 | ch6 | single | medium | 考点 53 | 高级08下53<br>项目经理向客户推荐了四种供应商选择方案。每个方案损益值已标在下面的决策树上。根据预期收益值，应选择设备供应商（ 53 ）。<br><img src="images/ch6_q4.png" class="question-img"> | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 必须掌握的，其实是送分题。 设备供应商1的预期收益值为: 100000*60%-30000*40%=60000-12000=48000设备供应商2的预期收益值为: 50000*90%-10000*10%=45000-1000=44000设备供应商3的预期收益值为: 10000*99%-1000*1%=9900-10=9890 设备供应商4的预期收益值为: 20000*80%-10000*20%=16000-2000=14000 | ch6
ch6_5 | ch6 | single | medium | 考点 68 | 高级09下69<br>某厂需要购买生产设备生产某种产品，可以选择购买四种生产能力不同的设备，市场对该产品的需求状况有三种(需求量较大、需求量中等、需求量较小)。厂方估计四种设备在各种需求状况下的收益由下表给出，根据收益期望值最大的原则，应该购买（ 68 ）。<br><img src="images/ch6_q5.png" class="question-img"> | 设备1 | 设备2 | 设备3 | 设备4 | 2 | 风险决策，必须掌握。 分别计算各种需求状况下的收益期望值即可。 设备1:50X0.3+20X0.4-20X0.3=17; 设备2:30X0.3+25X0.4-10X0.3=16; 设备3:25X0.3+30X0.4-5X0.3=18; 设备4:10X0.3+10X0.4+10X0.3=10。 购买设备3收益期望最大。 | ch6
ch6_6 | ch6 | single | medium | 考点 69 | 高级11下69<br>决策树分析法通常用决策树图表进行分析，根据下表的决策树分析法计算，图中机会节点的预期收益EMV分别是90和（ 69 ）（ 单位:万元 ）<br><img src="images/ch6_q6.png" class="question-img"> | 160 | 150 | 140 | 100 | 2 | 【答案】C 【解析】这个必须掌握。 开发的预期收益是200*75%+(-40)*25%=140 | ch6
ch6_7 | ch6 | single | medium | 考点 34 | 高级16上34<br>下图是一个选择出行路线的“决策树图”，统计路线1和路线2堵车和不堵车的用时和其发生的概率（ P ），计算出路线1和路线2的加权平均用时，按照计算结果选择出行路线，以下结论中，正确的是（ 34 ）<br><img src="images/ch6_q7.png" class="question-img"> | 路线1的加权平均用时为40.5分钟，路线2的加权平均用时为48分钟，因此选择路线1 | 路线1的加权平均用时为62.5分析，路线2的加权平均用时为40分钟，因此选择路线2 | 路线1的加权平均用时为40.5分钟，路线2的加权平均用时为44分钟，因此选择路线1 | 由于路线2堵车和不堵车时间都比路线1短，因此选择路线2 | 0 | 【答案]A【解析】本题考查的是EMV。送分的计算。 路线1加权平均用时=35*90%+90*10%=40.5分钟路线2加权平均用时=20*30%+60*70%=48分钟，肯定选择加权平均用时少的线路了 | ch6
ch6_8 | ch6 | single | medium | 考点 47 | 高级17 下 47<br>某项目有 40%的概率获利 10 万元, 30%的概率会亏损8 万元, 30%的概率既不获利也不亏损，该项目的预期货币价值分析 （ EMV ） 是 （ 47 ）。 | 0元 | 1.6 万元 | 2 万元 | 6.4万元 | 1 | 【答案】B 【解析】考查的是 EMV 的相关知识，需要掌握 送分题，EMV=10 * 40%+（- 8 ）*30%+0*30%=4-2. 4=1. 6 | ch6
ch6_9 | ch6 | single | medium | 考点 66 | 高级20下66<br>某公司主营产品有甲、乙、丙、丁四种。按照历史数据预测，下半年的市场需求总量可以有10 万件、15 万件和 20 万件三种情况，对应的概率分别为 50%，30%，20%，不同情况下各产品带来的市场收益（单位: 万元）如表所示，为了追求利润最大化，该公司应该生产 （ 66 ） 。<br><img src="images/ch6_q9.png" class="question-img"> | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 1 | 【答案】B 【解析】考查的是 EMV 的相关知识。 建造新厂: 70%*（200）-（100）+30%*（90）-（100） =67 升级现厂: 70%*（120）-（60）+30%*（60）-（60） =42 | ch6
ch6_10 | ch6 | single | medium |  | 高级21下47<br>某厂房建造或者升级的两种方案的决策树分析如下图所示，由图可知。组织宜选择（ 47 ）的方案，因为该方案的EMV为（ 47 ）万元。<br><img src="images/ch6_q10.png" class="question-img"> |  |  |  |  | -1 | 【答案】B 【解析】考查的是EMV的相关知识。 建造新厂:70%*(200-100)+30%*(90-100)=67 升级现厂:70%*(120-60)+30%*(60-60)=42 | ch6
ch6_11 | ch6 | single | medium | 考点 48 | 高级23 上 48<br>— 件商品卖出将盈利50 元，卖不出去将亏损60 元，卖出去的概率是 80%, 卖不出去概率是 20%，该商品的预期货币价值（EMV） 是 （ 48 ） 元。 | 6 | 8 | 66 | 28 | 3 | 【答案】D 【解析】本题考查 EMV 计算，必须会。 50*80%+（-60）*20%=40-12=28 | ch6
ch6_12 | ch6 | single | medium | 考点 63 | 中级 15 上 63<br>某工厂生产雷达, 成品无效的历史数据是 4%. 在工厂测试每个雷达的成本为 10000 元:工厂测试后重新组装每个测试合格雷达的成本是 2000 元:工厂测试后修理并重新组装每个不合格雷达的成本是 23000 元. 而修理安装每个现场的不合格雷达的成本是 350000 元。利用决策树分析。若决定对 500 个雷达进行 100%测试，预期支出需要 （ 63 ） 万元。 | 550 | 596 | 642 | 700 | 2 | 【答案】C 【解析】这个题目考查的是EMV，关于 EW 的计算是需要会的。 预期货币价值分别计算如下: 1、不检查直接发送客户: 外部失败成本=500 台类4% *35万元/台=700 万元。因此，第一种情况的预期货币价值（成本） 是700 万元。(因为雷达的无效率是4%，所以500 个出错为 20 台，不合格雷达重新安装一台是35 万) 2、内部检查，修复后再发送客户:存在检查成本、内部失败成本，没有外部失败成本检查成本=500台*1万元/台+500台*96%*0.2万/台=596万元(500台全部检查，是500w;500台中有4%无效，就有96%有效，重新组装无效雷达每台2千，是96万)内部失败成本=500台*4%x2.3万/台=46万元(500台中有4%为无效，修理每台雷达需要2.3万，共46万)，因此第二种情况的预期货币价值(成本)为596万元+46万元=642万元，根据题目要求是决定进行测试，所以该项目的预期货币价值是642万元 | ch6
ch6_13 | ch6 | single | medium | 请选择答案 | 高级17上66某机构拟进行办公自动化系统的建设，有四种方式可以选择:<br>1企业自行从头开发;<br>2复用已有的构件;<br>3外购现成的软件产品;<br>4承包给专业公司开发。<br>针对这几种方式，项目经理提供了如下表所示的决策树。其中在复用的情况下，如果变化大则存在两种可能，简单构造的概率为0.2，成本约31万元:复杂构造的概率为0.8，成本约49万元。据此表，管理者选择建设方式的最佳决策是 （ ） 。<br><img src="images/ch6_q13.png" class="question-img"> | 企业自行从头开发 | 复用已有的构件 | 外购现成的软件产品 | 承包给专业公司开发 | 2 | 【答案】C [解析]本题考查的是EMV。送分的计算。 自行研发为:38*0.3+45*0.7=11.4+31.5=42.9 复用为:27.5*0.4+ (31*0.2+49*0.8) *0.6=11+ (6.2+39.2) *0.6=38.24 外购为:21*0.7+30*0.3=14.7+9=23.7 承包为:35*0.6+50*0.4=21+20=41 | ch6
ch6_14 | ch6 | single | medium | 考点 62 | 中级 2009 年下 62（加权系统---采购管理）<br>在对某项目采购供应商的评价中，评价项有: 技术能力、管理水平、企业资质等，假定满分为 10 分，技术能力权重为 20%，三个评定人的技术能力打分分别为7分，8 分，9 分，那么该供应商的“技术能力”的单项综合分为 （ 62 ） 。 | 24 | 8 | 4.8 | 1.6 | 3 | 【答案】D 【解析】这个必须掌握，必须 先取平均分再乘以权重，即【（7）+8+（9）/（3）】X20%=1. 6。 | ch6
ch6_15 | ch6 | single | medium | 考点 58 | 中级2021年下58在选择潜在卖方时，基于既定加权标准对卖方进行打分，则卖方得分 （ 58 ）。<br><img src="images/ch6_q15.png" class="question-img"> | 1.9 | 2.2 | 42 | 2.03 | 3 | 【答案】D 【解析】本题考查加权系统计算的相关内容。50%* (2+3+2) /3+30%* (1+1+2) /3+20%* (3+2+2) /3=2.03 | ch6
ch6_16 | ch6 | single | medium | 考点 25 | 高级2014年上25评估和选择最佳系统设计方案时，甲认为可以采用点值评估方法，即根据每一个价值因素的重要性，综合打分再选择最佳的方案。乙根据甲的提议，对系统A和系统B进行评估，评估结果如下表所示，那么乙认为 （ 25 ）<br><img src="images/ch6_q16.png" class="question-img"> | 最佳方案是A | 条件不足，不能得出结论 | 最佳方案是B | 只能用成本/效益分析方法做出判断 | 2 | 【答案】C 【解析】最基本的加权系统的应用，很简单，掌握。 采用加权系统进行分析。 A，B计算后的评估值均为84。 A=90*40%+80*40%+80*20%=84,B=80*40%+85*40%+90*20%=84 | ch6
ch6_17 | ch6 | single | medium | 请选择答案 | 中级19 上55（3、自制和外购分析---采购管理）<br>获得某种商品，有 2 种途径。如果自制，需要购买一台设备，设备价格是 20000 元，另外，每生产一件的原材料是 5 元；如果是外购，10 元每件。现在，需要该商品 4000 件，请问，应采用哪种方法？<br><img src="images/ch6_q17.png" class="question-img"> | 自制 | 外购 | 两者成本一样 | 条件不足，无法判断 | 2 | 【答案】C 【解析】本题考查自制与外购的盈亏平衡点分析。 自制成本 = 固定成本 + 变动成本 = 20000 + 5 * 4000 = 40000 元 外购成本 = 单价 * 数量 = 10 * 4000 = 40000 元 计算结果两者成本正好相等，因此本题选择C。 | ch6
ch6_18 | ch6 | single | medium | 考点 55 | 中级19上55（4、沟通渠道---沟通管理）<br>项目团队中原有5名成员，后来又有4人加入项目。与之前相比项目成员之间的沟通渠道增加了 （ 55 ）条。 | 20 | 26 | 10 | 36 | 0 | 【答案】A 【解析】本题考查的是沟通渠道的相关知识。 沟通渠道公式如下: M=n*(n-1)/2。M表示沟通渠道数，n为项目中的成员数。 | ch6
ch6_19 | ch6 | single | medium | 考点 42 | 高级17 下 42<br>你正在组织项目沟通协调会，参加会议的人数为 12 人，沟通渠道有 （ 42 ） 条。 | 66 | 72 | 96 | 132 | 0 | 【答案】A 【解析】考查的是沟通渠道的相关知识，需要掌握 按照公式，沟通渠道的数量等于 N * （N- （ 1 ） /2。N=12，代入即可。 | ch6
ch6_20 | ch6 | single | medium | 考点 41 | 高级19 上41<br>某项目沟通协调会共有 9 人参加会议，此次会议沟通渠道有 （ 41 ） 条。 | 42 | 28 | 45 | 36 | 3 | 【答案】D 【解析】考查的是沟通渠道的相关知识，必须掌握。 沟通渠道数的计算公式是: n*(n-1)/2 9*（ 9 ）-（ 1 ）/2=36 | ch6
ch6_21 | ch6 | single | medium | 考点 42 | 高级21 下 42<br>某项目潜在沟通渠道数为 153，则项目干系人数量 （ 42 ） 。<br><img src="images/ch6_q21.png" class="question-img"> | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | 【答案】C 【解析】考查沟通渠道的相关知识。 公式：n*(n-1)/2 有点难度的，请大家先做，有疑问，可以听课。 | ch6
ch6_22 | ch6 | single | medium | 考点 24 | 高级14 上 24<br>某软件的工作量是 20000 行， 由4 人组成的开发小组开发，每个程序员的生产效率是 5000行/人月，每对程序员的沟通成本是 250 行/人月，则该软件需要开发 （ 24 ） 月。 | 1 | 1. 04 | 1. 05 | 1.08 | 3 | 【答案】D 【解析】本题需要把题目读懂，注意开发总量是多少? 这里考察沟通路径计算，4 个程序员沟通路径=4*（ 4-1 ）/2=6 条。 设定软件开发需要月，则 沟通量+工作量=开发总量 6*250*Y+20000=4*5000*Y 得到 Y=1. 08 | ch6
ch6_23 | ch6 | single | medium | 考点 41 | 高级20下41<br>A 公司任命黄总为新项目的项目经理，黄总任命小张为开发经理，并在公司内部调集 10 人组成项目团队，则该项目团队内的沟通渠道共 （ 41 ） 条。 | 45 | 55 | 66 | 78 | 2 | 【答案】C 【解析】考查的是沟通渠道的相关知识。 项目经理加上另外开发经理， 还有 10 名成员共12 人。说实话，这个题目我第一眼做错了，看成是11 人了。只要知道是12 人，套公式就好。 | ch6
ch6_24 | ch6 | single | medium | 考点 27 | 中级 09 上 27<br>某项目完成估计需要 12 个月。在进一步分析后认为最少将花 8个月,最糟糕的情况下将花28 个月。那么，这个估计的 PERT 值是 （ 27 ） 个月。 | 9 | 11 | 13 | 14 | 3 | 【答案】D 【解析】 这个知识点必须掌握，必须。PERT 估算的活动历时均值= (悲观估计值+4 最可能估计值+乐观估计值) /6 估计该项目完成的时间为 （ 8+4X12+28 ）/6=14 个月。 | ch6
ch6_25_1 | ch6 | multi | medium | 考点 35 | 中级 10 下 35-36<br>某工程建设项目中各工序历时如下表所示，则本项目最快完成时间为 （ 35 ） 周。同时，通过 （ 36 ） 可以缩短项目工期。<br><img src="images/ch6_q25.png" class="question-img"> | 7 | 9 | 12 | 13 | 3 | 【答案】D A 【解析】本题考查关键路径计算。 1、根据表格绘制网络图，找到最长路径（关键路径）。 2、计算得出总工期为 13 周。故 （ 35 ） 题选 D。 3、缩短工期的原则是：压缩关键路径上的活动历时。 | ch6
ch6_25_2 | ch6 | multi | medium | 考点 36 | 中级 10 下 35-36<br>某工程建设项目中各工序历时如下表所示，则本项目最快完成时间为 （ 35 ） 周。同时，通过 （ 36 ） 可以缩短项目工期。<br><img src="images/ch6_q25.png" class="question-img"> | ①⑤ | ①③ | ⑤ | ③④ | 0 | 【答案】D A 【解析】本题考查关键路径计算。 1、根据表格绘制网络图，找到最长路径（关键路径）。 2、计算得出总工期为 13 周。故 （ 35 ） 题选 D。 3、缩短工期的原则是：压缩关键路径上的活动历时。 | ch6
ch6_26 | ch6 | single | medium | 考点 38 | 中级10 下38<br>某项目经理在对项目历时进行估算时，认为正常情况下完成项目需要 42 天，同时也分析了影响项目工期的因素，认为最快可以在 35 天内完成工作，而在最不利的条件下则需要 55 天完成任务。采用三点估算得到的工期是 （ 38 ） 天。 | 42 | 43 | 44 | 55 | 1 | 【答案】B 【解析】必须掌握，必须。 直接用公式，这是送分的，哥们姐们。 | ch6
ch6_27 | ch6 | single | medium | 考点 34 | 中级 11 上34<br>依据下面的项目活动网络图中，该项目历时为 （ 34 ） 天。<br>[答案: D]<br>[解析]: 【答案】D<br>【解析】人必须掌握，最基本的找关键路径的。<br>关键路径就是最长的，另外，一个活动中可能有多条关键路径。<br><img src="images/ch6_q27.png" class="question-img"> | 未识别 | 未识别 | 未识别 | 未识别 | 3 | 【答案】D 【解析】人必须掌握，最基本的找关键路径的。 关键路径就是最长的，另外，一个活动中可能有多条关键路径。 | ch6
ch6_28 | ch6 | single | medium | 考点 36 | 中级12上36<br>过去几年小李完成了大量网卡驱动模块的开发，最快6天完成，最慢36天完成，平均21天完成，如今小李新开发一个网卡驱动模块，在21天到26天内完成的概率是（ 36 ）<br><img src="images/ch6_q28.png" class="question-img"> | 68.3% | 34.1% | 58.2% | 28.1% | 1 | 【答案】B 【解析]本考点是重点考点，必须掌握，可以说是送分的。PERT技术 标准差=(36-6)/6=5;16天到26天之间为±1个标准差，故16天到26天之间完成的概率为68.26%，21天到26天内完成的概率为1个标准差(而非±1个标准差)包括的面积，所以，21天到26天内完成的概率为68.26%/2=34.1%（ 参见下图 ）。<br><img src="images/ch6_q28.png" class="question-img"><br><img src="images/ ch6_q28_exp1.png" class="question-img"><br><img src="images/ch6_q28_exp2.png" class="question-img"> | ch6
ch6_29 | ch6 | single | medium | 请选择答案 | 中级14上41<br>已知网络计划中工作M有两项紧后工作，这两项紧后工作的最早开始时间分别为第12天和第15天，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第6天和第8天，如果工作M的持续时间为4天，则工作M总时差为（ ）天<br><img src="images/ch6_q29.png" class="question-img"> | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 【答案】B 【解析】最基本的6标时的知识点，需要掌握 总时差=LS(最晚开始时间)-ES(最早开始时间)=2 | ch6
ch6_30 | ch6 | single | medium | 考点 38 | 中级15 上38<br>项目经理小李对某活动工期进行估算时，发现人员的熟练程度和设备供应是否及时对工期至关重要。如果形成最有利组合时，预计 17 天可以完成;如果形成最不利组合时，预计 33 天可以完成，按照公司的正常情况，一般 22 天可以完成该项目的工期可以估算为 （ 38 ） 。<br><img src="images/ch6_q30.png" class="question-img"> | 22 | 23 | 24 | 25 | 1 | 【答案】B 【解析】PERT，这是必须掌握的。 三点估算法: （17）+4*22+（33）/6=23 | ch6
ch6_31 | ch6 | single | medium | 考点 55 | 中级 16 上 55<br>项目经理小李对某活动工期进行估算时，发现人员的熟练程度和设备供应是否及时对工期至关重要。如果形成最有利组合时，预计 9 天可以完成; 如果形成最不利组合时，预计 23 天可以完成; 按照公司的正常情况，一般 13 天可以完成。该项目的工期可估算为 （ 55 ） 天。<br><img src="images/ch6_q31.png" class="question-img"> | 12 | 13 | 14 | 15 | 2 | 【答案】C 【解析】本题考查的是 PERT 的计算。 最基本的 PERT 计算，肯定是需要掌握的。 | ch6
ch6_32 | ch6 | single | medium | 请选择答案 | 中级17上46<br>下面的箭线图中（ 活动的时间单位:周 ），活动G最多可以推延(46)周而不会影响项目的完工日期。<br><img src="images/ch6_q32.png" class="question-img"> | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 【答案】D 【解析】本题考查的是总时差的基础知识。 在本网络图中，总工期为12周，G所在的线路的工期为8周，因此G工作延误4周以内是不会影响项目的最终完工日期的。 | ch6
ch6_33 | ch6 | single | medium | 考点 47 | 中级 09 上47、48<br>某项目的双代号网络图如下所示，其中关键路径为（ 47 ），活动D-F 的总时差为（ 48 ）天。<br><img src="images/ch6_q33.png" class="question-img"> | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 【答案】C 【解析]本题考查项目进度网络图的基本知识 项目工期就是找出时间最长的一条路径，BEHKMP：5+2+4+2+3+3=19,另外，ADILQP也是关键路径。 | ch6
ch6_34 | ch6 | single | medium | 考点 51 | 中级 18 上51 题<br>A 公司的某项目即将开始，项目经理估计该项目需 12 人天完成，如果出现问题耽搁则 20人天完成，最快 10 人天完成。根据项目成本估计中的三点估算法。该项目预计花费 （ 51 ） 人天。 | 14 | 13 | 12 | 11 | 1 | 【答案】B 【解析】本题考查项目成本管理的基本知识 PERT=（ 最乐观时间+最可能时间#4+最悲观时间 ） /6=（10+12*4+20 ） /6=13 | ch6
ch6_35 | ch6 | single | medium | 考点 47 | 中级18下47题<br>下图某工程单代号网络图中，活动B的总浮动时间为（ 47 ） 天。<br><img src="images/ch6_q35.png" class="question-img"> | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 【答案】D 【解析]本题考查的是进度网络图计算的基础知识。从图可知，项目工期为20天，ABEF长度为16，所以B可以拖延4天而不影响总工期 | ch6
ch6_36 | ch6 | single | medium | 考点 48 | 中级18 下47题<br>某工程由8个活动组成，其各活动情况如下表所示，该工程关键路径为（ 48 ）。<br><img src="images/ch6_q36.png" class="question-img"> | ABCEGI | ABCFHI | ABDHI | ABDI | 1 | 【答案】B 【解析】本题考查的是进度网络图计算的基础知识。 这题太简单了，画出网络图即可找出关键路径。 | ch6
ch6_37 | ch6 | single | medium | 考点 45 | 中级19上 47题<br>某项目的网络图如下，活动D的自由浮动时间为（ 45 ）天<br><img src="images/ch6_q37.png" class="question-img"> | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 【答案】B 【解析】本题考查的是进度网络图的基本计算。 套公式就可以知道答案了。 | ch6
ch6_38_1 | ch6 | multi | medium | 考点 44 | 中级20下44、45题<br>下图(单位:周)为某项目实施的单代号网络图，活动E的总浮动时间与自由浮动时间为（ 44 ），该项目的最短工期为（ 45 ）。<br><img src="images/ch6_q38.png" class="question-img"> | 5.0 | 7.5 | 7.7 | 7.0 | 2 | 【答案】C、B 【解析】本题考查的是进度计算的基础知识。最基本的计算。不解析了，应该都会。 | ch6
ch6_38_2 | ch6 | multi | medium | 考点 45 | 中级20下44、45题<br>下图(单位:周)为某项目实施的单代号网络图，活动E的总浮动时间与自由浮动时间为（ 44 ），该项目的最短工期为（ 45 ）。<br><img src="images/ch6_q38.png" class="question-img"> | 31 | 30 | 20 | 19 | 1 | 【答案】C、B 【解析】本题考查的是进度计算的基础知识。最基本的计算。不解析了，应该都会。 | ch6
ch6_39_1 | ch6 | multi | medium | 考点 44 | 中级21上44、45题<br>某项目的网络图如下，活动B的自由浮动时间为（ 44 ）天，该项目的关键路径有（ 45 ）条。<br><img src="images/ch6_q39.png" class="question-img"> | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 【答案】AC 【解析】本题考查是网络图的基础知识。 按公式，B的自由时差是0，关键路径是ABEG和ADFG。 | ch6
ch6_39_2 | ch6 | multi | medium | 考点 45 | 中级21上44、45题<br>某项目的网络图如下，活动B的自由浮动时间为（ 44 ）天，该项目的关键路径有（ 45 ）条。<br><img src="images/ch6_q39.png" class="question-img"> | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 【答案】AC 【解析】本题考查是网络图的基础知识。 按公式，B的自由时差是0，关键路径是ABEG和ADFG。 | ch6
ch6_40_1 | ch6 | multi | medium | 考点 45 | 中级21下45、46题<br>某项目包含ABCDEFGHIJ共10个活动，各活动历时与逻辑关系如下表所示，施工过程中，活动B延期2天，活动B的自由浮动时间与总浮动时间分别为（ 45 ）天，工期是（ 46 ）<br><img src="images/ch6_q40.png" class="question-img"> | 0、1 | 1、2 | 2、2 | 1、1 | 0 | 【答案】A、B 【解析】本题考查进度计算的相关内容。 B自由浮动时间为0，总浮动时间为3,题干中活动B延期2天，所以现在B总浮动时间剩下1. | ch6
ch6_40_2 | ch6 | multi | medium | 考点 46 | 中级21下45、46题<br>某项目包含ABCDEFGHIJ共10个活动，各活动历时与逻辑关系如下表所示，施工过程中，活动B延期2天，活动B的自由浮动时间与总浮动时间分别为（ 45 ）天，工期是（ 46 ）<br><img src="images/ch6_q40.png" class="question-img"> | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 【答案】A、B 【解析】本题考查进度计算的相关内容。 B自由浮动时间为0，总浮动时间为3,题干中活动B延期2天，所以现在B总浮动时间剩下1. | ch6
ch6_41 | ch6 | single | medium | 考点 45 | 中级22上45题<br>下图中活动C的总浮动时间和自由浮动时间分别为（ 45 ）<br><img src="images/ch6_q41.png" class="question-img"> | 2、0 | 2、1 | 0、2 | 1、1 | 1 | 【答案】B 【解析】本题考查进度计算的相关内容。 关键路径是ABEGH，总工期为17天，所以C的总时差=17-15=2，自由时差=0。 | ch6
ch6_42_1 | ch6 | multi | medium | 考点 44 | 中级22 上44、45 题（ 广东卷 ）<br>下图 (单位: 周) 为某项目的进度网络图，项目各项工作顺序及工作时长如图所示，活动D 的总浮动时间和自由浮动时间分别为 （ 44 ） ，该项目工期为 （ 45 ） 。<br><img src="images/ch6_q42.png" class="question-img"> | 5、0 | 12、0 | 18、0 | 20、20 | 1 | 【答案】 B C 【 解析】本题考查进度计算的相关内容。 关键路径是 ABEFG1, 工期是37，D 的总时差是 12，自由是0。 | ch6
ch6_42_2 | ch6 | multi | medium | 考点 45 | 中级22 上44、45 题（ 广东卷 ）<br>下图 (单位: 周) 为某项目的进度网络图，项目各项工作顺序及工作时长如图所示，活动D 的总浮动时间和自由浮动时间分别为 （ 44 ） ，该项目工期为 （ 45 ） 。<br><img src="images/ch6_q42.png" class="question-img"> | 17 | 26 | 37 | 31 | 2 | 【答案】 B C 【 解析】本题考查进度计算的相关内容。 关键路径是 ABEFG1, 工期是37，D 的总时差是 12，自由是0。 | ch6
ch6_43 | ch6 | single | medium | 考点 44 | 中级 22 下 44<br>某活动的最乐观时间为6天，最可能时间为 9 天，最悲观时间为 12 天，则该活动持续时间的 PERT 估算值和估算的标准差分别为 （ 44 ） 。<br><img src="images/ch6_q43.png" class="question-img"> | 9 天、1 天 | 9 天、2 天 | 10、1 天 | 10 天、2 天 | 0 | 【答案】A 【 解析】本题考查 PERT 的相关内容。 （ 6+12+4*9 ）/6=9 （12-6）/6=1 | ch6
ch6_44 | ch6 | single | medium | 考点 45 | 中级22下45(广东卷)<br>某项目的网络图如下，活动C的自由浮动时间为（ 45 ）天。<br><img src="images/ch6_q44.png" class="question-img"> | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 【答案】A 【解析]本题考查进度管理的相关内容。 <br><img src="images/ch6_q44_exp.png" class="question-img"> C的自由时差=9-9=0 | ch6
ch6_45 | ch6 | single | medium | 考点 42 | 中级 23 上 42<br>某项目工期乐观估算需 20 天完成，最可能 23 天完成，最差情况下需 32 天完成，则该项目的期望完成时间和标准差分别是 （ 42 ） 。 | 23、1 | 23、2 | 24、2 | 25、1 | 2 | 【答案】C 【 解析】本题考虑 PERT 的相关内容，必须会。 期望时间=（20+4*23+32）/6=24 标准差= （32-20）/6=2 | ch6
ch6_46 | ch6 | single | medium | 考点 36 | 高级08上36<br>下图中活动“G”可以拖延（ 36 ）周而不会延长项目的最终结束日期。（图中时间单位：周）<br><img src="images/ch6_q46.png" class="question-img"> | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 【答案】D 【解析】这个必须掌握。 本题问活动G可以拖延多少周而不会延长项目的最终结束日期，也就是问活动G的浮动时间是多少。 此时，应依据网络图首先用顺推法，得出关键路径、项目总工期、每个活动的最早开始时间和最早完成时间。在此基础上，再用逆推法得到每个活动的最迟开始时间和最迟完成时间。最后，算出活动G的浮动时间。 对本题而言，应注意虚活动增加的路径。本题的关键路径为D-H-C，项目总工期为12周，活动G所在的路径F-G有4周的浮动时间。 | ch6
ch6_47 | ch6 | single | medium | 考点 35 | 高级14上35<br>某项目各项工作的先后顺序及工作时间如下表所示，该项目的总工期为（ 35 ）天。<br><img src="images/ch6_q47.png" class="question-img"> | 31 | 32 | 33 | 34 | 1 | 【答案】B【解析】本题考查的是关键路径、总工期的相关知识，必须掌握关键路径为:A->D->F->G->1 历时:5+6+13+6+2=32 | ch6
ch6_48_1 | ch6 | multi | medium | 考点 37 | 高级17下37、38<br>下图中(单位:周)显示的项目历时总时长是（ 37 ）周，在项目实施过程中，活动d→i比计划延期了2周，活动a→c实际工期是6周，活动f→h比计划提前了1周，此时该项目的历时总时长为（ 38 ）周。<br><img src="images/ch6_q48.jpg" class="question-img"> | 14 | 18 | 16 | 13 | 2 | 【答案】C C 【解析】考查的是进度计算的相关知识，需要掌握 这个题目太简单了。第一问，没什么好说的。 第二问，根据题目的说明，把图中的数字修改下，重新找关键路径，求总工期就好。 | ch6
ch6_48_2 | ch6 | multi | medium | 考点 38 | 高级17下37、38<br>下图中(单位:周)显示的项目历时总时长是（ 37 ）周，在项目实施过程中，活动d→i比计划延期了2周，活动a→c实际工期是6周，活动f→h比计划提前了1周，此时该项目的历时总时长为（ 38 ）周。<br><img src="images/ch6_q48.jpg" class="question-img"> | 14 | 18 | 16 | 17 | 2 | 【答案】C C 【解析】考查的是进度计算的相关知识，需要掌握 这个题目太简单了。第一问，没什么好说的。 第二问，根据题目的说明，把图中的数字修改下，重新找关键路径，求总工期就好。 | ch6
ch6_49_1 | ch6 | multi | medium | 考点 37 | 高级18 上37、38<br>某项目包含A、 B、C、D、E、F、6 七个活动，各活动的历时估算和活动间的逻辑关系如下 表所示，活动C的总浮动时间是 （ 37 ） ，该项目工期是 （ 38 ） 天。<br><img src="images/ch6_q49.png" class="question-img"> | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 【答案】B、C 【解析】考查的是进度网络图的相关知识，必须掌握 <br><img src="images/ch6_q49_exp.png" class="question-img"> 由图可知，关键路径 ADFG，工期 2+6+4+3=15 C 的总浮动时间=8-7=1 | ch6
ch6_49_2 | ch6 | multi | medium | 考点 38 | 高级18 上37、38<br>某项目包含A、 B、C、D、E、F、6 七个活动，各活动的历时估算和活动间的逻辑关系如下 表所示，活动C的总浮动时间是 （ 37 ） ，该项目工期是 （ 38 ） 天。<br><img src="images/ch6_q49.png" class="question-img"> | 13 | 14 | 15 | 16 | 2 | 【答案】B、C 【解析】考查的是进度网络图的相关知识，必须掌握 <br><img src="images/ch6_q49_exp.png" class="question-img"> 由图可知，关键路径 ADFG，工期 2+6+4+3=15 C 的总浮动时间=8-7=1 | ch6
ch6_50_1 | ch6 | multi | medium | 考点 38 | 高级18 下 38、39<br>项目经理为某政府网站改造项目制作了如下双代号网络图（ 单位: 天 ），该项目的总工期为 （ 38 ） 天。在项目实施的过程中， 活动 2-7 比计划提前了 2 天，活动 8-10 实际工期是3 天，活动 6-7 的工期增加了 3 天，判断对项目总工期的影响: （ 39 ） 。<br><img src="images/ch6_q50.png" class="question-img"> | 40 | 37 | 34 | 32 | 1 | 【答案】B、B 【解析】考查进度管理的计算，必须掌握。 关键路径 s-3-6-7-5-8-10-e; 工期: 6+9+5+2+8+4+3=37; 活动 2-7 比计划提前了2 天，因为在非关键路径，并且是提交，所以对工期不影响; 活动 8-10 实际工期是 3 天，活动 6-7 的工期增加了 3 天，可以知道关键路径上延迟2 天; | ch6
ch6_50_2 | ch6 | multi | medium | 考点 39 | 高级18 下 38、39<br>项目经理为某政府网站改造项目制作了如下双代号网络图（ 单位: 天 ），该项目的总工期为 （ 38 ） 天。在项目实施的过程中， 活动 2-7 比计划提前了 2 天，活动 8-10 实际工期是3 天，活动 6-7 的工期增加了 3 天，判断对项目总工期的影响: （ 39 ） 。<br><img src="images/ch6_q50.png" class="question-img"> | 没有影响 | 增加了2天 | 增加了3天 | 增加了4天 | 1 | 【答案】B、B 【解析】考查进度管理的计算，必须掌握。 关键路径 s-3-6-7-5-8-10-e; 工期: 6+9+5+2+8+4+3=37; 活动 2-7 比计划提前了2 天，因为在非关键路径，并且是提交，所以对工期不影响; 活动 8-10 实际工期是 3 天，活动 6-7 的工期增加了 3 天，可以知道关键路径上延迟2 天; | ch6
ch6_51_1 | ch6 | multi | medium | 考点 37 | 高级 19 下 37、38<br>某项目包含A: B、C、D、E、F、6 七个活动。各活动的历时估算和活动间的逻辑关系如下 表所示:<br>则活动C 的总浮动时间是 （ 37 ） 天，该项目工期为 （ 38 ） 天。<br><img src="images/ch6_q51.png" class="question-img"> | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 【答案】D D 【解析】考查的是进度网络图的相关知识，必须掌握。 项目关键路径为:ADFG;项目工期为2+6+6+3=17 项目总工期为17天，除A、G共用的时间5天外，D-F的工期为12天，C-E的工期为9天，所以C的总浮动时间为12-9=3天; | ch6
ch6_51_2 | ch6 | multi | medium | 考点 38 | 高级 19 下 37、38<br>某项目包含A: B、C、D、E、F、6 七个活动。各活动的历时估算和活动间的逻辑关系如下 表所示:<br>则活动C 的总浮动时间是 （ 37 ） 天，该项目工期为 （ 38 ） 天。<br><img src="images/ch6_q51.png" class="question-img"> | 14 | 15 | 16 | 17 | 3 | 【答案】D D 【解析】考查的是进度网络图的相关知识，必须掌握。 项目关键路径为:ADFG;项目工期为2+6+6+3=17 项目总工期为17天，除A、G共用的时间5天外，D-F的工期为12天，C-E的工期为9天，所以C的总浮动时间为12-9=3天; | ch6
ch6_52_1 | ch6 | multi | medium | 考点 33 | 高级19下33、34<br>某项目包含A、B、C、D、E、F、G七个活动。各活动的历时估算和活动间的逻辑关系如下表所示:<br><img src="images/ch6_q52.png" class="question-img"><br>依据上表内容，活动D的总浮动时间是（ 33 ）天，该项目工期为（ 34 ）天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 【答案】D D 【解析】考查的是进度网络图的计算的相关知识。 送分的。相信大家会计算 | ch6
ch6_52_2 | ch6 | multi | medium | 考点 34 | 高级19下33、34<br>某项目包含A、B、C、D、E、F、G七个活动。各活动的历时估算和活动间的逻辑关系如下表所示:<br><img src="images/ch6_q52.png" class="question-img"><br>依据上表内容，活动D的总浮动时间是（ 33 ）天，该项目工期为（ 34 ）天 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3 | 【答案】D D 【解析】考查的是进度网络图的计算的相关知识。 送分的。相信大家会计算 | ch6
ch6_53_1 | ch6 | multi | medium | 考点 32 | 高级20下32、33<br>某项目包含ABCDEFGHIJ一共10个活动，各活动历时估算与逻辑关系如下表所示，则该项目工期为（ 32 ），活动C的总浮动时间是（ 33 ）<br><img src="images/ch6_q53.png" class="question-img"> | 17 | 18 | 19 | 20 | 3 | 【答案】B D 【解析】考查的是进度计算的相关知识。 不想解析了。相信大家都会。 | ch6
ch6_53_2 | ch6 | multi | medium | 考点 33 | 高级20下32、33<br>某项目包含ABCDEFGHIJ一共10个活动，各活动历时估算与逻辑关系如下表所示，则该项目工期为（ 32 ），活动C的总浮动时间是（ 33 ）<br><img src="images/ch6_q53.png" class="question-img"> | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 【答案】B D 【解析】考查的是进度计算的相关知识。 不想解析了。相信大家都会。 | ch6
ch6_54_1 | ch6 | multi | medium | 考点 33 | 高级20 下33、34<br>某项目各活动先后顺序及持续时间如下表所示，该项目的关键路径为（ 33 ）执行过程中一名工程师因病缺席，导致活动D延期2天，为了确保项目按时完成，（ 34 ）<br><img src="images/ch6_q54.png" class="question-img"> | CBDG | CEFG | CADG | CBFG | 3 | 【答案】D B 【解析】考查的是进度计算的相关知识。 因为D活动有3天的总时差，耽误2天后并不会影响项目工期。 | ch6
ch6_54_2 | ch6 | multi | medium | 考点 34 | 高级20 下33、34<br>某项目各活动先后顺序及持续时间如下表所示，该项目的关键路径为（ 33 ）执行过程中一名工程师因病缺席，导致活动D延期2天，为了确保项目按时完成，（ 34 ）<br><img src="images/ch6_q54.png" class="question-img"> | 应为活动D增加更多资源 | 不需要采取任何措施 | 需要为关键路径上的任务赶工 | 应改进项目所需技术 | 1 | 【答案】D B 【解析】考查的是进度计算的相关知识。 因为D活动有3天的总时差，耽误2天后并不会影响项目工期。 | ch6
ch6_55 | ch6 | single | medium | 考点 34 | 高级21下34<br>下图中活动E最多能拖延<br>（ 34 ） 天。<br><img src="images/ch6_q55.png" class="question-img"> | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 【答案】A 【解析】考查的是总时差的相关知识。 关键路径是 ADEH，E 是关键活动。 | ch6
ch6_56 | ch6 | single | medium | 考点 33 | 高级22 上33<br>某学校开发图书管理系统，软件研发专家组给出了如下时间估计:<br><img src="images/ch6_q56.png" class="question-img"><br>假设三个估值服从 β 分布,则该图书管理系统软件在 11-15 天之间完成的可能性约为 （ 33 ） 。 | 34% | 68% | 95% | 99% | 1 | 【答案】B 【解析】考查的是 PERT 的相关知识。 送分的。最基本的 PERT。 | ch6
ch6_57_1 | ch6 | multi | medium | 考点 29 | 高级22下29-31<br>某视频监控系统，项目活动如下表所示，则该项目中（ 29 ）活动不需要在监控模块上传功能（ M ）活动前必须完成。项目总工期是（ 30 ）天。由于负责设备权限功能（ H ）研发的小王临时出差，导致该功能工期延长了9天，则项目总工期延期（ 31 ）天。<br><img src="images/ch6_q57.png" class="question-img"> | 信息维护功能（ F ） | 设备权限功能（ H ） | 身份认证功能（ G ） | 监控功能（ K ） | 1 | 【答案】B C A 【解析】考查进度计算的相关知识。 相信大家把单代号图画出来就会做了。 | ch6
ch6_57_2 | ch6 | multi | medium | 考点 30 | 高级22下29-31<br>某视频监控系统，项目活动如下表所示，则该项目中（ 29 ）活动不需要在监控模块上传功能（ M ）活动前必须完成。项目总工期是（ 30 ）天。由于负责设备权限功能（ H ）研发的小王临时出差，导致该功能工期延长了9天，则项目总工期延期（ 31 ）天。<br><img src="images/ch6_q57.png" class="question-img"> | 148 | 150 | 154 | 160 | 2 | 【答案】B C A 【解析】考查进度计算的相关知识。 相信大家把单代号图画出来就会做了。 | ch6
ch6_57_3 | ch6 | multi | medium | 考点 31 | 高级22下29-31<br>某视频监控系统，项目活动如下表所示，则该项目中（ 29 ）活动不需要在监控模块上传功能（ M ）活动前必须完成。项目总工期是（ 30 ）天。由于负责设备权限功能（ H ）研发的小王临时出差，导致该功能工期延长了9天，则项目总工期延期（ 31 ）天。<br><img src="images/ch6_q57.png" class="question-img"> | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | 【答案】B C A 【解析】考查进度计算的相关知识。 相信大家把单代号图画出来就会做了。 | ch6
ch6_58 | ch6 | single | medium | 考点 31 | 高级23上31<br>某项目的网络图如下，活动C的自由浮动时间为（ 31 ）天。<br><img src="images/ch6_q58.png" class="question-img"> | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 【答案】B 【解析】本题考查网络图计算，必须会。 F的最早开始是7，7-6=1。 | ch6
ch6_59 | ch6 | single | medium | 请选择答案 | 中级23下第1批<br>某项目的工期为15天，标准差为5天，则20天内完成该项目的概率为（ ）<br><img src="images/ch6_q59.png" class="question-img"> | 68% | 97% | 84% | 93% | 2 | 【答案】C 【解析】 一定要注意题目求的区间到底是什么? <br><img src="images/ch6_q59_exp.png" class="question-img"> | ch6
ch6_60 | ch6 | single | medium | 请选择答案 | 中级23下第4批<br>估算“编写用户登录功能”任务的工期时，乐观时间为3天，最可能时间为5天，悲观时间为7天，估算法计算该任务的工期为()天，标准差为（ ）天。 | 5、0.33 | 5、0.67 | 4、0.33 | 4、0.67 | 1 | 【答案】B 【解析】本题考查PERT，必须会。 期望持续时间=（ 最乐观+4X最可能+最悲观）/6=（ 3+4X5+7）/6=5，标准差=（ 最悲观-最乐观）/6=(7-3)/6=0.67。 | ch6
ch6_61 | ch6 | single | medium | 请选择答案 | 中级 23 下第5 批<br>某项目各活动的先后顺序及工作时间如下表所示, 活动B和E的三个数值为三点估算值则该项目的总工期为（ ） 月。<br><img src="images/ch6_q61.png" class="question-img"> | 23 | 24 | 22 | 21 | 1 | 【答案】B 【解析】本题考查进度计算，必须会。 可以将上表，变为下表，然后画图 关键路径是 ABCDEF，总工期就是 24 有点难度的题目，请大家先做，有疑问，可以听课。 | ch6
ch6_62 | ch6 | single | medium | 考点 24 | 中级 09 上 24<br>在项目某阶段的实施过程中，A 活动需要2 天2 人完成，B 活动需要2 天2 人完成，C 活动需要5天4人完成,D 活动需要 3 天 2 人完成, E 活动需要1 天1人完成，该阶段的时标网络图如下。该项目组共有8 人，且负责A: E 活动的人因另有安排，无法帮助其他人完成相应工作， 且项目整个工期刻不容缓。以下 （ 24 ） 安排是恰当的，能够使实施任务顺利完成。<br><img src="images/ch6_q62.png" class="question-img"> | B 活动提前两天开始 | B 活动推迟两天开始 | D 活动提前两天开始 | D 活动推迟两天开始 | 3 | 【答案】 D 【解析】 假定负责 A 活动的2 人，其中有1 个人可以实施E 活动。这 2 个人另有安排，无法帮助其他人完成相应工作，且项目整个工期刻不容缓。那么项目组还剩下6个人，B 活动有 3 天的浮动时间，D 活动有2 天的浮动时间，C 活动为关键路径没有浮动时间，人力资源也不能释放。因此，选择推迟 D 活动 2 天开始，等B 活动在项目的第 3 天开始、第 4 天完成，释放出 2 人之后，D 活动利用该 2 人完成。 | ch6
ch6_63 | ch6 | single | medium | 考点 37 | 中级10 上37<br>在工程网络计划中, 工作M的最早开始时间为第 16 天，其持续时间为 5 天。该工作有三项紧后工作，他们的最早开始时间分别为第25 天、第 27 天和第 30 天，最迟开始时间分别为第28 天、第 29 天和第 30 天。则工作几的总时差为 （ 37 ） 天。 | 5 | 6 | 7 | 9 | 2 | 【答案】C 【解析】 必须掌握的知识点，不可以丢分。工作M 的最早开始时间为第 16 天，其持续时间为5天。 因此，工作M的最早结束时间为第 16+5=21 天。 工作M有三项紧后工作，他们的最迟开始时间分别为第 28 天、第 29 天和第 30 天。因此工作几的最迟结束时间为三者之中最小的第 28 天。 工作M 的总时差=工作M 的最迟结束时间-工作M 的最早结束时间=28-21=7 天。 | ch6
ch6_64 | ch6 | single | medium | 考点 40 | 中级13下40<br>某项活动的最早开始日期为本月11日，最晚开始日期为本月19日，该活动的持续时间为4天。如果不涉及非工作日，从上述信息可以判断，（ 40 ）是正确的<br><img src="images/ch6_q64.png" class="question-img"> | 活动总时差为9天 | 活动的最早完成时间为本月14日 | 活动最晚完成时间为本月23日 | 如果资源分配翻倍，则活动可以在2天完成 | 1 | 【答案】B 【解析]这个题目必须掌握，必须。 活动历时为4天，最晚开始为19日（ 包含当天 ），则最迟结束应为22日（ 包含当天 ）。实际中资源翻倍，并不等于工期减半，资源增加牵涉到的管理、沟通、协调比原来复杂，再加上活动本身之间存在一些内在的制约关系。总时差为8天。 | ch6
ch6_65_1 | ch6 | multi | medium | 考点 47 | 中级19上47、48<br>下图为某项目规划的进度网络图（ 单位:周 ），在实际实施过程中，活动B--E比计划延迟:了2周，活动J-K比计划提前了3周，则该项目的关键路径是（ 47 ），总工期是（ 48 ）周。<br><img src="images/ch6_q65.png" class="question-img"> | A-D-G-I-J-K | A-B-F-K | A-B-E-H-K | A-D-F-K | 2 | 【答案】(47)C、(48)A 【解析】本题考查的是进度网络图的相关知识。 送分的，不需要解析 | ch6
ch6_65_2 | ch6 | multi | medium | 考点 48 | 中级19上47、48<br>下图为某项目规划的进度网络图（ 单位:周 ），在实际实施过程中，活动B--E比计划延迟:了2周，活动J-K比计划提前了3周，则该项目的关键路径是（ 47 ），总工期是（ 48 ）周。<br><img src="images/ch6_q65.png" class="question-img"> | 15 | 14 | 13 | 12 | 0 | 【答案】(47)C、(48)A 【解析】本题考查的是进度网络图的相关知识。 送分的，不需要解析 | ch6
ch6_66 | ch6 | single | medium | 考点 14 | 高级09上14某项目的时标网络图如下(时间单位:周)，在项目实施过程中，因负责实施的工程师误操作发生了质量事故，需整顿返工，造成工作4-6拖后3周，受此影响，工程的总工期会拖延（ 14 ）周。<br><img src="images/ch6_q66.png" class="question-img"> | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 【答案】B 【解析】大家其实只需要掌握，波浪线是浮动时间就好。 首先找出本项目的关键路径，1-2-3-5-8-9-11。 6-9的自由时差为2周。 4-6拖延3周后，6-9的自由时差不足以填补缺口，关键路径变成1-2-4-6-9-11，总工期拖延了一周。 | ch6
ch6_67_1 | ch6 | multi | medium | 考点 57 | 高级 09 上57、58<br>某工程包括A、B、C、D、E、F、G、H 八个作业，各个作业的紧前作业、所需时间和所需人 数如下表所示（ 假设每个人均能承担各个作业) :<br><img src="images/ch6_q67.png" class="question-img"><br>该工程的工期应为（ 57 ）周。按此工期，整个工程至少需要（ 58 ）人。 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 【答案】A B 【解析】这个题目必须掌握，必须。 先找出本项目的关键路径: A-C-E-G-H，所以工期为 2+1+2+2+1=8 周 B、D、F 为非关键路径作业，可以通过调整B、D、F 的开工时间来达到并发工作人数最少的目的。B和D总共有3周的自由时间，B 可以等A完成了再开始，BC 并发为9人，D、F 可以和E并发，DE 并发为8人，EF 并发为7人，A单独执行为8 人，6 单独执行为7人，H 单独执行为8 人，所以最大人数为9 人。 | ch6
ch6_67_2 | ch6 | multi | medium | 考点 58 | 高级 09 上57、58<br>某工程包括A、B、C、D、E、F、G、H 八个作业，各个作业的紧前作业、所需时间和所需人 数如下表所示（ 假设每个人均能承担各个作业) :<br><img src="images/ch6_q67.png" class="question-img"><br>该工程的工期应为（ 57 ）周。按此工期，整个工程至少需要（ 58 ）人。 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 【答案】A B 【解析】这个题目必须掌握，必须。 先找出本项目的关键路径: A-C-E-G-H，所以工期为 2+1+2+2+1=8 周 B、D、F 为非关键路径作业，可以通过调整B、D、F 的开工时间来达到并发工作人数最少的目的。B和D总共有3周的自由时间，B 可以等A完成了再开始，BC 并发为9人，D、F 可以和E并发，DE 并发为8人，EF 并发为7人，A单独执行为8 人，6 单独执行为7人，H 单独执行为8 人，所以最大人数为9 人。 | ch6
ch6_68_1 | ch6 | multi | medium | 考点 35 | 高级10 上35、36<br>某工程包括A、 B、C、D、E、F、6 七项工作，各工作的紧前工作、所需时间以及所需人数 如下表所示 (假设每个人均能承担各项工作)<br><img src="images/ch6_q68.png" class="question-img"><br>该工程的工期应为（ 35 ）天。按此工期，整个工程最少需要（ 36 ）人。 | 13 | 14 | 15 | 16 | 2 | 【答案】C A 【解析】这个必须掌握。 先找出关键路径，关键路径为 ABDEG，则工期为 5+4+3+2+1=15 天 C、F 为非关键工作，可以通过调整 6、F 的开始时间来达到用最少的人完成工作的目标。 C只能和B、D 并发，BC 并发需要7人，CD 并发需要5 人; ABDEG 中，A 所需人数最多，为7人，F不要和A并发，也不能和BC并发, 则F 可以和 CD,E并发。从时长上看，D、E总长为5，可以满足F 的并发需求。CDF 并发需要7人，EF 并发需要3人。所以，最少7个人就可以完成了。 | ch6
ch6_68_2 | ch6 | multi | medium | 考点 36 | 高级10 上35、36<br>某工程包括A、 B、C、D、E、F、6 七项工作，各工作的紧前工作、所需时间以及所需人数 如下表所示 (假设每个人均能承担各项工作)<br><img src="images/ch6_q68.png" class="question-img"><br>该工程的工期应为（ 35 ）天。按此工期，整个工程最少需要（ 36 ）人。 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 【答案】C A 【解析】这个必须掌握。 先找出关键路径，关键路径为 ABDEG，则工期为 5+4+3+2+1=15 天 C、F 为非关键工作，可以通过调整 6、F 的开始时间来达到用最少的人完成工作的目标。 C只能和B、D 并发，BC 并发需要7人，CD 并发需要5 人; ABDEG 中，A 所需人数最多，为7人，F不要和A并发，也不能和BC并发, 则F 可以和 CD,E并发。从时长上看，D、E总长为5，可以满足F 的并发需求。CDF 并发需要7人，EF 并发需要3人。所以，最少7个人就可以完成了。 | ch6
ch6_69 | ch6 | single | medium | 考点 37 | 以下是某工程进度网络图，如果因为天气原因，活动3一7的工期延后2天，那么总工期将延后（ 37 ）天。<br><img src="images/ch6_q69.png" class="question-img"> | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 【答案】A 【解析]这个肯定是必须掌握的。 首先找出本项目的关键路径为ACDHJ或者ACEHJ，然后算出活动3--7也就是G的总时差为2，所以G的工期延长2天后，关键路径并没有发生变化，工期也没有变化。 | ch6
ch6_70 | ch6 | single | medium | 考点 55 | 高级11 上 55<br>根据以下某项目的网络图，在最佳的人力资源利用情况下，限定在最短时间内完成项目，则项目的人力资源要求至少为 （ 55 ） 人。<br><img src="images/ch6_q70.png" class="question-img"> | 9 | 8 | 7 | 6 | 2 | 【答案】C 【解析】我建议大家认真掌握。 理解概念，项目需要人最少，也就是求最短路径。也可以根据答案推断法，假设6 人最少完成。 A、B、C 活动同时开始，共7 天，A 活动开始2天后，2 人可以腾出来，B 活动 4人在进 行中，A 的 2 人无法完成C活动，因为 C需要 3 人。所以 4 加 3 可以最少人数完成项目。 | ch6
ch6_71 | ch6 | single | medium | 考点 27 | 高级12 下 27<br>某项目预计最快 12 天完成，最慢 36 天完成，21 天完成的可能性最大。公司下达的计划是18 天完成，要使计划完成的概率达到 50%，在计划中需要增加 （ 27 ） 天应急时间。<br><img src="images/ch6_q71.png" class="question-img"> | 4 | 6 | 8 | 22 | 0 | 【答案】A 【解析】必须掌握，不掌握，别去考试了。 按照三点估算法，最可能完成的估算时间为: (12+4*21+36 ） /6=22 天，方差为 （ 36-12 ）/6=4 天; 则项目在 22 天完成的概率为 50%，目前计划为 18 天，还需要增加 22-18=4 天的应和急时间。 | ch6
ch6_72_1 | ch6 | multi | medium | 考点 32 | 高级13 上32、33<br>在下面的项目网络图中 (时间单位为天)，活动B的自由时差和总时差分别为 （ 32 ） 。如果活动A的实际开始时间是5月1日早8时，在不延误工期的情况下，活动B 最晚应在 （ 33 ） 前结束。<br><img src="images/ch6_q72.png" class="question-img"> | 0、0 | 0、1 | 1、0 | 1、1 | 1 | 【答案】B C 【 解析】本题考关键路径基础知识，必须掌握 这个题目不解析了，很简单的题目。 | ch6
ch6_72_2 | ch6 | multi | medium | 考点 33 | 高级13 上32、33<br>在下面的项目网络图中 (时间单位为天)，活动B的自由时差和总时差分别为 （ 32 ） 。如果活动A的实际开始时间是5月1日早8时，在不延误工期的情况下，活动B 最晚应在 （ 33 ） 前结束。<br><img src="images/ch6_q72.png" class="question-img"> | 5月5日早8时 | 5月6日早8时 | 5月7日早8时 | 5月8日早8时 | 2 | 【答案】B C 【 解析】本题考关键路径基础知识，必须掌握 这个题目不解析了，很简单的题目。 | ch6
ch6_73 | ch6 | single | medium | 请选择答案 | 高级15上66<br>某信息系统集成项目包括7个作业（ A~G ），各作业所需的时间、人数以及各作业之间的衔接关系如图所示（ 其中虚线表示不消耗资源的虚作业 ）。如果各作业都按最早时间开始，那么正确描述该工程每一天所需人数的图为（ ）<br><img src="images/ch6_q73.png" class="question-img"><br><img src="images/ch6_q73_options.png" class="question-img"> | B: | D: | 未识别 | 未识别 | 3 | 【答案】D [解析]考查双代号网络图、资源的相关知识，说实话，这个题目比较新颖，掌握。 该软件工程项目的关键路径是A-B-E-G(所需天数最多的路径)，所以该工程共需70天。画水平的时间坐标轴如图9-6所示，标记10，20，...，70天。 将关键路径上的作业按时间进度标记在坐标轴下面第1行内，同时标出各作业所需的人数。 由于要求各作业尽早开始，因此作业D(需4人)与作业C（需2人 ）都应在第21~40天进行，将作业D与C及其所需人数填入表中。 作业F（需2人 ）应紧随作业C进行，所以应安排在第41~50天进行，将其填入图9-6所示的表中。 所有的作业填完后，现在可以将逐段时间合计所需的人数填入末行。 <br><img src="images/ch6_q73_exp.png" class="question-img"> 从算出的各段时间所需人数来看，题中的选项D是正确的。 | ch6
ch6_74 | ch6 | single | medium | 考点 37 | 高级16下 37<br>某项目包括的活动情况如下表所示:<br><img src="images/ch6_q74.png" class="question-img"><br>活动D 和活动F只能在活动 C 结束后开始，活动A和活动B 可以在活动 C 开始后的任何时间内开始，但是必须在项目结束前完成，活动E 只能在活动D 完成后开始, 活动B 是在活动开始 1 天后才开始的，在活动B 的过程中，发生了一件意外时间，导致活动B延期2天，为了确保项目按时完成 （ 37 ） | 应为活动B添加更多资源 | 可不需要采取任何措施 | 需为关键路径上的任务重新分配资源 | 应为活动D 添加更多的资源 | 1 | 【答案】B 【解析】考查的是进度的相关知识，需要掌握 B 只要在项目结束前完成就可以, D 要 C 结束才能开始，而E要D 结束才能开始，也就是工期至少需要9 天，而B工期是3 天，即使延期2天，算工期5天，C 开始1天后开始B，这样B也可以在第 6天完成，对工期没有影响，可不采取任何措施。 | ch6
ch6_75_1 | ch6 | multi | medium | 考点 66 | 高级 18 上66、67<br>某项工程的活动明细如下表 （ 时间：周，费用：万元 ） :<br><img src="images/ch6_q75.png" class="question-img"><br>项目总预算由原先的 60 万元增加到 63 万元，根据上表，在预算约束下该工程<br>最快能完成时间为 （ 66 ） 周，所需项目总费用为 （ 67 ）万元。 | 9 | 8 | 14 | 12 | 0 | 【答案】A、A 【解析】考查的是进度、成本管理的相关知识，必须掌握。 首先，成本最多 63 万，超过 63 万的方案需要排除。 画出单代号网络图可知，关键路径是 ACD, 工期 12 周，这是在正常进度下。 如果全部赶工，关键路径为 AB 或 ACD 两条，工期8周，总费用=8+15+17+13+11=64 万。超过总成本。 如果A不赶工，BCD 全部赶工，关键路径为 AB 或 ACD 两条，工期9周，总费用=9+10+17+13+11=60 万元，符合总成本预算。 | ch6
ch6_75_2 | ch6 | multi | medium | 考点 67 | 高级 18 上66、67<br>某项工程的活动明细如下表 （ 时间：周，费用：万元 ） :<br><img src="images/ch6_q75.png" class="question-img"><br>项目总预算由原先的 60 万元增加到 63 万元，根据上表，在预算约束下该工程<br>最快能完成时间为 （ 66 ） 周，所需项目总费用为 （ 67 ）万元。 | 60 | 64 | 56 | 45 | 0 | 【答案】A、A 【解析】考查的是进度、成本管理的相关知识，必须掌握。 首先，成本最多 63 万，超过 63 万的方案需要排除。 画出单代号网络图可知，关键路径是 ACD, 工期 12 周，这是在正常进度下。 如果全部赶工，关键路径为 AB 或 ACD 两条，工期8周，总费用=8+15+17+13+11=64 万。超过总成本。 如果A不赶工，BCD 全部赶工，关键路径为 AB 或 ACD 两条，工期9周，总费用=9+10+17+13+11=60 万元，符合总成本预算。 | ch6
ch6_76_1 | ch6 | multi | medium | 考点 68 | 高级18上68、69<br>某项目由并行的3个活动甲、乙和丙组成，为活动甲分配3人5天可以完成活动乙分配6人7天可以完成，活动丙分配4人2天可以完成，活动完成后人员可再调配。在此情况下，项目最短工期为（ 68 ）天，此时人员最少配置为（ 69 ）人。 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 【答案】B、C 【解析】考查的是进度管理的相关知识，必须掌握。 最短工期7天，最少配置10人，分配6人去完成乙工作，需要七天，再分配4人去完成丙工作需要2天，完工后，分配3人去完成甲工作。 本题考察资源平滑。 | ch6
ch6_76_2 | ch6 | multi | medium | 考点 69 | 高级18上68、69<br>某项目由并行的3个活动甲、乙和丙组成，为活动甲分配3人5天可以完成活动乙分配6人7天可以完成，活动丙分配4人2天可以完成，活动完成后人员可再调配。在此情况下，项目最短工期为（ 68 ）天，此时人员最少配置为（ 69 ）人。 | 6 | 9 | 10 | 13 | 2 | 【答案】B、C 【解析】考查的是进度管理的相关知识，必须掌握。 最短工期7天，最少配置10人，分配6人去完成乙工作，需要七天，再分配4人去完成丙工作需要2天，完工后，分配3人去完成甲工作。 本题考察资源平滑。 | ch6
ch6_77 | ch6 | single | medium | 考点 33 | 高级21下33<br>下图表示某项目各个活动关系及乐观、最可能、悲观完成时间，假设各活动的三种完成时间服从 β 分布，按照三点估算法该项目标准差为3.2天，则项目在（ 33 ）完成的概率为95%。<br><img src="images/ch6_q77.png" class="question-img"> | 42.6天到55.4天 | 45.8天到52.2天 | 61.4天到74.6天 | 64.7天到71.3天 | 0 | 【答案】A 【解析】考查的是PERT的相关知识。 A的工期是12，B的工期是19，C的工期是7，D的工期是12.8.E的工期是6，F的工期是12，画图，求出关键路径是ABEF，总工期是49。根据题目要求，标准差是3.2。95%是正负2个标准差。因此答案是:49±2*3.2 | ch6
ch6_78_1 | ch6 | multi | medium | 考点 31 | 高级22 上31、32<br>一个软件研发项目使用迭代开发，共计进行 3次和迭代，每次迭代的工作分解均为: 需求分析-设计编码-测试验证。该项目的活动关系表如下:<br><img src="images/ch6_q78.png" class="question-img"><br>则该项目的工期为 （ 31 ） ，在和迭代 3 需求分析时，用户提出需求变更，导致迭代 3 的代码编写的持续时间增加了 5 天，其他活动持续时间不变，则项目整体持续时间将增加 （ 32 ） 天。 | 52 | 54 | 56 | 58 | 2 | 【答案】C C 【解析】考查的是进度计算的相关知识。 关键路径为: ABCFGJK，总时间为 56 天，用户提出需求变更，导致迁代 3 的代码编写的持续时间增加了 5 天，由于活动 ¦ 的总时差是2，所以影响是 3。<br><img src="images/ch6_q78_exp.png" class="question-img"> | ch6
ch6_78_2 | ch6 | multi | medium | 考点 32 | 高级22 上31、32<br>一个软件研发项目使用迭代开发，共计进行 3次和迭代，每次迭代的工作分解均为: 需求分析-设计编码-测试验证。该项目的活动关系表如下:<br><img src="images/ch6_q78.png" class="question-img"><br>则该项目的工期为 （ 31 ） ，在和迭代 3 需求分析时，用户提出需求变更，导致迭代 3 的代码编写的持续时间增加了 5 天，其他活动持续时间不变，则项目整体持续时间将增加 （ 32 ） 天。 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 【答案】C C 【解析】考查的是进度计算的相关知识。 关键路径为: ABCFGJK，总时间为 56 天，用户提出需求变更，导致迁代 3 的代码编写的持续时间增加了 5 天，由于活动 ¦ 的总时差是2，所以影响是 3。<br><img src="images/ch6_q78_exp.png" class="question-img"> | ch6
ch6_79 | ch6 | single | medium | 考点 51 | 中级09上51<br>在项目实施中间的某次周例会上，项目经理小王用下表向大家通报了目前的进度。根据这个表格，目前项目的进度（ 51 ）。<br><img src="images/ch6_q79.png" class="question-img"> | 提前于计划7% | 落后于计划18% | 落后于计划7% | 落后于计划7.5% | 2 | 【答案】C [解析]这个知识点必须掌握，必须。 在目前的监控点，该项目的挣值EV、PV及SPI如下: EV=20000X90%+50000X90%+30000X100%=93000 PV=20000+50000+30000=100000 SPI=EV/PV=93000/100000=93% 落后于进度计划:1-93%=7% | ch6
ch6_80 | ch6 | single | medium | 考点 46 | 中级10下 46<br>下图是一项布线工程计划和实际完成的示意图,2009 年3月23 日的PV\EV、AC 分别是 （ 46 ） 。<br><img src="images/ch6_q80.png" class="question-img"> | PV=4000 元、EV=2000 元、AC=3800 元 | PV=4000 元、EV=3800 元、AC=2000 元 | PV=3800 元、EV=4000 元、AC=2000 元 | PV=3800 元、EV=3800 元、AC=2000 元 | 0 | 【答案】A 【解析】必须掌握的知识点，不可以丢分。 到 2009-3-23 早上 8:30 上班前: 应该完成的预算 PV=2000+2000=4000 元 挣值 EV=2000 元 实际成本 AC=3800 元 | ch6
ch6_81 | ch6 | single | medium | 考点 39 | 中级 10下 39<br>甲公司生产急需 5000 个零件，承包给乙工厂进行加工，每个零件的加工费预算为 20 元，计划2 周〈每周工作 5 天) 完成。甲公司负责人在开工后第9 天早上到乙工厂检查进度，发现已完成加工 3600 个零件，支付款项 81000 元。经计算， （ 39 ） 。 | 该项目的费用偏差为-18000 元 | 该项目的进度偏差为-18000 元 | 该项目的 CPI 为0.80 | 该项目的 SPI 为 0.90 | 3 | 【答案】D 【解析】必须掌握，必须。 EV=3600*20=72000, AC=81000 元 第 9 天早上预计完成为: 8*5000/10=4000个, PV=4000*20=80000 | ch6
ch6_82 | ch6 | single | medium | 考点 46 | 中级10下46<br>根据以下布线计划及完成进度表，在2010年6月2日完工后对工程进度和费用进行预测，按此进度，完成尚需估算(ETC)为（ 46 ）。<br><img src="images/ch6_q82.png" class="question-img"> | 18000 元 | 36000元 | 20000元 | 54000元 | 1 | 【答案】B 【解析】必须掌握。 总预算BAC=10000+10000+10000=30000 截止到2010年6月2日下午完工时的挣值EV=10000 实际成本AC=18000 CPI=EV/AC ETC=(BAC-EV)/CPI=20000*18000/10000=36000 | ch6
ch6_83 | ch6 | single | medium | 考点 43 | 中级 11 上43<br>挣值管理是一种综合了范围、时间、成本绩效测量的方法，通过与计划完成的工作量、实际挣得的收益、实际的成本进行比较，可以确定成本进度是否按计划执行。下图中标号所标示的区间依次应填写 （ 43 ） 。<br><img src="images/ch6_q83.png" class="question-img"> | ①进度落后、②成本差CV、③进度差 SV | ①成本差 CV、②进度差 SV、③进度落后时间 | ①进度差 SV、②成本差 CV、③进度落后时间 | ①进度落后、②进度差 SV、③成本差CV | 2 | 【答案】C 【解析】这个必须掌握，必须啊。不仅仅要会看图，还要会画图。 | ch6
ch6_84 | ch6 | single | medium | 考点 46 | 中级12 上46<br>某ERP 软件开发项目共有 12 个模块,项目经理对软件进行了成本预算,预算每个模块的开发成本有 5 万元，按照项目管理计划，每月开发一个模块，12 月完成。在项目进行到第 3 个月底的时候，项目经理对照计划，发现刚完成了 2 个模块的开发计划，经统计，实际花费的成本为 15 万元，若按目前的绩效情况，到所有模块开发完成时预计花费的总成本为 （ 46 ） | 90 万 | 75 万 | 70 万 | 66.7 万 | 0 | 【答案】A 【解析】本考点必须掌握，不允许和分。 BAC=12*5=60, EV=2*5=10, PV=3*5=15, AC=15 CPI=EV/AC=10/15=2/3 ETC= （BAC-EV）/CPI= （ 60-10 ）/（ 2/3 ）=75 EAC=AC + ETC=15+75=90 | ch6
ch6_85 | ch6 | single | medium | 考点 57 | 中级12 下 57<br>如果挣值EV 是 300 万元，实际成本 AC 是 350 万元,计划值 PV 是 375 万元。进度执行指数显示 （ 57 ） 。 | 仅以原始计划速率的 86%进行项目 | 正在以原始计划速率的 93%进行项目 | 正在以原始计划速率的 107%进行项目 | 仅以原始计划速率的 80%进行项目 | 3 | 【答案】D 【解析】这是考试必考的知识点，大家不可以丢分。 SPI=EV/PV=300/375=0. 8=80%，即仅以原始计划速率的 80%进行项目 | ch6
ch6_86 | ch6 | single | medium | 考点 39 | 中级 13 上36、37<br>在某一时刻，项目 CPI 为1.05，这表示 （ 39 ） | 项目 100 元的成本创造了 105 元的价值 | 项目 100 元的成本创造了 100 元的价值 | 项目进度提前了 5% | 项目进度落后了 5% | 0 | 【答案】A 【解析】这个题目必须掌握，必须。 这是最基本的定义。 | ch6
ch6_87 | ch6 | single | medium | 考点 46 | 中级13 下 46<br>某信息化建设项目的状态数据为: 实际成本 （AC） =44150 元，计划值 （PV） =40800, 挣值（EV） =36610 元，则成本执行 （绩效） 指数是 （ 46 ） | -7540 | -4190 | 0.83 | 0.93 | 2 | 【答案】C 【解析】这个题目必须掌握，必须。 CPI=EV/AC | ch6
ch6_88 | ch6 | single | medium | 请选择答案 | 中级14 上46<br>某项目计划安排为: 2014 年4月30 日完成1000 万元的投资任务。在当期进行项目绩效时评估结果为: 完成计划投资额的90%，而 CPl 为 50%，这时的项目实际花费为 （ ） 万元。 | 450 | 900 | 1800 | 2000 | 2 | 【答案】C 【解析】有最基本的挣值分析，需要掌握 完成计划投资额的90%, 所以 EV=900 万; CPI=EV/AC, 所以 AC=1800 万 | ch6
ch6_89_1 | ch6 | multi | medium | 考点 48 | 中级14下48-49<br>某项目计划成本为400万元，计划工期为4年，项目进行到两年时，监理发现预算成本为200万元，实际成本为100万元，挣值为50万元，则项目成本偏差为（ 48 ）万元，项目进度偏差为（ 49 ）万元。 | 150 | -50 | -150 | 50 | 1 | 【答案】B、C 【解析】本题考查的是挣值分析的简单计算。 在项目进行到两年时的PV=200万，AC=100万，EV=50万； 成本偏差CV=EV-AC=50-100=-50万； 进度偏差SV=EV-PV=50-200=-150万 | ch6
ch6_89_2 | ch6 | multi | medium | 考点 48 | 中级14下48-49<br>某项目计划成本为400万元，计划工期为4年，项目进行到两年时，监理发现预算成本为200万元，实际成本为100万元，挣值为50万元，则项目成本偏差为（ 48 ）万元，项目进度偏差为（ 49 ）万元。 | 150 | 50 | -150 | -50 | 2 | 【答案】B、C 【解析】本题考查的是挣值分析的简单计算。 在项目进行到两年时的PV=200万，AC=100万，EV=50万； 成本偏差CV=EV-AC=50-100=-50万； 进度偏差SV=EV-PV=50-200=-150万 | ch6
ch6_90 | ch6 | single | medium | 考点 68 | 在项目实施期间的某次周例会上，项目经理向大家通报了项目目前的进度。根据以下表格<br>特，目前的进度 （ 68 ） 。<br><img src="images/ch6_q90.png" class="question-img"> | 提前计划 7% | 落后计划 15% | 落后计划 7% | 提前计划 15% | 2 | 【答案】C 【解析】本题考查的挣值分析。 最基本的挣值分析 | ch6
ch6_91 | ch6 | single | medium | 考点 47 | 中级15 上 47<br>某土方工程总挖方量为 4000 立方米。预算单价为 45 元/立方米。计划用 10 天完成，每天立方米。开工后第 7 天早晨刚上班时业主项目管理人员前去测量取得了两个数据:已完成挖方 2000 立方米, 支付给承包单位的工程进度款累计已支付120000 元。那么此时项目 CPI 和 SPI分别为 （ 47 ） | CPI=0. 75;SPI=0. 75 | CPI=0. 83; SPI=0. 83 | CPI=0. 75; SPI=0. 83 | CPI=0. 83; SPI=0. 75 | 2 | 【答案】C 【解析】必须掌握的，挣值分析。 AC=120000, EV=2000*45=90000, PV=6*400*45=108000 CPI=EV/AC=90000/120000=0. 75, SPI=EV/PV=90000/108000=0. 83 | ch6
ch6_92 | ch6 | single | medium | 考点 47 | 中级 15 下 47<br>某项目经理2015 年6月1日为止的成本执行（绩效） 数据为: PV（计划值） =20000 元, EV （挣值） =21000 元。AC （实际成本） =22000 元。则 SV （进度偏差） 是 （ 47 ） 元。 | 1000 | -1000 | 2000 | -2000 | 0 | 【答案】A 【 解析】本题考查的是挣值分析的计算，必须掌握。 SV=EV-PV=21000-20000=1000 | ch6
ch6_93 | ch6 | single | medium | 考点 52 | 中级17 下 52<br>下表给出信息化建设项目到2017 年9月1日为止的成本执行（绩效） 数据，基于该数据，项目经理对完工估算（EAC） 进行预测, 假设当前发生偏差被看作可代表未来偏差的典型偏差时，EAC 为 （ 52 ） 元。<br><img src="images/ch6_q93.png" class="question-img"> | 45000. 00 | 50000. 00 | 53200. 00 | 62500. 00 | 3 | 【答案】D 【 解析】本题考查的是挣值分析、预测技术的基础知识。 PV=15000, AC=16000, EV=12800, CPI=EV/AC=12800/16000=80% EAC=AC+ETC=AC+（BAC-EV）/CPI=16000+ (50000-12800 ）/0. 8=62500。 | ch6
ch6_94 | ch6 | single | medium | 考点 52 | 中级18上52<br>某信息化项目到2017年12月31日的成本执行（绩效） 数据如下表。根据表不正确的是 （ 52 ） 。<br><img src="images/ch6_q94.png" class="question-img"> | 非典型偏差时，完工估算 （EAC）为 176840 元 | 该项目成本偏差为-9340 元 | 该项目进度绩效指数为 0.80 | 此项目目前成本超支，进度落后 | 2 | 【答案】C 【解析】本题考查项目成本管理的基本知识 SPI进度绩效指数=EV/PV=38410/44100=0. 87 | ch6
ch6_95 | ch6 | single | medium | 考点 52 | 中级 18 下 52<br>某工程项目, 完工预算为 2000 万元。到目前为止, 由于某些特殊原因,实际支出 800 万元，<br>成本绩效指数为 0.8，假设后续不再发生成本偏差，则完工预算 （EAC） 为 （ 52 ） 万元。 | 2500 | 2160 | 2000 | 2800 | 1 | 【答案】B 【解析】本题考查成本计算的知识。 AC=800，CPI=0.8 EV=AC+CPI=800*0. 8=640 EAC=AC+ETC=AC+（BAC-EV） =800+ (2000-640 ） =2160 | ch6
ch6_96 | ch6 | single | medium | 考点 50 | 中级19 下 50<br>下表给出了某信息化建设项目到2019 年8月1日为止的成本执行(绩效数据,如果当前的成本偏差是非典型的,则完工估算 EAC 为 （ 50 ）<br><img src="images/ch6_q96.png" class="question-img"> | 59238 | 51900 | 50100 | 48100 | 1 | 【答案】B 【 解析】本题考查的是挣值分析、预测技术的基础知识。 EV=2000+1600+2500+1500*0. 8+2000*0. 75+2500*0. 6=10300 EAC=AC+（BAC-EV）=12200+（50000-10300）=51900 | ch6
ch6_97 | ch6 | single | medium | 考点 50 | 中级20 下 50<br>某项目计划工期 60 天。当项目进行到 50 天的时候, 成本绩效指数为 80%, 实际成本为 180万元，当前计划成本为 160 万元。该项目的绩效情况为 （ 50 ） 。 | CPI >1，SPI >1 | CPI <1，SPI <1 | CPI >1，SPI <1 | CPI <1，SPI >1 | 1 | 【答案】B 本题考查的是成本计算的基础知识。 最基本的送分的。 | ch6
ch6_98 | ch6 | single | medium | 考点 50 | 中级21上50<br>某软件开发项目到2021年3月1日为止的成本绩效数据如下:根据当前的项目绩效，如果当前偏差是非典型的，项目完工估算值(EAC)是（ 50 ）。<br><img src="images/ch6_q98.png" class="question-img"> | 194.6 | 187.5 | 190.5 | 193.8 | 0 | 【答案】A 【解析】本题考查是挣值分析、预测技术的基础知识。 由于 EV=37.06、AC=44. 15, 则 ETC=BAC-EV=187.5-37.06=150.44, 所以EAC=AC+ETC=44. 15+150.44=194.59≈194.6。 | ch6
ch6_99 | ch6 | single | medium | 考点 50 | 中级22 上 50<br>如果项目的成本预算是 1000 万，当前的实际成本是 500 万，挣值是 450 万，则该项目的成本绩效指数是 （ 50 ） ，进度绩效指数为 （ 50 ） 。 | 0.9、0.45 | 0.45、0.9 | 0.45、0.8 | 0.9、0.5 | 0 | 【答案】A 【解析】本题考查成本计算的相关内容。 PV=1000;AC=500;EV=450 所以 CPI=EV/AC=0.9, SPI=EV/PV=0. 45。 | ch6
ch6_100 | ch6 | single | medium | 考点 50 | 中级22 上50 （广东卷）<br>某项目进行到 40 天的时候，实际进度为计划的90%，实际成本为 110 万元，计划成本为130万元，则该项目的绩效为 （ 50 ） 。 | 成本节约，进度超前 | 成本超支，进度滞后 | 成本节约，进度滞后 | 成本超支，进度超前 | 2 | 【答案】C 【解析】本题考查成本计算的相关内容。 AC=110, PV=130, EV=130*90%=117 所以 CV=7, SV=-13. | ch6
ch6_101 | ch6 | single | medium | 考点 49 | 23, 中级22 下 49<br>下表给出了某信息化建设项目到2022年9月1日为止的成本执行（绩效） 数据。如果当前的成本偏差是非典型的，则完工估算 （EAC） 为 （ 49 ） 元。<br><img src="images/ch6_q101.png" class="question-img"> | 49950. 00 | 48000. 00 | 48050. 00 | 50050. 00 | 0 | 【答案】A 【解析】本题考查成本计算的相关内容。 BAC=50000，PV=12500，AC=10500，EV=2000+1500+2500+800+2250+1500=10550 EAC=AC+BAC-EV=10500+50000-10550=49950 | ch6
ch6_102 | ch6 | single | medium | 考点 66 | 中级22 下 66<br>某项目成本估算区间如图所示 (单位:万元)，则在 84 万元内完成项目的可能性为 （ 66 ）<br><img src="images/ch6_q102.png" class="question-img"> | 84% | 90% | 95% | 97% | 0 | 【答案】A 【解析】本题考查 PERT 的相关内容。 （ 50+80*4+92 ） /6=77, （ 92-50 ）/6=7。84 在一个标准盖内，所以概率为 84% | ch6
ch6_103 | ch6 | single | medium | 考点 49 | 25, 中级22下49（广东卷）<br>某项目到2022 年6月30 日的部分成本执行（绩效） 数据如下表，据此判断该项目 （ 49 ） 。<br><img src="images/ch6_q103.png" class="question-img"> | 进度超前、成本节约 | 进度滞后、成本节约 | 进度超前、成本超支 | 进度滞后、成本超级 | 1 | 【答案】B 【解析】本题考查成本计算的相关内容。 PV=2000+1000+800+900+1500+3000=9200 元 EV=2000+1000+800*50%+900+1500*60%+3000*30%=6100 元 AC=2200+800+300+850+1000+800=5950 元 SV=EV-PV=6100-9200=-3100<0 进度落后 CV=EV-AC=6100-5950=150>0 成本节约 | ch6
ch6_104 | ch6 | single | medium | 考点 48 | 中级23 上 48<br>下表是某项目截止 3 月 20 日的成本执行（绩效） 情况<br><img src="images/ch6_q104.png" class="question-img"><br>按照当前项目绩效，如果剩余工作仍榨计划效率完成，则完工尚需估算（ETC） 为（ 48 ） | 2000 万元 | 2500 万元 | 3000 万元 | 4136.36万元 | 2 | 【答案】C 【解析】本题考查挣值分析、预测技术，必须会。 EV=22000，ETC=BAC-EV=3000 | ch6
ch6_105 | ch6 | single | medium | 请选择答案 | 高级10上57<br>项目I、II、III、IV的工期都是三年，在第二年末其挣值分析数据如下表所示，按照趋势最早完工的应是项目(57)。<br><img src="images/ch6_q105.png" class="question-img"> | I | II | III | IV | 1 | 【答案】B【[解析】这个题目是必须掌握的，必须。 <img src="images/ch6_q105_exp.png" class="question-img"> 从表中可见，项目I进度最快，成本持平，所以最早完工的应该是项目I | ch6
ch6_106 | ch6 | single | medium | 考点 44 | 高 16 上44<br>项目进行到某阶段时，项目经理进行绩效分析，计算出 CPI 值为1.09，这表示 （ 44 ）<br><img src="images/ch6_q106.png" class="question-img"> | 每花费 109 元人民币，只创造相当于 100 元的价值 | 每花费 100 元人民币，可创造相当于 109 元的价值 | 项目进展到计划进度的 109% | 项目超额支出 9%的成本 | 1 | 【答案】B 【解析】本题考查的是挣值分析的基础知识。 CPI叫成本绩效指数，CPI=EV/AC，也就是已完成工作预算成本与已完成工作实际成本的比值 CPI>1 代表实际成本低于预算，CPI=1. 09 代表每花费 100 元人民币，可创造相当于 109 元的价值。 | ch6
ch6_107 | ch6 | single | medium | 考点 45 | 下表是项目甲、乙、丙三个项目的进度数据，则 （ 45 ） 最有可能在成本的约束内完成。<br><img src="images/ch6_q107.png" class="question-img"> | 项目甲 | 项目乙 | 项目丙 | 项目甲和项目丙 | 0 | 【答案】A 【解析】本题考查的是挣值分析的基本知识。 算成本绩效指数即可 甲 CPI=EV/AC=8000/5000>1 乙 CPI=EV/AC=5000/8000<1 丙 CPI=EV/AC=8000/9000<1 CPI 大于1 表示资金使用效率高，成本节余，最有可能在成本约束内完成。 | ch6
ch6_108 | ch6 | single | medium | 考点 59 | 高18 上59<br>某信息系统集成项目计划6 周完成，项目经理就前4周的项目进展情况进行分析和汇报情况如下，项目的成本执行指数 CPI 是 （ 59 ）。<br><img src="images/ch6_q108.png" class="question-img"> | 0. 83 | 0. 87 | 0.88 | 0.95 | 0 | 【答案】A 【解析】考查的是成本管理的相关知识，必须掌握。 AC=1000+2500+10000+15000=28500 元 EV=1000*100%+3000*100%+8000*100%+13000*90%=23700 元 CPI=EV/AC=0. 83 | ch6
ch6_109 | ch6 | single | medium | 考点 59 | 高 19 上59<br>下表给出了某项目到2018 年 12 月 30 日为止的部分成本执行（绩效） 数据。如果当前的成本偏差是非典型的，则完工估算 （EAC） A （ 59 ） 元。<br><img src="images/ch6_q109.png" class="question-img"> | 45000 | 40100 | 42340 | 47059 | 2 | 【答案】C 【解析】考查的是挣值分析、预测技术的相关知识，必须掌握。 非典型: EAC=AC+ （BAC-EV） E 活动的 EV=3200*80%=2560; F 活动的 EV=4000*60%=2400; 各个活动的 EV 合计为: 1000+800+2000+5000+2560+2400=13760 则完工估算 （EAC） 为: AC+（BAC-EV） =16100+ (40000-13760 ） =42340; | ch6
ch6_110 | ch6 | single | medium | 考点 37 | 高19下37<br>下表给出了某项目到2019 年6月30 日为止的成本执行（ 绩效 ）数据。如果当前的成本偏差是典型的，则完工估算 （EAC） 为 （ 37 ） 元。<br><img src="images/ch6_q110.png" class="question-img"> | 48000 | 44000 | 42400 | 41200 | 0 | 【答案】A 【解析】考查的是成本计算的相关知识。 自己算下，应该不难 | ch6
ch6_111 | ch6 | single | medium | 考点 35 | 34, 高20 下 35<br>项目经理估算新开发产品的成本，最有可能情况下成本为 17 万元，最好情况下成本为 15万元，最坏情况下成本为 25 万元，则该项目的预期成本为 （ 35 ） 万元。 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 【答案】A 【解析】考查的是 PERT 的相关知识。 PERT 的计算。 （ 17 *4+15+ 25 ）/6=18 | ch6
ch6_112 | ch6 | single | medium | 请选择答案 | 高20 下37<br>某公司对正在进行的四个项目进行了检查，绩效数据如下表所示，则最有可能提前完成且不超支的是(37)<br><img src="images/ch6_q112.png" class="question-img"> | 项目A | 项目B | 项目C | 项目D | 1 | 【答案】B [解析】考查的是成本管理计算的相关知识。 送分的，求出SPI、CPI就好。 | ch6
ch6_113 | ch6 | single | medium | 考点 37 | 高21 上37<br>某项目的估算成本为 90 万,在此基础上,公司为项目设置 10 万元的应急储备和10 万元的管理储备，项目工期为5个月。项目进行到第三个月的时候，项目 SPI 为 0.6，实际花费为 70万元，EV 为 60 万元。以下描述正确的是 （ 37 ） | 项目的项目总预算为110万元 | 项目的成本控制到位，进度上略有滞后 | 基于典型偏差计算，到项目完成时，实际花费的成本为 100 万元 | 基于非典型偏差计算，到项目完成时，实际花费成本为 117 万元 | 0 | 【答案】A 【解析】考查的是成本计算的相关知识。 BAC=100，AC=70, EV=60 CV=EV-AC=-10, CPI=EV/AC=6/7 典型: EAC=AC+ETC=AC+（BAC-EV）/CPI=70+（ 100-60 ）/6/7=117 非典型: EAC=AC+ETC=AC+（BAC-EV）=70+（ 100-60 ） =110 | ch6
ch6_114 | ch6 | single | medium | 考点 34 | 高 21下 34<br>某公司项目的绩效数据如下表所示，能提前完成且不超支的项目有 （ 34 ） 个。<br><img src="images/ch6_q114.png" class="question-img"> | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 【答案】B 【解析】考查成本计算的相关知识。<br><img src="images/ch6_q114_exp.png" class="question-img"> | ch6
ch6_115 | ch6 | single | medium | 考点 57 | 高 23 上57<br>下表是某项目截止 22 年 12 月底各项活动的成本执行 （绩效） 数据。假设当前项目的成本偏差是典型的，则完工尚需估算 （ETC） 为 （ 57 ） 万元。<br><img src="images/ch6_q115.png" class="question-img"> | 40000 | 22000 | 20900 | 38450 | 1 | 【答案】B 【解析】本题考查预测分析计算，必须会。 ETC=（BAC-EV）/CPI EV=1800+1000+1500+4200X0. 9+3550X0. 8+3000X0. 8+1000X0. 7+4400X0. 7=17100 CPI=EV/AC=17100/18000=0. 95 ETC= ( 38000-17100 ）/0. 95=22000 | ch6
ch6_116 | ch6 | single | medium | 请选择答案 | 中23 下第 3 批<br>下表给出了某项目 2023 年1至4月的成本执行数据，其中（ ） 适合采取“赶工”的方式来控制项目进度。<br><img src="images/ch6_q116.png" class="question-img"> | 1月 | 4月 | 2月 | 3月 | 3 | 【答案】D 【解析】本题考查挣值分析预测技术的相关内容，必须会。 1 月份的 CV=EV-AC=53. 8-55. 7=-1. 9<0, SV=EV-PV=53. 8-54. 7=-0.90 进度滞后，成本超支，适合采用“快速跟进”的方式来控制项目进度; 2 月份的 CV=EV-AC=328. 2-327. 9=0. 3>0, SV=EV-PV=328. 2-326.5=1.7>0 进度提前,成本节约，不需要控制项目进度; 3 月份的 CV=EV-AC=405-399=6>0, SV=EV-PV=405-417.5=-12.5, 适合采取“赶工”的方式来控制项目进度; 4月份的 CV=EV-AC=488. 6-498=-9. 4, SV=EV-PV488. 6-485=3. 6>0，进度提前，成本超支，不需要控制项目进度。 | ch6
ch6_117 | ch6 | single | medium | 请选择答案 | 中23 下第4批<br>某个项目的 BAC 为 600 万元。截至目前 PV 为 280 万元，AC 为 250 万元，EV 为 240 万元，按照当前绩效，项目的EAC为（ ）。 | 655 | 610 | 675 | 625 | 3 | 【答案】D 【 解析】本题考查挣值分析、预测技术的相关内容，必须会。 “按照当前绩效”是不纠偏，典型偏差，因此 EAC=BAC/CPI=600/（ 240 / 250 ）=625。 | ch6
ch6_118 | ch6 | single | medium | 请选择答案 | 高级 25 年第 2 批<br>某项目的完工预算 （BAC） 为 560 万元，实际成本 （AC） 为 200 万元，挣值 （EV） 为 160万元。项目经理发现一个已识别的风险发生，需额外支出 20 万元。同时，团队新识别了一个高风险，预计需 30 万元应对，但该风险未在风险登记册中记录。如果按照当前绩效，项目经理重新计算完工估算 （EAC） 的值是（ ）。 | 630 万元 | 730 万元 | 650 万元 | 750 万元 | 3 | 【答案】D 【 解析】本题考查成本计算的相关知识，必须掌握。 计算当前绩效指标: CPI=EV/AC=160/200=0.8 按当前绩效继续的基础 EAC=BAC/CPI=560/0.8=700 万元。 处理额外风险成本: 已识别的风险发生需额外 20 万元: 属于已知风险但未充分预留，需加入总成本。 新识别的高风险需 30 万元: 未记录在风险登记册中，属于未知风险,但题目要求重新计算 EAC 时需包含所有已知支出，因此需加入。 基础 EAC（ 700万元 ） +额外风险成本 （ 20万元+30 万元 ） =750 万元。 | ch6
ch6_119 | ch6 | single | medium | 请选择答案 | 中级11上44<br>某信息化施工项目一共要进行30天，预算总成本60万元，其中5万元为管理成本，40万元为物料使用费，其余为人工成本。按照管理计划，每5天进行一次挣值分析以评价项目绩效。在第5天绩效评价时计算得到CPI（ 绩效评价指数 ）为0.95，则说明在前5天的施工中，实际成本1预算成本;如果要使下一次绩效评价时CPI为1，且人工、物料使用成本不能改变，以免影响施工质量，则在这两次绩效评价间，每天平均可花费的管理成本为2元。上述①和②依次序应该填写(44 ）（ 假设所有成本按照天数平均分配，工程进度不存在延时或提前情况 ）。 | ①低于②614元 | ①低于②1052元 | ①高于②614元 | ①高于②1052元 | 1 | 【答案】B 【解析]这个必须掌握，必须啊。 CPI=0.95，则说明在前5天的施工中，实际成本高于预算成本。因假设所有成本按照天数平均分配，工程进度不存在延时或提前情况，所以SPI=1。因此EV=PV, <img src="images/ch6_q119_exp.png" class="question-img"> 前5天的AC=EV/CPI=PV/CPI=10/0.95=10.5263，因下一次要CPI=1，后5天的AC理应=20-10.53=9.4737，后5天的管理费理应=9.47-5*(60-5)/30=0.3070，后5天，每天的管理费=0.3070万元/5=614元 | ch6
ch6_120 | ch6 | single | medium | 请选择答案 | 中级16下45<br>某个项目的预算是3000万元，工期为5个月，现在过去了3个月，实际成本1800万元，项目进度和绩效都符合计划，而且这种情况也会持续下去，则再过3个月，项目的EV是(45)万元。 | 1800 | 2400 | 1200 | 3000 | 3 | 【答案】D 【解析】本题考查的是挣值分析的相关知识。 三个月后即6个月，按照当前进度，项目只需要5个月就能完成，6个月后项目已经完成，即当项目完成的时候，EV之和、PV之和均为BAC。 | ch6
ch6_121 | ch6 | single | medium | 请选择答案 | 中级21 下50<br>某项目活动A的成本估算为1000元，总工期为10天，项目经理在施工第8天晚上查看工作进度，发现只完成了70%，成本消耗了600元。为了不影响项目整体进度，活动A需要按时完工，项目经理计划在现有成本条件下进行赶工，请计算活动A完工尚需绩效指数(TCPI)为(50). | 1.5 | 0.75 | 1.17 | 0.8 | 1 | 【答案】B 【解析】本题考查成本计算的相关内容。 TCPI=(BAC-EV)/(BAC-AC)= (1000-700)/(1000-600)=300/400=0.75 | ch6
ch6_122 | ch6 | single | medium | 考点 58 | 高级10 上58<br>已知某综合布线工程的挣值曲线如下图所示: 总预算为 1230 万元，到目前为止已支出 900万元，实际完成了总工作量的 60%，该阶段的预算费用是 850 万元。按目前的状况继续发展，要完成剩余的工作还需要 （ 58 ） 万元。<br><img src="images/ch6_q122.png" class="question-img"> | 330 | 492 | 600 | 738 | 2 | 【答案】C 【解析】这个题目也是必须掌握的，必须。 题干中的“按目前的状况继续发展”表示不进行纠偏，则 CPI 不变; CPI=EV/AC=1230*60%/900=0. 82; 剩余工作预期完工成本 ETC= （BAC-EV）/CPI=(1230-1230*60%) /0. 82=600 | ch6
ch6_123 | ch6 | single | medium | 考点 61 | 高级11上61<br>项目计划工期为4年，预算总成本为 800 万元。在项目的实施过程中，通过对成本的核算和有关成本与进度的记录得知，开工后第 2 年末实际成本发生额为 200 万元，所完成工作的计划预算成本额为 100 万元。与项目预算成本比较可知: 当工期过半时，项目的计划成本发生额应该为 400 万元。此时如果不采取任何纠正措施，照此速度发展下去，那么到开工后第4年末项目会出现 （ 61 ） 万元的成本超支。 | 50 | 100 | 200 | 400 | 2 | 【答案】C 【解析】这个大家必须掌握。 EAC=AC+ETC，ETC= /CPI 根据题干的介绍，AC=200，EV=100，PV=400，BAC=800 故 CPI=EV/AC=100/200=0. 5 SPI=EV/PV=100/400=0. 25 因假定“不采取任何纠正措施” 所以CPI 42 SPI 保持不变。 开工后第 4年未，PV=800，则 EV=PV*SPI=800*0. 25=200, AC=EV/CPI=200/0. 5=400 那么，开工后第 4年末 CV=EV - AC=200 - 400= - 200 因此到开工后第 4年末项目会出现 “C. 200 ” 的成本超支。 | ch6
ch6_124 | ch6 | single | medium | 考点 43 | 高14 下56<br>下表是某项目执行过程中的输出表格， （ 43 ） 说法是不正确的。<br><img src="images/ch6_q124.png" class="question-img"> | 该表是项目执行过程中的一份绩效报告 | 该表缺少对子项目进展的预测 | 根据此表可以分析出该项目的实际成本低于预算成本 | 根据此表可以分析出该项目的实际进度落后于计划 | 2 | 【答案】C 【解析】本题考查的是绩效报告、挣值分析的相关内容，需要掌握 根据表格信息，这是一份绩效报告，A 没问题。 这个确实看不出来预测情况，B 没问题。 实际成本为205300，预算成本应该是194000，所以C错了。千万别AC和PV比较。 SPI=0. 89, SV=-24000, 所以D 没问题。 | ch6
ch6_125 | ch6 | single | medium | 考点 1 | 高14下58<br>某项目被分解成 10 项工作,每项工作的预计花费为 10 万元，工期为 10 个月,按照进度计划，前三个月应该完成其中的 3 项工作，但是到第三个月底的时候，项目实际只完成了 2 项工作,，实际花费为 30 万元。项目经理采用了挣值分析的方法对该项目的绩效情况进行了分析，以下结论中， （ 58 ） 是正确的。 | 根据预算，前三个月的计划成本为 （ 30 ） 万元，实际花费也是 （ 30 ） 万元，说明项目的成本控 制的还不错，只是进度上有滞后 | 如果该项目按此成本效率执行下去，到整个项目完成时，实际花费的成本将超过预算 50% | 如果该项目不采取任何措施继续执行下去，实际的完工工期将会超期 （ 1 ） 个月 | 该项目目前的绩效状况不理想,但只要继续采用挣值分析的方法对项目进行监控，将会 有效的防止成本超支 | 1 | 【答案】B 【解析】本题考查的是挣值分析、预测技术，需要掌握 由题目可知，PV=30, EV=20, AC=30。可计算出成本偏差 CV=EV-AC=20-30=-10，说明成本超支，故A错误。 如果按照此成本效率执行，则说明该项目所遇到的影响成本绩效的情况是典型的，当前的成本超过预算 （ 30-20 ） /20=50%，故继续执行下去，成本将会超过预算 50%，故B 正确。 当前进度落后计划1 个月，若不采取纠正措施，则说明该影响是典型的，仍会影响到该项目后面的进度。所以项目整体进度会延迟更长时间，必定超过一个月。故C错误。 如果仅仅是采用挣值计算法监控项目，对项目绩效情况肯定是没有任何效果的。必须在监控项目阶段，根据挣值计算的结果，对项目的绩效情况提出纠正措施，并通过变更管理，在项目执行阶段实施纠正措施，并持续关注项目绩效情况，才会有效防止成本超支。故 D 错误。 | ch6
ch6_126 | ch6 | single | medium | 请选择答案 | 高15上58<br>假设某项目任务已进行了充分细化分解, 任务安排及完成情况如下图, 已获价值适用 50/50规则《活动开始执行即获得一半价值)，则下图中项目监控点的PV、EV、BAC 分别为（ ）。<br><img src="images/ch6_q126.png" class="question-img"> | PV=4200 EV=3000 BAC=5200 | PV=4200 EV=3300 BAC=4600 | PV=3600 EV=3300 BAC=5200 | PV=3600 EV=3000 BAC=4600 | 2 | 【答案】C PV: 计划工作预算成本，等于监控点时间之前所有工作预算之和 =400+1000+1200+400+600=3600 EV: 已完成工作预算成本=400+1000+1200+400+300=3300 BAC: 完工预算=400+1000+1200+400+600+600+1000=5200 | ch6
ch6_127_1 | ch6 | multi | medium | 考点 57 | 高 15 下 57-58<br>某项目包含A、 B、C 三项主要活动，项目经理在成本估算时采用自下而上的方法，分别估 算出三项活动的成本分别为 13 万元，23 万元和 8 万元，同时为了应对未来可能遇到的不确定 因素，预留了 （ 10 ） 万元的管理储备，同时为每个活动预留了 2 万元的准备金。该项目的总预算为 （ 57 ） 万元。项目进行到第二个月时，实际花费为 20 万元，完成总工作量的 30%。如果项目按 照当前绩效继续进展下去，预测项目的完工尚需成本 ETC 约为 （ 58 ） 万元。 | 44 | 54 | 60 | 50 | 2 | 【答案】C A 【解析】本题查考的是管理储备、挣值分析。 管理储备包含在项目的预算中，但是不是成本基线的一部分。 | ch6
ch6_127_2 | ch6 | multi | medium | 考点 58 | 高 15 下 57-58<br>某项目包含A、 B、C 三项主要活动，项目经理在成本估算时采用自下而上的方法，分别估 算出三项活动的成本分别为 13 万元，23 万元和 8 万元，同时为了应对未来可能遇到的不确定 因素，预留了 （ 10 ） 万元的管理储备，同时为每个活动预留了 2 万元的准备金。该项目的总预算为 （ 57 ） 万元。项目进行到第二个月时，实际花费为 20 万元，完成总工作量的 30%。如果项目按 照当前绩效继续进展下去，预测项目的完工尚需成本 ETC 约为 （ 58 ） 万元。 | 46.7 | 40.7 | 45 | 46 | 0 | 【答案】C A 【解析】本题查考的是管理储备、挣值分析。 管理储备包含在项目的预算中，但是不是成本基线的一部分。 | ch6
ch6_128 | ch6 | single | medium | 请选择答案 | 高17 上70<br>项目经理在运行预算方案编制时，收集到的基础数据如下: 工作包的成本估算为 40 万元;工作包的应和急储备金为4万元; 管理储备金为 2 万元。该项目的成本基准是（ ） 万元。 | 40 | 44 | 42 | 46 | 1 | 【答案】B 【解析】考查的是成本基线相关知识，需要掌握 管理储备不在基线内。 | ch6
ch6_129_1 | ch6 | multi | medium | 考点 58 | 真题/模拟<br>高17下58、59、60<br>某系统集成项目包含了三个软件模块，现在估算项目成本时，项目经理考虑到其中的模块A 技术成熟，已在以前类似项目中多次使用并成功交付，所以项目经理忽略了人A的开发成本，只给A 预留额 5 万元，以防意外发生，然后估算了B的成本为 50 万元，C 的成本为 30 万元，应急储备为 10 万元。三者集成成本为 5 万元，并预留了项目的 10 万元管理储备。如果你是项目组成员，该项目的成本基准是 （ 58 ） 万元，项目预算是 （ 59 ） 万元，项目开始执行后，当项目的进度绩效指数 SPI 为 0.6时，项目实际花费为 70 万元，超出预算 10 万元，如果不加以纠偏，请根据当前项目进展，估算该项目的完工估算值 （EAC） 为 （ 60 ）万元 | 90 | 95 | 100 | 110 | 2 | 【答案】C D C 【解析】考查的是成本、挣值分析、预测技术的相关知识，需要掌握 成本基线中，不包含管理储备，因此，成本基线是: 5+50+30+10+5=100 预算里包含管理储备，因此需要加上 10 万元的管理储备，为 110 在做挣值分析，预测技术时，是不包含管理储备的，用 BAC=100，按照公式去求。 AC=70, PV=70-10=60, SPI=EV/PV=0.6，因此 EV=36 CPI=EV/AC=36/70=0. 514 EAC=AC+ETC=AC+（BAC-EV）/CPI=70+（100-36）/0. 514盖194.4 | ch6
ch6_129_2 | ch6 | multi | medium | 考点 59 | 真题/模拟<br>高17下58、59、60<br>某系统集成项目包含了三个软件模块，现在估算项目成本时，项目经理考虑到其中的模块A 技术成熟，已在以前类似项目中多次使用并成功交付，所以项目经理忽略了人A的开发成本，只给A 预留额 5 万元，以防意外发生，然后估算了B的成本为 50 万元，C 的成本为 30 万元，应急储备为 10 万元。三者集成成本为 5 万元，并预留了项目的 10 万元管理储备。如果你是项目组成员，该项目的成本基准是 （ 58 ） 万元，项目预算是 （ 59 ） 万元，项目开始执行后，当项目的进度绩效指数 SPI 为 0.6时，项目实际花费为 70 万元，超出预算 10 万元，如果不加以纠偏，请根据当前项目进展，估算该项目的完工估算值 （EAC） 为 （ 60 ）万元 | 90 | 95 | 100 | 110 | 3 | 【答案】C D C 【解析】考查的是成本、挣值分析、预测技术的相关知识，需要掌握 成本基线中，不包含管理储备，因此，成本基线是: 5+50+30+10+5=100 预算里包含管理储备，因此需要加上 10 万元的管理储备，为 110 在做挣值分析，预测技术时，是不包含管理储备的，用 BAC=100，按照公式去求。 AC=70, PV=70-10=60, SPI=EV/PV=0.6，因此 EV=36 CPI=EV/AC=36/70=0. 514 EAC=AC+ETC=AC+（BAC-EV）/CPI=70+（100-36）/0. 514盖194.4 | ch6
ch6_129_3 | ch6 | multi | medium | 考点 60 | 真题/模拟<br>高17下58、59、60<br>某系统集成项目包含了三个软件模块，现在估算项目成本时，项目经理考虑到其中的模块A 技术成熟，已在以前类似项目中多次使用并成功交付，所以项目经理忽略了人A的开发成本，只给A 预留额 5 万元，以防意外发生，然后估算了B的成本为 50 万元，C 的成本为 30 万元，应急储备为 10 万元。三者集成成本为 5 万元，并预留了项目的 10 万元管理储备。如果你是项目组成员，该项目的成本基准是 （ 58 ） 万元，项目预算是 （ 59 ） 万元，项目开始执行后，当项目的进度绩效指数 SPI 为 0.6时，项目实际花费为 70 万元，超出预算 10 万元，如果不加以纠偏，请根据当前项目进展，估算该项目的完工估算值 （EAC） 为 （ 60 ）万元 | 64 | 134 | 194.4 | 124. 4 | 2 | 【答案】C D C 【解析】考查的是成本、挣值分析、预测技术的相关知识，需要掌握 成本基线中，不包含管理储备，因此，成本基线是: 5+50+30+10+5=100 预算里包含管理储备，因此需要加上 10 万元的管理储备，为 110 在做挣值分析，预测技术时，是不包含管理储备的，用 BAC=100，按照公式去求。 AC=70, PV=70-10=60, SPI=EV/PV=0.6，因此 EV=36 CPI=EV/AC=36/70=0. 514 EAC=AC+ETC=AC+（BAC-EV）/CPI=70+（100-36）/0. 514盖194.4 | ch6
ch6_130 | ch6 | single | medium | 考点 35 | 高21 下35<br>某项目估算，最乐观成本105万元，利用三点估算法，按三角分布计算出的值为94万元，按β分布。计算出的值为94.5万元，则最悲观成本为 （ 35 ）万元。 | 80 | 81 | 82 | 83 | 2 | 【答案】C 【解析】考查的是PERT的相关知识。 三角分布:期望值=(乐观+最可能+悲观)/3=(105+最可能+悲观)/3=94 β分布:期望值=(乐观+4*最可能+悲观)/6=(105+4*最可能+悲观)/6=94.5 根据上面2个等式，可以求出最可能是95，悲观是82。 这个题目怎么悲观比乐观还小? | ch6
ch6_131 | ch6 | single | medium | 考点 36 | 高21下36<br>某项目按工作量平均分配到 10 个月完成，每月成本相同。项目管理储备 15 万元。在项目进行到第 3 个月末时，项目实际花费为 BAC 的 30%，完成总工作量的 20%，如果不加以纠偏，根据当前进度，项目完工估算为 120 万元，则项目总预算为 （ 36 ） 。 | 80 | 85 | 90 | 95 111 | 3 | 【答案】D 【解析】考查的是挣值分析、预测技术的相关知识。 EAC=120, PV=BAC*3/10, EV=BAC*2/10, AC=PV=BAC*3/10, CPI=2/3 根据题干，这是典型。 EAC=BAC/CPI, 因此，可以求出 BAC=80。 总预算就是 95。 | ch6
ch6_132 | ch6 | single | medium | 考点 37 | 高21 下37<br>四个项目甲、乙、丙、丁的工期均是四年，在第一年末时，各项目进度数据如表所示，则最有可能在按时完工的同时并能更好控制成本的项目是 （ 37 ）。<br><img src="images/ch6_q132.png" class="question-img"> | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 1 | 【答案】B 【解析】考查的是挣值分析、预测技术的相关知识。 进度方面:甲、乙超前，丙滞后，丁正常。 成本方面:甲、乙、丙节约。丁正常。丙、丁被排除了。 现在重点考虑甲、乙。其中甲的CPI=1.045，乙的CPI=1.05 故答案是乙。 | ch6
ch6_133 | ch6 | single | medium | 请选择答案 | 高22上35<br>某软件开发项目包括<br><img src="images/ch6_q133.png" class="question-img"> | B、9C 三项活动，目前各活动的相关数据如下 | 进度提前且成本超支 | 进度落后且成本节约 | 进度落后且成本超支 | 0 | 【答案】A 【解析】考查的是成本计算的相关知识。 PMB 绩效测量基准，相当于总预算。 PV=25, AC=26, EV=20*100%+15*50%=27. 5，所以计算 CV 和SV 均大于0，说明进度提前且成 本节约。 历年考是是目举例 (下午案例分析) 很简单的，题目我们不再讲解。相信大家听了基础课都会做， 如果不会做，建议重听下基础课。 | ch6
ch6_134 | ch6 | single | medium | 请选择答案 | 25 年第 2 批<br>某项目活动A的最乐观时间为9 天，最悲观时间为 21 天，最可能时间为 12 天，客户希望提前 2 天完成该活动。项目经理使用三点估算法计算了该活动的期望持续时间，如果完成的概率符合正态分布，则该活动的期望持续时间和提前 2 天完成概率是（ ）。 | 11 天 16% | 13 天 16% | 11 天 32% | 13 天 32% | 1 | 【答案】B 【 解析】本题考查 PERT 的相关知识，必须掌握。 期望时间= （ 9+21+4* 12 ） /6=13 标准差= （ 21- 9 ） /6=2 客户希望提前 2 天完成该活动，就是 11 天完成，也就是说求 11 天内完成的概率。于是应该（ 100%-68%) /2=16%。 | ch6

## ch7
id | chapterId | type | difficulty | label | content | option_A | option_B | option_C | option_D | correctAnswer | explanation | tags | image | explanationImage
ch7 | ch7 | single | medium |  | 1、2023 年5月第1题 （常规重点考题，建议举一反三） “新型基础设施”主要包括信息技术设施、融合基础设施和创新基础设施三个方面。其中信息基础设施包括（ 1 ）。 ①通信基础设施 ②智能交通基础设施 ③新技术基础设施 ④科教基础设施 ⑤算力基础设施 | ①③⑤ | ①④⑤ | ②③④ | ②③⑤ | 0 | 【解析】本题考查的是“新型基础设施”，必须会。 P7 页。信息基础设施主要指基于新一代信息技术演化生成的基础设施。信息基础设施包括: 以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施； 以人工物能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施； 以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。信息基础设施凸显“技术”。 | ch7
ch7_2 | ch7 | single | medium |  | 2、2023 年5月第2题 （常规重点考题，建议举一反三） 数据价值化是指以 （ 2 ） 为起点，经历数据资产化，数据资本化的阶段，实现数据价值化的。 | 数据智能化 | 数据资源化 | 数据安全性 | 数据产业化 | 1 | 【解析】本题考查的是数据价值化的相关内容，必须会。 P20 页。数据价值化是指以数据资源化为起点，经历数据资产化、数据资本化阶段，实现数据价值化的经济过程。 | ch7
ch7_3 | ch7 | single | medium |  | 3、我根据23 年11月第1批考点原创的模拟题 以下关于数字产业化的说法中，错误的是（ ）。 | 数字产业化是指为产业数字化发展提供数字技术、产品、服务、基础设施和解决方案，以及完全依赖于数字技术、数据要素的各类经济活动，包括电子信息制造业、电信业、软件、信息技术、互联网行业等 | 数字经济包括数字产业化和产业数字化两大部分 | 从整体构成上看，数字经济包括数字产业化、产业数字化、数字化治理和数据价值化四个部分。 | 产业数字化发展重点包括: （1） 云计算 （2） 大数据 （3） 物联网 （4） 工业互联网 （5）区块链 （6） 人工智能（7） 虚拟现实和增强现实 | 3 | 【解析】本题考查数字产业化的相关内容，必须会。 P17-18，数字产业化发展重点包括: （1） 云计算 （2） 大数据 （3） 物联网 （4） 工业互联网 （5） 区块链 （6） 人工智能 （7） 虚拟现实和增强现实 | ch7
ch7_4 | ch7 | single | medium |  | 4、我根据23 年11月第1批考点原创的模拟题 （常规重点考题，建议举一反三） 以下说法中，错误的是（ ）。 | 边际决策， 基于决策算法和信息应用等进行能力构建，强化执行端的决策能力，从而达到快速反应、高效决策的效果，满足对社会发展的敏捷需求。 | 多元融合: 强调社会关系和社会活动的动态性及其融合的高效性等，实现服务可编排和快速集成，从而满足各项社会发展的创新需求 | 数字孪生: 围绕现实世界与信息世界的互动融合进行能力构建，包括社会孪生、城市孪生和设备孪生等，将推动城市空间摆脱物理约束，进入数字空间。 | 数据治理: 围绕对社会状态的本质反映及模拟预测等进行能力构建，洞察可变因素与不可见因素对社会发展的影响，从而提升生活质量。 | 3 | 【解析】本题考查智慧城市的相关内容，必须会。 P25 （1） 数据治理: 围绕数据这一新的生产要素进行能力构建，包括数据责权利管控、全生命周期管理及其开发利用等。 （2） 数字享生: 围绕现实世界与信息世界的互动融合进行能力构建，包括社会孪生、城市孪生和设备孪生等，将推动城市空间摆脱物理约束，进入数字空间。 （3） 边际决策: 基于决策算法和信息应用等进行能力构建，强化执行端的决策能力，从而达到快速反应、高效决策的效果，满足对社会发展的敏捷需求。 （4） 多元融合: 强调社会关系和社会活动的动态性及其融合的高效性等，实现服务可编排和快速集成，从而满足各项社会发展的创新需求。 （5） 态势感知: 围绕对社会状态的本质反映及模拟预测等进行能力构建，洞察可变因素与不可见因素对社会发展的影响，从而提升生活质量。 | ch7
ch7_5 | ch7 | single | medium |  | 5、我根据23 年11月第1批考点原创的模拟题 以下关于数字化转型的说法，错误的是（ ）。 | 常见数字化转型的驱动因素主要包括: （1） 新技术的强势发展 （2） 低“交互成本”运作 （3） 业务运行的透明化 （4） 个性化需求的满足 | 数字化转型组织架构及工作机制的建议可分为4个层次: （1） 规划层 （2） 实施层 （3）能力层 （4） 资源层 | 通过计算智能化完成物理对象到信息空间的映射 | 数字化转型基本原理揭示了个体智慧由“自然人”个体，转移到组织智慧（计算机、信息系统等掌握的） 的必要性和重要性。 | 2 | 【解析】本题考查数字化转型的相关内容，必须会。 P33, “数据--智慧”过程: 该过程通常指数据的开发利用和资源管理的过程，即人们常说的“智慧化过程” 重点解决基于各类组织组成对象“数字关系”的“脑力替代”。该过程在大数据“筑底”后，多元化数据能够被开发利用: ①通过对象数字化实现对各类对象的数字化表达； ②通过谤生虚拟化完成物理对象到信息空间的映射 ③通过架构可视化实现业务知识模型与经验沉淀的复用和创新； ④通过计算智能化实现多元条件下的调度和决策。 | ch7
ch7_6 | ch7 | single | medium |  | 6、我根据23 年11月第2 批考点原创的模拟题 （常规重点考题，建议举一反三） 以下关于车联网的说法中，错误的是（ ）。 | 车联网 （IoV） 系统是一个“端、管、云”三层体系。 | 管系统解决车与车、车与路、车与网、车与人等的互联互通，实现车辆自组网及多种异构网络之间的通信与漫游，在功能和性能上保障实时性、可服务性与网络泛在性，同时它是公网与专网的统一体。 | 车与云平台间的通信是指车辆通过卫星无线通信或移动蜂窝等无线通信技术实现与车联网服务平台的信息传输，接收平台下达的控制指令，实时共享车辆数据 | 云系统是汽车的智能传感器负责采集与获取车辆的智能信息，感知行车状态与环境；是具有车内通信、车间通信、车网通信的泛在通信终端；同时还是让汽车具备 IoV 寻址和网络可信标识等能力的设备。 | 3 | 【解析】本题考查车联网的相关内容，必须会。 P11, 车联网 （IoV） 系统是一个“端、管、云”三层体系。 （1） 端系统。端系统是汽车的每能传感器负责采集与获取车辆的每能信息，感知行车状态与环境； 是具有车内通信、和车间通信、车网通信的泛在通信终端； 同时还是让汽车具备 IoV 寻址和网络可信标识等能力的设备。 （2） 管系统。管系统解决车与车、车与路、车与网、车与人等的互联互通，实现车辆自组网及多种异构网络之间的通信和与漫游，在功能和性能上保障实时性、可服务性与网络泛在性，同时它是公网与专网的统一体。 （3） 云系统。车联网是一个云架构的车辆运行信息平台，它的生态链包含了 ITS、物流、客货运、危特车辆、汽修汽配、汽车租赁、企事业车辆管理、汽车制造商、4S 店、车管、保险、紧急救援、移动互联网等，是多源海量信息的汇聚，因此需要虚拟化、安全认证、实时交互海量存储等云计算功能，其应用系统也是围绕车辆的数据汇聚、计算、调度、监控、管理与应用的复合体系。 | ch7
ch7_7 | ch7 | single | medium |  | 7、我根据23 年11月第 2 批考点原创的模拟题 （常规重点考题，建议举一反三） 以下说法中，错误的是（ ）。 | “一网通办”是依托于一体化在线政务服务平台，通过规范网上办事标准，优化网上办事流程，搭建统一的互联网政务服务总门户，整合政府服务数据资源和完善配套制度等措施，推行政务服务事项网上办理，推动企业群众办事线上只登录一次即可全网通办。 | “跨省通办”是申请人在办理地之外的省市提出事项申请或在本地提出办理其他省市事项申请，办理模式通常可分为全程网办、代收代办和多地联办等。 | “一网统管”通常从城市治理突出问题出发，以城市事件为牵引，统筹管理网格，统一城市运行事项清单，构建多级城市运行“一网统管”应用体系，推动城市管理、应急指挥、综合执法等领域的“一网统管”,实现城市运行态势感知、体征指标监测、统一事件受理、智能调度指挥、联动协同处置、监督评价考核等全流程监管。 | 一网指通过对多个部门的数据进行整合，将城市运行情况充分反映出来。 | 3 | 【解析】本题考查数字政府的相关内容，必须会。 P22,“一网统管”建设通常强调: （1） 一网: 主要包括政务云、政务网和政务大数据中心等。 （2） 一屏: 通过对多个部门的数据进行整合，将城市运行情况充分反映出来。 （3） 联动: 畅通各级指挥体系，为跨部门、跨区域、跨层级联勤联动、高效处置提供快速响应能力。 （4） 预警: 基于多维、海量、全息数据汇集，实现城市运行体征的全量、实时掌握和智能预警。 （5） 创新: 以管理需求带动智能化建设，以信息流、数据流推动业务流程全面优化和管理创新。 | ch7
ch7_8 | ch7 | single | medium |  | 8、我根据23 年11月第 3批考点原创的模拟题 以下关于产业数字化的典型特征、说法错误的是（ ）。 | 以数字科技变革生产工具 | 以数据资源为关键生产要素 | 以信息网络为市场配置纽带 | 以云平台为产业生态载体 | 3 | 【解析】本题考查产业数字化的典型特征，必须会。 P19，产业数字化具有的典型特征包括: 以数字科技变革生产工具； 以数据资源为关键生产要素； 以数字内容重构产品结构； 以信息网络为市场配置纽带； 以服务平台为产业生态载体； 以数字善治为发展机制条件。 | ch7
ch7_9 | ch7 | single | medium |  | 9、我根据23 年11月第3批考点原创的模拟题 （常规重点考题，建议举一反三） 《智能制造能力成熟度模型》规定了企业智能制造能力在不同阶段应达到的水平。（ ） 应对装备、系统等开展集成，实现跨业务活动间的数据共享。 | 二级（规范级） | 三级（集成级） | 四级（优化级） | 五级（引领级） | 1 | 【解析】本题考查智能制造的相关内容，必须会。 P15， 一级（规划级） ¦ 企业应开始对实施智能制造的基础和条件进行规划，能够对核心业务、活动 《设计、生产、物流、销售、服务） 进行流程化管理 二级（其范级） ¦ 企业应采用自动化技术、信息技术手段对核心装备和业务活动等进行改造和规范，实现单一业务活动的数据共享 三级（集成级） ¦ 企业应对装备、系统等开展集成，实现跨业务活动间的数据共享 四级（优化级） ¦ 企业应对人员、资源、制造等进行数据挖掘，形成知识、模型等，实现对核心业务活动的精准预测和优化企业应基于模型持续驱动业务活动的优化和创新，实现产业链协同并衍生 五级（引领级） ¦ 新的制造模式和商业模式 | ch7
ch7_10 | ch7 | single | medium |  | 10、我根据23 年11月第3批考点原创的模拟题 产业数字化是指在新一代数字科技支撑和引领下，以（ ） 为关键要素，以价值释放为核心，以数据赋能为主线，对产业链上下游的全要素数字化升级、转型和再造的过程。 | 数据 | 资源 | 信息 | 技术 | 0 | 【解析】本题考查产业数字化的相关内容，必须会。 P18，产业数字化是指在新一代数字科技支撑和引领下，以数据为关键要素，以价值释放为核心，以数据赋能为主线，对产业链上下游的全要素数字化升级、转型和再造的过程。 | ch7
ch7_11 | ch7 | single | medium |  | 11、2023 年11月第4批 （迪是约常规重点考题，建议举一反三） 车联网系统是一个“端、管、云”三层体系。其中 （ ） 解决互联互通问题，（ ） 是多源海量信息的汇聚。 | 云系统、端系统 | 端系统、云系统 | 端系统、管系统 | 管系统、云系统 | 3 | 【解析】本题考查车联网的体系，必须会。 P11, 车联网系统是一个“端、管、云”三层体系。 （1） 端系统。端系统是汽车的智能传感器负责采集与获取车辆的智能信息，感知行车状态与环境； 是具有车内通信、车间通信、车网通信的泛在通信终端； 同时还是让汽车具备 IoV 寻址和网络可信标识等能力的设备。 （2） 管系统。管系统解决车与车、车与路、车与网、车与人等的互联互通，实现车辆自组网及多种异构网络之间的通信和与漫游，在功能和性能上保障实时性、可服务性与网络泛在性，同时它是公网与专网的统一体。 （3） 云系统。车联网是一个云架构的车辆运行信息平台，它的生态链包含了 ITS、物流、客货运、危特车辆、汽修汽配、汽车租赁、企事业车辆管理、汽车制造商、4S 店、车管、保险、紧急救援、移动互联网等，是多源海量信息的汇聚，因此需要虚拟化、安全认证、实时交互海量存储等云计算功能，其应用系统也是围绕车辆的数据汇聚、计算、调度、监控、管理与应用的复合体系。 | ch7
ch7_12 | ch7 | single | medium |  | 12、2024年5月第1批 数字化转型是建立在数字化转换、数字化升级基础上，进一步触及组织核心业务，以新建一种（ ） 为目标的高层次转型。 | 组织模式 | 评估模式 | 技术模式 | 业务模式 | 3 | 【解析】本题考查数字化转型的相关内容，必须会。 P28 页。数字化转型是建立在数字化转换、数字化升级基础上，进一步触及组织核心业务，以新建一种业务模式为目标的高层次转型。 | ch7
ch7_13 | ch7 | single | medium |  | 13、2024年5月第1批 （常规重点考题，建议举一反三） 两化融合是信息化和工业化的高层次的深度结合，主要在技术、产品、（ ）、产业四个方面进行融合。 | 软件 | 网络 | 硬件 | 业务 | 3 | 【解析】本题考查两化融合的相关知识，必须会。 P13 页，信息化与工业化主要在技术、产品、业务、产业四个方面进行融合。 | ch7
ch7_14 | ch7 | single | medium |  | 14、2024年5月第1批 新型基础设施建设是以新发展理念为引领，以（ ）为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要的基础设施体系 | 区块链 | 人工智能 | 技术创新 | 工业互联网 | 0 | 【解析】本题考查信息基础设施建设的相关内容，必须会。 P7 页，新型基础设施是以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。 | ch7
ch7_15 | ch7 | single | medium |  | 15、2024 年5月第2批 《十四五”国家信息规划》中提出了打造协同高效的数字政府体系，深入推进“放管服”改革，加快政府职能转变，打造市场化、法治化、国际化营商环境，坚持整体集约建设数字政府，推动政务业务协同，（ ） 深化推进,“一网通办”“跨省通办”“一网统管>，畅通参与政策制定的渠道，推动国家行政体系更加完善、政府作用更好发挥，行政效率和公信力显著提升，推动有效市场和有为政府更好结合，打造服务型政府。 | 加快政务数据开放共享和开发利用 | 加快政务数据资产使用便捷性 | 加快推动政务数据的价值提升和变现 | 严格管控政务数据的质量和使用范围 | 0 | 【解析】本题考查数字政府的相关内容，尽力会。 P21 页。《“十四五”国家信息化规划》中提出打造协同高效的数字政府服务体系，深入推进“放管服”改革、加快政府职能转变，打造市场化、法治化、国际化营商环境，坚持整体集约建设数字政府，推动条块政务业务协同，加快政务数据开放共享和开发利用，深化推进“一网通办”“跨省通办”“一网统管。 | ch7
ch7_16 | ch7 | single | medium |  | 16、2024 年5月第2批 （常规重点考题，建议举一反三） 关于信息系统生命周期的描述，不正确的是（ ）。 | 信息系统的产生、建设、运行、维护、完善构成一个循环的过程，并有一定的规律可循 | 信息系统建设和维护随着各种环境变化，需要不断维护和修改，必要时可由新系统蔡代 | 信息系统的生命周期可简化为系统规划、系统分析、系统设计、系统运行和维护等阶段 | 信息系统建设周期长、投资大、用户习惯难以改变，定制化开发后无法进行重建和升级 | 0 | 【解析】本题考查生命周期的相关知识，必须会。 P4 页。信息系统的生命周期可以简化为: 系统规划（可行性分析与项目开发计划）, 系统分析（需求分析）, 系统设计 （概要设计、详细设计）, 系统实施 （编码、测试）, 系统运行和维护等阶段。 | ch7
ch7_17 | ch7 | single | medium |  | 17、2024 年5月第2批 （常规重点考题，建议举一反三） （ ） 不属于车联网网络连接范畴。 | 车内设备之间进行用于对设备状态实时监测的信息数据传输 | 人通过运营商移动网络与车辆之间进行用于控制车辆的信息沟通 | 通过无线通信技术实现与服务平台的信息传输 | 人与人之间在车上通过运营商的移动网络进行通话与短信沟通。 | 3 | 【解析】本题考查车辆网的相关内容，必须会。 P11 页。车联网分别是车与云平台、车与车、车与路、车与人、车内设备之间等全方位网络链接。 （1） 车与云平台间的通信是指车辆通过卫星无线通信或移动蜂窝等无线通信技术实现与车联网服务平台的信息传输，接收平台下达的控制指令，实时共享车辆数据。 （2） 车与车间的通信是指车辆与车辆之间实现信息交流与信息共享,包括车辆位置、行驶速度等车辆状态信息，可用于判断道路车流状况。 （3） 车与路间的通信是指借助地面道路固定通信设施实现车辆与道路间的信息交流, 用于监测道路路面状况，引导车辆选择最佳行驶路径。 （4） 车与人间的通信是指用户可以通过Wi-Fi、蓝牙、蜂帘等无线通信手段与车辆进行信息沟通，使用户能通过对应的移动终端设备监测并控制车辆。 （5） 车内设备间的通信是指车辆内部各设备间的信息数据传输,用于对设备状态的实时检测与运行控制，建立数字化的车内控制系统。 | ch7
ch7_18 | ch7 | single | medium |  | 18、2025 年5月第1批 某连锁咖啡店通过数据发现“午后咖啡”销量又降，自动触发“第二杯半价”优惠券推送。 基于组织能力数字化转型及持续迭代参考模型（CPSD 模型），该案例属于（ ）。 | 信息物理世界 | 数据框架与信息调制 | 决策能力边际化 | 科学社会物理赛博机制 | 0 | 【解析】本题考查基于组织能力数字化转型及持续和逃代参考模型（CPSD 模型） 的相关内容，了解下。 P33-34。该咖啡店案例的核心特征体现了决策过程的智能化和自动化。具体表现为: （1）数据驱动的自动决策机制:系统通过实时监测销量数据,发现"午后咖啡"销量异常下降后,无需人工干预即可自动触发营销响应措施（推送"第二杯半价"优惠券） 。 （2） 决策边际成本的降低:传统模式下，发现销量问题并制定应对策略需要人工分析、讨论和决策，成本较高且响应潇后。而该系统实现了决策过程的标准化和自动化，使每次决策的 （3） 智能化决策能力:系统具备了基于预设规则和数据变化自主做出商业决策的能力，这正是 CPSD 模型中"决策能力边际化"概念的典型体现。 | ch7
ch7_19 | ch7 | single | medium |  | 19、2025 年5月第1批 2024 年 12 月，按照党中央、国务院决策部署，国家发展改革委、国家数据局、工业和信息化部在充分调研的基础上，组织编制了《国家数据基础设施建设指引》 其中,数据流通利用设施是国家数据基础设施的重要组成部分，包括（ ）。 ①可信数据空间 ②数场 ③数据元件 ④长距无损网络 ⑤智算 ⑥数联网 ⑦区块链网络 ⑧ 隐私保护计算平台 | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ | ① ② ③ ⑥ ⑦ ⑧ | ① ② ③ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ | ① ② ④ ⑥ ⑦ ⑧ | 1 | 【解析】本题考查《国家数据基础设施建设指引》的相关内容，了解下。 根据《国家数据基础设施建设指引》中关于数据流通利用设施的定位，其核心是促进数据的安全、高效流通与利用。结合各术语的功能分析: （1） 可信数据空间: 提供安全可信的数据共享环境，是流通的基础。 （2） 数场: 作为数据交易平台，直接支撑数据流通。 （3） 数据元件: 标准化数据单元，便于流通和交换。 （4） 数联网: 连接数据源与应用，实现跨域互通。 （5） 区块链网络: 保障数据交易的可信性与可追溯性。 （6） 隐私保护计算平台: 确保数据在流通过程中的隐私安全。 而长距无损网络属于底层传输设施，智算属于计算能力设施，二者更偏向基础支撑，而非直接针对数据流通利用的专项设施。因此，正确答案为B。 | ch7
ch7_20 | ch7 | single | medium |  | 20、2025 年5月第1批 2025 年中央一号文件对进一步深化农村改革的各项任务作出全面部署。“推进农业科技力量协同攻关”的相关措施不包括（ ）。 | 强化农业科研资源力量统筹，培育农业科技领军企业 | 发挥农业科研平台作用，加快攻克一批突破性品种 | 推进“互联网+”政务服务，深化乡村智慧社区建设 | 推动农机装备高质量发展，推进老旧农机报废更新 | 2 | 【解析】本题考查政策的相关内容，了解下。 A、强化农业科研资源力量统筹，培育农业科技领军企业: 属于科技攻关措施（整合资源、培育创新主体）。 B、发挥农业科研平台作用，加快攻克一批突破性品种: 直接体现科技攻关《科研平台支撑技术突破）。 C、推进“互联网+”政务服务，深化乡村智慧社区建设: 属于数字乡村建设中的政务服务与基层治理范畴，与“农业科技攻关”无直接关联（非农业科研或技术研发）。 D、推动农机装备高质量发展，推进老旧农机报废更新: 属于农业科技应用《农机装备技术升级）。 | ch7
ch7_21 | ch7 | single | medium |  | 21、2025 年5月第2批 香农将热力学中的引入了信息论，焙是系统（ ） 的度量，信息是系统（ ） 的度量。 | 传输速率、错误频率 | 无序程度、有序程度 | 错误频率、传输速率 | 有序程度、无序程度 | 1 | 【解析】本题考查信息论相关知识，必须会。 P2，香农将热力学中的引入了信息论。在热力学中，灯是系统无序程度的度量，而信息与正好相反，信息是系统有序程度的度量。 | ch7
ch7_22 | ch7 | single | medium |  | 22、2025 年5月第2批 （常规重点考题，建议举一反三） 数据价值化是指以（ ） 为起点，经历 （ ）、（ ） 阶段，实现数据价值化的经济过程。 | 数据资产化、数据资源化、数据产业化 | 数据资源化、数据产业化、数据资本化 | 数据资本化、数据资产化、数据资源化 | 数据资源化、数据资产化、数据资本化 | 3 | 【解析】本题考查数据价值化相关知识，必须会。 P20，数据价值化是指以数据资源化为起点，经历数据资产化、数据资本化阶段，实现数据价值化的经济过程。 | ch7
ch7_23 | ch7 | single | medium |  | 23、2025 年5月第2批 （常规重点考题，建议举一反三） 新型基础设施包括信息基础设施、融合基础设施和创新基础设施三个方面，以下（ ） 属于融合基础设施。 | 智能交通基础设施 | 科教基础设施 | 算力基础设施 | 人工智能基础设施 | 0 | 【解析】本题考查新型基础设施相关知识，必须会。 P7，新型基础设施主要包括如下三个方面。 （1） 信息基础设施。信息基础设施主要指基于新一代信息技术演化生成的基础设施。信息基础设施包括: ①以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施； ②以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施； ③以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。信息基础设施凸显“技术新”。 （2） 融合基础设施。融合基础设施主要指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术，支撑传统基础设施转型升级，进而形成的融合基础设施。融合基础设施包括智能交通基础设施、智慧能源基础设施等。融合基础设施重在“应用新”。 （3） 创新基础设施。创新基础设施主要指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施。创新基础设施包括重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施等。创新基础设施强调“平台新”。 | ch7
ch7_24 | ch7 | single | medium |  | 24、2025 年5月第2批 （常规重点考题，建议举一反三） 智慧转移的 S8D模型是基于 DIKW 模型构筑了“智慧一数据”“数据一智慧”两大过程。 以下活动中，属于“数据一智慧”过程的是（ ）。 ①通过智慧结构化明确了业务体系层面的内容 ②通过架构可视化实现业务知识模型与经验沉淀的复用和创新 ③通过孪生虚拟化完成物理对象到信息空间的映射 ④ 通过知识模型化定义业务活动的逻辑关系 ⑤通过数据平台化实现了数据的采集、存储和共享等 ⑥通过计算智能化实现多元条件下的调度和决策 | ② ③ ⑥ | ④ ⑤ ⑥ | ① ④ ⑤ | ① ② ③ | 0 | 【解析】本题考查智慧转移相关知识，必须会。 P33， 1） “智慧一数据”过程 该过程通常指信息系统规划、建设、运行过程，也就是传统讲的“信息化过程”。该过程: ①通过智慧结构化明确了业务体系层面的内容； ②通过知识模型化定义业务活动的远辑关系； ③通过过程信息化（管理和工艺流程化） 明确各执行操作系列要求； ④通过数据平台化实现了数据的采集、存储和共享等。 2） “数据一智慧”过程 该过程通常指数据的开发利用和资源管理的过程，即人们常说的“智慧化过程”, 重点解决基于各类组织组成对象（人员、流程、业务、工艺、装备等） “数字关系”的“脑力替代” 该过程在大数据“筑底”后，多元化数据能够被开发利用: ①通过对象数字化实现对各类对象的数字化表达； ②通过孪生虚拟化完成物理对象到信息空间的映射； ③通过架构可视化实现业务知识模型与经验沉淀的复用和创新； ④ 通过计算智能化实现多元条件下的调度和决策。 | ch7
ch7_25 | ch7 | single | medium |  | 25、2025 年5月第2批 关于新质生产力相关的描述，不正确的是（ ）。 | 新质生产力发展面临的主要安全挑战是数据泄露与网络攻击风险 | 新质生产力能够在全球协作体系中实现价值最大化 | 新质生产力的核心驱动力是信息、知识和创新技术 | 新质生产力主要依赖传统物质资源要素创造价值 | 3 | 【解析】本题考查新质生产力相关知识，了解下。 新质生产力的核心特征在于其摆脱了对传统物质资源（如土地、劳动力、资本等） 的高度依赖，转而以信息、知识、创新技术等非物质要素为核心驱动力（选项 C 正确）。 同时，新质生产力通过全球协作体系整合资源、优化效率（选项B 正确）， 但其发展也面临数据泄露与网络攻击等新型安全挑战（选项A 正确）。 选项D 的表述违背了新质生产力的本质，因此是错误的。 | ch7
ch7_26 | ch7 | single | medium |  | 1、信息化内涵主要包括信息网络体系、信息产业基础、社会运行环境、效用积累过程 4 个方面，其中信息科学技术研究与开发、信息装备制造、信息咨询服务是属于（ ）。 | 信息网络体系 | 信息产业基础 | 社会运行环境 | 效用积累过程 | 1 | 【解析】本题考查信息化内涵，必须会。 P5， （1） 信息网络体系: 包括信息资源、各种信息系统、公用通信网络平台等。 （2） 信息产业基础: 包括信息科学技术研究与开发、信息装备制造、信息咨询服务等。 （3） 社会运行环境: 包括现代工农业、管理体制、政策法律、规章制度、文化教育、道德观念等生产关系与上层建筑。 （4） 效用积累过程: 包括劳动者素质、国家现代化水平和人民生活质量的不断提高，精神文明和物质文明建设不断进步等。 | ch7
ch7_27 | ch7 | single | medium |  | 2、以下（ ） 不属于新型基础设施建设。 | 5G 基建 | 特高压 | 城际高速公路 | 城际轨道交通 | 2 | 【解析】本题考查新型基础设施建设，必须会。 P7, 新型基础设施建设主要包括 5G 基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域。请注意铁路和公路的区分。 | ch7
ch7_28 | ch7 | single | medium |  | 3、工业互联网网络体系不包括（ ）。 | 网络互联 | 数据互通 | 标识解析 | 协同互动 | 3 | 【解析】P9,工业互联网网络体系包括网络互联、数据互通、数据互通、标识解析三部分。 | ch7
ch7_29 | ch7 | single | medium |  | 4、车联网 （loV） 系统不包含（ ）。 | 端系统 | 管系统 | 云系统 | 操作系统 | 3 | 【解析】本题考查车联网的相关内容，必须会。 P11, 车联网 （IoV） 系统是一个“端、管、云”三层体系。 | ch7
ch7_30 | ch7 | single | medium |  | 5、以下说法中，错误的是（ ）。 | 农业现代化是用现代工业装备农业，用现代科学技术改造农业，用现代管理方法管理农业，用现代科学文化知识提高农民素质的过程，是建立高产、优质、高效农业生产体系，把农业建成具有显著经济效益、社会效益和生态效益的可持续发展的农业的过程，也是大幅度提高农业综合生产能力、不断增加农产品有效供给和农民收入的过程。 | 智能制造 （IM ） 是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节，具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式。 | 企业应对人员、资源、制造等进行数据挖掘，形成知识、模型等，实现对核心业务活动的精准预测和优化属于企业智能制造能力成熟度等级第 4 级的特征。 | 《国家信息化发展战略纲要》强调国家信息化发展战略总目标是建设网络强国，分“三步走”其中: 第二步到 2025 年,信息化全面支撑富强民主文明和谐的社会主义现代化国家建设，网络强国地位日益巩固，在引领全球信息化发展方面有更大作为。 | 3 | 【解析】本题考查《国家信息化发展战略纲要》相关内容，尽力会。 P6, 《国家信息化发展战略纲要》强调国家信息化发展战略总目标是建设网络强国，分“三步走”: 第一步到 2020 年, 核心关键技术部分领域达到国际先进水平, 信息产业国际竞争力大幅提升，信息化成为驱动现代化建设的先导力量； 第二步到 2025 年,建成国际领先的移动通信网络,根本改变核心关键技术受制于人的局面，实现技术先进、产业发达、应用领先、网络安全坚不可摧的战略目标，涌现一批具有强大国际竞争力的大型跨国网信企业； 第三步到21 世纪中叶， 信息化全面支撑富强民主文明和谐的社会主义现代化国家建设，网络强国地位日益巩固，在引领全球信息化发展方面有更大作为。 | ch7
ch7_31 | ch7 | single | medium |  | 6、以下说法中，错误的是（ ）。 | 工业互联网平台体系具有四大层级: 它以网络为基础，平台为中枢，数据为要素，安全为保障。 | 工业互联网平台体系包括边缘层、laas、Paas 和 Saas 四个层级，相当于工业互联网的“操作系统“ | 工业互联网安全具有三大特点: ①涉及范围广②造成影响大③企业防护基础弱 | 数字经济包括数字产业化、产业数字化、数字化治理三个部分。 | 3 | 【解析】本题考查数字经济相关内容，必须会。 P17-P18, 数字经济包括数字产业化、产业数字化、数字化治理和数据价值化四个部分。 | ch7
ch7_32 | ch7 | single | medium |  | 7、数据价值化是指以数据资源化为起点，经历数据资产化、数据资本化阶段，实现数据价值化的经济过程。 上述三个要素构成数据价值化的“三化”框架，其中，不包含（ ）。 | 数据资源化 | 数据资产化 | 数据资本化 | 数据产业化 | 3 | 【解析】本题考查数据价值化相关内容，必须会。 P20, 数据价值化: 是指以数据资源化为起点，经历数据资产化、数据资本化阶段，实现数据价值化的经济过程。上述三个要素构成数据价值化的“三化”框架，即数据资源化、数据资产化、数据资本化 | ch7
ch7_33 | ch7 | single | medium |  | 8、关于数字政府的相关内容，说法错误的是（ ）。 | 数字政府通常是指以新一代信息技术为支撑，以“业务数据化、数据业务化”为着力点，通过数据驱动重塑政务信息化管理架构、业务架构和组织架构，形成“用数据决策、数据服务、数据创新”的现代化治理模式。 | 数字政府既是“互联网+政务”深度发展的结果，也是大数据时代政府自觉转型升级的必然，其核心目的是以人为本，实施路径是共创、共享、共建、共赢的生态体系。 | 《“十四五” 国家信息化规划》中提出打造协同高效的数字政府服务体系,深入推进“放管服”改革、加快政府职能转变，打造市场化、法治化、国际化营商环境，坚持整体集约建设数字政府，推动条块政务业务协同，加快政务数据开放共享和开发利用，深化推进“一网通办”“跨省通办”“一网统管”。 | 协同化是政府数字化最基本的技术要求，政务上云是促成各地各部门由分散建设向集群集 | 3 | 【解析】本题考查数字政府相关内容，必须会。 P21，数字政府的特点： 协同化：主要强调组织的互联互通，业务协同方面能实现一个跨层级、跨地域、跨部门、跨系统、跨业务的高效协同管理和服务 云端化：云平台是政府数字化最基本的技术要求，政务上云是促成各地各部门由分散建设向集群集约式规划与建设的演化过程，是政府整体转型的必要条件 智能化：智能化治理是政府应对社会治理多元参与、治理环境越发复杂、治理内容多样化趋势的关键手段 数据化：数据化也是现阶段数字政府建设的重点，是建立在政务数据整合共享基础上的数字化的转型 动态化：指数字政府是在数据驱动下动态发展不断演进的过程 | ch7
ch7_34 | ch7 | single | medium |  | 9、以下说法中，错误的是（ ）。 | 智慧城市发展成熟度划分为规划级、管理级、协同级、优化级、引领级 5 个等级。 | 数字乡村是伴随网络化、信息化和数字化在农业农村经济社会发展中的应用，以及农民现代信息技能的提高而内生的农业农村现代化发展和转型进程，既是乡村振兴的战略方向，也是建设数字中国的重要内容。 | 数字化转型是建立在数字化转换、数字化升级基础上，进一步触及组织核心业务，以新建一种业务模式为目标的高层次转型。数字化转型是开发数字化技术及支持能力以新建一个富有活力的数字化商业模式。 | 基于决策算法和信息应用等进行能力构建，强化执行端的决策能力，从而达到快速反应、高效决策的效果，满足对社会发展的敏捷需求是多元融合的内容。 | 3 | 【解析】本题考查智慧城市相关内容，必须会。 P25, 对智慧城市核心能力要素解释为: （1） 数据治理: 围绕数据这一新的生产要素进行能力构建，包括数据责权利管控、全生命周期管理及其开发利用等。 （2） 数字孪生: 围绕现实世界与信息世界的互动融合进行能力构建，包括社会孪生、城市享生和设备享生等，将推动城市空间摆脱物理约束，进入数字空间。 （3） 边际决策: 基于决策算法和信息应用等进行能力构建，强化执行端的决策能力，从而达到快速反应、高效决策的效果，满足对社会发展的敏捷需求。 （4） 多元融合: 强调社会关系和社会活动的动态性及其融合的高效性等，实现服务可编排 （5） 态势感知: 围绕对社会状态的本质反映及模拟预测等进行能力构建，洞察可变因素与不可见因素对社会发展的影响，从而提升生活质量。 | ch7
ch7_35 | ch7 | single | medium |  | 10、元宇宙的主要特征不包含（ ）。 | 沉浸式体验 | 虚拟身份 | 虚拟社会治理 | 现实经济 | 3 | 【解析】本题考查元宇宙的相关内容，必须会。 P35, 元宇宙的主要特征包括: （1） 沉浸式体验: 元宇宙的发展主要基于人们对互联网体验的需求，这种体验就是即时信息基础上的沉浸式体验。 （2） 虚拟身份: 人们已拥有大量的互联网账号，未来人们在元宇宙中，随着账号内涵和外延的进一步丰富，将会发展成为一个或若干个数字身份，这种身份就是数字世界的一个或一组角色。 （3） 虚拟经济: 虚拟身份的存在就促使元宇宙具备了开展虚拟社会活动的能力，而这些活动需要一定的经济模式展开，即虚拟经济。 （4） 虚拟社会治理: 元宇宙中的经济与社会活动也需要一定的法律法规和规则的约束，就像现实世界一样，元宇宙也需要社区化的社会治理。 | ch7
ch7_36 | ch7 | single | medium |  | 11、（ ） 的通信是指用户可以通过 Wi-Fi、蓝牙、蜂窝等无线通信手段与车辆进行信息沟通，使用户能通过对应的移动终端设备监测并控制车辆。 | 车与人 | 车与云平台 | 车与车 | 车与路 | 0 | 【解析】本题考查车联网的相关内容，必须会。 P11, 车与人间的通信是指用户可以通过Wi-Fi、蓝牙、蜂窝等无线通信手段与车辆进行信息沟通，使用户能通过对应的移动终端设备监测并控制车辆。 | ch7
ch7_37 | ch7 | single | medium |  | 12、以下说法，错误的是（ ）。 | 信息基础设施包括: ① 以 5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施；②以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施，③ 以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。信息基础设施凸显“技术新” | 互联网环境下的“无身份社会”带来了更加快捷的社会活动与经济效能，相关参与者可以不用消耗时间精力来完成共同参与者的“身份认定” | 数字民生建设重点通常强调: 普惠、赋能、利民。 | 应聚焦智慧城市与城市经济社会发展深度融合，基于数据与知识模型实施城市经济、社会精准化治理，推动数据要素的价值挖掘和开发利用，推进城市竞争力持续提升是智慧城市第 5级引领级的特点。 | 3 | 【解析】本题考查智慧城市的相关内容，必须会。 P26, 应聚焦智慧城市与城市经济社会发展深度融合，基于数据与知识模型实施城市经济、社会精准化治理，推动数据要素的价值挖据和开发利用，推进城市竞争力持续提升是智慧城市第 4级优化级的特点。 | ch7
ch7_38 | ch7 | single | medium |  | 13、数字化转型基本原理中，通过（ ） 完成物理对象到信息空间的映射。 | 孪生虚拟化 | 架构可视化 | 计算智能化 | 知识模型化 | 0 | 【解析】本题考查数字化转型的相关内容，必须会。 P33, “数据一智慧”过程: ①通过对象数字化实现对各类对象的数字化表达； ②通过谤生虚拟化完成物理对象到信息空间的映射； ③通过架构可视化实现业务知识模型与经验沉淀的复用和创新； ④通过计算智能化实现多元条件下的调度和决策。 | ch7
ch7_39 | ch7 | single | medium |  | 14、（ ） 指农业、工业、服务业等传统产业广泛利用信息技术，大力开发和利用信息资源，建立各种类型的产业互联网平台和网络，实现产业内各种资源、要素的优化与重组，从而实现产业的升级。 | 产业信息化 | 产品信息化 | 社会生活信息化 | 国民经济信息化 | 0 | 【解析】本题考查信息化相关内容，必须会。 P6, 产品信息化包含两层含义: ①产品中各类信息比重日益增大、物质比重日益降低，其物质产品的特征向信息产品的特征迈进； ②越来越多的产品中嵌入了智能化元器件，使产品具有越来越强的信息处理功能。 产业信息化指农业、工业、服务业等传统产业广泛利用信息技术，大力开发和利用信息资源，建立各种类型的产业互联网平台和网络，实现产业内各种资源、要素的优化与重组，从而实现产业的升级。 社会生活信息化指包括市场、和科技、教育、军事、政务、日常生活等在内的整个社会体系采用先进的信息技术，建立各种互联网平台和网络，大力拓展人们日常生活的信息内容，丰富人们的精神生活，拓展人们的活动时空等。 国民经济信息化指在经济大系统内实现统一的信息大流动，使金融、贸易、投资、计划、营销等组成一个信息大系统，生产、流通、分配、消费等经济的四个环节通过信息进一步连成一个整体。 | ch7
ch7_40 | ch7 | single | medium |  | 15、将工业经验知识转化为平台上的模型库、知识库，并通过工业微服务组件方式，方便二次开发和重复调用，加速共性能力沉淀和普及是（ ） 的作用。 | 数据汇聚 | 建模分析 | 知识复用 | 应用创新 | 2 | 【解析】本题考查工业互联网的相关内容，必须会。 P9, ①数据汇聚。网络层面采集的多源、异构、海量数据，传输至工业互联网平台，为深度分析和应用提供基础。 ②建模分析。提供大数据、人工智能分析的算法模型和物理、化学等各类仿真工具，结合数字享生、工业智能等技术，对海量数据挖据分析，实现数据驱动的科学决策和智能应用。 ③知识复用。将工业经验知识转化为平台上的模型库、知识库，并通过工业微服务组件方式，方便二次开发和重复调用，加速共性能力沉淀和普及。 ④应用创新。面向研发设计、设备管理、企业运营、资源调度等场景，提供各类工业 App、云化软件，帮助企业提质增效。 | ch7
ch7_41 | ch7 | single | medium |  | 16、数字政府建设关键词不包括 （ ） 。 | 共享 | 互通 | 便利 | 节约 | 3 | 【解析】本题考查数字政府的相关内容，尽力会。 P21, 数字政府建设关键词主要包括: （1） 共享: 推动政务数据共享，推进政务服务事项集成化办理。数字政府，数据先行。数据共享是提升政务服务效能的重要抓手。 （2） 互通: 国家政务服务平台持续推动与各地区、各部门政务服务业务办理系统的全面对接融合，打破地域阻隔与部门壁垒，实现更大范围内的系统互联互通，有力推动了政务服务线上线下融合互通和跨地区、跨部门、跨层级协同办理。 （3） 便利: 数字政府，利企便民。加强数字政府建设的根本目标是更好地服务企业和群众，满足人民日益增长的美好生活需要。 | ch7
ch7_42 | ch7 | single | medium |  | 17、（ ） 是指系统服务对象领域的专门知识，以及分析和处理该领域问题的模型，又称为对象的处理模型。 | 管理系统模型 | 信息处理模型 | 系统实现条件 | 网络系统 | 0 | 【解析】本题考查管理系统模型，尽力会。 P3。管理模型是指系统服务对象领域的专门知识，以及分析和处理该领域问题的模型，又称为对象的处理模型； 信息处理模型指系统处理信息的结构和方法。系统实现条件指可供应用的计算机技术和通信技术、从事对象领域工作的人员，以及对这些资源的控制与融合。 | ch7
ch7_43 | ch7 | single | medium |  | 18、信息系统的生命周期分为系统规划、系统分析、系统设计、系统实施、系统运行和维护，其中系统实施包含（ ） 。 | 可行性分析与项目开发计划 | 需求分析 | 概要设计 | 编码 | 3 | 【解析】本题考查信息系统的生命周期，建议会。 P4。信息系统的生命周期可以简化为:系统规划（可行性分析与项目开发计划）、系统分析（需求分析） 、系统设计 （概要设计、详细设计） 、系统实施（编码、测试） 、系统运行和维护等阶段。 | ch7
ch7_44 | ch7 | single | medium |  | 19、信息化内涵里的“信息装备制造”属于 （ ） 。 | 信息网络体系 | 信息产业基础 | 社会运行环境 | 效用积累过程 | 1 | 【解析】本题考查信息化内涵，必须会。 P5。信息化内涵主要包括: （1） 信息网络体系: 包括信息资源、各种信息系统、公用通信网络平台等。 （2） 信息产业基础: 包括信息科学技术研究与开发、信息装备制造、信息咨询服务等。 （3） 社会运行环境: 包括现代工农业、管理体制、政策法律、规章制度、文化教育、道德观念等生产关系与上层建筑。 （4） 效用积累过程: 包括劳动者素质、国家现代化水平和人民生活质量的不断提高，精神文明和物质文明建设不断进步等。 | ch7
ch7_45 | ch7 | single | medium |  | 20、科教基础设施属于新型基础设施建设里的（ ） 。 | 创新基础设施 | 融合基础设施 | 信息基础设施 | 网络基础设施 | 0 | 【解析】本题考查新型基础设施建设，必须会。 P7，创新基础设施主要指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施。 创新基础设施包括重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施等。创新基础设施强调“平台新”。 | ch7
ch7_46 | ch7 | single | medium |  | 21、工业互联网平台体系具有四大层级: 它以网络为基础，（ ） 为中枢，数据为要素，安全为保障。 | 网络 | 平台 | 数据 | 安全 | 1 | 【解析】本题考查工业互联网的相关内容，必须会。 P9, 工业互联网平台体系具有四大层级: 它以网络为基础，平台为中枢，数据为要素，安全为保障。 | ch7
ch7_47 | ch7 | single | medium |  | 22、（ ） 提供大数据、人工智能分析的算法模型和物理、化学等各类仿真工具，结合数字孪生、工业智能等技术，对海量数据挖掘分析，实现数据驱动的科学决策和智能应用。 | 数据汇聚 | 建模分析 | 知识复用 | 应用创新 | 1 | 【解析】本题考查工业互联网的知识，必须会。 P9，① 数据汇聚。网络层面采集的多源、异构、海量数据，传输至工业互联网平台，为深度分析和应用提供基础。 ②建模分析。提供大数据、人工智能分析的算法模型和物理、化学等各类仿真工具，结合数字孪生、工业智能等技术，对海量数据挖所分析，实现数据驱动的科学决策和智能应用。 ③知识复用。将工业经验知识转化为平台上的模型库、知识库，并通过工业微服务组件方式，方便二次开发和重复调用，加速共性能力沉淀和普及。 ④应用创新。面向研发设计、设备管理、企业运营、资源调度等场景，提供各类工业 App、云化软件，帮助企业提质增效。 | ch7
ch7_48 | ch7 | single | medium |  | 23、企业应对装备、系统等开展集成，实现跨业务活动间的数据共享是（ ） 层的特点。 | 一级（规划级） | 二级（规范级） | 三级（集成级） | 四级（优化级） | 0 | 【解析】本题考查智能制造的相关内容，必须会。 P15，企业智能制造能力成熟度等级分为五个等级。 一级（规划级） 企业应开始对实施智能制造的基础和条件进行规划，能够对核心业务、活动（设计、生产、物流、销售、服务） 进行流程化管理 二级（规范级） 企业应采用自动化技术、信息技术手段对核心装备和业务活动等进行改造和规范，实现单一业务活动的数据共享 三级（集成级） 企业应对装备、系统等开展集成，实现跨业务活动间的数据共享 四级（优化级） 企业应对人员、资源、制造等进行数据挖据，形成知识、模型等，实 现对核心业务活动的精准预测和优化 五级（引领级） 企业应基于模型持续驱动业务活动的优化和创新 实现产业链协同于衍生新的制造模式和商业模式 | ch7
ch7_49 | ch7 | single | medium |  | 24、（ ） 主要强调组织的互联互通，业务协同方面能实现一个跨层级、跨地域、跨部门、跨系统、跨业务的高效协同管理和服务。 | 协同化 | 云端化 | 智能化 | 数据化 | 0 | 【解析】本题考查数字政府的相关内容，必须会。 P21，数字政府的特点 特征 ¦ 说明 协同化 ¦ 主要强调组织的互联互通，业务协同方面能实现一个跨层级、跨地域、跨部门、跨系统、跨业务的高效协同管理和服务 云端化 ¦ 云平台是政府数字化最基本的技术要求, 政务上云是促成各地各部门由分散建设向集群集约式规划与建设的演化过程，是政府整体转型的必要条件 智能化 ¦ 智能化治理是政府应对社会治理多元参与、治理环境越发复杂、治理内容多样化趋势的关键手段 数据化 ¦ 数据化 也是现阶段数字政府建设的重点, 是建立在政务数据整合共享基础上的数字化的转型 动态化 ¦ 指数字政府是在数据驱动下动态发展不断演进的过程 | ch7
ch7_50 | ch7 | single | medium |  | 25、数字政府从面向社会大众政务服务视角来看，主要内容不包含（ ） 。 | 一网通办 | 跨省通办 | 一网统管 | 每日督办 | 3 | 【解析】本题考查数字政府的相关内容，必须会。 P21，数字政府从面向社会大众政务服务视角来看，主要内容重点体现在“一网通办”“跨省通办”“一网统管”。 | ch7
ch7_51 | ch7 | single | medium |  | 26、） 是基于决策算法和信息应用等进行能力构建，强化执行端的决策能力，从而达到快速反应、高效决策的效果，满足对社会发展的敏捷需求。 | 数据治理 | 数字孪生 | 边际决策 | 多元融合 | 2 | 【解析】本题考查智慧城市的相关内容，必须会。 P25，对智慧城市核心能力要素解释为: （1） 数据治理: 围绕数据这一新的生产要素进行能力构建，包括数据责权利管控、全生命周期管理及其开发利用等。 （2） 数字享生: 围绕现实世界与信息世界的互动融合进行能力构建，包括社会训生、城市孪生和设备孪生等，将推动城市空间摆脱物理约束，进入数字空间。 （3） 边际决策: 基于决策算法和信息应用等进行能力构建，强化执行端的决策能力，从而达到快速反应、高效决策的效果，满足对社会发展的敏捷需求。 （4） 多元融合: 强调社会关系和社会活动的动态性及其融合的高效性等，实现服务可编排和快速集成，从而满足各项社会发展的创新需求。 （5） 态势感知: 围绕对社会状态的本质反映及模拟预测等进行能力构建，洞察可变因素与不可见因素对社会发展的影响，从而提升生活质量。 | ch7
ch7_52 | ch7 | single | medium |  | 27、（ ） 应明确智慧城市发展战略、原则、目标和实施计划等，推进城市基础设施智能化改造，多领域实现信息系统单项应用，对智慧城市全生命周期实施管理。 | 规划级 | 管理级 | 协同级 | 引领级 | 1 | 【解析】本题考查智慧城市的相关内容，必须会。 P25-20 级别 ¦ 说明 一级（规划级） ¦ 应围绕智慧城市的发展进行策划，明确相关职责分工和工作机制等，初步开展数据采集和应用，确保相关活动有序开展应明确智慧城市发展战略、原则、目标和实施计划等，推进城市基础 二级（管理级） ¦ 设施智能化改造，多领域实现信息系统单项应用，对智慧城市全生命周期实施管理 三级《协同级） ¦ 应管控智慧城市各项发展目标，实施多业务、多层级、跨领域应用系统的集成，持续推进信息资源的共享与交换，推动惠民服务、城市治理、生态宜居、产业发展等的融合创新，实现跨领域的协同改进应聚焦智慧城市与城市经济社会发展深度融合，基于数据与知识模型 四级（优化级） ¦ 实施城市经济、社会精准化治理，推动数据要素的价值挖掘和开发利用，推进城市竞争力持续提升应构建智慧城市敏捷发展能力，实现城市物理空间、社会空间、信息 五级（引领级） ¦ 空间的融合演进和共生共治，引领城市集群治理联动，形成高质量发展共同体 | ch7
ch7_53 | ch7 | single | medium |  | 28、（ ） 是伴随网络化、信息化和数字化在农业农村经济社会发展中的应用，以及农民现代信息技能的提高而内生的农业农村现代化发展和转型进程，既是乡村振兴的战略方向，也是建设数字中国的重要内容。 | 数字乡村 | 数字政府 | 数字生活 | 数字农业 | 0 | 【解析】本题考查数字乡村的内容，尽力会。 P26, 数字乡村是伴随网络化、信息化和数字化在农业农村经济社会发展中的应用，以及农民现代信息技能的提高而内生的农业农村现代化发展和转型进程，既是乡村振兴的战略方向，也是建设数字中国的重要内容。 | ch7
ch7_54 | ch7 | single | medium |  | 29、“数据一智慧”过程中，通过（ ） 实现业务知识模型与经验沉淀的复用和创新。 | 对象数字化 | 孪生虚拟化 | 架构可视化 | 计算智能化 | 2 | 【解析】本题考查数字化转型的相关内容，必须会。 P33,“数据--智慧”过程: 该过程通常指数据的开发利用和资源管理的过程，即人们常说的“智慧化过程” 重点解决基于各类组织组成对象“数字关系”的“脑力替代”。该过程在大数据“筑底”后，多元化数据能够被开发利用: ①通过对象数字化实现对各类对象的数字化表达； ②通过谤生庶拟化完成物理对象到信息空间的映射； ③通过架构可视化实现业务知识模型与经验沉淀的复用和创新； ④通过计算智能化实现多元条件下的调度和决策。 | ch7
ch7_55 | ch7 | single | medium |  | 30、以下（ ） 不是元宇宙的特点。 | 沉浸式体验 | 虚拟身份 | 虚拟经济 | 真实空间 | 3 | 【解析】本题考查元宇宙的相关内容，必须会。 P34-35, 元宇宙的主要特征包括: （1） 沉浸式体验: 元宇宙的发展主要基于人们对互联网体验的需求，这种体验就是即时信息基础上的沉浸式体验。 （2） 虚拟身份: 人们已拥有大量的互联网账号，未来人们在元宇宙中，随着账号内涵和外延的进一步丰富，将会发展成为一个或若干个数字身份，这种身份就是数字世界的一个或一组角色。 （3） 虚拟经济: 虚拟身份的存在就促使元宇宙具备了开展虚拟社会活动的能力，而这些活动需要一定的经济模式展开，即虚拟经济。 （4） 虚拟社会治理: 元宇宙中的经济与社会活动也需要一定的法律法规和规则的约束，就像现实世界一样，元宇宙也需要社区化的社会治理。从时空性来看，元宇宙是一个空间维度上虚拟而时间维度上真实的数字世界。 | ch7
ch7_56 | ch7 | single | medium |  | 31、以下（ ） 不是产业数字化的典型特征。 | 以数字科技变革生产工具 | 以数据资源为关键生产要素 | 以数字内容重构产品结构 | 以服务平台为市场配置纽带 | 3 | 【解析】本题考查产业数字化的相关内容，必须会。 P19，产业数字化具有的典型特征包括: （1） 以数字科技变革生产工具； （2） 以数据资源为关键生产要素； （3） 以数字内容重构产品结构； （4） 以信息网络为市场配置纽带； （5） 以服务平台为产业生态载体； （6） 以数字善治为发展机制条件。 | ch7
ch7_57 | ch7 | single | medium |  | 32、以下（ ） 是产业数字化的内容。 | 数字产品制造业 | 数字产品服务业 | 数字技术应用业 ” | 数字化效率提升业 | 3 | 【解析】本题考查产业数字化的相关内容，必须会。 P17-18，从产业构成来看，数字经济包括数字产业化和产业数字化两大部分。《数字经济及其核心产业统计分类 （2021）》给出了数字经济具体分类，分别是: 数字产品制造业、数字产品服务业、数字技术应用业、数字要素驱动业和数字化效率提升业，其中，前4 类为数字产业化部分，第 5 类为产业数字化部分。 | ch7
ch7_58 | ch7 | single | medium |  | 33、以下关于信息的说法中，错误的是（ ） 。 | 信息是确定性的增加 | 信息在客观世界中大量存在、产生和传递 | 对于金融信息而言，其最重要的特性是安全性 | 对于经济与社会信息而言，其最重要的特性是精确性 | 3 | 【解析】本题考查信息的相关内容，必须会。 P2，对于经济与社会信息而言，其最重要的特性是及时性。 | ch7
ch7_59 | ch7 | single | medium |  | 34、乡村振兴战略的重点不包括（ ） 。 | 建设基础设施 | 发展智慧农业 | 建设数字乡村 | 智能制造 | 3 | 【解析】本题考查农业农村现代化的相关内容，必须会。 P13，聚焦数字赋能农业农村现代化建设，重点建设基础设施、发展智慧农业和建设数字乡村等方面。 | ch7
ch7_60 | ch7 | single | medium |  | 35、在“一网统管”建设中，预警强调（ ） 。 | 主要包括政务云、政务网和政务大数据中心等 | 通过对多个部门的数据进行整合，将城市运行情况充分反映出来。 | 畅通各级指挥体系，为跨部门、跨区域、跨层级联勤联动、高效处置提供快速响应能力。 | 基于多维、海量、全息数据汇集，实现城市运行体征的全量、实时掌握和智能预警。 | 3 | 【解析】本题考查“一网统管”的相关内容，必须会。 P22-P23,“一网统管”建设通常强调: （1） 一网: 主要包括政务云、政务网和政务大数据中心等。 （2） 一屏: 通过对多个部门的数据进行整合，将城市运行情况充分反映出来。 （3） 联动: 畅通各级指挥体系，为跨部门、跨区域、跨层级联勤联动、高效处置提供快速响应能力。 （4） 预警: 基于多维、海量、全息数据汇集，实现城市运行体征的全量、实时掌握和智能预警。 （5） 创新: 以管理需求带动智能化建设，以信息流、数据流推动业务流程全面优化和管理创新。 | ch7
ch7_61 | ch7 | single | medium |  | 36、数字生活是依托互联网和一系列数字科技技术应用为基础的一种生活方式，可以方便快捷地带给人们更好的生活体验和工作便利。人们将像享受空气、阳光、水一样享受数字化生活工具带来的舒适和便捷属于 （ ） 。 | 生活工具数字化 | 生活方式数字化 | 生活内容数字化 | 生活节奏数字化 | 0 | 【解析】本题考查数字生活的相关内容，建议会。 P26，数字生活主要体现在: （1） 生活工具数字化: 数字化生活时代，信息技术和产品成为极其重要的生活工具，人们将像享受空气、阳光、水一样享受数字化生活工具带来的舒适和便捷。 （2） 生活方式数字化: 数字社会中，借助于数字化技术，每个人的工作、学习、消费、交往、娱乐等各种活动方式都将具有典型的数字化特征，数字家庭成为未来家庭的发展趋势。 （3） 生活内容数字化: 数字生活时代，人们工作、学习、消费和娱乐的内容具有典型的数字化特征。生活内容数字化体现在工作内容以创造、处理和分配信息为主； 学习内容个性化；信息成为重要消费内容； 娱乐内容数字化等。 | ch7
ch7_62 | ch7 | single | medium |  | 37、以下关于数字生态的说法中，错误的是 （ ） 。 | 数据作为新型生产要素，具有劳动工具和劳动对象的双重属性。 | 数据要素市场就是将尚未完全由市场配置的数据要素转向由市场配置的动态过程, 其目的是 形成以市场为根本调配机制，实现数据流动的价值或者数据在流动中产生价值。 | 和良好的营商环境是一个国家或地区经济软实力和综合竞争力的重要体现。 | 在数字生态建设中，不需要关注网络安全和数据安全。 | 3 | 【解析】本题考查数字生态的相关内容，尽力会。 P27，在数字生态建设中，需要关注网络安全和数据安全等。 | ch7
ch7_63 | ch7 | single | medium |  | 38、科学技术是第一生产力，在四次科技革命中，第四科学范式是（ ） 。 | 经验范式 | 理论范式 | 模拟范式 | 数据密集型研究范式 | 3 | 【解析】本题考查数字化转型的相关内容，了解下。 P29，第一科学范式是经验范式； 第二科学范式是理论范式； 第三科学范式是模拟范式； 第 四科学范式是数据密集型研究范式。 | ch7
ch7_64 | ch7 | single | medium |  | 39、组织数字化转型需要在能力因子不断细化的基础上, 针对能力因子的数字化转型实施迭代， 组织每个能力因子数字化“封装”的持续迭代主要包含四项活动，其中不包含（ ） 。 | 信息物理世界（也称数字孪生，CPS） 建设 | 决策能力边际化部署 | 科学社会物理赛博机制构筑 | 终端侧管理 | 3 | 【解析】本题考查数字化转型的相关内容，了解下。 P33, 组织数字化转型需要在能力因子不断细化的基础上，针对能力因子的数字化转型实施和迭代，组织每个能力因子数字化“封装”的持续迭代主要包含四项活动，即: 信息物理世界 （也称数字孪生，CPS） 建设、决策能力边际化部署、科学社会物理赛博机制构筑、数字框架与信息调制。 | ch7
ch7_65 | ch7 | single | medium |  | 40、以下说法中，错误的是（ ） 。 | 农业现代化是用现代工业装备农业，用现代科学技术改造农业，用现代管理方法管理农业，用现代科学文化知识提高农民素质的过程。 | 农业信息化是农业现代化的重要技术手段。 | 农业信息化是指利用信息技术和信息系统为农业产供销及相关的管理和服务提供有效的信息支持，以提高农业的综合生产力和经营管理效率的过程 | 数据资产化主要包括两种方式，数据信贷融资与数据证券化。 | 3 | 【解析】本题考查数据资产化的相关内容，必须会。 P20， （1） 数据资产化: 是数据通过流通交易给使用者或者所有者带来的经济利益的过程。数据资产化是实现数据价值的核心，其本质量形成数据交换价值，初步实现数据价值的过程。 （2） 数据资本化: 主要包括两种方式，数据信贷融资与数据证券化。数据资本化是拓展数据价值的途径，其本质量实现数据要素社会化配置。 | ch7
ch7_66 | ch7 | single | medium |  | 41、2022 年5月第7题 元宇宙本身不是一种技术，而是一个理念和概念，它需要整合不同的新技术，强调虚实相融。元宇宙主要有以下几项核心技术: 一是（ 7 ），包括 VR、 | 扩展现实、数字孪生、区块链 | 增强现实、虚拟技术、区块链 | 增强现实、数字孪生、大数据 | 扩展现实、虚拟技术、大数据 | 0 | 【解析】考查的是元宇宙的相关知识。必须掌握。 元宇宙主要有以下几项核心技术: 一、扩展现实技术，包括 VR 和 AR。扩展现实技术可以提供沉浸式的体验，可以解决手机解决不了的问题。 二、数字享生，能够把现实世界镜像到虚拟世界里面去。这也意味着在元宇宙里面，我们可以看到很多自己的错拟分身。 三、用区块链来搭建经济体系。随着元宇宙进一步发展，对整个现实社会的模拟程度加强，我们在元宇宙当中可能不仅仅是在花钱，而且有可能赚钱，这样在虚拟世界里同样形成了一套经济体系。 | ch7
ch7_67 | ch7 | single | medium |  | 42、2022 年11月第5题 “十四五”规划和 2035 年远景目标纲要提出，在推进产业数字化转型中，实施（ 5 ） 行动，推动数据赋能全产业链协同转型。 | 上云用数赋智 | 数字技术 | 智能资源 | 平台化功能 | 0 | 【解析】考查十四五规划的相关知识。可以读下。 实施“上云用数赋智”行动，推动数据赋能全产业链协同转型。在重点行业和区域建设若干国际水准的工业互联网平台和数字化转型促进中心，深化研发设计、生产制造、经营管理、市场服务等环节的数字化应用，培育发展个性定制、有柔性制造等新模式，加快产业园区数字化改造。深入推进服务业数字化转型，培育众包设计、智慧物流、新零售等新增长点。加快发展智慧农业，推进农业生产经营和管理服务数字化改造。 | ch7

## ch8
id | chapterId | type | difficulty | label | content | option_A | option_B | option_C | option_D | correctAnswer | explanation | tags | image | explanationImage
ch8_1 | ch8 | single | medium |  | 1、2023 年5月第3题 网络安全态势感知在 （ ） 的基础上，进行数据整合，特征提取等，应用一系列态势评估算法，生成网络的整体态势情况。 | 安全应用软件 | 安全基础设施 | 安全网络环境 | 安全大数据 | 3 | 【解析】本题考查网络安全态势感知，必须会。 P48 页。网络安全态势感知是在安全大数据的基础上进行数据整合、特征提取等，然后应用一系列态势评估算法生成网络的整体态势状况，应用态势预测算法预测态势的发展状况，并使用数据可视化技术, 将态势状况和预测情况展示给安全人员 , 方便安全人员直观便捷地了解网络当前状态及预期的风险。 | ch8
ch8_2 | ch8 | single | medium |  | 2、2023 年5月第4题 （此题为常规重点考题，建议举一反三） （ 4 ） 是指一个操作系统中多个程序同时并行运行，而 （ 4 ） 则可以同时运行多个操作系统，而且每一个操作系统中都有多个程序运行， （ 4 ） 只是单 CPU 模拟双 CPU 来平衡程序运行性能，这两个模拟出来的 CPU 是不能分离的，只能协同工作。 | 虚拟化技术 多任务 超线程技术 | 超线程技术 虚拟化技术 多任务 | 虚拟化技术 超线程技术 多任务 | 多任务 虚拟化技术 超线程技术 | 3 | 【解析】本题考查虚拟化，必须会。 P52 页。多任务是指在一个操作系统中多个程序同时并行运行，而在虚拟化技术中，则可以同时运行多个操作系统，而且每一个操作系统中都有多个程序运行，每一个操作系统都运行在一个虚拟的 CPU 或者虚拟主机上。超线程技术只是单 CPU 模拟双 CPU 来平衡程序运行性能，这两个模拟出来的 CPU 是不能分离的，只能协同工作。 | ch8
ch8_3 | ch8 | single | medium |  | 3、我根据23 年11月第1批考点原创的模拟题 （ ） 是计算机科学领域与人工智能领域中的一个重要方向。它研究能实现人与计算机之间用自然语言进行有效通信的各种理论和方法。并不是一般地研究自然语言，而在于研制能有效地使用自然语言通信的计算机系统，特别是其中的软件系统。自然语言处理主要应用于机器翻译、和与情监测、自动摘要、观点提取、文本分类、问题回答、文本语义对比、语音识别、中文OCR 等方面。 | 自然语言处理 （NLP） | 机器学习 | 专家系统 | 神经网络 | 0 | 【解析】本题考查自然语言处理的相关内容，必须会。 P61-62, 自然语言处理 （NLP） 是计算机科学领域与人工智能领域中的一个重要方向。它研究能实现人与计算机之间用自然语言进行有效通信的各种理论和方法。自然语言处理并不是一般地研究自然语言，而在于研制能有效地使用自然语言通信的计算机系统，特别是其中的软件系统。自然语言处理主要应用于机器翻译、与情监测、自动摘要、观点提取、文本分类、问题回答、文本语义对比、语音识别、中文 OCR 等方面。 | ch8
ch8_4 | ch8 | single | medium |  | 4、我根据23 年11月第1批考点原创的模拟题 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 以下关于区块链的说法中，错误的是（ ）。 | 区块链分为公有链、联盟链、私有链和混合链四大类。 | 区块链概念可以理解为以非对称加密算法为基础，以改进的默克尔树为数据结构，使用共识机制、点对点网络、智能合约等技术结合而成的一种分布式存储数据库技术。 | 激励机制可确保分布式系统中的所有节点均可参与数据区块的验证过程，并通过共识机制选择特定节点将新产生的区块加入到区块链中 | 区块链系统中的加密算法一般分为散列（哈希） 算法和对称加密算法。 | 3 | 【解析】本题考查区块链的相关内容，必须会。 P59, 区块链系统中的加密算法一般分为散列（哈希） 算法和非对称加密算法。 | ch8
ch8_5 | ch8 | single | medium |  | 5、我根据23 年11月第2 批考点原创的模拟题 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 以下关于云计算的说法中，错误的是（ ）。 | 云计算实现了“快速、按需、弹性”的服务，用户可以随时通过宽带网络接入“云”并获得服务，按照实际需求获取或释放资源，根据需求对资源进行动态扩展。 | Paas 向用户提供虚拟的操作系统、数据库管理系统、Web 应用等平台化的服务。 | 云计算的关键技术主要涉及虚拟化技术、云存储技术、多租户和访问控制管理、云安全技术等。 | 基于 ABE 密码机制的云计算访问控制包括 （ 3 ） 个参与方: 数据提供者、可信第三方授权中心、云存储服务器。 | 3 | 【解析】本题考查云计算的相关内容，必须会。 P53, 基于 ABE 密码机制的云计算访问控制包括4个参与方: 数据提供者、可信第三方授权中心、云存储服务器和用户。 | ch8
ch8_6 | ch8 | single | medium |  | 6、我根据23 年11月第2 批考点原创的模拟题 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 以下（ ） 不是人工智能的技术? | 机器学习 | 神经网络 | NLP | 虚拟化 | 3 | 【解析】本题考查人工智能的相关内容，必须会。 P61, 人工智能的关键技术主要涉及机器学习、自然语言处理、专家系统等技术。和神经网络是机器学习的一种形式。 | ch8
ch8_7 | ch8 | single | medium |  | 7、我根据23 年11月第2 批考点原创的模拟题 以下说法中，错误的是（ ）。 | 自然语言处理（Natural Language ProcessingNLP）是计算机科学领域与人工智能领域中的一个重要方向 | 从“人工+智能”向自主智能系统发展。 | 专家系统其内部含有大量的某个领域专家水平的知识与经验，它能够应用人工智能技术和计算机技术，根据系统中的知识与经验，进行推理和判断 | 神经网络是自然语言处理的一种形式 | 3 | 【解析】本题考查人工智能的相关内容，必须会。 P61-63，神经网络是机器学习的一种形式。 | ch8
ch8_8 | ch8 | single | medium |  | 8、我根据23 年11月第2 批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 在云计算中，向用户提供虚拟的操作系统、数据库管理系统、Web 应用等平台化的服务是（ ）。 | laaS | PaaS | SaaS | TaaS | 1 | 【解析】本题考查人工智能的相关内容，必须会。 P51,云计算服务可以分为基础设施即服务 （ 1 ） aaS）、平台即服务（PaaS）和软件即服务（SaaS） 。 （ 1 ） IaaS 向用户提供计算机能力、存储空间等基础设施方面的服务。 （ 2 ） PaaS 向用户提供虚拟的操作系统、数据库管理系统、Web 应用等平台化的服务。 （ 3 ） SaaS 向用户提供应用软件 （如 CRM、办公软件等）、组件、工作流等虚拟化软件的服务 | ch8
ch8_9 | ch8 | single | medium |  | 9、我根据23 年11月第3批考点原创的模拟题大数据获取的研究主要集中在以下（ ） 方面。 | 数据存储和计算 | 数据采集、整合和清洗 | 数据分析和可视化 | 数据安全和隐私保护 | 1 | 【解析】本题考查大数据的获取技术，必须会。 P55，大数据获取的研究主要集中在数据采集、整合和清洗三个方面。数据采集技术实现数据源的获取，然后通过整合和清理技术保证数据质量。 | ch8
ch8_10 | ch8 | single | medium |  | 10、我根据23 年11月第3批考点原创的模拟题 （ ） 以用户和实体为对象，利用大数据，结合规则以及机器学习模型，并通过定义此类基线，对用户和实体行为进行分析和异常检测，尽可能快速地感知内部用户和实体的可疑或非法行为。 | 用户和实体行为分析 （UEBA） | 云计算 | 物联网 | 人工智能 | 0 | 【解析】本题考查用户和实体行为分析等名词，必须会。 P48，UEBA 以用户和实体为对象，利用大数据，结合规则以及机器学习模型，并通过定义此类基线，对用户和实体行为进行分析和异常检测，尽可能快速地感知内部用户和实体的可疑或非法行为。 | ch8
ch8_11 | ch8 | single | medium |  | 11、2023 年11月第4批 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 微信中语音转换为文字的功能，主要应用了 （ ） 技术。 | 虚拟现实 | 专家系统 | 自然语言处理 | 大数据 | 2 | 【解析】本题考查自然语言处理的相关知识，必须会。 P62，自然语言处理主要应用于机器翻译、与情监测、自动摘要、观点提取、文本分类、问题回答、文本语义对比、语音识别、中文 OCR 等方面。 | ch8
ch8_12 | ch8 | single | medium |  | 12、2024 年5月第1批 (常规重点考题，建议举一反三） 关于信息安全的描述，不正确的是:（ ）。 | 网络安全技术主要包括防火墙、入侵检测与防护、VPN、安全扫描、网络蜜饶技术、用户和实体行为分析技术 | 随着物联网、云计算、人工智能、大数据等新一代信息技术的广泛应用，信息安全面临着新的问题和挑战 | 信息安全可以划分为设备安全、数据安全、平台安全、行为安全四个层次 | 信息系统安全包括网络安全、操作系统安全、数据库系统安全和应用系统安全 | 2 | 【解析】本题考查信息安全的相关内容，必须会。 P47 页。信息必须依赖其存储、传输、处理及应用的载体（媒介） 而存在，因此针对信息系 统，安全可以划分为四个层次: 设备安全、数据安全、内容安全、行为安全。 | ch8
ch8_13 | ch8 | single | medium |  | 13、2024 年5月第1批 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 虚拟现实的关键技术不包括（ ）。 | 蒙特卡洛分析技术 。 | 人机交互技术 | 传感器技术 | 动态环境建模技术 | 0 | 【解析】本题考查虚拟现实的相关内容，必须会。 P64 页。虚拟现实的关键技术主要涉及人机交互技术、传感器技术、动态环境建模技术和系统集成技术等。 | ch8
ch8_14 | ch8 | single | medium |  | 14、2024 年5月第1批 （此题为常规重点考题，建议举一反三） （ ） 主要关注大数据存储、大数据协同和安全隐私等方面。 | 大数据获取技术 | 大数据可视化技术 | 大数据处理技术 | 大数据管理技术 | 3 | 【解析】本题考查大数据管理技术的相关知识，必须会。 P55-56，目前，大数据获取的研究主要集中在数据采集、整合和清洗三个方面。（A 选项错误） 大数据的可视化技术主要集中在文本可视化技术、网络（图） 可视化技术、时空数据可视化技术、多维数据可视化和交互可视化等。 （B 选项错误） 分布式计算是随着分布式系统的发展而兴起的，其核心是将任务分解成许多小的部分，分配给多台计算机进行处理，通过并行工作的机制，达到节约整体计算时间，提高计算效率的目的。（选项 C 错误） 大数据管理技术主要集中在大数据存储、大数据协同和安全隐私等方面。 | ch8
ch8_15 | ch8 | single | medium |  | 15、2024 年5月第2批 （ 5 ） 利用复杂的算法、模型和规则，从大规模数据集中学习，以创造新的原创内容的人工智能技术。这项技术能够创造文本、图片、声音、视频和代码等多种类型的内容，全面超越了传统软件的数据处理和分析能力。 | NLP（自然语言处理） | AIGC（生成式人工智能） | OCR（光学字符识别） | CV（计算机视觉） | 1 | 【解析】本题考查 AIGC，了解下就好。 AIGC, 生成式人工智能是利用复杂的算法、模型和规则，从大规模数据集中学习，以创造新的原创内容的人工智能技术。这项技术能够创造文本、图片、声音、视频和代码等多种类型的内容，全面超越了传统软件的数据处理和分析能力。 | ch8
ch8_16 | ch8 | single | medium |  | 16、2024 年5月第2批 （此题为常规重点考题，建议举一反三） （ ） 不属于物联网感知层设备。 | 摄像头 | 温度传感器 | 二维码标签 | 以太网交换机 | 3 | 【解析】本题考查物联网的相关知识，必须会。 P49 页。物联网架构可分为三层: 感知层、网络层和应用层。感知层由各种传感器构成，包括温度传感器，二维码标签、RF1D 标签和读写器，摄像头，GPS 等感知终端。感知层是物联网识别物体、采集信息的来源。网络层由各种网络，包括互联网、广电网、网络管理系统和云计算平台等组成，是整个物联网的中枢，负责传递和处理感知层获取的信息。应用层是物联网和用户的接口，它与行业需求结合以实现物联网的智能应用。 | ch8
ch8_17 | ch8 | single | medium |  | 17、2024 年5月第2批 （此题为常规重点考题，建议举一反三） | DHCP （Dynamic Host Configuration Protocol，动态主机配置协议） | FTP（File Transfer Protocol，文件传输协议） | SMTP（Simple Mail Transfer Protocol，简单邮件传输协议） | ARP（Address Resolution Protocol，地址解析协议） | 3 | 【解析】P39页 ARP（Address Resolution Protocol，地址解析协议） 是网络层的协议。 | ch8
ch8_18 | ch8 | single | medium |  | 18、2025 年5月第1批 某医院拟部署大模型分析电子病历辅助智能诊断，为了严格保护患者隐私，应采用的技术是（ ）。 | 检索增强生成 | 强化学习 | 联邦学习 | 知识蒸馏 | 2 | 【解析】本题考查联邦学习的相关内容，了解下。 联邦学习的核心机制是允许在本地分散的数据集上训练模型，仅共享模型参数 （如梯度更新），训免直接传输或集中存储原始数据。这种方式能严格保护患者隐私，符合医院对电子病历数据的安全需求。 A、检索增强生成: 聚焦于提升生成效果，无关隐私保护。 B、强化学习: 依赖数据交互，未直接解决隐私问题。 D、知识蒸馏: 用于模型优化，与隐私保护无直接关联。 | ch8
ch8_19 | ch8 | single | medium |  | 19、2025 年5月第1批 关于人工智能未来发展趋势的描述，不正确的是（ ）。 | 保持人工智能在单一学科领域的快速发展 | 构建“人工智能+X”的创新发展模式 | 制定人工智能法律法规规避社会风险 | 通过人机混合智能实现人类智能的延伸拓展 | 0 | 【解析】本题考查人工智能的相关内容，了解下。 人工智能的未来发展趋势强调跨学科融合与应用创新，而非局限于单一领域。 选项A: 错误。Al 发展的核心方向是与其他领域 （如医疗、教育、金融等） 深度融合（即“人工智能+X”模式），而非单纯追求单一学科的独立发展。 选项B: 正确。“人工智能+fX”模式是推动技术落地的关键路径，已被广泛认可为未来趋势。 选项 C: 正确。随着 Al 技术深入社会生活，制定法律法规以规避伦理和社会风险是必要举措。 选项D: 正确。人机混合智能《如脑机接口、智能辅助系统） 旨在延伸人类能力，是未来重要发展方向。 综上，选项A的描述不符合人工智能未来的发展趋势。 | ch8
ch8_20 | ch8 | single | medium |  | 20、2025 年5月第1批 为推动人形机器人产业高质量发展，培育形成新质生产力，工业和信息化部的印发了《人形机器人创新发展指导意见》。某公司研发的机器人在通过复杂地形时能够自主调整姿态以维持平衡，这一技术突破属于该项政策支持的关键技术，攻关领域中的（ ）。 | 机器人“小脑”关键技术群 | 机器体关键技术群 | 机器肢关键技术群 | 机器人“大脑”关键技术群 | 0 | 【解析】本题考查《人形机器人创新发展指导意见》的相关内容，了解下。 根据《人形机器人创新发展指导意见》（工信部联电子[ 2023 ] 268 号），该政策将人形机器人的关键技术攻关领域分为多个群组，其中机器人“小脑” 关键技术群主要聚焦于运动控制、平衡保持和实时次态调整等底层控制技术。具体包括: 环境感知与运动规划、动态平衡控制、姿态自适应调整、实时反馈与稳定性算法。 题目中描述的“机器人在通过复杂地形时能够自主调整姿态以维持平衡”技术，正是涉及动态平衡控制、姿态自适应和实时反馈，属于运动协调和稳定性的范畴。因此，这一技术突破属于 A、机器人“人小脑”关键技术群。 B、机器体关键技术群: 主要涉及机器人整体结构设计、轻量化材料、能源系统等物理层面 C、机器肢关键技术群: 侧重于四肢（如手臂、腿） 的关节设计、执行器、驱动技术等具体部件，而非整体平衡维持。 D、机器人人“大脑”关键技术群: 涵盖高级认知功能，如任务规划、决策、人工智能、环境理解等，而非低级的实时姿态调整。 | ch8
ch8_21 | ch8 | single | medium |  | 21、2025 年5月第1批 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 下列说法中，正确的是（ ）。 | 网络设备的控制与数据面紧密耦合，由交换机自主决策转发规则 | 应用平面通过 OPenFlow 协议直接配置数据平面设备 | 数据平面负责全局网络管理，控制平面负责直行简单的数据包转发 | 通过控制面与数据面分离，实现网络流量的灵活控制 | 3 | 【解析】本题考查软件定义网络的相关内容，必须会。 P39，软件定义网络, SDN） 是一种新型网络创新架构，是网络虚拟化的一种实现方式，它可通过软件编程的形式定义和控制网络，其通过将网络设备的控制面与数据面分离开来，从而实现了网络流量的灵活控制, 使网络变得更加智能,为核心网络及应用的创新提供了良好的平台。 | ch8
ch8_22 | ch8 | single | medium |  | 22、2025 年5月第2批 关于大语言模型的描述，不正确的是（ ）。 | 大语言模型可以超越训练数据的知识领域生成内容 | 大语言模型支持语言、图像和语音等多种数据类型的处理 | 大语言模型的训练需要大量计算资源 | 大语言模型使用的参数规模通常可达 （ 10 ） 亿级以上 | 1 | 【解析】本题考查大语言模型，了解下。 传统大语言模型 （如 GPT-3、BERT） 以文本处理为核心，不具备直接处理图像或语音的能力。多模态模型《如 GPT-4V） 是语言模型的扩展，需结合视觉或语音模块实现跨模态处理，但这类能力并非所有大语言模型的默认功能。因此，笼统声称大语言模型“支持多种数据类型处理”不准确。 A 正确: 大语言模型可通过泛化和推理生成训练数据未明确包含的内容 （尽管可能存在“幻觉”现象）。 C 正确: 大语言模型的训练依赖海量计算资源 （如千亿级参数的 GPT-3 需数千 GPU 集群训 D 正确: 大语言模型参数规模通常远超 10 亿级 （如 GPT-3 参数达 1750 亿）。 | ch8
ch8_23 | ch8 | single | medium |  | 23、2025 年5月第2批 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 关于直接式存储(DAS)网络接入存储(NAS)的描述不正确的是（ ）. | DAS 数据传输协议是 SCSUFC/AT，NAS 数据传输协议是 TCP/IP | DAS 不一定采用集中式管里，NAS 采用集中式管理 | DAS 的容量扩充能力高，NAS 的容量扩充能力低 | DAS 的传输对象是数据块，NAS的传输对象是文件 | 2 | 【解析】本题考查 DAS 相关知识，必须掌握。 P41，见下表。 <img src="images/ch8_q23_table.png" style="max-width: 100%; border-radius: 8px; margin-top: 10px;"> | ch8
ch8_24 | ch8 | single | medium |  | 24、2025 年5月第 2 批 （ ） 属于区块链的典型应用领域。 ①能源交易 ②图像识别与处理 ③内容生成 ④学历认证 ⑤金融交易溯源 ⑥交通路况预测 | ①②③ | ②⑤⑥ | ③④⑥ | ①④⑤ | 3 | 【解析】本题考查区块链相关知识，尽力会。 能源交易: 分布式能源系统 （如太阳能用户间的电力交易） 可通过区块链实现透明、可信的点对点交易记录，符合区块链应用场景。 图像识别与处理: 属于人工智能领域，依赖算法和算力，区块链仅可能用于验证数据真实性，非典型应用。 内容生成: 涉及Al 生成内容 （如文本、图像），区块链或可用于版权保护，但生成过程本身不依赖区块链技术。 学历认证: 区块链可存储学历哈硕值，确保信息不可纂改，便于高效验证，是典型应用（如高校数字学位证书）。 金融交易溯源: 区块链天然适用于金融领域， 可追踪交易路径（如跨境支付、供应链人金融），保障数据可追溯性。 交通路况预测: 依赖实时数据分析和机器学习，区块链或用于数据存储，但预测过程无需区块链核心技术。 | ch8
ch8_25 | ch8 | single | medium |  | 25、2025 年5月第2批 某外卖平台中，用户收到基于地理位置的个性化推荐，其背后的技术驱动是（ ）。 | 云计算实时模拟物流配送效率 | 区块链技术提供的数据追踪能力 | 大数据技术结合用户历史行为数据分析 | 加密算法保护用户隐私的同时生成推荐 | 2 | 【解析】本题考查大数据相关知识，尽力会。 A、云计算虽支持实时数据处理，但主要用于优化物流配送路径和资源分配，与推荐系统的核心晕辑无关。 B、区块链强调数据不可葡改和透明性，适用于供应链追溯或交易验证，但并非推荐系统的关键技术。 C、正确。个性化推荐的核心是通过分析用户历史行为《如订单、搜索记录） 和地理位置数据，挖据偏好模式。大数据技术能高效处理海量数据，构建推荐模型，例如协同过滤或基于位置的推荐算法。 D: 加密算法（如联邦学习） 用于隐私保护，是辅助手段而非驱动推荐的主要技术。 | ch8
ch8_26 | ch8 | single | medium |  | 1、以下说法，错误的是（ ）。 | 从网络的作用范围可将网络类别划分为个人局域网（PAN）、 局域网（LAN）、城域网（MAN）、广域网 （WAN）、公用网 （Public Network）、专用网 （Private Network ） | 软件定义网络 （CSDN ） 是一种新型网络创新架构，是网络虚拟化的一种实现方式，它可通过软件编程的形式定义和控制网络，其通过将网络设备的控制面与数据面分离开来，从而实现了网络流量的灵活控制，使网络变得更加智能，为核心网络及应用的创新提供了良好的平台。 | 第五代移动通信技术 （ 5 ） G） 是具有高速率、高时延和大连接特点的新一代移动通信技术。5G 采用短帧、快速反馈、多层/多站数据重传等技术。 | 5G 的三大类应用场景，即增强移动宽带 （eMBB）、超高可靠低时延通信 (uRLLC)和海量机器类通信（mMTC）. | 2 | 【解析】本题考查 5G 的相关内容，必须会。 P40, 第五代移动通信技术 （ 5 ） G） 是具有高速率、低时延和大连接特点的新一代移动通信技术。为了支持低时延、高可靠，5G 采用短帧、快速反馈、多层/多站数据重传等技术。 | ch8
ch8_27 | ch8 | single | medium |  | 2、以下关于存储的内容，说法错误的是（ ）。 | 开放系统的存储分为: 内置存储和外挂存储。 外挂存储根据连接的方式分为直连式存储（DAS ）和网络化存储（FAS ）。网络化存储根据传输协议又分为网络接入存储 （NAS） 和存储区域网络（SAN） | 存储虚拟化是“云存储”的核心技术之一，它把来自一个或多个网络的存储资源整合起来，向用户提供一个抽象的逻辑视图，用户可以通过这个视图中的统一逻辑接口来访问被整合的存储资源。用户在访问数据时并不知道真实的物理位置。 | 绿色存储技术是指从节能环保的角度出发，用来设计生产能效更佳的存储产品，降低数据存储设备的功耗，提高存储设备每瓦性能的技术。 | DAS 容量扩充能力高。 | 3 | 【解析】本题考查存储的相关知识，必须会。 P42, DAS 容量扩充能力低。 | ch8
ch8_28 | ch8 | single | medium |  | 3、以下说法中，错误的是（ ）。 | 常见的数据结构模型有三种: 层次模型、网状模型和关系模型。 | 关系模型是在关系结构的数据库中用二维表格的形式表示实体以及实体之间的联系的模型。 | 数据库根据存储方式可以分为关系型数据库 （SQL） 和非关系型数据库 （Not Only SQL, NoSQL） | 数据仓库是一个面向主题的、集成的、非易失的且随时间变化的数据集合，用于支持实时业务。 | 3 | 【解析】本题考查数据仓库的相关内容，必须会。 P46, 数据仓库是一个面向主题的、集成的、非易失的且随时间变化的数据集合，用于支持管理决策。 | ch8
ch8_29 | ch8 | single | medium |  | 4、以下关于信息安全的说法中，错误的是（ ）。 | 保密性、完整性、可用性是信息安全的基本属性。 | 信息系统安全可以划分为四个层次: 设备安全、数据安全、内容安全、行为安全。 | 非对称加密体制下，解密秘钥可以公开，加密秘钥必须保密。 | 从架构上来看，UEBA系统通常包括数据获取层、算法分析层和场景应用层。 | 2 | 【解析】本题考查信息安全的相关内容，必须会。 P47-P48, 非对称加密体制下，解密秘钥必须保密，加密秘钥可以公开。 | ch8
ch8_30 | ch8 | single | medium |  | 5、以下关于物联网的说法中，错误的是（ ）。 | 物联网架构可分为三层: 感知层、网络层和应用层 | 物联网关键技术主要涉及传感器技术、传感网和应用系统框架等。 | MEMS 赋予了普通物体新的“生命”，它们有了属于自己的数据传输通路、存储功能、操作系统和专门的应用程序，从而形成一个庞大的传感网，使物联网能够通过物品来实现对人的监控与保护。 | 射频识别技术（RFID） 是物联网中使用的一种传感器技术，用于网络层。 | 3 | 【解析】本题考查物联网的相关内容，必须会。 P50, 射频识别技术 （RFID） 是物联网中使用的一种传感器技术，用于感知层。 | ch8
ch8_31 | ch8 | single | medium |  | 6、以下关于大数据的说法中，错误的是（ ）。 | 大数据主要特征包括: （ 1 ） 数据海量 （ 2 ） 数据类型多样 （ 3 ） 数据价值密度高 （ 4 ） 数据处理速度快 | 大数据技术架构主要包含大数据获取技术、分布式数据处理技术和大数据管理技术，以及大数据应用和服务技术。 | 大数据获取的研究主要集中在数据采集、整合和清洗三个方面 | 大数据应用和服务技术: 主要包含分析应用技术和可视化技术 | 0 | 【解析】本题考查大数据的相关内容，必须会。 P55, 大数据主要特征包括: （ 1 ） 数据海量 （ 2 ） 数据类型多样 （ 3 ） 数据价值密度低 （ 4 ） 数据处理速度快。 | ch8
ch8_32 | ch8 | single | medium |  | 7、以下关于区块链的说法，错误的是（ ）。 | 区块链技术具有多中心化存储、隐私保护、防自改等特点，提供了开放、分散和容错的事务机制，成为新一代匿名在线支付、汇款和数字资产交易的核心。 | 区块链分为公有链、联盟链、私有链和混合链四大类。 | 区块链的关键技术包括: 分布式账本、加密算法、共识机制 | 多方维护是指在区块链网络中，每台物理设备均可作为该网络中的一个节点，任意节点可自由加入且拥有一份完整的数据库拷贝。 | 3 | 【解析】本题考查区块链的相关内容，必须会。 P58, 见下表 <img src="images/ch8_q32_table.png" style="max-width: 100%; border-radius: 8px; margin-top: 10px;"> | ch8
ch8_33 | ch8 | single | medium |  | 8、以下关于人工智能的说法，错误的是（ ）。 | 人工智能的关键技术主要涉及机器学习、自然语言处理、专家系统等技术。 | 机器学习是一种自动将模型与数据匹配，并通过训练模型对数据进行“学习”的技术。机器学习的研究主要聚焦在机器学习算法及应用、强化学习算法、近似及优化算法和规划问题等方面。神经网络是机器学习的一种形式。 | 专家系统是一个智能计算机程序系统，通常由人机交互界面、知识库、推理机、解释器、综合数据库、知识获取等 6个部分构成。 | 自然语言处理就是一般地研究自然语言。 | 3 | 【解析】本题考查人工智能的相关内容，必须会。 P62, 自然语言处理并不是一般地研究自然语言，而在于研制能有效地使用自然语言通信的计算机系统，特别是其中的软件系统。因而它是计算机科学的一部分。 | ch8
ch8_34 | ch8 | single | medium |  | 9、以下关于虚拟现实的说法，错误的是（ ）。 | 虚拟现实技术的主要特征包括沉浸性、交互性、多感知性、构想性（也称想象性） 和自主性。 | 虚拟现实的关键技术主要涉及人机交互技术、传感器技术、动态环境建模技术和系统集成技术等。 | 虚拟现实技术已经从桌面虚拟现实系统、沉浸式虚拟现实系统、分布式虚拟现实系统等，向着增强式虚拟现实系统 （AR） 和元宇宙的方向发展。 | 通过虚拟现实系统所建立的信息空间，就是单纯的数字信息空间。 | 3 | 【解析】本题考查庶拟现实的相关内容，必须会。 P63, 虚拟现实（VR） 是一种可以创立和体验虚拟世界的计算机系统。通过虚拟现实系统所 建立的信息空间，已不再是单纯的数字信息空间，而是一个包容多种信息的多维化的信息空间 人类的感性认识和理性认识能力都能在这个多维化的信息空间中得到充分的发挥。 | ch8
ch8_35 | ch8 | single | medium |  | 10、以下说法，错误的是（ ）。 | 软件定义网络 SDN 的整体架构由下到上“由南到北） 分为数据平面、控制平面和应用平面。 | 网状模型: 是在关系结构的数据库中用二维表格的形式表示实体以及实体之间的联系的模型。 | 关系型数据库支持事务的 Acl | 原则，即原子性、一致性、隔离性、持久性。 | 1 | 【解析】本题考查数据库的相关内容，必须会。 P43, 关系模型: 是在关系结构的数据库中用二维表格的形式表示实体以及实体之间的联系的模型。 | ch8
ch8_36 | ch8 | single | medium |  | 11、SDN 中的接口具有开放性，以控制器为逻辑中心,，（ ） 接口负责与数据平面进行通信。 | 南向 | 北向 | 东向 | 西向 | 0 | 【解析】本题考查 SDN 的相关内容，必须会。 P40, SDN 中的接口具有开放性，以控制器为远辑中心，南向接口负责与数据平面进行通信，北向接口负责与应用平面进行通信，东西向接口负责多控制器之间的通信。最主流的南向接口CDP1 采用的是 OpenFlow 协议。 | ch8
ch8_37 | ch8 | single | medium |  | 12、（ ） 是整个数据仓库系统的核心。针对现有各业务系统的数据,进行抽取、清理并有效集成， 按照主题进行组织。 | 数据源 | 数据的存储与管理 | 联机分析处理（OLAP）服务器 | 前端工具 | 1 | 【解析】本题考查数据仓库的相关内容，必须会。 P46, 数据的存储与管理。它是整个数据仓库系统的核心。针对现有各业务系统的数据，进行抽取、清理并有效集成，按照主题进行组织。数据仓库按照数据的覆盖范围可以分为组织级数据仓库和部门级数据仓库（通常称为数据集市） 。 | ch8
ch8_38 | ch8 | single | medium |  | 13、（ ） 由各种网络，包括互联网、广电网、网络管理系统和云计算平台等组成，是整个物联网的中枢，负责传递和处理感知层获取的信息。 | 网络层 | 感知层 | 应用层 | 传输层 | 0 | 【解析】本题考查物联网的相关内容，必须会。 P49, 网络层由各种网络，包括互联网、广电网、网络管理系统和云计算平台等组成，是整个物联网的中枢，负责传递和处理感知层获取的信息。 | ch8
ch8_39 | ch8 | single | medium |  | 14、（ ） 实现数据源的获取，然后通过整合和清理技术保证数据质量。 | 数据采集技术 | 数据整合技术 | 数据清洗技术 | 数据存储技术 | 0 | 【解析】本题考查数据采集的相关内容，必须会。 P55, 数据采集技术实现数据源的获取，然后通过整合和清理技术保证数据质量。数据整合技术是在数据采集和实体识别的基础上，实现数据到信息的高质量整合。数据清洗技术一般根据正确性条件和数据约束规则，清除不合理和错误的数据，对重要的信息进行修复，保证数据的完整性。 | ch8
ch8_40 | ch8 | single | medium |  | 15、只有得到允许的人才能修改数据，并且能够判断出数据是否已被算改。这体现了信息安全 基本要素的（ ）。 | 机密性 | 完整性 | 可用性 | 可靠性 | 1 | 【解析】本题考查信息安全的相关内容。 P47, 信息安全强调信息 （数据） 本身的安全属性，主要包括以下内容。 （ 1 ） 保密性:信息不被未授权者知晓的属性。 （ 2 ） 完整性:信息是正确的、真实的、未被纂改的、完整无缺的属性。 （ 3 ） 可用性:信息可以随时正常使用的属性。 | ch8
ch8_41 | ch8 | single | medium |  | 16、DDos 拒绝服务攻击是以通过大量合法的请求占用大量网络资源,造成网络瘫痪，该网络攻击破坏了信息安全的（ ） 属性。 | 可控性 | 可用性 | 完整性 | 保密性 | 1 | 【解析】本题考查信息安全的相关内容。 P47, 信息安全强调信息 （数据） 本身的安全属性，主要包括以下内容。 （ 1 ） 保密性:信息不被未授权者知晓的属性。 （ 2 ） 完整性:信息是正确的、真实的、未被晓改的、完整无缺的属性。 （ 3 ） 可用性:信息可以随时正常使用的属性。 | ch8
ch8_42 | ch8 | single | medium |  | 17、以下关于云计算的说法中，错误的是（ ）。 | 云计算是一种基于互联网的计算方式，实现了“快速、按需、弹性”的服务，用户可以随时通过宽带网络接入“云”并获得服务，按照需求获取或释放资源，对资源进行动态扩展。 | PAAS 是向用户提供计算机能力、存储空间等基础设施方面的服务。 | 云计算的关键技术主要涉及虚拟化技术、云存储技术、多租户和访问控制管理、云安全技术等。 | 容器技术是一种全新意义上的虚拟化技术，属于操作系统虚拟化的范畴，也就是由操作系统提供虚拟化的支持。目前最受欢迎的容器环境是 Docker。 | 1 | 【解析】本题考查云计算的相关内容，必须会。 P51, 云计算服务可以分为基础设施即服务 （ 1 ） aaS）、平台即服务（PaaS）和软件即服务（SaaS）。 （ 1 ） laaS 向用户提供计算机能力、存储空间等基础设施方面的服务。 （ 2 ） PaaS 向用户提供庶拟的操作系统、数据库管理系统、Web 应用等平台化的服务。 （ 3 ） SaaS 向用户提供应用软件（如 CRM、办公软件等）、组件、工作流等虚拟化软件的服务 | ch8
ch8_43 | ch8 | single | medium |  | 18、OSI采用了分层的结构化技术，以下（ ） 不属于OSI的分层模型内容。 | 物理层 | 感知层 | 网络层 | 应用层 | 1 | 【解析】本题考查OSI 的相关内容，必须会。 P38, OS1 采用了分层的结构化技术，从下到上共分物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。 | ch8
ch8_44 | ch8 | single | medium |  | 19、在TCP/IP协议中，以下（ ） 不属于应用层的协议。 | FTP | TFTP | SMTP | TCP | 3 | 【解析】。 | ch8
ch8_45 | ch8 | single | medium |  | 20、以下关于软件定义网络 （SDN） 的说法中，错误的是（ ） 。 | 数据平面由交换机等网络通用硬件组成，各个网络设备之间通过不同规则形成的SDN数据通路连接 | 控制平面包含了逻辑上为中心的SDN控制器，掌握着全局网络信息，负责各种转发规则的控制 | 应用平面包含着各种基于SDN的网络应用,用户无须关心底层细节就可以编程、部署新应用。 | 北向接口负责与数据平面进行通信 | 3 | 【解析】本题考查 SDN 的相关内容，必须会。 P39-40，数据平面由交换机等网络通用硬件组成，各个网络设备之间通过不同规则形成的SDN 数据通路连接; 控制平面包含了逻辑上为中心的 SDN 控制器，掌握着全局网络信息，负责各种转发规则的控制; 应用平面包含着各种基于 SDN 的网络应用，用户无须关心底层细节就可以编程、部署新应用。SDN 中的接口具有开放性，以控制器为远辑中心，南向接口负责与数据平面进行通信，北向接口负责与应用平面进行通信，东西向接口负责多控制器之间的通信。最主流的南向接口 CDPI 采用的是 OpenFlow 协议。 | ch8
ch8_46 | ch8 | single | medium |  | 21、以下关于5G的说法中，错误的是 （ ） 。 | 第五代移动通信技术 （ 5 ） G） 是具有高速率、低时延和大连接特点的新一代移动通信技术。 | 5G同时支持中低频和高频频段，其中中低频满足覆盖和容量需求，高频满足在热点区域提升容量的需求。 | 为了支持低时延、高可靠，5G采用长帧、快速反馈、多层/多站、数据重传等技术。 | 5G的三大类应用场景，即增强移动宽带 （eMBB） 、超高可靠低时延通信 （uRLLC） 和海量机器类通信 （mMTC） 。 | 2 | 【解析】本题考查 5G 的相关内容，必须会。 P41, 为了支持低时延、高可靠，5G 采用短帧、快速反馈、多层/多站数据重传等技术。 | ch8
ch8_47 | ch8 | single | medium |  | 22、以下关于存储的说法中，错误的是（ ） 。 | DAS容量扩充能力低 | DAS主要应用于局域网 | SAN灾难容忍度高，有专有方案 | NAS的数据传输协议是FC | 3 | 【解析】本题考查存储的相关内容，必须会。 P41-42，NAS 的数据传输协议是 TCP/IP。 | ch8
ch8_48 | ch8 | single | medium |  | 23、（ ） 用“树”结构表示实体集之间的关联，其中实体集（用矩形框表示） 为结点，而树中各结点之间的连线表示它们之间的关联。 | 层次模型 | 网状模型 | 关系模型 | 表格模型 | 0 | 【解析】本题考查数据结构的相关内容，必须会。 P43-44，常见的数据结构模型有三种: 层次模型、网状模型和关系模型 （ 1 ） 层次模型: 它用“树”结构表示实体集之间的关联，其中实体集（用和矩形框表示） 为结点，而树中各结点之间的连线表示它们之间的关联。 （ 2 ） 网状模型: 网状数据库系统采用网状模型作为数据的组织方式。用网状结构表示实体类型及其实体之间的联系。网状模型是一种可以灵活地描述事物及其之间关系的数据库模型。 （ 3 ） 关系模型: 是在关系结构的数据库中用二维表格的形式表示实体以及实体之间的联系的模型。关系模型中无论是实体还是实体间的联系均由单一的结构类型关系来表示 。 | ch8
ch8_49 | ch8 | single | medium |  | 24、（ ） 是整个数据仓库系统的核心。 | 数据源 | 数据的存储与管理 | 联机分析处理（OLAP） 服务器 | 前端工具 | 1 | 【解析】本题考查数据仓库的相关内容，必须会。 P46-47，常见的数据仓库的体系结构: （ 1 ） 数据源。它是数据仓库系统的基础，是整个系统的数据源泉。 （ 2 ） 数据的存储与管理。它是整个数据仓库系统的核心 （ 3 ） 联机分析处理 （ 0 ） LAP） 服务器。0LAP 对分析需要的数据进行有效集成，按多维模型了予以组织，以便进行多角度、多层次的分析，并发现趋势。 （ 4 ） 前端工具。包括各种查询工具、报表工具、分析工具、数据挖据工具以及各种基于数据仓库或数据集市的应用开发工具。其中数据分析工具主要针对 OLAP 服务器,报表工具、数据挖据工具主要针对数据仓库。 | ch8
ch8_50 | ch8 | single | medium |  | 25、以下关于信息安全，说法错误的是 （ ） 。 | 完整性:信息是正确的、真实的、未被算改的、完整无缺的属性。 | 信息系统安全可以划分为四个层次: 设备安全、数据安全、内容安全、行为安全。 | 对称加密以数据加密标准RSA算法为典型代表，非对称加密通常以 （DES ） 算法为代表。 | 用户和实体行为分析（UEBA） 以用户和实体为对象，利用大数据，结合规则以及机器学习模型，并通过定义此类基线，对用户和实体行为进行分析和异常检测，尽可能快速地感知内部用户和实体的可疑或非法行为。从架构上来看，UEBA系统通常包括数据获取层、算法分析层和场景应用层。 | 2 | 【解析】本题考查信息安全的相关内容，必须会。 P48，对称加密以数据加密标准 （DES） 算法为典型代表，非对称加密通常以RSA 算法为代表。 | ch8
ch8_51 | ch8 | single | medium |  | 26、以下关于物联网的说法中，错误的是（ ） 。 | 物联网架构可分为三层: 感知层、网络层和应用层。 | 物联网关键技术主要涉及传感器技术、传感网和应用系统框架等。 | 微机电系统 （MEMS ） 是由微传感器、微执行器、信号处理和控制电路、通信接口和电源等部件组成的一体化的微型器件系统。 | 感知层由各种网络，包括互联网、广电网、网络管理系统和云计算平台等组成，是整个物联网的中枢，负责传递和处理感知层获取的信息。 | 3 | 【解析】本题考查物联网的相关内容，必须会。 P49, 网络层由各种网络，包括互联网、广电网、网络管理系统和云计算平台等组成，是整个物联网的中枢，负责传递和处理感知层获取的信息。 | ch8
ch8_52 | ch8 | single | medium |  | 27、以下关于云计算的说法中，错误的是（ ） 。 | 云计算是一种基于互联网的计算方式，实现了“快速、按需、弹性”的服务。 | SaaS向用户提供虚拟的操作系统、数据库管理系统、Web应用等平台化的服务。 | 云计算的关键技术主要涉及虚拟化技术、云存储技术、多租户和访问控制管理、云安全技术等。 | 容器技术是一种全新意义上的虚拟化技术，属于操作系统虚拟化的范畴，也就是由操作系统提供虚拟化的支持。目前最受欢迎的容器环境是Docker。 | 1 | 【解析】本题考查云计算的相关内容，必须会。 P51, PaaS 向用户提供虚拟的操作系统、数据库管理系统、Web 应用等平台化的服务。 | ch8
ch8_53 | ch8 | single | medium |  | 28、以下关于云计算的说法中，错误的是（ ） 。 | 在虚拟化技术中，可以同时运行多个操作系统，而且每一个操作系统中都有多个程序运行，每一个操作系统都运行在一个虚拟的CPU或者虚拟主机上 | 分布式文件系统作为云存储技术中的重要组成部分,在维持兼容性的基础上，对系统复制和容错功能进行提升。 | 云计算访问控制模型就是按照特定的访问策略来描述安全系统，建立安全模型的一种方法。用户（租户） 可以通过访问控制模型得到一定的权限，进而对云中的数据进行访问，访问控制模型多用于动态分配用户的权限。 | 基于ABE密码机制的云计算访问控制包括4个参与方: 数据提供者、可信第三方授权中心、云存储服务器和用户。 | 2 | 【解析】本题考查云计算的相关内容，必须会。 P53, 云计算访问控制模型就是按照特定的访问策略来描述安全系统，建立安全模型的一种方法。用户（租户） 可以通过访问控制模型得到一定的权限，进而对云中的数据进行访问，所以访问控制模型多用于静态分配用户的权限。 | ch8
ch8_54 | ch8 | single | medium |  | 29、一般根据正确性条件和数据约束规则，清除不合理和错误的数据，对重要的信息进行修复，保证数据的完整性是（ ） 。 | 数据采集技术 | 数据整合技术 | 数据清洗技术 | 数据挖掘技术 | 2 | 【解析】本题考查数据清洗技术，必须会。 P56, 见下表。 <img src="images/ch8_q56_table.png" style="max-width: 100%; border-radius: 8px; margin-top: 10px;"> | ch8
ch8_55 | ch8 | single | medium |  | 30、以下关于大数据的说法中，错误的是（ ） 。 | 大数据主要特征包括: （ 1 ） 数据海量 （ 2 ） 数据类型多样 （ 3 ） 数据价值密度低 （ 4 ） 数据处理速度快 | 目前，主流的分布式计算系统有Hadoop、Spark和Storm。Hadoop常用于离线的复杂的大数据处理，Spark常用于离线的快速的大数据处理，而Storm常用于在线的实时的大数据处理。 | 大数据的可视化技术主要集中在文本可视化技术、网络（图） 可视化技术、时空数据可视化技术、多维数据可视化和交互可视化等。 | 大数据 （Big Data） 是具有体量大、结构单一、时效性强等特征的数据，处理大数据需要采用新型计算架构和智能算法等新技术。 | 3 | 【解析】本题考查大数据的相关内容，必须会。 P55，大数据 （Big Data） 是具有体量大、结构多样、时效性强等特征的数据，处理大数据 需要采用新型计算架构和智能算法等新技术。 | ch8
ch8_56 | ch8 | single | medium |  | 31、以下关于区块链的说法中，错误的是（ ） 。<br><img src="images/ch8_q56_table.png" class="question-img"> | 区块链技术具有多中心化存储、隐私保护、防自改等特点，提供了开放、分散和容错的事务机制，成为新一代匿名在线支付、汇款和数字资产交易的核心。 | 区块链分为公有链、联盟链、私有链和混合链四大类。 | 区块链系统中的加密算法一般分为散列《（哈希） 算法和非对称加密算法。 | 多方维护是指区块链技术能够为用户提供灵活可变的脚本代码，以支持其创建新型的智能合约 | 3 | 【解析】本题考查区块链的相关内容，必须会。 P58, 智能合约是指区块链技术能够为用户提供灵活可变的脚本代码，以支持其创建新型的智能合约。 | ch8
ch8_57 | ch8 | single | medium |  | 32、（ ） 是指是否支持超级权限节点对全网节点、数据进行监管。 | 合规监管 | 人性能效率 | 资源消耗 | 容错性 | 0 | 【解析】本题考查共识机制的相关内容，必须会。 P59, 共识机制分析可基于: ①合规监管: 是否支持超级权限节点对全网节点、数据进行监管。 ②性能效率: 交易达成共识被确认的效率。 ③资源消耗: 共识过程中耗费的 CPU、网络输入输出、存储等资源。 ④容错性: 防攻击、防欺诈的能力。 | ch8
ch8_58 | ch8 | single | medium |  | 33、关于人工智能的说法中，错误的是 （ ） 。 | ChatGPT属于人工智能的内容 | 人工智能的关键技术主要涉及机器学习、自然语言处理、专家系统等技术 | 自然语言处理并不是一般地研究自然语言，而在于研制能有效地使用自然语言通信的计算机系统，特别是其中的软件系统。 | 神经网络不是机器学习的一种形式 | 3 | 【解析】本题考查人工智能，必须会。 P61, 神经网络是机器学习的一种形式。 | ch8
ch8_59 | ch8 | single | medium |  | 34、以下关于虚拟现实的说法中，错误的是 （ ） 。 | 虚拟现实技术的主要特征包括沉浸性、交互性、多感知性、构想性（也称想象性） 和自主性。 | 虚拟现实的关键技术主要涉及人机交互技术、传感器技术、动态环境建模技术和系统集成技术等。 | 随着虚拟现实技术的快速发展，按照其“沉浸性”程度的高低和交互程度的不同，虚拟现实技术已经从桌面虚拟现实系统、沉浸式虚拟现实系统、分布式虚拟现实系统等，向着增强式虚拟现实系统 （AR） 和元宇宙的方向发展。 | 动态环境建模技术是VR技术更好地实现人机交互的关键。 | 3 | 【解析】本题考查庶拟现实的相关内容，必须会。 P64，传感器技术是 VR 技术更好地实现人机交互的关键。 | ch8
ch8_60 | ch8 | single | medium |  | 35、基于ABE 密码机制的云计算访问控制包括4个参与方，其中，不包括（ ） | 数据提供者 | 可信第三方授权中心 | 云存储服务器 | 认证中心 | 3 | 【解析】本题考查云计算的相关内容，必须会。 P53，基于 ABE 密码机制的云计算访问控制包括4个参与方: 数据提供者、可信第三方授权中心、云存储服务器和用户。 | ch8
ch8_61 | ch8 | single | medium |  | 36、以下关于5G的说法中，错误的是（ ） 。 | 5G建立在正交频分多址 （OFDMA） 和多入多出 （MIMO） 基础技术上 | 5G同时支持中低频和高频频段 | 高频满足覆盖和容量需求，中低频满足在热点区域提升容量的需求 | 5GG针对中低频和高频设计了统一的技术方案，并支持百MHz的基础带宽 | 2 | 【解析】本题考查 5G5，必须会。 P41，在正交频分多址 （OFDMA） 和多入多出 （MIMO） 基础技术上，5G 为支持三大应用场景，采用了灵活的全新系统设计。在频段方面，与46 支持中低频不同，考虑到中低频资源有限，5G同时支持中低频和高频频段，其中中低频满足履盖和容量需求，高频满足在热点区域提升容量的需求，5G 针对中低频和高频设计了统一的技术方案，并支持百 MHz 的基础带宽。 | ch8
ch8_62 | ch8 | single | medium |  | 37、网络安全技术不包括（ ） 。 | 防火墙 | 入侵监测与防护 | 容器技术 | YVPN | 2 | 【解析】本题考查网络安全技术，必须会。 P47, 网络安全技术主要包括: 防火墙、入侵检测与防护、VPN、安全扫描、网络密锥技术、用户和实体行为分析技术等。 | ch8
ch8_63 | ch8 | single | medium |  | 38、在大数据获取技术中，分布式爬取属于 （ ） 。 | 数据采集技术 | 数据整合技术 | 数据清洗技术 | 数据存储技术 | 0 | 【解析】本题考查大数据获取技术，必须会。 P55-P56， （ 1 ） 数据采集技术主要是通过分布式爬取、分布式高速高可靠性数据采集、高速全网数据映像技术，从网站上获取数据信息。除了网络中包含的内容之外，对于网络流量的采集可以使用DPI 或 DFI 等带宽管理技术进行处理。 （ 2 ） 数据整合技术是在数据采集和实体识别的基础上，实现数据到信息的高质量整合。数据整合技术包括多源多模态信息集成模型、异构数据智能转换模型、异构数据集成的智能模式抽取和模式匹配算法、自动容错映射和转换模型及算法、整合信息的正确性验证方法、整合信息的可用性评估方法等。 （ 3 ） 数据清洗技术一般根据正确性条件和数据约束规则，清除不合理和错误的数据，对重要的信息进行修复，保证数据的完整性。包括数据正确性语义模型、关联模型和数据约束规则、数据错误模型和错误识别学习框架、针对不同错误类型的自动检测和修复算法、错误检测与修复结果的评估模型和评估方法等。 | ch8
ch8_64 | ch8 | single | medium |  | 39、创新基于对象的数据连接、相似性连接等大数据融合技术属于 （ ） 。 | 大数据分析与挖掘技术 | 数据整合技术 | 数据清洗技术 | 数据存储技术 | 0 | 【解析】本题考查分布式数据处理技术，必须会。 P5G, 大数据分析与挖据技术主要指改进已有数据挖掘和机器学习技术;开发数据网络挖据、特异群组挖据、图挖掘等新型数据挖掘技术; 创新基于对象的数据连接、相似性连接等大数据融合技术; 突破用户兴趣分析、网络行为分析、情感语义分析等面向领域的大数据挖据技术。 | ch8
ch8_65 | ch8 | single | medium |  | 40、常用的非对称加密算法不包括 （ ） 。 | DES | RSA | Elgamal | ECC （椭圆曲线加密算法） | 0 | 【解析】本题考查加密技术，必须会。 P59，DES 是对称加密技术。常用的非对称加密算法包括 RSA、Elgamal、D-H、ECC （椭圆曲线加密算法）等。 | ch8
ch8_66 | ch8 | single | medium |  | 41、以下关于机器学习的说法中，错误的是（ ） 。 | 神经网络是机器学习的一种形式，并用于分类型应用程序。它根据输入、输出、变量权重或将输入与输出关联的“特征”来分析问题。它类似于神经元处理信号的方式。 | 深度学习是通过多等级的特征和变量来预测结果的神经网络模型。深度学习模型使用一种称为反向传播的技术，通过模型进行预测或对输出进行分类。 | 强化学习是机器学习的另外一种方式,指机器学习系统制订了目标而且迈向目标的每一步都会得到某种形式的奖励。 | 机器学习模型是以统计为基础的,而且应该将其与常规分析进行对比以明确其价值增量。但是往往没基于人类假设和回归分析的传统“手工”分析模型准确。 | 3 | 【解析】本题考查加密技术，必须会。 P61, 机器学习模型是以统计为基础的,而且应该将其与常规分析进行对比以明确其价值增量。它们往往比基于人类假设和回归分析的传统“手工”分析模型更准确，但也更复杂和难以解释。相比于传统的统计分析，自动化机器学习模型更容易创建，而且能够揭示更多的数据细节。 | ch8
ch8_67 | ch8 | single | medium |  | 42、以下属于SAN特点的是（ ）。 ①安装难易度:困难 ②数据传输协议:FC ③适合对象:大型组织 ④容量扩充能力:低 | ①②③ | ①②③④ | ②③④ | ①②④ | 0 | 【解析】本题各存储的定义，必须会。 P41-P42, SAN 的容量扩充能力是高。 | ch8
ch8_68 | ch8 | single | medium |  | 43、2017 年11月第 16题 针对信息系统，安全可以划分为四个层次，其中不包括 （ 16 ） 。 | 设备安全 | 人员安全 | 内容安全 | 行为安全 | 1 | 【解析】考查的是信息安全的相关知识，需要掌握。 安全可以划分为四个层次，分别是设备安全、数据安全、内容安全、行为安全。 | ch8
ch8_69 | ch8 | single | medium |  | 44、2018 年5月第6题 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 某云计算服务商向电信运营商提供计算能力、存储空间及相应的运营管理服务，按照云计算服务提供的资源层次，该服务类型属于 （ 6 ） 。 | IaaS | CaaS | PaaS | SaaS | 0 | 【解析】考查的是云计算的相关知识，需要掌握 （ 1 ） IaaS （基础设施即服务） ，向用户提供计算机能力、存储空间等基础设施方面的服务。这种服务模式需要较大的基础设施投入和长期运营管理经验。 （ 2 ） PaaS （平台即服务），向用户提供康拟的操作系统、数据库管理系统、Web 应用等平台化的服务。PaaS 服务的重点不在于直接的经济效益，而更注重构建和形成紧密的产业生态。 （ 3 ） SaaS （软件即服务） 向用户提供应用软件（如 CRM、办公软件等）、组件、工作流等庶拟化软件的服务 | ch8
ch8_70 | ch8 | single | medium |  | 45、2018 年5月第 19 题 （此题为常规重点考题，建议举一反三） TCP/IP 是 Internet 的核心协议,应用程序通过应用层协议利用网络完成数据交互的任务。其中， （ 19 ） 是用来在客户机与服务器之间简单文件传输的协议，提供不复杂、开销不大的文件传输服务 。 | FTP | TFTP | HTTP | SMTP | 1 | 【解析】考查的是网络协议的相关知识，必须掌握 （ 1 ） FTP （文件传输协议） , 运行在TOP 之上。FTP 在客户机和服务器之间需建立两条 TCP连接，一条用于传送控制信息（使用21 号端口），另一条用于传送文件内容（使用20 号端口）。 （ 2 ） TFTP （简单文件传输协议），建立在 UDP之上，提供不可靠的数据流传输服务。 （ 3 ） HTTP （超文本传输协议） 是用于从 WWW 服务器传输超文本到本地浏览器的传送协议。建立在TOP之上。 （ 4 ） SMTP （简单邮件传输协议） 建立在 TCP 之上，是一种提供可靠有全有效的电子邮件传输的协议。 | ch8
ch8_71 | ch8 | single | medium |  | 46、2018 年5月第21题（此题为常规重点考题，建议举一反三） IEEE802 规范定义了网卡如何访问传输介质，以及如何在传输介质上传输数据的方法。其中, （ 21 ） 是重要的局城网协议。 | IEEE802.1 | IEEE802.3 | IEEE802.6 | IEEE802.11 | 1 | 【解析】考查的是网络协议的相关知识，需要掌握 IEEE802.3 是重要的局域网协议，IEEE802.11 是无线局域网协议。 | ch8
ch8_72 | ch8 | single | medium |  | 47、2019 年5月第1题 （此题为常规重点考题，建议举一反三） RFID 射频技术多应用于物联网的 （ 1 ） 。 | 网络层 | 感知层 | 应用层 | 传输层 | 1 | 【解析】考查的是物联网的相关知识，必须掌握。 射频识别 （RFID） 是一种无线通信技术，可以通过无线电讯号识别特定 目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或者光学接触。 用排除法，射频识别是一种无线通信技术，不属于 OSI 7 层协议中，应属于感知层。 | ch8
ch8_73 | ch8 | single | medium |  | 48、2021 年5月第 13题 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 测试人员用工具获取系统的传输数据包, 查看发送和接收方内容的一致性,验证数据的 （ 13 ） 。 | 完整性 | 保密性 | 可控性 | 合法性 | 0 | 【解析】考查的是信息安全的相关知识。需要掌握。 最基本的定义，完整性就是确保接收的数据就是发送的数据，数据不应该被篡改。 | ch8
ch8_74 | ch8 | single | medium |  | 49、2021 年11月第15题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 关于 RSA算法的描述，不正确的是:_ （ 15 ） 。 | RSA算法是非对称算法的代表 | RSA算法加密密钥与解密密钥不同 | RSA算法中解密密钥公开，而加密密钥需要保密。 | RSA利用RSA密码可以同时实现数字签名和数据加密 | 2 | 【解析】考查的是 RSA 的相关知识。需要掌握。 RSA 算法中解密密钥需要保密，而加密密钥可以公开。 | ch8
ch8_75 | ch8 | single | medium |  | 50、2022 年5月第14题 （此题为常规重点考题，建议举一反三） （ 14 ） 是利用公开密钥进行加密的技术。 | AES | IDEA | DES | RSA | 3 | 【解析】考查的是加密的相关知识。需要掌握。 公开密钥密码有基于大合数因子分解困难性的 RAS 密码类和基于离散对数问题困难性的ELGamal 密码类。 | ch8

## ch9
id | chapterId | type | difficulty | label | content | option_A | option_B | option_C | option_D | correctAnswer | explanation | tags | image | explanationImage
ch9_1 | ch9 | single | medium |  | 1、2023 年5月第5题 GB/T34960.1 中定义了 IT 治理框架， （ 5 ） 不属于 IT 治理框架的三大治理域。 | 管理体系 | 技术体系 | 顶层设计 | 资源 | 1 | 【解析】本题考查 IT 治理框架，必须会。 P76 页。IT 治理框架包含信息技术顶层设计、管理体系和资源三大治理域 | ch9
ch9_2 | ch9 | single | medium |  | 2、2023 年5月第6题 （此题为常规重点考题，建议举一反三） （ 6 ） 不属于IT 审计的目标。 | 对I开 目标的实现进行审查和评价 | 识别与评估 IT 风险 | 保护信息资产的安全 | 提出评价意见及改进 | 2 | 【解析】本题考查 IT 审计的目标的内容，必须会。 P81 页,IT 审计的目的是指通过开展 IT 审计工作, 了解组织 IT 系统与 IT 活动的总体状况，对组织是否实现 IT 目标进行审查和评价，充分识别与评估相关 IT 风险，提出评价意见及改进建议，促进组织实现 IT 目标。 | ch9
ch9_3 | ch9 | single | medium |  | 3、我根据23 年11月第1批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 以下关于审计工作底稿，说法错误的是（ ）。 | 审计工作底稿是指审计人员对制订的审计计划、实施的审计程序、获取的相关审计证据，以及得出的审计结论做出的记录。 | 审计工作底稿是审计证据的载体，是审计人员在审计过程中形成的审计工作记录和获取的资料。 | 审计工作底稿一般分为综合类工作底稿、业务类工作底稿和备查类工作底稿 | 综合类工作底稿是指审计人员在审计实施阶段为执行具体审计程序所形成的审计工作底稿, 包括:符合性测试中形成的内部控制问题调查表和流程图、实质性测试中形成的项目明细 | 3 | 【解析】本题考查审计工作底稿的相关内容，必须会。 P87, 综合类工作底稿是指审计人员在审计计划阶段和审计报告阶段，为规划、控制和总结整个审计工作并发表审计意见所形成的审计工作底稿，主要包括:审计业务约定书、审计计划、审计总结、审计报告、管理建议书、被审计单位管理当局声明书以及审计人员对整个审计工作进行组织管理的所有记录和资料。 | ch9
ch9_4 | ch9 | single | medium |  | 4、我根据23 年11月第2 批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 以下关于审计证据的说法中，错误的是（ ）。 | 审计证据是指由审计机构和审计人员获取，用于确定所审计实体或数据是否遵循既定标准或目标，形成审计结论的证明材料 | 客观性是指审计证据必须是客观存在的事实材料。客观的审计证据比需要判断或解释的证据可靠 | 充分性是指要求审计人员根据所获证据足以对被审计对象提出一定程度保证的结论，是对审计证据数量的要求，主要与审计人员确定的样本量有关 | 合法性是指审计证据与审计事项之间必须有实质性联系 | 3 | 【解析】本题考查审计证据的相关内容，必须会。 P86, 审计证据是指由审计机构和审计人员获取，用于确定所审计实体或数据是否遵循既定标准或目标，形成审计结论的证明材料。审计证据的特性见下表。<br><div style='margin-top: 10px; border-radius: 8px; overflow: hidden; border: 1px solid var(--color-bg-tertiary); background: #fff;'><img src='images/ch9_q4_audit_evidence.png' style='max-width: 100%; display: block; cursor: zoom-in;' onclick='window.open(this.src)' title='点击查看高清大图'></div> | ch9
ch9_5 | ch9 | single | medium |  | 5、我根据23 年11月第 3批考点原创的模拟题 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 关于统计抽样的说法中，错误的是（ ）。 | 统计抽样采用概率学原理，涉及计算样本量、抽取样本。 | 利用统计抽样，审计人员可以量化描述样本与总体的接近程度（评价抽样精度) 以及用百分比表示的样本能够代表总体的概念（可靠性或置信水平) | 属性抽样也称为金额估计抽样或平均值估计抽样，是一种由样本估计总体的货币金额或其他度量单位（如重量) 的抽样技术。 | 用的统计抽样方法有: 属性抽样和变量抽样 | 2 | 【解析】本题考查统计抽样，必须会。 P85，C 应该是变量抽样。见下表。<br><div style='margin-top: 10px; border-radius: 8px; overflow: hidden; border: 1px solid var(--color-bg-tertiary); background: #fff;'><img src='images/ch9_q5_audit_sampling.png' style='max-width: 100%; display: block; cursor: zoom-in;' onclick='window.open(this.src)' title='点击查看高清大图'></div> | ch9
ch9_6 | ch9 | single | medium |  | 6、我根据23 年11月第3 批考点原创的模拟题 IT 治理体系框架具体包括（ ）。 ①IT 战略目标 ②IT 治理组织 ③IT 治理机制 ④IT 治理域 ⑤IT 治理标准 ⑥IT 绩效目标 | ①②③④⑤⑥ | ①②③ | ④⑤⑥ | ①②③④⑤ | 0 | 【解析】本题考查 IT 治理体系框架，必须会。 P71, IT 治理体系框架具体包括 IT 战略目标、IT 治理组织、IT 治理机制、IT 治理域、IT治理标准和 IT 绩效目标等部分，形成一整套 IT 治理运行闭环。见下图。<br><div style='margin-top: 10px; border-radius: 8px; overflow: hidden; border: 1px solid var(--color-bg-tertiary); background: #fff;'><img src='images/ch9_q6_governance_framework.png' style='max-width: 100%; display: block; cursor: zoom-in;' onclick='window.open(this.src)' title='点击查看高清大图'></div> | ch9
ch9_7 | ch9 | single | medium |  | 7、2024年5月第1批 （此题为常规重点考题，建议举一反三） IT 审计业务和服务通常分为 IT 内部控制审计和 IT 专项审计,（ ） 属于 IT 内部控制审计。 | 应用控制审计 | 数据审计 | 网络与信息安全审计 | 信息系统生命周期审计 | 0 | 【解析】本题考查 IT 审计的相关知识，必须掌握。 P89 页，见如下表。<br><div style='margin-top: 10px; border-radius: 8px; overflow: hidden; border: 1px solid var(--color-bg-tertiary); background: #fff;'><img src='images/ch9_q7_audit_classification.png' style='max-width: 100%; display: block; cursor: zoom-in;' onclick='window.open(this.src)' title='点击查看高清大图'></div> | ch9
ch9_8 | ch9 | single | medium |  | 8、2024年5月第1批 治理活动的主要任务聚焦在全局统等，价值导向，机制保障，创新发展，文化助推五个方面。其中“指导建立规范过程管理和痕迹管理，并向利益相关者公开质量设定举措”属于（ ）的内容。 | 机制保障 | 创新发展 | 价值导向 | 全局统筹 | 0 | 【解析】本题考查治理活动的相关内容，必须会。 P74 页，机制保障是指组织应对自身 IT 发展进行有效管控，保证 IT 需求与实现的协调发展，并使 IT 安全和风险得到有效的识别、管理、防范和处置。组织需要建立适合组织特点的机制保障方法，满足朴漏互补、协同发展、监督改进和安全风险可控的原则，避免扭曲决策目标方向。组织需要明确管理责任，明晰上下左右权利关系，落实责任制和各项措施。组织可以根据相关法律法规、行业管理和上级监管机构发布的规范文件要求，制定本组织的信息技术治制度并实施，重点聚焦在: ①指导建立规范过程管理和痕迹管理，并向利益相关者公开质量设定举措; ②评审 IT 管理体系的适宜性、充分性和有效性: ③审计 IT 完整性、有效性和合规性;儿监督由审计和管理评审，提出改进内容的实施。 | ch9
ch9_9 | ch9 | single | medium |  | 9、2024年5月第1批（此题为常规重点考题，建议举一反三） IT 审计常用的审计技术不包括 （ ）。 | 产品分析技术 | 审计抽样技术 | 风险评估技术 | 大数据审计技术 | 0 | 【解析】本题考查 IT 审计的技术，必须会。 P84 页，常用的 IT 审计技术包括风险评估技术、审计抽样技术、计算机辅助审计技术及大数据审计技术。 | ch9
ch9_10 | ch9 | single | medium |  | 10、2024 年5月第2 批 （ ）的核心是关注 IT 定位和信息化建设与数字化转型的责权利划分。 | IT 技术 | IT 治理 | IT 管理 | IT 架构 | 1 | 【解析】本题考查 IT 治理的相关内容，必须会。 P69 页。IT 治理的核心是关注 IT 定位和信息化建设与数字化转型的责权利划分。 | ch9
ch9_11 | ch9 | single | medium |  | 11、2024 年5月第2批 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 在IT 审计流程中,“深入调查并调整审计计划” 属于（ ） 的工作内容之一。 | 审计终结阶段 | 审计准备阶段 | 后续审计阶段 ” | 审计实施阶段 | 3 | 【解析】本题考查 IT 审计流程的相关内容，必须会。 P88 页。IT 审计实施阶段是审计人员将项目审计计划付诸实施的期间。此阶段的工作是审计全过程的中心环节，是整个审计流程的关键阶段，关系到整个审计工作的成败。实施阶段主要完成工作包括: ①深入调查并调整审计计划; ②了解并初步评估 IT 内部控制; ③进行符合性测试; ④进行实质性测试等。 | ch9
ch9_12 | ch9 | single | medium |  | 12、2024 年5月第2批（此题为常规重点考题，建议举一反三） 在确定 IT 审计范围时，（ ）需要根据审计的目的和投入的审计成本来确定。 | 逻辑范围 | 物理范围 | 组织范围 | 总体范围 | 3 | 【解析】本题考查 IT 审计的相关内容，必须会。 P81 页,见下表。<br><div style='margin-top: 10px; border-radius: 8px; overflow: hidden; border: 1px solid var(--color-bg-tertiary); background: #fff;'><img src='images/ch9_q12_audit_scope.png' style='max-width: 100%; display: block; cursor: zoom-in;' onclick='window.open(this.src)' title='点击查看高清大图'></div> | ch9
ch9_13 | ch9 | single | medium |  | 13、2025 年5月第1批 （此题为常规重点考题，建议举一反三） | 在审计终结阶段归档审计底稿与报告 | 在后续审计阶段重新执行完整的审计步骤 | 在审计实施阶段开展符合性及实质性测试 | 在审计准备阶段组建团队并编制计划 | 1 | 【解析】本题考查 IT 审计流程的相关内容，必须会。 P89, 后续审计是在审计报告发出后的一定时间内，审计人员为检查被审计单位对审计问题和建议是否已经采取了适当的纠正措施，并取得预期效果的跟踪审计。后续审计并不是一次新的审计，而是前一次审计的有机组成部分。实施后续审计，可不必遵守审计流程的每一过程和要求，但必须依法依规进行检查、调查，收集审计证据，写出后续审计报告。 | ch9
ch9_14 | ch9 | single | medium |  | 14、2025 年5月第1批 信息系统项目管理审计内容与方法，不包括（ ）。 | 启动与计划 | 实施与控制 | 治理 | 组织管理 | 2 | 【解析】本题考查审计内容和方法，必须会。 P90，见下表。<br><div style='margin-top: 10px; border-radius: 8px; overflow: hidden; border: 1px solid var(--color-bg-tertiary); background: #fff;'><img src='images/ch9_q14_audit_part1.png' style='max-width: 100%; display: block; margin-bottom: 10px; cursor: zoom-in;' onclick='window.open(this.src)' title='点击查看高清大图'><img src='images/ch9_q14_audit_part2.png' style='max-width: 100%; display: block; cursor: zoom-in;' onclick='window.open(this.src)' title='点击查看高清大图'></div> | ch9
ch9_15 | ch9 | single | medium |  | 15、2025 年5月第1批 关于组织 IT 治理相关的描述，不正确的是（ ）。 | 建立与 IT 发展相适应的组织文化发展策略 | 把组织治理纳入IT 治理并建立 IT 治理机构 | 确保在可控成本与风险下实现 IT 战略目标 | 设立跨部门委员会统筹 IT 战略与业务集成 | 1 | 【解析】本题考查 IT 治理的相关内容，尽力会。 A、建立与 IT 发展相适应的组织文化发展策略: IT 治理强调组织文化的重要性（如培养风险意识、创新文化等)，以支持 IT 的有效采用和治理。这描述正确。 B、把组织治理纳入 IT 治理并建立 IT 治理机构: 此描述不正确。因为组织治理是更高级别的治理框架, 涵盖整个组织的战略、风险和绩效,而 IT 治理是组织治理的一部分, 应昱入其中。正确的关系是“IT 治理纳入组织治理” 而非颠倒。建立 IT 治理机构 (如 IT 治理委员会) 是正确的，但前半句“把组织治理纳入 IT 治理”错误地颠倒了逻辑关系。 C、确保在可控成本与风险下实现 IT 战略目标: 这是 IT 治理的核心目标之一，强调在成本可控和风险管理的前提下，交付 IT 价值并支持业务战略。这描述正确。 D、设立跨部门委员会统筹 IT 战略与业务集成: IT 治理常见实践包括设立跨部门委员会(如IT 指导委员会)，以促进业务与 IT 的战略集成和决策协调。这描述正确。 | ch9
ch9_16 | ch9 | single | medium |  | 16、2025 年5月第2批（此题为常规重点考题，建议举一反三） IT 治理的目标不包括（ ）。 | 与业务目标一致 | 进行数据决策 | 风险管理 | 有效利用信息与数据资源 | 1 | 【解析】本题考查 IT 治理相关知识，必须掌握。 P68，IT 治理主要目标包括: 与业务目标一致、有效利用信息与数据资源、风险管理。 | ch9
ch9_17 | ch9 | single | medium |  | 17、2025 年5月第2批（此题为常规重点考题，建议举一反三） 在IT 审计流程中，（ ）是审计实施阶段的工作。 | 进行符合性测试 | 编制审计计划 | 整理审计证据 | 明确审计目的及任务 | 0 | 【解析】本题考查 IT 审计流程相关知识，必须掌握。 P88，IT 审计实施阶段是审计人员将项目审计计划付诸实施的期间。此阶段的工作是审计 全过程的中心环节，是整个审计流程的关键阶段，关系到整个审计工作的成败。实施阶段主要 完成工作包括: ①深入调查并调整审计计划; ②了解并初步评估 IT 内部控制; ③进行符合性测 试; ④进行实质性测试等。 | ch9
ch9_18 | ch9 | single | medium |  | 1、以下说法错误的是（ ）。 | IT 治理主要目标包括: 与业务目标一致、有效利用信息与数据资源、风险管理。 | IT 治理管理层次大致可分为4层: 决策层、管理层、执行管理层、业务与服务执行层 | 有效的IT 治理必须关注五项关键决策, 包括 IT 原则、IT 架构、IT 基础设施、业务应用需求、IT 投资和优先顺序。 | IT 治理本质上关心: ①实现 IT 的业务价值，②IT 风险的规避。 | 1 | 【解析】本题考查 IT 治理的相关内容，必须会。 P69, IT 治理管理层次大致可分为三层: 最高管理层、执行管理层、业务与服务执行层 | ch9
ch9_19 | ch9 | single | medium |  | 2、GB/T 34960. （ 2 ） 信息技术服务治理第 2 部分: 实施指南》提出了 IT 治理通用要求的实施指南，分析了实施 IT 治理的环境因素,规定了 IT 治理的实施框架、实施环境和实施过程，并明确顶层设计治理、管理体系治理和资源治理的实施要求。该标准不适用于 （ ）。 | 建立组织的IT 治理实施框架，明确实施方法和过程; | 组织内部开展 IT 治理的实施; | IT 治理相关软件或解决方案实施落地的指导; | 第三方对组织的IT 治理能力进行评价 | 3 | 【解析】本题考查《信息技术服务治理第 2 部分: 实施指南》的相关内容，必须会。 P76-P77, GB/T 34960. （ 2 ） 信息技术服务治理第 2 部分: 实施指南》提出了 IT 治理通用要求的实施指南，分析了实施 IT 治理的环境因素，规定了 IT 治理的实施框架、实施环境和实施过程，并明确顶层设计治理、管理体系治理和资源治理的实施要求。该标准适用于: ①建立组织的 IT 治理实施框架，明确实施方法和过程; ②组织内部开展 IT 治理的实施; ③治理相关软件或解决方案实施落地的指导; ④第三方开展 IT 治理评价的指导。 | ch9
ch9_20 | ch9 | single | medium |  | 3、以下说法错误的是（ ）。 | 信息和技术治理框架管理目标分为四个领域。 | 治理目标与治理流程有关，而管理目标与管理流程有关。治理流程通常由高级和中级管理层负责，而管理流程则在董事会和执行管理层的职责范围内 | COBIT 给出了建议设计流程: ①了解组织环境和战略; ②确定治理系统的初步范围: ③优化治理系统的范围， ④最终确定治理系统的设计。 | IT 审计的目的是指通过开展 IT 审计工作，了解组织 TT 系统与 IT 活动的总体状况，对组织是否实现IT 目标进行审查和评价,充分识别与评估相关 IT 风险，提出评价意见及改进建议,促进组织实现IT 目标。 | 1 | 【解析】本题考查 IT 治理的相关内容，必须会。 P78, 治理目标与治理流程有关，而管理目标与管理流程有关。治理流程通常由董事会和执行管理层负责，而管理流程则在高级和中级管理层的职责范围内。 | ch9
ch9_21 | ch9 | single | medium |  | 4、下列说法，错误的是（ ）。 | IT 审计风险主要包括固有风险、控制风险、检查风险和总体审计风险。 | 总体审计风险是指针对单个控制目标所产生的各类审计风险总和。 | 常用审计方法包括: 访谈法、调查法、检查法、观察法、测试法和程序代码检查法等。 | 计算机辅助审计技术是指遵循大数据理念，运用大数据技术方法和工具，利用数量巨大、来源分散、格式多样的数据，开展跨层级、跨系统、跨部门和跨业务等的深入挖掘与分析，提升审计发现问题、评价判断、宏观分析的能力。 | 3 | 【解析】本题考查大数据审计的相关内容，必须会。 P86, 大数据审计技术: 是指遵循大数据理念，运用大数据技术方法和工具，利用数量巨大、来源分散、格式多样的数据，开展跨层级、跨系统、跨部门和跨业务等的深入挖掘与分析，提升审计发现问题、评价判断、宏观分析的能力。大数据审计技术包括大数据智能分析技术、大数据可视化分析技术及大数据多数据源综合分析技术等 | ch9
ch9_22 | ch9 | single | medium |  | 5、下列说法，错误的是（ ）。 | 审计证据是指由审计机构和审计人员获取，用于确定所审计实体或数据是否遵循既定标准或目标，形成审计结论的证明材料。审计证据是审计意见的支柱，是审计人员形成审计结论的基础。 | 审计工作底稿是审计证据的载体，是审计人员在审计过程中形成的审计工作记录和获取的资料。它形成于审计过程，也反映整个审计过程。 | 审计工作底稿一般分为综合类工作底稿、业务类工作底稿和备查类工作底稿 | 审计流程一般分为审计准备、审计实施、审计终结 （ 3 ） 个阶段。 | 3 | 【解析】本题考查审计流程的相关内容，必须会。 P88, 审计流程一般分为审计准备、审计实施、审计终结及后续审计四个阶段。 | ch9
ch9_23 | ch9 | single | medium |  | 6、审计证据的特点不包括 （ ）。 | 充分性 | 主观性 | 客观性 | 合法性 | 1 | 【解析】本题考查审计证据的相关内容，必须会。 P86, 主观性一看就不对。具体请看见下表。<br><div style='margin-top: 10px; border-radius: 8px; overflow: hidden; border: 1px solid var(--color-bg-tertiary); background: #fff;'><img src='images/ch9_q23_audit_evidence.png' style='max-width: 100%; display: block; cursor: zoom-in;' onclick='window.open(this.src)' title='点击查看高清大图'></div> | ch9
ch9_24 | ch9 | single | medium |  | 7、（ ）是指通过预定的审计程序未能发现重大、单个或与其他错误相结合的风险。 | 检查风险 | 固有风险 | 控制风险 | 总体审计风险 | 0 | 【解析】本题考查审计风险的相关内容，必须会。 P82-P83, 检查风险是指通过预定的审计程序未能发现重大、单个或与其他错误相结合的风险。 | ch9
ch9_25 | ch9 | single | medium |  | 8、明确审计涉及的组织机构、主要流程、活动及人员等属于（ ）。 | 和总体范围 | 组织范围 | 物理范围 | 逻辑范围 | 1 | 【解析】本题考查审计范围的相关内容，必须会。 P81, 请见下表。<br><div style='margin-top: 10px; border-radius: 8px; overflow: hidden; border: 1px solid var(--color-bg-tertiary); background: #fff;'><img src='images/ch9_q25_audit_scope.png' style='max-width: 100%; display: block; cursor: zoom-in;' onclick='window.open(this.src)' title='点击查看高清大图'></div> | ch9
ch9_26 | ch9 | single | medium |  | 9、管理目标分为四个领域，其中: 针对 IT解决方案的定义、采购和实施以及它们到业务流程的整合属于（ ）。 | 调整、规划和组织 (APO) | 内部构建、外部采购和实施 （BAI) | 交付、服务和支持 （DSS ) | 监控、评价和评估 (MEA) | 1 | 【解析】本题考查 IT 治理管理目标的相关内容，必须会。 P78, 管理目标分为四个领域: ①调整、规划和组织 (AP （ 0 ） :针对 IT 的整体组织、战略和支持活动; ②内部构建、外部采购和实施 (BA （ 1 ） :针对 IT 解决方案的定义、采购和实施以及它们到业务流程的整合; ③交付、服务和支持 （DSS) :针对 IT 服务的运营交付和支持，包括安全; ④监控、评价和评估 (MEA) :针对 IT 的性能监控及其与内部性能目标、内部控制目标和外部要求的一臻程度。 | ch9
ch9_27 | ch9 | single | medium |  | 10、IT 审计技术不包括（ ）。 | 风险评估技术 | 审计抽样技术 | 计算机辅助审计技术 | 区块链技术 | 3 | 【解析】本题考查 IT 审计技术，必须会。 P84, IT 审计技术包括风险评估技术、审计抽样技术、计算机辅助审计技术及大数据审计技术。 | ch9
ch9_28 | ch9 | single | medium |  | 11、组织高层关于如何使用 IT 的陈述是（ ） 的内容。 | IT 原则的决策 | IT 架构的决策 | 业务应用需求决策 | IT 基础设施决策 | 0 | 【解析】本题考查 IT 治理决策相关内容，必须会。 P70, 请见图。<br><div style='margin-top: 10px; border-radius: 8px; overflow: hidden; border: 1px solid var(--color-bg-tertiary); background: #fff;'><img src='images/ch9_q28_it_governance.png' style='max-width: 100%; display: block; cursor: zoom-in;' onclick='window.open(this.src)' title='点击查看高清大图'></div> | ch9
ch9_29 | ch9 | single | medium |  | 12、建立 IT 治理机制的原则不包括（ ）。 | 简单 | 透明 | 适合 | 共享 | 3 | 【解析】本题考查 IT 治理机制的原则，尽力会。 P72, 建立 IT 治理机制的原则包括: ①简单。机制应该明确地定义特定个人和团体所承担的责任和目标。 ②透明。有效的机制依赖于正式的程序。对于那些被治理决策所影响或是想要挑战治理决策的人来说，机制如何工作是需要非常清晰的。 ③适合。机制鼓励那些处于最佳位置的个人去制定特定的决策。 | ch9
ch9_30 | ch9 | single | medium |  | 13、（ ）是审计人员到被审计单位的经营场所及其他有关场所进行实地察看,来证实审计事项的一种方法。 | 观察法 | 检查法 | 测试法 | 调查法 | 0 | 【解析】本题考查 IT 审计的方法，必须会。 P84, 观察法是审计人员到被审计单位的经营场所及其他有关场所进行实地察看，来证实审计事项的一种方法。 | ch9
ch9_31 | ch9 | single | medium |  | 14、（ ）从人作为分析主体和需求主体的视角出发，强调基于人机交互的、符合人的认知规律的分析方法，目的是将人所具备的、机器并不擅长的认知能力融入数据分析过程中。 | 大数据可视化分析技术 | 大数据智能分析技术 | 大数据多数据源综合分析技术 | 大数据并行分析技术 | 0 | 【解析】本题考查 IT 审计的相关技术，必须会。 P86, 大数据可视化分析技术从人作为分析主体和需求主体的视角出发，强调基于人机交互的、符合人的认知规律的分析方法，目的是将人所具备的、机器并不擅长的认知能力融入数据分析过程中。 大数据智能分析技术以各种高性能处理算法、智能搜索与挖据算法等为主要研究内容，是目前大数据分析领域的研究主流。该技术从计算机的视角出发，强调计算机的计算能力和人工智能，如各类面向大数据的机器学习和数据挖据方法等。 大数据多数据源综合分析技术是对采集来的各行、各业、各类大数据，采用数据查询等常用方法或其他大数据技术方法进行相关数据的综合比对和关联分析，从而发现更多隐藏的审计线索的技术。 | ch9
ch9_32 | ch9 | single | medium |  | 15、审计工作底稿三级复核制度是指以审计机构负责人、（ ）和项目负责人 (或项目经理) 为复核人，依照规定的程序和要点对审计工作底稿进行逐级复核的制度。 | 部门负责人 | PMO | 质量管理员 | 配置管理员 | 0 | 【解析】本题考查审计工作底稿三级复核制度，必须会。 P88, 审计工作底稿三级复核制度是指以审计机构负责人、部门负责人和项目负责人(或项目经理) 为复核人，依照规定的程序和要点对审计工作底稿进行逐级复核的制度。 | ch9
ch9_33 | ch9 | single | medium |  | 16、马军老师正在进行审计工作，目前，他正在深入调查并调整审计计划、了解并初步评估 IT内部控制，请问，他目前处于审计的（ ） 阶段。 | 审计准备阶段 | 审计实施阶段 | 审计终结阶段 | 后续审计阶段 | 1 | 【解析】本题考查审计流程，必须会。 P88, IT 审计实施阶段是审计人员将项目审计计划付诸实施的期间。实施阶段主要完成工作包括: ①深入调查并调整审计计划; ②了解并初步评估 IT 内部控制; ③进行符合性测试; ④进行实质性测试等。 | ch9
ch9_34 | ch9 | single | medium |  | 17、马军老师正在进行审计技术的选择，他惊讶的发现，目前时间及成本都不允许对既定总体中的所有交易或事件进行全面审计了，于是他选择了（ ）。 | 风险评估技术 | 审计抽样技术 | 计算机辅助审计技术 | 大数据审计技术 | 1 | 【解析】本题考查审计技术，必须会。 P85, 审计抽样技术: 从审计对象总体中选取一是雪重的样本进行测让 并根据测试结果，推断审计对象总体特征的一种方法。审计抽样适用于时间及成本都不允许对既定总体中的所有交易或事件进行全面审计时。 | ch9
ch9_35 | ch9 | single | medium |  | 18、组织的IT 目标主要包括:（ ）。 ①组织的IT 战略应与业务战略保持一致; ②保护信息资产的安全及数据的完整、可靠、有效; ③提高信息系统的安全性、可靠性及有效性; ④合理保证信息系统及其运用符合有关法律、法规及标准等的要求。 ⑤对组织是否实现 IT 目标进行审查和评价 | ①②⑤ | ②③④⑤ | ①②③④ | ①②③④⑤ | 2 | 【解析】本题考查 IT 组织目标，必须会。 P81, 组织的 IT 目标主要包括: ①组织的 IT 战略应与业务战略保持一致; ②保护信息资产的安全及数据的完整、可靠、有效; ③提高信息系统的安全性、可靠性及有效性; ④合理保证信息系统及其运用符合有关法律、法规及标准等的要求。 ⑤是 IT 审计的目的 | ch9
ch9_36 | ch9 | single | medium |  | 19、制定IT的目标; 分析新技术的机遇和风险; 建设关键过程与核心竞争力; 分配责任、定义规程、衡量业绩; 管理风险和获得可靠保证等属于（ ） 的职责。 | 最高管理层 | 执行管理层 | 业务与服务执行层 | 业务运营层 | 1 | 【解析】本题考查 IT 治理管理层次，必须会。 P69，IT 治理管理层次大致可分为三层: 最高管理层、执行管理层、业务与服务执行层。 （ 1 ） 最高管理层的主要职责包括: 证实 IT 战略与业务战略是否一致; 证实通过明确的期望和衡量手段交付 IT 价值; 指导 IT 战略、平衡支持组织当前和未来发展的投资; 指导信息和数据资源的分配。 （ 2 ） 执行管理层的主要职责包括: 制定 IT的目标; 分析新技术的机遇和风险; 建设关键过程与核心竞争力; 分配责任、定义规程、衡量业绩; 管理风险和获得可靠保证等。 （ 3 ） 业务及服务执行层的主要职责包括: 信息和数据服务的提供和支持; IT 基础设施的建设和维护; IT 需求的提出和响应。 | ch9
ch9_37 | ch9 | single | medium |  | 20、以下（ ） 不属于GB/T34960. （ 1 ） 信息技术服务治理第1部分: 通用要求》的内容。 | 第三方对组织的IT治理能力进行评价 | 研发、选择和评价IT治理相关的软件或解决方案 | 建立组织的IT治理体系，并实施自我评价 | 第三方开展IT治理评价的指导 | 3 | 【解析】本题考查《信息技术服务治理第 1 部分: 通用要求》的内容，尽力会。 P75, GB/T34960. （ 1 ） 信息技术服务治理第 1 部分: 通用要求》规定了 IT 治理的模型和框架、实施 IT 治理的原则，以及开展 IT 顶层设计、管理体系和资源的治理要求。该标准可用于: ①建立组织的 IT 治理体系，并实施自我评价; ②开展信息技术审计; ③研发、选择和评价 IT 治理相关的软件或解决方案; ④第三方对组织的 IT 治理能力进行评价。 | ch9
ch9_38 | ch9 | single | medium |  | 21、信息和技术治理框架的管理目标不包含 （ ）。 | 调整、规划和组织 | 内部构建、外部采购和实施 | 交付、服务和支持 | 设计和部署 | 3 | 【解析】本题考查信息和技术治理框架的管理目标，必须会。 P78, ①调整、规划和组织 (APO): 针对 IT 的整体组织、战略和支持活动; ②内部构建、外部采购和实施 (BAI): 针对 IT 解决方案的定义、采购和实施以及它们到业务流程的整合; ③交付、服务和支持 （DSS): 针对 IT 服务的运营交付和支持，包括安全; ④监控、评价和评估 (MEA): 针对 IT 的性能监控及其与内部性能目标、内部控制目标和外部要求的一臻程度。 | ch9
ch9_39 | ch9 | single | medium |  | 22、组织的IT目标不包括 （ ）。 | 组织的IT战略应与业务战略保持一臻 | 提高信息系统的安全性、可靠性及有效性 | 保护信息资产的安全及数据的完整、可靠、有效 | 充分识别与评估相关IT风险 | 3 | 【解析】本题考查组织的 IT 目标，必须会。 P81, 组织的 IT 目标主要包括: ①组织的 IT 战略应与业务战略保持一致; ②保护信息资产的安全及数据的完整、可靠、有效; ③提高系统的安全性、可靠性及有效性; ④合理保证信息系统及其运用符合有关法律、法规及标准等的要求。 ⑤充分识别与评估相关 IT 风险属于 IT 审计的目标。 | ch9
ch9_40 | ch9 | single | medium |  | 23、需要根据审计目的和投入的审计成本来确定是IT审计的（ ） 。 | 总体范围 | 组织范围 | 物理范围 | 逻辑范围 | 0 | 【解析】本题考查 IT 审计范围，必须会。 P81，见下表。<br><div style='margin-top: 10px; border-radius: 8px; overflow: hidden; border: 1px solid var(--color-bg-tertiary); background: #fff;'><img src='images/ch9_q40_audit_scope.png' style='max-width: 100%; display: block; cursor: zoom-in;' onclick='window.open(this.src)' title='点击查看高清大图'></div> | ch9
ch9_41 | ch9 | single | medium |  | 24、审计人员只能评估其风险水平而不能对其实施控制和影响，其风险水平的衡量由于需要兼顾传统内部控制的思想和计算机系统管理的知识，因而较为复杂且难以准确计量，这种风险是（ ）。 | 因有风险 | 控制风险 | 检查风险 | 测试风险 | 1 | 【解析】本题考查审计风险的定义，必须会。 P82、83。见下表。<br><div style='margin-top: 10px; border-radius: 8px; overflow: hidden; border: 1px solid var(--color-bg-tertiary); background: #fff;'><img src='images/ch9_q41_audit_risk.png' style='max-width: 100%; display: block; cursor: zoom-in;' onclick='window.open(this.src)' title='点击查看高清大图'></div> | ch9
ch9_42 | ch9 | single | medium |  | 25、（ ） 是指为了达到预期目的，在制订调研计划的基础上，通过书面或口头回答问题的方式收集研究对象的相关资料，并做出分析、综合，得到某一结论的研究方法。 | 访谈法 | 调查法 | 检查法 | 观察法 | 1 | 【解析】本题考查审计的方法，必须会。 P84，调查法是指为了达到预期目的，在制订调研计划的基础上,通过书面或口头回答问题的方式收集研究对象的相关资料，并做出分析、综合，得到某一结论的研究方法。 | ch9
ch9_43 | ch9 | single | medium |  | 26、（ ） 是在风险分析的基础上，通过相应的指标体系和评价标准，对风险程度进行划分，以揭示影响成败的关键风险因素。 | 风险识别技术 | 风险分析技术 | 风险评价技术 | 风险应对技术 | 2 | 【解析】本题考查 IT 风险评估技术，必须会。 P85，IT 风险评估技术一般包括: （ 1 ） 风险识别技术: 用以识别可能影响一个或多个目标的不确定性,包括德尔菲法、头脑风暴法、检查表法、SWOT 技术及图解技术等。 （ 2 ） 风险分析技术: 是对风险影响和后果进行评价和估量，包括定性分析和定量分析。 （ 3 ） 风险评价技术: 是在风险分析的基础上, 通过相应的指标体系和评价标准，对风险程度进行划分，以揭示影响成败的关键风险因素，包括单因素风险评价和总体风险评价。 （ 4 ） 风险应对技术: IT 技术体系中为特定风险制定的应对技术方案，包括云计算、完余链路、宛余资源、系统弹性伸缩、两地三中心灾备、业务熔断限流等。 | ch9
ch9_44 | ch9 | single | medium |  | 27、（ ） 是从人作为分析主体和需求主体的视角出发，强调基于人机交互的、符合人的认知规律的分析方法，目的是将人所具备的、机器并不擅长的认知能力融入数据分析过程中。 | 计算机辅助审计技术 | 大数据可视化分析技术 | 审计抽样技术 | 大数据智能分析技术 | 1 | 【解析】本题考查各审计技术的定义，必须会。 P86，见下表。<br><div style='margin-top: 10px; border-radius: 8px; overflow: hidden; border: 1px solid var(--color-bg-tertiary); background: #fff;'><img src='images/ch9_q44_bigdata_audit.png' style='max-width: 100%; display: block; cursor: zoom-in;' onclick='window.open(this.src)' title='点击查看高清大图'></div> | ch9
ch9_45 | ch9 | single | medium |  | 28、（ ） 指审计证据与审计事项之间必须有实质性联系。 | 充分性 | 客观性 | 相关性 | 可靠性 | 2 | 【解析】本题考查审计证据的特点，必须会。 P86，见下表。<br><div style='margin-top: 10px; border-radius: 8px; overflow: hidden; border: 1px solid var(--color-bg-tertiary); background: #fff;'><img src='images/ch9_q45_audit_evidence.png' style='max-width: 100%; display: block; cursor: zoom-in;' onclick='window.open(this.src)' title='点击查看高清大图'></div> | ch9
ch9_46 | ch9 | single | medium |  | 29、以下关于审计工作底稿，说法错误的是 （ ）。 （此题为常规重点考题，建议举一反三） | 内容要求包括资料翔实、重点突出、繁简得当、结论明确; | 业务类工作底稿指审计人员在审计实施阶段为执行具体审计程序所形成的审计工作底稿, 包括: 符合性测试中形成的内部控制问题调查表和流程图、实质性测试中形成的项目明细表等 | 审计工作底稿是审计证据的载体, 是审计人员在审计过程中形成的审计工作记录和获取的资料。它形成于审计过程，也反映整个审计过程。 | 审计工作底稿可详可略，可正式也可以非正式。 | 3 | 【解析】本题考查审计工作底稿的相关内容，必须会。 P88, 审计工作底稿作为审计人员在整个审计过程中形成的审计工作记录资料，在编制上应满足内容和形式两方面的要求: （ 1 ） 内容要求包括资料翔实、重点突出、繁简得当、结论明确; （ 2 ） 形式要求包括要素齐全、格式规范、标识一致、记录清晰。<br><div style='margin-top: 10px; border-radius: 8px; overflow: hidden; border: 1px solid var(--color-bg-tertiary); background: #fff;'><img src='images/ch9_q45_audit_evidence.png' style='max-width: 100%; display: block; cursor: zoom-in;' onclick='window.open(this.src)' title='点击查看高清大图'></div> | ch9
ch9_47 | ch9 | single | medium |  | 30、整理审计证据属于（ ） 阶段的内容。 | 审计准备 | 审计实施 | 审计终结 | 后续审计 | 2 | 【解析】本题考查审计流程的相关内容，必须会。 P88、P89, 审计流程一般分为审计准备、审计实施、审计终结及后续审计四个阶段。 （ 1 ） 审计准备阶段。IT 审计准备阶段是指 IT 审计项目从计划开始，到发出审计通知书为止的期间。准备阶段是整个审计过程的起点和基础。准备阶段工作一般包括: ①明确审计目的及任务; ②组建审计项目组; ③搜集相关信息; ④编制审计计划等。 （ 2 ） 审计实施阶段。IT 审计实施阶段是审计人员将项目审计计划付诸实施的期间。实施阶段主要完成工作包括: ①深入调查并调整审计计划; ②了解并初步评估 IT 内部控制; ③进行符合性测试; ④进行实质性测试等。 （ 3 ） 审计终结阶段。IT 审计终结阶段是整理审计工作底稿、总结审计工作、编写审计报告、做出审计结论的期间。终结阶段的工作一般包括: ①整理与复核审计工作底稿; ②整理审计证据; ③评价相关 IT 控制目标的实现; ④判断并报告审计发现; ⑤沟通审计结果; ⑥出具审计报告; ⑦归档管理等。 （ 4 ） 后续审计阶段。后续审计是在审计报告发出后的一定时间内，审计人员为检查被审计单位对审计问题和建议是否已经采取了适当的纠正措施，并取得预期效果的跟踪审计。实施后续审计，可不必遵守审计流程的每一过程和要求，但必须依法依规进行检查、调查，收集审计证据，写出后续审计报告。 | ch9
ch9_48 | ch9 | single | medium |  | 31、在IT治理框架中，下列（ ） 治理域包含信息技术的战略，以及支撑战略的组织和架构。 | 管理体系治理域 | 资源治理域 | 项层设计治理域 | 投资管理治理域 | 2 | 【解析】本题考查 IT 治理框架，必须会。 P76，该标准定义的 IT 治理框架包含信息技术顶层设计、管理体系和资源三大治理域，每治理域由如下若干治理要素组成。顶层设计治理域包含信息技术的战略，以及支撑战略的组织和架构; 管理体系治理域包含信息技术相关的质量管理、项目管理、投资管理、服务管理、业务连续性管理、信息安全管理、风险管理、供方管理、资产管理和其他管理; 资源治理域包钨信息技术相关的基础设施、应用系统和数据。 | ch9

## ch10
id | chapterId | type | difficulty | label | content | option_A | option_B | option_C | option_D | correctAnswer | explanation | tags | image | explanationImage
ch10_1 | ch10 | single | medium |  | 1、2023年5月第7题 信息系统战略三角不包括 （ 7 ） 。 | 安全技术 | 业务战略 | 组织机制 | 信息系统 | 0 | 【解析】本题考查信息系统战略三角的内容，必须会。 信息系统战略三角包括业务战略、信息系统和组织机制。战略三角突出了这三者之间的必要一致性。 <img src="images/ch10_1_triangle.png" style="max-width: 100%; margin-top: 10px;"> | ch10
ch10_2 | ch10 | single | medium |  | 2、2023 年5月第8题（此题常规重点考题，建议举一反三） 数据管理能力成熟度模型(DCMM)将组织的管理成熟度划分为 5 个等级，每个级别中数据的重要程度会有所不同，从 （ 8 ） 开始强调数据管理的规范化，数据被当做实现组织绩效目标的重要资产。 | 量化管理级 | 稳健级 | 优化级 | 受管理级 | 1 | 【解析】本题考查数据管理能力成熟度模型 (DCMM) 的内容，必须会。 P118 页 。稳健级: 数据已被当做实现组织绩效目标的重要资产。在组织层面制定了系列的标准化管理流程，促进数据管理的规范化。 | ch10
ch10_3 | ch10 | single | medium |  | 3、我根据23 年11月第1批考点原创的模拟题 （此题常规重点考题，建议举一反三） 组织意识到数据是资产，根据管理策略的要求制定了管理流程，指定了相关人员进行初步管理是（ ） 的特点。 | 初始级 | 受管理级 | 稳健级 | 量化管理级 | 1 | 【解析】本题考查 DCMM 相关内容，必须会。 P118，如下表。 <img src="images/ch10_3_dcmm.png" style="max-width: 100%; margin-top: 10px;"> | ch10
ch10_4 | ch10 | single | medium |  | 4、我根据23 年11月第1批考点原创的模拟题 CIA三要素不包括（ ）。 | 保密性 | 完整性 | 可用性 | 不可抵赖性 | 3 | 【解析】本题考查 CIA，必须会。 P125, CIA 是保密性 (Confidentiality) 、完整性(lntegrity) 和可用性(Availability) 。 | ch10
ch10_5 | ch10 | single | medium |  | 5、我根据23 年11月第1批考点原创的模拟题 以下关于数据安全的说法，错误的是（ ）。 | 组织的数据安全能力域通常包括数据安全策略、数据安全管理和数据安全审计、数据安全改进 （ 4 ） 个能力项 | 数据安全策略是数据安全的核心内容，在制定的过程中需要结合组织管理需求、监管需求以及相关标准等统一制定。 | 数据安全管理是在数据安全标准与策略的指导下，通过对数据访问的授权、分类分级的控制、监控数据的访问等进行数据安全的管理工作，满足数据安全的业务需要和监管需求，实现组织内部对数据生存周期的数据安全管理。 | 数据安全审计是一项控制活动，负责定期分析、验证、讨论、改进数据安全管理相关的策略、标准和活动。数据安全审计的目标是为组织以及外部监管机构提供评估和建议。 | 0 | 【解析】本题考查数据安全能力域相关内容，尽力会。 P112，组织的数据安全能力域通常包括数据安全策略、数据安全管理和数据安全审计三个 能力项。 | ch10
ch10_6 | ch10 | single | medium |  | 6、我根据23 年11月第1批考点原创的模拟题（此题常规重点考题，建议举一反三） 在数据质量中，（ ） 是数据管理和数据应用各项工作有序开展的基础，是数据治理沟通和实施的依据。 | 数据治理组织 | 数据制度建设 | 数据治理沟通 | 数据安全管理 | 1 | 【解析】本题考查数据安全能力域相关内容，尽力会。 P109-P110，数据治理: 组织的数据治理能力域通常包括数据治理组织、数据制度建设和数据治理沟通三个能力项。 （ 1 ） 数据治理组织。数据治理组织需要包括组织架构、岗位设置、团队建设、数据责任等内容，它是各项数据职能工作开展的基础。数据治理组织对组织在数据管理和数据应用行使职责规划和控制，并指导各项数据职能的执行，以确保组织能有效落实数据战略目标。 （ 2 ） 数据制度建设。数据制度体系通常分层次设计，遵循严格的发布流程并定期检查和更新。数据制度建设是数据管理和数据应用各项工作有序开展的基础，是数据治理沟通和实施的依据。 （ 3 ） 数据治理沟通。数据治理沟通旨在确保组织内全部利益相关者都能及时了解相关策略、标准、流程、角色、职责、计划的最新情况，开展数据管理和应用相关的培训，掌握数据管理相关的知识和技能。数据治理沟通旨在建立与提升跨部门及部门内部数据管理能力，提升数据资产意识，构建数据文化。 | ch10
ch10_7 | ch10 | single | medium |  | 7、我根据23 年11月第2批考点原创的模拟题（此题常规重点考题，建议举一反三） （ ） 是高效做事。 | 技术 | 资源 | 人员 | 过程 | 0 | 【解析】本题考查 IT 运维相关内容，必须会。 P122, 人员-“选人做事”; 资源-“保障做事”; 技术-“高效做事”; 过程-“正确做事”。 | ch10
ch10_8 | ch10 | single | medium |  | 8、我根据23 年11月第2 批考点原创的模拟题 （此题常规重点考题，建议举一反三） 以下（ ） 不是迈克尔。波特提出的战略框架。 | 差异性战略 | 总成本领先战略 | 专注战略 | 增长型战略 | 3 | 【解析】本题考查战略框架相关内容，必须会。 P96，见下图。 <img src="images/ch10_8_strategies.png" style="max-width: 100%; margin-top: 10px;"> | ch10
ch10_9 | ch10 | single | medium |  | 9、我根据23年11月第2批考点原创的模拟题 以下（ ） 不是数据治理能力域的内容。 | 数据治理组织 | 数据制度建设 | 数据治理沟通 | 数据标准建设 | 3 | 【解析】本题考查数据治理能力域相关内容，尽力会。 P109，组织的数据治理能力域通常包括数据治理组织、数据制度建设和数据治理沟通三个能力项。 | ch10
ch10_10 | ch10 | single | medium |  | 10、我根据23年11月第2批考点原创的模拟题（此题常规重点考题，建议举一反三） （ ） 架构中使用的软件通常被引向软件即服务 （ SaaS ) 的相关架构，同时，这些应用程序在通过互联网交付时也被称为 Web 服务 。 | 集中式架构 | 主机架构 | 分布式架构 | 面向服务的系统架构 (SOA) | 3 | 【解析】本题考查信息系统体系架构相关内容，必须会。 信息系统体系架构有三种常见模式: （ 1 ） 集中式架构。集中式架构下所有内容采用集中建设、支持和管理的模式，其主体系统通常部署于数据中心，以消除管理物理分离的基础设施带来的困难。 （ 2 ） 分布式架构。硬件、软件、网络和数据的部署方式是在多台小型计算机、服务器和设备之间分配处理能力和应用功能，这些设施严重依赖于网络将它们连接在一起。 （ 3 ） 面向服务的系统架构 (SOA)。SOA 架构中使用的软件通常被引向软件即服务 (SaaS)的相关架构，同时，这些应用程序在通过互联网交付时也被称为 Web 服务。 | ch10
ch10_11 | ch10 | single | medium |  | 11、我根据23年11月第3批考点原创的模拟题 （此题常规重点考题，建议举一反三） 当业务对新应用和快速设计和迭代要求较高时，用（ ）。 | 集中式架构 | 主机架构 | 分布式架构 | 面向服务的系统架构 (SOA) | 3 | 【解析】本题考查信息系统体系架构相关内容，必须会。 P100。见下表 <img src="images/ch10_11_architectures.png" style="max-width: 100%; margin-top: 10px;"> | ch10
ch10_12 | ch10 | single | medium |  | 12、我根据23年11月第3批考点原创的模拟题 以下关于数据生存周期能力域的说法中，错误的是（ ）。 | 组织的数据生存周期能力域通常包括数据需求、数据设计和开发、数据运维和数据退役四个能力项。 | 数据设计和开发是对历史数据的管理，根据法律法规、业务、技术等方面需求，对历史数据的保留和销毁，执行历史数据的归档、迁移和销毁工作。 | 数据需求是指组织对业务运营、经营分析和战略决策过程中产生和使用数据的分类、含义、分布和流转的描述。 | 数据运维是指数据平台及相关数据服务建设完成上线投入运营后，对数据采集、数据处理、数据存储等过程的日常运行及其维护过程。 | 1 | 【解析】本题考查数据退役等相关内容，必须会。 P117，数据退役是对历史数据的管理，根据法律法规、业务、技术等方面需求，对历史数据的保留和销毁，执行历史数据的归档、迁移和销毁工作，确保组织对历史数据的管理符合外部监管机构和内部业务用户的需求，而非仅满足信息技术需求。 | ch10
ch10_13 | ch10 | single | medium |  | 13、2023 年11月第4批 （此题常规重点考题，建议举一反三） GB/T28827. （ 1 ） 信息技术服务运行维护第 1 部分: 通用要求》定义的IT 运维能力模型包含治理要求、运行维护服务能力体系和价值实现，其中（ ） 为价值实现赋能。 | 用户需求 | 治理要求 | 战略要求 | 运维服务能力体系 | 3 | 【解析】本题考查《信息技术服务运行维护第 1 部分: 通用要求》相关内容，必须会。 P120, 运行维护服务能力体系(MCS) 是组织依据运行维护服务方针和目标，策划并制定运行维护服务能力方案，确保组织交付的运行维护服务内容符合相关规定，并满足质量要求，对运行维护服务交付过程、结果以及运行维护服务能力体系进行监督、测量、分析和评审，以实现运行维护服务能力的持续提升。价值实现是组织结合业务对信息系统的网络化、数字化和智能化要求，识别内部和外部用户对服务的需求或期望,定义多样化的服务场景，并通过服务能力、要素、活动的组合完成服务的提供，直接或间接地为服务需求方和利益相关者实现服务价值。 | ch10
ch10_14 | ch10 | single | medium |  | 14、2024 年5月第1批（此题常规重点考题，建议举一反三） 信息系统的运维和服务中，IT 服务管理是通过主动管理和流程的持续改进来确保 IT 服务交付有效且高效的一组活动，（ ） 不属于IT 服务管理的活动。 | 服务台 | 事件管理 | 过程开发 | 配置管理 | 2 | 【解析】本题考查 IT 服务管理的相关内容，必须会。 P101 页，IT 服务管理是通过主动管理和流程的持续改进来确保 IT 服务交付有效且高效的一组活动。1IT 服务管理由若干不同的活动组成: 服务台、事件管理、问题管理、变更管理、配置管理、发布管理、服务级别管理、财务管理、容量管理、服务连续性管理和可用性管理。 | ch10
ch10_15 | ch10 | single | medium |  | 15、2024 年5月第1批 （此题常规重点考题，建议举一反三） 信息安全管理的 CIA三要素指的是（ ）。 | 一致性、可用性、完整性 | 保密性、有效性、可用性 | 一致性、可用性、有效性 | 保密性、完整性、可用性 | 3 | 【解析】本题考查 CIA 的内容，必须会。 P125 页 ，CIA 三要素是保密性 (Confidentiality) 、完整性 (lntegrity) 和可用性(Avai lability) 三个词的缩写。 | ch10
ch10_16 | ch10 | single | medium |  | 16、2024 年5月第2批 （此题常规重点考题，建议举一反三） 在数据管理领域，数据管理能力成熟度模型(DCMM)，将组织的管理成熟度划分为初始级、（ ）、稳健级、量化管理级和优化级。 | 可进阶级 | 发展级 | 受管理级 | 安全级 | 2 | 【解析】本题考查数据管理成熟度模型，必须会。 P118 页。数据管理能力成熟度模型 DCMM 将组织的管理成熟度划分为 5 个等级，分别是:初始级、受管理级、稳健级、量化管理级和优化级。 | ch10
ch10_17 | ch10 | single | medium |  | 17、2024 年5月第2批 （此题常规重点考题，建议举一反三） 信息系统战略三角包括（ ）。 | 业务战略、技术战略和组织机制 | 业务战略、组织机制和信息系统 | 技术战略、组织管理和信息系统 | 发展战略，技术战略和组织管理 | 1 | 【解析】本题考查信息系统战略三角的内容，必须会。 P94 页。信息系统战略三角突出了业务战略、信息系统和组织机制之间的必要一致性。 | ch10
ch10_18 | ch10 | single | medium |  | 18、2025 年5月第1批 （此题常规重点考题，建议举一反三） 关于数据生存周期相关的描述，正确的是（ ）。 | 数据规划的核心是收集、评审需求并更新数据标准 | 数据退役的核心是监控数据提供方服务水平，确保数据持续可用 | 数据运维工作包括设计数据保留策略并制定归档流程以满足法规要求 | 数据设计和开发是提供数据应用，持续满足组织的数据需求的过程 | 3 | 【解析】本题考查数据生存周期的相关内容，必须会。 P116，数据设计和开发是指设计、实施数据解决方案，提供数据应用，持续满足组织的数据需求的过程。 | ch10
ch10_19 | ch10 | single | medium |  | 19、2025 年5月第1批（此题常规重点考题，建议举一反三） 关于IT 服务管理相关内容的描述，正确的是（ ）。 | 可用性管理聚焦于在服务中断时快速诊断并实施临时修复方案 | 服务台的职责是制定服务目录并监控服务绩效以实现 SLA目标 | 发布管理用于审查变更请求的适用性以避免与其他计划活动冲突 | 配置管理的核心是通过技术手段识别并记录所有配置项及其相互关系 | 3 | 【解析】本题考查 IT 服务管理的相关内容，必须会。 A、错误。P102。可用性管理是有关设计、实施、监控、评价和报告 IT 服务的可用性以确保持续地满足服务干系人的可用性需求的服务管理流程。可用性是指一个组件或一种服务在设定的某个时刻或某段时间内发挥其应有功能的能力，即在约定的服务时段内，IT 服务实际能够使用的服务的时间比例。 B、错误。P101。服务台是组织体现 IT 服务的重要环节，也是服务干系人体验的重要感知窗信息系统项目管理师考试历年真题、模拟题、计算题专题 (2026 年最新版) 一-必须认真学习口。服务台是服务中与服务干系人沟通和交互的重要界面，负责对服务干系人遇到的问题和需求进行响应和处理:服务台是 IT 服务干系人的“官方”接口和信息发布点，组织内部各个团队之间相互协作的纽带和协调者:服务台对 IT服务质量及服务干系人体验的管理至关重要，是组织 IT 服务能力持续提升的战略单元。 C、错误。P102。发布管理负责计划和实施信息系统的变更，并且记录该变更的各方面信息。发布是由其实施的变更请求定义的, 发布一般是由许多问题修复和 IT 服务质量改进组成的。发布不仅包括软件方面的变更、硬件方面的变更，同时也包括 IT 服务管理体系的变更。发布管理通过实施合理的工作程序和严格的监控，保护现有的运营环境和服务不受冲击，负责对软件、硬件、体系发布进行计划、设计、生成、配置和检测，影响范围可能涉及现有的信息系统及其环境、IT 用户和组织各分支机构等。 D、正确。P102。配置管理是通过技术或者行政的手段对信息系统的信息进行管理的一系列活动这些信息不仅包括信息系统具体配置项信息，还包括这些配置项之间的相互关系。配置项通常包括:硬件详细信息、硬件配置、操作系统版本和配置、软件版本和配置等。配置管理的核心工作是识别、记录、控制、更新配置项信息，主要包含配置管理数据库(CMDB) 的建立以及配置管理数据库准确性的维护，以支持信息系统的正常运行。在 IT服务中, 配置管理数据库可用于故障定位、问题分析、变更影响度分析、故障分析等，因此, 配置管理数据库与真实环境的匹配度和详细度非常重要。 | ch10
ch10_20 | ch10 | single | medium |  | 20、2025 年5月第2 批 依据国家标准 GB/T36073《数据管理能力成熟度评估模型》组织的数据应用能力域不包括（ ）。 | 数据服务 | 数据开放共享 | 数据分类分级 | 数据分析 | 2 | 【解析】本题考查数据应用能力域相关知识，必须掌握。 P111，数据应用能力域通常包括数据分析、数据开放共享和数据服务三个能力项。 | ch10
ch10_21 | ch10 | single | medium |  | 21、2025 年5月第2批 （此题常规重点考题，建议举一反三） 某信息系统近期频繁发生服务中断的故障，应启动 （ ） 程序。 | 容量管理 | 发布管理 | 问题管理 | 事件管理 | 2 | 【解析】本题考查问题管理相关知识，必须掌握。 P101，问题管理。当发生了几个看起来具有相同或相似根本原因的事件时，就会启动问题 管理活动。 | ch10
ch10_22 | ch10 | single | medium |  | 1、信息系统战略不包括（ ）。 | 总成本领先战略 | 差异性战略 | 专注化战略 | 分析型战略 | 3 | 【解析】本题考查信息系统战略，必须会。 P96, 信息系统战略包括总成本领先战略、差异性战略、专注化战略。 | ch10
ch10_23 | ch10 | single | medium |  | 2、以下说法，错误的是（ ）。 | 信息系统体系架构有三种常见模式: 集中式架构、分布式架构、面向服务的系统架构 (SOA) | 集中式体系架构在某些方面更易于管理，因为所有功能都集中在主机或小型机中，而不是分布在所有设备和服务器中。集中式架构往往更适合具有高度集中式治理的组织。 | 当发生了几个看起来具有相同或相似根本原因的事件时，就会启动事件管理活动。 | 组织通常使用IT 管理工具来促进对用户终端计算机的高效和一致的管理。一般来说，最终用户计算机是“锁定”的，这限制了最终用户可能在其设备上执行的配置更改的数量和类型，包括操作系统配置、补丁安装、软件程序安装、使用外部数据存储设备等，最终用户可能会将此类限制视为不便。 | 2 | 【解析】本题考查事件管理定义，必须会。 P101, 当发生了几个看起来具有相同或相似根本原因的事件时，就会启动问题管理活动。 | ch10
ch10_24 | ch10 | single | medium |  | 3、DCMM 将组织的管理成熟度划分为 5 个等级: 初始级、受管理级、稳健级、量化管理级和优化级。其中数据已被当做实现组织绩效目标的重要资产，在组织层面制定了系列的标准化管理流程，促进数据管理的规范化是（ ） 级。 | 初始级 | 稳健级 | 量化管理级 | 优化级 | 1 | 【解析】本题考查组织管理成熟度，必须会。 P118, 见下表。 <img src="images/ch10_24_dcmm.png" style="max-width: 100%; margin-top: 10px;"> | ch10
ch10_25 | ch10 | single | medium |  | 4、确保 IT 运维能“保障做事”的是（ ）。 | 人员 | 资源 | 技术 | 过程 | 1 | 【解析】本题考查 IT 运维相关内容，必须会。 P112, 人员:“选人做事”; 资源:“保障做事”; 技术:“高效做事”; 过程:“正确做事” | ch10
ch10_26 | ch10 | single | medium |  | 5、应能够在统一安全策略下防护免受来自外部有组织的团体、拥有较为丰富资源的威胁源发起 的恶意攻击、较为严重的自然灾难，以及其他相当程度的威胁所造成的主要资源损害，能够及 时发现、监测攻击行为和处置安全事件，在自身遭到损害后，能够较快恢复绝大部分功能，是 第（ ） 的要求。 | 一级 | 二乡 | 三级 | 四级 | 2 | 【解析】本题考查信息安全相关内容，必须会。 P127, 见下表 <img src="images/ch10_26_security_levels.png" style="max-width: 100%; margin-top: 10px;"> | ch10
ch10_27 | ch10 | single | medium |  | 6、智能运维需具备若干智能特征，智能特征不包括（ ）。 | 能感知 | 会描述 | 自学习 | 自评估 | 3 | 【解析】本题考查智能运维相关内容，尽力会。 P124-P125, 见下表 <img src="images/ch10_27_intelligence_features.png" style="max-width: 100%; margin-top: 10px;"> | ch10
ch10_28 | ch10 | single | medium |  | 7、下列说法中，错误的是（ ）。 | 智能运维能力框架包括组织治理、智能特征、智能运维场景实现、能力域和能力要素。 | 组织通过场景分析、场景构建、场景交付和效果评估四个过程，基于数据管理能力域提供的高质量数据，结合分析决策能力域做出合理判断或结论，并根据需要驱动自动控制能力域执行运维操作，使运维场景具备智能特征，提升智能运维水平，实现质量可靠、安全可控、效率提升、成本降低。 | 能力应用以运维场景为中心, 通过场景分析、能力构建、服务交付、和迭代调优四个关键环节，可以使运维场景具备智能特征。根据复杂程度，运维场景分为单一场景、复合场景和全局场景。 | 等级保护对象受到破坏后，会对社会秩序和公共利益造成特别严重危害，或者对国家安全造成严重危害是安全保护等级第 （ 3 ） 级的说明。 | 3 | 【解析】本题考查信息安全等保相关内容，必须会。 P126, 见下表 <img src="images/ch10_28_protection_levels.png" style="max-width: 100%; margin-top: 10px;"> | ch10
ch10_29 | ch10 | single | medium |  | 8、以下说法错误的是（ ）。 | 信息系统管理覆盖四大领域: （ 1 ） 规划和组织 （ 2 ） 设计和实施 （ 3 ） 运维和服务 （ 4 ） 优化和持续改进 | 业务战略，可以推动组织机制和信息系统的有机融合。 | 容量管理用于确认信息系统中有足够的容量满足服务需求。 容量管理由三个子过程组成: 业务容量管理、服务容量管理、资源容量管理。 | 配置管理的目标是确保使用标准化的方法和程序来高效、及时地处理所有更改，以最大限度地减少与变更相关的事件对服务质量造成的影响，从而改善组织的日常运行。 | 3 | 【解析】本题考查变更管理相关内容，必须会。 P101, 变更管理的目标是确保使用标准化的方法和程序来高效、及时地处理所有更改，以最大限度地减少与变更相关的事件对服务质量造成的影响，从而改善组织的日常运行。 | ch10
ch10_30 | ch10 | single | medium |  | 9、六西格玛倡导的五阶段方法 DMAIC/DMADV，（ ）阶段目标包括价值流分析、信息系统异常的源头分析和确定优化改进的驱动因素。 | 分析阶段 | 度量阶段 | 定义阶段 | 控制验证阶段 | 0 | 【解析】本题考查六西格玛相关内容，尽力会。 P105, 见下表。 <img src="images/ch10_30_six_sigma.png" style="max-width: 100%; margin-top: 10px;"> | ch10
ch10_31 | ch10 | single | medium |  | 10、以下说法中，错误的是（ ）。 | 组织的数据战略能力域通常包括数据战略规划、数据战略实施和数据战略评估三个能力项。 | 组织的数据治理能力域通常包括数据治理组织、数据制度建设和数据治理沟通三个能力项。 | 组织的数据架构能力域通常包括数据模型、数据分布、数据集成与共享和元数据管理四个能力项 | 组织的数据生存周期能力域通常包括数据需求、数据设计和开发、数据运维三个能力项。 | 3 | 【解析】本题考查数据生存周期能力域相关内容，尽力会。 P116, 组织的数据生存周期能力域通常包括数据需求、数据设计和开发、数据运维和数据退役四个能力项。 | ch10
ch10_32 | ch10 | single | medium |  | 11、管理信息系统运行的管理控制主要活动包括过程开发、标准制定、资源分配、过程管理，其中（ ） 是从运行执行任务的方式到所使用的技术，采用标准化定义和约束，从而有效推动信息系统运行相关工作的一致性。 | 过程开发 | 标准制定 | 资源分配 | 过程管理 | 1 | 【解析】本题考查管理信息系统运行的相关内容，尽力会。 P100-P101, 管理信息系统运行的管理控制主要活动包括: （ 1 ） 过程开发: 操作人员执行的重复性活动应以过程的形式记录下来，需要开发、审查和批准描述每个过程及其每个步骤的相关文档，并将其提供给运营人员。 （ 2 ） 标准制定: 从运行执行任务的方式到所使用的技术，采用标准化定义和约束，从而有效推动信息系统运行相关工作的一致性。 （ 3 ） 资源分配: 管理层分配支持信息系统运行的各项能力，包括人力、技术和资源。资源分配应与组织的使命、目标和目的保持一致。 （ 4 ） 过程管理: 应测量和管理所有信息系统运行的相关过程，确保过程在时间上和预算目标内被正确和准确地执行。 | ch10
ch10_33 | ch10 | single | medium |  | 12、（ ） 是服务中与服务干系人沟通和交互的重要界面，负责对服务干系人遇到的问题和需求进行响应和处理。 | 服务台 | 事件管理 | 问题管理 | 服务级别管理 | 0 | 【解析】本题考查 IT 运维相关名词定义，必须会。 P101, 服务台是服务中与服务干系人沟通和交互的重要界面,负责对服务干系人遇到的问题和需求进行响应和处理。 | ch10
ch10_34 | ch10 | single | medium |  | 13、（ ） 对数据质量检查过程中发现的数据质量问题及相关信息进行分析，找出影响数据质量的原因，并定义数据质量问题的优先级，作为数据质量提升的参考依据。 | 数据质量分析 | 数据质量需求 | 数据质量检查 | 数据质量提升 | 0 | 【解析】本题考查数据质量能力域相关名词定义，尽力会。 P114, 组织的数据质量能力域通常包括数据质量需求、数据质量检查、数据质量分析和数据质量提升四个能力项。 （ 1 ） 数据质量需求。数据质量需求是明确数据质量目标，并根据业务需求及数据要求制定用来衡量数据质量的规则，包括衡量数据质量的技术指标、业务指标以及相应的校验规则与方法。 （ 2 ） 数据质量检查。数据质量检查是根据数据质量规则中的有关技术指标和业务指标、校验规则与方法对组织的数据质量情况进行实时监控，从而发现数据质量问题，并向数据管理人员进行反馈。 （ 3 ） 数据质量分析。数据质量分析是对数据质量检查过程中发现的数据质量问题及相关信息进行分析，找出影响数据质量的原因，并定义数据质量问题的优先级，作为数据质量提升的参考依据。 （ 4 ） 数据质量提升。数据质量提升是对数据质量分析的结果，制定、实施数据质量改进方案，包括错误数据更正、业务流程优化、应用系统问题修复等，并制定数据质量问题预防方案，确保数据质量改进的成果得到有效保持。 | ch10
ch10_35 | ch10 | single | medium |  | 14、（ ）通过对组织中核心数据元的标准化, 可以使数据的拥有者和使用者对数据有一致的理解。 | 数据元 | 指标数据 | 元数据 | 参考数据和主数据 | 0 | 【解析】本题考查数据元等名词定义，必须会。 P115, 参考数据和主数据是用于将其他数据进行分类的数据。 数据元: 通过对组织中核心数据元的标准化，可以使数据的拥有者和使用者对数据有一致的理解。 指标数据: 是组织在经营分析过程中衡量某一个目标或事物的数据，一般由指标名称、时间和数值等组成。 元数据: 是关于数据的数据。元数据被定义为提供关于信息资源或数据的一种结构化数据，是对信息资源的结构化描述。 | ch10
ch10_36 | ch10 | single | medium |  | 15、（ ） 识别服务需求并遵循能力管理的要求对服务场景进行完整的策划。 | 服务需求 | 服务提供 | 服务价值 | 服务部署 | 0 | 【解析】本题考查价值实现的相关内容，必须会。 P121, 在价值实现方面,组织需要在不同的服务场景中识别服务需求，通过服务提供，满足用户需求，实现服务价值: （ 1 ） 服务需求: 识别服务需求并遵循能力管理的要求对服务场景进行完整的策划。 （ 2 ） 服务提供: 配置符合能力要素要求且和服务场景相适宜的人员、过程、技术和资源，并遵循能力管理的要求实施服务提供。 （ 3 ） 服务价值: 将运行维护服务能力体系输出的服务能力应用到服务场景中,通过服务成果、成本控制、风险控制实现服务价值。 | ch10
ch10_37 | ch10 | single | medium |  | 16、针对信息系统服务的运行交付和支持，包括安全的是（ ） 。 | 规划和组织 | 设计和实施 | 运维和服务 | 优化和持续改进 | 2 | 【解析】本题考查信息系统管理的 4 大领域，尽力会。 P94, 信息系统管理覆盖四大领域: （ 1 ） 规划和组织: 针对信息系统的整体组织、战略和支持活动。 （ 2 ） 设计和实施: 针对信息系统解决方案的定义、采购和实施，以及他们与业务流程的整 （ 3 ） 运维和服务: 针对信息系统服务的运行交付和支持，包括安全。 （ 4 ） 优化和持续改进: 针对信息系统的性能监控及其于内部性能目标、内部控制目标和外部要求的一致性管理。 | ch10
ch10_38 | ch10 | single | medium |  | 17、（ ） 其主体系统通常部署于数据中心，以消除管理物理分离的基础设施带来的困难。 | 集中式架构 | 分布式架构 | 面向服务的系统架构 | 软件即服务 (SaaS ) | 0 | 【解析】本题考查信息系统体系架构的模式，必须会。 P99, 信息系统体系架构有三种常见模式: （ 1 ） 集中式架构。集中式架构下所有内容采用集中建设、支持和管理的模式，其主体系统通常部署于数据中心，以消除管理物理分离的基础设施带来的困难。 （ 2 ） 分布式架构。硬件、软件、网络和数据的部署方式是在多台小型计算机、服务器和设备之间分配处理能力和应用功能，这些设施严重依赖于网络将它们连接在一起。 （ 3 ） 面向服务的系统架构 (SOA)。SOA 架构中使用的软件通常被引向软件即服务 (SaaS)的相关架构，同时，这些应用程序在通过互联网交付时也被称为 Web 服务。 | ch10
ch10_39 | ch10 | single | medium |  | 18、（ ） 应测量和管理所有信息系统运行的相关过程，确保过程在时间上和预算目标内被正确和准确地执行。 | 过程开发 | 标准制定 | 资源分配 | 过程管理 | 3 | 【解析】本题考查管理信息系统运行的管理控制相关内容，尽力会。 P100-101, 管理信息系统运行的管理控制主要活动包括: （ 1 ） 过程开发: 操作人员执行的重复性活动应以过程的形式记录下来，需要开发、审查和批准描述每个过程及其每个步骤的相关文档，并将其提供给运营人员。 （ 2 ） 标准制定: 从运行执行任务的方式到所使用的技术，采用标准化定义和约束，从而有效推动信息系统运行相关工作的一致性。 （ 3 ） 资源分配: 管理层分配支持信息系统运行的各项能力，包括人力、技术和资源。资源分配应与组织的使命、目标和目的保持一致。 （ 4 ） 过程管理: 应测量和管理所有信息系统运行的相关过程，确保过程在时间上和预算目标内被正确和准确地执行。 | ch10
ch10_40 | ch10 | single | medium |  | 19、（ ） 是对IT服务的级别进行定义、记录和管理，并在可接受的成本之下与干系人达成一致的管理过程。 | 服务级别管理 | 问题管理 | 变更管理 | 配置管理 | 0 | 【解析】本题考查 IT 运维的相关名词定义，必须会。 P102。服务级别管理就是对 IT 服务的级别进行定义、记录和管理,并在可接受的成本之下与干系人达成一致的管理过程。 | ch10
ch10_41 | ch10 | single | medium |  | 20、（ ） 目标包括流程定义、指标定义、流程基线和度量系统分析。 | 定义阶段 | 度量阶段 | 分析阶段 | 改进/设计阶段 | 1 | 【解析】本题考查六西格玛的相关内容，尽力会。 P104-107。见下表 <img src="images/ch10_41_six_sigma.png" style="max-width: 100%; margin-top: 10px;"> | ch10
ch10_42 | ch10 | single | medium |  | 21、（ ） 不属于数据应用能力域的能力项。 | 数据分析 | 数据开放共享 | 数据服务 | 数据制度建设 | 3 | 【解析】本题考查数据应用能力域的相关内容，尽力会。 P109, P111-112, 数据应用能力域通常包括数据分析\、数据开放共享和数据服务三个能力项。组织的数据治理能力域通常包括数据治理组织、数据制度建设和数据治理沟通三个能力项。 | ch10
ch10_43 | ch10 | single | medium |  | 22、（ ） 是一项控制活动，负责定期分析、验证、讨论、改进数据安全管理相关的策略、标准和活动。 | 数据安全审计 | 数据安全策略 | 数据安全管理 | 数据制度建设 | 0 | 【解析】本题考查数据安全审计等名词定义，必须会。 P113，数据安全审计是一项控制活动，负责定期分析、验证、讨论、改进数据安全管理相关的策略、标准和活动。 | ch10
ch10_44 | ch10 | single | medium |  | 23、数据元主要活动和工作要点不包括 （ ） 。 | 建立数据元的分类和命名规则 | 数据元的查找和引用 | 建立数据元的统一目录 | 元数据的创建 | 3 | 【解析】本题考查数据元和元数据的定义，必须会。 P115，数据元和元数据不是一个意思。 | ch10
ch10_45 | ch10 | single | medium |  | 24、制定数据恢复检查机制，定期检查退役数据状态，确保数据在需要时可恢复属于（ ） 的内容。 | 数据退役 | 数据需求 | 数据设计和开发 | 数据运维 | 0 | 【解析】本题考查数据退役等名词定义，必须会。 P118，数据退役之后需要制定数据恢复检查机制，定期检查退役数据状态，确保数据在需要时可恢复。 | ch10
ch10_46 | ch10 | single | medium |  | 25、组织意识到数据是资产，根据管理策略的要求制定了管理流程，指定了相关人员进行初步管理属于（ ） 的特点。 | 初始级 | 受管理级 | 稳健级 | 量化管理级 | 1 | 【解析】本题考查 DCMM 等相关内容，必须会。 P118，见下表 <img src="images/ch10_46_dcmm.png" style="max-width: 100%; margin-top: 10px;"> | ch10
ch10_47 | ch10 | single | medium |  | 26、（ ） 是“正确做事”。 | 人员 | 资源 | 过程 | 技术 | 2 | 【解析】本题考查 IT 运维的内容，必须会。 P122，人员-“选人做事”; 资源-“保障做事”; 技术-“高效做事”; 过程-“正确做事”。 | ch10
ch10_48 | ch10 | single | medium |  | 27、对于（ ） 管理，至少应根据不同场景要求，配置开放共享服务管理所需要的算力、带宽、存储等。 | 资源 | 数据 | 算法 | 人员 | 0 | 【解析】本题考查资源管理等名词定义，尽力会。 P124，对于资源管理，至少应根据不同场景要求，配置开放共享服务管理所需要的算力、带宽、存储等。 | ch10
ch10_49 | ch10 | single | medium |  | 28、（ ） 是指基于运维场景分析的结果和目标要求，应用赋能平台中适合运维场景数据特点的加工处理能力、系统性设计数据的处理流程, 构建符合特定运维场景需求的智能运维解决方案。 | 场景分析 | 能力构建 | 服务交付 | 和迭代调优 | 1 | 【解析】本题考查能力构建等名词定义，必须会。 P124，见下表 <img src="images/ch10_49_stages.png" style="max-width: 100%; margin-top: 10px;"> | ch10
ch10_50 | ch10 | single | medium |  | 29、（ ） 指具备对人、活动和对象进行分析、定位、判断的特点。 | 自学习 | 会诊断 | 可决策 | 自执行 | 1 | 【解析】本题考查智能运维等相关名词，必须会。 P124-125，见下表 <img src="images/ch10_50_features.png" style="max-width: 100%; margin-top: 10px;"> | ch10
ch10_51 | ch10 | single | medium |  | 30、CIA 三要素不包括（ ） | 保密性 | 完整性 | 可用性 | 可审查性 | 0 | 【解析】本题考查 CIA，必须会。 P125, CIA 三要素是保密性 (Confidentiality)、完整性(lntegrity)和可用(Availability)三个词的缩写。 | ch10
ch10_52 | ch10 | single | medium |  | 31、等级保护对象受到破坏后，会对社会秩序和公共利益造成特别严重危害，或者对国家安全造成严重危害是（ ） 的特征。 | 第一级 | 第二级 | 第三级 | 第四级 | 3 | 【解析】本题考查信息安全等保，必须会。 P126，见下表 <img src="images/ch10_52_levels.png" style="max-width: 100%; margin-top: 10px;"> | ch10
ch10_53 | ch10 | single | medium |  | 32、应能够在统一安全策略下防护免受来自外部有组织的团体、拥有较为丰富资源的威胁源发起的恶意攻击、较为严重的自然灾难，以及其他相当程度的威胁所造成的主要资源损害，能够及时发现、监测攻击行为和处置安全事件，在自身遭到损害后，能够较快恢复绝大部分功能是 （ 50 ） 的安全保护能力。 | 第一级 | 第二级 | 第三级 | 第四级 | 2 | 【解析】本题考查信息安全相关内容，必须会。 P127，见下表 <img src="images/ch10_53_abilities.png" style="max-width: 100%; margin-top: 10px;"> | ch10
ch10_54 | ch10 | single | medium |  | 33、信息系统指的不仅仅是组件，这些组件必须根据设计蓝图进行组装，硬件、软件、数据和（ ） 必须以一致的模式组合在一起，才能拥有可行的信息系统。 | 网络 | 安全 | 信息 | 项目管理 | 0 | 【解析】本题考查信息系统定义，必须会。 P98，信息系统指的不仅仅是组件，这些组件必须根据设计蓝图进行组装，硬件、软件、数据和网络必须以一致的模式组合在一起，才能拥有可行的信息系统。 | ch10
ch10_55 | ch10 | single | medium |  | 34、2017 年11月第15题（此题常规重点考题，建议举一反三） GB/T 22240-2008《信息安全技术 信息系统安全等级保护定级指南》标准将信息系统的安全保护等级分为五级“信息系统收到破坏后,会对社会秩序和公共利益造成严重损害，或者对国家安全造成损害”是 （ 15 ） 的特征。 | 第二级 | 第三级 | 第四级 | 第五级 | 1 | 【解析】考查的是安全保护等级的相关知识，需要掌握 我们可以这样记忆。 第一级，既不损害社会和公共秩序和公共利益，也不损害国家安全 第二级，不损害国家安全 第三级，对国家安全造成损害 第四级，对国家安全造成严重损害 第五级，对国家安全造成特别严重损害 | ch10
ch10_56 | ch10 | single | medium |  | 35、2019 年5月第16题（此题常规重点考题，建议举一反三） 信息安全等级保护管理办法中，如果信息系统受到破坏后，会对社会秩序和公共利益造成特别严重危害，或者对国家安全造成严重危害，则该系统应该受到 （ 16 ） 保护。 | 第二级 | 第三级 | 第四级 | 第五级 | 2 | 【解析】考查的是信息安全的相关知识，必须掌握。 信息系统的安全保护等级分为以下五级，一至五级等级逐级增高: 第一级: 信息系统受到破坏后，会对公民、法人和其他组织的合法权益造成损害，但不损害国家安全、社会秩序和公共利益。 第二级: 信息系统受到破坏会对公民、法人和其他组织的合法权益产生严重损害，或者对社会秩序和公共利益造成损害，但不损害国家安全。 第三级: 信息系统受到破坏后，会对社会秩序和公共利益造成严重损害，或者对国家安全造成损害。 第四级: 信息系统受到破坏后，会对社会秩序和公共利益造成特别严重损害，或者对国家安全造成严重损害。 第五级: 信息系统受到破坏后，会对国家安全造成特别严重损害。 | ch10

## ch11
id | chapterId | type | difficulty | label | content | option_A | option_B | option_C | option_D | correctAnswer | explanation | tags | image | explanationImage
ch11_1 | ch11 | single | medium |  | 1、2023 年5月第9题 （此题常规重点考题，建议举一反三） 在常用的 OOD原则中 （ 9 ） 原则是一个对象应当对其他对象有尽可能少的了解，该原则与结构化方法的 （ 9 ） 原则是一致的。 | 单职 高内聚 | 组合重用 低耦合 | 迪米特 低耦合 | 开闭 高内聚 | 2 | 本题考查 OOD 的原则，必须会。 P139 页。迪米特原则 最少知识法则） :一个对象应当对其他对象有尽可能少的了解。本原则与结构化方法的低耦合原则是一致的。 | ch11
ch11_2 | ch11 | single | medium |  | 2、2023 年5月第10题（此题常规重点考题，建议举一反三） （ 10 ） 是 （ 10 ） 的基础，二者的目的都是为了在系统崩溃或灾难发生时能够恢复数据或系统。 | 数据容灾 数据备份 | 数据存储 数据安全 | 数据安全 数据存储 | 数据备份 数据容灾 | 3 | 本题考查数据容灾的内容，必须会。 P155 页。数据备份是数据容灾的基础。 | ch11
ch11_3 | ch11 | single | medium |  | 3、2023 年5月第11题（此题常规重点考题，建议举一反三） 从信息系统集成技术角度来看， （ 11 ） 在最上层。主要解决 （ 11 ） 问题。 | 数据集成 互通 | 网络集成 互连 | 软件集成 互适应 | 应用集成 互操作性 | 3 | 本题考查的是应用集成的内容，必须会。 P169 页。从信息系统集成技术的角度看，在集成的堆栈上，应用集成在最上层，主要解决应用的互操作性的问题。 如下图：<img src="images/ch11_4_stack.png" style="max-width: 100%; margin-top: 10px;"> | ch11
ch11_4 | ch11 | single | medium |  | 4、2023 年5月第12题（此题常规重点考题，建议举一反三） （ 12 ） 是防止非法实体对交换数据的修改、插入、删除以及在数据交换过程中的数据丢失。<br><img src="images/ch11_4_stack.png" class="question-img"> | 对等实体认证服务 | 数据保密服务 | 数据完整性服务 | 数据源点认证服务 | 2 | 本题考查的是安全服务的内容，必须会。 P173 页。数据完整性服务用以防止非法实体对交换数据的修改、插入、删除以及在数据交换过程中的数据丢失。 | ch11
ch11_5 | ch11 | single | medium |  | 5、我根据23 年11月第1批考点原创的模拟题 （此题常规重点考题，建议举一反三） （ ）包括多种保密服务，为了防止网络中各系统之间的数据被截获或被非法存取而泄密，提供密码加密保护。 | 数据保密服务 | 对等实体认证服务 | 数据完整性服务 “ | 禁止否认服务 | 0 | 本题考查安全服务的内容，必须会。 P173-P174, 安全服务包括对等实体认证服务、数据保密服务、数据完整性服务、数据源点认证服务、禁止否认服务和犯罪证据提供服务等。 （ 1 ） 对等实体认证服务。对等实体认证服务用于两个开放系统同等层中的实体建立链接或数据传输时，对对方实体的合法性、真实性进行确认，以防假冒。 （ 2 ） 数据保密服务。数据保密服务包括多种保密服务，为了防止网络中各系统之间的数据被截获或被非法存取而泄密，提供密码加密保护。数据保密服务可提供链接方式和无链接方式两种数据保密，同时也可对用户可选字段的数据进行保护。 （ 3 ） 数据完整性服务。数据完整性服务用以防止非法实体对交换数据的修改、插入、删除以及在数据交换过程中的数据丢失。 （ 4 ） 数据源点认证服务。数据源点认证服务用于确保数据发自真正的源点，防止假冒。 （ 5 ） 禁止否认服务。禁止否认服务用以防止发送方在发送数据后否认自己发送过此数据，接收方在收到数据后否认自己收到过此数据或伪造接收数据，由两种服务组成: 不得否认发送和不得否认接收。 （ 6 ） 犯罪证据提供服务。指为违反国内外法律法规的行为或活动，提供各类数字证据、信息线索等。 | ch11
ch11_6 | ch11 | single | medium |  | 6、我根据23 年11月第2 批考点原创的模拟题 数据标准化的主要内容不包含（ ）。 | 数据安全化标准 | 数据元标准化 | 元数据标准化 | 数据标准化管理 | 0 | 本题考查数据标准化的相关内容，尽力会。 P149，数据标准化的主要内容包括元数据标准化、数据元标准化、数据模式标准化、数据分类与编码标准化和数据标准化管理。 | ch11
ch11_7 | ch11 | single | medium |  | 7、我根据23 年11月第2批考点原创的模拟题 以下说法中，错误的是（ ）。 | CORB是 OMG 进行标准化分布式对象计算的基础 | DCOM 作为 COM 的扩展,不仅继承了 COM 优点，而且针对分布环境还提供了一些新的特性，如位置透明性、网络安全性、跨平台调用 | COMT+为 COM 的新发展或 COM 更高层次上的应用，其底层结构仍然以 COM 为基础，几乎包容了 COM 的所有内容 | J2EE 的体系结构可以分为客户端层、服务器端组件层和信息系统层。 | 3 | 本题考查 J2EE 等相关内容，尽力会。 P168-169，J2EE 的体系结构可以分为客户端层、服务器端组件层、EJB 层和信息系统层。 | ch11
ch11_8 | ch11 | single | medium |  | 8、我根据23 年11月第3批考点原创的模拟题 （此题常规重点考题，建议举一反三） 网络服务主要包括互联网服务、多媒体信息检索、信息点播、信息广播、远程计算和事务处理以及其他信息服务等是（ ）的内容。 | 传输子系统 | 交换子系统 | 网络操作系统 | 服务子系统 | 3 | 本题考查网络集成的相关内容，必须会。 P165，服务子系统。网络服务是网络应用最核心的问题。带宽再高的网络，如果没有好的网络服务，就不能发挥网络的效益。网络服务主要包括互联网服务、多媒体信息检索、信息点播、信息广播、远程计算和事务处理以及其他信息服务等。 | ch11
ch11_9 | ch11 | single | medium |  | 9、我根据23 年11月第3 批考点原创的模拟题 （ ）描述了一般事物与该事物中的特殊种类之间的关系，也就是父类与子类之间的关系。 | 泛化 | 继承 | 实现 | 依赖 | 0 | 本题考查类之间关系的相关知识，必须会。 P138，泛化关系描述了一般事物与该事物中的特殊种类之间的关系，也就是父类与子类之间的关系。继承关系是泛化关系的反关系，也就是说，子类继承了父类，而父类则是子类的泛化。 | ch11
ch11_10 | ch11 | single | medium |  | 10、我根据23 年11月第3批考点原创的模拟题 以下关于数据清理的说法中，错误的是（ ）。 | 数据分析: 是指从数据中发现控制数据的一般规则，比如字段域、业务规则等，通过对数据的分析，定义出数据清理的规则，并选择合适的清理算法。 | 数据检测: 是指根据预定义的清理规则及相关数据清理算法，检测数据是否正确，比如是否满足字段域、业务规则等，或检测记录是否重复。 | 数据修正: 是指手工或自动地修正检测到的错误数据或重复的记录。 | 数据清理主要包括数据分析、数据检测和数据修正、数据导入四个步骤 | 3 | 本题考查数据清理的相关知识，必须会。 P156-P157，数据清理的三个步骤: （ 1 ） 数据分析: 是指从数据中发现控制数据的一般规则，比如字段域、业务规则等，通过对数据的分析，定义出数据清理的规则，并选择合适的清理算法。 （ 2 ） 数据检测: 是指根据预定义的清理规则及相关数据清理算法,检测数据是否正确，比如是否满足字段域、业务规则等，或检测记录是否重复。 （ 3 ） 数据修正: 是指手工或自动地修正检测到的错误数据或重复的记录。 | ch11
ch11_11 | ch11 | single | medium |  | 11、我根据23 年11月第3批考点原创的模拟题 层次模型、网状模型、关系模型、面向对象模型和对象关系模型属于（ ）。 | 概念模型 | 逻辑模型 | 物理模型 | 信息模型 | 1 | 本题考查数据模型的相关知识，必须会。 P148, 丈辑模型: 是在概念模型的基础上确定模型的数据结构，目前主要的数据结构有层次模型、网状模型、关系模型、面向对象模型和对象关系模型。 | ch11
ch11_12 | ch11 | single | medium |  | 12、2023 年11月第4批 （此题常规重点考题，建议举一反三） （ ）是指当有新版本发布的时候，先少量用户使用新版本，并且观察新版本是否存在问题。如果出现问题，就及时处理并重新发布; 如果一切正常，就稳步地将新版本适配给所有的用户。 | 蓝绿部署 | 金丝雀部署 | 虚拟机部署 | 持续部署 | 1 | 本题考查部署原则，必须会。 P144，在部署原则中提到两大部署方式为蓝绿部署和金丝雀部署。蓝绿部署是指在部署的时候准备新旧两个部署版本，通过域名解析切换的方式将用户使用环境切换到新版本中，当出现问题的时候，可以快速地将用户环境切回旧版本，并对新版本进行修复和调整。金丝雀部署是指当有新版本发布的时候，先让少量用户使用新版本，并且观察新版本是否存在问题。如果出现问题，就及时处理并重新发布; 如果一切正常，就稳步地将新版本适配给所有的用户。 | ch11
ch11_13 | ch11 | single | medium |  | 13、2023 年11月第4批 （ ） 确立代码与事物或概念之间的一一对应关系，以保证数据的准确性和相容性，为信息集成与资源共享提供良好的基础。 | 元数据标准化 | 数据元标准化 | 数据模式标推化 | 数据分类与编码标准化 | 3 | 本题考查数据分类与编码标准化，必须会。 P153, 数据分类与编码标准化是简化信息交换、实现信息处理和信息资源共享的重要前提，是建立各种信息管理系统的重要技术基础和信息保障依据。通过分类与编码标准化，可以最大限度地消除对信息命名、描述、分类和编码的不一致造成的混乱、误解等现象，可以减少信息的重复采集、加工、存储等操作，使事物的名称和代码的含义统一化、规范化，确立代码与事物或概念之间的一一对应关系，以保证数据的准确性和相容性，为信息集成与资源共享提供良好的基础。数据分类与编码的作用主要包括用于信息系统的共享和互操作，统一数据的表示法和提高信息处理效率。 | ch11
ch11_14 | ch11 | single | medium |  | 14、2023 年11月第4批 （此题常规重点考题，建议举一反三） （ ）不属于应用集成的技术要求。 | 系统中应用分布的透明性 | 应用间数据的存储 | 分布式环境中应用的可移植性 | 应用间的互操作性 | 1 | 本题考查应用集成技术要求的内容，必须会。 P169, 对应用集成的技术要求大致有: （ 1 ） 具有应用间的互操作性 （ 2 ） 具有分布式环境中应用的可移植性 （ 3 ） 具有系统中应用分布的透明性 | ch11
ch11_15 | ch11 | single | medium |  | 15、2024 年5月第1批（此题常规重点考题，建议举一反三） 软件过程能力成熟度模型（CSMM）包括治理、开发与交付、管理与支持、（ ）四个能力域。 | 数据管理 | 组织管理 | 战略管理 | 运营管理 | 1 | 本题考查软件过程能力成熟度模型的相关内容，必须会。 P144 页，软件过程能力是组织基于软件过程、技术、资源和人员能力达成业务目标的综合能力。包括治理能力、开发与交付能力、管理与支持能力、组织管理能力等方面。 | ch11
ch11_16 | ch11 | single | medium |  | 16、2024 年5月第1批 依据 ISSE-CMM 中公共特性的成熟度等级定义，（ ）不属于 ISSE-CMM 的 Level2:规划和跟踪级。 | 将过程域执行的方法形成标准化和程序化文档 | 对组织的标准化过程族进行裁剪 | 在执行过程域中，使用文档化的标准和程序 | 验证过程与可用标准的一致性 | 1 | 本题考查 1SSE-CMM 的相关内容，必须会。 P179，请见下表。<img src="images/ch11_16_level3.png" style="max-width: 100%; margin-top: 10px;"> | ch11
ch11_17 | ch11 | single | medium |  | 17、2024 年5月第1批（此题常规重点考题，建议举一反三） （ ）定位于在并发事务中保证数据库中数据的逻辑一致性。 | 保证数据库的完整性 | 保证数据的操作完整性 | 保证数据的语义完整性 | 防止非法的数据访问 | 1 | 本题考查数据库安全对策的相关内容，必须会。 P161 页，请见下表<img src="images/ch11_17_db_sec.png" style="max-width: 100%; margin-top: 10px;"> | ch11
ch11_18 | ch11 | single | medium |  | 18、2024 年5月第1批 （此题常规重点考题，建议举一反三） 在应用集成中，有多个组件帮助协调连接各种应用。其中 （ ）利用特定的数据结构，帮助开发人员快速访问其他应用的功能。 | 事件驱动型操作 | API | 数据映射 | RNN | 1 | 本题考查应用集成的相关内容，必须会。 P170 页，可以帮助协调连接各种应用的组件有: （ 1 ） 应用编程接口 AP （ 1 ） :AP1 是定义不同软件交互方式的程序和规则，可以支持应用之间相互通信。AP1 利用特定的数据结构，帮助开发人员快速访问其他应用的功能。 （ 2 ） 事件驱动型操作: 当和触发器 即事件） 启动一个程序或一组操作时，系统就会执行事件驱动型操作。例如: 在订单提交后，进行计费并向客户开具发票; 管理从ERP 系统到 CRM 系统的“业务机会到订单”工作流。 （ 3 ） 数据映射: 将数据从一个系统映射到另一个系统，可以定义数据的交换方式，从而简化后续的数据导出、分组或分析工作。例如，用户在一个应用中填写联系信息表，那么这些信息将被映射到相邻应用的相应字段。 | ch11
ch11_19 | ch11 | single | medium |  | 19、2024 年5月第2批（此题常规重点考题，建议举一反三） （ ）不属于白盒测试方法。 | 基态测试 | 功能测试 | 人工检查代码逻辑 | 语名覆盖 | 1 | 本题考查白金测试的相关内容，必须会。 P141 页 。白金测试也称为结构测试，主要用于软件单元测试中。它的主要思想是，将程序看作是一个透明的白盒，测试人员完全清楚程序的结构和处理算法，按照程序内部远辑结构设计测试用例，检测程序中的主要执行通路是否都能按预定要求正确工作。白金测试方法主要有控制流测试、数据流测试和程序变异测试等。另外，使用静态测试的方法也可以实现白金测试。例如，使用人工检查代码的方法来检查代码的远辑问题，也属于和白盒测试的范畴。白盒测试方法中,最常用的技术是逻辑履盖，即使用测试数据运行被测程序,考查对程序远辑的履盖程度。主要的履盖标准有语句履盖、判定履盖、条件履盖、条件/判定覆盖、条件组合覆盖、修正的条件/判定履盖和路径覆盖等。黑盒测试也称为功能测试，主要用于集成测试、确认测试和系统测试中。 | ch11
ch11_20 | ch11 | single | medium |  | 20、2024年5月第2批 由安全机制、OSI 网络参考模型、安全服务三个轴形成的信息安全系统三维空间中，操作系统漏洞检测与修复属于（ ）。 | 平台安全 | 应用完全 | 通信安全 | 授权和审计安全 | 0 | 本题考查信息安全系统的相关内容，必须会。 P172 页。平台安全主要包括操作系统漏洞检测与修复、网络基础设施漏洞检测与修复、通用基础应用程序漏洞检测与修复、网络安全产品部署等。 | ch11
ch11_21 | ch11 | single | medium |  | 21、2024 年5月第2批 实现异构数据源的数据集成，首先需要（ ）。 | 进行数据清洗 | 实施数据标注 | 获取原始数据 | 矫正数据质量 | 2 | 本题考查数据集成的相关内容，必须会。 P166 页。实现异构数据源的数据集成，首先要解决的问题是原始数据的提取。 | ch11
ch11_22 | ch11 | single | medium |  | 22、2024年5月第2批 制定一个数据元标准的步骤是（ ）。 ①界定业务范围 ②开展业务流程分析与信息建模 ③描述数据的内容，质量等信息 ④外提取数据元并规范属性 ⑤发布数据元标准并维护 | ①②③⑤④ | ③①②④⑤ | ①④②③⑤ | ③①④②⑤ | 1 | 本题考查制定数据元标准的步骤，必须会。 P151 页。制定数据元标准的步骤: （ 1 ） 描述 （ 2 ） 界定业务范围 （ 3 ） 开展业务流程分析与信息建模 （ 4 ） 借助于信息模型，提取数据元，并按照一定的规则规范其属性 （ 5 ） 对于代码型的数据元，编制其值域，即代码表 （ 6 ） 与现有的国家标准或行业标准进行协调 （ 7 ） 发布实施数据元标准并建立相应的动态维护管理机制 | ch11
ch11_23 | ch11 | single | medium |  | 23、2025 年5月第1批 （此题常规重点考题，建议举一反三） 在安全工程中，关于安全服务的描述，正确的是（ ）。 | 禁止否认服务由不得否认发送和不得否认接收两种服务组成 | 数据完整性服务不包括数据交换过程中的数据丢失 | 对等实体认证服务用于确认通信双方实体的合法性及有效性 | 数据保密服务可提供链接方式、环接方式和桥接方式三种数据保密 | 0 | 本题考查安全服务的相关内容，必须会。 P173，禁止否认服务由不得否认发送和不得否认接收两种服务组成。 B包含数据丢失。C 是合法性和真实性。D 是数据保密服务可提供链接方式和无链接方式两种数据保密，同时也可对用户可选字段的数据进行保护。 | ch11
ch11_24 | ch11 | single | medium |  | 24、2025 年5月第1批 在软件集成中，关于软件标准的描述，正确的是（ ）。 | DCOM 是分布式组件对象模型，主要用于本地组件通信 | COM+把 COM 组件软件提升到应用层，与操作系统的结合更加紧密 | J2EE 是一种基于 Java 的桌面应用程序开发平台 | CORBA是一种基于. NET 框架的集成技术 | 1 | 本题考查软件标准的相关内容，必须会。 在软件集成中，关于软件标准的正确描述如下: 选项A错误。DCOM 分布式组件对象模型） 是 COM 的扩展，用于支持跨网络的分布式组件通信，而非仅限于本地组件通信。 选项B 正确。COM+在 COM基础上增加了事务处理、对象池等企业级服务，将其提升到应用层，并与操作系统 如Windows） 深度集成。 选项 C 错误。J2EE Java 企业版） 是面向服务器端和企业级分布式应用的开发平台，而非桌面应用程序 桌面应用属于 Java SE 范畴）。 选项 D 错误。CORBA 是独立于. NET 框架的跨语言、跨平台分布式对象技术，与.NET 无关。 | ch11
ch11_25 | ch11 | single | medium |  | 25、2025 年5月第1批 数据只有得到充分的0才能发挥出它的作用。通过数据集成、数据挖掘和数据服务、数据 可视化、信息检索等技术手段帮助数据用户从0中找到所需要的数据，并将数据以一定的方式 展现出来，实现对数据的（ ）。 | 开发利用 数据目录 价值共享 | 开发利用 数据资源 开发利用 | 价值评估 数据资源 价值共享 | 价值评估 数据目录 开发利用 | 1 | 本题考查数据工程的相关内容，必须会。 P157, 数据只有得到充分的开发利用才能发挥出它的作用。通过数据集成、数据挖据和数据 服务目录服务、查询服务、浏览和下载服务、数据分发服务） 、数据可视化、信息检索等技术 手段，帮助数据用户从数据资源中找到所需要的数据，并将数据以一定的方式展现出来，实现 对数据的开发利用。 | ch11
ch11_26 | ch11 | single | medium |  | 26、2025 年5月第1批 此丘纹常褒重点考题，建议兴一友三） （此题常规重点考题，建议举一反三） 软件过程能力成熟度模型CSMMD （ 4 ） 个能力域包括（ ）。 ①战略与规划 ②开发与交付 ③管理与支持 ④四组织管理 ⑤治理 | ①②④⑤ | ①②③④ | ①②③⑤ | ②③④⑤ | 3 | 本题考查软件过程能力成熟度模型的相关内容，必须会。 P145。CSMM 模型由4 个能力域、20 个能力子域、161 个能力要求组成: （ 1 ） 治理:包括战略与治理、目标管理能力子域，用于确定组织的战略、产品的方向、组织的业务目标，并确保目标的实现。 （ 2 ） 开发与交付:包括需求、设计、开发、测试、部署、服务、开源应用能力子域，这些能力子域确保通过软件工程过程交付满足需求的软件，为顾客与利益干系人增加价值。 （ 3 ） 管理与支持:包括项目策划、项目监控、项目结项、质量保证、风险管理、配置管理、供应商管理能力子域这些能力子域覆盖了软件开发项目的全过程，以确保软件项目能够按照既定的成本、进度和质量交付，能够满足顾客与利益干系人的要求。 （ 4 ） 组织管理:包括过程管理、人员能力管理、组织资源管理、过程能力管理能力子域，对软件组织能力进行综合管理 | ch11
ch11_27 | ch11 | single | medium |  | 27、2025 年5月第1批 在如下数据表的相关描述中，4003、王亮、45 是（ ）。 User ID User Name Age 4003 王亮 45 4004 张三 20 | 主数据 | 数据元 | 元数据 | 元元数据 | 1 | 本题考查数据实例的相关内容，必须会。 在数据表中，4003、王亮、45 是具体的数据实例，属于以下分类: 数据元: 指数据的基本单位，即某个字段的具体值 如 User 1D=4003，User Name=王亮，Age= （ 45 ） 。 主数据: 指业务核心实体的完整记录 （ 如用户、产品），而非单个字段值。 元数据: 描述数据的数据（ 如字段名“User ID”、字段类型、长度等） 。 元元数据: 描述元数据的数据 （ 如定义元数据的标准或规则）。 题目中的 4003、王亮、45 均为具体数据项的值，属于 数据元，故正确答案为 B。 | ch11
ch11_28 | ch11 | single | medium |  | 28、2025 年5月第2批 对于新建信息系统的数据源提取，一般适用（ ）提取法? 在（ ）的基础上分析提取数据源及其属性。 | 自下而上 概念数据模型和逻辑数据模型 | 自上而下 概念数据模型和逻辑数据模型 | 自上而下 逻辑数据模型和物理数据模型 | 自下而上 逻辑数据模型和物理数据模型 | 1 | 本题考查数据元提取相关知识，必须掌握。 P151，对于新建系统的数据元提取，一般适用“自上而下”的提取法。基本步骤是在流程 和功能分析的基础上，通过建模分析，确立关心的“对象”"。在概念数据模型和罗辑数据模型的基础上，分析提取数据元及其属性。 | ch11
ch11_29 | ch11 | single | medium |  | 29、2025 年5月第2 批 数据集成的目的是为应用提供（ ）的访问支持，因此集成后的数据必须保证（ ）。 | 实时 正确性 | 实时 完整性 | 统一 正确性 | 统一 完整性 | 3 | 本题考查数据集成相关知识，必须掌握。 P166，数据集成的目的是为应用提供统一的访问支持，因此集成后的数据必须保证一定的完整性，包括数据完整性和约束完整性。 | ch11
ch11_30 | ch11 | single | medium |  | 30、2025 年5月第2批 （此题常规重点考题，建议举一反三） 关于数据挖掘与传统数据分析的描述，不正确的是（ ）。 | 两者都是主要运用统计学的方法和手段对数据进行分析 | 数据挖掘通常是预测型和发现型的，预测未来的情况 | 数据挖掘所需的数据量比传统数据分析所需的数据量大 | 传统数据分析通常是回顾型和验证型的，分析已经发生了什么 | 0 | 本题考查数据挖气相关知识，必须掌握。 P158，数据挖据与传统数据分析不同: ①两者分析对象的数据量有差异，数据挖据所需的数据量比传统数据分析所需的数据量大，数据量越大，数据挖气的效果越好; ②两者运用的分析方法有差异，传统数据分析主要运用统计学的方法、手段对数据进行分析，而数据挖掘综合运用数据统计、人工智能、可视化等技术对数据进行分析; ③两者分析侧重有差异，传统数据分析通常是回顾型和验证型的，通常分析已经发生了什么，而数据挖所通常是预测型和发现型的，预测未来的情况，解释发生的原因; ④两者成熟度不同，传统数据分析由于研究较早，其分析方法相当成熟，而数据挖据除基于统计学等方法外，部分方法仍处于发展阶段。 | ch11
ch11_31 | ch11 | single | medium |  | 31、2025 年5月第2批 （此题常规重点考题，建议举一反三） 以下测试内容属于黑盒测试方法的是 （ ），该方法属于（ ）。 | 控制流测试 静态测试 | 结构测试 静态测试 | 功能测试 动态测试 | 代码走查 动态测试 | 2 | 本题考查软件测试相关知识，必须掌握。 P141，坎件测试方法可分为静态测试和动态测试。 ①静态测试是指被测试程序不在机器上运行，而采用人工检测和计算机辅助静态分析的手段对程序进行检测。静态测试包括对文档的静态测试和对代码的静态测试。对文档的静态测试主要以检查单的形式进行，而对代码的静态测试一般采用桌前检查、代码走查和代码审查。 ②动态测试是指在计算机上实际运行程序进行软件测试，一般采用和白盒测试和黑盒测试方法。白盒测试也称为结构测试，主要用于软件单元测试中。白盒测试方法主要有控制流测试、数据流测试和程序变异测试等。另外，使用静态测试的方法也可以实现白盒测试。例如，使用人工检查代码的方法来检查代码的还辑问题，也属于白金测试的范畸。 黑盒测试也称为功能测试，主要用于集成测试、确认测试和系统测试中。黑金测试将程序看作是一个不透明的黑金，完全不考虑或不了解） 程序的内部结构和处理算法，而只检查程序功能是否能按照 SRS 的要求正常使用,程序是否能适当地接收输入数据并产生正确的输出信息，程序运行过程中能否保持外部信息例如，文件和数据库等） 的完整性等。 | ch11
ch11_32 | ch11 | single | medium |  | 1、以下说法中，错误的是（ ）。 | 从目前已有的软件架构评估技术来看，可以归纳为三类主要的评估方式，分别是基于调查问卷（ 或检查表） 的方式、基于场景的方式和基于度量的方式。 | 独立构件风格是指包括进程通信和事件驱动的系统 | 需求是多层次的，包括业务需求、用户需求和系统需求 | QFD 将软件需求分为三类，分别是常规需求、期望需求和过渡需求。 | 3 | 本题考查软件需求分类，必须会。 P131, QFD 将软件需求分为三类，分别是常规需求、期望需求和意外需求。 | ch11
ch11_33 | ch11 | single | medium |  | 2、以下说法中，错误的是（ ）。 | 需求过程: 主要包括需求获取、需求分析、需求规格说明书编制、需求验证与确认等 | 使用结构化分析（SA） 方法进行需求分析。一般使用实体关系图 （E-R 图） 表示数据模型，用数据流图（DFD） 表示功能模型，用状态转换图（ STD） 表示行为模型。 | 构件图描述一个封装的类和它的接口、端口，以及由内嵌的构件和连接件构成的内部结构。 | 面向对象设计（OOD） 是 OOA方法的延续，其基本思想包括抽象、封装和可扩展性，其中可扩展性主要通过继承和泛化来实现。 | 3 | 本题考查面向对象设计的相关内容，必须会。 P139, 面向对象设计 （OOD） 是 OOA方法的延续，其基本思想包括抽象、封装和可扩展性，其中可扩展性主要通过继承和多态来实现。 | ch11
ch11_34 | ch11 | single | medium |  | 3、以下说法中，错误的是（ ）。 | 使用静态测试的方法也可以实现白盒测试。例如，使用人工检查代码的方法来检查代码的届辑问题，也属于白盒测试的范畴 | 容器技术目前是部署中最流行的技术。 | 蓝绿部署是指当有新版本发布的时候，先让少量用户使用新版本，并且观察新版本是否存在问题。如果出现问题，就及时处理并重新发布，如果一切正常，就稳步地将新版本适配给所有的用户。 | 不可变服务器是一种部署模式，是指除了更新和安装补丁程序以外，不对服务器进行任何更改。 | 2 | 本题考查部署原则的相关内容，必须会。 P144, 金丝怎部署是指当有新版本发布的时候，先让少量用户使用新版本，并且观察新版本是否存在问题。如果出现问题，就及时处理并重新发布; 如果一切正常，就稳步地将新版本适配给所有的用户。 | ch11
ch11_35 | ch11 | single | medium |  | 4、CSMM 模型中，组织管理能力域包括过程管理、人员能力管理、组织资源管理、（ ）能力子域。 | 过程能力管理 | 项目监控 | 开源应用 | 质量保证 | 0 | 本题考查 CSMM 的相关内容，必须会。 P145, CSMM 模型由4个能力域、20 个能力子域、161 个能力要求组成: （ 1 ） 治理: 包括战略与治理、目标管理能力子域，用于确定组织的战略、产品的方向、组织的业务目标，并确保目标的实现。 （ 2 ） 开发与交付: 包括需求、设计、开发、测试、部署、服务、开源应用能力子域，这些能力子域确保通过软件工程过程交付满足需求的软件，为顾客与利益干系人增加价值。 （ 3 ） 管理与支持: 包括项目策划、项目监控、项目结项、质量保证、风险管理、配置管理、供应商管理能力子域，这些能力子域履盖了软件开发项目的全过程，以确保软件项目能够按照既定的成本、进度和质量交付，能够满足顾客与利益干系人的要求。 （ 4 ） 组织管理: 包括过程管理、人员能力管理、组织资源管理、过程能力管理能力子域，对软件组织能力进行综合管理。 | ch11
ch11_36 | ch11 | single | medium |  | 5、在软件过程能力成熟度等级中，其中: 在组织范围内能够稳定地实现预期的项目目标，属于（ ）的结果特征。 | 初始级 | 项目规范级 | 组织改进级 | 量化提升级 | 2 | 本题考查软件过程能力成熟度等级，必须会。 P145-P146, 见下表<img src="images/ch11_37_csmm.png" style="max-width: 100%; margin-top: 10px;"> | ch11
ch11_37 | ch11 | single | medium |  | 6、（ ）是考虑各种具体的技术实现因素，进行数据库体系结构设计，真正实现数据在数据库中的存放。<br><img src="images/ch11_37_csmm.png" class="question-img"> | 概念模型 | 逻辑模型 | 物理模型 | 信息模型 | 2 | 本题考查物理模型等相关名词，必须会。 P147-P148 （ 1 ） 概念模型: 也称信息模型，它是按用户的观点来对数据和信息建模，也就是说，把现实世界中的客观对象抽象为某一种信息结构，这种信息结构不依赖于具体的计算机系统，也不对应某个具体的 DBMS，它是概念级别的模型。 （ 2 ） 逻辑模型: 是在概念模型的基础上确定模型的数据结构，目前主要的数据结构有层次模型、网状模型、关系模型、面向对象模型和对象关系模型。其中，关系模型成为目前最重要的一种逻辑数据模型。 （ 3 ） 物理模型: 是在远辑数据模型的基础上，考虑各种具体的技术实现因素，进行数据库体系结构设计，真正实现数据在数据库中的存放。物理数据模型的目标是如何用数据库模式来实现逻辑数据模型，以及真正地保存数据。 | ch11
ch11_38 | ch11 | single | medium |  | 7、以下说法中，错误的是（ ）。 | 数据建模过程包括数据需求分析、概念模型设计、逮辑模型设计和物理模型设计等过程 | 元数据是关于数据的数据 | 数据元是数据库、文件和数据交换的基本数据单元。 | 数据备份结构可以分为四种: NAS 备份结构、基于 LAN 的备份结构、LANFREE 备份结构和SERVER-FREE 备份结构。常见的备份策略主要有三种: 完全备份、差分备份和增量备份。 | 3 | 本题考查数据备份等相关内容，必须会。 P154, 数据备份结构可以分为四种: DAS 备份结构、基于 LAN 的备份结构、LANFREE 备份结构和 SERVER-FREE 备份结构。常见的备份策略主要有三种: 完全备份、差分备份和增量备份。 | ch11
ch11_39 | ch11 | single | medium |  | 8、以下说法中，错误的是（ ）。 | 数据质量元素分为数据质量定量元素和数据质量非定量元素。 | 数据产品的质量控制分成前期控制、中期控制和后期控制三部分。 | 数据清理的三个步骤: 数据分析、数据检测和数据修正。 | 数据服务主要包括数据目录服务、数据查询与浏览及下载服务、数据分发服务。 | 1 | 本题考查数据产品的质量控制，必须会。 P15G, 数据产品的质量控制分成前期控制和后期控制两部分。 | ch11
ch11_40 | ch11 | single | medium |  | 9、以下说法中，错误的是（ ）。 | 数据可视化主要运用计算机图形学和图像处理技术，将数据转换成为图形或图像在屏幕上显示出来，并能进行交互处理。 | 传输介质分为无线传输介质和有线传输介质两大类。常用的无线传输介质主要包括无线电波、微波、红外线等，常用的有线传输介质主要包括双绞线、同轴电缆、光纤等。 | 数据集成可以分为基本数据集成、多级视图集成、模式集成和多粒度数据集成四个层次。 | ISSE 将信息安全系统工程实施过程分解为: 工程过程、风险过程和保证过程、控制过程四部分。 | 3 | 本题考查 1SSE 的相关内容，必须会。 P175, 1SSE 将信息安全系统工程实施过程分解为: 工程过程、风险过程和保证过程三部分。 | ch11
ch11_41 | ch11 | single | medium |  | 10、下面说法错误的是 （ ）。 | 在架构评估过程中，评估人员所关注的是系统的质量属性。 | UML 是一种定义良好、易于表达、功能强大且普遍适用的编程语言。 | 使用结构化分析（ SA ） 方法进行需求分析，其建立的模型的核心是数据字典。 | 软件需求规格说明书（ SRS） 是需求开发活动的产物。 | 1 | 本题考查 UML 的相关内容，必须会。 P133, 统一建模语言 （ UML ） 是一种定义良好、易于表达、功能强大且普遍适用的建模语言。 | ch11
ch11_42 | ch11 | single | medium |  | 11、在结构化设计中需要遵循的基本原则是（ ）。 | 高内聚高耦合 | 继承和多态 | 高内聚低耦合 | 封装和可扩展 | 2 | 本题考查结构化设计的原则，必须会。 P139, 在 SD 中，需要遵循一个基本的原则: 高内聚，低磷合。 | ch11
ch11_43 | ch11 | single | medium |  | 12、下列说法不正确的是（ ）。 | 对代码的动态测试一般采用桌前检查、代码走查和代码审查; | Alpha 测试是指由用户在开发环境下进行测试: Beta 测试是指由用户在实际使用环境下进行 | 黑盒测试也称为功能测试，主要用于集成测试、确认测试和系统测试中 | 白盒测试方法主要有控制流测试、数据流测试和程序变异测试等。 | 0 | 本题考查软件测试的相关内容，必须会。 P141, 对代码的静态测试一般采用案前检查、代码走查和代码审查。 | ch11
ch11_44 | ch11 | single | medium |  | 13、下面哪项不属于安全服务的内容（ ）。 | 对等实体认证服务 | 数据保密服务 | 数据验证服务 | 禁止否认服务 | 2 | 本题考查安全服务的内容，必须会。 P173, 安全服务包括对等实体认证服务、数据保密服务、数据完整性服务、数据源点认证服 务、禁止否认服务和犯罪证据提供服务等。 | ch11
ch11_45 | ch11 | single | medium |  | 14、（ ）是将数据模型转换为真正的数据库结构，还需要针对具体的 DBMS 进行物理模型设计， 使数据模型走向数据存储应用环节。 | 数据需求分析 | 概念模型设计 | 逻辑模型设计 | 物理模型设计 | 3 | 本题考查物理模型设计等相关内容，必须会。 P148-P149, 通常来说，数据建模过程包括数据需求分析、概念模型设计、逻辑模型设计和物理模型设计等过程。 （ 1 ） 数据需求分析。简单地说，数据需求分析就是分析用户对数据的需要和要求。 （ 2 ） 概念模型设计。将需求分析得到结果抽象为概念模型的过程就是概念模型设计，其任务是确定实体和数据及其关联。 （ 3 ） 逻辑模型设计。膛辑模型设计的任务就是将概念模型中实体、属性和关联转换为关系模型结构中的关系模式。 （ 4 ） 物理模型设计。将数据模型转换为真正的数据库结构，还需要针对具体的 DBMS 进行物理模型设计，使数据模型走向数据存储应用环节。 | ch11
ch11_46 | ch11 | single | medium |  | 15、ISSE-CMM 体系结构中，建立可测度的质量目标是 （ ）的公共特性。 | 量化控制级 | 充分定义级 | 持续改进级 | 规划和跟踪级 | 0 | 本题考查 1SSE-CMM 的相关内容，尽力会。 P179-P180, 具体可以见前面的考点里的表格。<img src="images/ch11_46_level4.png" style="max-width: 100%; margin-top: 10px;"> | ch11
ch11_47 | ch11 | single | medium |  | 16、（ ）对已经获取到的需求进行提炼、分析和审查，以确保所有的项目干系人都明白其含义并找出其中的错误、遗漏或其他不足的地方。 | 需求获取 | 需求分析 | 需求验证 | 需求确认 | 1 | 本题考查需求分析等相关名词的定义，必须会。 P131, 需求分析对已经获取到的需求进行提炼、分析和审查，以确保所有的项目干系人都明白其含义并找出其中的错误、遗漏或其他不足的地方。 | ch11
ch11_48 | ch11 | single | medium |  | 17、（ ）包括解释器和基于规则的系统。 | 虚拟机风格 | 独立构件风格 | 数据流风格 | 仓库风格 | 0 | 本题考查架构模式，必须会。 P130，<img src="images/ch11_48_arch.png" style="max-width: 100%; margin-top: 10px;"> | ch11
ch11_49 | ch11 | single | medium |  | 18、以下说法中，错误的是（ ）。 | 从目前已有的软件架构评估技术来看，可以归纳为三类主要的评估方式，分别是基于调查问 | 需求是多层次的，包括业务需求、用户需求和系统需求。 | QFD将软件需求分为三类，分别是常规需求、期望需求和意外需求。 | 需求过程主要包括需求获取、需求分析、需求规格说明书编制、需求验证与确认等 | 0 | 本题考查软件架构评估技术，必须会。 P130，从目前已有的软件架构评估技术来看，可以归纳为三类主要的评估方式，分别是基于调查问老（ 或检查表） 的方式、基于场景的方式和基于度量的方式。这三种评估方式中，基于场景的评估方式最为常用。 | ch11
ch11_50 | ch11 | single | medium |  | 19、以下说法中，错误的是 （ ）。 | 一般使用实体关系图（ E-R图 ） 表示数据模型，用数据流图（DFD） 表示功能模型，用状态转换图 （STD） 表示行为模型。 | 软件需求规格说明书（ SRS ） 是需求开发活动的产物，编制该文档的目的是使项目干系人与开发团队对系统的初始规定有一个共同的理解，使之成为整个开发工作的基础。 | 需求评审就是对SRS进行技术评审，SRS的评审可以发现那些二义性的或不确定性的需求， 为项目干系人提供在需求问题上达成共识的方法。 | 把杂乱无章的用户要求和期望转化为用户需求，这就是需求分析的工作。 | 3 | 本题考查需求分析等内容，必须会。 P131，把杂乱无章的用户要求和期望转化为用户需求，这就是需求分析的工作。 | ch11
ch11_51 | ch11 | single | medium |  | 20、（ ）描述一组对象之间连接的结构关系。 | 依赖 | 关联 | 泛化 | 实现 | 1 | 本题考查关联等相关名词的定义，必须会。 P134，<img src="images/ch11_51_rel.png" style="max-width: 100%; margin-top: 10px;"> | ch11
ch11_52 | ch11 | single | medium |  | 21、（ ）强调消息跨越不同对象或参与者的实际时间，而不仅仅只是关心消息的相对顺序。 | 类图 | 构件图 | 组合结构图 | 定时图 | 3 | 本题考查 UML 的相关内容，尽力会。 P134-P135，<img src="images/ch11_52_uml.png" style="max-width: 100%; margin-top: 10px;"> | ch11
ch11_53 | ch11 | single | medium |  | 22、（ ）视图对组成基于系统的物理代码的文件和构件进行建模。 | 逻辑视图 | 进程视图 | 实现视图 | 部署视图 | 2 | 本题考查 UML 视图的相关内容，尽力会。 P135-P136，<img src="images/ch11_53_views.png" style="max-width: 100%; margin-top: 10px;"> | ch11
ch11_54 | ch11 | single | medium |  | 23、关于面向对象设计 （ OOD ） 的原则，说法错误的是 （ ）。 | 开闭原则: 对扩展封闭，对修改开放。 | 单职原则: 设计功能单一的类。本原则与结构化方法的高内聚原则是一致的。 | 李氏蔡换原则: 子类可以替换父类。 | 组合重用原则: 要尽量使用组合，而不是继承关系达到重用目的。 | 0 | 本题考查面向对象设计的原则，必须会。 P139，面向对象设计 （ OOD ） 是 OOA 方法的延续，其基本思想包括抽象、封装和可扩展性，其中可扩展性主要通过继承和多态来实现。常用的 OOD 原则包括: （ 1 ） 单职原则: 设计功能单一的类。本原则与结构化方法的高内聚原则是一致的。 （ 2 ） 开闭原则: 对扩展开放，对修改封阁。 （ 3 ） 李氏替换原则: 子类可以替换父类。 （ 4 ） 依赖倒置原则: 要依赖于抽象，而不是具体实现; 要针对接口编程，不要针对实现编 （ 5 ） 接口隔离原则: 使用多个专门的接口比使用单一的总接口要好。 （ 6 ） 组合重用原则: 要尽量使用组合，而不是继承关系达到重用目的。 （ 7 ） 迪米特原则（ 最少知识法则） :一个对象应当对其他对象有尽可能少的了解。本原则与结构化方法的低耦合原则是一致的。 | ch11
ch11_55 | ch11 | single | medium |  | 24、以下关于设计模式，说法错误的是（ ）。 | 根据处理范围不同，设计模式可分为类模式和对象模式。 | 类模式处理类和子类之间的关系，这些关系通过继承建立，在编译时刻就被确定下来，属于 | 根据目的和用途不同，设计模式可分为创建型模式、结构型模式和行为型模式三种。 | 结构型模式主要用于处理类或对象的组合 | 1 | 本题考查设计模式的相关内容，必须会。 P139，类模式处理类和子类之间的关系，这些关系通过继承建立，在编译时刻就被确定下来，属于静态关系。 | ch11
ch11_56 | ch11 | single | medium |  | 25、编码效率主要包括（ ）。 ①程序效率 ②算法效率 ③存储效率 ④I/O效率 | ①② | ①②③ | ③④ | ①②③④ | 3 | 本题考查编码效率，尽力会。 P139，编码效率主要包括①程序效率②算法效率③存储效率④l/O 效率 | ch11
ch11_57 | ch11 | single | medium |  | 26、以下关于软件测试的说法中，错误的是（ ）。 | 静态测试是指被测试程序不在机器上运行,而采用人工检测和计算机辅助静态分析的手段对程序进行检测。静态测试包括对文档的静态测试和对代码的静态测试。 | 对文档的静态测试主要以检查单的形式进行,而对代码的静态测试一般采用桌前检查、代码走查和代码审查。 | 白盒测试方法中，最常用的技术是逻辑覆盖，即使用测试数据运行被测程序，考查对程序罗辑的覆盖程度。 | 白盒测试也称为功能测试，主要用于集成测试、确认测试和系统测试中。 | 3 | 本题考查软件测试，必须会。 P139，黑使测试也称为功能测试，主要用于集成测试、确认测试和系统测试中。 | ch11
ch11_58 | ch11 | single | medium |  | 27、以下说法中，错误的是（ ）。 | 持续交付是一系列开发实践方法，用来确保让代码能够快速、安全地部署到生产环境中。 | 在开发测试阶段，做到持续集成，让测试人员尽早进入项目开始测试 | 持续交付让软件在整个生命周期内都处于可部署的状态 | 持续交付让软件版本边界模糊化，不便于管理 | 3 | 本题考查持续交付的相关内容，必须会。 P142，持续交付能够简化部署步又，使软件版本更加清晰。 | ch11
ch11_59 | ch11 | single | medium |  | 28、关于持续部署，说法错误的是（ ）。 | 容器技术上手简单，轻量级架构，体积很小 | 容器技术的集合性更好，能更容易对环境和软件进行打包复制和发布; | 部署方式采用蓝绿部署或金丝淮部署。 | 应根据环境的不同，使用不同的部署方式 | 3 | 本题考查持续部署的相关内容，必须会。 P143，所有的环境使用相同的部署方式。 | ch11
ch11_60 | ch11 | single | medium |  | 29、在软件过程能力成熟度等级中，在组织范围内能够稳定地实现预期的项目目标属于（ ）的特征。 | 1级:初始级 | 2级:项目规范级 | 3级:组织改进级 | 4级:量化提升级 | 2 | 本题考查软件过程能力成熟度等级，必须会。<img src="images/ch11_60_csmm.png" style="max-width: 100%; margin-top: 10px;"> | ch11
ch11_61 | ch11 | single | medium |  | 30、以下关于数据模型的说法中，错误的是（ ）。 | 可以将数据模型划分为三类: 概念模型、轴辑模型和物理模型 。 | 概念模型: 也称信息模型，它是按用户的观点来对数据和信息建模，也就是说，把现实世界 | 概念模型是对现实世界的抽象和概括，它应该真实、充分地反映现实世界中事物和事物之间的联系，有丰富的语义表达能力，能表达用户的各种需求。 | 逻辑模型是考虑各种具体的技术实现因素，进行数据库体系结构设计，真正实现数据在数据库中的存放。 | 3 | 本题考查数据模型的相关内容，必须会。 P148。根据模型应用目的不同，可以将数据模型划分为三类: 概念模型、逻辑模型和物理模型。 （ 1 ） 概念模型: 也称信息模型，它是按用户的观点来对数据和信息建模，也就是说，把现实世界中的客观对象抽象为某一种信息结构，这种信息结构不依赖于具体的计算机系统，也不对应某个具体的 DBMS，它是概念级别的模型。 （ 2 ） 还辑模型: 是在概念模型的基础上确定模型的数据结构，目前主要的数据结构有层次模型、网状模型、关系模型、面向对象模型和对象关系模型。其中，关系模型成为目前最重要的一种远辑数据模型。 （ 3 ） 物理模型: 是在远辑数据模型的基础上，考虑各种具体的技术实现因素，进行数据库体系结构设计，真正实现数据在数据库中的存放。 | ch11
ch11_62 | ch11 | single | medium |  | 31、以下关于元数据和数据元的说法中，错误的是（ ）。 | 数据元是数据库、文件和数据交换的基本数据单元。 | 常用的数据元提取方法有两种: 自上而下提取法和自下而上提取法。 | 对于新建系统的数据元提取,一般适用“自上而下”的提取法; 对于已建系统的数据元提取，一般适用自下而上提取法。 | 元数据一般来说由三部分组成: ①对象②特性③表示 | 3 | 本题考查元数据和数据元，必须会。 P151。数据元一般来说由三部分组成: ①对象②特性③表示 | ch11
ch11_63 | ch11 | single | medium |  | 32、数据管理机构对提交的数据标准建议、现行数据标准的修改或封存建议进行审查属于（ ）阶段的工作。 | 确定数据需求 | 制定数据标准 | 批准数据标准 | 实施数据标准 | 2 | 本题考查数据标准化的相关内容，必须会。 P153。数据标准化阶段的具体过程包括确定数据需求、制定数据标准、批准数据标准和实施数据标准四个阶段。 （ 1 ） 确定数据需求。本阶段将产生数据需求及相关的元数据、域值等文件。在确定数据需求时应考虑现行的法规、政策，以及现行的数据标准。 （ 2 ） 制定数据标准。本阶段要处理“确定数据需求”阶段提出的数据需求。如果现有的数据推荐的、新的或修改的数据标准记录于数据字典中。这个阶段将产生供审查和批准的成套建议。 （ 3 ） 批准数据标准。本阶段的数据管理机构对提交的数据标准建议、现行数据标准的修改或封存建议进行审查。一经批准，该数据标准将扩充或修改数据模型。 （ 4 ） 实施数据标准。本阶段涉及在各信息系统中实施和改进已批准的数据标准。 | ch11
ch11_64 | ch11 | single | medium |  | 33、以下说法中，错误的是（ ）。 | 数据备份结构可以分为四种: DAS备份结构、基于LAN的备份结构、LANFREE备份结构和SERVER-FREE备份结构。 | 常见的备份策略主要有三种:完全备份、差分备份和增量备份 | 备份软件主要分为两大类: 一是操作系统自带的软件，如该麟操作系统的“备份”工具，这类软件实现的功能都很简单;二是专业备份软件，其能够实现比较全面的功能。 | 数据容灾是数据备份的基础。 | 3 | 本题考查数据备份的内容，必须会。 P155。数据备份是数据容灾的基础。 | ch11
ch11_65 | ch11 | single | medium |  | 34、以下关于数据质量的说法中，错误的是（ ）。 | 数据质量可以通过数据质量元素来描述, 数据质量元素分为数据质量定量元素和数据质量非定量元素。 | 数据质量评价方法分为直接评价法和间接评价法 | 数据产品的质量控制分成前期控制和后期控制两个大部分 | 数据清理主要包括数据分析、数据检测和数据修正、数据导入四个步骤 | 3 | 本题考查数据质量的相关内容，必须会。 P15G。数据清理主要包括数据分析、数据检测和数据修正三个步骤。 | ch11
ch11_66 | ch11 | single | medium |  | 35、数据挖掘与传统数据分析不同点包括（ ）。 ①两者分析对象的数据量有差异，数据挖掘所需的数据量比传统数据分析所需的数据量大，数据量越大，数据挖掘的效果越好 ②两者运用的分析方法有差异，传统数据分析主要运用统计学的方法、手段对数据进行分析，而数据挖气综合运用数据统计、人工智能、可视化等技术对数据进行分析 ③两者分析侧重有差异，传统数据分析通常是回顾型和验证型的，通常分析已经发生了什么，而数据挖掘通常是预测型和发现型的，预测未来的情况，解释发生的原因 ④两者成熟度不同，传统数据分析由于研究较早，其分析方法相当成熟，而数据挖掘除基于统计学等方法外，部分方法仍处于发展阶段。 | ①② | ①②③ | ①②③④ | ②③④ | 2 | 本题考查数据挖据的相关内容，尽力会。 P158。把上面的答案读下就好。 | ch11
ch11_67 | ch11 | single | medium |  | 36、以下说法中，错误的是（ ）。 | 数据服务主要包括数据目录服务、数据查询与浏览及下载服务、数据分发服务。 | 数据查询、浏览和下载是网上数据共享服务的重要方式,用户使用数据的方式有查询数据和下载数据两种。 | 层次数据实际上是二维数据的一种特例, 即二维中有一维是时间轴。它以图形方式显示随着时间变化的数据，是可视化信息最常见、最有用的方式之一 | 网络数据指与任意数量的其他节点有关系的节点的数据。 网络数据中的节点不受与它有关系的其他节点数量的约束不同于层次节点有且只有一个父节点）, 网络数据没有固有的层次结构，两个节点之间可以有多条连接路径，也就是说节点间关系的属性和数量是可变的 | 2 | 本题考查数据可视化的相关内容，尽力会。 P159-P160。<img src="images/ch11_67_viz.png" style="max-width: 100%; margin-top: 10px;"> | ch11
ch11_68 | ch11 | single | medium |  | 37、（ ）是指从大量的、不完全的、模糊的、随机的数据中，提取隐含在其中且人们事先不知道的潜在、有用的信息和知识的过程。 | 全文检索 | 字段检索 | 基于内容的多媒体检索 | 数据挖掘 | 3 | 本题考查数据挖据的相关内容，必须会。 P160。信息检索的主要方法如下: （ 1 ） 全文检索。以文本数据为主要处理对象，根据数据资料的内容而不是外在特征来实现的信息检索手段。 （ 2 ） 字段检索。把检索对象按一定标准在不同字段中进行著录，并把不同字段作为检索依据。 （ 3 ） 基于内容的多媒体检索。按检索内容可分为图像检索、视频检索和声音检索等。 （ 4 ） 数据挖掘。从大量的、不完全的、模糊的、随机的数据中，提取隐含在其中且人们事先不知道的潜在、有用的信息和知识的过程。 | ch11
ch11_69 | ch11 | single | medium |  | 38、（ ）主要是通过检索式中的专门符号来规定检索词在结果中的相对位置。在某些情况下， 若不限制检索词之间的位置关系则会造成误检，影响查准率。 | 布尔罗辑检索技术 | 截词检索技术 | 临近检索技术 | 限制检索技术 | 2 | 本题考查信息检索的技术，必须会。 P160-P161。信息检索的常用技术包括布尔逻辑检索技术、蕉词检索技术、临近检索技术、限定字段检索技术、限制检索技术等。 （ 1 ） 布尔逻辑检索技术。严格意义上的布尔检索法是指利用布尔远辑运算符连接各个检索词，然后由计算机进行相应的逻辑运算，以找出所需信息的方法。 （ 2 ） 截词检索技术。截词检索技术是指用截断的词的一个局部进行检索，并认为凡是满足这个词局部的所有字符的信息，都为命中的信息。截词符用“?”或“#”表示 不同系统、不同数据库，其代表的含义有所不同） 。 （ 3 ） 临近检索技术。临近检索又称位置检索，主要是通过检索式中的专门符号来规定检索词在结果中的相对位置。在某些情况下，若不限制检索词之间的位置关系则会造成误检，影响查准率。 （ 4 ） 限定字段检索技术。限定字段检索即指定检索词在记录中出现的字段。检索时，计算机只对限定字段进行匹配运算，以提高检索效率和查准率。 （ 5 ） 限制检索技术。限制检索是通过限制检索范围，达到优化检索的方法。限制检索的方式有很多种，例如进行字段检索，使用限制符，采用限制检索命令等。 | ch11
ch11_70 | ch11 | single | medium |  | 39、（ ） 是数据库的第一道安全防线，是授权、审计等的前提条件。 | 标识和认证 | 机密数据管理 | 多级保护 | 限界 | 0 | 本题考试数据库的相关内容，尽力会。 P162。标识和认证也是数据库的第一道安全防线。标识和认证是授权、审计等的前提条件。<img src="images/ch11_70_db_policy.png" style="max-width: 100%; margin-top: 10px;"> | ch11
ch11_71 | ch11 | single | medium |  | 40、系统集成在技术上需要遵循的基本原则包括: 开放性、结构化、先进性和主流化。其中 （ ）是把一个复杂系统分解成相对独立和简单的子系统，每一个子系统又分解成更简单的模块，这样自顶向下逐层模块化分解，直到底层每一个模块都是可具体说明和可执行的为止。 | 开放性 | 结构化 | 先进性 | 主流化 | 1 | 本题考查系统集成的原则，人必须会。 P163-P164。系统集成的原则包括: 开放性、结构化、先进性和主流化。 （ 1 ） 开放性。系统硬软件平台、通信接口、软件开发工具、网络结构的选择要遵循工业开放标准，这是关系到系统生命周期长短的重要问题。只有开放的系统才能满足可互操作性、可移植性以及可伸缩性的要求，才可能与另一个标准兼容的系统实现“无缝”的互操作，应用程序才可能由一种系统移植到另一种系统，不断地为系统的扩展、升级创造条件。 （ 2 ） 结构化。复杂系统设计的最基本方法依然是结构化系统分析设计方法。把一个复杂系统分解成相对独立和简单的子系统，每一个子系统又分解成更简单的模块，这样自顶向下逐层模块化分解，直到底层每一个模块都是可具体说明和可执行的为止。 （ 3 ） 先进性。先进性有两层意义: 目前先进性和未来先进性。系统的先进性是建立在技术先进性之上的，只有先进的技术才有较强的发展生命力，系统采用先进的技术才能确保系统的优势和较长的生存周期。系统的先进性还表现在系统设计的先进性: 先进技术的有机集成、问题的合理划分，以及应用软件符合人们认知特点等。系统设计的先进性贯穿在系统开发的整个生命周期，乃至整个系统生存周期的各个环节，一定要认真对待。 （ 4 ） 主流化。系统构成的每一个产品应属于该产品发展的主流，有可靠的技术支持，有成熟的使用环境，并具有良好的升级发展势头。 | ch11
ch11_72 | ch11 | single | medium |  | 41、（ ）主要任务是调度和管理网络资源，并为网络用户提供统一、透明使用网络资源的手段。 | 网络操作系统 | 服务子系统 | 服务器子系统 | 网管子系统 | 0 | 本题考查网络操作系统等名词定义，必须会。 P164-P165。网络操作系统的主要任务是调度和管理网络资源，并为网络用户提供统一、透明使用网络资源的手段。网络资源主要包括网络服务器、工作站、打印机、网桥、路由器、交换机、网关、共享软件和应用软件等。 | ch11
ch11_73 | ch11 | single | medium |  | 42、下列关于数据集成的说法中，错误的是（ ）。 | 数据集成可以分为基本数据集成、多级视图集成、模式集成和多粒度数据集成四个层次。 | 多级视图机制有助于对数据源之间的关系进行集成: 底层数据表示方式为局部模型的局部格式，高级数据表示为综合模型格式。 | 多粒度数据集成是异构数据集成中最难处理的问题, 理想的多粒度数据集成模式是自动逐步抽象。 | 数据集成处理的主要对象是系统中各种异构数据库中的数据。数据库技术是数据集成的关键。 | 3 | 本题考查数据集成处理的相关内容，必须会。 P165。数据集成处理的主要对象是系统中各种异构数据库中的数据。数据仓库技术是数据 | ch11
ch11_74 | ch11 | single | medium |  | 43、下列关于软件集成的说法中，错误的是（ ）。 | CORBA是OMG进行标准化分布式对象计算的基础。 | COM对象可能由各种编程语言实现，并为各种编程语言所引用。COM对象作为某个应用程序的构成单元，不但可以作为该应用程序中的其他部分，而且还可以单独地为其他应用程序系统提供服务。 | DCOM作为COM的扩展，不仅继承了COM优点，而且针对分布环境还提供了一些新的特性，如位置透明性、网络安全性、跨平台调用。COM+为COM的新发展或COM更高层次上的应用。 | J2EE的体系结构可以分为客户端层、服务器端组件层、EJB层3层。 | 3 | 本题考查软件集成的相关内容，必须会。 P168-P169。J2EE 的体系结构可以分为客户端层、服务器端组件层、EJB 层和信息系统层。 | ch11
ch11_75 | ch11 | single | medium |  | 44、下列关于应用集成的说法中，错误的是（ ）。 | 用语言做比喻，语法、语义、语用三者对应到系统集成技术上，网络集成解决语法的问题，数据集成解决语义的问题，应用集成解决语用的问题。 | 对应用集成的技术要求大致有: 具有应用间的互操作性、 具有分布式环境中应用的可移植性、具有系统中应用分布的透明性 | 如果一个子系统（构件或部分） 可以从一个环境移植到另一个环境，称它是互操作的。 | 应用集成既可以部署在云端，集成SaaS CRM等云应用，也可以部署在受防火墙保护的本地，集成传统ERP系统等,还可以部署在混合环境中, 集成本地应用和托管在专用服务器上的云应用。 | 2 | 本题考查应用集成的相关内容，必须会。 P169-P170。如果一个开放系统提供在系统各构件之间交换信息的机制， 也称该系统支持互操作性。如果一个子系统 构件或部分） 可以从一个环境移植到另一个环境，称它是可移植的。 | ch11
ch11_76 | ch11 | single | medium |  | 45、在信息安全空间中，说法错误的是 （ ）。 | X轴是“安全机制” | Y轴是“OSI网络参考模型” | 2Z轴是“安全服务” | 由X、Y、2Z三个轴形成的信息安全系统三维空间就是信息系统的“安全空间"。具有认证、权限、完整、加密和可审计五大要素，也叫作“安全空间”的五大属性。 | 3 | 本题考查信息安全空间的相关内容，必须会。 P172。由 X、Y、Z 三个轴形成的信息安全系统三维空间就是信息系统的“安全空间”。具有认证、权限、完整、加密和不可否认五大要素，也叫作“安全空间”的五大属性。 | ch11
ch11_77 | ch11 | single | medium |  | 46、（ ）主要包括操作系统漏洞检测与修复、网络基础设施漏洞检测与修复、通用基础应用程序漏洞检测与修复、网络安全产品部署等。 | 基础设施实体安全 | 平台安全 | 数据安全 | 通信安全 | 1 | 本题考查平台安全的相关内容，必须会。 P172。平台安全主要包括操作系统漏洞检测与修复、网络基础设施漏洞检测与修复、通用基础应用程序漏洞检测与修复、网络安全产品部署等。 | ch11
ch11_78 | ch11 | single | medium |  | 47、（ ）用于确保数据发自真正的源点，防止假冒。 | 对等实体认证服务 | 数据保密服务 | 数据完整性服务 | 数据源点认证服务 | 3 | 本题考查安全服务的相关内容，必须会。 P173-P174。安全服务包括对等实体认证服务、数据保密服务、数据完整性服务、数据源点认证服务、禁止否认服务和犯罪证据提供服务等。 （ 1 ） 对等实体认证服务。对等实体认证服务用于两个开放系统同等层中的实体建立链接或数据传输时，对对方实体的合法性、真实性进行确认，以防假冒。 （ 2 ） 数据保密服务。数据保密服务包括多种保密服务，为了防止网络中各系统之间的数据被截获或被非法存取而泄密，提供密码加密保护。 （ 3 ） 数据完整性服务。数据完整性服务用以防止非法实体对交换数据的修改、插入、删除以及在数据交换过程中的数据丢失。 （ 4 ） 数据源点认证服务。数据源点认证服务用于确保数据发自真正的源点，防止假冒。 （ 5 ） 禁止否认服务。禁止否认服务用以防止发送方在发送数据后否认自己发送过此数据，接收方在收到数据后否认自己收到过此数据或伪造接收数据。 （ 6 ） 犯罪证据提供服务。指为违反国内外法律法规的行为或活动， 提供各类数字证据、信息线索等。 | ch11
ch11_79 | ch11 | single | medium |  | 48、以下说法中，错误的是（ ）。 | 信息安全系统工程能力成熟度模型ISSE-CMM） 主要适用于工程组织、获取组织和评估组织。 | ISSE将信息安全系统工程实施过程分解为: 工程过程、风险过程和保证过程三部分。 | 规范化执行属于第2级: 规划和跟踪级的特征 | 建立可测度的质量目标属于第5级: 持续改进级的特性。 | 3 | 本题考查信息安全的相关内容，尽力会。 P179-P180。<img src="images/ch11_79_isse.png" style="max-width: 100%; margin-top: 10px;"> | ch11
ch11_80 | ch11 | single | medium |  | 49、信息安全 （ ）包含系统集成商、应用开发商、产品提供商和服务提供商等，这些组织可以使用ISSE-CMM对工程能力进行自我评估。 | 工程组织 | 获取组织 | 评估组织 | 实施组织 | 0 | 本题考查信息安全的相关内容，尽力会。 P175，信息安全工程组织包含系统集成商、应用开发商、产品提供商和服务提供商等，这些组织可以使用 1SSE-CMM 对工程能力进行自我评估。 | ch11
ch11_81 | ch11 | single | medium |  | 50、以下说法中，错误的是 （ ）。 | 需求过程主要包括需求获取、需求分析、需求规格说明书编制、需求验证与确认等。 | 需求获取是一个确定和理解不同的项目干系人的需求和约束的过程。 | 需求分析对已经获取到的需求进行提炼、分析和审查，以确保所有的项目干系人都明白其含义并找出其中的错误、遗漏或其他不足的地方。 | 需求测试就是对SRS进行技术评审。 | 3 | 本题考查需求的相关内容，必须会。 P133，在实际工作中，一般通过需求评审和需求测试工作来对需求进行验证。需求评审就是对 SRS 进行技术评审。只有在业务需求基本明确,用户需求部分确定时，同步进行需求测试，才可能及早发现问题，从而在需求开发阶段以较低的代价解决这些问题。 | ch11
ch11_82 | ch11 | single | medium |  | 51、（ ）表示类之间的整体与部分的关系。“部分”只能属于一个“整体”,“部分”与“整体”的生命周期相同。 | 组合聚集 | 共享聚集 | 实现 | 泛化 | 0 | 本题考查类的关系的相关内容，必须会。 P138，如图。<img src="images/ch11_82_composition.png" style="max-width: 100%; margin-top: 10px;"> | ch11
ch11_83 | ch11 | single | medium |  | 52、以下关于软件设计的相关内容，说法中，错误的是（ ）。 | 结构化设计（SD）是一种面向数据流的方法, 它以SRS和SA阶段所产生的DFD和数据字典等文档为基础，是一个自顶向下、逐步求精和模块化的过程。 | 在SD中，需要遵循一个基本的原则: 高内聚，低耦合。 | 紧密耦合表示模块之间联系非常强，松散耦合表示模块之间联系比较弱，非耦合则表示模块之间无任何联系，是完全独立的。 | 李氏替换原则: 扩展开放，对修改封闭。 | 3 | 本题考查软件设计的相关内容，必须会。 P139，开闭原则: 对扩展开放，对修改封阁。李氏替换原则: 子类可以替换父类。 | ch11
ch11_84 | ch11 | single | medium |  | 53、数据的完整性和保密性是通过给予用户权限来实现的，用户只能访问拥有的权限所对应级别的数据，属于（ ）技术。 | 多级保护 | 限界 | 机密数据管理 | 标识和认证 | 0 | 本题考查数据库安全策略的相关内容，尽力会。 P162，如下所示。<img src="images/ch11_84_multilevel.png" style="max-width: 100%; margin-top: 10px;"> | ch11
ch11_85 | ch11 | single | medium |  | 54、2017 年11月第27题（此题常规重点考题，建议举一反三） （ 27 ） 又称为设计视图，它表示了设计模型中在架构方面具有重要意义的部分，即类、子系统、包和用例实现的子集。 | 逻辑视图 | 进程视图 | 实现视图 | 用例视图 | 0 | 考查的是 UML 的相关知识, 尽力掌握。 这个题目就是定义题。 逻辑视图又称为设计视图，它表示了设计模型中在架构方面具有重要意义的部分，即类、子系统、包和用例实现的子集。其余4个视图，大家也可以学习下。 | ch11
ch11_86 | ch11 | single | medium |  | 55、2018 年5月第7题 老于是某银行的系统架构师，他为银行投资管理系统设计的软件架构包括进程通信和事件 驱动的系统，该软件架构风格属于 （ 7 ） 。 | 数据流风格 | 独立构件风格 | 仓库风格 | 虚拟机风格 | 1 | 考查的是软件构件的相关知识，必须掌握。 将软件架构风格分为5 大类: （ 1 ） 数据流风格: 包括批处理序列架构风格和管道/过滤器架构风格。 （ 2 ） 调用/返回风格: 包括主程序/子程序架构风格、数据抽象和面向对象架构风格及层次结构架构风格。 （ 3 ） 独立构件风格: 包括进程通信架构风格和事件驱动架构风格。 （ 4 ） 虚拟机风格: 包括解释器架构风格和基于规则的系统架构风格。 （ 5 ） 仓库风格: 包括数据库架构风格和黑板架构风格。 | ch11
ch11_87 | ch11 | single | medium |  | 56、2018 年5月第9题 （此题常规重点考题，建议举一反三） 软件测试是发现软件错误 （缺陷） 的主要手段,软件测试方法可以分为静态测试和动态测试，其中 （ 9 ） 属于静态测试。 | 代码走查 | 功能测试 | 黑盒测试 | 白盒测试 | 0 | 考查的是测试的相关知识，必须掌握 静态测试包括对文档的静态测试和对代码的静态测试。对文档的静态测试主要以检查单的形式进行，而对代码的静态测试一般采用桌前检查、代码走查和代码审查。 黑金测试（ 功能测试 ）、和白金测试属于动态测试内容。 | ch11
ch11_88 | ch11 | single | medium |  | 57、2018 年11月第7题 （此题常规重点考题，建议举一反三） 软件需求是多层次的，包括业务需求、用户需求、系统需求，其中业务需求 （ 7 ） 。 | 反应了企业或客户对系统高层次的目标需求 | 描述了用户具体目标或者用户要求系统必须完成的任务 | 从系统角度来说明软件的需求，包括功能需求、非功能需求和设计约束 | 描述了用户任务系统应该具备的功能和性能 | 0 | 考查需求的层次相关知识，必须掌握。 业务需求是指反映企业或客户对系统高层次的目标要求，通常来自项目投资人、购买产品的客户、客户单位的管理人员、市场营销部门或产品策划部门等。 | ch11
ch11_89 | ch11 | single | medium |  | 58、2018 年11月第8题 关于设计模式的描述，不正确的是 （ 8 ） 。 | 设计模式包括模式名称、问题、目的、解决方案、效果、实例代码和相关设计模式等基本要素 | 根据处理范围不同，设计模式分为类模式和对象模式 | 根据目的和用途不同，设计模式分为创建型模式、结构型模式和行为型模式 | 对象模式处理对象之间的关系，这些关系通过继承建立，在编译的时刻就被确定下来，属于静态关系 | 3 | 考查的是设计模式相关的概念，尽力掌握。 设计模式是前人的经验总结，它使人们可以方便地复用成功的软件设计。 类模式处理类和子类之间的关系，这些关系通过继承建立，在编译时刻被确定下来，属于静态关系; 对象模式处理对象之间的关系，这些关系在运行时刻变化，更具动态性。 | ch11
ch11_90 | ch11 | single | medium |  | 59、2018 年11月第27题（此题常规重点考题，建议举一反三） UML 的 （ 27 ） 描述了一个特定对象的所有可能状态以及由于各种事件的发生而引起的状态之间的转移。 | 控制图 | 状态图 | 协作图 | 序列图 | 1 | 考查 UML，尽力掌握。 状态图描述一个状态机，它由状态、转移、事件和活动组成。状态图给出了对象的动态视图。 | ch11
ch11_91 | ch11 | single | medium |  | 60、2019 年5月第7题 （此题常规重点考题，建议举一反三） 软件架构中 （ 7 ） 模式包括主程序/子程序、数据抽象和面向对象，以及层次结构。 | 数据流 | 调用/返回 | 虚拟机 | 独立构件 | 1 | 考查的是软件架构模式的相关知识，必须掌握。 Garlan 和 Shaw 将软件架构风格分为5大类: （ 1 ） 数据流风格: 包括批处理序列架构风格和管道/过滤器架构风格。 （ 2 ） 调用/返回风格: 包括主程序/子程序架构风格、数据抽象和面向对象架构风格及层次结构架构风格。 （ 3 ） 独立构件风格: 包括进程通信架构风格和事件驱动架构风格。 （ 4 ） 虚拟机风格: 包括解释器架构风格和基于规则的系统架构风格。 （ 5 ） 仓库风格: 包括数据库架构风格和黑板架构风格。 | ch11
ch11_92 | ch11 | single | medium |  | 61、2019 年11月第7题 | 数据流图、状态转换图 | 状态转换图、E-R 图 | 状态转换图、数据流图 | E-R 图、状态转换图 | 0 | 考查的是需求分析的相关知识。必须掌握。 需求分析在实际工作中，一般使用实体联系图 （ E-R 图） 表示数据模型，用数据流图表示功能模型，用状态转换图表示行为模型。 | ch11
ch11_93 | ch11 | single | medium |  | 62、2020 年11月第8题 （此题常规重点考题，建议举一反三） 软件工程需求分析阶段，使用实体联系图表示 （ 8 ） 模型。 | 行为 | 数据 | 功能 | 状态 | 1 | 考查的是实体联系图的相关知识。必须掌握。 在实际工作中，一般使用实体联系图 （E-R 图） 表示数据模型，用数据流图 （DFD） 表示功能模型，用状态转换图 （STD） 表示行为模型。 | ch11
ch11_94 | ch11 | single | medium |  | 63、2021 年5月第9题 质量功能部署 （QFD） 将软件需求分为常规需求、 （ 9 ） 和意外需求。 | 期望需求 | 业务需求 | 系统需求 | 行为需求 | 0 | 考查的是软件需求的相关知识。必须掌握。 质量功能部署是一种可以将用户需求转化为软件需求的技术，它将需求分为三类: 常规需求、期望需求和意外需求。 | ch11
ch11_95 | ch11 | single | medium |  | 64、2022 年5月第9题 使用结构化分析 （SA）方法进行需求分析，围绕数据字典建立三个层次的的模型不包括 （ 9 ） | 实体关系图 | 业务流程图 | 数据流图 | 状态转换图 | 1 | 考查的是需求分析的相关知识。必须掌握。 结构化开发方法（ SA） 方法进行需求分析，其建立的模型的核心是数据字典，有三个层次的模型，分别是数据模型、功能模型和行为模型也称为状态模型） 。 | ch11

## ch12
id | chapterId | type | difficulty | label | content | option_A | option_B | option_C | option_D | correctAnswer | explanation | tags | image | explanationImage
ch12_1 | ch12 | single | medium |  | 1、2023 年5月第17题（此题常规重点考题，建议举一反三） （ ） 重在对项目进行优先级排序，并提供所需资源，与组织战略保持一致: （ 17 ） 通过对其组成部分进行协调，对它们之间的依赖关系进行控制，从而实现既定收益。 | 项目集管理 组织级项目管理 | 项目组合管理 组织级项目管理 | 项目集管理 项目组合管理 | 项目组合管理 项目集管理 | 3 | 本题考查的是组织级项目管理和战略的内容，必须会。 P190 页。项目组合、项目集和项目都需要符合组织战略，由组织战略驱动，并以不同的方式服务于战略目标的实现: ①项目组合管理通过选择适当的项目集或项目，对工作进行优先级排序，并提供所需资源，与组织战略保持一致; ②项目集管理通过对其组成部分进行协调，对它们之间的依赖关系进行控制，从而实现既定收益; ③项目管理使组织的目标得以实现。 | ch12
ch12_2 | ch12 | single | medium |  | 2、2023 年5月第18题（此题常规重点考题，建议举一反三） 关于项目经理相关能力的描述，不正确的是（ ）。 | 项目管理、战略和商务、领导力是项目经理需要关注的技能 | 人际交往占据项目经理的绝大部分工作内容 | 和领导力关注近期目标，关注可操作性的问题和问题的解决 | 战略和商务技能有助于项目经理了解与项目相关的商业因素 | 2 | 本题考查的是领导力与管理，必须会。<img src="images/ch12_2_management_vs_leadership.png" style="max-width: 100%; margin-top: 10px;"> | ch12
ch12_3 | ch12 | single | medium |  | 3、2023 年5月第 19 题 关于项目管理原则中“驾驭复杂性原则”的描述，不正确的是（ ）。 | 复杂性可能在项目生命周期的任何时间出现 | 影响价值、沟通、技术、风险的因素都可能造成复杂性 | 项目团队能够实时预测未来复杂性的出现并分析其原因 | 复杂性是由系统交互、不确定性和模糊性等造成的 | 2 | 本题考查的是项目管理原则的内容，必须会。 P210 页。项目团队通常无法预见复杂性的出现，因为复杂性是风险、依赖性、事件或相互关系等许多因素交互形成的。 | ch12
ch12_4 | ch12 | single | medium |  | 4、2023 年5月第 20题 关于项目价值的描述，不正确的是 （ 20 ） 。 | 项目存在于组织中，为干系人创造价值 | 价值以过程为导向并定量定义，以获得预期的经济收益为目标 | 项目可通过提高效率、生产力、效果或响应能力来创造价值 | 价值是项目成功的最终指标，可创造满足需要的新产品、服务或结果 | 1 | 本题考查的是价值交付系统的内容，必须会。 P221 页。项目存在于组织中，包括政府机构、科研院所、企事业单位和其他组织，为干系人创造价值，项目可以通过以下方式创造价值: ①创造满足客户或最终用户需要的新产品、服务或结果; ②做出积极的社会或环境贡献; ③提高效率、生产力、效果或响应能力; ④推动必要的变革，以促进组织向期望的未来状态过渡; ⑤维持以前的项目集、项目或业务运营所带来的收益等。 | ch12
ch12_5 | ch12 | single | medium |  | 5、我根据23 年11月第1批考点原创的模拟题 以下关于项目价值的说法中，错误的是（ ）。 | 价值是指某种事物的作用、重要性或实用性。 | 价值是项目的最终成功指标和驱动因素。 | 项目的价值只可表现为财务收益值，不可表现为所取得的公共利益和社会收益 | 价值通过可交付物的预期成果来体现。项目的目的就是提供预期的成果，预期的成果 通过有价值的解决方案来实现。可通过商业论证方式，从定性或定量方面说明项目成果的预期价值 | 2 | 本题项目价值的相关内容，必须会。 | ch12
ch12_6 | ch12 | single | medium |  | 6、我根据23 年11月第1批考点原创的模拟题 以下（ ）属于引发项目的因素。 ①符合法律法规或社会需求 ②满足干系人要求或需求 ③创造、改进或修复产品、过程或服务 ④执行、变更业务或技术战略 | ①②③ | ①② | ①②③ | ①②③④ | 3 | 本题考查引发项目的因素的相关内容，必须会。 P186，如图。<img src="images/ch12_6_triggering_factors.png" style="max-width: 100%; margin-top: 10px;"> | ch12
ch12_7 | ch12 | single | medium |  | 7、我根据23 年11月第2 批考点原创的模拟题（此题常规重点考题，建议举一反三） 做出服务承诺，处处先为他人着想: 关注他人的成长、学习、发展、自主性和福利;关注人际关系、团体与合作，服务优先于领导是（ ）。 | 放任型 | 交易型 | 服务型 | 魅力型 | 2 | 本题考查项目经理领导力风格的相关内容，必须会。<img src="images/ch12_7_leadership_styles.png" style="max-width: 100%; margin-top: 10px;"> | ch12
ch12_8 | ch12 | single | medium |  | 8、我根据23 年11月第2 批考点原创的模拟题 （此题常规重点考题，建议举一反三） 以下（ ）属于启动过程组的内容? | 识别干系人 | 规划进度管理 | 范围确认 | 成本预算 | 0 | 本题考查五大过程组的相关内容，必须会。<img src="images/ch12_8_process_groups.png" style="max-width: 100%; margin-top: 10px;"> | ch12
ch12_9 | ch12 | single | medium |  | 9、我根据23 年11月第2批考点原创的模拟题 （ ） 识别、定义、组合、统一和协调各项目管理过程组的各个过程和活动。 | 整合管理 | 范围管理 | 进度管理 | 成本管理 | 0 | 本题考查整合管理的定义，必须会。 P219，整合管理: 识别、定义、组合、统一和协调各项目管理过程组的各个过程和活动。 | ch12
ch12_10 | ch12 | single | medium |  | 10、我根据23 年11月第2批考点原创的模拟题 在适应性项目中，启动过程组需要（ ），以便在开展执行和监控过程组时与他们频繁互动，获得的反馈意见能够确保项目交付出正确的成果。 | 识别出这些关键干系人 | 进行回顾性审查 | 制定一套高层级计划 | 维护未完项的清单 | 0 | 本题考查适应性项目过程组的内容，必须会。 P217，在采用适应型生命周期的项目上，启动过程通常要在每个迭代期开展。适应型项目非常依赖知识丰富的干系人代表，他们要能够持续地表达需要和意愿，并不断针对新形成的可交付成果提出反馈意见。因此应该在项目开始时识别出这些关键干系人，以便在开展执行和监控过程组时与他们频繁互动，获得的反馈意见能够确保项目交付出正确的成果。同时，随着项目进展优先级和情况会动态变化，项目制约因素和项目成功的标准也会变化。因此，需要定期开展启动过程，频繁回顾和重新确认项目章程，以确保项目在最新的制约因素内朝最新的目标推进。 | ch12
ch12_11 | ch12 | single | medium |  | 11、我根据23 年11月第3批考点原创的模拟题 以下（ ）不属于组织过程资产? | 过程资产 | 治理文件 | 安保和安全 | 资源可用性 | 3 | 本题考查事业环境因素和组织过程资产，尽力会。 P191，资源可用性属于组织内部的事业环境因素。 | ch12
ch12_12 | ch12 | single | medium |  | 12、我根据23 年11月第3批考点原创的模拟题（此题常规重点考题，建议举一反三） “领导力”指通过讨论或辩论方式与他人合作，带领他们从一个位置到另一个位置。（ ）不属于领导力。 | 创新 | 挑战现状 | 关注人际关系 | 关注赢利 | 3 | 本题考查管理 and 领导力，必须会。<img src="images/ch12_12_management_vs_leadership.png" style="max-width: 100%; margin-top: 10px;"> | ch12
ch12_13 | ch12 | single | medium |  | 13、我根据23 年11月第 3 批考点原创的模拟题（此题常规重点考题，建议举一反三） 识别干系人属于（ ）的内容。 | 启动过程组 | 规划过程组 | 执行过程组 | 监控过程组 | 0 | 本题考查过程和过程组，必须会。 P216。必须记住的。 | ch12
ch12_14 | ch12 | single | medium |  | 14、2023 年11月第4批 某跨国企业需要建设覆盖多个国家的人力资源系统，项目经理在规划系统建设时对系统履盖多个国家的文化规范、语言、时区等问题进行了充分的调研，确保了该系统满足管理需要，这是价值驱动的项目管理原则中（ ）原则的体现。 | 展现领导力行为 | 驾驭复杂性 | 为实现目标而驱动变革 | 促进干系人参与 | 1 | 本题考查项目管理原则，必须会。 P210，常见的复杂性来源包括: 人类行为: 人类行为包括人的行为、举止、态度和经验，以及它们之间的相互作用。 主观因素的引入也会使人类行为的复杂性加深。 位于偏远地区的干系人可能地处不同的时区，讲不同的语言，遵守不同的文化规范。 | ch12
ch12_15 | ch12 | single | medium |  | 15、2023 年11月第4批 关于项目的描述，不正确的是（ ）。 | 项目的需求不复存在，是项目宣告结束的情况之一 | 实现项目目标可能会产生一个或多个可交付成果 | 可交付成果可能会在项目终止后依然存在 | 项目是为创造独特的产品、服务或成果而进行的周期性工作 | 3 | 本题考查项目的基本内容，必须会。 P184, 项目是为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作。 | ch12
ch12_16 | ch12 | single | medium |  | 16、2024年5月第1批 关于项目经理的描述，不正确的是（ ）。 | 项目经理是发起人、团队成员与其他干系人之间的沟通者 | 项目经理领导项目团队实现项目目标 | 项目经理应该时刻关注行业的最新发展趋势 | 项目经理不可以是临时被委任的外部顾问 | 3 | 本题考查收集需求的相关内容，必须会。 P197 页。在某些情况下，项目经理可以是临时被委任的外部顾问。 | ch12
ch12_17 | ch12 | single | medium |  | 17、2024 年5月第1批 （此题常规重点考题，建议举一反三） 价值交付系统包括项目如何创造价值、价值交付组件和信息流。其中，价值交付组件包括（ ）。 ①战略 ②项目组合 ③项目集 ④项目 ⑤运营 ⑥产品 ⑦市场环境 | ②③④⑤⑥ | ②③④⑥⑦ | ①②③④⑤ | ①②③④⑥ | 0 | 本题考查价值交付系统的相关内容，必须会。 P222 页。见下图<img src="images/ch12_17_value_delivery.png" style="max-width: 100%; margin-top: 10px;"> | ch12
ch12_18 | ch12 | single | medium |  | 18、2024 年5月第2批 （此题常规重点考题，建议举一反三） 关于项目集和项目组合的描述，不正确的是（ ）。 | 项目组合是为实现项目目标而组合在一起管理的项目集，子项目组合和运营工作的组合 | 项目集将一个大型复杂项目拆分后形成若干小项目形成的集合 | 项目组合经理通过项目组合的总体投资效果和实现效益来衡量项目组合的成功 | 项目集经理通过协调项目及组件的活动，确保项目集效益按预期实现 | 0 | 本题考查项目组合、项目集等相关内容，必须会。 P190 页。项目组合是指为实现战略目标而组合在一起管理的项目、项目集、子项目组合和运营工作。项目组合管理是指为了实现战略目标而对一个或多个项目组合进行的集中管理。项目组合中的项目集或项目不一定存在彼此依赖或直接相关的关联关系。 | ch12
ch12_19 | ch12 | single | medium |  | 19、2024 年5月第2批（此题常规重点考题，建议举一反三） 迭代型与增量型项目生命周期的特点是（ ）。 | 需求在交付期间频繁细化，在交付期间实时把变更融入项目 | 需求在交付期间定期细化，定期把变更融入项目 | 需求在开发前确定，尽量限制变更 | 针对最终可交付成果制定可交付计划，在项目结束时一次性交付最终产品 | 1 | 本题考查各开发方法的特点，必须会。<img src="images/ch12_19_lifecycle_comparison.png" style="max-width: 100%; margin-top: 10px;"> | ch12
ch12_20 | ch12 | single | medium |  | 20、2025 年5月第1批 关于项目经理的职责，描述正确的是（ ）。 | 领导项目团队实现项目目标干系人的期户 | 负责制定组织的长期战略目标并协调各部门资源 | 对组织内多个项目组合的最终成果承担管理责任，并独立制定项目集战略 | 监督某个职能部门的日常运营，确保业务高效执行 | 0 | 本题考查项目经理职责的相关内容，必须会。 B、负责制定组织的长期战略目标并协调各部门资源: 此描述不正确。制定组织长期战略目标是高层管理者〈如 CE0 或战略部门) 的职责，而非项目经理。项目经理仅负责协调项目所需资源，而非整个组织各部门的资源。 C、对组织内多个项目组合的最终成果承担管理责任,并独立制定项目集战略: 此描述不正确。管理多个项目组合 (Portfolio) 或项目集 (Program) 是项目组合经理或项目集经理的职责，而非项目经理。项目经理仅对单个项目负责，且不涉及制定组织级战略。 D、监督某个职能部门的日常运营，确保业务高效执行: 此描述不正确。监督职能部门日常运营是职能经理〈如部门主管) 的职责，其关注点是持续性业务运营。项目经理的职责是临时性的，专注于项目目标的实现，而非日常运营。 | ch12
ch12_21 | ch12 | single | medium |  | 21、2025 年5月第2批 （此题常规重点考题，建议举一反三） 关于项目、项目集、项目组合的描述，不正确的是（ ）。 | 项目组合中的项目集或项目不一定存在彼此依赖或直接相关的关联关系 | 大型电网系统所辖项目包括建设输电线路，整合配电和用户端设备等，属于项目集管理 | 项目具有明确的目标且范围在整个生命周期中渐进明晰，应采用敏捷型方法管理项目 | 项目组合的成功通过项目组合的总体投资效果和实现的效益进行衡量 | 2 | 本题考查项目、项目集、项目组合相关知识，必须掌握。 P214，项目具有明确的目标且范围在整个生命周期中渐进明晰，应采用预测性方法管理项目。 | ch12
ch12_22 | ch12 | single | medium |  | 22、2025 年5月第2批 （此题常规重点考题，建议举一反三） 价值驱动的项目管理知识体系中，项目管理原则包括（ ）。 ①营造协作的项目团队环境 ②促进干系人有效参与 ③聚焦于价值 ④专注于工作过程和能力 ⑤根据环境进行裁剪 ⑥处理采购事宜 ⑦驾驭复杂性 | ①②③④⑤ | ①②③⑤⑦ | ①③⑤⑥⑦ | ②③④⑤⑥ | 1 | 本题考查项目管理原则相关知识，必须掌握。 P202, 项目管理原则用于指导项目参与者的行为, 这些原则可以帮助参与项目的组织和个人 在项目执行过程中保持一致 性。项目管理原则包括: ①勤勉、尊重和关心他人; ②营造协作的项目团队环境; ③促进干系人有效参与; ④聚焦于价值; ⑤识别、评估和响应系统交互; ⑥展现领导力行为; ⑦根据环境进行裁剪; ⑧将质量融入到过程和成果中; ⑨驾驭复杂性; ⑩ 优化风险应对; ⑪ 拥抱适应性和韧性; ⑫ 为实现目标而驱动变革。 | ch12
ch12_23 | ch12 | single | medium |  | 23、2025 年5月第2批 （此题常规重点考题，建议举一反三） 某医疗器械公司正在研发一款新型的医疗诊断设备，该设备需要符合严格的国家和国际医疗设备标准。但相关法规和标准不断更新,如果等产品开发完成后再进行合规性测试，可能会导致产品不符合最新的法规要求，无法通过干系人的验收,该项目适合采用（ ）的开发方法，项目经理需要具有（ ）领导风格。 | 适应型 服务型 | 适应型 指导型 | 预测型 变革型 | 预测型 权威型 | 0 | 本题考查开发方法、领导风格相关知识，必须掌握。 根据题干:“但相关法规和标准不断更新, 如果等产品开发完成后再进行合规性测试，可能目经理主要是服务型。 | ch12
ch12_24 | ch12 | single | medium |  | 1、通过理想化特质和行为、鼓舞性激励、促进创新和创造，以及个人关怀提高追随者的能力是（ ）领导力风格。 | 放任型 | 交易性 | 变革性 | 魅力型 | 2 | 本题考查领导力风格相关内容，必须会。 P201, 见下表<img src="images/ch12_24_leadership_styles.png" style="max-width: 100%; margin-top: 10px;"> | ch12
ch12_25 | ch12 | single | medium |  | 2、根据项目的背景及其目标、干系人、治理和环境的不同应用合适的项目开发方法，使用“合适”的过程来实现预期成果，同时最大化价值、管理成本并提高速度是（ ）原则。 | 勤勉、尊重和关心他人 | 营造协作的项目管理团队环境 | 根据环境进行裁剪 | 为实现目标而驱动变革 | 2 | 本题考查项目管理原则的相关内容，必须会。 P208, 原则七: 根据环境进行裁剪: 根据项目的背景及其目标、干系人、治理和环境的不同应用合适的项目开发方法，使用“合适”的过程来实现预期成果，同时最大化价值、管理成本并提高速度。 | ch12
ch12_26 | ch12 | single | medium |  | 3、以下关于各生命周期的说法，错误的是（ ）。 | 预测型生命周期，需求在开发前预先确定。 | 适应型生命周期需要频繁交付对客户有价值的各个子集。 | 关键干系人定期参与是适应型生命周期的特点。 | 定期把变更融入项目是迭代型与增量型生命周期的特点。 | 2 | 本题考查生命周期的相关知识，必须会。 P216, 见下表<img src="images/ch12_26_lifecycle_comparison.png" style="max-width: 100%; margin-top: 10px;"> | ch12
ch12_27 | ch12 | single | medium |  | 4、以下关于组织结构对项目的影响，说法错误的是（ ）。 | 在强矩阵中，项目经理的权利是中到高。 | 在弱和矩阵中，项目经理的资源可用性少。 | 在虚拟的组织结构中，项目经理的资源可用性高 | 在职能型中，项目经理是兼职工作的。 | 2 | 本题考查组织结构的相关知识，必须会。 P193, 见下表<img src="images/ch12_27_org_structure_impact.png" style="max-width: 100%; margin-top: 10px;"> | ch12
ch12_28 | ch12 | single | medium |  | 5、以下关于项目集、项目组合、项目的关系，说法错误的是（ ）。 （此题常规重点考题，建议举一反三） | 一个项目可以采用三种不同的模式进行管理: 独立项目〈不包括在项目集或项目组合中小在项目集内、在项目组合内。 | 项目集是一组相互关联且被协调管理的项目、子项目集和项目集活动，目的是为了获得分别管理无法获得的利益。 | 项目和项目集管理的重点在于以“正确”的方式开展项目集和项目，即“正确地做事” 项目组合管理则注重于开展“正确”的项目集和项目，即“做正确的事”。 | 项目集管理通过选择适当的项目组合或项目，对工作进行优先级排序，并提供所需资源，与组织战略保持一致。 | 3 | 本题考查项目集、项目组合、项目的相关内容，必须会。 P190, 项目组合、项目集和项目都需要符合组织战略，由组织战略驱动,并以不同的方式服务于战略目标的实现: ① 项目组合管理通过选择适当的项目集或项目，对工作进行优先级排序，并提供所需资源，与组织战略保持一致; ② 项目集管理通过对其组成部分进行协调，对它们之间的依赖关系进行控制，从而实现既定收益; ③ 项目管理使组织的目标得以实现。 | ch12
ch12_29 | ch12 | single | medium |  | 6、以下说法中，错误的是（ ）。 | 控制型直接管理和控制项目。项目经理由 PMO 指定并向其报告。这种类型的 PMO 对项目的控制程度很高。 | 通过项目审计,监督项目对项目管理标准、政策、程序和模板的合规性是 PMO 的职责之一。 | 项目生命周期指项目从启动到完成所经历的一系列阶段，这些阶段之间的关系可以顺序、迭代或交叠进行 | 项目管理过程组不同于项目阶段。项目管理过程可分为五个项目管理过程组。 | 0 | 本题考查PMO的相关内容，必须会。 P194, 指令型: 指令型 PMO 直接管理和控制项目。项目经理由 PMO 指定并向其报告。这种类型的 PMO 对项目的控制程度很高。 | ch12
ch12_30 | ch12 | single | medium |  | 7、以下不属于“勤勉、尊重和关心他人”原则的内容 （ ）。 | 关注组织内部和外部的职责 | 坚持诚信、关心、可信、合规原则 | 秉持整体观，综合考虑财务、社会、技术和可持续的发展环境等因素。 | 项目是由项目团队交付的 | 3 | 本题考查项目管理原则的相关内容，必须会。 P202, 项目管理者在坚持“勤勉、尊重和关心他人”原则时，应该关注的关键点包括: ① 关注组织内部和外部的职责: ②坚持诚信、关心、可信、合规原则; ③秉持整体观，综合考虑财务、社会、技术和可持续的发展环境等因素。 项目是由项目团队交付的是营造协作的项目管理团队环境的内容。 | ch12
ch12_31 | ch12 | single | medium |  | 8、价值交付系统包括项目如何创造价值、价值交付组件和（ ）。 | 物流 | 价值流 | 信息流 | 资金流 | 2 | 本题考查价值交付系统的相关内容，建议会。 P221, 价值交付系统包括项目如何创造价值、价值交付组件和信息流。 | ch12
ch12_32 | ch12 | single | medium |  | 9、“拥抱适应性和韧性”原则中，应该关注的关键点不包括: （ ）。 | 适应性是应对不断变化的能力 | 韧性是接受冲击的能力和从挫折或失败中快速恢复的能力 | 聚焦于成果而非某项输出，有助于增强适应性 | 采用结构化变革方法，帮助个人、群体和组织从当前状态过渡到未来的期望状态 | 3 | 本题考查项目管理原则的相关内容，必须会。 P211-P212, “拥抱适应性和韧性”原则时，应该关注的关键点包括: ① 适应性是应对不断变化的能力; ② 韧性是接受冲击的能力和从挫折或失败中快速恢复的能力; ③ 聚焦于成果而非某项输出，有助于增强适应性。 采用结构化变革方法，帮助个人、群体和组织从当前状态过渡到未来的期望状态是“为实现目标而驱动变革”原则的内容。 | ch12
ch12_33 | ch12 | single | medium |  | 10、在敏捷型或适应型项目生命周期中,“每次迭代都是在一个很短的固定时间段内开展工作，然后演示所完成的工作成果，有关的干系人和团队基于演示来进行回顾性审查.”属于（ ）过程组的内容。 | 启动过程组 | 计划过程组 | 执行过程组 | 监控过程组 | 2 | 本题考查项目管理过程组的相关内容，必须会。 P217-P218， （ 3 ） 执行过程组。在敏捷型或适应型项目生命周期中，执行过程通过和迭代对工作进行指导和管理。每次迭代都是在一个很短的固定时间段内开展工作，然后演示所完成的工作成果，有关的干系人和团队基于演示来进行回顾性审查。这种演示和审查有助于对照计划检查进展情况确定是否有必要对项目范围、进度或执行过程做变更。进行回顾性审查，有利于及时发现和讨论与执行方法有关的问题，并提出改进建议。高度适应型项目中，项目经理聚焦于高层级的目标，并授权团队成员作为一个小组用最能实现目标的方式自行安排具体工作，有助于团队成员高度投入，制订出切合实际的计划。 | ch12
ch12_34 | ch12 | single | medium |  | 11、以下（ ）不是 PMO 的主要职能。 | 对 PMO 所辖全部项目的共享资源进行管理 | 识别和制定项目管理方法、最佳实践和标准 | 指导、辅导、培训和监督 | 利用实物资源，带领团队成员完成项目工作 | 3 | 本题考查PMO的相关内容，必须会。 P194, PMO 的一个主要职能是通过各种方式向项目经理提供支持，包括: ①对 PMO 所辖全部项目的共享资源进行管理; ②识别和制定项目管理方法、最佳实践和标准; ③指导、辅导、培训和监督; ④通过项目审计，监督项目对项目管理标准、政策、程序和模板的合规性; ⑤制定和管理项目政策、程序、模板及其他共享的文件《组织过程资产); ⑥对跨项目的沟通进行协调等。 D选项，利用实物资源，带领团队成员完成项目工作是项目经理的工作。 | ch12
ch12_35 | ch12 | single | medium |  | 12、以下说法中，错误的是（ ）。 | 项目是为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作。 | 可交付成果是指在某一过程、阶段或项目完成时，形成的独特并可验证的产品、成果或服务 | 项目的“临时性”是指项目有明确的起点和终点。“临时性”并不一定意味着项目的持续时间短 | 可交付成果也是临时的，项目终止后可交付成果就不存在了 | 3 | 本题考查项目的相关内容，必须会。 P185, 虽然项目是临时性工作，但其可交付成果可能会在项目终止后依然存在。 | ch12
ch12_36 | ch12 | single | medium |  | 13、下列说法中，错误的是〈（ ） 。 | 业务价值是从组织运营中获得的可量化的净效益。 | 项目带来的效益可以是有形的、无形的或两者兼而有之。有形效益的例子包括: 货币资产、股东权益、公共事业、固定资产、工具、市场份额等。无形效益的例子包括: 商誉、声誉、商标、公共利益、战略联盟、品牌认知度等。 | 项目驱动组织进行变更。 从业务价值角度看, 项目旨在推动组织从一个状态转到另一个状态，从而达成特定目标，获得更高的业务价值 | 项目的启动背景与组织的战略目标以及各个项目的业务价值没什么关联。 | 3 | 本题考查项目的相关内容，必须会。 P185，促进项目创建的因素多种多样。组织领导者启动项目是为了应对影响该组织持续运营和业务战略的因素。这些因素说明了项目的启动背景，它们最终应与组织的战略目标以及各个项目的业务价值相关联。 | ch12
ch12_37 | ch12 | single | medium |  | 14、以下关于PMO的说法中，错误的是（ ）。 | PMO的职责范围可大可小，小到提供项目管理支持服务，大到直接管理一个或多个项目 | 控制型PMO不仅给项目提供支持，而且通过各种手段要求项目服从，这种类型的PMO对项目的控制程度属于中等 | PMO的一个主要职能是通过各种方式向项目经理提供支持，但是没权力给项目经理下指令 | 为了保证项目符合组织的业务目标，PMO有权在每个项目的生命周期中充当重要干系人和关键决策 | 2 | 本题考查 PMO 的相关内容，必须会。 P194，有指令型的PMO。项目管理办公室 (PMO) 有如下几种不同类型: （ 1 ） 支持型: 支持型 PMO 担当顾问的角色，向项目提供模板、最佳实践、培训，以及来自其他项目的信息和经验教训。这种类型的 PMO 其实就是一个项目资源库，对项目的控制程度很弱。 （ 2 ） 控制型: 控制型 PMO 不仅给项目提供支持，而且通过各种手段要求项目服从。这种类型 PMO 对项目的控制程度属于中等。他可能要求项目: 一是采用项目管理框架或方法论; 二是使用特定的模板、格式和工具; 三是遵从治理框架。 （ 3 ） 指令型: 指令型 PMO 直接管理和控制项目。项目经理由 PMOO 指定并向其报告。这种类型的 PMO 对项目的控制程度很高。<img src="images/ch12_37_org_structure.png" style="max-width: 100%; margin-top: 10px;"> | ch12
ch12_38 | ch12 | single | medium |  | 15、下列关于组织结构的说法中，正确的是（ ）。 | 职能(集中式)中，项目预算管理人是项目经理。 | 强矩阵结构中，项目管理人员是兼职工作的。 | 均衡矩阵结构中，项目经理的权利是低-中。 | 项目导向(复合、混合) 结构中，项目预算管理人是职能经理 | 2 | 本题考查组织结构的相关内容，必须会。<img src="images/ch12_37_org_structure.png" style="max-width: 100%; margin-top: 10px;"> | ch12
ch12_39 | ch12 | single | medium |  | 16、以下属于领导力的是（ ）。 ①关注系统和架构 ②正确地做事 ③关注人际关系 ④激发信任加 ⑤做正确的事 ⑥维护 | ③④⑤ | ①②⑥ | ①②④ | ④⑤⑥ | 0 | 本题考查领导力和管理的相关内容，必须会。 P200，领导力”不等同于“管理”。 二者的主要的区别如表<img src="images/ch12_38_mgmt_vs_lead.png" style="max-width: 100%; margin-top: 10px;"> | ch12
ch12_40 | ch12 | single | medium |  | 17、以下关于“勤勉、尊重和关心他人”的原则，说法错误的是（ ）。 | 关注组织内部和外部的职责 | 坚持诚信、关心、可信、合规原则 | 秉持整体观，综合考虑财务、社会、技术和可持续的发展环境等因素 | 项目是由项目团队交付的 | 3 | 本题考查项目管理的原则，必用 P202, 项目是由项目团队交付的是“营造协作的项目管理团队环境”原则的关键点。 | ch12
ch12_41 | ch12 | single | medium |  | 18、以下关于“营造协作的项目管理团队环境”原则，说法错误的是（ ）。 | 团队共识是一套由项目团队制定的，需要大家做出承诺并共同维护的工作规范。 | 为了最有效地实现项目目标, 项目团队在组织文化、项目性质以及所处的运营环境的影响下，会建立自己的团队文化，并对组织结构进行裁剪。 | 担责指有义务开展或完成某件事，可与他人共同履行。 | 多元化的项目团队可以将不同的观点汇集起来,丰富项目环境。项目团队可以由组织内部员工、签约贡献者、志愿者或外部第三方组成。 | 2 | 本题考查项目管理的原则，必须会。 P204， （ 1 ） 担责: 指对成果负责。担责不能由他人分担。 （ 2 ） 职责: 指有义务开展或完成某件事。职责可与他人共同履行。 | ch12
ch12_42 | ch12 | single | medium |  | 19、以下关于“促进干系人有效参与”原则，说法错误的是（ ）。 | 干系人包含会受到或自认为受到组合、项目集和项目决策、活动或成果影响的个人、和群体或组织。 | 项目团队通过与干系人互动来为干系人服务 | 干系人的参与可主动地推进价值交付 | 在项目的整个生命周期内，干系人是一成不变的 | 3 | 本题考查项目管理的原则，必须会。 P205, 在项目的整个生命周期内，干系人可能会参与进来，也可能会退出。此外，随着时间的推移，干系人的利益、影响或作用也会有所变化。 | ch12
ch12_43 | ch12 | single | medium |  | 20、以下关于“聚焦于价值”原则，说法错误的是（ ）。 | 价值可以在整个项目进行期间、项目结束或完成后实现 | 以成果为导向，可帮助项目团队获得预期收益，从而创造价值 | 在项目执行过程中,如果发现项目或干系人不再与商业需要保持一致，或者项目不可能提供预期的价值，组织可以选择终止项目 | 价值只可以从定性的角度进行定义和衡量 | 3 | 本题考查项目管理的原则，必须会。 P205，价值可以从定性和/或定量的角度进行定义和衡量。 | ch12
ch12_44 | ch12 | single | medium |  | 21、以下关于“识别、评估和响应系统交互”的原则，说法错误的是（ ） 。 | 将系统整体性思维应用于项目。系统是一组相互作用且相互依赖的组件，它们作为一个统一的整体发挥作用 | 系统不断变化，需要始终关注内外部环境 | 对系统交互作出响应，可以使项目团队充分利用积极的成果 | 项目团队通过与干系人互动来为干系人服务属于本原则的关键点。 | 3 | 本题考查项目管理的原则，必须会。 P206，项目管理者在坚持“识别、评估和响应系统交互”原则时，应该关注的关键点包括: ①项目是由多个相互依赖且相互作用的活动域组成的一个系统; ②需要从系统角度进行思考，整体了解项目的各个部分如何相互作用，以及如何与外部系统进行交互; ③系统不断变化，需要始终关注内外部环境; ④对系统交互作出响应，可以使项目团队充分利用积极的成果。 | ch12
ch12_45 | ch12 | single | medium |  | 22、以下说法中，错误的是（ ）。 | 任何项目团队成员都可以表现出领导力行为 | 愿景、创造力、激励、热情、鼓励和同理心，这些特质通常与领导力有关。 | 在混乱无序的环境下，相比协作型，指令型的领导行动力更强，解决问题更清晰、更有推动力 | 对于拥有高度胜任和敬业员工的环境，集中式比授权型更有效 | 3 | 本题考查项目管理的原则，必须会。 P208, ①在混乱无序的环境下，相比协作型，指令型的领导行动力更强，解决问题更清晰、更有推动力; ②对于拥有高度胜任和敬业员工的环境，授权型比集中式更有效; ③当优先事项发生冲突时，民主中立的引导更有效。 | ch12
ch12_46 | ch12 | single | medium |  | 23、以下说法中，错误的是（ ）。 | 裁剪应该在整个项目进展过程中持续进行 | 裁剪是为了在管理因素的制约下将项目价值最大化，最终实现提高绩效的目标。 | 项目具有独特性，每个项目都处于特定的组织、客户、渠道和环境动态环境中，每个项目都需要裁剪，项目团队应综合判断每个项目的各种独特条件，寻找实现项目的期望成果的最适当的方法。 | 在项目生命周期中，裁剪是一次性的过程 | 3 | 本题考查项目管理的原则，必须会。 P209, 在项目生命周期中, 裁剪是一个持续和迭代的过程。项目团队需要收集所有干系人的需求，了解在项目进展过程中裁剪后方法和过程的效果并评估其有效性，给组织增加价值。 | ch12
ch12_47 | ch12 | single | medium |  | 24、以下说法中，错误的是 （ ） 。 | 质量通过成果的验收标准来衡量 | 质量包括满足客户明示的或隐含的需求的能力。项目团队需要对项目的产品、服务或成果进行测量，以确定其是否符合验收标准并满足使用要求。 | 质量不仅与项目成果有关, 也与生成项目成果的项目方法和活动有关。 在关注项目成果质量的同时，也需要对项目活动和过程进行评估。因此质量管理更加关注过程的质量，侧重于在过程中提前发现和预防错误和缺陷的发生。 | 质量包含多个方面和维度，其中可靠性是指是否满足使用要求，是否符合规格? | 3 | 本题考查项目管理的原则，必须会。 P209, 质量包含多个方面和维度: （ 1 ） 绩效: 是否符合项目团队干系人的期望? （ 2 ） 一致性: 是否满足使用要求，是否符合规格? （ 3 ） 可靠性: 在每次实施或生成时是否会具有一致的度量指标? （ 4 ） 韧性: 是否能够应对意外故障并快速恢复? （ 5 ） 满意度: 在可用性和用户体验等方面是否获得最终用户的满意? （ 6 ） 统一性: 相同的实施过程或生成过程是否能够产生相同的成果? （ 7 ） 效率: 是否能以最少的投入产生最大的输出? （ 8 ） 可持续性: 是否会对经济、社会和环境产生积极影响? | ch12
ch12_48 | ch12 | single | medium |  | 25、以下说法中，错误的是（ ）。 | 在识别复杂性时,项目团队需要保持警惕，应用各种方法来降低复杂性的数量及其对项目的影响。 | 不断评估和确定项目的复杂性，使项目团队能够在整个生命周期中, 成功找到正确的方法应对复杂情况。 | 复杂性可以控制。 | 系统性思维、复杂的自适应系统、相关的项目经验, 可帮助项目团队提升驾驭复杂性的能力。 | 2 | 本题考查项目管理的原则，必须会。 P210, 虽然复杂性无法控制,但项目团队可以随时调整项目活动,降低复杂性对项目的影响。 | ch12
ch12_49 | ch12 | single | medium |  | 26、以下说法中，错误的是（ ）。 | 组织的风险态度、偏好和临界值会影响风险的应对方式 | 项目团队持续反复地识别风险并积极应对，需要关注的要点包括: 明确风险的重要性; 考虑成本效益; 切合项目实际: 与干系人达成共识: 明确风险责任人。 | 聚焦于成果而非某项输出，有助于增强适应性 | 采用较长的反馈路径有利于帮助提升项目团队的适应性和韧性能力 | 3 | 本题考查项目管理的原则，必须会。 P212, 在项目环境中, 帮助提升项目团队的适应性和韧性能力的方法包括: (采用较短的反馈路径。 | ch12
ch12_50 | ch12 | single | medium |  | 27、以下说法中，错误的是（ ）。 | 变革具有挑战性，并非所有干系人都接受变革 | 在短时间内尝试过多的变革会导致变革疲劳，使变革易受抵制 | 项目团队成员和项目经理需要干系人共同合作, 解决抵制变革等相关的问题，提高客户成功采纳或接受变革的可能性。 | 只有在最后一次迭代之后，可交付成果具有了必要和足够的能力，才能被视为完整的系统，这是迭代型的特点。 | 3 | 本题考查迭代、增量的区别，必须会。 P215, 迭代方法和增量方法的区别: 迭代方法是通过一系列重复的循环活动来开发产品，而增量方法是渐进地增加产品的功能。 | ch12
ch12_51 | ch12 | single | medium |  | 28、以下（ ）不属于适应性生命周期的特点。 ①需求在开发前预先确定 ②分次交付整体项目或产品的各个子集 ③尽量限制变更 ④关键干系人持续参与 ⑤随着需求和制约因素的显现而控制风险和成本<br><img src="images/ch12_51_lifecycle.png" class="question-img"> | ①②③④⑤ | ①②③④⑤ | ①②③④⑤ | ①②③④⑤ | 3 | 本题考查各生命周期的特点，必须会。 P （ 216 ） img src="images/ch12_51_lifecycle.png" style="max-width: 100%; margin-top: 10px;"> | ch12
ch12_52 | ch12 | single | medium |  | 29、以下说法中，错误的是（ ）。 | 项目阶段是项目从开始到结束所经历的一系列阶段,是一组具有逻辑关系的项目活动的集合，通常以一个或多个可交付成果的完成为结束标志。 | 一个过程组的输出通常成为另一个过程组的输入，或者成为项目或项目阶段的可交付成果 | 过程组中的各个过程会在每个阶段按需要重复开展，直到达到该阶段的完工标准。 | 管理项目团队属于监控过程组的内容。 | 3 | 本题考查 5 大过程组的相关内容，必须会。 P220, 管理项目团队属于执行过程组的内容。 | ch12
ch12_53 | ch12 | single | medium |  | 30、以下关于适应性项目的说法，错误的是（ ） 。 | 在采用适应型生命周期的项目上，启动过程通常要在每个迭代期开展。 | 在高度复杂和不确定的项目中, 在采用适应型生命周期的项目上, 应该让尽可能多的团队成 员干系人参与到规划过程，以便依据广泛的信息开展规划，降低不确定性。 | 在敏捷型或适应型项目生命周期中, 监控过程通过维护未完项的清单，对进展和绩效进行跟踪、审查和调整 | 适应性项目范围变更很少，干系人之间有高度共识 | 3 | 本题考查适应性项目的相关内容，必须会。 P217，高度预测型项目范围变更很少，干系人之间有高度共识，这类项目会受益于前期的详细规划。适应型项目生命周期的特点是先基于初始需求制订一套高层级的计划，再逐渐把需求细化到适合特定规划周期所须的详细程度。预测型和适应型生命周期在规划阶段的主要区别在于做多少规划工作，以及什么时间做。 | ch12
ch12_54 | ch12 | single | medium |  | 31、以下说法中，错误的是（ ） 。 | 适应型项目往往可分解为一系列先后顺序进行的，被称为“迭代期”的阶段。 | 高度适应型项目往往在整个项目生命周期内持续实施所有的项目管理过程组。采用这种方法，工作一旦开始，计划就需根据新情况而改变，需要不断调整和改进项目管理计划的所有要素 | 无论价值是如何交付的(经常地、定期地或在项目结束时), 8大绩效域在整个项目期间同时运行。 | 价值交付系统描述了项目如何在系统内运作, 为组织及其干系人创造价值。价值交付系统包括项目如何创造价值、价值交付组件和业务价值流。 | 3 | 本题考查价值交付系统的相关内容，尽力会。 P221, 价值交付系统描述了项目如何在系统内运作, 为组织及其干系人创造价值。价值交付 系统包括项目如何创造价值、价值交付组件和信息流。 | ch12
ch12_55 | ch12 | single | medium |  | 32、2018 年11月第34题 （此题常规重点考题，建议举一反三） 可以将组成项目的各个过程归纳为 5 个过程组，启动过程组包括制定项目章程和（ ） 两个过程。 | 收集需求 | 识别项目干系人 | 定义范围。 | 组织项目团队 | 1 | 考查的是过程组中的各过程，必须掌握。 启动过程组定义并批准项目或项目阶段。包括“制定项目章程”和“识别项目干系人”两个过程。 | ch12
ch12_56 | ch12 | single | medium |  | 33、2021 年5月第24题 关于项目生命周期特征的描述，正确的是（ ）。 | 项目生命周期越长，越有利于项目执行 | 风险会随着项目的执行越来越大 | 风险和不确定性在项目开始时最大，并随项目进展而减弱 | 项目生命周期应保持投入人力始终不变 | 2 | 考查的是生命周期的相关知识。必须掌握。 生命周期的共同特征: 1. 初始阶段，成本和人员投入水平较低，在中间达到最高，项目接近结束时则快速下降。 2. 项目的初始阶段不确定性水平最高，因此达不到项目目标的风险也是最高的。随着项目的继续，完成项目的确定性通常也会逐渐上升。 | ch12

## ch13
id | chapterId | type | difficulty | label | content | option_A | option_B | option_C | option_D | correctAnswer | explanation | tags | image | explanationImage
ch13_1 | ch13 | single | medium |  | 1、2023 年5月第21题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 在可行性报告中,“是否存在人力资源不足的问题, 是否可以通过社会招聘或培训获得所需员”属于 （ 21 ） 的内容。 | 技术可行性分析 | 经济可行性分析 | 社会效益可行性分析 | 运行环境可行性分析 | 0 | 本题考查的是可行性研究的内容，必须会。 P226 页。技术可行性分析一般应当考虑的因素包括: （ 1 ） 进行项目开发的风险: 在给定的限制范围和时间期限内，能否设计出预期的系统并实现必需的功能和性能。 （ 2 ） 人力资源的有效性: 可以用于项目开发的技术人员队伍是否可以建立，是否存在人力资源不足、技术能力欠缺等问题，是否可以在社会上或者通过培训获得所需要的熟练技术人员。 （ 3 ） 技术能力的可能性:相关技术的发展趋势和当前所掌握的技术是否支持该项目的开发，是否存在支持该技术的开发环境、平台和工具。 （ 4 ） 物资 (产品) 的可用性: 是否存在可以用于建立系统的其他资源，如一些设备以及可行的替代产品等。 | ch13
ch13_2 | ch13 | single | medium |  | 2、2023 年5月第22题 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 不可作为项目评估依据的是 （ 22 ） 。 | 建议书及其批准文件 | 可行性研究报告 | 协议文件 | 项目章程 | 3 | 本题考查的是项目评估的内容，必须会。 P234 页。项目评估的依据主要包括: ①项目建议书及其批准文件; ②项目可行性研究报告; ③报送组织的申请报告及主管部门的初审意见; ④项目关键建设条件和工程等的协议文件; ⑤必需的其他文件和资料等。 | ch13
ch13_3 | ch13 | single | medium |  | 3、我根据23 年11月第1批考点原创的模拟题 以下关于初步可行性分析的说法中，错误的是（ ）。 | 初步可行性研究一般是在对市场或者客户情况进行调查后，对项目进行的初步评估。 | 经过初步可行性研究，可以形成初步可行性研究报告，该报告虽然比详细可行性研究报告粗略，但是对项目己经有了全面的描述、分析和论证。 | 初步可行性研究的结果及研究的主要内容基本与详细可行性研究相同。所不同的是占有的资源、研究细节方面有较大差异。 | 初步可行性分析是必不可少的。 | 3 | 本题考查初步可行性研究，必须会。 P228-229, 初步可行性分析是可以省略的。 | ch13
ch13_4 | ch13 | single | medium |  | 4、我根据23 年11月第2 批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 以下（ ） 不属于经济可行性研究的内容? | 支出分析 | 收益分析 | 投资回报分析 | 人员提升收益 | 3 | 本题考查经济可行性研究的内容，必须会。 P226, 经济可行性分析主要是对整个项目的投资及所产生的经济效益进行分析, 具体包括支出分析、收益分析、收益投资比、投资回报分析以及敏感性分析等。 人员提升收益属于社会效益可行性分析。 | ch13
ch13_5 | ch13 | single | medium |  | 5、我根据23 年11月第2 批考点原创的模拟题 以下关于可行性研究的说法中，错误的是（ ）。 | 将有项目时的成本（效益 ) 与无项目时的成本（效益) 进行比较叫做增量净效益法（有无比较法) | 可行性研究的方法很多，如经济评价法、市场预测法、投资估算法和增量净效益法等 | 投资费用一般包括固定资金及流动资金两大部分，固定资金中又分为设计开发费、设备费、场地费、安装费及项目管理费等 | 初步可行性研究必须用到增量净效益法 | 3 | 本题考查详细可行性研究的方法，必须会。 P230-231，初步可行性研究不是必须要用到。详细可行性研究可以用。 | ch13
ch13_6 | ch13 | single | medium |  | 6、我根据23 年11月第2 批考点原创的模拟题 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 以下（ ） 不属于项目评估的依据? | 项目建议书及其批准文件 | 项目可行性研究报告 | 报送组织的申请报告及主管部门的初审意见 | 项目章程 | 3 | 本题考查项目评估的依据，必须会。 P234，项目评估的依据主要包括: ①项目建议书及其批准文件; ②项目可行性研究报告; ③报送组织的申请报告及主管部门的初审意见; ④项目关键建设条件和工程等的协议文件; ⑤必需的其他文件和资料等。 | ch13
ch13_7 | ch13 | single | medium |  | 7、我根据23 年11月第3批考点原创的模拟题 （此题为常规重点考题，建议举一反三） | 敏感性分析 | 支出分析 | 收益分析 | 投资回报分析 | 0 | 本题考查敏感性分析的相关内容，必须会。 P226，经济可行性分析主要是对整个项目的投资及所产生的经济效益进行分析，具体包括支出分析、收益分析、收益投资比、投资回报分析以及敏感性分析等。 （ 1 ） 支出分析。信息系统项目的支出可分为一次性支出和非一次性支出两类。 （ 2 ） 收益分析。信息系统项目收益包括直接收益、间接收益以及其他方面的收益等。 （ 3 ） 收益投资比、投资回收期分析。对投入产出进行对比分析以确定项目的收益率和投资回收期等经济指标。 （ 4 ） 敏感性分析。当诸如设备和软件配置、处理速度要求、系统的工作负荷类型和负荷量等关键性因素变化时，对支出和收益产生影响的估计。 | ch13
ch13_8 | ch13 | single | medium |  | 8、2023 年11月第4批 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 项目评估的依据主要包括: 项目建议书及其批准文件、（ ） 报送组织的申请报告及主管部门的初审意见、项目关键建设条件和工程等的协议文件、必需的其他文件和资料等。 | 需求调研报告 | 绩效测量报告 | 成本预测报告 | 项目可行性研究报告 | 3 | 本题考查项目评估的依据，必须会。 P234，项目评估的依据主要包括: ①项目建议书及其批准文件; ②项目可行性研究报告; ③报送组织的申请报告及主管部门的初审意见; ④项目关键建设条件和工程等的协议文件; ⑤必需的其他文件和资料等。 | ch13
ch13_9 | ch13 | single | medium |  | 9、2023 年11月第4批 （此题为常规重点考题，建议举一反三） （ ） 不属于项目建议书的核心内容。 | 初步可行性研究 | 项目建设必需的条件 | 项目的市场预测 | 项目的必要性 | 0 | 本题考查项目建议书的核心内容，必须会。 P225, 项目建议书应该包括的核心内容有; ①项目的必要性; ②项目的市场预测; ③项目预期成果 (如产品方案或服务) 的市场预测; ④项目建设必需的条件。 | ch13
ch13_10 | ch13 | single | medium |  | 10、2024 年5月第1批（此题为常规重点考题，建议举一反三） 项目评估指在（ ） 的基础上，由（ ） 根据国家颁布的政策、法规、方法、参数和条例等条件下，进行评价、分析和论证。 | 项目立项申请；项目承建方 | 项目可行性研究；项目建设方 | 项目立项申请；第三方 | 项目可行性研究；第三方 | 3 | 本题考查项目评估的相关内容，必须会。 P234 页，项目评估指在项目可行性研究的基础上，由第三方(国家、银行或有关机构) 根据国家颁布的政策、法规、方法、参数和条例等，从国民经济与社会、组织业务等角度出发，对拟建项目建设的必要性、建设条件、生产条件、市场需求、工程技术、经济效益和社会效益等进行评价、分析和论证，进而判断其是否可行的一个评估过程。 | ch13
ch13_11 | ch13 | single | medium |  | 11、2024 年5月第1批 关于可行性研究的描述，正确的是（ ）。 | 试验室和中间工厂的试验是初步可行性研究的主要内容 | 详细可行性研究一般是在对市场或者客户情况进行调查后，对项目进行的初步评估 | 初步可行性研究与详细可行性研究在占有资源和研究细节方面是相同的 | 辅助研究用于解决项目的核心问题，为判断是否具备必要的技术、实验、人力条件提供支持 | 3 | 本题考查可行性研究的相关内容，必须会。 P229 页，初步可行性研究的主要内容包括:需求与市场预测、设备与资源投入分析、空间布局、项目设计、项目进度安排、项目投资与成本估算，选项A错误 初步可行性研究一般是在对市场或者客户情况进行调查后，对项目进行的初步评估。B 选项错误 初步可行性研究的结果及研究的主要内容基本与详细可行性研究相同。所不同的是占有的资源、研究细节方面有较大差异。0C 选项错误 初步估计必须进行的辅助研究，以解决项目的核心问题，并判断是否具备必要的技术、实验、人力条件作为支持等。 | ch13
ch13_12 | ch13 | single | medium |  | 12、2024 年5月第2批（此题为常规重点考题，建议举一反三） 项目建议书的核心内容不包括（ ）。 | 项目建设的必需条件 | 项目预期成果的市场预测 | 项目可行性研究认证 | 项目的必要性 | 2 | 本题考查项目建议书的核心内容，必须会。 P225 页。项目建议书应该包括的核心内容有: ①项目的必要性; ②项目的市场预测; ③项目预期成果 (如产品方案或服务) 的市场预测; ④项目建设必需的条件。 | ch13
ch13_13 | ch13 | single | medium |  | 13、2024 年5月第2批 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 关于项目可行性研究的描述，不正确的是（ ）。 | 初步可行性研究报告必须包含项目的主要投资支出 | 初步的可行性研究报告可作为正式文件，支持项目决策 | 初步可行性研究报告的核心内容不包括项目进度安排 | 初步可行性研究是详细可行性研究的基础 | 2 | 本题考查可行性研究的相关内容，必须会。 P229 页。初步可行性研究的主要内容包括: （ 1 ） 需求与市场预测: 包括客户和服务对象需求分析预测，营销和推广分析，如初步的销售量和销售价格预测。 （ 2 ） 设备与资源投入分析: 包括从需求、设计、开发、安装实施到运营的所有设备与材料的投入分析。 （ 3 ） 空间布局: 如网络规划、物理布局方案的选择。 （ 4 ） 项目设计: 包括项目总体规划、信息系统设计和设备计划、网络工程规划等。 （ 5 ） 项目进度安排: 包括项目整体周期、里程碑阶段划分等。 （ 6 ） 项目投资与成本估算: 包括投资估算、成本估算、资金渠道及初步筹集方案等。 | ch13
ch13_14 | ch13 | single | medium |  | 14、2025 年5月第1批 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 在项目可行性分析的过程中，（ ） 属于运行环境可行性分析的内容。 | 项目能否为组织带来技术创新效益 | 设备购置费是否超出预算 | 系统使用的开源协议是否符合项目商业目标 | 用户的管理体制、人员素质及数据资源积累 | 3 | 本题考查可行性分析的相关内容，必须会。 P227，运行环境是制约信息系统发挥效益的关键。因此，需要从用户的管理体制、管理方法、规章制度、工作习惯、人员素质(甚至包括人员的心理承受能力、接受新知识和技能的积极性等) 、数据资源积累、基础软硬件平台等多方面进行评估，以确定软件系统在交付以后，是否能够在用户现场顺利运行。 | ch13
ch13_15 | ch13 | single | medium |  | 15、2025 年5月第1批 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 项目评估与决策过程的目的是审查项目可行性研究的可靠性、（ ）、（ ）。 | 真实性 客观性 | 经济性 安全性 | 客观性 安全性 | 真实性 经济性 | 0 | 本题考查项目评估的相关内容，必须会。 P234, 项目评估是项目投资前期进行决策管理的重要环节,其目的是审查项目可行性研究的 可靠性、真实性和客观性，为银行的贷款决策或行政主管部门的审批决策提供科学依据。 | ch13
ch13_16 | ch13 | single | medium |  | 16、2025 年5月第2批（此题为常规重点考题，建议举一反三） 关于项目可行性研究的描述，不正确的是（ ）。 | 初步可行性研究的结果及主要内容基本与详细可行性研究相同。但占有的资源、研究细节方面有较大差 | 可行性研究使用“前后比较法”比传统的“有无比较法”能更准确地反映项目的真实成本和收益 | 经济可行性分析包括支出分析、收益分析、收益投资比、投资回报分析以及敏感性分析等 | 可行性研究是在项目建议书被批准之后，进行多方面的调查研究和技术论证，以最终确定项目是否可行 | 1 | 本题考查可行性研究相关知识，必须掌握。 P231, 增量净效益法(有无比较法) 。将有项目时的成本(效益) 与无项目时的成本(效益) 进行比较,， 求得两者差额即为增量成本 (效益) , 这种方法称之为有无比较法。有无比较法比传统的前后比较法更能准确地反映项目的真实成本和效益。因为前后比较法不考虑不上项目时的项目变化趋势，会人为地奔大或低估项目的效益。有无比较法则先对不上项目时组织的变动趋势做预测，将上项目以后的成本/效益逐年做动态比较，因此得出的结论更科学、更合理。 | ch13
ch13_17 | ch13 | single | medium |  | 1、以下说法中，错误的是（ ）。 | 立项申请又称为项目建议书，是项目建设单位向上级主管部门提交项目申请时所必须的文件 | 项目建议书是项目发展周期的初始阶段，是国家或上级主管部门选择项目的依据，也是可行性研究的依据。涉及利用外资的项目，在项目建议书获得批准后，方可开展后续工作。 | 信息系统项目可行性研究可以归纳成以下几个方面: 技术可行性分析、经济可行性分析、社会效益可行性分析、运行环境可行性分析以及其他方面的可行性分析等。 | 敏感性分析属于技术可行性分析的内容。 | 3 | 本题考查敏感性分析，必须会。 P226, 敏感性分析属于经济可行性分析的内容。 | ch13
ch13_18 | ch13 | single | medium |  | 2、以下说法中，错误的是（ ）。 | 技术可行性分析往往决定了项目的方向。一旦技术人员在评估技术可行性分析时估计错误将会出现严重的后果，造成项目根本上的失败。 | 辅助（功能) 研究包括项目的一个或几个方面，但不是所有方面。 | 初步可行性研究一般是在对市场或者客户情况进行调查后，对项目进行的初步评估。 | 初步可行性研究是必不可少的。 | 3 | 本题考查初步可行性分析，必须会。 P225, 初步可行性研究可以省略。 | ch13
ch13_19 | ch13 | single | medium |  | 3、以下说法中，正确的是（ ）。 | 项目评估的依据包含变更管理计划 | 项目评估的结果是项目评估报告 | 项目评估可以由建设方进行。 | 在进行社会效益的可行性分析时，对组织内部的效益主要是公共效益、文化效益、环境效益、社会责任感效益、其他收益等。 | 1 | 本题考查项目评估等内容，必须会。 P234, 变更管理计划是确定做项目后才有的。项目评估必须第 3 方做。对组织内部: 品牌效益、竞争力效益、技术创新效益、人员提升收益、管理提升效益 | ch13
ch13_20 | ch13 | single | medium |  | 4、以下说法中，错误的是（ ）。 | 项目立项管理一般包括项目建议与立项申请、项目可行性研究、项目评估与决策。 | 详细可行性研究是不可缺少的。 | 项目建议书应该包括的核心内容有: 项目的必要性、项目的市场预测、项目预期成果（如产品方案或服务) 的市场预测、项目建设必需的条件。 | 投资估算法是初步可行性研究的方法之一。 | 3 | 本题考查可行性研究的方法，必须会。 P230, 投资估算法是详细可行性研究的方法之一。 | ch13
ch13_21 | ch13 | single | medium |  | 5、需要从用户的管理体制、管理方法、规章制度、工作习惯等方面进行可行性研究,是属于（ ） 的内容。 | 技术可行性研究 | 经济可行性研究 | 运行环境可行性研究 | 社会效益可行性分析 | 2 | 本题考查可行性研究的相关内容，必须会。 P227, 运行环境是制约信息系统发挥效益的关键。因此, 需要从用户的管理体制、管理方法、规章制度、工作习惯、人员素质（甚至包括人员的心理承受能力、接受新知识和技能的积极性等)、数据资源积累、基础软硬件平台等多方面进行评估，以确定软件系统在交付以后，是否能够在用户现场顺利运行。 | ch13
ch13_22 | ch13 | single | medium |  | 6、项目建议与立项申请、初步可行性研究、详细可行性研究、评估与决策是项目投资前时期的四个阶段。在实际工作中，初步可行性研究和详细可行性研究可以依据项目的规模和繁简程度合二为一，但（ ） 是不可缺少的。 | 详细可行性研究 | 初步可行性研究 | 机会可行性研究 | 辅助功能研究 | 0 | 本题考查详细可行性研究的相关内容，必须会。 P225, 项目建议与立项申请、初步可行性研究、详细可行性研究、评估与决策是项目投资前时期的四个阶段。在实际工作中，初步可行性研究和详细可行性研究可以依据项目的规模和繁简程度合二为一，但详细可行性研究是不可缺少的。 | ch13
ch13_23 | ch13 | single | medium |  | 7、以下（ ） 不是评估大纲的内容? | 项目概况 | 项目评估意见 | 总结和建议 | 项目管理计划 | 3 | 本题考查评估大岗的相关内容，尽力会。 P235，项目评估报告内容大纲应包括项目概况、详细评估意见、总结和建议等内容。 （ 1 ） 项目概况: 项目基本情况; 综合评估结论是否批准或可否贷款的结论性意见。 （ 2 ） 详细评估意见。 （ 3 ） 总结和建议: 存在或遗留的重大问题、潜在的风险、建议等。 | ch13
ch13_24 | ch13 | single | medium |  | 8、以下关于评估的程序，正确的是（ ）。 ①成立评估小组 ②开展调查研究 ③分析与评估引 ④编写、讨论、修改评估报告 ⑤召开专家论证会 ⑥评估报告定稿并发布 | ①②③④⑤⑥ | ①②⑤⑥③④ | ④⑤⑥①②③ | ⑥①②③④⑤ | 0 | 本题考查评估的程序，尽力会。 P234-P235，答案就是A，按人认真读就好。 | ch13
ch13_25 | ch13 | single | medium |  | 9、以下关于详细可行性研究的说法中，错误的是（ ）。 | 详细可行性研究的原则有: 科学性、客观性、公正性 | 详细可行性研究的方法很多，如经济评价法、市场预测法、投资估算法和增量净效益法等 | 投资估算法是将有项目时的成本（效益) 与无项目时的成本（效益 ) 进行比较，求得两者差额即为增量成本 （效益)。 | 详细可行性研究和初步可行性研究的内容一样，只是详细可行性研究更深入。 | 2 | 本题考查可行性研究的相关内容，必须会。 P230-P231，增量净效益法(有无比较法) 。将有项目时的成本(效益) 与无项目时的成本(效益) 进行比较，求得两者差额即为增量成本 (效益) , 这种方法称之为有无比较法。 | ch13
ch13_26 | ch13 | single | medium |  | 10、以下关于项目建议书的说法中，错误的是（ ）。 | 项目建议与立项申请、初步可行性研究、详细可行性研究、评估与决策是项目投资前时期的四个阶段。 | 立项申请又称为项目建议书，是项目建设单位向上级主管部门提交项目申请时所必须的文件 | 项目建议书一旦批准，就可以启动项目 | 项目建议书是项目发展周期的初始阶段，是国家或上级主管部门选择项目的依据，也是可行性研究的依据 | 2 | 本题考查项目建议书的相关内容，必须会。 P225，项目建议书批准后还需要做可行性研究、项目评估与决策等。 | ch13
ch13_27 | ch13 | single | medium |  | 11、2017 年11月第31题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 项目经理小李依据当前技术发展趋势和所掌握的技术能和否支撑该项目的开发，进行可行性研究。小李进行的可行性研究属于 （ 31 ） 。 | 经济可行性分析 | 技术可行性分析 | 运行环境可行性分析 | 其他方面的可行性分析 | 1 | 考查的是可行性研究的相关知识，需要掌握 这是最基本的语文题,题干中的当前技术发展趋势和所掌握的技术能和否支撑该项目的开发， 进行可行性研究，这说的就是技术方面的。 | ch13
ch13_28 | ch13 | single | medium |  | 12、2018 年5月第30题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 信息系统可行性研究包括很多方面的内容,， （ 30 ） 中经常会用到敏感性分析。 | 技术可行性分析 | 经济可行性分析 | 运行环境可行性分析 | 社会可行性分析 | 1 | 考查的是可行性分析的相关知识，必须掌握 经济可行性分析包括，支出分析，收益分析，收益投资比、投资回收期分析，敏感性分析。 | ch13
ch13_29 | ch13 | single | medium |  | 13、2018 年11月第 29 题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 项目建议书中不包含 （ 29 ） 。 | 产品方案或服务的市场预测 | 项目建设必需的条件 | 项目的市场预测 | 风险因素及对策 | 3 | 考查项目建议书的内容，必须掌握。 项目建议书应该包括的核心内容如下: 项目的必要性; 项目的市场预测; 产品方案或服务的市场预测; 项目建设必需的条件 | ch13
ch13_30 | ch13 | single | medium |  | 14、2019 年5月第 30题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 小张接到一项任务，要对一个新项目投资及经济效益进行分析, 包括支出分析、收益分析、敏感性分析等。请问小张正在进行 （ 30 ） 。 | 技术可行性分析 | 经济可行性分析 | 运行环境可行性分析 | 法律可行性分析 | 1 | 考查的是可行性研究的相关知识，必须掌握。 收益分析、支出分析都是跟经济有关，所以应该属于经济可行性分析。 | ch13
ch13_31 | ch13 | single | medium |  | 15、2019 年11月第21题 项目可行性研究中，开发总成本一般不包括 （ 21 ） 。 | 行政管理费 | 销售与分挫费用 | 财务费用和折旧 | 运行维护费用 | 3 | 考查的是可行性研究的相关知识。尽力掌握。 运行维护成本当然不属于项目成本，属于产品的生命周期成本。 | ch13
ch13_32 | ch13 | single | medium |  | 16、2020 年11月第 21题 在信息系统项目的经济可行性分析中 （ 21 ） 属于非一次性支出。 | 差旅费 | 培训费 | 人员工资和福利 | 设备购置费 | 2 | 考查的是经济可行性研究的相关知识。尽力掌握。 非一次性支出，包括软、硬件租金、人员工资及福利、水电等公用设施使用费，以及其他消耗品支出等。 | ch13
ch13_33 | ch13 | single | medium |  | 17、2020 年11月第22题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 在项目评估过程中，不可以由 （ 22 ） 进行评价，分析和论证。 | 政府主管部门 | 项目建设单位 | 银行 | 第三方评估机构 | 1 | 考查的是评估的相关知识。必须掌握。 看到评估，必须是第三方。A C D 都是第三方。 | ch13
ch13_34 | ch13 | single | medium |  | 18、2021 年11月第21题 （此题为常规重点考题，建议举一反三） （ 21 ） 往往决定了项目的方向，一旦开发人员估计错误，将会出现严重的后果。 | 技术可行性分析 | 人员可行性分析 | 经济可行性分析 | 社会可行性分析 | 0 | 考查的是可行性研究的相关知识。必须掌握。 开发人员属于技术可行性分析。 | ch13

## ch14
id | chapterId | type | difficulty | label | content | option_A | option_B | option_C | option_D | correctAnswer | explanation | tags | image | explanationImage
ch14_1 | ch14 | single | medium |  | 1、2023 年5月第 23题 作为项目的一种特征或属性，复杂性是指 （ 23 ） 。 ①包含多个部分 ②不同部分之间存在差异性 ③不同部分之间的动态交互作用 ④交互作用产生的行为远远大于各部分简单的相加 | ①②③ | ②③④ | ①③④ | ①②③④ | 2 | 本题考查整合复杂性的相关内容，建议会。 P238 页 。在项目整合之前，项目经理需要考虑项目面临的内外部环境因素，检查项目的特征或属性。作为项目的一种特征或属性，复杂性的含义: ①包含多个部分; ②不同部分之间存在一系列关联; ③不同部分之间的动态交互作用; ④这些交互作用所产生的行为远远大于各部分简单的相加（例如突发性行为） 。 | ch14
ch14_2 | ch14 | single | medium |  | 2、2023 年5月第24题（常规重点考题，建议举一反三） 在制定项目章程需要的人际关系与团队技能中， （ 24 ） 有助于干系人就目标、成功标准、高层级需求、项目描述、总体里程碑和其他内容达成一致意见。 | 冲突管理 | 访谈 | 会议管理 | 头脑风暴 | 0 | 本题考查冲突管理的内容，必须会。 P244 页。冲突管理: 有助于干系人就目标、成功标准、高层级需求、项目描述、总体里程碑和其他内容达成一致意见。 | ch14
ch14_3 | ch14 | single | medium |  | 3、2023 年5月第25题 （常规重点考题，建议举一反三） （ 25 ） 属于工作绩效数据。 ①关键绩效指标（KPI） ②挣值分析 ③进度活动的实际开始日期 ④可交付成果状态 ⑤合同绩效信息 ⑥缺陷的数量 | ①②③④ | ①③④⑥ | ②③⑤⑥ | ③④⑤⑥ | 1 | 本题考查工作绩效数据的内容，必须会。 P253 页。例如，工作绩效数据包括已完成的工作、关键绩效指标（KPI） 、技术绩效测量结果、进度活动的实际开始日期和完成日期、已完成的故事点、可交付成果状态、进度进展情况、变更请求的数量、缺陷的数量、实际发生的成本、实际持续时间等。 | ch14
ch14_4 | ch14 | single | medium |  | 4、2023 年5月第26题 结束项目或阶段过程的主要作用包括 （ 26 ） 。 ①存档项目或阶段信息 ②利用已有的组织知识，改进项目成果 ③对项目工作的可交付成果进行综合管理 ④确定项目工作的基础 ⑤释放组织团队资源 | ①②⑤ | ①⑤ | ①③⑤ | ①④ | 1 | 本题考查结束项目或阶段的作用，必须会。 P265 页。结束项目或阶段是终结项目、阶段或合同的所有活动的过程。本过程的主要作用: ①存档项目或阶段信息，完成计划的工作; ②释放组织团队资源以展开新的工作。 | ch14
ch14_5 | ch14 | single | medium |  | 5、我根据23 年11月第1批考点原创的模拟题 以下（ ） 不属于整合管理的过程? | 制定项目章程 | 指导与管理项目工作 | 管理项目知识 | 识别干系人 | 3 | 本题考查整合管理的过程，必须会。 P240, D 识别干系人属于干系人管理的过程。 | ch14
ch14_6 | ch14 | single | medium |  | 6、我根据23 年11月第1批考点原创的模拟题 以下（ ） 不是项目章程的内容? | 项目目的 | 范围基准 | 高层级需求 | 项目退出标准 | 1 | 本题考查项目章程的内容，必须会。 P244, 项目章程记录了关于项目和项目预期交付的产品、服务或成果的高层级信息: （掌握） （ 1 ） 项目目的 （ 2 ） 可测量的项目目标和相关的成功标准 （ 3 ） 高层级需求、高层级项目描述、边界定义以及主要可交付成果 （ 4 ） 整体项目风险 （ 5 ） 总体里程碑进度计划 （ 6 ） 预先批准的财务资源 （ 7 ） 关键干系人名单 （ 8 ） 项目审批要求（例如评价项目成功的标准，由谁对项目成功下结论，由谁葵署项目结束） （ 9 ） 项目退出标准（例如，在何种条件下才能关闭或取消项目或阶段） （ 10 ） 委派的项目经理及其职责和职权 （ 11 ） 发起人或其他批准项目章程的人员的姓名和职权等。 | ch14
ch14_7 | ch14 | single | medium |  | 7、我根据23 年11月第2 批考点原创的模拟题（常规重点考题，建议举一反三） 随着新技术的不断涌现，社交网络、多元文化、虚拟团队和新的价值观等的出现，组织和项目所处的环境发生了很大变化。在执行并管理整合时，项目经理需要意识到项目背景和这些新因素，决定如何在项目中最好地利用这些新环境因素，以获得项目成功。这是属于（ ）。 | 背景层面执行整合 | 认知层面执行整合 | 过程层面执行整合 | 管理层面执行整合 | 0 | 本题考查各层面的整合，必须会。 P237 1. 过程层面执行整合 项目管理过程中有些过程可能只发生一次（例如项目章程的初始创建） ,但很多过程在整个项目期间会相互重登并重复发生多次。这种重登和多次出现的过程，比如需求变更，它会影响范围、进度或预算，并需要提出变更请求。控制范围过程和实施整体变更控制过程包括变更请求。在整个项目期间实施整体变更控制过程是为了整合变更请求。 2、认知层面执行整合 管理项目有多种方法，项目经理的人际关系技能和能力与其管理项目的方式紧密相关，方法的选择通常取决于项目的具体特点，包括规模、项目或组织的复杂性，以及组织文化。项目经理应尽量熟练掌握所有项目管理知识领域，帮助项目经理将经验、见解、领导力、技术以及商业管理技能运用到项目管理中，并帮助项目经理整合这些知识领域所涵盖的过程，实现预期的项目结果。 3. 背景层面执行整合 随着新技术的不断涌现，社交网络、多元文化、唐拟团队和新的价值观等的出现，组织和项目所处的环境发生了很大变化。在执行并管理整合时，项目经理需要意识到项目背景和这些新因素，决定如何在项目中最好地利用这些新环境因素，以获得项目成功。例如，项目经理在指导项目团队进行沟通规划和知识管理时需要考虑新背景产生的影响，需要面临涉及多个组织的、大规模、跨职能项目实施中的知识和人员。 | ch14
ch14_8 | ch14 | single | medium |  | 8、我根据23 年11月第2 批考点原创的模拟题 在整合管理中,（ ） 不是裁剪考虑的因素? | 项目生命周期 | 知识管理 | 开发生命周期 | 监控 | 3 | 本题考查整合管理裁剪考虑的因素，必须会。 P241，因为每个项目都是独特的，所以项目经理可能根据需要裁剪项目整合管理过程: （ 1 ） 项目生命周期 （ 2 ） 开发生命周期 （ 3 ） 管理方法 （ 4 ） 知识管理 （ 5 ） 变更 （ 6 ） 治理 （ 7 ） 经验教训 （ 8 ） 效益 | ch14
ch14_9 | ch14 | single | medium |  | 9、我根据23 年11月第 3 批考点原创的模拟题 以下（ ）属于制定项目章程的输入 ①商业需求 ②可交付成果 ③协议 ④经验教训登记册 ⑤成本效益分析 | ②③④ | ①②③ | ①③⑤ | ①②④ | 2 | 本题考查制定项目章程的输入，必须会。 P242，项目章程的输入有: 1、立项管理文件（商业需求、成本效益分析） 2、协议 3、事业环境因素 4、组织过程资产。 故①③⑤是正确的。 | ch14
ch14_10 | ch14 | single | medium |  | 10、我根据23 年11月第3批考点原创的模拟题 （ ） 用于创建人们与知识之间的联系，可以有效促进简单、明确的显性知识的分享。 | 信息管理 | 人际交往 | 会议 | 讲故事 | 0 | 本题考查知识管理的工具，必须会。 P257, 信息管理工具和技术用于创建人们与知识之间的联系,可以有效促进简单、明确的显性知识的分享，主要包括: ①编撰显性知识的方法; ②经验教训登记册; ③图书馆服务; ④信息收集; ⑤项目管理信息系统等。 | ch14
ch14_11 | ch14 | single | medium |  | 11、我根据23 年11月第3批考点原创的模拟题 监控项目工作过程中输出的工作绩效报告包含状态报告和 （ ）。 | 审计报告 | 进展报告 | 风险报告 | 质量报告 | 1 | 本题考查工作绩效报告的内容，必须会。 P261, 工作绩效报告的内容一般包括状态报告和进展报告。工作绩效报告可以包含挣值图表和信息、趋势线和预测、储备燃尽图、缺陷直方图、合同绩效信息和风险情况概述。也可以表示为引起关注、制定决策和采取行动的仪表指示图、热点报告、信号灯图或其他形式。 | ch14
ch14_12 | ch14 | single | medium |  | 12、我根据23 年11月第3批考点原创的模拟题 下面（ ） 属于项目文件? | 风险登记册 | 绩效测量基准 | 开发方法 | 生命周期描述 | 0 | 本题考查项目管理计划和项目文件的区别，必须会。 P239 。 <img src="images/ch14_q12_exp.png" style="max-width: 100%; margin-top: 10px; border-radius: 8px;"> | ch14
ch14_13 | ch14 | single | medium |  | 13、2023 年11月第4批 项目章程可由发起人编制，也可由项目经理与（ ） 合作编制。通过这种合作，项目经理可以更好地了解项目的目的、目标和预期收益，以便更有效地分配项目资源。 | 发起机构 | 评估机构 | 客户 | 干系人 | 0 | 本题考查项目章程的相关内容，必须会。 P242，项目章程可由发起人编制，也可由项目经理与发起机构合作编制。通过这种合作，项目经理可以更好地了解项目的目的、目标和预期收益，以便更有效地分配项目资源。项目章程一旦被批准，就标志着项目的正式启动。 | ch14
ch14_14 | ch14 | single | medium |  | 14、2023 年11月第4批 关于项目整合管理的描述，不正确的是（ ）。 | 项目整合管理由项目经理负责，项目经理负责整合所有其他知识领域的成果，并掌握项目总体情况 | 执行项目整合时项目经理承担双重角色 | 项目整合管理的责任可由项目经理授权或转移 | 项目整合是项目经理的一项关键技能 | 2 | 本题考查整合管理的相关内容，必须会。 P237，项目整合管理的责任不能被授权或转移，项目经理必须对整个项目承担最终责任。 | ch14
ch14_15 | ch14 | single | medium |  | 15、2023 年11月第4批 （常规重点考题，建议举一反三）在监控项目工作过程中,，当遇到变更请求时, 为使项目工作绩效重新与项目管理计划一致，而进行的有目的的活动属于（ ）。 | 纠正措施 | 评审措施 | 预防措施 | 缺陷补救 | 0 | 本题考查变更的分类，必须会。 P254, 变更请求一般包括: （ 1 ） 纠正措施: 为使项目工作绩效重新与项目管理计划一致，而进行的有目的的活动。 （ 2 ） 预防措施: 为确保项目工作未来绩效符合项目管理计划，而进行的有目的的活动。 （ 3 ） 缺陷补救: 为了修正不一致产品或产品组件，而进行的有目的的活动。 （ 4 ） 更新: 对正式受控的项目文件或计划进行变更，以反映修改、增加的意见或内容。 | ch14
ch14_16 | ch14 | single | medium |  | 16、2023 年11月第4批 关于项目知识管理的描述，不正确的是（ ）。 | 项目管理计划的所有组成部分都是管理项目知识过程的输入 | 知识管理最重要的环节是营造相互信任的氛围 | 知识管理需在整个项目期间开展 | 先进的虚拟互动技术最有利于建立知识管理所需的信任关系 | 3 | 本题考查知识管理的相关内容，必须会。 P257，可以通过面对面和虚拟方式来应用所有这些工具和技术。通常，面对面互动最有利于建立知识管理所需的信任关系。信任关系建立后可以用虚拟互动来维护这种信任关系。 | ch14
ch14_17 | ch14 | single | medium |  | 17、2024年5月第1批 能够影响“制订项目管理计划”过程的组织过程资产包括（ ）。 ①组织的标准政策 ②变更控制程序 ③历史项目进度网络图 ④特定行业的项目管理知识体系 ⑤法律法规和安全标准 ⑥历史信息和经验教训知识库 | ①②③⑥ | ①③⑤⑥ | ①③④⑥ | ①②④⑤ | 0 | 本题考查制定项目管理计划的输入的相关内容，必须会。 P246 页。能够影响制订项目管理计划过程的组织过程资产主要包括: 组织的标准政策、流程和程序; 项目管理计划模板; 变更控制程序，包括修改正式的组织标准、政策、计划、程序或项目文件，以及批准和确认变更所须遵循的步骤; 监督和报告方法、风险控制程序以及沟通要求; 以往类似项目的相关信息 （如范围、成本、进度与绩效测量基准、项目日历、项目进度网络图和风险登记册） ;历史信息和经验教训知识库等。 | ch14
ch14_18 | ch14 | single | medium |  | 18、2024 年5月第1批（常规重点考题，建议举一反三） 项目整合管理过程中，“实施已批准的变更"在（ ）过程中开展。 | 指导与管理项目工作 | 监控项目工作 | 制订项目管理计划 | 实施整体变更控制 | 0 | 本题考查整合管理各过程的相关内容，必须会。 P251 页，指导与管理项目工作是为实现项目目标而领导和执行项目管理计划中所确定的工作，并实施已批准变更的过程。 | ch14
ch14_19 | ch14 | single | medium |  | 19、2024 年5月第1批 （常规重点考题，建议举一反三） 监控项目工作过程中，出现偏差时，需使用（ ） 在多个方案中选择要执行的纠正措施和预防措施，需使用（ ） 技术确定最节约成本的纠正措施，需使用（ ） 技术对范围、进度和成本绩效进行综合分析。 | 偏差分析；备选方案分析；成本效益分析 | 备选方案分析；成本效益分析；挣值分析 | 备选方案分析；偏差分析；成本效益分析 | 偏差分析；备选方案分析； 挣值分析 | 1 | 本题考查备选方案分析、成本效益分析、返值分析等相关名词的定义，必须会。 P260 页，备选方案分析:用于在出现偏差时选择要执行的纠正措施或纠正措施和预防措施的组合。 成本效益分析:有助于出现偏差时确定最节约成本的纠正措施。 挣值分析:对范围、进度和成本绩效进行了综合分析。 偏差分析:在监控项目工作过程中,通过偏差分析对成本、时间、技术和资源偏差进行综合分析，以了解项目的总体偏差情况。这样就便于采取合适的预防或纠正措施。 | ch14
ch14_20 | ch14 | single | medium |  | 20、2024 年5月第2批（常规重点考题，建议举一反三） 关于项目实施整体变更控制的描述不正确的是（ ）。 | 影响项目基准的变更应由 CCB和客户审批 | 项目经理对实施变更控制过程承担最终责任 | CCB也可以审查配置管理活动，应明确规定CCB的角色和职责 | 批准的变更请求都是可用于实施整体变更控制过程的输入文件 | 3 | 本题考查实施整体变更控制的相关内容，必须会。 P265 页。批准的变更请求是实施整体变更控制过程的输出。 | ch14
ch14_21 | ch14 | single | medium |  | 21、2024 年5月第2批（常规重点考题，建议举一反三） 关于项目整合管理的描述不正确的是（ ）。 | 批准的变更请求可能导致修改正式受控的项目文件 | CCB通过对变更方案的审查决策，对变更进行管理实施和控制 | 组织的结构文化管理实践和可持续性是影响指导与管理项目工作过程的因素 | 项目管理计划的任何组件都可用作指导与管理项目工作的输入 | 1 | 本题考查整合管理的相关内容，必须会。 CCB 才不会对变更进行实施呢。 | ch14
ch14_22 | ch14 | single | medium |  | 22、2024 年5月第2批 结束项目或阶段过程的输入是（ ）。 | 批准的产品规范 | 最终产品服务或成果 | 项目最终报告 | 经验教训知识库 | 0 | 本题考查结束项目或阶段过程的输入，必须会。 P267 页。BCD 都是输出。 验收的可交付成果可包括批准的产品规范、交货收据和工作绩效文件。对于分阶段实施的 项目或提前取消的项目，还可能包括部分完成或中间的可交付成果。 | ch14
ch14_23 | ch14 | single | medium |  | 23、2025 年5月第1批 在项目整合管理过程中，（ ） 不是项目知识管理过程的输出。 | 项目管理计划 | 问题日志 | 组织过程资产 | 经验教训登记册 | 1 | 本题考查输入输出的相关内容，必须会。 P257, 问题日志是指导与管理项目工作的输出。但是A、C、D 选项，也应该说是更新的，才更好。 | ch14
ch14_24 | ch14 | single | medium |  | 24、2025 年5月第1批 关于管理项目知识过程的描述，正确的是（ ）。 | 项目管理计划的所有组成部分都是管理项目知识的输入 | 项目管理知识应该有明确的范围，确保知识只为本项目服务 | 专家判断不属于项目知识管理的工具与技术 | 选取先进的知识管理工具是知识管理最重要的环节 | 0 | 本题考查管理项目知识的相关内容，必须会。 P255，项目管理计划的所有组成部分都是管理项目知识的输入。 | ch14
ch14_25 | ch14 | single | medium |  | 25、2025 年5月第1批 项目在实施整体变更控制中，（ ） 必须记录在变更日志中。 | 纠正项目管理计划中的拼写错误 | 风险管理计划中的应对策略 | 经 CCB批准的需求范围的扩展 | 项目干系人提出但被否决的新功能请求 | 2 | 本题考查实施整体变更控制的相关内容，必须会。 这个题目有问题。其实 D 也应该记录。 | ch14
ch14_26 | ch14 | single | medium |  | 26、2025 年5月第2批 （常规重点考题，建议举一反三） 关于项目章程的描述，不正确的是（ ）。 | 项目章程中需明确高层级的里程碑计划，但详细资源分配应在后续规划阶段完成 | 项目章程用于建立组织内部的合作关系，确保正确交付合同内容 | 立项管理文件属于项目文件，制定项目章程时项目经理可以根据需要对其变更 | 项目章程可由发起人编制，也可由项目经理与发起机构合作编制 | 2 | 本题考查项目章程相关知识，必须掌握。 P243，由于立项管理文件不是项目文件，项目经理不可以对它们进行更新或修改，只可以提出相关键议。 | ch14
ch14_27 | ch14 | single | medium |  | 27、2025 年5月第2批 （常规重点考题，建议举一反三） 结束项目时, 团队希望通过分析资源投入、团队沟通频率等变量与项目质量之间的关联性，以识别影响结果的主要因素。最适用于此场景的数据分析技术是（ ）。 | 回归分析 | 文件分析 | 趋势分析 | 偏差分析 | 0 | 本题考查回归分析等相关知识，必须掌握。 P268, 回归分析: 该技术分析作用于项目结果的不同项目变量之间的相互关系，以提高未来项目的绩效。 | ch14
ch14_28 | ch14 | single | medium |  | 28、2025 年5月第2批 项目经理应尽量熟练掌握所有项目管理知识领域，帮助其将经验、见解、领导力、技术以及商业管理技能运用到项目管理中，体现了项目经理在（ ） 的整合能力。 | 认知层面 | 知识层面 | 过程层面 | 背景层面 | 0 | 本题考查项目整合相关知识，必须掌握。 P238，认知层面执行整合: 管理项目有多种方法，项目经理的人际关系技能和能力与其管理项目的方式紧密相关，方法的选择通常取决于项目的具体特点，包括规模、项目或组织的复杂性，以及组织文化。项目经理应尽量熟练掌握所有项目管理知识领域，帮助项目经理将经验、见解、领导力、技术以及商业管理技能运用到项目管理中，并帮助项目经理整合这些知识领域所涵盖的过程，实现预期的项目结果。 | ch14
ch14_29 | ch14 | single | medium |  | 29、2025 年5月第2批 监督是贯穿于整个项目的项目管理活动之一,包括收集、测量和（ ），以及预测趋势，以便推动 （ ）。 | 分析收集数据 ”数据分析 | 分析测量结果 过程改进 | 评估项目绩效 绩效优化 | 检查项目风险 风险管理 | 1 | 本题考查监督的相关知识，必须掌握。 P258，监督是贯穿于整个项目的项目管理活动之一，包括收集、测量和分析测量结果，以及预测趋势，以便推动过程改进。 | ch14
ch14_30 | ch14 | single | medium |  | 30、2025 年5月第2批 关于指导与管理项目工作的描述，不正确的是（ ）。 | 本过程执行项目管理计划中所确定的工作以实现项目目标 | 本过程的主要作用是对项目工作和可交付成果开展综合管理 | 变更请求在指导与管理项目工作过程中产生、批准并处理 | 项目管理计划的任何组件都可用作指导与管理项目工作的输入 | 2 | 本题考查指导与管理项目工作的相关知识，必须掌握。 P251, 指导与管理项目工作是为实现项目目标而领导和执行项目管理计划中所确定的工作，并实施已批准变更的过程。本过程的主要作用是对项目工作和可交付成果开展综合管理，以提高项目成功的可能性。 C 错了，在本过程只产生变更请求，执行之前已批准的变更请求。 | ch14
ch14_31 | ch14 | single | medium |  | 1、以下（ ） 不是监控项目工作的工具和技术。 | 趋势分析 | 偏差分析 | 挣值分析 | 蒙特卡洛 | 3 | 本题考查监控项目工作的工具，必须会。 P260-P261, 监控项目工作的工具和技术没有蒙特卡洛。和蒙特卡洛可以用作制定进度计划和定量风险分析。 | ch14
ch14_32 | ch14 | single | medium |  | 2、以下（ ） 不是项目管理计划的内容。 | 项目生命周期描述 | 开发方法 | 绩效测量基准 | 质量测量指标 | 3 | 本题考查项目管理计划的内容，必须会。P239, 质量测量指标属于项目文件的内容。具体见: <img src="images/ch14_q32_exp.png" style="max-width: 100%; margin-top: 10px; border-radius: 8px;"> | ch14
ch14_33 | ch14 | single | medium |  | 3、（ ） 关注识别问题的主要原因，它可用于识别出现偏差的原因以及项目经理为达成项目目标应重点关注的领域。 | 成本效益分析 | 根本原因分析 | 趋势分析 | 备选方案分析 | 1 | 本题考查各名词的定义，必须会。 P260, 最基本的定义题，大家把各选项定义都看看吧。 | ch14
ch14_34 | ch14 | single | medium |  | 4、使用现有知识并生成新知识，以实现项目目标并且帮助组织学习的过程是（ ）。 | 制定项目章程 | 管理项目知识 | 指导与管理项目工作 | 制定项目管理计划 | 1 | 本题考查各过程的作用，必须会。 P255, 管理项目知识是使用现有知识并生成新知识, 以实现项目目标并且帮助组织学习的过程。管理项目过程的主要作用: ①利用已有的组织知识来创造或改进项目成果; ②使当前项目创造的知识可用于支持组织运营和未来的项目或阶段。 | ch14
ch14_35 | ch14 | single | medium |  | 5、管理项目知识过程输入不包括（ ）。 | 项目管理计划 | 范围基准 | 干系人登记册 | 项目沟通记录 | 3 | 本题考查管理项目知识的输入，必须会。 P255, 项目管理计划的所有组成部分都是管理项目知识的输入，故A、B 是输入。干系人登记册也是的。 | ch14
ch14_36 | ch14 | single | medium |  | 6、以下（ ） 是结束项目或阶段的输入。 | 可交付成果 | 核实的可交付成果 | 验收的可交付成果 | 最终产品、服务或成果 | 2 | 本题考查结束项目或阶段的输入，必须会。 P266-P268, AB 不是输入，D 是输出。请注意马老师讲课里特意讲过的。 | ch14
ch14_37 | ch14 | single | medium |  | 7、以下关于 CCB的描述，错误的是（ ）。 | CCB必须是全职的； | CCB 是决策机构，不是作业机构； | CCB 是项目的所有者权益代表，负责对变更进行决策； | CCB 由项目所涉及的主要干系人共同组成，但是也可以只有1个人； | 0 | 本题考查 CCB 的相关内容，必须会。 P252, CCB 可以只有1 个人，也可以都是兼职的。CCB 是项目的所有者权益代表，负责对变更进行决策。CCB 由项目所涉及的主要干系人共同组成，通常包括用户和项目所在组织管理层的决策人员。CCB 是决策机构，不是作业机构; 通常 CCB 的工作是通过评审手段来决定项目基准是否需要变更，但不提出变更方案。 | ch14
ch14_38 | ch14 | single | medium |  | 8、项目章程的内容不包含（ ）。 | 项目目的 | 整体项目风险 | 项目审批要求 | 成本预算 | 3 | 本题考查项目章程的内容，必须会。 P244, 请注意成本预算和预先批准的财务资源的区别。 项目章程包含: （ 1 ） 项目目的 （ 2 ） 可测量的项目目标和相关的成功标准 （ 3 ） 高层级需求、高层级项目描述、边界定义以及主要可交付成果 （ 4 ） 整体项目风险 （ 5 ） 总体里程碑进度计划 （ 6 ） 预先批准的财务资源 （ 7 ） 关键干系人名单 （ 8 ） 项目审批要求（例如评价项目成功的标准，由谁对项目成功下结论，由谁签署项目结束） （ 9 ） 项目退出标准（例如，在何种条件下才能关闭或取消项目或阶段） （ 10 ） 委派的项目经理及其职责和职权 （ 11 ） 发起人或其他批准项目章程的人员的姓名和职权等。 项目章程确保干系人在总体上就主要可交付成果、里程碑以及每个项目参与者的角色和职责达成共识。 | ch14
ch14_39 | ch14 | single | medium |  | 9、（ ） 作用于项目结果的不同项目变量之间的相互关系，以提高未来项目的绩效。 | 文件分析 | 回归分析 | 趋势分析 | 偏差分析 | 1 | 本题考查各名词的定义，必须会。 P268, 可用于结束项目或阶段的数据分析技术主要包括: （ 1 ） 文件分析: 评估现有文件有助于总结经验教训和分享知识，以改进未来项目和组织资产。 （ 2 ） 回归分析: 该技术分析作用于项目结果的不同项目变量之间的相互关系，以提高未来项目的绩效。 （ 3 ） 趋势分析: 可用于确认组织所用模式的有效性并且为未来项目而进行相应的模式调整。 （ 4 ） 偏差分析: 可通过比较计划目标与最终结果来改进组织的测量指标。 | ch14
ch14_40 | ch14 | single | medium |  | 10、以下（ ） 不属于投票。 | 一致同意 | 大多数原则 | 相对多数原则 | 独裁型决策 | 3 | 本题考查投票的相关内容，必须会。 P265, 投票可以采取一致同意、大多数同意或相对多数原则的方式。 | ch14
ch14_41 | ch14 | single | medium |  | 11、绩效报告的内容不包含（ ）。 | 仪表指示图 | 储备燃尽图 | 缺陷直方图 | 关键绩效指标 （KPI） | 3 | 本题考查绩效报告的内容，必须会。 P261, 工作绩效报告的内容一般包括状态报告和进展报告。工作绩效报告可以包含挣值图表和信息、趋势线和预测、储备燃尽图、缺陷直方图、合同绩效信息和风险情况概述。也可以表示为引起关注、制定决策和采取行动的仪表指示图、热点报告、信号灯图或其他形式。 | ch14
ch14_42 | ch14 | single | medium |  | 12、（ ） 有助于减少误解并促进沟通和知识分享。 | 积极倾听 | 引导 | 领导力 | 大局观 | 0 | 本题考查各名词定义，必须会。 P257, 可用于管理项目知识过程的人际关系与团队技能主要包括: （ 1 ） 积极倾听: 有助于减少误解并促进沟通和知识分享。 （ 2 ） 引导: 有助于有效指引团队成功地达成决定、解决方案或结论。 （ 3 ） 领导力: 可帮助沟通愿景并鼓人参项目团队关注合适的知识和知识目标。 （ 4 ） 人际交往: 可促进项目干系人之间建立非正式的联系和关系，为显性和隐性知识的分享创造条件。 （ 5 ） 大局观: 有助于项目经理根据组织政策与职权结构等进行规划与沟通。 | ch14
ch14_43 | ch14 | single | medium |  | 13、（ ） 用于在短时间内获得大量创意，适用于团队环境，需要引导者进行引导。 | 头脑风暴 | 焦点小组 | 访谈 | 引导 | 0 | 本题考查各名词定义，必须会。 P243, 头脑风暴: 用于在短时间内获得大量创意，适用于团队环境，需要引导者进行引导。 有利于互动交流。 访谈: 通过与干系人直接交谈。 引导: 有效引导团队活动成功达成决定、解决方案或结论。 | ch14
ch14_44 | ch14 | single | medium |  | 14、（ ） 是为使项目工作绩效重新与项目管理计划一致，而进行的有目的的活动。 | 纠正措施 | 预防措施 | 缺陷补救 | 更新 | 0 | 本题考查变更分类，必须会。 P254, 任何项目干系人都可以提出变更请求。变更请求一般包括: （ 1 ） 纠正措施: 为使项目工作绩效重新与项目管理计划一致，而进行的有目的的活动。 （ 2 ） 预防措施: 为确保项目工作未来绩效符合项目管理计划，而进行的有目的的活动。 （ 3 ） 缺陷补救: 为了修正不一致产品或产品组件，而进行的有目的的活动。 （ 4 ） 更新: 对正式受控的项目文件或计划进行变更，以反映修改、增加的意见或内容。 | ch14
ch14_45 | ch14 | single | medium |  | 15、马军老师正在进行知识管理，（ ） 工具不可以用。 | 人际交往 | 工作跟随和跟随指导 | 知识展会和茶座 | SWOT | 3 | 本题考查知识管理的工具，必须会。 P25G-P257, 知识管理工具和技术主要包括: ①人际交往，包括非正式的社交和在线社交。可以进行开放式提问的在线论坛有助于与专家进行知识分享对话; ②实践社区和特别兴趣小组; ③会议，包括使用通信技术进行互动的康拟会议; ④工作跟随和跟随指导; ⑤加讨论论坛，如焦点小组; ⑥知识分享活动，如专题讲座和会议; ⑦研讨会，包括问题解决会议和经验教训总结会议; ⑧讲故事; ⑨创造力和创意管理技术; ⑩知识展会和茶座; ⑪交互式培训等。 | ch14
ch14_46 | ch14 | single | medium |  | 16、指导与管理项目工作过程的输出不包括 （ 40 ） 。 | 工作绩效数据 | 批准的变更请求 | 项目管理计划更新 | 项目文件更新 | 1 | 本题考查的是输入、输出、工具和技术的基本内容。必须会。 P253-P254, 批准的变更请求是输入。 | ch14
ch14_47 | ch14 | single | medium |  | 17、 （ 34 ） 不是制定项目章程的输入。 | 项目工作说明书 | 立项管理文件 | 合同或谅解备忘录协议 | 项目成功标准 | 3 | 本题考查的是输入、输出、工具和技术的基本内容。必须会。 P242-P243,D 是输入项目章程的内容。 | ch14
ch14_48 | ch14 | single | medium |  | 18、不属于“整体变更控制”过程输出的是 （ 36 ） 。 ①工作绩效报告 ②项目质量管理计划 ③变更请求 ④变更日志更新 ⑤批准的变更请求 | ①②③ | ②③④ | ③④⑤ | ①③⑤ | 0 | 本题考查输入、输出的相关内容。必须会。 P265，整体变更控制的输出: 1. 批准的变更请 2.项目管理计划更新 3. 项目文件更新;①②③是输入 | ch14
ch14_49 | ch14 | single | medium |  | 19、制定项目管理计划的输入不包括 （ 35 ） 。 | 项目章程 | 其它规划过程的输出 | 工作绩效 | 组织过程资产 | 2 | 本题考查输入、输出、工具和技术的相关内容。必须会。 P246，工作绩效是后续执行了项目才会有的，所以不会是制定项目管理计划的输入。 | ch14
ch14_50 | ch14 | single | medium |  | 20、指导与管理项目工作过程的输出包括 （ 36 ） 。 ①可交付成果 ②工作绩效数据 ③批准的变更请求 ④项目文件更新 | ①③④ | ①②④ | ②③④ | ①②③ | 1 | 本题考查输入、输出、工具和技术的相关内容。 P253-P254，批准的变更请求应该是输入而不是输出。 | ch14
ch14_51 | ch14 | single | medium |  | 21、以下（ ） 不属于管理项目知识的输入。 | 项目管理计划 | 可交付成果 | 干系人登记册 | 大局观 | 3 | 本题考查输入、输出、工具和技术的相关内容。必须会。 P255-P25G, 大局观压根就不是输入输出，是工具。 | ch14
ch14_52 | ch14 | single | medium |  | 22、以下（ ） 不属于监控项目工作的工具。 | 根本原因分析 | 趋势分析 | 偏差分析 | 回归分析 | 3 | 本题考查输入、输出、工具和技术的相关内容。必须会。 P260-P261, 回归分析作用于项目结果的不同项目变量之间的相互关系，以提高未来项目的绩效。做结束项目的工具。 | ch14
ch14_53 | ch14 | single | medium |  | 23、以下（ ） 不属于管理项目知识的工具。 | 实践社区和特别兴趣小组 | 知识展会 | 领导力 | 头脑风暴 | 3 | 本题考查输入、输出、工具和技术的相关内容。必须会。 P25G-P257，管理项目知识的工具有: | ch14
ch14_54 | ch14 | single | medium |  | 24、以下（ ） 不属于监控项目工作的输入。 | 工作绩效信息 | 工作绩效数据 | 协议 | 成本预测 | 1 | 本题考查输入、输出、工具和技术的相关内容。必须会。 P259-P260, 输入有: 1、项目管理计划: 任何组件 2、项目文件: 假设日志、风险登记册、风险报告、里程碑清单、估算依据、问题日志、经验教训登记册、成本预测、进度预测、质量报告; 3、工作绩效信息: 在工作执行过程中收集工作绩效数据，再交由控制过程做进一步分析。 4、协议: 关注协议中的重要条款执行情况,监督承包商的工作，确保所以工作都复核协议 5、事业环境因素 6、组织过程资产 | ch14
ch14_55 | ch14 | single | medium |  | 25、（ ） 通过与干系人直接交谈，了解高层级需求、假设条件、制约因素、审批标准以及其他信息。 | 访谈 | 头脑风暴 | 名义小组技术 | 亲和图 | 0 | 本题考查各名词的定义。必须会。 P244，访谈: 通过与干系人直接交谈，了解高层级需求、假设条件、制约因素、审批标准以及其他信息。 | ch14
ch14_56 | ch14 | single | medium |  | 26、对于大型项目，开工会议将在（ ） 时召开。 | 项目启动 | 项目执行阶段开始时 | 每个阶段开始时 | 每次迭代时 | 1 | 本题考查开工会议。尽力会。 P247，开工会议召开时机取决于项目特征: （ 1 ） 对于小型项目: 通常由同一个团队开展项目规划和执行。这种情况下，由于执行团队参与了规划，项目在启动之后就会开工。 （ 2 ） 对于大型项目: 通常由项目管理团队开展大部分规划工作。在初始规划工作完成、执行 开发） 阶段开始时，项目团队其他成员才参与进来。这种情况下，开工会议将在项目执行阶段开始时召开。 （ 3 ） 对于多阶段项目: 通常在每个阶段开始时都要召开一次开工会议。 | ch14
ch14_57 | ch14 | single | medium |  | 27、已完成的故事点、可交付成果状态、进度进展情况、变更请求的数量、缺陷的数量属于（ ）的内容。 | 绩效数据 | 绩效信息 | 绩效报告 | 质量报告 | 0 | 本题考查开工会议。尽力会。 P253，工作绩效数据包括已完成的工作、关键绩效指标（KPI） 、技术绩效测量结果、进度活动的实际开始日期和完成日期、已完成的故事点、可交付成果状态、进度进展情况、变更请求的数量、缺陷的数量、实际发生的成本、实际持续时间等。 | ch14
ch14_58 | ch14 | single | medium |  | 28、2017 年11月第 34题 项目经理张工带领团队编制项目管理计划， （ 34 ） 不属于编制项目管理计划过程的依据。 | 项目章程 | 事业环境因素 | 组织过程资产 | 工作分解结构 | 3 | 考查的是编写项目管理计划的相关知识，需要掌握 编写项目管理计划的输入有: （ 1 ） 项目章程 （ 2 ） 其他过程的输出结果 （ 3 ） 事业环境因素 （ 4 ） 组织过程资产 | ch14
ch14_59 | ch14 | single | medium |  | 29、2017 年11月第 35 题 （ 35 ） 不属于项目监控工作的成果。 | 进度预测 | 项目文件更新 | 工作绩效报告 ” | 项目管理计划更新 | 0 | 考查的是项目监控的相关知识，需要掌握 项目监控的输出有: （ 1 ） 变更请求 （ 2 ） 工作绩效报告 （ 3 ） 项目管理计划更新 （ 4 ） 项目文件更新。进度预测属于输入。 | ch14
ch14_60 | ch14 | single | medium |  | 30、2018 年5月第 34题（常规重点考题，建议举一反三） 项目管理计划的内容不包括 （ 34 ） 。 | 沟通管理计划 | 项目生命周期 | 资源日历 | 成本基准 | 2 | 考查的是项目管理计划的相关知识，必须掌握 资源日历是项目文件里的一个内容。 | ch14
ch14_61 | ch14 | single | medium |  | 31、2018 年11月第 35题（常规重点考题，建议举一反三） 项目管理计划不包括 （ 35 ） 。 | 绩效信息 | 开发方法 | 配置管理计划 | 生命周期模型 | 0 | 考查的是项目管理计划的内容，需要掌握。 课本死知识，讲了无数次需要重点学的。 | ch14
ch14_62 | ch14 | single | medium |  | 32、2018 年11月第 36题 为使项目管理团队洞察项目的状况，识别需特别关注的任何方面，项目经理应提供 （ 36 ） 。 | 风险登记册 | 工作绩效报告 | 干系人风险承受度 | 进度管理计划 | 1 | 考查的是绩效报告的作用，必须掌握。 工作绩效报告就是在某一时刻项目当前的状况。 | ch14
ch14_63 | ch14 | single | medium |  | 33、2019 年5月第 34题 （ 34 ） 属于编制项目管理计划的输入。 | 项目绩效数据 | 范围管理计划 | 项目进度网络图 | 风险登记册 | 1 | 考查的是编制项目管理计划的相关知识，必须掌握。 基本的输入、输出、工具和技术题 | ch14
ch14_64 | ch14 | single | medium |  | 34、2019 年5月第 35 题 监控项目工作的输出不包括 （ 35 ） 。 | 变更请求 | 工作绩效信息 | 项目管理计划更新 | 项目文件更新 | 1 | 考查的是监控项目工作的相关知识，必须掌握。 监控项目工作的输出包括: （ 1 ） 工作绩效报告 （ 2 ） 变更请求 （ 3 ） 项目管理计划 （ 4 ） 项目文件 | ch14
ch14_65 | ch14 | single | medium |  | 35、2019 年11月第27题 项目经理向公司管理层汇报项目进展情况时最合适采用 （ 27 ） 。 | 工作绩效数据 | 工作绩效信息 | 工作绩效报告 | 项目管理计划 | 2 | 考查的是绩效报告的相关知识。需要掌握。 马老师特意讲了 ABC3 个名词的区别的，A 是数据，B 可以正式可以非正式，C 是正式的报告。 | ch14
ch14_66 | ch14 | single | medium |  | 36、2020 年11月第 27题 （ 27 ） 不属于“监控项目工作”过程使用的工具与技术。 | 专家判断 | 挣值分析 | 访问控制 | 会议 | 2 | 考查的是监控项目工作的工具的相关知识。需要掌握。 送分太明显了。访问控制是信息安全的。 | ch14
ch14_67 | ch14 | single | medium |  | 37、2020 年11月第28题 （ 28 ） 不属于整体变更控制的成果。 | 批准的变更请求 | 工作绩效报告 | 变更日志 | 项目文件更新 | 1 | 考查的是整体变更控制的输出的相关知识。需要掌握。 基本的输入、输出题，死知识。 | ch14
ch14_68 | ch14 | single | medium |  | 38、2021 年5月第 28题 （ 28 ） 是整体变更控制的依据。 ①项目管理计划 ②批准的变更请求 ③验收的可交付成果 ④变更请求 ⑤组织过程资产 | ①③④ | ①②④ | ②③⑤ | ①④⑤ | 3 | 考查的是整体变更控制的相关知识。需要掌握。 整体变更控制的输入: 项目管理计划，工作绩效报告，变更请求，事业环境因素，组织过程资产。 | ch14
ch14_69 | ch14 | single | medium |  | 39、2021 年11月第28题 属于整体变更控制的成果的是 （ 28 ） 。 ①变更请求 ②项目管理计划更新 ③工作绩效信息 ④工作绩效报告 ⑤变更日志 ⑥项目文件更新 | ①②③ | ④⑤⑥ | ②③⑥ | ②⑤⑥ | 3 | 考查的是变更控制输出的相关知识。需要掌握。 整体变更控制的成果包括 1. 批准的变更请求 2. 变更日志 3. 项目管理计划更新 4. 项目文件更新 | ch14
ch14_70 | ch14 | single | medium |  | 40、2022 年5月第24题 关于项目管理计划的描述，不正确的是 （ 24 ） 。 | 项目管理计划是项目总体计划，它从整体上指导项目工作的有序进行 | 项目管理计划具有统筹作用，包括了项目管理与控制过程的所有文件 | 在项目管理信息系统中，项目管理计划在计划模块中制定和维护 | 项目管理计划可详可略，可由一个或多个部分计划及其他事项组成 | 1 | 考查的是项目管理计划的相关知识。需要掌握。计划就是计划，怎么可能包含控制过程里的文件。 | ch14
ch14_71 | ch14 | single | medium |  | 41、2022 年5月第25题 （ 25 ） 不是“指导与管理项目执行”过程的成果。 | 可交付成果 | 工作绩效数据 | 变更请求 | 项目管理计划 | 3 | 考查的是基本输入输出工具和技术的相关知识。需要掌握。 指导与管理项目执行过程的成果有: 1. 可交付成果 2. 工作绩效数据 3. 变更请求 4. 项目管理计划的更新 5. 项目文件更新。项目管理计划是输入而不是输出。 | ch14
ch14_72 | ch14 | single | medium |  | 42、2022 年5月第26题 小张作为项目经理负责项目A,因需求方变动需要终止项目，接到通知后，小张采取的应对措施不合适的是 （ 26 ） 。 | 通知项目所有成员即刻停止工作 | 与所有合适的干系人整理项目历史信息和经验教训 | 制定程序，来调查和记录提前终止的原因 | 验收未全部完成的可交付成果 | 0 | 考查的是收尾的相关知识。需要掌握。 如果项目在完工前提前终止，则需要在正式的收尾文件中说明项目终止的原因，并规定正式程序，把该项目的已完成和未完成的可交付成果移交他人 | ch14

## ch15
id | chapterId | type | difficulty | label | content | option_A | option_B | option_C | option_D | correctAnswer | explanation | tags | image | explanationImage
ch15_1 | ch15 | single | medium |  | 1、2023 年5月第27题（此题为常规重点考题，建议举一反三） （ 27 ） 用于确认项目可交付成果的成功完成。 | 业务需求 | 解决方案需求 | 质量需求 | 过渡与就绪需求 | 2 | 本题考查需求文件的内容，必须会。 P281 页。质量需求: 用于确认项目可交付成果的成功完成或其他项目需求的实现的任何条件或标准，例如，测试、认证、确认等。 | ch15
ch15_2 | ch15 | single | medium |  | 2、2023 年5月第 28 题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 关于确认范围的描述，不正确的是 （ 28 ） 。 | 确认范围的作用之一是确保验收过程具有客观性 | 确认范围过程通常先于控制质量过程，二者也可同时进行 | 在确认范围时，要检查可交付成果是否有明确的质量标准 | 管理层、客户、项目管理人员在确认范围时的关注点有所不同 | 1 | 本题考查确认范围的相关内容，必须会。 P290 页。确认范围过程与控制质量过程的不同之处在于，前者关注可交付成果的验收，而后者关注可交付成果的正确性及是否满足质量要求。控制质量过程通常先于确认范围过程，但二者也可同时进行。 | ch15
ch15_3 | ch15 | single | medium |  | 3、2023 年5月第 29 题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 关于 WBS 的描述，正确的是 （ 29 ） 。 | WBS 中的各项工作为可交付成果提供服务 | WBS 的内容一般会超出完成可交付成果的活动范围 | WBS 中的元素可以由一人或多人负责 | WBS 应包括分包的工作，但不包括管理工作 | 0 | 本题考查 WBS 分解的注意事项，必须会。 P287-P288 页 。在分解的过程中，应该注意以下 8 个方面。 （ 1 ） WBS 必须是面向可交付成果的: 项目的目标是提供产品或服务，WBS 中的各项工作是 （ 2 ） WBS 必须符合项目的范围: WBS 必须包括也仅包括为了完成项目的可交付成果的活动。100%原则（包含原则） 认为，在 WBS 所有下一级的元素之和必须 100%代表上一级的元素。 （ 3 ） WBS 的底层应该支持计划和控制: WBS 的底层不但要支持项目管理计划，而且要让管理层能够监视和控制项目的进度和预算。 （ 4 ） WBS 中的元素必须有人负责，而且只有一个人负责。WBS 和责任人可以使用工作责任撼阵来描述 （ 5 ） WBS 应控制在 4-6 层，一个工作单元只能从属于某个上层单元，避免交又从属。 （ 6 ） WBS 应包括项目管理工作 （因为管理是项目具体工作的一部分），也要包括分包出去的工作。 （ 7 ） WBS 的编制需要所有 (主要） 项目干系人的参与。 （ 8 ） WBS 并非是一成不变的: 在完成了WBS 之后的工作中，仍然有可能需要对 WBS 进行修改。 | ch15
ch15_4 | ch15 | single | medium |  | 4、我根据23 年11月第1批考点原创的模拟题 以下（ ） 不属于范围管理的过程? | 规划范围管理 | 收集需求 | 定义范围 | 控制资源 | 3 | 本题考查范围管理的过程，必须会。 P273, D 控制资源属于资源管理的过程。 | ch15
ch15_5 | ch15 | single | medium |  | 5、我根据23 年11月第1批考点原创的模拟题 （ ） 含有与需求相关的信息，包括如何确认需求。 | 需求跟踪矩阵 | 需求文件 | 质量报告 | 经验教训登记册 | 0 | 本题考查各名词的定义，必须会。 P291，可作为确认范围过程输入的项目文件主要包括: （ 1 ） 需求文件: 将需求与实际结果比较，以决定是否有必要进行变更，采取纠正措施或预防措施。 （ 2 ） 需求跟踪矩阵: 含有与需求相关的信息，包括如何确认需求。 （ 3 ） 质量报告: 该报告内容可包括由团队管理或需上报的全部质量保证事项、改进建议，以及在控制质量过程中发现的情况的概述。在验收产品之前，需要查看所有这些内容。 （ 4 ） 经验教训登记册: 在项目早期获得的经验教训可以运用到后期阶段，以提高验收可交付成果的效率与效果。 | ch15
ch15_6 | ch15 | single | medium |  | 6、我根据23 年11月第2 批考点原创的模拟题 范围管理中，需要裁剪的考虑因素不包括（ ）。 | 知识和需求管理 | 确认和控制 | 开发方法 | WBS 的结构 | 3 | 本题考查范围管理裁剪需要考虑的内容，必须会。 P274，裁剪时应考虑的因素包括: （ 1 ） 知识和需求管理 （ 2 ） 确认和控制 （ 3 ） 开发方法 （ 4 ） 需求的稳定性 （ 5 ） 治理 | ch15
ch15_7 | ch15 | single | medium |  | 7、我根据23 年11月第2批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 范围确认中，（ ）关心项目的可交付成果是否足够完成产品或服务。 | 项目管理人员 | 客户 | 项目团队成员 | 高层领导 | 1 | 本题考查范围确认的相关内容，必须会。 P290-291，确认范围主要是项目干系人对项目的范围进行确认和接受的工作。每个人对项目范围所关注的方面是不同的: （ 1 ） 管理层主要关注项目范围: 是指范围对项目的进度、资金和资源的影响，这些因素是否超过了组织承受范围，是否在投入产出上具有合理性。 （ 2 ） 客户主要关注产品范围: 关心项目的可交付成果是否足够完成产品或服务。 （ 3 ） 项目管理人员主要关注项目制约因素: 关心项目可交付成果是否足够和必须完成，时间、资金和资源是否足够，主要的潜在风险和预备解决的方法。 （ 4 ） 项目团队成员主要关注项目范围中自己参与的元素和负责的元素; 通过定义范围中的时间检查自己的工作时间是否足够，自己在项目范围中是否有多项工作，而这些工作是否有冲突的地方。 | ch15
ch15_8 | ch15 | single | medium |  | 8、我根据23 年11月第3批考点原创的模拟题 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 以下 （ ） 工具旨在审查项目绩效随时间的变化情况，以判断绩效是正在改善还是正在恶化。 | 趋势分析 | 直方图 | 因果图 | 甘特图 | 0 | 本题考查各名词的定义，必须会。 P294，趋势分析旨在审查项目绩效随时间的变化情况，以判断绩效是正在改善还是正在恶 化。 | ch15
ch15_9 | ch15 | single | medium |  | 9、我根据23 年11月第 3批考点原创的模拟题 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 适用于规划范围管理的数据分析技术是（ ）。 | 备选方案分析 | 成本效益分析 | 趋势分析 | 偏差分析 | 0 | 本题考查规划范围管理的工具，必须会。 P276，适用于本过程的数据分析技术是备选方案分析。备选方案分析技术用于评估、收集需求，详述项目和产品范围，创造产品，确认范围和控制范围的各种方法。 | ch15
ch15_10 | ch15 | single | medium |  | 10、我根据23 年11 月第 3 批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三） （ ） 与主题研讨会结合使用，把主要干系人召集在一起定义产品需求。 | 引导 | 名义小组 | 头脑风暴 | 投间 | 0 | 本题考查收集需求的工具，必须会。 P280，引导与主题研讨会结合使用，把主要干系人召集在一起定义产品需求。 | ch15
ch15_11 | ch15 | single | medium |  | 11、2023 年11月第4批（此题为常规重点考题，建议举一反三） 由客户或者发起人正式签字批准的文件是（ ）。 | 核实的可交付成果 | 工作绩效信息 | 验收的可交付成果 | 可交付成果 | 2 | 本题考查验收的可交付成果的定义，必须会。 P292，验收的可交付成果: 符合验收标准的可交付成果应该由客户或发起人正式签字批准。 应该从客户或发起人那里获得正式文件，证明干系人对项目可交付成果的正式验收。这些文件将提交给结束项目或阶段过程。 | ch15
ch15_12 | ch15 | single | medium |  | 12、2024 年5月第1批（此题为常规重点考题，建议举一反三） 关于范围管理的描述，正确的是（ ）。 | 定义范围管理是为了记录如何定义、确认和控制项目范围及产品范围，而创建范围管理计划的过程 | 范围管理计划包含配置管理活动和需求优先级排序过程 | 范围管理计划是非常详细的正式的计划 | 规划范围管理的作用是在整个项目期间对如何管理范围提供指南和方向 | 3 | 本题考查范围管理的相关内容，必须会。 P275 页。 A 应该是规划范围管理 B 应该是需求管理计划 C 范围管理计划可以正式可以非正式、可以概括可以详细。 规划范围管理是为了记录如何定义、确认和控制项目范围及产品范围，而创建范围管理计划的过程。本过程的主要作用是在整个项目期间对如何管理范围提供指南和方向。 | ch15
ch15_13 | ch15 | single | medium |  | 13、2024年5月第1批（此题为常规重点考题，建议举一反三） （ 5 ） 包括收到的变更请求的数量，接受的变更请求的数量或者确认和完成的可交付成果的数量;控制范围过程产生的（ ）包括收到的变更的分类、识别的范围偏差和原因、偏差对进度和成本的影响，以及对将来范围绩效的预测。 | 工作绩效报告；工作绩效信息 | 工作绩效数据；工作绩效信息 | 工作绩效信息； 工作绩效报告 | 工作绩效数据；工作绩效报告 | 1 | 本题考查绩效数据、绩效信息、绩效报告的相关内容，必须会。 P294 页, 工作绩效数据可能包括收到的变更请求的数量, 接受的变更请求的数量或者核实、确认和完成的可交付成果的数量。 控制范围过程产生的工作绩效信息是有关项目和产品范围实施情况 (对照范围基准） 的相互关联且与各种背景相结合的信息，包括收到的变更的分类、识别的范围偏差和原因、偏差对进度和成本的影响，以及对将来范围绩效的预测。 工作绩效报告是为制定决策、采取行动或引起关注所形成的实物或电子工作绩效信息，它包括从进度控制、成本控制、质量控制和范围确认中得到的结果，有助于项目团队管理。绩效报告和相关预测报告中的信息，有助于确定未来的团队资源需求、认可与奖励，以及更新资源管理计划。 | ch15
ch15_14 | ch15 | single | medium |  | 14、2024 年5月第1批此题为常规重点考题，建议举一反三） 项目范围说明书包括（ ）。 ①产品范围描述 ②需求跟踪矩阵 ③项目的除外责任 ④干系人登记册 ⑤可交付成果 ⑥验收标准 | ①②④⑥ | ①③⑤⑥ | ①②③⑤ | ①②⑤⑥ | 1 | 本题考查范围说明书的内容，必须会。 P284 页，项目范围说明书包括内容有:产品范围描述、可交付成果、验收标准、项目的除外责任。 | ch15
ch15_15 | ch15 | single | medium |  | 15、2024 年5月第2批（此题为常规重点考题，建议举一反三） 关于收集需求管理过程及相关技术的描述，正确的是（ ）。 | 需求跟踪矩阵是把产品需求从其来源链接到能满足需求的可交付成果的一种表格 | 原型法是一种结构化的头脑风暴形式，通过投票排列最有用的创意 | 故事板是一种原型技术，是对产品范围的可视化描绘，可以直观显示业务系统的交互方式 | 收集需求管理过程为规划范围管理过程黄定基础，需要反复开展，贯穿于整个项目生命周期。 | 0 | 本题考查收集需求的相关内容，必须会。 P281 页。需求跟踪矩阵是把产品需求从其来源连接到能满足需求的可交付成果的一种表格。 名义小组：是一种结构化的头脑风暴形式，通过投票排列最有用的创意。 故事板：是一种原型技术，通过一系列的图像或图示来展示顺序或导航路径。 收集需求：是为实现目标而确定，记录并管理干系人的需要和需求的过程。本过程的主要作用是为定义产品范围和项目范围黄定基础。本过程仅开展一次或仅在项目的预定义点开展。 | ch15
ch15_16 | ch15 | single | medium |  | 16、2024 年5月第2批（此题为常规重点考题，建议举一反三） 关于项目范围管理过程的描述不正确的是（ ）。 | 采用敏捷或适应型生命周期，旨在应对大量变更，需要干系人持续参与项目 | 在预测型项目中，只有通过正式变更控制程序才能变更项目范围基准 | 在预测型项目中，通过多次迭代来开发可交付成果，使用未完成项反映当前需求 | 在适应型或敏捷型生命周期中，在每次友代开始时都可以定义或批准详细的范围 | 2 | 本题考查范围管理的相关内容，必须会。 P274 页。采用敏捷或适应型生命周期，旨在应对大量变更，需要干系人持续参与项目。因此,应将适应型项目的整体范围分解为一系列拟实现的需求和拟执行的工作(有时称为产品未完成项） , 通过多次迭代来开发可交付成果，并在每次迁代开始时定义和批准详细的范围。 | ch15
ch15_17 | ch15 | single | medium |  | 17、2024 年5月第2批（此题为常规重点考题，建议举一反三） 关于确认范围管理过程的叙述，正确的是（ ）。 | 项目团队成员主要关注项目范围中自己参与的元素和负责的元素 | 项目实施单位的管理层主要关注产品或服务范围，客户主要关注项目制约因素 | 确认范围过程的作用是为所要支付的内容提供架构 | 符合验收标准的可交付成果应由项目经理正式签字批准 | 0 | 本题考查确认范围的相关内容，必须会。 P290 页。 管理层主要关注项目范围: 是指范围对项目的进度、资金和资源的影响，这些因素是否超过了组织承受范围，是否在投入产出上具有合理性。 客户主要关注产品范围: 关心项目的可交付成果是否足够完成产品或服务。 确认范围是正式验收已完成的项目可交付成果的过程。本过程的主要作用: ①使验收过程具有客观性; ②通过确认每个可交付成果来提高最终产品、服务或成果获得验收的可能性。确认范围过程应根据需要在整个项目期间定期开展。 符合验收标准的可交付成果应该由客户或发起人正式签字批准。 | ch15
ch15_18 | ch15 | single | medium |  | 18、2025 年5月第1批（此题为常规重点考题，建议举一反三） 关于项目范围说明书的描述，不正确的是（ ）。 | 项目范围说明书是对项目范围、主要可交付成果、假设条件和制约因素的描述 | 项目范围说明书应该与项目章程详细程度完全不同，内容不可重奏 | 项目验收的标准也应该记录在项目范围说明书中 | 项目范围说明书应该准确地描述要做和不要做的工作 | 1 | 本题考查范围说明书的相关内容，必须会。 P284, 虽然项目章程和项目范围说明书的内容存在一定程度的重登,但它们的详细程度完全不同。项目章程包含高层级的信息，而项目范围说明书则是对范围组成部分的详细描述，这些组成部分需要在项目过程中渐进明细。 | ch15
ch15_19 | ch15 | single | medium |  | 19、2025 年5月第1批 在规划范围管理过程中，需要针对（ ） 进行分析。 | 组织过程资产中的历史信息 | 项目范围说明书中的范围基准 | 风险登记册登记的风险清单 | 工作绩效数据中记录的绩效指数 | 0 | 本题考查规划范围管理的输入，必须会。 P275，考查规划范围管理的输入。 | ch15
ch15_20 | ch15 | single | medium |  | 20、2025 年5月第1批 （此题为常规重点考题，建议举一反三）项目范围管理的目的是（ ）。 | 确保项目信息及时且恰当地规划、收集、控制和最终处置 | 确保项目做且只做所需的全部工作以成功完成项目 | 识别、获取和管理所需资源以成功完成项目 | 识别、定义、组合项目管理过程中的各个过程和活动 | 1 | 本题考查范围管理的目的的相关内容，必须会。 P272，项目范围管理包括确保项目做且只做所需的全部工作，以成功完成项目。项目范围管理主要在于定义和控制哪些工作应该包括在项目内，哪些不应该包含在项目内。 | ch15
ch15_21 | ch15 | single | medium |  | 21、2025 年5月第1批（此题为常规重点考题，建议举一反三） 确认范围过程依据（ ） 过程形成的范围基准和（ ） 过程形成的工作绩效数据和其他信息，对完成的成果进行验证，并将工作绩效信息输出给（ ） 过程。 | 创建 WBS；管理项目知识；结束项目或阶段 | 定义范围；指导与管理项目执行；结束项目或阶段 | 定义范围；管理项目知识；监控项目工作 | 创建 WBS；指导与管理项目执行；监控项目工作 | 3 | 本题考查范围确认的相关内容，必须会。 P290, 确认范围过程依据从项目范围管理知识领域的相应过程获得的输出 (如需求文件或范围基准）, 以及从其他知识领域的执行过程获得的工作绩效数据，对可交付成果的确认和最终验收。 范围基准是创建 WBS 过程产生的; 工作绩效数据是指导与管理项目执行过程产生的; 工作绩效信息监控项目工作的输入。 | ch15
ch15_22 | ch15 | single | medium |  | 22、2025 年5月第2批 规划范围管理过程的输出不包括（ ）。 | 范围管理计划 | 质量管理计划 | 配置管理活动 | 需求管理计划 | 1 | 本题考查规划范围管理的相关知识，必须掌握。 P276，最基本的输出。C 属于需求管理计划的内容。 | ch15
ch15_23 | ch15 | single | medium |  | 23、2025 年5月第2批 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 某公司承接了一个医疗集团系统升级的项目，涉及多家医疗机构。项目经理在创建 WBS时，发现各家医疗机构对系统功能需求差异较大，且个别医疗机构的部分需求尚未明确。最适合当前情况的 WBS 分解方式是（ ）。 | 按项目生命周期阶段分解，每个阶段下再按医疗机构划分 | 采用滚动式规划，先分解已知需求，后续逐步细化未知部分 | 按主要可交付成果分解，每个成果下再按功能模块细分 | 采用自上而下逐层细化，先按医疗机构分解，再在每个医疗机构下细化功能模块 | 1 | 本题考查 WBS 的相关知识，必须掌担。 A、此方法适用于流程明确且需求稳定的项目,但无法应对需求差异和不确定性，可能导致重复分解和结构完余。 B、通过渐进明细的方式，优先分解已知需求 （如已明确的功能模块），对未明确部分保留高层结构 （如占位项），待信息充分后逐步细化。符合敏捷思维，适用于需求动态变化的场景。 C、若需求差异体现在可交付成果层面（如不同机构需独立成果），此方法可行。但题目中需求差异涉及功能模块层级，且部分需求不明确，可能无法预先定义所有成果。 D、虽直接匹配机构差异，但未明确的需求会导致部分分支无法细化 （如“某机构-未明确功能门，需频繁调整 WWS，增加管理复杂度。 | ch15
ch15_24 | ch15 | single | medium |  | 24、2025 年5月第2批 在控制范围过程，可更新的主要项目文件是（ ）。 ①需求文件 ②问题日志 ③需求跟踪算阵 ④经验教训登记册 ⑤绩效测量基准<br><img src="images/ch15_q24.png" class="question-img"> | ①②③ | ②③⑤ | ③④⑤ | ①③④ | 3 | 本题考查控制范围的相关知识，必须掌握。 P295，可在控制范围过程更新的项目文件主要包括: 需求文件、需求跟踪矩阵、经验教训登记册 | ch15
ch15_25 | ch15 | single | medium |  | 25、2025 年5月第2批 关于收集需求的描述，不正确的是（ ）。 | 需求包括发起人和其他干系人的已量化且书面记录的需要和期户 | 让干系人积极参与需求的探索和分解工作，并仔细确定、记录和管理对产品、服务或成果的需求，能直接促进项目成功 | 应该足够详细地挖掘、分析和记录需求，并将其作为范围基准 | 需求是指根据特定协议或其他强制性规范，产品、服务或成果必须具备的条件或能 | 2 | 本题考查收集需求的相关知识，必须掌握。 P277, 让干系人积极参与需求的探索和分解工作 (分解成项目和产品需求） ,并仔细确定、记录和管理对产品、服务或成果的需求，能直接促进项目成功。需求是指根据特定协议或其他强制性规范，产品、服务或成果必须具备的条件或能力。它包括发起人、客户和其他干系人的已量化且书面记录的需要和期望。应该足够详细地挖据、分析和记录这些需求，并将其包含在范围基准中，在项目执行开始后对其进行测量。 C 选项不是作为范围基准，范围基准是创建 WBS 后形成的。 | ch15
ch15_26 | ch15 | single | medium |  | 1、在创建 WBS 的过程中，以下说法错误的是（ ）。 | 100%原则（包含原则） 认为，在 WBS 中，所有下一级的元素之和必须 100%代表上一级的元素。 | WBS 的底层不但要支持项目管理计划，而且要让管理层能够监视和控制项目的进度和预算。 | WBS 中的元素必须有人负责，而且只有一个人负责。 | 分包出去的工作的 WBS 不需要包含在整个项目中。 | 3 | 本题考查 WBS 的相关内容，必须会。 P288, WBS 应包括项目管理工作(因为管理是项目具体工作的一部分） , 也要包括分包出去的工作。 | ch15
ch15_27 | ch15 | single | medium |  | 2、关于范围确认和质量控制的说法，错误的是（ ）。 | 确认范围应该贯穿项目的始终。 | 通常情况下，在确认范围前，项目团队需要先进行质量控制工作。 | 验收的可交付成果是范围确认的输入。 | 确认范围的一般步骤包括: ①确定需要进行范围确认的时间； ②识别范围确认需要哪些投入; ③确定范围正式被接受的标准和要素; ⑤确定范围确认会议的组织步骤;，④组织范围确认会议。 | 2 | 本题考查范围确认的相关内容，必须会。 P292, 验收的可交付成果是范围确认的输出。 | ch15
ch15_28 | ch15 | single | medium |  | 3、要把整个项目工作分解为工作包, 通常需要开展如下活动: ①识别和分析可交付成果及相关工作; ② （ ）; ③自上而下逐层细化分解; ④为 WBS 组成部分制定和分配标识编码; ⑤核实可交付成果分解的程度是否恰当。 | 确定 WBS 的结构和编排方法 | 收集需求 | 指定责任人 | 范围定义 | 0 | 本题考查 WBS 的步骤，必须会。 P285-P286, 要把整个项目工作分解为工作包，通常需要开展如下活动: ①识别和分析可交付成果及相关工作; ②确定 WBS 的结构和编排方法; ③自上而下逐层细化分解; ④为 WBS 组成部分制定和分配标识编码; ⑤核实可交付成果分解的程度是否恰当。 | ch15
ch15_29 | ch15 | single | medium |  | 4、（ ） 是用于促进头脑风暴的一种技术，通过投票排列最有用的创意，以便进一步开展头脑风暴或优先排序。 | 名义小组技术 | 因果图 | 偏差分析 | 挣值分析 | 0 | 本题考查各名词的定义，必须会。 P279, 名义小组技术是用于促进头脑风暴的一种技术, 通过投票排列最有用的创意,以便进一步开展头脑风暴或优先排序。另外，其余几个选项的意思也必须会。 | ch15
ch15_30 | ch15 | single | medium |  | 5、把项目可交付成果和项目工作分解成较小、更易于管理的组件的过程是（ ）。 | 创建工作分解结构 | 收集需求 | 确认范围 | 范围控制 | 0 | 本题考查各过程的作用，必须会。 P284, 创建工作分解结构把项目可交付成果和项目工作分解成较小、更易于管理的组件的过程。本过程的主要作用是为所要交付的内容提供架构。 | ch15
ch15_31 | ch15 | single | medium |  | 6、采用适应型生命周期的项目，使用（ ） 反映当前需求。 | 范围说明书 | WBS | WBS字典 | 未完成项（包括产品需求和用户故事） | 3 | 本题考查适应性生命周期的相关内容，必须会。 P274, 在预测型项目中，经过批准的项目范围说明书、工作分解结构 (WBS） 和相应的WBS词典构成项目范围基准。只有通过正式变更控制程序，才能进行基准变更。在开展确认范围、控制范围及其他控制过程时，基准被用作比较的基础。而采用适应型生命周期的项目，则使用未完成项 （包括产品需求和用户故事） 反映当前需求。 | ch15
ch15_32 | ch15 | single | medium |  | 7、以下（ ） 不属于需求管理计划的内容。 | 需求优先级排序过程 | 测量指标及使用这些指标的理由 | 反映哪些需求属性将被列入跟踪矩阵等 | 制定项目范围说明书 | 3 | 本题考查需求管理计划的相关内容，必须会。 P276, 制定项目范围说明书是范围管理计划的内容。 需求管理计划的主要内容包括: ①如何规划、跟踪和报告各种需求活动 ②配置管理活动，例如，如何启动变更，如何分析其影响，如何进行追溯、跟踪和报告以及变更审批权限 ③需求优先级排序过程 ④测量指标及使用这些指标的理由 ⑤反映哪些需求属性将被列入跟踪矩阵等。 | ch15
ch15_33 | ch15 | single | medium |  | 8、以下（ ） 不是收集需求的输入。 | 范围管理计划 | 需求管理计划 | 干系人参与计划 | 需求跟踪矩阵 | 3 | 本题考查收集需求的输入，必须会。 P277-P278, 需求跟踪答阵属于收集需求过程的输出。 | ch15
ch15_34 | ch15 | single | medium |  | 9、（ ） 将实际或计划的产品、过程和实践，与其他可比组织的实践进行比较，以便识别最佳实践，形成改进意见，并为绩效考核提供依据。 | 标杆对照 | 类比估算 | 蒙特卡洛分析 | 参数估算 | 0 | 本题考查各名词的定义，必须会。 P279, 标杆对照: 将实际或计划的产品、过程和实践，与其他可比组织的实践进行比较，以便识别最佳实践，形成改进意见，并为绩效考核提供依据。 | ch15
ch15_35 | ch15 | single | medium |  | 10、跟踪需求的内容不包含（ ）。 | 业务需要、机会、目的和目标 | 项目目标 | 项目范围和 WBS 可交付成果 | 方案设计 | 3 | 本题考查跟踪需求的内容，必须会。 P281, 跟踪需求的内容包括: ①业务需要、机会、目的和目标; ②项目目标; ③项目范围和WBS可交付成果; ④产品设计; ⑤产品开发; ⑥测试策略和测试场景; ⑦高层级需求到详细需求等。 | ch15
ch15_36 | ch15 | single | medium |  | 11、范围说明书的内容包含（ ）。 ①产品范围描述 ②可交付成果 ③验收标准 ④项目的除外责任 | ①② | ③④ | ①②③ | ①②③④ | 3 | 本题考查范围说明书的内容，必须会。 P284, 详细的项目范围说明书包括内容有 (直接列出或参引其他文件）: （ 1 ） 产品范围描述: 逐步细化在项目章程和需求文件中所述的产品、服务或成果特征。 （ 2 ） 可交付成果: 为完成某一过程、阶段或项目而必须产出的任何独特并可核实的产品、成果或服务能力 （ 3 ） 验收标准: 可交付成果通过验收前必须满足的一系列条件。 （ 4 ） 项目的除外责任: 识别排除在项目之外的内容。明确说明哪些内容不属于项目范围，有助于管理干系人的期望及减少范围蔓延。 | ch15
ch15_37 | ch15 | single | medium |  | 12、需求跟踪和矩阵不包含（ ）。 | 需求设计 | 产品设计 | 产品开发 | 测试策略 | 0 | 本题考查需求跟踪矩阵的内容，必须会。 P281 页，跟踪需求的内容包括: ①业务需要、机会、目的和目标; ②项目目标; ③项目范围和WBS 可交付成果; ④产品设计; ⑤产品开发; ⑥测试策略和测试场景; ⑦高层级需求到详细需求等。 | ch15
ch15_38 | ch15 | single | medium |  | 13、在控制项目范围时，不需要用到（ ）。 | 工作绩效报告 | 需求管理计划 | WBS词典 | 配置管理计划 | 0 | 本题考查控制范围的相关内容。必须会。 P293-P294, 控制项目范围的输入: ①项目管理计划 ②需求文件 ③需求跟踪矩阵 ④工作绩效数据 ⑤组织过程资产等; 用到那就是问控制范围的输入。范围基准中包含了WBS 词典。配置管理计划属于项目管理计划的内容。 | ch15
ch15_39 | ch15 | single | medium |  | 14、以下（ ） 不是收集需求的工具。 | 标杆对照 | 名义小组 | 思维导图 | 分解 | 3 | 考查的是范围管理的输入、输出、工具和技术等。必须会。 P278-P280, 收集需求就收集需求，要分解干嘛? ? | ch15
ch15_40 | ch15 | single | medium |  | 15、以下（ ） 是定义范围的输入? | 工作分解结构 | 范围基准 | 需求文件 | 验收的可交付成果 | 2 | 考查的是范围管理的输入、输出、工具和技术等。必须会。 P282-P283, ABD 都是定义范围后面的工作所产生的一些东西。 | ch15
ch15_41 | ch15 | single | medium |  | 16、以下（ ） 不属于收集需求的输入。 | 项目章程 | 干系人登记册 | 干系人管理计划 | 需求文件 | 3 | 考查的是范围管理的输入、输出、工具和技术等。必须会。 P277-P278, 收集需求的输入有: 1、立项管理文件 2、项目章程: 项目概述、以及高层级需求; 3、项目管理计划: 范围管理计划、需求管理计划、干系人管理计划; 4、项目文件: 假设日志、经验教训登记册、干系人登记册; 5、协议 6、事业环境因素 7、组织过程资产 | ch15
ch15_42 | ch15 | single | medium |  | 17、在进行范围确认时，需要检查的内容不包含（ ）。 | 可交付成果是否是确定的、可确认的 | 每个可交付成果是否有明确的里程碑，里程碑是否有明确的、可辨别的事件 | 是否有明确的质量标准 | 是否满足项目预算要求 | 3 | 本题考查各名词的定义，必须会。 P290，项目干系人进行范围确认时，一般需要检查以下 6 个方面的问题: （ 1 ） 可交付成果是否是确定的、可确认的。 （ 2 ） 每个可交付成果是否有明确的里程碑，里程碑是否有明确的、可辨别的事件，例如，客户的书面认可等。 （ 3 ） 是否有明确的质量标准: 可交付成果的交付不但要有明确的标准标志，而且要有是否按照要求完成的标准，可交付成果和其标准之间是否有明确联系。 （ 4 ） 审核和承诺是否有清晰的表达: 项目发起人必须正式同意项目的边界,项目完成的产品或者服务，以及项目相关的可交付成果。项目团队必须清楚地了解可交付成果是什么。所有的这些表达必须清晰，并取得一致的同意。 （ 5 ） 项目范围是否履盖了需要完成的产品或服务的所有活动，有没有遗漏或错误。 （ 6 ） 项目范围的风险是否太高: 管理层是否能够降低风险发生时对项目的影响。 | ch15
ch15_43 | ch15 | single | medium |  | 18、从（ ） 中了解干系人的沟通需求和参与程度，以便评估并适应干系人对需求活动的参与程度。 | 需求管理计划 | 范围管理计划 | 干系人参与计划 | 沟通管理计划 | 2 | 本题考查收集需求的输入，必须会。 P277, 干系人参与计划: 从该计划中了解干系人的沟通需求和参与程度,以便评估并适应干系人对需求活动的参与程度。 | ch15
ch15_44 | ch15 | single | medium |  | 19、（ ） 是项目需要满足的行动、过程或其他条件，例如里程碑日期、合同责任、制约因素等。 | 业务需求 | 解决方案需求 | 过渡和就绪需求 | 项目需求 【答案】 | 3 | 本题考查需求的分类，必须会。 P282，项目需求: 项目需要满足的行动、过程或其他条件，例如里程碑日期、合同责任、制约因素等。 | ch15
ch15_45 | ch15 | single | medium |  | 20、在定义范围过程中,（ ） 是一种借助决策矩阵来使用系统分析方法的技术，目的是建立诸如需求、进度、预算和资源等多种标准来完善项目和产品范围。 | 多标准决策分析 | 亲和图 | 甘特图 | 核对单 | 0 | 本题考查各名词的定义，必须会。 P283，可用于定义范围过程的决策技术是多标准决策分析。多标准决策分析是一种借助决策矩阵来使用系统分析方法的技术，目的是建立诸如需求、进度、预算和资源等多种标准来完善项目和产品范围。 | ch15
ch15_46 | ch15 | single | medium |  | 21、（ ） 可用于定义产品和服务，包括针对产品或服务提问并回答，以描述要交付产品的用途、特征及其他方面。主要包括: 产品分解、需求分析、系统分析、系统工程、价值分析、价值工程等。 | 产品分析 | 蒙特卡洛分析 | 敏感性分析 | SWOT 分析 | 0 | 本题考查各名词的定义，必须会。 P283, 产品分析可用于定义产品和服务,包括针对产品或服务提问并回答,以描述要交付产品的用途、特征及其他方面。产品分析技术主要包括: 产品分解、需求分析、系统分析、系统工程、价值分析、价值工程等。 | ch15
ch15_47 | ch15 | single | medium |  | 22、以下关于范围管理的说法中，错误的是（ ）。 | 以项目生命周期的各阶段作为分解的第二层。 | 如果采用敏捷或适应型方法，可以将长篇故事分解成用户故事。WBS 可以采用提纲式、组织结构图或能说明层级结构的其他形式。 | 范围基准是经过批准的范围说明书、WBS 和相应的 WBS 词典， | 规划包是一个管理控制点，在该控制点上，把范围、预算和进度加以整合，并与挣值相比较来测量绩效。 | 3 | 本题考查范围管理的相关内容，必须会。 P288，每个工作包都是控制账户的一部分，而控制账户则是一个管理控制点。在该控制点上，把范围、预算和进度加以整合，并与挣值相比较来测量绩效。控制账户包含两个或更多工作包，每个工作包只与一个控制账户关联。 | ch15
ch15_48 | ch15 | single | medium |  | 23、以下说法中，错误的是（ ）。 | 验收的可交付成果是指已经完成，并被控制质量过程检查为正确的可交付成果。 | 核实的可交付成果是范围确认的输入。 | 变更请求是范围确认的输出。 | 范围确认属于监控过程组的内容。 | 0 | 本题考查范围管理的相关内容，必须会。 P291，核实的可交付成果是指已经完成，并被控制质量过程检查为正确的可交付成果。 | ch15
ch15_49 | ch15 | single | medium |  | 24、2017 年11月第39题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 某公司中标一个企业信息化系统开发项目，合同中该项目包括: 人事系统，OA系统和生产系统。下图为项目经理制作的 WBS，此处项目经理违反了关于 WBS 的 （ 39 ） 原则。 | WBS 需要考虑将不同的人员的工作分开 | WBS 中各项工作是为提供可交付成果服务的 | 可以按照系统子系统来逐层分解 WBS | 一个工作单元只能从属于某个上层单元 | 3 | 考查的是 WBS 的相关知识，需要掌握 图中员工培训，既属于 OA系统，又属于人事系统，故选择 D。 | ch15 | images/ch15_q24.png
ch15_50 | ch15 | single | medium |  | 25、2018 年5月第 39 题 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 关于 WBS 的描述，不正确的是 （ 39 ） 。 | WBS 必须是只能包括 100%的工作 | WBS 的元素必须指定 （ 1 ） 个或多个负责人 | WBS 应该由全体项目成员、用户和项目干系人一致确认 | 分包出去的工作也应纳入 WBS 中 | 1 | 考查的是 WBS 的相关知识，必须掌握 WBS 中的元素必须有人负责，而且只由一人负责，实际上可能由多个人参与。 | ch15
ch15_51 | ch15 | single | medium |  | 26、2018 年5月第 40 题 （ 40 ） 属于控制范围的活动。 | 与客户仔细讨论项目范围说明书，并请客户签字 | 当客户提出新的需求时，说服用户放弃新的需求 | 确认项目范围是否覆盖了需要完成的产品或服务进行的所有活动 | 确认每项工作是否有明确的质量标准 | 1 | 考查的是范围控制的相关知识，必须掌握 B 属于范围控制，属于防止范围蔓延。 | ch15
ch15_52 | ch15 | single | medium |  | 27、2018 年11月第41题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 某公司决定在现有公文处理系统的基础上，新开发一个移动端APP，便于大家远程办公。 项目经理召开工作会议，就工作分解结构提出了如下的建议，其中 （ 41 ） 是不妥当的。 | 项目组所有人员都要参与，任务分解的层次控制在 4至6 层之间 | 对目前尚不清楚有具体活动的模块可以使用规划包进行分解 | 项目干系人对完成的 WBS 给予确认，并达成共识 | 项目经理负责项目 WBS 分解，外包商负责外包合同 WBS 的分解 | 3 | 考查 WBS 的相关内容，必须掌握。 WBS 不是某个项目团队成员的责任，应该由全体项目团队成员、用户和项目干系人共同完成和一致确认。 | ch15
ch15_53 | ch15 | single | medium |  | 28、2018 年11月第 42 题 （ 42 ） 是控制范围常用的工具和技术。 | 引导 | 产品分析 | 偏差分析 | 标杆对照 | 2 | 考查范围控制的工具和技术，必须掌握。 基本的知识，送分的。 | ch15
ch15_54 | ch15 | single | medium |  | 29、2019 年5月第 39 题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 关于工作分解结构 （WBS） 的描述，正确的是 （ 39 ） 。 | WBS 必须符合项目范围 | WBS 元素必须由多个人负责 | WBS 必需控制在 5-8 层 | WBS 的编制只需要项目团队成员参与 | 0 | 考查的是 WBS 的相关知识，必须掌握。 编制 WBS 注意事项: （ 1 ） WBS 必须面向可交付成果 （ 2 ） WBS 必须符合项目的范围 （ 3 ） WBS 的底层应该支持各计划控制 （ 4 ） WBS 的元素必须有人负责 （ 5 ） WBS 应该控制在 4-6 层 （ 6 ） WBS 也要控制外包出去的工作 （ 7 ） WBS 编制需要所有干系人及项目团队成员参与 （ 8 ） WBS 并非一成不变 | ch15
ch15_55 | ch15 | single | medium |  | 30、2019 年5月第 40题 关于范围控制的描述，正确的是 （ 40 ） 。 | 控制进度是控制范围的一种有效的方式 | 项目执行组织本身发生变化不会引起范围变更 | 范围变更控制必须和其他控制过程综合在一起的 | 政府政策的变化不可以成为范围变更的理由 | 2 | 考查的是范围控制的相关知识，必须掌握。 范围变更控制必须和其他控制过程综合在一起的 | ch15
ch15_56 | ch15 | single | medium |  | 31、2019 年11月第 29 题 在项目管理的过程中，确认范围的输入不包括 （ 29 ） 。 | 项目管理计划 | 工作绩效数据 | 验收可交付成果 | 需求跟踪矩阵 | 2 | 考查的是确认范围的相关知识。需要掌握。 验收的可交付成果为输出。 | ch15
ch15_57 | ch15 | single | medium |  | 32、2019 年11月第30题（此题为常规重点考题，建议举一反三） （ 30 ） 执行的步骤为: 分成多个小组，每个小组开展讨论: 小组讨论结束后。主持人依次询问每位参与者，请每人提出一个创意,这种询问可以进行很多轮，直至得到足够数量的创意,再由全体参与者对所有创意进行评审和排序。 | 焦点小组 | 名义小组 | 引导 | 头脑风暴 | 1 | 考查的是名义小组的相关知识。需要掌握。 考查名义小组的定义，它是头脑风暴的深层次的应用，对所有创意进行评审和排序。 | ch15
ch15_58 | ch15 | single | medium |  | 33、2019 年11月第 31题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 关于确认范围和质量控制的描述，不正确的是 （ 31 ） 。 | 确认范围强调可交付成果的接受程度 | 质量控制强调可交付成果的正确性 | 确认范围和质量控制均由组织内部质量部门实施 | 确认范围和质量控制都可以通过检查的方法来进行 | 2 | 考查的是范围确认的相关知识。需要掌握。 这题目讲了无数次，范围确认是阶段性验收，既然是验收，肯定需要甲方参与。 | ch15
ch15_59 | ch15 | single | medium |  | 34、2020 年11月第 29 题 验收的可交付成果，属于项目范围管理中 （ 29 ） 过程的输出。 | 定义范围 | 控制范围 | 收集需求 | 确认范围 | 3 | 考查的是范围确认的相关知识。需要掌握。 基本的题目，应该都会。确认范围就是阶段性的验收工作。 | ch15
ch15_60 | ch15 | single | medium |  | 35、2020 年11月第 31 题 在项目范围管理中，企业管理层主要关注 （ 31 ） 。 | 产品的范围 | 项目范围投入产出的合理性 | 交付成果是否满足质量要求 | 项目过程的合理性 | 1 | 考查的是范围管理的相关知识。需要掌握。 企业管理层不会关心太细节的东西。只需要关心投入产出的合理性就好了。 | ch15
ch15_61 | ch15 | single | medium |  | 36、2021 年5月第31题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 关于确认范围的描述，正确的是 （ 31 ） 。 | 确认范围是在正式验收阶段才执行的过程 | 分解技术是确认范围的主要工具与技术 | 客户主要关心产品范围和可交付成果 | 确认范围强调的是结束项目所要做的流程性工作 | 2 | 考查的是范围确认的相关知识。需要掌握。 确认范围是阶段性的验收,其工具主要是检查和群体决策。它不是一个简单的流程性工作，是必须要认真实施的。 | ch15
ch15_62 | ch15 | single | medium |  | 37、2021 年11月第29题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 范围管理计划中不包含 （ 29 ） 。 | 确定 WBS 满足项目和职能要求 | 确定所有的工作职责需分配到个人或组织单元 | 确定如何处理项目范围说明书的变更 | 确定并正式验收可交付成果的正确性 | 3 | 考查的是范围管理计划的相关知识。需要掌握。 D 选项。“可交付成果的正确性”这是质量控制。 | ch15
ch15_63 | ch15 | single | medium |  | 38、2021 年11月第31题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 在确认范围过程中， （ 31 ） 主要关注项目范围对项目进度、资金和资源的影响，这些因素是否超过了组织承受范围，是否在投入产出上具有合理性。 | 客户 | 管理层 | 项目经理 | 项目团队成员 | 1 | 考查的是确认范围的相关知识。需要掌握。 每个人对项目范围所关注的方面是不同的。 （ 1 ） 管理层所关注的项目范围，是指范围对项目的进度、资金和资源的影响，这些因素是否超过了组织承受范围，是否在投入产出上具有合理性。 （ 2 ） 客户主要关心的是产品的范围，关心项目的可交付成果是否足够完成产品或服务。 （ 3 ） 项目管理人员主要关注可交付成果是否足够和必须完成, 时间、资金和资源是否足够，主要的潜在风险和预备解决的方法。 （ 4 ） 项目团队成员主要关心项目范围中自己参与的元素和负责的元素, 通过定义范围中的时间检查自己的工作时间是否足够，自己在项目范围中是否有多项工作，而这些工作又有冲突的地方。 | ch15
ch15_64 | ch15 | single | medium |  | 39、2022 年5月第28题 在需求文件中， （ 28 ） 的需求可作为基准使用。 ①可测量和可测试 ②项目经理认可 ③完整且可跟踪 ④相对独立无依赖 | ①② | ①③ | ③④ | ②③ | 1 | 考查的是需求文件的相关知识。需要掌握。 只有明确的(可测量和可测试的） 、可跟踪的、完整的、相互协调的，且主要干系人愿意认可的需求，才能作为基准。 | ch15
ch15_65 | ch15 | single | medium |  | 40、2022 年11月第 25题 当用户提出新需求时，项目组应在 （ 25 ） 指导下进行项目范围管理。 | WBS | 范围管理计划 | 项目范围说明书 | 需求跟踪矩阵 | 1 | 考查范围管理的相关知识。需要掌握。 在计划下进行管理。 | ch15
ch15_66 | ch15 | single | medium |  | 41、2022 年11月第27题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 关于的 WBs 描述正确的是 （ 27 ） 。 | WBS 分解得越详细越利于项目的执行 | WBS 的元素可以几个人同时负责 | WBS 完成后，就不能对 WBS 进行修改 | WBS 中下级元素之和等于上级元素 | 3 | 考查 WBS 的相关知识。需要掌握。 分解得越详细还不一定利于项目的执行; 只可以1个人负责。WBS 完成后，可以进行修改。 | ch15

## ch16
id | chapterId | type | difficulty | label | content | option_A | option_B | option_C | option_D | correctAnswer | explanation | tags | image | explanationImage
ch16_1 | ch16 | single | medium |  | 1、2023 年5月第 30题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 关于活动排序的描述，不正确的是 （ 30 ） 。 | 在单代号网络图中，每项活动有唯一的活动号，每项活动都标明了活动的持续时间 | 双代号网络图中流入同一节点的活动，均有共同点紧后活动 | 双代号网络图中，任两项活动的紧前事件和紧后事件代号至少有一个不相同 | 滞后量是紧后活动相对于紧前活动需要推迟的时间量，一般用负值表示 | 3 | 【解析】本题考查活动排序相关内容，必须会。 P309 页。提前量是相对于紧前活动，紧后活动可提前的时间量，提前量一般用负值表示。 滞后量是相对于紧前活动，紧后活动需要推迟的时间量，滞后量一般用正值表示。 | ch16
ch16_2 | ch16 | single | medium |  | 2、2023 年5月第32题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 在控制进度过程的数据分析技术中 （ 32 ） 可以通过检查项目绩效随时间的变化情况，确定绩效是在改善还是恶化。 | 储备分析 | 蒙特卡洛分析 | 趋势分析 | 假设情景分析 | 2 | 【解析】本题考查趋势分析的定义，必须会。 P328 页。趋势分析: 检查项目绩效随时间的变化情况，以确定绩效是在改善还是在恶化。 | ch16
ch16_3 | ch16 | single | medium |  | 3、我根据23 年11月第2批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 以下说法中，错误的是（ ）。 | 亲和图可以对潜在缺陷成因进行分类，展示最应关注的领域。 | 直方图是一种展示数字数据的条形图，可展示每个可交付成果的缺陷数量、缺陷成因排列、各个过程的不合规次数，或项目或产品缺陷的其他表现形式。 | 横道图也称为“甘特图”,是展示进度信息的一种图表方式 | 假设情景分析是把单个项目风险和不确定性的其他来源模型化的方法，以评估它们对项目目标的潜在影响。最常见的模拟技术是蒙特卡罗分析 | 3 | 【解析】本题考查各名词的定义，必须会。 P320， （ 1 ） 假设情景分析: 是对各种情景进行评估, 预测它们对项目目标的影响 (积极或消极的) 。 假设情景分析就是对“如果情景X 出现，情况会怎样?”这样的问题进行分析 （ 2 ） 模拟: 是把单个项目风险和不确定性的其他来源模型化的方法，以评估它们对项目目标的潜在影响。最常见的模拟技术是蒙特卡罗分析。 | ch16
ch16_4 | ch16 | single | medium |  | 4、我根据23 年11月第2 批考点原创的模拟题 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 在（ ） 规定可以开展进度活动的可用工作日和工作班次，它把可用于开展进度活动的时间段（按天或更小的时间单位) 与不可用的时间段区分开来。 | 项目日历 | 资源日历 | 项目团队派工单 | 物质资源分配单 | 0 | 【解析】本题考查各名词的定义，必须会。 P324，在项目日历中规定可以开展进度活动的可用工作日和工作班次，它把可用于开展进度活动的时间段(按天或更小的时间单位) 与不可用的时间段区分开来。 | ch16
ch16_5 | ch16 | single | medium |  | 5、2023 年11月第4批 （ ） 不属于项目进度计划的图形表示方式。 | 横道图 | 矩阵图 | 项目进度网络图 | 里程碑图 | 1 | 【解析】本题考查进度计划的图形表示方式，必须会。 P323, 可以采用的图形方式包括: （ 1 ） 横道图 （ 2 ） 里程碑图 （ 3 ） 项目进度网络图 | ch16
ch16_6 | ch16 | single | medium |  | 6、2023 年11月第4批 项目进度管理过程中，可用于控制进度过程的数据分析技术包括（ ）。 | 蒙特卡洛分析 | 计划评审技术 （PERT) | 参数估算 | 挣值分析 | 3 | 【解析】本题考查控制进度的工具，必须会。 P328，可用作控制进度过程的数据分析技术主要包括: （ 1 ） 挣值分析 （ 2 ） 和迭代燃尽图 （ 3 ） 绩效审查 （ 4 ） 趋势分析 （ 5 ） 偏差分析 （ 6 ） 假设情景分析 | ch16
ch16_7 | ch16 | single | medium |  | 7、2023 年11月第4批 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 一位软件工程师在进行软件项目持续时间估算时，按照“代码行”为单位进行估算，采用的估算方法是（ ）。 | 三点估算 | 类比估算 | 参数估算 | 专家判断 | 2 | 【解析】本题考查参数估算等名词的定义，必须会。 P312，参数估算是一种基于历史数据和项目参数，使用某种算法来计算成本或持续时间的 估算技术。它是指利用历史数据之间的统计关系和其他变量 (如建筑施工中的平方英尺) ,来估算诸如成本、预算和持续时间等活动参数。题干中的按“代码行”就是一种参数。 | ch16
ch16_8 | ch16 | single | medium |  | 8、2024年5月第1批 关于定义活动过程的描述，不正确的是（ ）。 | 定义活动主要由项目经理主导，也需要其他项目团队成员参与 | 定义活动完成后，应形成一份详细的活动清单 | 定义活动输出的里程碑清单是合同要求的强制性的重要时间节点和事件 | 定义活动过程中必须考虑项目的时间限制和预算约束 | 2 | 【解析】本题考查定义活动的相关内容，必须会。 P303 页。里程碑是项目中的重要时点或事件，里程碑清单列出了项目所有的里程碑，并指明每个里程碑是强制性的(如合同要求的) 还是选择性的(如根据历史信息确定的) 。里程碑的持续时间为零，因为它们代表的只是一个重要时间点或事件。 | ch16
ch16_9 | ch16 | single | medium |  | 9、2024年5月第1批 可用于控制进度过程的数据分析技术不包括（ ）。 | 备选方案分析 | 偏差分析 | 从代燃尽图 | 趋势分析 | 0 | 【解析】本题考查控制进度的工具，必须会。 P328 页。可用作控制进度过程的数据分析技术主要包括: （ 1 ） 挣值分析 （ 2 ） 迭代燃尽图 （ 3 ） 绩效审查 （ 4 ） 趋势分析 （ 5 ） 偏差分析 （ 6 ） 假设情景分析 | ch16
ch16_10 | ch16 | single | medium |  | 10、2024 年5月第1批 （ ） 不属于排列活动顺序过程的工具与技术。 | 关键路径法 | 提前量和滞后量 | 紧前关系绘图法 | 箭线图法 | 0 | 【解析】本题考查排列活动顺序的工具，必须会。 P305 页 。排列活动顺序的工具有紧前关系绘图法、箭线图法、确定和整合依赖关系、提前量和滞后量、项目管理信息系统。 关键路径法是制定进度计划和进度控制的工具。 | ch16
ch16_11 | ch16 | single | medium |  | 11、2024 年5月第1批（此题为常规重点考题，建议举一反三） 在一个复杂的信息系统项目中，由于资源限制，项目经理发现关键资源 (如资深开发人员)经常在不同的项目任务之间被重新分配，这导致项目进度频繁延误和质量波动。为了有效控制资源并减少对进度延迟和成本超支的影响，项目经理优先采取的措施是（ ）。 | 增加资源储备以应对未来的资源需求波动 | 严格限制资源在项目间的共享，确保资源专注于当前任务 | 实施资源平衡策略，优化不同任务间的资源分配 | 缩减项目范围以匹配可用资源的能力 | 2 | 【解析】本题考查资源平衡等内容，必须会。 P319 页，资源平衡是为了在资源需求与资源供给之间取得平衡，根据资源制约因素对开始日期和完成日期进行调整的一种技术。如果共享资源或关键资源只在特定时间可用而且数量有限，如一个资源在同一时段内被分配至两个或多个活动，就需要进行资源平衡。也可以为保持资源使用量处于均衡水平而进行资源平衡。 | ch16
ch16_12 | ch16 | single | medium |  | 12、2024 年5月第2批（此题为常规重点考题，建议举一反三） 关于进度管理计划的概述,不正确的是（ ）。 | 进度管理计划既可以是正式的也可以是非正式的，既可以是非常详细的也可以是高度概括的 | 项目管理计划中规定的偏差临界值，可以用于监督进度绩效，通常用偏离基准计划中的参数的某个百分数来表示 | 在采用适应型生命周期时，应指定进度管理计划发布，规划和和迭代的固定时间段 | 进度管理计划描述如何定义、制定、监督、控制和确认项目范围，是项目管理计划的组成部分 | 3 | 【解析】本题考查进度管理计划的相关内容，必须会。 P301 页。进度管理计划是项目管理计划的组成部分，为编制、监督和控制项目进度建立准则和明确活动要求。 | ch16
ch16_13 | ch16 | single | medium |  | 13、2024年5月第2 批 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 关于估算活动持续时间过程的工具与技术的描述，不正确的是（ ）。 | 类比估算是一种精确的估算方法，适用于项目详细信息充分、项目需求明确的情况 | 专家判断依赖于专家的可用性和经验，可能受到主观判断的影响 | 三点估算考虑了估算中的不确定性和风险，有助于界定活动持续时间的近似区间 | 参数估算是一种基于历史数据和项目参数，使用某种算法来计算成本或持续时间的估算技术 | 0 | 【解析】本题考查估算活动持续时间的工具，必须会。 P312 页。类比估算是一种使用相似活动或项目的历史数据来估算当前活动或项目的持续时间或成本的技术。类比估算以过去类似项目的参数值(如持续时间、预算、规模、重量和复杂性等) 为基础，来估算当前和未来项目的同类参数或指标。这是一种粗略的估算方法，有时需要根据项目复杂性方面的已知差异进行调整，在项目详细信息不足时，经常使用类比估算来估算项目持续时间。 相对于其他估算技术，类比估算通常成本较低、耗时较少，但准确性也较低。类比估算可以针对整个项目或项目中的某个部分进行，也可以与其他估算方法联合使用。如果以往活动是本质上而不是表面上类似，并且从事估算的项目团队成员具备必要的专业知识，那么类比估算可靠性会比较高。 | ch16
ch16_14 | ch16 | single | medium |  | 14、2024 年5月第2批 某项目经理负责一个软件开发项目，活动和它们之间的依赖关系: 活动A、需求分析，预计耗时2天。 活动B、设计，依赖于活动A的完成，预计耗时3天。 活动C、编码，依赖于活动B的完成，预计耗时5天。 活动D、测试，与活动C同时开展，但必须在活动C完成后才能完全结束，预计耗时7天。 活动E、部署，依赖于活动C和D的完成，预计耗时2天。 根据上述活动和它们的依赖关系，项目工期为（ ）天。 | 14 | 12 | 13 | 19 | 0 | 【解析】本题考查进度网络图的相关内容，必须会。 关键路径是 ABDE，工期是 2+3+7+2=14 | ch16
ch16_15 | ch16 | single | medium |  | 15、2025 年5月第1批（此题为常规重点考题，建议举一反三） 某公司的大模型训练项目，活动A(数据预处理)需清晰和扩充语料，活动B(分布式训练)需启动GPU集群，为缩短周期，项目经理决定在活动A开始2天后利用部分数据开展活动B，则活动A与B的关系可表示为（ ）。<br><img src="images/ch16_q15.png" class="question-img"> | SF-2 | SS+2 | FS+2 | FF-2 | 1 | 【解析】本题考查活动排序的相关内容，必须会。 活动A开始 2 天后开展活动B。 | ch16
ch16_16 | ch16 | single | medium |  | 16、2025 年5月第1批（此题为常规重点考题，建议举一反三） 项目进度管理的各个子过程中，（ ） 过程的目的是识别和记录项目活动之间的关系，（ ） 过程会形成里程碑清单。 | 定义活动；定义活动 | 定义活动；估算活动持续时间 | 排列活动顺序 ；定义活动 | 排列活动顺序 ；排列活动顺序 | 2 | 【解析】本题考查进度管理过程的相关内容，必须会。 P304，排列活动顺序是识别和记录项目活动之间关系的过程，本过程的主要作用是定义工作之间的还辑顺序，以便在既定的所有项目制约因素下获得最高的效率。 定义活动是识别和记录为完成项目可交付成果而须采取的具体行动的过程。本过程的主要作用是，将工作包分解为进度活动，作为对项目工作进行进度估算、规划、执行、监督和控制的基础。 里程碑清单是定义活动的输出。 | ch16
ch16_17 | ch16 | single | medium |  | 17、2025 年5月第1批 某云服务项目的进度管理规划中，项目经理需要考虑“支持弹性扩展的云计算资源可用性”对项目进度的影响，该项目经理考虑的内容属于（ ）。 | 组织过程资产 | 项目管理计划 | 事业环境因素 | 进度基准 | 2 | 【解析】本题考查规划进度管理的输入，必须会。 P300。能够影响规划进度管理过程的事业环境因素主要包括:组织文化和结构; 团队资源可用性、技能以及物质资源可用性; 进度计划工具或软件; 指南和标准，用于裁剪组织标准过程和程序以满足项目的特定要求; 商业数据库，如标准化的估算数据等。 | ch16
ch16_18 | ch16 | single | medium |  | 18、2025 年5月第2批 某项目在执行阶段，项目经理通过进度绩效测量发现关键路径上的活动延迟了两周。项目经理使用关键路径法重新评估剩余工作，并决定采用快速跟进压缩后续活动工期，同时提交了变更请求以调整进度基准。上述控制进度过程的直接输出不包括（ ）。 | 变更请求 | 进度预测 | 工作绩效信息 | 进度基准更新 | 3 | 【解析】本题考查控制进度的相关知识，必须掌握。 P329，考进度控制的输出，最基本的题目了。 | ch16
ch16_19 | ch16 | single | medium |  | 19、2025 年5月第2批 某项目活动的最乐观时间为 9 天，最斐观时间为 21 天，最可能时间为 12 天，客户希望提前 2 天完成该活动。项目经理使用三点估算法计算了该活动的期望持续时间，如果完成的概率符合正态分布，则该活动的期望持续时间和提前 2 天完成概率是（ ）。 | 11天 16% | 13天 16% | 11天 32% | 13天 32% | 1 | 【解析】本题考查 PERT 的相关知识，必须掌握。 期望时间= （ 9 ） +21+4* （ 12 ） /6=13 标准差= （ 21 ） - （ 9 ） /6=2 客户希望提前 2 天完成该活动，就是 11 天完成，也就是说求 11 天内完成的概率。于是应该是 （ 100 ） %-68%) /2=16%。 | ch16
ch16_20 | ch16 | single | medium |  | 20、2025 年5月第2批 某企业级信息系统集成项目进入实施阶段后，项目经理发现关键路径上的活动B因供应商延期导致实际进度滞后 3 周。此时，客户要求项目必须按原计划交付，且公司高层明确表示无法追加预算。项目经理应优先采取以下哪项措施（ ）。 | 启动快速跟进策略，将活动B与后续活动并行执行 | 重新评估活动B的依赖关系，尝试将其从关键路径中移除 | 调整非关键路径上的活动资源，优化整体进度计划 | 对活动B实施赶工，增加资源投入以追回延误时间 | 0 | 【解析】本题考查进度控制的相关知识，必须掌握。 因为目前关键活动B 滞后了，而且没钱进行赶工。 | ch16
ch16_21 | ch16 | single | medium |  | 21、2025 年5月第2批 某项目经理在定义活动过程中，将工作包分解为具体的活动时，团队提出了以下四种分解方法，其中不符合定义活动最佳实践的是（ ）。 | 由于某工作包涉及跨部门协作，将其整体作为一项活动，并标注由“多部门共同负责”作为活动属性 | 针对近期需完成的工作包，使用滚动式规划分解到详细的个人任务;对远期工作包仅分解到里程碑 | 在分解过程中，将“客户验收会议”作为一个独立活动，明确其所需的资源和前置条件 | 将每个工作包分解为多个活动，确保每个活动的持续时间不超过两周，以便于进度监控 | 0 | 【解析】本题考查定义活动的相关知识，必须掌握。 在定义活动的过程中，最佳实践要求将工作包分解为具体、可管理的活动。选项A将涉及跨部门协作的工作包整体作为一项活动, 仅标注“多部门共同负责”未能进行必要的细化分解。这种做法可能导致以下问题: （ 1 ） 责任不清晰: 多部门协作需要明确各方的具体任务和接口，而非笼统标注。 （ 2 ） 进度监控困难: 未分解的活动难以准确估算时间和资源，也不利于跟踪执行细节。 （ 3 ） 风险隐蔽: 复杂活动的潜在风险可能被掩盖，无法提前识别和管理。 其他选项分析: B、滚动式规划是合理方法，近期任务详细分解、远期任务保持高层级符合渐进明细原则。 C、独立活动需明确资源与依赖关系,“客户验收会议”作为独立活动符合实践要求。 D、活动持续时间不超过两周（或类似短周期) 有助于提高进度可控性，符合敏捷与传统项目管理的最佳实践。 | ch16
ch16_1_22 | ch16 | single | medium |  | 1、以下关于进度管理的描述，错误的是（ ）。 | 资源平滑技术可以缩短项目的工期 | 资源平衡技术可以让工期延长 | 关键路径上的各活动工期之和是项目能顺利完成项目的最短工期 | 应急储备的工期包含在工期内。 | 0 | 【解析】本题考查资源平滑等相关内容，必须会。 P319, 资源平滑技术不会改变项目的工期。 | ch16
ch16_2_23 | ch16 | single | medium |  | 2、以下（ ） 方式可以在最小的成本增加下进行进度压缩。 | 增加资源 | 并行工作 | 人快速跟进 | 挣值分析 | 0 | 【解析】本题考查帕金森等名词定义，必须会。 P311, 基本名词定义，另外，3 个名词定义，大家也必须会。 | ch16
ch16_24 | ch16 | single | medium |  | 3: 只要还有时间，工作就会不断扩展，直到用完所有的时间，是（ ）。 | 帕金森定律 | 拖延症 | 霍商效应 | 确认偏见 | 0 |  | ch16
ch16_25 | ch16 | single | medium |  | 4、（ ） 不属于制订进度计划过程的工具与技术。 | 假设情景分析 | 蒙特卡洛 | 快速跟进 | 类比估算 | 3 | 【解析】本题考查制定进度计划的工具，必须会。 P317-P323, 类比估算属于历时估算的工具。 | ch16
ch16_26 | ch16 | single | medium |  | 5、以下说法，正确的是（ ）。 | 工作包与活动的关系是多对一，或一对一。 | 参数估算技术耗时较少、成本较低、准确度较差。 | 管理储备的使用，必须经过高层的批准。 | 流入同一节点的活动，均有共同的紧前活动。 | 2 | 【解析】本题考查进度管理的相关内容，必须会。 P313,A 说反了，B 应该是类比估算,D 应该是紧后。 | ch16
ch16_27 | ch16 | single | medium |  | 6、以下（ ） 不属于进度管理计划的内容。 | 项目进度模型 | 计量单位 | 控制临界值 | 风险登记册 | 3 | 【解析】本题考查进度管理计划的内容，必须会。 P301, 进度管理计划的内容一般包括: （ 1 ） 项目进度模型 （ 2 ） 进度计划的发布和和迭代长度 （ 3 ） 准确度 （ 4 ） 计量单位 （ 5 ） 工作分解结构 (WBS) （ 6 ） 项目进度模型维护 （ 7 ） 控制临界值 （ 8 ） 绩效测量规则 （ 9 ） 报告格式 | ch16
ch16_28 | ch16 | single | medium |  | 7、分析活动顺序、持续时间、资源需求和进度制约因素，创建项目进度模型，落实项目执行和监控情况是（ ） 的内容。 | 规划进度管理 | 活动定义 | 制订进度计划 | 定义活动 | 2 | 【解析】本题考查进度管理的过程，必须会。 P298, 制订进度计划: 分析活动顺序、持续时间、资源需求和进度制约因素，创建项目进度模型，落实项目执行和监控情况。 | ch16
ch16_29 | ch16 | single | medium |  | 8、软件项目的测试活动取决于外部硬件的到货，是（ ）。 | 强制性依赖关系 | 选择性依赖关系 | 外部依赖关系 | 内部依赖关系 | 2 | 【解析】本题考查依赖关系，必须会。 P308, 外部依赖关系是项目活动与非项目活动之间的依赖关系, 这些依赖关系往往不在项目团队的控制范围内。例如，软件项目的测试活动取决于外部硬件的到货; 建筑项目的现场准备可能要在政府的环境听证会之后才能开始。 | ch16
ch16_30 | ch16 | single | medium |  | 9、（ ） 用于当历史数据不充分时，通过考虑估算中的不确定性和风险，可以提高活动持续时间估算的准确性。 | 三点估算 | 自下而上估算 | 参数估算 | 类比估算 | 0 | 【解析】本题考查各名词的定义，必须会。 P313, 当历史数据不充分时,通过考虑估算中的不确定性和风险,可以提高活动持续时间估算的准确性。使用三点估算有助于界定活动持续时间的近似区间。 | ch16
ch16_31 | ch16 | single | medium |  | 10、（ ） 是对各种情景进行评估，预测它们对项目目标的影响（积极或消极的)。 | 假设情景分析 | 模拟 | 资源平衡 | 资源平滑 | 0 | 【解析】本题考查各名词的定义，必须会。 P320, 假设情景分析:是对各种情景进行评估, 预测它们对项目目标的影响(积极或消极的)。 假设情景分析就是对“如果情景X 出现，情况会怎样? ”这样的问题进行分析，即基于已有的 进度计划，考虑各种各样的情景。 | ch16
ch16_32 | ch16 | single | medium |  | 11、（ ） 指根据进度基准测量、对比和分析进度绩效，如实际开始和完成日期、已完成百分比以及当前工作的剩余持续时间。 | 绩效审查 | 偏差分析 | 和迭代燃尽图 | 趋势分析 | 0 | 【解析】本题考查各名词的定义，必须会。 P328, 绩效审查: 指根据进度基准测量、对比和分析进度绩效，如实际开始和完成日期、已完成百分比以及当前工作的剩余持续时间。 | ch16
ch16_33 | ch16 | single | medium |  | 12、在项目进度管理中，对项目进度压缩是一种常用的方法，其中将正常情况下按照顺序进行的活动或阶段改为至少是部分并行开展的技术称为 （ 42 ） 。 | 赶工 | 人快速跟进 | 资源优化 | 提前量和滞后量 | 1 | 【解析】本题考查各名词的定义，必须会。 P321, 快速跟进是一种进度压缩技术, 将正常情况下按顺序进行的活动或阶段改为至少是部分并行开展。快速跟进可能造成返工和风险增加，所以它只适用于能够通过并行活动来缩短关键路径上的项目工期的情况。若进度加快而使用提前量，通常会增加相关活动之间的协调工作，并增加质量风险。快速跟进还有可能增加项目成本。 | ch16
ch16_34 | ch16 | single | medium |  | 13、进行活动历时压缩时，项目经理可以对关键路径上的活动增加资源，这时必须进一步考虑 （ 43 ） 。 | 其他活动的延迟 | 是否出现新的关键路径 | 分配给关键路径上其他任务的资源 | 进度计划中历时最长的任务 | 1 | 【解析】本题考查进度压缩的相关内容，必须会。 赶工的最终目的是缩短工期，如果对关键路径上的活动增加资源后导致出现了新的关键路径，由于工期由关键路径的长度决定，那么工期仍然是没有达到要求的。 | ch16
ch16_35 | ch16 | single | medium |  | 14、通过增加资源来压缩进度工期的技术称为 （ 43 ） 。 | 快速跟进 | 持续时间缓冲 | 赶工 | 提前量管理 | 2 | 【解析】本题考查各名词的定义，必须会。 P321, 赶工是通过增加资源，以最小的成本代价来压缩进度工期的一种技术。赶工的例子包括: 批准加班、增加额外资源或支付加急费用来加快关键路径上的活动。赶工只适用于那些通过增加资源就能缩短持续时间的且位于关键路径上的活动。但赶工并非总是切实可行的，因它可能导致风险和/或成本的增加。 | ch16
ch16_36 | ch16 | single | medium |  | 15、下图中（单位: 天) 关于活动 H 和活动 I 之间的关系描述正确的是 （ 47 ） 。 | 活动 H 开始时，开始活动 I | 活动 H 完成 （ 10 ） 天后，开始活动 I | 活动 H 结束时，开始活动 I | 活动 H 开始 （ 10 ） 天后，开始活动 I | 3 | 【解析】本题考查提前量、涪后量等内容，必须会。 根据题干中图的描述，可以选出D。 | ch16 | images/ch16_q15.png
ch16_37 | ch16 | single | medium |  | 16、在制定进度计划时，可以采用多种工具与技术，如，关键路径法，资源平衡技术，资源平滑技术等，在以下叙述中，不正确的是 （ 49 ） 。 | 项目的关键路径可能有一条或多条 | 随着项目的开展，关键路径也可能也随着不断变化 | 资源平衡技术往往会导致关键路径延长 | 资源平滑技术往往会改变项目关键路径，导致项目进度延迟 | 3 | 【解析】本题考查的是资源平衡、资源平滑的基础知识。需要掌握。 P319，资源平衡技术往往会改变项目关键路径，导致项目进度延迟，资源平滑技术不会影响关键路径。 | ch16
ch16_38 | ch16 | single | medium |  | 17、关于制定进度计划的工具和技术的描述，不正确的是 （ 48 ） 。 | 总浮动的时间等于本活动的最迟完成时间减去本活动的最早完成时间 | 自由浮动时间等于紧后活动的最早开始时间的最小值减去本活动的最早完成时间 | 资源平滑技术通过缩短项目的关键路径来缩短完工时间 | 关键路径上活动的总浮动时间与自由浮动时间都为0 | 2 | 【解析】本题考查项目进度管理的基本知识，需要掌握。 P319，资源平滑。对进度模型中的活动进行调整，从而使项目资源需求不超过预定的资源限制的一种技术。相对于资源平衡而言，资源平滑不会改变项目的关键路径，完工日期也不会延迟。也就是说，活动只在其自由和总浮动时间内延迟，但资源平滑技术可能无法实现所有资源的优化。 | ch16
ch16_39 | ch16 | single | medium |  | 18、关于项目进度管理计划的描述,正确的是 （ 43 ） 。 | 项目进度管理计划一旦确定，不能被修改 | 在制定项目进度管理计划时，应该考虑项目章程 | 项目进度管理计划一定要形成正式的文件 | 项目进度管理计划是详细的，不能是高度概括的 | 1 | 【解析】本题考查的是进度管理计划的基本常识。需要掌握。 A 可以被修改，另外，计划可以是正式的，非正式的，详细的或概括的。 | ch16
ch16_40 | ch16 | single | medium |  | 19、关于活动和里程碑的描述，不正确是: （ 43 ） 。 | 活动是实施项目时安排工作的最基本的工作单元 | 一个活动可以属于多个工作包 | 里程碑的持续时间为堆 | 里程碑既不消耗资源也不花费成本 | 1 | 【解析】本题考查是活动、里程碑等名词的基础知识。需要掌握。 活动与工作包是1对1或多对1的关系，即有可能多个活动完成一个工作包。 | ch16
ch16_41 | ch16 | single | medium |  | 20、当前某项目处于进度滞后，成本节约的状态，为了保证项目按时保质完成，后续应优先采取的措施是 （ 46 ） 。 | 赶工，投入更多的资源或增加工作时间 | 降低质控要求，减少问题，减少返工 | 经过甲方同意，减小活动范围或降低活动要求 | 人快速跟进，并行施工，缩短关键路径长度 | 0 | 【解析】本题考查缩短工期办法的相关内容。 进度落后，成本节约，赶工就好了。缩短工期的办法必须很熟悉。 | ch16
ch16_42 | ch16 | single | medium |  | 21、关于进度管理的描述，不正确的是 （ 42 ） 。 | 里程碑的持续时间可以为零，也可以不为零 | 活动需要消耗资源和花费成本，里程碑不需要资源和成本 | 活动属性可能随着项目的推进而变化 | 一个项目中可能有几个达到里程碑程度的关键事件 | 0 | 【解析】本题考查进度管理基本名词的相关内容。需要掌握。 里程碑是一个点，持续时间肯定是 0。 | ch16
ch16_43 | ch16 | single | medium |  | 22、关于活动排序的描述，不正确的是 （ 43 ） 。 | 除了首尾两项活动之外，每项活动和每个里程碑都至少有一项紧前活动和一项紧后活动 | 在前导图法中，每项活动有唯一的活动号，每项活动都注明了活动的持续时间 | 在箭线图法中，虚活动可以弥补箭线图在表达活动依赖关系方面的不足 | 内部依赖关系通常是基于具体应用领域的最佳实践或者是基于项目的某些特殊性质而设定 | 3 | 【解析】本题考查活动排序的相关内容。需要掌握。 P308，选择性依赖关系: 选择性依赖关系有时又称软远辑关系。选择性依赖关系应基于具体应用领域的最佳实践或项目的特殊性质对活动顺序的要求来创建。 内部依赖关系: 内部依赖关系是项目活动之间的紧前关系，通常在项目团队的控制之中。 例如，只有机器组装完毕，团队才能对其测试，这是一个内部的强制性依赖关系。在排列活动顺序过程中，项目管理团队应明确哪些依赖关系属于内部依赖关系。 | ch16
ch16_44 | ch16 | single | medium |  | 23、关于进度管理的描述，不正确的是 （ 42 ） 。 | 活动是项目工作的最基本的工作单元 | 活动与工作包是一对一或一对多的关系 | 活动具有持续时间，里程碑的持续时间为堆 | 活动会占用一定的资源和成本 | 1 | 【解析】本题考查活动、工作包的相关内容。需要掌握。工作包与活动是一对一或一对多的关系。顺序不能反。 | ch16
ch16_45 | ch16 | single | medium |  | 24、关于进度管理的描述，正确的是_ （ 44 ） 。 | 类比估算以过去类似项目的参数值为依据,来估算未来项目的同类参数或指标，因此准确性较高 | 参数估算的准确性取决于参数模型的成熟度和基础数据的可靠性，准确性低，不能用于估算整个项目 | 可对单个活动或整个项目预留应急储备。也可以同时对单个活动和整个项目都预留应急储备 | 管理储备用来应对已经接受的已识别风险，以及已经制定应急或减轻措施的已识别风险 | 2 | 【解析】本题考查进度管理的相关内容。需要掌握。 P312, 参数估算是一种基于历史数据和项目参数,使用某种算法来计算成本或持续时间的估算技术。它是指利用历史数据之间的统计关系和其他变量 (如建筑施工中的平方英尺) ,来估算诸如成本、预算和持续时间等活动参数。把需要实施的工作量乘以完成单位工作量所需的工时，即可计算出持续时间。参数估算的准确性取决于参数模型的成熟度和基础数据的可靠性。参数估算可以针对整个项目或项目中的某个部分，并可以与其他估算方法联合使用。 | ch16
ch16_46 | ch16 | single | medium |  | 25、（ ） 不属于编制进度计划所采用的工具和技术。 | 进度网络分析 | 确定依赖关系 | 进度压缩 | 资源平衡 | 1 | 【解析】本题考查的是进度计划编制的工具和技术。必须会。 P317-P323, 确定依赖关系是活动排序的工具和技术，不是编制进度计划的工具和技术。 | ch16
ch16_47 | ch16 | single | medium |  | 26、（ ） 不是规划项目进度管理的输入。 | 项目范围说明书 | WBS 和 WBS 字典 | 活动清单 | 项目章程 | 2 | 【解析】本题考查的是规划进度管理的基础知识。必须会。 P300, 规划进度管理的输入有 ①项目管理计划 ②项目章程 ③组织过程资产 ④事业环境因素。 马老师建议别死记硬背，我们可以知道 ABD 都应该是的，C 是活动定义的输出，当然，不是规划进度管理的输入了。 | ch16
ch16_48 | ch16 | single | medium |  | 27、（ ） 属于规划项目进度管理的输出。 | 项目管理计划 | 项目章程 | 事业环境因素 | 控制临界值 | 3 | 【解析】本题考查输入、输出、工具和技术的基本知识。必须会。 P300，排除法，ABC 都为规划项目进度的输入。 | ch16
ch16_49 | ch16 | single | medium |  | 28、“定义活动”过程的输出不包括 （ 43 ） 。 | 活动清单 | 范围基准 | 里程碑清单 | 活动属性 | 1 | 【解析】本题考查输入、输出、工具和技术的基本知识。必须会。 P303-P304，定义活动的输出包括: 活动清单、活动属性、里程碑清单、变更请求、项目管理计划更新。 范围基准是输入。 | ch16
ch16_50 | ch16 | single | medium |  | 29、以下（ ） 不是制定进度计划的输出。 | 进度管理计划 | 进度基准 | 项目日历 | 变更请求 | 0 | 【解析】考查的是输入、输出、工具和技术的基本知识。必须会。 P323-P326，进度管理计划和进度计划别摘混了。 | ch16
ch16_51 | ch16 | single | medium |  | 30、以下（ ） 不属于估算活动持续时间的输入? | 进度管理计划 | 范围基准 | 里程碑清单 | 进度预测 | 3 | 【解析】考查的是输入、输出、工具和技术的基本知识。必须会。 P311-P312, 进度预测是控制进度的输出，很后面了。 | ch16
ch16_52 | ch16 | single | medium |  | 31、（ ） 是为了在资源需求与资源供给之间取得平衡,根据资源制约因素对开始日期和完成日期进行调整的一种技术。 | 资源平衡 | 资源平滑 | 赶工 | 人快速跟进 | 0 | 【解析】考查的是进度管理各名词的定义。必须会。 P319，资源平衡是为了在资源需求与资源供给之间取得平衡，根据资源制约因素对开始日期和完成日期进行调整的一种技术。 资源平滑是对进度模型中的活动进行调整，从而使项目资源需求不超过预定的资源限制的一种技术。 | ch16
ch16_53 | ch16 | single | medium |  | 32、（ ） 基于项目路线图和产品发展愿景，提供了高度概括的发布进度时间轴。同时还确定了发布的迭代或冲刺次数，使产品负责人和团队能够决定需要开发的内容，并基于业务目标、依赖关系和障碍因素确定达到产品放行所需的时间。 | 敏捷或适应型发布规划 | 甘特图 | 时标图 | 项目日历 | 0 | 【解析】考查的是进度管理各名词的定义。必须会。 P323, 敏捷或适应型发布规划基于项目路线图和产品发展愿景, 提供了高度概括的发布进度时间轴(通常是 3~6个月) 。同时还确定了发布的迭代或冲刺次数,使产品负责人和团队能够决定需要开发的内容，并基于业务目标、依赖关系和障碍因素确定达到产品放行所需的时间。 | ch16
ch16_54 | ch16 | single | medium |  | 33、在进度管理中，裁剪考虑的因素不包括（ ）。 | 生命周期方法 | 资源可用性 | 项目维度 | 进度计划 | 3 | 【解析】考查的是裁剪的相关内容。必须会。 P299，裁剪时应考虑的因素包括: 生命周期方法、资源可用性、项目维度、技术支持。 | ch16
ch16_55 | ch16 | single | medium |  | 34、（ ） 是一种迭代式的规划技术，即详细规划近期要完成的工作，同时在较高层级上粗略规划远期工作。它是一种渐进明细的规划方式，适用于工作包、规划包。 | 滚动式规划 | 资金限制平衡 | 提前量与滞后量 | 进度压缩 | 0 | 【解析】考查的是各名词的定义，必须会。 P303，滚动式规划是一种和迭代式的规划技术，即详细规划近期要完成的工作，同时在较高层级上粗略规划远期工作。它是一种渐进明细的规划方式，适用于工作包、规划包。 | ch16
ch16_56 | ch16 | single | medium |  | 35、以下说法中，错误的是（ ）。 | 应急储备是包含在进度基准中的一段持续时间，应急储备与“已知-未知”风险相关。 | 应急储备可取活动持续时间估算值的某一百分比或某一固定的时间段，亦可把应急储备从各个活动中剥离出来后汇总。 | 应该在项目进度文件中清楚地列出应急储备，并随着项目信息越来越明确，可以动用、减少或取消应急储备。 | 管理储备用来应对会影响项目的“未知-未知”风险，它不包括在进度基准中，也不属于项目总持续时间的一部分。 | 3 | 【解析】考查的是应急储备、管理储备的相关内容，必须会。 P313，管理储备用来应对会影响项目的“未知-~未知”风险，它不包括在进度基准中，但属于项目总持续时间的一部分。 | ch16
ch16_57 | ch16 | single | medium |  | 36、2020 年11月第34题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 如果一个项目的 SPl=0.75，CPI=0.9，此时项目经理最适合采取 （ 34 ） 方式来控制项目进度。 | 人快速跟进 | 赶工 | 资源平衡 | 蒙特卡洛分析 | 0 | 【解析】考查的是进度管理的相关知识。需要掌握。 进度滞后，成本超支。B 会让成本更超支。C 会延长进度。D 起不到效果。只有A。 | ch16
ch16_58 | ch16 | single | medium |  | 37、2021 年11月第32题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 某个程序的两个模块，模块A实现设备的运行功能，模块B实现设备运行过程中实时监控设备状态数据的功能。则项目计划网络图中，模块A和模块B的依赖关系可表示为 （ 32 ） 型。 | F-S | F-F | S-S | S-F | 2 | 【解析】考查的是依赖关系的相关知识。需要掌握。 模块A开始了，模块B 才可以开始。 | ch16
ch16_59 | ch16 | single | medium |  | 38、2022 年5月第 29 题 下表为某项目的 WBS，则此项目的最短工期为 （ 29 ） 月。 | 3 | 6 | 7 | 9 | 1 | 【解析】考查的是进度管理的相关知识。需要掌握。 考虑到逻辑关系。硬件采购、第三方软件、系统功能应该可以并行施工。这 3 个活动并行 需要4个月。然后是系统接口和现场实施，共需要6个月。 | ch16
ch16_60 | ch16 | single | medium |  | 39、2022 年5月第30题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 某项目进度网络图中，活动A和B之间的依赖关系表示为SS-8天，则表明 （ 30 ） 。 | 活动A开始8天后活动B开始 | 活动A开始8天前活动B开始 | 活动A结束8天后活动B开始 | 活动A结束8天前活动B开始 | 1 | 【解析】考查的是提前量、沸后量的相关知识。需要掌握。 SS 活动A和B是开始和开始的关系，+8 代表滞后量，-8 代表提前量。 | ch16

## ch17
id | chapterId | type | difficulty | label | content | option_A | option_B | option_C | option_D | correctAnswer | explanation | tags | image | explanationImage
ch17_1 | ch17 | single | medium |  | 1、2023 年5月第33题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 关于成本估算的描述，正确的是 （ 33 ） 。 | 只能用货币单位进行成本估算，不能用人天数或人时数作为计量单位 | 通货膨胀补贴、融资成本不应纳入成本估算 | 参数估算可以针对整个项目，也可针对项目中的某个部分 | 应急储备用于应对项目中不可预知的风险 | 2 | 【解析】本题考查成本估算相关内容，必须会。 P341 页 。通常用某种货币单位进行成本估算，但有时也可采用其他计量单位，如人时数或人天数，以消除通货膨胀的影响，便于成本比较。进行成本估算，应该考虑针对项目收费的全部资源，一般包括人工、材料、设备、服务、设施，以及一些特殊的成本种类，如通货膨胀补贴、融资成本或应急成本。应急储备是包含在成本基准内的一部分预算，用来应对已经接受的已识别风险。 | ch17
ch17_2 | ch17 | single | medium |  | 2、2023 年5月第34题 关于控制成本数据分析技术的描述，不正确的是 （ 34 ） 。 | 项目的总计划价值又被称为完工预算 (BAC) | 为实现挣值(EV) 所花费的任何成本都应计入实际成本 (AC) | 当项目完工时，进度偏差 (SV) 可能为零，也可能不为堆 | 项目结束时的成本偏差 (CV) 是完工预算与实际成本之间的差值 | 2 | 【解析】本题考查挣值分析相关内容，必须会。 P351 页。当项目完工时,全部的计划价值都将实现(即成为挣值), 进度偏差最终将等于零。 | ch17
ch17_3 | ch17 | single | medium |  | 3、2023 年5月第 35题 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 关于成本的描述，不正确的是 （ 35 ） 。 | 投资决策时应尽量考虑沉没成本 | 沉没成本是一种历史成本 | 管理储备不包括在成本基准中 | 管理储备是项目总预算的一部分 | 0 | 【解析】本题考查沉没成本、管理储备相关内容，必须会。 P336 页。沉没成本: 指由于过去的决策已经发生的，而不能由现在或将来的任何决策改变的成本。沉没成本是一种历史成本，对现有决策而言是不可控成本，会很大程度上影响人们的行为方式与决策，在投资决策时应该尽量排除沉没成本的干扰。 | ch17
ch17_4 | ch17 | single | medium |  | 4、我根据23 年11月第1批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 某人管理了一个项目，该项目包含 3 个模块，各模块的成本分别为6、8、9 万，其中为了应对风险，某人特意预留了 2 万的管理储备，3 万的应急储备，请问某人的项目的成本基准是（ ）。 | 23 万 | 25 万 | 26 万 | 28 万 | 2 | 【解析】本题考查成本基准，必须会。 成本基准=6+8+9+3=26 万，管理储备不在成本基准中。 | ch17
ch17_5 | ch17 | single | medium |  | 5、我根据23 年11月第1批考点原创的模拟题 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 某人正在进行成本估算，发现按三角分布，期望值是 30，按β分布，期望值是25，其中乐观值是 25，请问悲观值是（ ）。 | 45 | 30 | 20 | 10 | 0 | 【解析】本题考查三点估算，必须会。 (乐+最可能+悲观) /3=30; （乐+4 最可能+悲观) /6=25 解出来，翡观=45，可能=20 | ch17
ch17_6 | ch17 | single | medium |  | 6、我根据23 年11月第2 批考点原创的模拟题 以下（ ） 不属于成本控制的内容? | 对造成成本基准变更的因素施加影响 | 防止在成本或资源使用报告中出现未经批准的变更 | 向干系人报告所有经批准的变更及其相关成本 | 确定可以依据其来进行监督和控制项目绩效的成本基准。 | 3 | 【解析】本题考查成本控制的内容，必须会。 P349,D 是成本预算的内容。 项目成本控制的目标包括: ①对造成成本基准变更的因素施加影响; ②确保所有变更请求都得到及时处理; ③当变更实际发生时，管理这些变更; ④确保成本支出不超过批准的资金限额，既不超出按时段、WBS 组件和活动分配的限额，也不超出项目总限额; ⑤监督成本绩效，找出并分析与成本基准间的偏差; ⑥对照资金支出，监督工作绩效; ⑦防止在成本或资源使用报告中出现未经批准的变更; ⑧向干系人报告所有经批准的变更及其相关成本; ⑨设法把预期的成本超支控制在可接受的范围内等。 | ch17
ch17_7 | ch17 | single | medium |  | 7、我根据23 年11月第2批考点原创的模拟题 某人准备在大学周围开一个宾馆，他估计该项目投资需要 20 万,考虑到风险,他预留了 10%的管理储备和 5%的应急储备，则该项目的总预算为（ ）。 | 20 万 | 21 万 | 23 万 | 22 万 | 2 | 【解析】本题考查总预算的组成，必须会。 应急储备为 20*5%=1 万，管理储备为 20*10%=2 万 总预算应急储备、管理储备都包含，所以总预算为 20+1+2=23 万。 | ch17
ch17_8 | ch17 | single | medium |  | 8、我根据23 年11月第3批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 在制定预算的过程中，可以使用以下哪种工具或技术（ ）。 | 三点估算 | 类比估算 | 资金限制平衡 | 完工尚需绩效指数 | 2 | 【解析】本题考查成本预算的工具，必须会。 P346，制定预算的工具与技术: 1、专家判断 2、成本汇总 3、数据分析（储备分析) 4、历史信息审核 5、资金限制平衡 6、融资 | ch17
ch17_9 | ch17 | single | medium |  | 9、我根据23 年11月第 3 批考点原创的模拟题 以下说法中，（ ） 是错误的? | 使用挣值管理技术的项目，可以使用挣值代替绩效测量基准 | 挣值分析将实际进度和成本绩效与绩效测量基准进行比较。 | 挣值分析把范围基准、成本基准和进度基准整合起来，形成绩效测量基准。 | PY 的总和有时被称为绩效测量基准 (PMB) | 0 | 【解析】本题考查成本管理的相关内容，必须会。 P350，挣值是EV，绩效测量基准是 PMB，不能代替。 | ch17
ch17_10 | ch17 | single | medium |  | 10、2023 年11月第4批 在进行成本估算时，（ ） 不是直接成本。 | 项目人员的工资 | 项目所用的材料 | 电费 | 分包商的费用 | 2 | 【解析】本题考查成本的类型，必须会。 P336，电费是间接成本。 （ 1 ） 直接成本: 直接可以归属于项目工作的成本为直接成本，如项目团队差旅费、工资、项目使用的物料及设备使用费等。 （ 2 ） 间接成本: 来自一般管理费用科目或几个项目共同担负的项目成本所分捧给本项目的费用，形成了项目的间接成本，如税金、额外福利和保卫费用等。 | ch17
ch17_11 | ch17 | single | medium |  | 11、2023 年11月第4批（此题为常规重点考题，建议举一反三） 项目预算与成本基准之间的差额是（ ）。 | 应急储备 | 应付未付的成本 | 管理储备 | 应收未收的收入 | 2 | 【解析】本题考查管理储备，必须会。 讲了很多次了的。项目预算=成本基准+管理储备。 | ch17
ch17_12 | ch17 | single | medium |  | 12、2024 年5月第1批 关于成本管理的描述，不正确的是: （ ）。 | 在项目过程中，不应只关心完成项目活动所需资源的成本，也需考虑项目决策对项目最终产品的使用和维护成本的影响 | 成本估算和成本预算是两个过程，即使是很小的项目，也需要由不同的人员来分别完成，以保证估算和预算过程的客观性和独立性 | 全生命周期成本管理经常与价值工程技术结合使用，用于降低成本，缩短时间，提高项目可交付成果的质量和绩效，并优化决策过程 | 项目成本管理应当考虑项目干系人的需要，不同的项目干系人可能在不同的时间以不同的方式测算项目的成本 | 1 | 【解析】本题考查成本管理的相关内容，必须会。 P334 页 。就某些项目，特别是小项目而言，成本估算和成本预算之间的关系极其密切，以致可以将其视为一个过程，由一个人在较短的时间内完成。 | ch17
ch17_13 | ch17 | single | medium |  | 13、2024年5月第1批（此题为常规重点考题，建议举一反三） 成本管理计划中通常不会规定（ ） 。 | 准确度 | 控制临界值 | 精确度 | 薪酬结构 | 3 | 【解析】本题考查成本管理计划的内容，必须会。 P340 页，在成本管理计划中一般需要规定:计量单位、精确度、准确度、组织程序链接、控制临界值、绩效测量规则、报告格式、其他细节。 | ch17
ch17_14 | ch17 | single | medium |  | 14、2024 年5月第1批（此题为常规重点考题，建议举一反三） 关于制定预算的描述，不正确的是（ ）。 | 项目预算包括经批准用于执行项目的全部资金 | 成本基准是经过批准且按时间段分配的项目预算 | 制定预算过程的主要作用是确定项目所需资金 | 制定预算是汇总所有单个活动或工作包的估算成本,建立一个经批准的成本基准的过程 | 2 | 【解析】本题考查成本预算的内容，必须会。 P341 页, 制定预算的主要作用是, 确定可以依据其来进行监督和控制项目绩效的成本基准。 估算成本的主要作用是确定项目所需的资金。C 选项的说法有误。 | ch17
ch17_15 | ch17 | single | medium |  | 15、2024年5月第2批 用于估算成本的项目管理计划组件不包括（ ）。 | 项目章程 | 范围基准 | 成本管理计划 | 质量管理计划 | 0 | 【解析】本题考查估算成本的输入，必须会。 P342 页。用于估算成本的项目管理计划组件主要包括: 成本管理计划、质量管理计划、范围基准。项目章程根本就不属于项目管理计划的内容。 | ch17
ch17_16 | ch17 | single | medium |  | 16、2024 年5月第2批（此题为常规重点考题，建议举一反三） 某项目的项目经理在成本控制过程中，发现成本偏差(CV)呈现负值，为了采取有效的纠正背施，优先策略是（ ）。 | 降低项目质量要求，以实现更高的成本效益 | 识别并减少元余活动的工作量，以降低成本 | 减少合同交付内容，以减少成本负担 | 增加项目范围，以提高收入来降低成本超支 | 1 | 【解析】本题考查成本控制的相关内容，必须会。 基本常识。 | ch17
ch17_17 | ch17 | single | medium |  | 17、2024 年5月第2批 在估算成本过程中，（ ）是该过程的输入，（ ） 是该过程的输出。 | 项目范围说明书；成本管理计划 | 历史信息；项目预算 | 工作分解结构(WBS)；资源需求 | 资源需求清单；估算依据 | 3 | 【解析】本题考查估算成本的输入、输出，必须会。 P342, 资源需求清单是输入。 P344, 估算依据是输出。 | ch17
ch17_18 | ch17 | single | medium |  | 18、2025 年5月第1批 制定预算过程的主要输出是（ ），控制成本过程的主要输出是（ ）。 | 成本预测；成本估算 | 成本基准；成本预测 | 成本管理计划；成本基准 | 成本估算；成本基准 | 1 | 【解析】本题考查成本管理的输入、输出，必须会。 P347, P355。最基本的输入、输出的知识。 | ch17
ch17_19 | ch17 | single | medium |  | 19、2025 年5月第1批 以下工具与技术中，（ ） 不能用于规划成本管理。 | 会议 | 成本汇总 | 备选方案分析 | 专家判断 | 1 | 【解析】本题考查成本管理的工具，必须会。 P340，成本汇总是成本预算的工具。 | ch17
ch17_20 | ch17 | single | medium |  | 20、2025 年5月第1批 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 关于项目成本管理过程的相关描述，不正确的是（ ）。 | 当动用管理储备资助不可预见的工作时，就要把动用的管理储备增加到成本基准中，此时会导致成本基准的变更 | 应急储备是不包含在成本基准内的预算，用来应对那些会影响项目的“已知-未知”风险，以及已经制定应急或减轻措施的已识别风险 | 预知有些项目可交付成果需要返工，却不知道返工的工作量是多少，可以预留应急储备来应对这些未知数量的返工工作 | 管理储备是为了管理控制的目的而特别留出的项目预算，属于项目总预算和资金需求的一部分，用来应对会影响项目的“未知-未知”风险 | 1 | 【解析】本题考查管理储备、应急储备的相关内容，必须会。 P344, 应急储备是包含在成本基准内的预算。 | ch17
ch17_21 | ch17 | single | medium |  | 21、2025 年5月第2批 在项目成本管理中,（ ） 是制定预算过程的输入,（ ） 是制定预算过程的输出。 | 风险登记册；成本预测 | 项目资金需求；成本基准 | 协议；成本基准 | 成本估算；变更请求 | 2 | 【解析】本题考查成本预算的相关知识，必须掌握。 P346,P347,最基本的输入、输出的题。 | ch17
ch17_22 | ch17 | single | medium |  | 22、2025 年5月第2批（此题为常规重点考题，建议举一反三） 某项目经理在估算某软件开发活动的成本时，发现该项目模块与历史项目高度相似，但当前项目要求引入AI技术，导致开发工作量增加10%。项目经理参考了历史项目的功能点成本数据，并结合AI技术的复杂度系数进行调整，最终得出活动成本估算值。项目经理主要使用了以下哪种技术（ ）。 | 三点估算 | 类比估算 | 参数估算 | 储备分析 | 2 | 【解析】本题考查成本估算的相关知识，必须掌握。 P343,参数估算是指利用历史数据之间的统计关系和其他变量(如建筑施工中的平方英尺)，来进行项目工作的成本估算，其准确性取决于参数模型的成熟度和基础数据的可靠性。参数估算可以针对整个项目或项目中的某个部分，并可与其他估算方法联合使用。 题干说: 项目经理参考了历史项目的功能点成本数据，并结合 Al 技术的复杂度系数进行调整，最终得出活动成本估算值。 | ch17
ch17_23 | ch17 | single | medium |  | 23、2025 年5月第2 批 某项目的完工预算 (BAC) 为 560 万元，实际成本 (AC) 为 200 万元，挣值 ( EV ) 为 160万元。项目经理发现一个已识别的风险发生，需额外支出 20 万元。同时，团队新识别了一个高风险，预计需 30 万元应对，但该风险未在风险登记册中记录。如果按照当前绩效，项目经理重新计算完工估算 (EAC) 的值是（ ）。 | 630 万元 | 730 万元 | 650 万元 | 750 万元 | 3 | 【解析】本题考查成本计算的相关知识，必须掌握。 计算当前绩效指标: CPI= EV/AC= 160/200 = 0.8 按当前绩效继续的基础 EAC= BAC/CPI=5G0/0.8=700 万元。 处理额外风险成本: 已识别的风险发生需额外 20 万元: 属于已知风险但未充分预留，需加入总成本。 新识别的高风险需 30 万元: 未记录在风险登记册中，属于未知风险,但题目要求重新计算EAC 时需包含所有已知支出，因此需加入。 基础 EAC （ 700 ） 万元) +额外风险成本 （ 20 ） 万元+ 30 万元) =750 万元。 | ch17
ch17_24 | ch17 | single | medium |  | 1、关于成本管理的描述，正确的是（ ）。 | 管理成本不在成本基准内，但是属于项目总成本的一部分。 | 成本管理的过程依次是: 规划成本管理、成本预算、成本估算、成本控制。 | 制定预算时，可以先把成本估算汇总到 WBs 中的工作包，再由工作包汇总至 WBs 的更高层次（如控制账户)，最终得出整个项目的总成本。 | 任何项目都需要进行融资。 | 2 | 【解析】本题考查成本管理的相关名词，必须会。 P347,A 请注意管理成本和管理储备之分。B、成本估算和预算的顺序反了。D，长期的基础设施、工业和公共服务项目通常会寻求外部融资，但是很多项目不需要。 | ch17
ch17_25 | ch17 | single | medium |  | 2、以下（ ） 不是成本控制的输出。 | 工作绩效信息 | 成本预测 | 变更请求 | 成本基线 | 3 | 【解析】本题考查成本控制的输出，必须会。 P355-P35G, 成本基线应该是输入。 | ch17
ch17_26 | ch17 | single | medium |  | 3、以下关于成本估算和预算的说法中，正确的是（ ）。 | 成本估算需要考虑管理储备 | 成本预算需要考虑应急储备 | 成本估算是成本预算的基础 | 成本基线是成本估算的结果 | 2 | 【解析】本题考查成本估算、预算等内容，必须会。 P346, AB 刚好说反了。D 成本基线是成本预算的输出。 | ch17
ch17_27 | ch17 | single | medium |  | 4、以下（ ） 是错误的。 | 成本基准中包括预计支出及预计债务。项目资金通常以增量的方式投入，并且可能是非均衡的。 | 成本基准是经过批准的、按时间段分配的项目预算，不包括任何管理储备，只有通过正式的变更控制程序才能变更，用作与实际结果进行比较的依据。 | 适用于估算成本过程的决策技术是投票。 投票是为达成某种期望结果而对多个未来行动方案进行评估的过程。这些技术可以调动团队成员的参与，提高估算的准确性，并提高对估算结果的责任感。 | 某人管理的项目成本超支了，某人打算采用挣值分析进行纠偏。 | 3 | 【解析】本题考查挣值分析的作用，必须会。 挣值分析对纠偏没什么帮助。 | ch17
ch17_28 | ch17 | single | medium |  | 5、以下（ ） 不属于成本估算的工具和技术。 | 备选方案分析 | 类比估算 | 参数估算 | SWOT | 3 | 【解析】本题考查成本估算的工具，必须会。 P343-P344, SWOT 属于风险识别的工具。 | ch17
ch17_29 | ch17 | single | medium |  | 6、利用一定的时间或资源生产或交付一种产品或服务,而失去利用这些资源生产或交付其他最佳替代品的机会就是（ ）。 | 机会成本 | 沉没成本 | 直接成本 | 间接成本 | 0 | 【解析】本题考查成本的类型，必须会。 P336, 利用一定的时间或资源生产或交付一种产品或服务, 而失去利用这些资源生产或交付其他最佳蔡代品的机会就是机会成本，泛指一切在做出某一选择后同时失去其他选择，其他选择中最大的损失。 | ch17
ch17_30 | ch17 | single | medium |  | 7、汇总所有单个活动或工作包的估算成本，建立一个经批准的成本基准是（ ） 的作用。 | 规划成本管理 | 估算成本 | 制定预算 | 控制成本 | 2 | 【解析】本题考查成本管理的过程，必须会。 P337, 项目成本管理过程包括: （ 1 ） 规划成本管理: 确定如何人估算、预算、管理、监督和控制项目成本。 （ 2 ） 估算成本: 对完成项目活动所需货币资源进行近似估算。 （ 3 ） 制定预算: 汇总所有单个活动或工作包的估算成本，建立一个经批准的成本基准。 （ 4 ） 控制成本: 监督项目状态，以更新项目成本和管理成本基准的变更。 | ch17
ch17_31 | ch17 | single | medium |  | 8、以下（ ） 不属于成本管理计划的内容。 | 计量单位 | 组织程序链接 | 精确度 | 成本估算依据 | 3 | 【解析】本题考查成本管理计划的内容，必须会。 P340-P341, 在成本管理计划中一般需要规定: （ 1 ） 计量单位 （ 2 ） 精确度 （ 3 ） 准确度 （ 4 ） 组织程序链接 （ 5 ） 控制临界值 （ 6 ） 绩效测量规则 （ 7 ） 报告格式 （ 8 ） 其他细节 | ch17
ch17_32 | ch17 | single | medium |  | 9、（ ） 首先对单个工作包或活动的成本进行最具体、细致的估算，然后把这些细节性成本向上汇总或“滚动”到更高层次，用于后续报告和跟踪。 | 自下而上估算 | 类比估算 | 参数估算 | 三点估算 | 0 | 【解析】本题考查自下而上等名词的定义，必须会。 P343, 自下而上估算是对工作组成部分进行估算的一种方法,首先对单个工作包或活动的成本进行最具体、细致的估算，然后把这些细节性成本向上汇总或“滚动”到更高层次，用于后续报告和跟踪。自下而上估算的准确性及其本身所需的成本，通常取决于单个活动或工作包的规模或其他属性。 | ch17
ch17_33 | ch17 | single | medium |  | 10、以下（ ） 不属于成本估算的输入。 | 质量管理计划 | 范围基准 | 资源需求 | 估算依据 | 3 | 【解析】本题考查成本估算的输入，必须会。 P342, 估算依据是成本估算的输出。 | ch17
ch17_34 | ch17 | single | medium |  | 11、（ ） 有助于进行参数估算或类比估算，历史信息包括各种项目特征（参数)，它们用于建立数学模型预测项目总成本。这些数学模型可以是简单的，也可以是复杂的。 | 审核历史信息 | 数据分析 | 资金限制平衡 | 成本汇总 | 0 | 【解析】本题考查审核历史信息等名词的定义，必须会。 P347, 审核历史信息有助于进行参数估算或类比估算,历史信息包括各种项目特征(参数)， 它们用于建立数学模型预测项目总成本。这些数学模型可以是简单的，也可以是复杂的。 | ch17
ch17_35 | ch17 | single | medium |  | 12、以下（ ） 不属于控制成本的内容。 | 对造成成本基准变更的因素施加影响 | 向干系人报告所有经批准的变更及其相关成本 | 监督成本绩效，找出并分析与成本基准间的偏差 | 建立一个经批准的成本基准 | 3 | 【解析】本题考查成本控制的内容，必须会。 P349,D 是成本预算的内容。 | ch17
ch17_36 | ch17 | single | medium |  | 13、以下关于应急储备、管理储备的说法中，正确的是（ ）。 | 管理储备就是管理成本。 | 项目总预算等于应急储备+成本基线 | 应急储备的使用不需要再次经过批准 | 管理储备不属于项目总预算的一部分。 | 2 | 【解析】本题考查应急储备，必须会。 P336, 管理储备就是管理成本不是1个意思; 项目总预算等于管理储备+成本基线; 管理储备属于项目总预算的一部分。 | ch17
ch17_37 | ch17 | single | medium |  | 14、项目团队差旅费、工资、项目使用的物料及设备使用费属于（ ）。 | 直接成本 | 间接成本 | 沉没成本 | 机会成本 | 0 | 【解析】本题考查成本的类型，必须会。 P336, 直接成本: 直接可以归属于项目工作的成本为直接成本，如项目团队差旅费、工资、项目使用的物料及设备使用费等。 | ch17
ch17_38 | ch17 | single | medium |  | 15、不随生产量、工作量或时间的变化而变化的非重复成本属于 （ 50 ） 。 | 固定成本 | 直接成本 | 间接成本 | 沉没成本 | 0 | 【解析】本题考查成本的类型，必须会。 P336, 固定成本: 不随生产量、工作量或时间的变化而变化的非重复成本为固定成本。 | ch17
ch17_39 | ch17 | single | medium |  | 16、某人正在进行成本估算，他通过考虑估算中的不确定性与风险，使用三种估算值来界定活动成本的近似区间，可以提高单点成本估算的准确性，他用的是（ ）。 | 三点估算 | 类比估算 | 参数估算 | 标杆对照 | 0 | 【解析】本题考查三点估算等名词的定义，必须会。 P343, 三点估算: 通过考虑估算中的不确定性与风险, 使用三种估算值来界定活动成本的近似区间，可以提高单点成本估算的准确性。 | ch17
ch17_40 | ch17 | single | medium |  | 17、某人正在进行成本估算，他使用以往类似项目的参数值或属性来估算，他用的是（ ）。 | 三点估算 | 类比估算 | 参数估算 | 标杆对照 | 1 | 【解析】本题考查三点估算等名词的定义，必须会。 P343, 成本类比估算使用以往类似项目的参数值或属性来估算, 项目的参数值和属性包括范围、成本、预算、持续时间和规模指标。 | ch17
ch17_41 | ch17 | single | medium |  | 18、以下说法中，错误的是（ ）。 | CPI （ 1 ） ，成本节约 | CV （ 0 ） ，成本超支 | 某人第 （ 8 ） 天工作结束后进行了检查，发现前面有偏差，某人他按原计划继续进行，属于典型 | CV （ 0 ） ，SV （ 0 ） ,可以采用赶工的纠正措施 | 2 | 【解析】本题考查挣值分析、预测技术等，必须会。 前面有偏差了，后面按原计划进行，属于非典型，请注意和原状态的区别。 | ch17
ch17_42 | ch17 | single | medium |  | 19、进行项目估算时，需要根据项目的特点等因素，决定采用何种估算方法。 （ 50 ） 方法的准确性会受到所采用估算模型的成熟度和基础数可靠性的影响。 | 专家判断 | 类比估算 | 参数估算 | 自下而上估算 | 2 | 【解析】本题考查的是参数估算的基础知识。需要掌握。 P343, 参数估算是指利用历史数据之间的统计关系和其他变量 (如建筑施工中的平方英尺) ， 来进行项目工作的成本估算，其准确性取决于参数模型的成熟度和基础数据的可靠性。参数估算可以针对整个项目或项目中的某个部分，并可与其他估算方法联合使用。 | ch17
ch17_43 | ch17 | single | medium |  | 20、在进行项目成本估算时，可以使用多种技术和工具，其中 （ 51 ） 相对于其他估算技术来说，成本较低，耗时较少，但准确性也较低。 | 专家判断 | 类比估算 | 参数估算 | 三点估算 | 1 | 【解析】本题考查的是类比估计的基础知识。需要掌握。 P343, 成本类比估算使用以往类似项目的参数值或属性来估算, 项目的参数值和属性包括范围、成本、预算、持续时间和规模指标(如尺寸、重量) , 类比估算以这些项目参数值或属性为基础来估算当前项目的同类参数或指标。 | ch17
ch17_44 | ch17 | single | medium |  | 21、投资者赵某可以选择股票和储蓄存款两种投资方式。他于 2017 年1月1日用2 万元购进某股票，一年后亏损了 500 元，如果当时他选择储蓄存款，一年后将有 360 元的收益。由此可知，赵某投资股票的机会成本为 （ 50 ） 元。 | 500 | 360 | 860 | 140 | 1 | 【解析】本题考查的是成本类型的基础知识。需要掌握。 P336，机会成本: 利用一定的时间或资源生产或交付一种产品或服务，而失去利用这些资源生产或交付其他最佳蔡代品的机会就是机会成本，泛指一切在做出某一选择后同时失去其他选择，其他选择中最大的损失。 因为赵某没有选择储蔷导致了360 元的损失，所以机会成本是 360 元 | ch17
ch17_45 | ch17 | single | medium |  | 22、关于项目成本估算所采用的技术和工具，不正确的是: （ 51 ） 。 | 成本估算需要采用定量方法，与估算人员的技术和管理经验无关 | 三点估算法涉及到最可能成本、最乐观成本和最悲观成本 | 类比估算相对于其他估算技术，具有成本低、耗时少、准确率低的特点 | 在估算活动成本时，可能会受到质量成本因素的影响 | 0 | 【解析】本题考查的是成本估算的基础知识。需要掌握。 最基本的常识，做成本估算当然与估算人员的技术和管理经验有关 | ch17
ch17_46 | ch17 | single | medium |  | 23、关于成本估算相关技术的描述,正确的是 （ 49 ） 。 | 参数估算中会使用到历史数据,因此比类比估算的准确性要高 | 参数估算适合在项目的早期阶段详细信息不足时采用 | 类比估算法通常成本较高、耗时较多 | 类比估算既可以针对整个项目，也可以针对项目中的某个部分 | 3 | 【解析】本题考查的是成本估算的基础知识。需要掌握。 P343, 参数估算的准确性取决于参数模型的成熟度和基础数据的可靠性,用于对项目掌握比较多信息的时候使用。类比估算通常成本较低、耗时较少，但准确性也较低。 | ch17
ch17_47 | ch17 | single | medium |  | 24、关于成本管理计划的描述，不正确的是: （ 48 ） 。 | 成本管理计划包含在项目管理计划中，或作为其从属分计划 | 成本管理计划可以是正式的，也可以是非正式的 | 成本管理计划可以是非常详细的，也可以是概括性的 | 制定成本管理计划的工作在项目计划阶段的后期进行 | 3 | 【解析】本题考查是成本管理计划的基础知识。需要掌握。 制定成本管理计划的工作要在项目计划阶段的早期进行。 | ch17
ch17_48 | ch17 | single | medium |  | 25、通过在项目计划中添加强制日期解决资金计划和支出之间的差异，属于 （ 49 ） 。 | 资金储备分析 | 专家判断 | 成本汇总 | 资金限制平衡 | 3 | 【解析】本题考查资金限制平衡等名词的相关内容。需要掌握。 P347，应该根据对项目资金的限制来平衡资金支出，如果发现资金限制与计划支出之间存在差异，则可能需要调整工作的进度计划，以平衡资金的支出水平，例如可以通过在项目进度计划中添加强制日期来实现。 | ch17
ch17_49 | ch17 | single | medium |  | 26、关于成本预算和成本基推的描述，不正确的是 （ 48 ） 。 | 成本预算是将已批准的项目总的估算成本分摊到项目的各项具体活动和各个具体项目阶段 | 多项目，特别是大项目，可能有多个成本基准 | 根据成本基准来确定总资金需求和阶段性（如季度或年度) 资金需求 | 动用管理储备不会影响项目的成本基准 | 3 | 【解析】本题考查成本管理相关名词的相关内容。需要掌握。 当出现有必要动用管理储备的变更时，则应该在获得变更控制过程的批准之后，把适量的管理储备移入成本基准中。 | ch17
ch17_50 | ch17 | single | medium |  | 27、关于成本估算的描述，不正确的是 （ 47 ） 。 | 成本估算应识别和考虑各种成本计算方案 | 成本估算应考虑项目工期要求和质量要求对成本的影响 | 成本估算时应同时考虑应急储备和管理储备 | 估算依据应清晰、完整地说明估算是如何编制的 | 2 | 【解析】本题考查成本估算的相关内容。需要掌握。 成本估算时需要考虑应急储备，不需要考虑管理储备。 | ch17
ch17_51 | ch17 | single | medium |  | 28、以下（ ） 不是成本估算的工具。 | 融资 | 储备分析 | 三点估算 | 类比估算 | 0 | 【解析】考查的是成本管理的相关知识。必须会。 P343-P344, 融资是成本预算的工具。 | ch17
ch17_52 | ch17 | single | medium |  | 29、以下（ ） 不是成本控制的输入。 | 绩效测量基准 | 成本基准 | 项目资金需求 | 成本预测 | 3 | 【解析】考查的是成本管理的相关知识。 P349-P350，成本预测属于成本控制的输出。 | ch17
ch17_53 | ch17 | single | medium |  | 30、在规划成本管理过程中，（ ） 包括审查筹资的战略方法，如自筹资金、股权投资、借贷投资等，还可以包括对筹集项目资源的方法（如自制、采购、租用或租赁) 的考量。 | 备选方案分析 | 假设情景分析 | 面向X 的设计 | 敏感性分析 | 0 | 【解析】考查的是各名词的定义，必须会。 P340，备选方案分析是适用于成本管理过程的数据分析技术，备选方案分析包括审查筹资的战略方法,如自筹资金、股权投资、借贷投资等, 还可以包括对筹集项目资源的方法(如自制、采购、租用或租赁) 的考量。 | ch17
ch17_54 | ch17 | single | medium |  | 31、满足以下（ ） 情况时，模型预测最为可靠。 ①用来建立模型的历史信息准确 ②模型中的参数易于量化 ③模型可以调整，以便对大项目、小项目和各项目阶段都适用。 | ①②③ | ②③ | ①② | ①③ | 0 | 【解析】考查的是模型预测的相关内容，尽力会。 P347，类比和参数模型预测的成本及准确性可能差别很大，满足以下情况时，模型预测最为可靠: ①用来建立模型的历史信息准确; ②模型中的参数易于量化; ③模型可以调整，以便对大项目、小项目和各项目阶段都适用。 | ch17
ch17_55 | ch17 | single | medium |  | 32、成本管理中，裁剪考虑的因素不包括（ ）。 | 知识管理 | 估算和预算 | 治理 | 成本管理计划 | 3 | 【解析】考查的是裁剪的相关内容，尽力会。 P338，裁剪时应考虑的因素包括: 知识管理、估算和预算、挣值管理、敏捷方法的使用、治理。 | ch17
ch17_56 | ch17 | single | medium |  | 33、2018 年5月第 58 题 （ 58 ） 不属于制定预算过程的输出。 | 成本基准 | 范围基准 | 项目资金需求 | 更新的活动成本估算 | 1 | 【解析】考查的是成本管理的相关知识，必须掌握。 成本预算的输出包括: 1、成本基准2、项目资金需求3、项目文件更新 B选项是创建 WBS 的输出 | ch17
ch17_57 | ch17 | single | medium |  | 34、2018 年11月第 58 题 （此题为常规重点考题，建议举一反三） （ 58 ） 利用历史数据之间的统计关系和其他变量，来进行项目工作的成本估算。 | 类比估算 | 参数估算 | 自下而上估算 | 三点估算 | 1 | 【解析】考查参数估算的定义，必须掌握。 送分题，基本的定义。 | ch17
ch17_58 | ch17 | single | medium |  | 35、2018 年11 月第 59 题 成本预算的输入不包括 （ 59 ） 。 | 项目进度计划 | 风险登记册 | 协议 | 成本基准 | 3 | 【解析】考查成本预算的输入，必须掌握。 成本预算输入: 项目管理计划、可行性研究文件、项目文件、协议、事业环境因素、组织过程资产等。其中A、B 属于项目文件的内容。D 是输出。 | ch17
ch17_59 | ch17 | single | medium |  | 36、2018 年11月第 60 题 控制成本过程输出，不包括 （ 60 ） 。 | 项目资金需求 | 项目文件更新 | 工作绩效信息 | 成本预测 | 0 | 【解析】考查成本控制的输出，必须掌握。 项目资金需求是成本控制的输入。 | ch17
ch17_60 | ch17 | single | medium |  | 37、2019 年5月第 58 题 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 关于成本基准的描述，不正确的是 （ 58 ） 。 | 大项目可能有多个成本基准 | 成本基准的变更需要通过变更控制程序 | 成本基准中既包括预计的支出，也包括预计的债务 | 项目预算是成本基准与应急储备之和 | 3 | 【解析】考查的是成本基准的相关知识，必须掌握。 管理储备是针对未知的未知风险预留的储备，不是成本基准的一部分，是项目总预算的一部分，所以项目预算是成本基准与管理储备之和。 | ch17
ch17_61 | ch17 | single | medium |  | 38、2019 年11月第 35题 关于成本估算的描述，正确的是 （ 35 ） 。 | 成本估算是在某特定时点，根据已知信息所做出来的成本预测 | 成本估算的准确性随着项目的进展而逐步下降 | 融资成本不应纳入成本估算 | 项目进度发现变化，但范围没有变化，对成本估算不产生影响 | 0 | 【解析】考查的是成本估算的相关知识。必须掌握。 B 应该是提高，C 是需要，D 当然有影响。 | ch17
ch17_62 | ch17 | single | medium |  | 39、2019 年11月第36题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 关于成本管理的描述，不正确的是 （ 36 ） 。 | 成本基准不包括管理储备 | 成本基准中包括预计的支出，但不包括预计的债务 | 管理储备用来应对会影响项目的“未知-未知”风险 | 成本基准是经过批准且按时间段分配的项目预算 | 1 | 【解析】考查的是成本管理的相关知识。必须掌握。 ACD 都是常识，都对的很明显。B 应该是包含债务。 | ch17
ch17_63 | ch17 | single | medium |  | 40、2020 年11月第36题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 关于成本估算与预算的描述，不正确的是 （ 36 ） 。 | 成本估算的作用是确定完成工作所需的成本数额 | 成本基准是经过批准且按时间段分配的项目预算 | 成本预算过程的输出是成本基准，是监督和控制项目绩效的依据。 | 项目预算包含应急储备，但不包含管理储备 | 3 | 【解析】考查的是成本管理的相关知识。必须掌握。 项目预算包含应急储备，也包含管理储备，讲了无数次了的。 | ch17
ch17_64 | ch17 | single | medium |  | 41、2021 年5月第 35题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 项目经理第一次承接移动端APP的软件开发项目，在做成本估算时，考虑了最不利的情况，估算出成本为90人日，最有利的情况下成本为45人日，公司的期望成本为60人日。基于贝塔分布的三点估算法，该项目的估算成本为 （ 35 ） 人日。 | 55 | 50.5 | 65 | 62.5 | 3 | 【解析】考查的是三点估算的相关知识。必须掌握。 三点估算: 期望值公式（大+小+4*中间) /6= （ 90 ） +45+4* （ 60 ） /6=62. 5 | ch17
ch17_65 | ch17 | single | medium |  | 42、2021 年5月第36题 关于项目成本预算的描述，不正确的是 （ 36 ） 。 | 范围基准、风险登记册和活动成本估算是制定预算过程的有效输入 | 资源日历中可获得项目资源种类和使用时间，以确定各阶段的资源成本 | 做项目成本预算时，需按照正态分布规律，依时间段分配成本 | 成本基准是经过批准的，包括应急储备，但不包括管理储备 | 2 | 【解析】考查的是成本预算的相关知识。必须掌握。 成本预算需要遵循“资金限制平衡”的原则，而不是正态分布。 | ch17
ch17_66 | ch17 | single | medium |  | 43、2022 年5月第34题此题为常规重点考题，建议举一反三） 关于制定预算的描述，不正确的是 （ 34 ） 。 | 成本基准是经过批准且按时间段分配的项目预算 | 项目总资金需求是根据资金投入计算出的成本预算 | 成本基准中的成本估算与进度活动直接关联 | 项目资金通常以增量而非连续的方式投入 | 1 | 【解析】考查的是成本基准等名词的相关知识。必须掌握。 成本基准是经过批准且按时间段分配的项目预算。项目资金需求是根据成本基准，确定总资金需求和阶段性 （如李度或年度) 资金需求。而不是根据资金投入计算出的成本预算。所以B错。项目资金通常以增量而非连续的方式投入，并且可能是非均衡的，呈现出阶梯状。如果有管理储备，则总资金需求等于成本基准加管理储备。在资金需求文件中，也可说明资金来源。 | ch17
ch17_67 | ch17 | single | medium |  | 44、2022 年11月第 32 题 A公司承接一报告厅音频系统改造项目，根据过去三次同类项目经验，现场改造需要的成本与现场布点数、服务器数量两个因素有关，有具体如表所示。利用线性回归分析建立参数法估算模型 （Z=aX+bY+c)，依据该模型估算得出本次现场改造的成本为 （ 32 ） 万元。<br><img src="images/ch17_q67.png" class="question-img"> | 380 | 420 | 450 | 48 | 2 | 【解析】考查的成本估算的相关知识。必须掌握。 30a+2b+c=300 50a+b+c=280 100a+3b+c=590 求得 a=3，b=80，c=50 求 80a+2b+c=450 | ch17 | images/ch17_q67.png
ch17_68 | ch17 | single | medium |  | 45、2022 年11月第 33 题 （此题为常规重点考题，建议举一反三） （ 33 ） 属于成本基准。 ①管理储备 ②应急储备 ③材料成本 ④服务费 | ①③④ | ①②③ | ①②④ | ②③④ | 3 | 【解析】考查成本基准的相关知识。必须掌握。 管理储备肯定不在成本基准里，答案已经出来了。 | ch17

## ch18
id | chapterId | type | difficulty | label | content | option_A | option_B | option_C | option_D | correctAnswer | explanation | tags | image | explanationImage
ch18_1 | ch18 | single | medium |  | 1、2023 年5月第36题 关于质量的描述，正确的是 （ 36 ） 。 | 功能、性能、价格可作为衡量质量的指标 | 质量与等级相关，等级的高低决定了质量的好坏 | 预防错误的成本通常高于检查并纠正错误的成本 | 项目合同通常是进行项目质量管理的主要依据 | 3 | 【解析】本题考查质量基本名词。必须会。 P358-P359 页。项目的质量是顺应顾客的要求进行的，不同的顾客有着不同的质量要求，其意图已反映在项目合同中。因此，项目合同通常是进行项目质量管理的主要依据。质量与等级是两个不同的概念，等级与质量无关。预防胜于检查。最好将质量设计到可交付成果中，而不是在检查时发现质量问题。预防错误的成本通常远低于在检查或使用中发现并纠正错误的成本。 | ch18
ch18_2 | ch18 | single | medium |  | 2、2023 年5月第37题 （此题为常规重点考题，建议举一反三） （ 37 ） 过程的作用之一是识别无效过程和导致质量低劣的原因 。 | 规划质量 | 管理质量 | 检查质量 | 控制质量 | 1 | 【解析】本题考查管理质量的作用，必须会。 P368 页。管理质量是把组织的质量政策用于项目，并将质量管理计划转化为可执行的质量活动的过程。 本过程的主要作用: ①提高实现质量目标的可能性; ②识别无效过程和导致质量低劣的原因; ③使用控制质量过程的数据和结果向干系人展示项目的总体质量状态。 | ch18
ch18_3 | ch18 | single | medium |  | 3、2023 年5月第38题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 关于控制质量的描述，不正确的是 （ 38 ） 。 | 控制质量的目的是在用户验收和最终交付之前，测量产品或服务的完整性、合规性和适用性 | 控制质量时，控制图可用于确定一个过程是否稳定 | 在瀑布或预测型项目中，控制质量活动通常由特定团队成员在整个项目生命周期中持续执行 | 质量检查既可以针对单个活动的成果，也可以针对项目的最终产品 | 2 | 【解析】本题考查控制质量活动相关内容，必须会。 P374 页，在敏捷或适应型项目中，控制质量活动可能由所有团队成员在整个项目生命周期中执行; 而在瀑布或预测型项目中，控制质量活动由特定团队成员在特定时间点或者项目或阶段快结束时执行。 | ch18
ch18_4 | ch18 | single | medium |  | 4、我根据23 年11月第1批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 在敏捷型项目中，整个项目期间的质量管理由所（ ） 执行;但在传统项目中，质量管理通常是（ ） 成员的职责。 | 所有团队成员；特定团队成员 | 特定团队成员；所有团队成员 | 所有团队成员；所有团队成员 | 特定团队成员；特定团队成员 | 0 | 【解析】本题考查敏捷项目中的质量管理，必须会。 P369，在敏捷型项目中，整个项目期间的质量管理由所有团队成员执行; 但在传统项目中 质量管理通常是特定团队成员的职责。 | ch18
ch18_5 | ch18 | single | medium |  | 5、我根据23 年11月第2 批考点原创的模拟题 以下（ ） 不属于质量控制的输入? | 可交付成果 | 工作绩效数据 | 测试与评估文件 | 质量控制测量结果 | 3 | 【解析】本题考查质量控制的输入，必须会。 P374,D 是输出。 | ch18
ch18_6 | ch18 | single | medium |  | 6、我根据23 年11月第2 批考点原创的模拟题 以下（ ） 属于控制质量的作用? | 识别无效过程 | 使用控制质量过程的数据和结果向干系人展示项目的总体质量状态 | 提高实现质量目标的可能 | 确定项目输出是否达到预期目的，这些输出需要满足所有适用标准、要求、法规和规范。 | 3 | 【解析】本题考查控制质量的作用，必须会。 P368，P373，管理质量是把组织的质量政策用于项目，并将质量管理计划转化为可执行的 质量活动的过程。本过程的主要作用: ①提高实现质量目标的可能性; ②识别无效过程和导致质量低劣的原因; ③使用控制质量过程的数据和结果向干系人展示项目的总体质量状态。 控制质量是为了评估绩效，确保项目输出完整、正确且满足客户期望，而监督和记录质量 管理活动执行结果的过程。本过程的主要作用: ①核实项目可交付成果和工作已经达到主要干系人的质量要求，可供最终验收; ②确定项目输出是否达到预期目的，这些输出需要满足所有适用标准、要求、法规和规范。 | ch18
ch18_7 | ch18 | single | medium |  | 7、我根据23 年 11月第 2 批考点原创的模拟题 （ ）将问题陈述的原因分解为离散的分支，有助于识别问题的主要原因或根本原因。（此题为常规重点考题，建议举一反三） | 因果图 | 亲和图 | 甘特图 | 直方图 | 0 | 【解析】本题考查因果图等名词，必须会。 P371，因果图将问题陈述的原因分解为离散的分支，有助于识别问题的主要原因或根本原因。 | ch18
ch18_8 | ch18 | single | medium |  | 8、我根据23 年11月第2 批考点原创的模拟题 （此题为常规重点考题，建议举一反三） （ ） 是在行列交叉的位置展示因素、原因和目标之间的关系强弱。 | 矩阵图 | 直方图 | 甘特图 | 亲和图 | 0 | 【解析】本题考查和矩阵图等相关名词的定义，必须会。 P371，矩阵图在行列交叉的位置展示因素、原因和目标之间的关系强弱。 | ch18
ch18_9 | ch18 | single | medium |  | 9、我根据23 年11月第2 批考点原创的模拟题 以下关于问题解决，说法错误的是（ ）。 | 问题解决发现解决问题或应对挑战的解决方案。它包括收集其他信息、具有批判性思维的、创造性的、量化的和/或逻辑性的解决方法。 | 问题可能在控制质量过程或质量审计中发现，也可能与过程或可交付成果有关。 | 问题解决方法通常包括以下要素: 定义问题，识别根本原因，生成可能的解决方案，选择最佳解决方案，执行解决方案，验证解决方案的有效性等。 | 使用非结构化的问题解决方法有助于消除问题和制定长久有效的解决方案。 | 3 | 【解析】本题考查问题解决的相关内容，必须会。 P372，使用结构化的问题解决方法有助于消除问题和制定长久有效的解决方案。 | ch18
ch18_10 | ch18 | single | medium |  | 10、我根据23 年11月第 3 批考点原创的模拟题 （此题为常规重点考题，建议举一反三） （ ） 不是规划质量管理的工具。 | 流程图 | 思维导图 | 矩阵图 | 散点图 | 3 | 【解析】本题考查问题解决的相关内容，必须会。 P365-P367，散点图是一种展示两个变量之间关系的图形，它能够展示两支轴的关系，一支轴表示过程、环境或活动的任何要素，另一支轴表示质量缺陷。散点图用于管理质量和控制质量过程中。 | ch18
ch18_11 | ch18 | single | medium |  | 11、2023 年11月第4批（此题为常规重点考题，建议举一反三） 与项目有关的质量成本 （COQ ) 包含以下一种或多种成本: （ ） 评估成本、失败成本（内部/外部)。 | 纠错成本 | 开发成本 | 测试成本 | 预防成本 | 3 | 【解析】本题考查质量成本，必须会。 P365，质量成本: 与项目有关的质量成本(COQ) 包含以下一种或多种成本 （ 1 ） 预防成本。预防特定项目的产品、可交付成果或服务质量低劣所带来的成本。 （ 2 ） 评估成本。评估、测量、审计和测试特定项目的产品、可交付成果或服务所带来的成本。 （ 3 ） 失败成本(内部/外部) 。因产品、可交付成果或服务与干系人需求或期望不一致而导致的成本。最优 COQ 能够在预防成本和评估成本之间找到恰当的投资平衡点，用于规避失败成本。 | ch18
ch18_12 | ch18 | single | medium |  | 12、2023 年11月第4批 （此题为常规重点考题，建议举一反三） （ ） 的作用是识别无效过程和导致质量低劣的原因。 | 规划质量 | 控制质量 | 评估质量 | 管理质量 | 3 | 【解析】本题考查质量管理的过程，必须会。 P368，管理质量是把组织的质量政策用于项目，并将质量管理计划转化为可执行的质量活动的过程。本过程的主要作用: 人提高实现质量目标的可能性; @识别无效过程和导致质量低劣的原因; 图使用控制质量过程的数据和结果向干系人展示项目的总体质量状态。 | ch18
ch18_13 | ch18 | single | medium |  | 13、2024 年5月第1批（此题为常规重点考题，建议举一反三） 在执行质量管理相关过程时，质量经理对提交的成果进行了审查，将发现的问题记录并给出了纠正措施建议，该质量经理正在执行（ ） 过程。 | 控制质量 | 管理质量 | 规划质量管理 | 持续改进 | 0 | 【解析】本题考查控制质量的相关内容，必须会。 P373 页。控制质量是为了评估绩效，确保项目输出完整、正确且满足客户期望，而监督和记录质量管理活动执行结果的过程。本过程的主要作用: ①核实项目可交付成果和工作已经达到主要干系人的质量要求，可供最终验收; ②确定项目输出是否达到预期目的，这些输出需要满足所有适用标准、要求、法规和规范。 | ch18
ch18_14 | ch18 | single | medium |  | 14、2024 年5月第1批（此题为常规重点考题，建议举一反三） 关于“管理质量“过程的描述，不正确的是（ ） 。 | 管理质量是把组织的质量政策用于项目, 并将质量管理计划转化为可执行的质量活动的过程 | 管理质量是所有人的共同职责，包括项目经理、项目团队、项目发起人、执行组织的管理层 | 管理质量包括所有质量保证活动，与产品设计和过程改进无关 | 管理质量过程需要在整个项目期间开展 | 2 | 【解析】本题考查管理质量的相关内容，必须会。 P368 页，管理质量包括所有质量保证活动，还与产品设计和过程改进有关。 | ch18
ch18_15 | ch18 | single | medium |  | 15、2024年5月第1批 常用于分析和评估改进机会的两种质量改进工具是 PDCA 和（ ）。 | 流程图 | 六西格玛 | 决策树分析 | 蒙特卡洛模拟 | 1 | 【解析】本题考查质量改进的相关内容，必须会。 P372 页，质量改进的开展，可基于质量控制过程的发现和建议、质量审计的发现或管理质量过程的问题解决。计划-实施-检查-行动和六西格玛是最常用于分析和评估改进机会的两种质量改进工具。 | ch18
ch18_16 | ch18 | single | medium |  | 16、2024 年5月第2批（此题为常规重点考题，建议举一反三） 在规划质量管理过程中，确定项目和产品质量标准时的正确做法是（ ）。 | 使用决策分析识别达到项目目标所需的关键活动 | 使用回归分析展示项目团队成员的技能分布 | 使用流程图分析评估项目成本与质量之间的关系 | 使用因果图监控项目过程中的质量和性能表现 | 0 | 【解析】本题考查规划质量的工具，必须会。 P365 页。多标准决策分析是适用于规划质量管理过程的一种决策技术，多标准决策分析工 具(如先矩阵) 可用于识别关键事项和合适的备选方案，并通过一系列决策排列出备选方案的优 先顺序。 | ch18
ch18_17 | ch18 | single | medium |  | 17、2024 年5月第2 批 关于控制质量过程目的的描述，正确的是（ ）。 | 在用户验收和最终交付之前测试产品或服务的完整性、合规性、适用性 | 识别项目及其可交付成果的质量要求、标准，并描述将如何证明符合质量要求 | 评估项目团队成员的绩效，确保项目输出敏捷、高效且满足管理层期户 | 着眼于项目后评估的过程，旨在高效地执行项目过程，包括遵守和满足标准 | 0 | 【解析】本题考查控制质量的目的，必须会。 P373 页 。控制质量过程的目的是在用户验收和最终交付之前测量产品或服务的完整性、合规性和适用性。本过程通过测量所有步骤、属性和变量，来核实与规划阶段所描述规范的一致性和合规性。 | ch18
ch18_18 | ch18 | single | medium |  | 18、2024年5月第2批 关于项目质量管理的描述,不正确的是（ ）。 | 质量管理由独立的质量保证团队在项目生命周期的特定阶段执行 | 质量目标是落实质量方针的具体要求，从属于质量方针 | 质量管理是为了实现质量目标而进行的所有质量性质的活动 | 质量方针是由组织最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向 | 0 | 【解析】本题考查质量管理的相关内容，必须会。 P369 页。质量管理可能不是由独立的质量保证团队在项目生命周期的特定阶段执行。很多时候是全员参与做的。 管理质量是所有人的共同职责，包括项目经理、项目团队、项目发起人、执行组织的管理层，甚至是客户。所有人在管理项目质量方面都扮演一定的角色，尽管这些角色的人数和工作量不同。参与质量管理工作的程度取决于所在行业和项目管理风格。在敏捷型项目中，整个项目期间的质量管理由所有团队成员执行; 但在传统项目中，质量管理通常是特定团队成员的职责； 在敏捷或适应型项目中，控制质量活动可能由所有团队成员在整个项目生命周期中执行;而在瀑布或预测型项目中，控制质量活动由特定团队成员在特定时间点或者项目或阶段快结束时执行。 | ch18
ch18_19 | ch18 | single | medium |  | 19、2025 年5月第1批 关于项目质量管理过程的相关描述，不正确的是（ ）。 | 项目质量管理适用于所有项目，无论项目的可交付成果具有何种特性 | 项目合同通常是进行项目质量管理的主要依据 | 质量是对用途相同但技术特性不同的可交付成果的等级分类 | 预防错误的成本通常远低于在检查或使用中发现并纠正错误的成本 | 2 | 【解析】本题考查质量管理的相关内容，必须会。 P358，质量和等级不是一个意思。 | ch18
ch18_20 | ch18 | single | medium |  | 20、2025 年5月第1批（此题为常规重点考题，建议举一反三） 项目经理想要选取合适的数据表现技术控制质量，当他想要按照来源或组成部分展示缺陷数量时，应采用（ ） ,当他想同步展示计划绩效和实际绩效时应采用 （ ）。 | 直方图；控制图 | 直方图；散点图 | 散点图；控制图 | 控制图；直方图 | 1 | 【解析】本题考查质量管理工具的相关内容，必须会。 P376，直方图: 可按来源或组成部分展示缺陷数量。 散点图: 可在一支轴上展示计划的绩效，在另一支轴上展示实际绩效。 | ch18
ch18_21 | ch18 | single | medium |  | 21、2025 年5月第1批（此题为常规重点考题，建议举一反三） 以下质量成本项中。属于预防成本的是（ ），属于内部失成本的是（ ）。<br><img src="images/ch18_q21.png" class="question-img"> | 培训费用 ；报废成本 | 测试成本；保修工作 | 债务成本；返工费用 | 返工费用；债务成本 | 0 | 【解析】本题考查质量成本的相关内容，必须会。 P366。 | ch18 |  | images/ch18_q21.png
ch18_22 | ch18 | single | medium |  | 22、2025 年5月第2批 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 关于管理质量相关的描述，正确的是（ ）。 | 管理质量就是质量保证 | 管理质量的工作属于非一致性成本 | 管理质量与产品设计和过程改进无关 | 识别无效过程是管理质量的作用之 | 3 | 【解析】本题考查管理质量的相关知识，必须掌握。 P368，管理质量是把组织的质量政策用于项目，并将质量管理计划转化为可执行的质量活动的过程。本过程的主要作用: CD提高实现质量目标的可能性; @识别无效过程和导致质量低劣的原因; 图使用控制质量过程的数据和结果向干系人展示项目的总体质量状态。管理质量过程需要在整个项目期间开展。 | ch18
ch18_23 | ch18 | single | medium |  | 23、2025 年5月第2批 （此题为常规重点考题，建议举一反三） （ ） 过程关注整个项目期间的质量，（ ） 过程关注工作需要达到的质量，（ ） 过程关注工作 | 规划质量管理；控制质量；管理质量 | 管理质量；规划质量管理；控制质量 | 规划质量管理；管理质量；控制质量 | 控制质量规划；质量管理；管理质量 | 1 | 【解析】本题考查质量管理的相关知识，必须掌握。 P361,规划质量管理过程关注工作需要达到的质量, 管理质量则关注管理整个项目期间的质量。在管理质量过程期间，在规划质量管理过程中识别的质量要求成为测试与评估工具，将用于控制质量过程，以确认项目是否达到这些质量要求。控制质量关注工作成果与质量要求的比较，确保结果可接受。 | ch18
ch18_24 | ch18 | single | medium |  | 1、以下说法，不正确的是（ ）。 | 五星级酒店等级高，肯定可以满足马军老师的质量要求 | 全面质量管理有 （ 4 ） 个核心的特征包括: 全员参加的质量管理、全过程的质量管理、全面方法的质量管理和全面结果的质量管理。 | 干系人参与计划是规划质量管理的依据 | 标杆对照是将实际或计划的项目实践或项目的质量标准与可比项目的实践进行比较，以便识别最佳实践，形成改进意见，并为绩效考核提供依据。 | 0 | 【解析】本题考查质量、等级的关系，必须会。 P358, 等级和质量没必然的联系，五星级酒店可能满足不了马军老师需要外卖的需求。 | ch18
ch18_25 | ch18 | single | medium |  | 2、以下各选项，正确的是（ ）。 | 流程图也称过程图，用于识别会出现数据完整性或其他问题的地方。 | 矩阵图在行列交叉的位置展示因素、原因和目标之间的强弱关系。 | 因果图又称“鱼骨图“why-why 分析图"和“石川图"，可以对潜在缺陷成因进行分类，展示最应关注的领域。 | 直方图是一种展示两个变量之间关系的图形，它能够展示两支轴的关系，一支轴表示过程、环境或活动的任何要素，另一支轴表示质量缺陷。 | 1 | 【解析】本题考查流程图等名词，必须会。 P366,A 逻辑数据模型可用于识别会出现数据完整性或其他问题的地方。C 亲和图可以对潜在缺陷成因进行分类，展示最应关注的领域。D 散点图是一种展示两个变量之间关系的图形， 它能够展示两支轴的关系，一支轴表示过程、环境或活动的任何要素，另一支轴表示质量缺陷 | ch18
ch18_26 | ch18 | single | medium |  | 3、（ ） 不属于质量管理计划的内容。 | 项目的质量目标 | 质量角色与职责 | 项目使用的质量工具 | 质量成本的分类 | 3 | 【解析】本题考查质量管理计划的内容，必须会。 P367-P368, 质量管理计划内容一般包括: ①项目采用的质量标准; ②项目的质量目标; ③质量角色与职责; ④需要质量审查的项目可交付成果和过程; ⑤为项目规划的质量控制和质量管理活动; ⑥项目使用的质量工具; ⑦与项目有关的主要程序，例如处理不符合要求的情况、纠正措施程序以及持续改进程序等。 | ch18
ch18_27 | ch18 | single | medium |  | 4、（ ） 不是管理质量的工具。 | 核对单 | 质量审计 | 面向X的设计 | 控制图 | 3 | 【解析】本题考查管理质量的工具，必须会。 P370-P372, 控制图属于质量控制的工具 | ch18
ch18_28 | ch18 | single | medium |  | 5、以下（ ） 是不正确的。 | 质量报告可能是图形、数据或定性文件，其中包含的信息可帮助其他过程和部门采取纠正措施，以实现项目质量期望。 | 可基于行业需求和组织模板创建测试与评估文件。它们是控制质量过程的输入，用于评估质量目标的实现情况。这些文件可能包括专门的核对单和详尽的需求跟踪矩阵。 | 核查表有助于以结构化的方式管理控制质量活动。 | 开展控制质量过程的结果是核实的可交付成果，后者又是确认范围过程的一项输入，以便正式验收。 | 2 | 【解析】本题考查核对表等名词，必须会。 P375, 核对单有助于以结构化的方式管理控制质量活动。核查表又称计数表,， 用于合理排列各种事项，以便有效地收集关于潜在质量问题的有用数据。 | ch18
ch18_29 | ch18 | single | medium |  | 6、（ ） 过程关注工作需要达到的质量，（ ） 则关注管理整个项目期间的质量。在管理质量过程期间，在规划质量管理过程中识别的质量要求成为测试与评估工具，将用于控制质量过程，以确认项目是否达到这些质量要求。（ ）关注工作成果与质量要求的比较，确保结果可接受。 | 规划质量管理；管理质量；控制质量 | 管理质量；规划质量管理；控制质量 | 控制质量；规划质量管理；管理质量 | 规划质量管理；控制质量；管理质量 | 0 | 【解析】本题考查质量管理的过程，必须会。 P361, 规划质量管理过程关注工作需要达到的质量, 管理质量则关注管理整个项目期间的质量。在管理质量过程期间，在规划质量管理过程中识别的质量要求成为测试与评估工具，将用于控制质量过程，以确认项目是否达到这些质量要求。控制质量关注工作成果与质量要求的比较，确保结果可接受。 | ch18
ch18_30 | ch18 | single | medium |  | 7、（ ） 在行列交叉的位置展示因素、原因和目标之间的强弱关系。 | 矩阵图 | 思维导图 | 逻辑数据模型 | 流程图 | 0 | 【解析】本题考查矩阵图等名词定义，必须会。 P366, 矩阵图在行列交叉的位置展示因素、原因和目标之间的强弱关系。根据可用来比较因素的数量，项目经理可使用不同形状的和矩阵图，如L 型、T型、Y型、X型、C 型和屋顶型矩阵。 在规划质量管理过程中，矩阵图有助于识别对项目成功至关重要的质量测量指标。 | ch18
ch18_31 | ch18 | single | medium |  | 8、以下（ ） 不是管理质量的输入。 | 质量控制测量结果 | 质量测量指标 | 风险报告 | 测试与评估文件 | 3 | 【解析】本题考查管理质量的输入，必须会。 P369-P370, 测试与评估文件是管理质量的输出。 | ch18
ch18_32 | ch18 | single | medium |  | 9、（ ） 是一种展示两个变量之间关系的图形，它能够展示两支轴的关系，一支轴表示过程、环境或活动的任何要素，另一支轴表示质量缺陷。 | 散点图 | 亲和图 | 面向X 的设计 | 问题解决 | 0 | 【解析】本题考查散点图等名词的定义，必须会。 P371, 散点图是一种展示两个变量之间关系的图形，它能够展示两支轴的关系,一支轴表示过程、环境或活动的任何要素，另一支轴表示质量缺陷。 | ch18
ch18_33 | ch18 | single | medium |  | 10、质量控制的输出不包含（ ）。 | 验收的可交付成果 | 工作绩效信息 | 质量控制测量结果 | 变更请求 | 0 | 【解析】本题考查质量控制的输出，必须会。 P376-P377, 验收的可交付成果是范围确认的输出。核实的可交付成果是质量控制的输出。 | ch18
ch18_34 | ch18 | single | medium |  | 11、以下关于质量审计的叙述中，不正确的是 （ 48 ） 。 | 质量审计是对具体质量管理活动的结构性评审 | 质量审计可以是事先安排，也可以随机进行 | 质量审计只能由外部审计师进行 | 质量审计可检查已批准的变更请求的实施情况 | 2 | 【解析】本题考查质量审计，必须会。 P371, 质量审计可事先安排，也可随机进行; 可由内部或外部审计师进行。 | ch18
ch18_35 | ch18 | single | medium |  | 12、在质量管理中，可以使用 （ 49 ） 判断一个过程是否处于控制状态还是处于失控状态。 | 散点图 | 运行图 | 控制图 | 因果图 | 2 | 【解析】本题考查散点图等名词定义，必须会。 P376, 控制图: 用于确定一个过程是否稳定，或者是否具有可预测的绩效。规格上限和下限是根据要求制定的，反映了可允许的最大值和最小值。上下控制界限不同于规格界限。 | ch18
ch18_36 | ch18 | single | medium |  | 13、某电池生产厂商为了保证产品的质量，在每一块电池出厂前做破坏性测试所产生的成本属于 （ 63 ） 。 | 项目开发成本，不属于质量成本 | 质量成本中的非一致性成本 | 质量成本中的评价成本 | 质量生产中的内部失败成本 | 2 | 【解析】本题考查的是质量成本的基础知识。需要掌握。 P366，测试成本属于评价成本 | ch18
ch18_37 | ch18 | single | medium |  | 14、关于质量审计目标的描述，不正确的是 （ 64 ） 。 | 强调每次审计都应对组织经验教训的积累做出贡献 | 识别全部违规做法、差距及不足 | 分享所在组织或行业中类似项目的良好实践 | 积极主动地提供协助，以便确定项目过程是否可控 | 3 | 【解析】本题考查质量审计的相关内容。需要掌握。 P371, 质量审计目标一般包括: ①识别全部正在实施的良好及最佳实践; ②识别所有违规做法、差距及不足; ③分享所在组织和/或行业中类似项目的良好实践; ④积极、主动地提供协助，以改进过程的执行，从而帮助团队提高生产效率; ⑤加强调每次审计都应对组织经验教训知识库的积累做出贡献等。 | ch18
ch18_38 | ch18 | single | medium |  | 15、项目质量是应顾客需求进行的，不同顾客有着不同的质量要求， （ 62 ） 是项目质量管理的主要依据。 | 项目目标 | 用户需求 | 项目合同 | 项目范围 | 2 | 【解析】本题考查质量管理的相关内容。需要掌握。 P359，项目的质量是顺应顾客的要求进行的，不同的顾客有着不同的质量要求，其意图已反映在项目合同中。因此，项目合同通常是进行项目质量管理的主要依据。 | ch18
ch18_39 | ch18 | single | medium |  | 16、 （ 63 ） 不是质量控制的输出。 | 质量控制测量结果 | 核实的可交付成果 | 批准的变更请求 | 工作绩效信息 | 2 | 【解析】本题考查质量控制的相关内容。需要掌握。 P376-377, 批准的变更请求是输入。 | ch18
ch18_40 | ch18 | single | medium |  | 17、某耳机制造商每生产 100 个耳机就抽取 10 个进行全面质量检查，此活动 （ 63 ） 。 | 属于质量控制 | 属于管理质量 | 属于规划质量管理 | 可以确保生产出的所有耳机质量达标 | 0 | 【解析】本题考查质量控制的相关内容。需要掌握。 P375, 统计抽样:是指从目标总体中选取部分样本用于检查 (如从 75 张工程图纸中随机抽取10 张) 。样本用于测量控制和确认质量。抽样的频率和规模应在规划质量管理过程中确定。 | ch18
ch18_41 | ch18 | single | medium |  | 18、以下（ ） 不属于管理质量的输出。 | 质量报告 | 测试与评估文件 | 质量控制测量结 | 变更请求 | 2 | 【解析】考查的是质量管理的相关知识。必须会。 P372-P373, 质量控制测量结果是管理质量的输入。 | ch18
ch18_42 | ch18 | single | medium |  | 19、以下（ ） 不是管理质量的工具。 | 亲和图 | 因果图 | 流程图 | 控制图 | 3 | 【解析】考查的是质量管理的相关知识。必须会。 P370-P372, 控制图是质量控制的工具。 | ch18
ch18_43 | ch18 | single | medium |  | 20、以下（ ） 是规划质量的输出。 | 质量测量指标 | 质量控制测量结果 | 质量报告 | 测试与评估文件 | 0 | 【解析】考查的是质量管理的相关知识。必须会。 P367-P368。质量控制测量结果是质量控制的输出。质量报告和测试与评估文件是管理质量的输出。 | ch18
ch18_44 | ch18 | single | medium |  | 21、以下（ ） 不是裁剪需要考虑的因素。 | 政策合规与审计 | 标准与法规合规性 | 持续改进 | 沟通管理 | 3 | 【解析】考查的是质量管理裁剪考虑的因素。必须会。 P362，裁剪时应考虑的因素包括: （ 1 ） 政策合规与审计 （ 2 ） 标准与法规合规性 （ 3 ） 持续改进 （ 4 ） 干系人参与 | ch18
ch18_45 | ch18 | single | medium |  | 22、在规划质量管理过程中,（ ） 提供了识别、分析和管理需求的方法，以供质量管理计划和质量测量指标借鉴。 | 需求管理计划 | 需求文件 | 范围基准 | 需求跟踪矩阵 | 0 | 【解析】考查的是各名词的定义。必须会。 P364，需求管理计划: 提供了识别、分析和管理需求的方法，以供质量管理计划和质量测 | ch18
ch18_46 | ch18 | single | medium |  | 23、在规划质量管理过程中,（ ） 是用来估算备选方案优势和劣势的财务分析工具，以确定可以创造最佳效益的备选方案。 | 成本效益分析 | 质量成本 | 备选方案分析 | 标杆对照 | 0 | 【解析】考查的是各名词的定义。必须会。 P365，成本效益分析是用来估算备选方案优势和劣势的财务分析工具，以确定可以创造最 佳效益的备选方案。成本效益分析可帮助项目经理确定规划的质量活动是否有效利用了成本。 | ch18
ch18_47 | ch18 | single | medium |  | 24、（ ） 把组织数据可视化,用业务语言加以描述，不依赖任何特定技术。可用于识别会出现数据完整性或其他问题的地方。 | 逻辑数据模型 | 流程图 | 矩阵图 | 思维导图 | 0 | 【解析】考查的是各名词的定义。必须会。 P366，逮辑数据模型把组织数据可视化，用业务语言加以描述，不依赖任何特定技术。逮辑数据模型可用于识别会出现数据完整性或其他问题的地方。 | ch18
ch18_48 | ch18 | single | medium |  | 25、以下（ ） 不属于质量测量指标的内容。 | 团队离职率 | 识别的日缺陷数量 | 每个代码行的错误 | 测试覆盖度 | 0 | 【解析】考查的是质量测量指标的内容。必须会。 P368，质量测量指标的例子包括按时完成的任务的百分比、以 CP1 测量的成本绩效、故障率、识别的日缺陷数量、每月总停机时间、每个代码行的错误、客户满意度分数，以及测试计划所涵盖的需求百分比 (即测试覆盖度) 。 | ch18
ch18_49 | ch18 | single | medium |  | 26、（ ） 属于管理质量的目的。 ①通过执行有关产品特定方面的设计准则，设计出最优的成熟产品 ②建立信心，相信通过质量保证工具和技术（如质量审计和故障分析) 可以使未来输出在完工时满足特定的需求和期望 ③确保使用质量过程并确保其使用能够满足项目的质量目标 ④提高过程和活动的效率与效果，获得更好的成果和绩效并提高干系人的满意 | ①②③④ | ①②③ | ②③ | ③④ | 0 | 【解析】考查的是管理质量的目的。必须会。 P369，A 是最全的。建议多读几遍。 | ch18
ch18_50 | ch18 | single | medium |  | 27、（ ） 可以识别过程改进机会，同时检查在过程期间遇到的问题、制约因素以及非增值活动。<br><img src="images/ch18_q50.png" class="question-img"> | 过程分析 | 备选方案分析 | 文件分析 | 假设条件和制约因素分析 | 0 | 【解析】考查的各名词的定义。必须会。 P370。过程分析: 该分析可以识别过程改进机会，同时检查在过程期间遇到的问题、制约因素以及非增值活动。 | ch18
ch18_51 | ch18 | single | medium |  | 28、2017 年11月第64题 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 质量成本包括预防不符合要求，为评价产品或服务是否符合要求，以及因未达到要求而发生的所有成本，对于质量保证人员而言，其职业生涯过程中往往处于因不产生效益而尴众的境地，从质量成本角度来看，其原因是因为质量保证工作发生的成本属于 （ 64 ） 。<br><img src="images/ch18_q51.png" class="question-img"> | 预防成本 | 外部失败成本 | 内部失败成本 | 评价成本 | 3 | 【解析】考查的是质量成本的相关知识，需要掌握 质量成本的分类如下 | ch18 |  | images/ch18_q50.png
ch18_52 | ch18 | single | medium |  | 29、2017 年11月第 65 题 下图是质量控制中常用到的 SIPOC模型，数字 1/2 部分代表的模型内容为 （ 65 ） 。 | 建设方；承建方 | 供应商；客户 | 买方；卖方 | 生产者；消费者 | 1 | 【解析】考查的质量管理的相关知识，需要掌握 这是课本的原图，这个题目了解下就好。 | ch18 | images/ch18_q51.png
ch18_53 | ch18 | single | medium |  | 30、2018 年5月第 63题 规划质量管理的输入不包含 （ 63 ） 。 | 质量测量指标 | 项目管理计划 | 需求文件 | 风险登记册 | 0 | 【解析】考查的是质量管理的相关知识，必须掌握。 A 选项是规划质量管理的输出 | ch18
ch18_54 | ch18 | single | medium |  | 31、2018 年11月第 64题 质量规划管理过程的事业环境因素不包括 （ 64 ） 。 | 可能影响项目质量的工作条件或运行条件 | 特定应用领域的相关规则、标准和指南 | 可能影响质量期望的文化观念 | 以往阶段或项目的经验教训 | 3 | 【解析】考查事业环境因素的内容，必须掌握。 以往阶段或项目的经验教训属于组织过程资产 | ch18
ch18_55 | ch18 | single | medium |  | 32、2018 年11 月第 66 题 质量控制的输入，不包括 （ 66 ） 。 | 项目管理计划 | 确认的变更 | 质量测量指标 | 工作绩效数据 | 1 | 【解析】考查质量控制的输入，必须掌握。 控制质量的输入: 项目管理计划《（质量管理计划)、项目文件（质量测量指标、测试与评估文件、经验教训登记册)、可交付成果、工作绩效数据、批准的变更请求、事业环境因素、组织过程资产等。 | ch18
ch18_56 | ch18 | single | medium |  | 33、2019 年5月第 63 题 根据项目进度基准和成本基准制定质量测量指标，属于 （ 63 ） 阶段的工作内容。 | 质量评价 | 质量控制 | 实施质量保证 | 规划质量管理 | 3 | 【解析】考查的是质量管理的相关知识，必须掌握。 质量管理计划的工具和输出 | ch18
ch18_57 | ch18 | single | medium |  | 34、2019 年11月第 40 题 （ 40 ） 监督并记录质量活动执行结果，以便评估绩效，并推荐必要的变更。 | 质量规划 | 管理质量 | 质量控制 | 质量改进 | 2 | 【解析】考查的是质量控制的定义。需要掌握。 基本的定义，死知识。 | ch18
ch18_58 | ch18 | single | medium |  | 35、2020 年11月第38题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 为保证项目实施质量, 公司组织项目成员进行了三天专业知识培训。 该培训成本属于 （ 38 ） 。 | 内部失败成本 | 外部失败成本 | 评估成本 | 预防成本 | 3 | 【解析】考查的是质量成本的相关知识。需要掌握。 讲了无数次了。培训属于预防成本。 | ch18
ch18_59 | ch18 | single | medium |  | 36、2020 年11月第40题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 关于控制质量工具的描述，不正确的是 （ 40 ） 。 | 控制图可以判断某一过程是否处于控制之中 | 统计抽样从总体中抽取一部分相关样本用于检查和测量 | 关联图中一条斜线上的数据点距离越近表示关系越密切 | 质量审计可用于确认已批准的变更请求的实施情况 | 2 | 【解析】考查的是质量管理的相关知识。需要掌握。 一条针线上的数据点距离越近表示关系越密切是散点图。 | ch18
ch18_60 | ch18 | single | medium |  | 37、2021 年5月第 38 是 （ 38 ） 不属于“规划质量管理”过程的输出。 | 质量管理计划 | 质量测量指标 | 需求文件 | 范围基准更新 | 2 | 【解析】考查的是规划质量管理输入的相关知识。需要掌握。 规划质量的输出是: 质量管理计划、质量测量指标、项目文件更新等。 | ch18
ch18_61 | ch18 | single | medium |  | 38、2021 年5月第 39 题 （ 39 ） 过程的主要作用是确认项目的可交付成果来满足干系人的既定需求。 | 质量规划 | 管理质量 | 质量控制 | 质量过程改进 | 2 | 【解析】考查的是质量控制的相关知识。需要掌握。 质量控制过程的主要作用包括确认项目的可交付成果及工作满足主要干系人的既定需求，足以进行最终验收。 | ch18
ch18_62 | ch18 | single | medium |  | 39、2021 年11月第38题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 规划质量管理的目的是 （ 38 ） 。 | 准备对策，确保符合质量要求 | 建立对未来输出在完工时满足特定需求和期望的信心 | 评估绩效 | 确保项目满足承诺的需求 | 0 | 【解析】考查的是规划质量管理的相关知识。需要掌握。 规划质量管理是识别项目及其可交付成果的质量要求和标准，并准备对策确保符合质量要求的过程。本过程的主要作用是，为整个项目中如何管理和确认质量提供了指南和方向。 | ch18
ch18_63 | ch18 | single | medium |  | 40、2022 年5月第36题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 某公司在教育服务领域持续发展，已有丰富的项目经验，近日新立项的教育服务项目A需要规划质量管理，则应采用 （ 36 ） 的方法。<br><img src="images/ch18_q63.png" class="question-img"> | 成本收益分析法 | 质量成本法 | 标杆对照法 | 实验设计 | 2 | 【解析】考查的是规划质量里各名词的相关知识。需要掌握。 标杆对照是将实际或计划的项目实践与可比项目的实践进行对照，以便识别最佳实践，形成改进意见，并为绩效考核提供依据。 | ch18
ch18_64 | ch18 | single | medium |  | 41、2022 年11月第 37题 在质量控制中，根据控制图七点运行定律, （ 37 ） 需要接受检查。 | 只有① | 只有② | ①和② | ①和②都没有 | 1 | 【解析】考查控制图的相关知识。需要掌握。 七点运行定律是指如果在一个质量控制图中，一行上的7个数据点都低于平均值或高于平均值，或者都是上升的，或者都是下降的，那么这个过程就需要因为非随机问题而接受检查。 | ch18 | images/ch18_q63.png

## ch19
id | chapterId | type | difficulty | label | content | option_A | option_B | option_C | option_D | correctAnswer | explanation | tags | image | explanationImage
ch19_1 | ch19 | single | medium |  | 1、2023 年5月第39题此题为常规重点考题，建议举一反三） （ 39 ） 不属于团队章程的内容。 | 团队价值观 | 资源日历 | 沟通指南 | 冲突处理过程 | 1 | 本题考查团队章程内容，必须会。 P392 页。团队章程是为团队创建团队价值观、共识和工作指南的文件。团队章程包括: 团队价值观、沟通指南、决策标准和过程、冲突处理过程、会议指南和团队共识。 | ch19
ch19_2 | ch19 | single | medium |  | 2、2023 年5月第40题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 关于团队管理的描述，不正确的是 （ 40 ） 。 | 洲用惩罚权力可能会导致项目失败，应谨慎使用 | 在赫茨伯格双因素理论中，保健因素的满足可以消除不满，激励因素的满足可以产生满意感 | 奖励权利来自于组织的授权，参照权利来自于管理者自身 | X 理论可以激发员工主动性，Y 理论注重加强管理与惩罚 | 3 | 本题考查 XNY 理论等相关内容，必须会。 P385 页。用 X 理论可以加强管理，但项目团队成员通常是比较被动地工作。用Y 理论可以激发员工主动性，但对于员工把握工作而言可能又放任过度。 | ch19
ch19_3 | ch19 | single | medium |  | 3、2023 年5月第41题（此题为常规重点考题，建议举一反三） （ 41 ） 不是虚拟团队的优势。 | 更好地利用不在同一地理区域的专家的专业技术 | 提高沟通效率，便于分享知识和经验 | 将在家办公的员工纳入团队 | 节约差旅费用和办公场地费用 | 1 | 本题考查虚拟团队的内容，必须会。 P399 页。庶拟团队模式使人们有可能: ①在组织内部地处不同地理位置的员工之间组建团队; ②为项目团队增加特殊技能，即使相应的专家不在同一地理区域; ③将在家办公的员工纳入团队; ④在工作班次、工作小时或工作日不同的员工之间组建团队; ⑤将行动不便者或残疾人纳入团队; ⑥执行那些原本会因差旅费用过高而被搁置或取消的项目; ⑦节省员工所需的办公室和所有实物设备的开支等。 | ch19
ch19_4 | ch19 | single | medium |  | 4、2023 年5月第 42 题 （ 42 ） 过程的主要作用是确保所分配的资源可适时、适地用于项目。 | 规划资源 | 获取资源 | 估算活动资源 | 控制资源 | 3 | 本题考查控制资源的作用，必须会。 P408 页 。控制资源是确保按计划为项目分配实物资源，以及根据资源使用计划监督资源实际使用情况，并采取必要纠正措施的过程。本过程的主要作用: ①确保所分配的资源适时、适地可用于项目; ②资源在不再需要时被释放。 | ch19
ch19_5 | ch19 | single | medium |  | 5、我根据23 年11月第1批考点原创的模拟题 建设高效的项目团队是（ ） 的主要职责之一。 | 项目经理 | 职能经理 | PMO | 项目发起人 | 0 | 本题考查建设团队的内容，必须会。 P400。建设高效的项目团队是项目经理的主要职责之一。 | ch19
ch19_6 | ch19 | single | medium |  | 6、我根据23 年11月第2 批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三） （ ） 是指事先确定项目的实物或团队资源。 | 预分派 | 虚拟团队 | 集中办公 | 冲突管理 | 0 | 本题考查预分派等名词的定义，必须会。 P398, 预分派是指事先确定项目的实物或团队资源 | ch19
ch19_7 | ch19 | single | medium |  | 7、我根据23 年11月第2批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 适用于建设团队过程的人际关系与团队技能不包括 （ ）。 | 冲突管理 | 影响力 | 团队建设 | 虚拟团队 | 3 | 本题考查人际关系与团队技能的内容，必须会。 P402，适用于建设团队过程的人际关系与团队技能主要包括: （ 1 ） 冲突管理 （ 2 ） 影响力 （ 3 ） 激励 （ 4 ） 谈判 （ 5 ） 团队建设 | ch19
ch19_8 | ch19 | single | medium |  | 8、我根据23 年11月第2 批考点原创的模拟题 （ ） 不是影响资源规划的事业环境因素? | 组织文化和结构 | 设施和资源的物理分布 | 现有资源的能力和可用性 | 物质资源管理政策和程序 | 3 | 本题考查资源规划的事业环境因素，尽力会。 事业环境因素: 能够影响规划资源管理过程的事业环境因素包括: 组织文化和结构; 设施和资源的物理分布; 现有资源的能力和可用性; 市场条件等。 组织过程资产: 能够影响规划资源管理过程的组织过程资产包括: 人力资源政策和程序; 物质资源管理政策和程序; 安全政策; 安保政策; 资源管理计划模板; 类似项目的历史信息等。 | ch19
ch19_9 | ch19 | single | medium |  | 9、我根据23 年11月第 3批考点原创的模拟题 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 关于团队建设的说法中，错误的是（ ）。 | 形成阶段。一个个的个体转变为团队成员，逐渐相互认识并了解项目情况及他们在项目中的角色与职责，开始形成共同目标。团队成员倾向于相互独立，不怎么开诚布公。在本阶段，团队往往对未来有美好的期待。 | 震荡阶段。团队成员开始执行分配的任务，一般会遇到超出预想的困难，希望被现实打破。个体之间开始争执，互相指责，并且怀疑项目经理的能力 | 规范阶段。随着相互之间的配合默契和对项目经理的信任加强，团队就像一个组织有序的单位那样工作。团队成员之间相互依靠，平稳高效地解决问题。这时团队成员的集体菜誉感会非常强，常以第一称谓称呼团队，如“我们组”“我们部门”等，并会努力捍卫团队声誉。 | 优秀团队的建设不是一跌而就的，一般要依次经历 （ 5 ） 个阶段，而且 （ 5 ） 个阶段可以跳着来。 | 2 | 本题考查团队建设的相关内容，必须会。 P382，优秀团队的建设不是一贵而就的，一般要依次经历以下 5 个阶段。 （ 1 ） 形成阶段。一个个的个体转变为团队成员，逐渐相互认识并了解项目情况及他们在项目中的角色与职责，开始形成共同 目标。团队成员倾向于相互独立，不怎么开诚布公。在本阶段，团队往往对未来有美好的期待。 （ 2 ） 震荡阶段。团队成员开始执行分配的任务，一般会遇到超出预想的困难，硕望被现实打破。个体之间开始和争执，互相指责，并且怀疑项目经理的能力。 （ 3 ） 规范阶段。经过一定时间磨合，团队成员开始协同工作，并调整各自的工作习惯和行为来支持团队，团队成员开始相互信任，项目经理能得到团队的认可。 （ 4 ） 发挥阶段。随着相互之间的配合默契和对项目经理的信任加强，团队就像一个组织有序的单位那样工作。团队成员之间相互依靠，平稳高效地解决问题。这时团队成员的集体荣誉感会非常强，常以第一称谓称呼团队，如“我们组>“我们部门”等，并会努力捍卫团队声誉。 （ 5 ） 解散阶段。所有工作完成后，项目结束，团队解散。 | ch19
ch19_10 | ch19 | single | medium |  | 10、我根据23 年11月第3批考点原创的模拟题 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 在RACI中，C是（ ） | 执行 | 负责 | 咨询 | 知情 | 2 | 本题考查 RACI的内容，必须会。 P391，见下图 <img src="images/ch19_q10.png" style="max-width: 100%; margin-top: 10px;"> | ch19
ch19_11 | ch19 | single | medium |  | 11、我根据23 年11月第3批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 控制资源是确保按计划为项目分配（ ） 资源。 | 实物资源 | 人力资源 | 团队资源 | 团队和实物 | 0 | 本题考查控制资源的定义，必须会。 P408，控制资源是确保按计划为项目分配实物资源，以及根据资源使用计划监督资源实际使用情况，并采取必要纠正措施的过程。 | ch19
ch19_12 | ch19 | single | medium |  | 12、我根据23 年11月第3批考点原创的模拟题 哪个（ ） 不能用于评价团队绩效? | 变更次数 | 个人能力提升 | 离职率降低 | 团队能力提升 | 0 | 本题考查团队绩效的内容，必须会。 P404, 评价团队有效性的指标可包括: ①个人技能的改进，使成员更有效地完成工作任务 ②团队能力的改进，从而使团队成员更好地开展工作; ③团队成员离职棕的降低; ④团队凝聚力的加强，从而使团队成员公开分享信息和经验，并互相帮助来提高项目绩效。 | ch19
ch19_13 | ch19 | single | medium |  | 13、2023 年11月第4批 项目管理信息系统包括（ ） 软件，用于监督资源的使用情况，协助确保合适的资源适时、适地用于合适的活动。 | 资源管理或进度计划 | CRM 系统 | 采购系统或智能分析 | BOM 系统 | 0 | 本题考查项目管理信息系统的内容，尽力会。 P410，项目管理信息系统可包括资源管理或进度计划软件，用于监督资源的使用情况，协助确保合适的资源适时、适地用于合适的活动。 | ch19
ch19_14 | ch19 | single | medium |  | 14、2023 年11月第4批 （此题为常规重点考题，建议举一反三） （ 5 ） 估算方法将以往类似项目的相关信息作为估算未来项目的基础,是一种快速估算方法，适用于项目经理只能识别 WBS 的几个高层级的情况。 | 类比 | 基线 | 自下而上 | 参数 | 0 | 本题考查类比估算等相关名词的定义，必须会。 P394，类比估算将以往类似项目的资源相关信息作为估算未来项目的基础。这是一种快速估算方法，适用于项目经理只能识别 WBS 的几个高层级的情况。 | ch19
ch19_15 | ch19 | single | medium |  | 15、2024 年5月第1批 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 在获取资源过程中, （ ） 情况下不需要采用预分派。 | 项目需要采购外部资源 | 在竞标过程中承诺分派特定人员进行项目工作 | 在完成资源管理计划的前期工作之前, 制定项目章程过程或其他过程已经指定了某些团队成员的工作 | 项目取决于特定人员的专有技能 | 0 | 本题考查预分派的相关内容，必须会。 P398 页，预分派指事先确定项目的实物或团队资源，在如下情况时可采用预分派: ①在竞标过程中承诺分派特定人员进行项目工作; ②项目取决于特定人员的专有技能; ③在完成资源管理计划的前期工作之前，制定项目章程过程或其他过程已经指定了某些团队成员的工作。 | ch19
ch19_16 | ch19 | single | medium |  | 16、2024 年5月第1批 由于每个项目都是独特的，项目经理可以根据需要对项目资源管理过程进行裁剪。裁剪时考虑的因素不包括（ ）。 | 物理位置 | 团队管理 | 沟通技术 | 生命周期方法 | 2 | 本题考查裁剪的相关内容，必须会。 P388 页 。裁剪时应考虑的因素包括: （ 1 ） 多元化: 团队的多元化背景是什么? （ 2 ） 物理位置: 团队成员和实物资源的物理位置在哪里? （ 4 ） 团队成员的获得: 如何获得项目团队成员?项目团队成员是全职还是兼职? （ 5 ） 团队管理: 如何管理项目团队建设?组织是否有管理团队建设的工具或是否需要创建新工具?是否存在有特殊需求的团队成员?是否需要为团队提供有关多元化管理的特别培训? （ 6 ） 生命周期方法: 项目采用哪些生命周期方法? | ch19
ch19_17 | ch19 | single | medium |  | 17、2024年5月第2批 （ ） 用于展示团队成员的职责分配和角色。 | 干系人参与度评估和矩阵 | 责任分配矩阵 | 组织分解结构 | 工作分解结构 | 1 | 本题考查资源管理的相关内容，必须会。 P391，组织分解结构 (OBS) :按照组织现有的部门、单元或团队排列，并在每个部门下列出项目活动或工作包。例如，运营部门只需找到其所在的 0BS 位置，就能看到自己的全部项目职责。 矩阵型: 展示项目资源在各个工作包中的任务分配。矩阵型图表的一个例子是职责分配矩阵 (RAM) , 它显示了分配给每个工作包的项目资源，用于说明工作包或活动与项目团队成员之间的关系。在大型项目中，可以制定多个层次的 RAM, 例如，高层次的 RAM 可定义项目团队、小组或部门负责 WBS 中的哪部分工作，而低层次的 RAM 则可在各小组内为具体活动分配角色、职责和职权。 | ch19
ch19_18 | ch19 | single | medium |  | 18、2024 年5月第 2 批 关于估算活动资源过程的描述不正确的是（ ）。 | 资源管理计划是估算活动资源过程的输入，定义了识别项目所需不同资源的方法，还定义了量化各活动所需的方法 | 资源日历是估算活动资源过程的输出，识别每种具体资源可用时间和时长 | 资源需求清单详细列出了未完成项目活动所需的各种资源，包括人力资源和物资等 | 历史信息提供以往项目中资源使用的数据和经验教训 | 1 | 本题考查估算活动资源的相关内容，必须会。 P394 页。资源上日历: 识别了每种具体资源可用时的工作日、班次、正常营业的上下班时间、周末和公共假期。是估算活动资源的输入。 | ch19
ch19_19 | ch19 | single | medium |  | 19、2025 年5月第1批 关于建设团队过程的描述，不正确的是（ ）。 | 本过程输入的项目文件主要包括团队章程、项目进度计划、资源日历、项目团队派工单 | 团队协作是项目成功的关键因素，而建设高效的项目团队是项目经理的主要职责 | 团队绩效评价是建设团队过程的输入，同时是管理团队过程的输出 | 适用于本过程的人际关系与团队技能包括:冲突管理、影响力、激励、谈判、团队建设 | 2 | 本题考查建设团队的相关内容，必须会。 团队绩效评价是建设团队过程的输出（而非输入)，同时作为管理团队过程的输入，而非输出。 | ch19
ch19_20 | ch19 | single | medium |  | 20、2025 年5月第1批 （ 5 ） 不是估算活动资源的输出。 | 资源日历 | 估算依据 | 资源需求 | 资源分解结构 | 0 | 本题考查估算活动资源的输出，必须会。 P394，资源日历是估算活动资源的输入。 | ch19
ch19_21 | ch19 | single | medium |  | 21、2025 年5月第1批 （ 5 ） 不是控制资源过程的输入。 | 工作绩效信息 | 物质资源分配音 | 问题日志 | 风险登记册 | 0 | 本题考查控制资源的输入，必须会。 P410。工作绩效信息是所有监控过程的输出。 | ch19
ch19_22 | ch19 | single | medium |  | 22、2025 年5月第1批 以下说法中，错误的是（ ）。 | 规划资源管理过程用于定义如何估算、获取、管理和利用实物以及团队项目资源 | 估算活动资源过程用于估算执行项目所需的团队资源，材料、设备和用品的类型和数量 | 获取资源过程用于获取项目所需的团队成员、设施、设备、材料、用品和其他资源 | 建设团队过程用于跟踪团队成员工作表现，提供反馈，解决问题，以优化项目绩效 | 3 | 本题考查资源管理的相关内容，必须会。 P400, 建设团队是提高工作能力，促进团队成员互动, 改善团队整体氛围，以提高项目绩效的过程。本过程的主要作用是，改进团队协作、增强人际关系技能、激励员工、减少摩擦以及提升整体项目绩效。 管理团队是跟踪团队成员工作表现、提供反馈、解决问题并管理团队变更以优化项目绩效的过程。本过程的主要作用是，影响团队行为、管理冲突以及解决问题 | ch19
ch19_23 | ch19 | single | medium |  | 23、2025 年5月第2批 （此题为常规重点考题，建议举一反三） （ ） 如果得不到满足就会影响员工的精神，导致高缺勤率，低生产率，对工作不满及情绪低落，给员工更多的空间让他负责，让他成为智囊团，参与决策，参与组织的管理会议等，是满足员工（ ）。 | 社会交往的需求；受尊重的需求 | 社会交往的需求；自我实现的需求 | 自我实现的需求；社会交往的需求 | 自我实现的需求；受尊重的需求 | 1 | 本题考查马斯诺需求的相关知识，必须掌握。 P384，社会交往的需求:包括对友谊、爱情以及隶属关系的需求。当生理需求和安全需求得到满足后，社交需求就会凸显，进而产生激励作用。这些需求如果得不到满足，就会影响员工的精神，导致高缺勤率、低生产率、对工作不满及情绪低落。常见的激励措施: 定期员工活动、聚会、比赛、俱乐部等。 自我实现的需求:实现自己的潜力，发挥个人能力到最大程度，使自己越来越成为自己所期望的人物。达到自我实现境界的人，必须干与其能力相称的工作，这样才会使他们感到最大的快乐。常见的激励措施是: 给他更多的空间让他负责、让他成为智可团、参与决策、参与组织的管理会议等。 | ch19
ch19_24 | ch19 | single | medium |  | 24、2025 年5月第2批 能够影响获取资源过程的事业环境因素不包含（ ）。 | 项目资源的采购政策 | 有关团队资源的以往经验 | 现有组织资源信息 | 市场条件和地理位置 | 0 | 本题考查获取资源的相关知识，必须掌握。 P397，能够影响获取资源过程的事业环境因素有: 现有组织资源信息，包括可用性、能力水平，以及有关团队资源和资源成本的以往经验; 市场条件; 组织结构; 地理位置等。 能够影响获取资源过程的组织过程资产包括: 有关项目资源的采购、配置和分配的政策和程序; 历史信息和经验教训知识库等。 | ch19
ch19_25 | ch19 | single | medium |  | 25、2025 年5月第2批（此题为常规重点考题，建议举一反三） 关于规划资源管理过程的数据表现技术的描述，正确的是（ ）。 ①矩阵型数据表现技术可用于表示高层次角色 ②资源分解结构用于规划、管理和控制项目工作，每向下一个层级代表对资源的更详细描 ③运营部门只需找到其所在的组织结构分解 (OBS ) 位置，就能看到自己的全部项目职责 ④层次型表能反映与每个人相关的所有活动，以及与每项活动相关的所有人员 ⑤如果需要详细描述团队成员的职责，就可以采用文本型 | ②③⑤ | ①③④ | ②③④ | ①③⑤ | 0 | 本题考查规划资源管理的相关知识，必须掌握。 P391，资源分解结构: 按资源类别和类型，对团队和实物资源的层级列表，用于规划、管理和控制项目工作，每向下一个层级代表对资源的更详细描述，直到信息细到可以与工作分解结构（WBS) 相结合。 组织分解结构 (OBS) :按照组织现有的部门、单元或团队排列，并在每个部门下列出项目活动或工作包。例如，运营部门只需找到其所在的 OBS 位置，就能看到自己的全部项目职责。 矩阵型图表能反映与每个人相关的所有活动，以及与每项活动相关的所有人员，它也可确保任何一项任务都只有一个人负责，从而避免职权不清。如果需要详细描述团队成员的职责，就可以采用文本型。 | ch19
ch19_26 | ch19 | single | medium |  | 26、2025 年5月第2批 在管理团队过程的人际关系与团队技能中，项目经理对项目团队的影响力主要体现在（ ）。 ①说服他人 ②预测团队成员的行为 ③解并综合考虑各种观点 ④收集相关信息，在维护相互信任的关系下，解决问题并达成一致意见 | ②③④ | ①③④ | ①②④ | ①②③ | 1 | 本题考查管理团队的相关知识，必须掌握。 P407，影响力主要体现在如下方面: 说服他人; 清晰表达观点和立场; 积极且有效的倾听;了解并综合考虑各种观点; 收集相关信息，在维护相互信任的关系下，解决问题并达成一致意见等。 | ch19
ch19_27 | ch19 | single | medium |  | 1、以下关于激励理论的说法，错误的是（ ）。 | 荣誉性的奖励，形象、地位提升，颁发奖章，作为导师培训别人等措施可以让员工满足自 | 崇尚 X 理论的领导者认为，在领导工作中必须对员工采取强制、惩罚和解雇等手段，强迫员工努力工作，对员工应当严格监督、控制和管理，在领导行为上应当实行高度控制和集中管理。 | 激励理论认为: 激发力量=目标效价x期望值 | 激励因素与员工的工作本身或工作内容有关的，能促使人们产生工作满意感的一类因素，是高层次的需要，包括成就、承认、工作本身、责任、发展机会等。 | 0 | 本题考查激励理论的相关内容，必须会。 P384, 荣誉性的奖励，形象、地位提升，颁发奖章，作为导师培训别人等这是满足受尊重需求的措施; 给他更多的空间让他负责、让他成为智费团、参与决策、参与组织的管理会议等才是满足自我实现的。 | ch19
ch19_28 | ch19 | single | medium |  | 2、以下说法，错误的是（ ）。 | 团队章程是为团队创建团队价值观、共识和工作指南的文件。 | 对于拥有自组织团队的项目,“项目经理”(可能实际上不称为“项目经理”) 这一角色主要是为团队创造环境，支持并信任团队可以完成工作。成功的自组织团队通常由通用的专业人才而不是主题专家组成，他们能够不断适应变化的环境并采纳建设性反馈。 | 在大型项目中，可以制定多个层次的 RAM。和抢阵型图表能反映与每个人相关的所有活动，以及与每项活动相关的所有人员，它也可确保任何一项任务都只有一个人负责，从而避免职权不清。RAM 的一个例子是 RACI 珑阵 | 项目日历规定了在项目期间特定的项目资源何时可用及可用多久。 | 3 | 本题考查资源日历等名词的定义，必须会。 P312, D 资源日历规定了在项目期间特定的项目资源何时可用及可用多久。请别把资源日历和项目日历摘混。 | ch19
ch19_29 | ch19 | single | medium |  | 3、以下（ ） 不是获取资源过程的输出。 | 物质资源分配单 | 项目团队派工单 | 资源日历 | 项目日历 | 3 | 本题考查获取资源的输出，必须会。 P399-P400,D 项目日历不是。 | ch19
ch19_30 | ch19 | single | medium |  | 4、（ ） 不是管理团队的工具和技术。 | 情商 | 影响 | 领导力 | 虚拟团队 | 3 | 本题考查管理团队的工具，必须会。 P406-P407, D 虚拟团队不是。 | ch19
ch19_31 | ch19 | single | medium |  | 5、以下说法中错误的是（ ）。 | 控制资源是确保按计划为项目分配资源（实物和人力资源)，以及根据资源使用计划监督资源实际使用情况，并采取必要纠正措施的过程。 | 人际关系与团队技能有时被称为“软技能"，属于个人能力 | 备选方案分析: 有助于选择最佳解决方案以纠正资源使用偏差,可将加班和增加团队资源等备选方案与延期交付或阶段性交付比较，以权衡利浆。 | 物质资源分配单是动态的，会因可用性、项目、组织、环境或其他因素而发生变更。 | 0 | 本题考查控制资源的内容，必须会。 P408, 控制资源不包含人力资源，就是实物资源。 | ch19
ch19_32 | ch19 | single | medium |  | 6、跟踪团队成员工作表现，提供反馈，解决问题并管理团队变更，以优化项目绩效是（ ） 的作用。 | 建设团队 | 管理团队 | 控制资源 | 获取资源 | 1 | 本题考查资源管理过程的定义，必须会。 P387, 获取资源: 获取项目所需的团队成员、设施、设备、材料、用品和其他资源。 建设团队: 提高工作能力，促进团队成员互动，改善团队整体氛围，提高绩效。 管理团队: 跟踪团队成员工作表现，提供反馈，解决问题并管理团队变更，以优化项目绩效。 控制资源: 确保按计划为项目分配实物资源，以及根据资源使用计划监督资源实际使用情况，并采取必要纠正措施。 | ch19
ch19_33 | ch19 | single | medium |  | 7、（ ） 是按照组织现有的部门、单元或团队排列，并在每个部门下列出项目活动或工作包。 | 工作分解结构（WBS） | 组织分解结构（OBS） | 资源分解结构（RBS） | 风险分解结构（RBS） | 1 | 本题考查 0BS 等相关名词的定义，必须会。 P390-P391, 层级型: 可采用传统的组织结构图，自上而下地显示各种职位及其相互关系。工作分解结构 (WBS) :用来显示如何把项目可交付成果分解为工作包，有助于明确高层级的职责。 组织分解结构(OBS) :按照组织现有的部门、单元或团队排列，并在每个部门下列出项目活动或工作包。例如，运营部门只需找到其所在的 OBS 位置，就能看到自己的全部项目职责。资源分解结构: 按资源类别和类型，对团队和实物资源的层级列表，用于规划、管理和控制项目工作,每向下一个层级代表对资源的更详细描述, 直到信息细到可以与工作分解结构 (WBS)相结合 | ch19
ch19_34 | ch19 | single | medium |  | 8、（ ） 是指使用项目资源、做出决策、签字批准、验收可交付成果并影响他人开展项目工作的权力。 | 角色 | 职权 | 职责 | 能力 | 1 | 本题考查职权等名词的定义，必须会。 P392, ①角色是指在项目中某人承担的职务或分配给某人的职务。 ②职权是指使用项目资源、做出决策、签字批准、验收可交付成果并影响他人开展项目工作的权力。 ③职责是指为完成项目活动，项目团队成员必须履行的职责和工作。 ④能力是指为完成项目活动，项目团队成员须具备的技能和才干。 | ch19
ch19_35 | ch19 | single | medium |  | 9、以下（ ） 不属于资源管理计划的内容。 | 识别资源 | 角色与职责 | 项目组织图 | 团队章程 | 3 | 本题考查资源管理计划的内容，必须会。 P392, 团队章程是为团队创建团队价值观、共识和工作指南的文件。团队章程包括: 团队价值观、沟通指南、决策标准和和过程、冲突处理过程、会议指南和团队共识。 | ch19
ch19_36 | ch19 | single | medium |  | 10、以下（ ） 不是估算活动资源的输出。 | 资源日历 | 资源需求 | 估算依据 | 资源分解结构 | 0 | 本题考查估算活动资源的输出，必须会。 P395-P396, 资源日历是估算活动资源的输入。 | ch19
ch19_37 | ch19 | single | medium |  | 11、（ ） 指事先确定项目的实物或团队资源。 | 预分派 | 虚拟团队 | 谈判 | 多标准决策分析 | 0 | 本题考查预分派等名词的定义，必须会。 P398, 预分派指事先确定项目的实物或团队资源，在如下情况时可采用预分派: ①在竞标过程中承诺分派特定人员进行项目工作; ②项目取决于特定人员的专有技能; ③在完成资源管理计划的前期工作之前，制定项目章程过程或其他过程已经指定了某些团队成员的工作。 | ch19
ch19_38 | ch19 | single | medium |  | 12、（ ） 记录了团队成员及其在项目中的角色和职责，可包括项目团队名录，还需要把人员姓名插入项目管理计划的其他部分，如项目组织图和进度计划。 | 物质资源分配单 | 项目团队派工单 | 资源日历 | 项目日历 | 1 | 本题考查项目团队派工单等相关名词的定义，必须会。 P399, 项目团队派工单记录了团队成员及其在项目中的角色和职责，可包括项目团队名录，还需要把人员姓名插入项目管理计划的其他部分，如项目组织图和进度计划。 | ch19
ch19_39 | ch19 | single | medium |  | 13、（ ） 能让项目经理和项目团队洞察成员的优势和劣势。这些工具可帮助项目经理评估团队成员的偏好和愿望、团队成员如何处理和整理信息、如何制定决策，以及团队成员如何与他人打交道。 | 个人和团队评估 | 认可与奖励 | 集中办公 | 影响力 | 0 | 本题考查个人和团队评估等名词的定义，必须会。 P403, 个人和团队评估工具能让项目经理和项目团队洞察成员的优势和劣势。这些工具可帮助项目经理评估团队成员的偏好和愿望、团队成员如何处理和整理信息、如何制定决策，以及团队成员如何与他人打交道。有各种可用的工具，如态度调查、专项评估、结构化访谈、能测试及焦点小组。这些工具有利于增进团队成员间的理解、信任、承诺和沟通，在整个项目期间不断提高团队成效。 | ch19
ch19_40 | ch19 | single | medium |  | 14、以下（ ） 不属于控制资源关注的内容。 | 监督资源支出 | 及时识别和处理资源缺乏/剩余情况 | 确保根据计划和项目需求使用并释放资源 | 获取项目所需的团队成员、设施、设备、材料、用品和其他资源 | 3 | 本题考查控制资源的内容，必须会。 P409,D 是获取资源过程的内容。 控制资源过程关注: ①监督资源支出; ②及时识别和处理资源缺乏/剩余情况; ③确保根据计划和项目需求使用并释放资源; ④出现资源相关问题时通知相应干系人; ⑤影响可以导致资源使用变更的因素; ⑥在变更实际发生时对其进行管理等。 | ch19
ch19_41 | ch19 | single | medium |  | 15、（ ） 测量、比较和分析计划的资源使用和实际资源使用的不同。分析成本和进度工作绩效信息有助于指出可能影响资源使用的问题。 | 备选方案分析 | 成本效益分析 | 绩效审查 | 趋势分析 | 2 | 本题考查绩效审查等相关名词的定义，必须会。 P410, 适用于控制资源过程的数据分析技术主要包括: （ 1 ） 备选方案分析: 有助于选择最佳解决方案以纠正资源使用偏差，可将加班和增加团队资源等备选方案与延期交付或阶段性交付比较，以权衡利弊。 （ 2 ） 成本效益分析: 有助于项目成本出现差异时确定最佳的纠正措施。 （ 3 ） 绩效审查: 测量、比较和分析计划的资源使用和实际资源使用的不同。分析成本和进度工作绩效信息有助于指出可能影响资源使用的问题。 （ 4 ） 趋势分析: 项目团队可能会使用趋势分析，基于当前绩效信息来确定未来项目阶段所需的资源。 | ch19
ch19_42 | ch19 | single | medium |  | 16、根据赫茨伯格双因素理论，属于保健因素的 （ 41 ） 。 | 工资薪水 | 升职机会 | 领导表扬 | 先进激励 | 0 | 考查双因素理论的相关知识。需要掌握。 P384，保健因素: 与工作环境或条件有关的，能防止人们产生不满意感的一类因素，包括工作环境、工资薪水、组织政策、个人生活、管理监督、人际关系等。当保健因素不健全时，人们就会对工作产生不满意感。但即使保健因素很好时，也仅仅可以消除工作中的不满意，却无法增加人们对工作的满意感，所以这些因素是无法起到激励作用的。 | ch19
ch19_43 | ch19 | single | medium |  | 17、可采用多种形式描述项目的角色和职责。下图所示的描述角色和职责的方式是 （ 51 ） 。<br><img src="images/ch19_q43.png" style="max-width: 100%; margin-top: 10px;"> | 层次结构图 | RAM 图 | 文本格式 | RACI 图 | 2 | 本题考查的是编制人力资源计划的相关知识。需要掌握。 这一看就是一个文本格式，或者通过排除法也可以得到答案。 | ch19
ch19_44 | ch19 | single | medium |  | 18、在实施某项目时，由于地域限制，必须建立一个虚拟团队，此时制定 （ 54 ） 就显得更加重要。 | 一个可行的沟通计划 | 一个可行的风险计划 | 一个可行的采购计划 | 一个可行的质量计划 | 0 | 本题考查的是虚拟团队的基础知识。需要掌握。 P399，这个题目，ABCD 都是可以选的，但是我们要揣摩出题老师的意图，人家都强调了是虚拟团队，不在一起办公，那么沟通计划就尤为重要了。 | ch19
ch19_45 | ch19 | single | medium |  | 19、关于责任分配矩阵(RAM)的描述，不正确的是 （ 53 ） 。 | 大型项目中 RAM 可分为多个层 | 针对具体的一项活动可分配多个成员，每个成员承担不同的职责 | RAM 中用不同的字母表示不同的职责 | RAM 中每项活动中可以有一个以上成员对任务负责 | 3 | 本题考查的是 RAM 的相关知识。需要掌握。 P391, RAM 中每项活动中可以有一个成员对任务负责 | ch19
ch19_46 | ch19 | single | medium |  | 20、 （ 51 ） 列出了每种资源在可用工作日班次的安排。 | 组织结构图 | 资源日历 | 资源分解结构 | RACI 图 | 1 | 本题考查的是资源日历的基础知识。需要掌握。 P394，资源日历: 表明每种具体资源的可用工作日和工作班次的日历。 | ch19
ch19_47 | ch19 | single | medium |  | 21、 （ 52 ） 方式可以帮助项目团队成员增进沟通，快速形成凝聚力。 | 集中办公 | 虚拟团队 | 在线培训 | 共享员工 | 0 | 本题考查的是集中办公的基础知识。需要掌握。 P402, 集中办公是指把许多或全部最活路的项目团队成员安排在同一个地点工作, 以增强团队工作能力。集中办公既可以是临时的 (如仅在项目特别重要的时期), 也可以贯穿整个项目。实施集中办公策略时，可借助团队会议室、张贴进度计划的场所，以及其他能增进沟通和集体感的设施。 | ch19
ch19_48 | ch19 | single | medium |  | 22、 （ 51 ） 最直观的反应了团队成员个人与其承担的工作之间的联系。 | 工作分解结构 | 组织分解结构 | 资源分解结构 | 责任分配符阵 | 3 | 本题考查是责任分配和矩阵的基础知识。需要掌握。 P391, RAM 显示了分配给每个工作包的项目资源,用于说明工作包或活动与项目团队成员之间的关系。在大型项目中，可以制定多个层次的 RAM。矩阵型图表能反映与每个人相关的所有活动，以及与每项活动相关的所有人员，它也可确保任何一项任务都只有一个人负责，从而避免职权不清。 | ch19
ch19_49 | ch19 | single | medium |  | 23、 （ 51 ） 可以反映软件项目中各个不同组件涉及的所有成员和软硬件设备。 | 工作分解结构（WBS） | 资源分解结构（RBS） | 组织分解结构（OBS） | 责任分解矩阵（RAM） | 1 | 本题考查 RSB 等名词的相关内容。需要掌握。 P391, RBS 除了包含人力资源之外还包括各种资源类型，例如材料和设备。 | ch19
ch19_50 | ch19 | single | medium |  | 24、关于X 理论和Y 理论的描述不正确的是 （ 51 ） 。 | X 理论认为对员工采取强制惩罚和解雇等手段，强迫员工努力工作 | Y 理论认为应将员工目标和组织目标结合，发挥员工的智慧和能力 | 用X 理论可以加强管理，用了理论可以激发员工主动性 | 项目初始阶段建议运用Y 理论，执行阶段建议运用 X 理论 | 3 | 本题考查激励理论的相关内容。需要掌握。 P385, 我们在应用的时候应该因人、因项目团队发展的阶段而异。例如，在项目团队的开始阶段，大家互相还不是很熟悉，对项目不是很了解或者还有某种抵触等，这时候需要项目经理运用X 理论去指导和管理; 当项目团队进入执行阶段，成员对项目的目标已经了解，都愿意努力完成项目，这时候可以运用Y 理论授权团队完成所负责的工作，并提供支持和相应的环境。 | ch19
ch19_51 | ch19 | single | medium |  | 25、（ ）不属于规划资源管理的工具与技术。 | OBS | RAM | RBS | SWOT | 3 | 必须掌握的，最基本的工具和技术的判断。 P390-P392，规划资源管理的工具和技术: 1、专家判断 2、数据表现 （层级型、文本型、生阵型) 3、组织理论 4、会议。 | ch19
ch19_52 | ch19 | single | medium |  | 26、以下（ ） 不是建设团队的输入? | 团队章程 | 团队派工单 | 资源日历 | 变更请求 | 3 | 考查的是资源管理的输入、输出、工具和技术等。必须会。 P401-P402, 变更请求，一般是输出。 | ch19
ch19_53 | ch19 | single | medium |  | 27、以下（ ） 不是控制资源的工具。 | 备选方案分析 | 成本效益分析 | 谈判 | 情商 | 3 | 考查的是资源管理的输入、输出、工具和技术等。必须会。 P410，在资源管理里，情商可以用于管理团队。控制资源主要是实物资源，不需要情商。 | ch19
ch19_54 | ch19 | single | medium |  | 28、以下（ ） 不是获取资源的输出。 | 物质资源分配单 | 项目团队派工单 | 资源管理计划 | 更新的进度计划 | 2 | 考查的是资源管理的输入、输出、工具和技术等。必须会。 P399-P400, 5 一看就是输入，但是请注意D。D 确实是输出。 | ch19
ch19_55 | ch19 | single | medium |  | 29、以下（ ） 不属于获取资源的输入。 | 项目进度计划 | 资源需求 | 干系人登记册 | 风险管理计划 | 3 | 考查的是资源管理的输入、输出、工具和技术等。必须会。 P397-P398，获取资源的输入有: 1、项目管理计划:资源管理计划、采购管理计划、成本基准2、项目文件:项目进度计划、资源需求、干系人登记册 3、事业环境因素 4、组织过程资产 | ch19
ch19_60 | ch19 | single | medium |  | 30、以下（ ） 不属于控制资源的输入。 | 资源管理计划 | 项目进度计划 | 资源分解结构 | 成本预算 | 3 | 考查的是资源管理的输入、输出、工具和技术等。必须会。 P409，控制资源的输入有: 1、项目管理计划:资源管理计划 2、项目文件:项目进度计划、问题日志、资源需求、资源分解结构、经验教训登记册、物质资源分配单、风险登记册 3、工作绩效数据 4、协议 5、组织过程资产 | ch19
ch19_66 | ch19 | single | medium |  | 31、在规划资源管理过程中，（ ） 有助于识别对项目所需资源有特别兴趣或影响的那些干系人， 以及会影响资源使用偏好的干系人。 | 干系人登记册 | 干系人参与计划 | 项目团队派工单 | 沟通管理计划 | 0 | 考查的是各名词的定义。必须会。 P390，干系人登记册: 有助于识别对项目所需资源有特别兴趣或影响的那些干系人，以及会影响资源使用偏好的干系人。 | ch19
ch19_67 | ch19 | single | medium |  | 32、以下关于责任分配算阵的说法中，错误的是（ ）。 | 大项目中，可能有多个 RAM | RACI 是 RAM 的一个例子 | RACI 中，R 是咨询的意思 | RACI 可以非常直观的展示团队成员的职责。 | 2 | 考查的是责任分配答阵的相关内容。必须会。 P391，R 执行; A 负责; C 咨询; I 知情。 | ch19
ch19_68 | ch19 | single | medium |  | 33、在用多标准决策分析进行获取资源时，（ ） 不是针对团队资源独特的因素。 | 经验 | 知识 | 态度 | 可用性 | 3 | 考查的是多标准决策分析的相关内容。必须会。 P398, 有些选择标准对团队资源来说是独特的，包括: （ 1 ） 经验: 确认团队成员具备项目成功所需的相关经验。 （ 2 ） 知识: 团队成员是否掌握关于客户、执行过类似项目和项目环境细节的相关知识。 （ 3 ） 技能: 确认团队成员拥有使用项目工具的相关技能。 （ 4 ） 态度: 团队成员能和否与他人协同工作，以形成有凝聚力的团队。 （ 5 ） 国际因素: 团队成员的位置、时区和沟通能力。 | ch19
ch19_69 | ch19 | single | medium |  | 34、在团队建设过程中,（ ） 定义了如何以及何时为项目团队提供培训，以培养不同阶段所需的能力，并根据项目执行期间的任何差异(如有) 识别需要的团队建设策略。 | 项目进度计划 | 资源日历 | 项目日历 | 进度管理计划 | 0 | 考查的是各名词的定义。必须会。 P401, 项目进度计划: 定义了如何以及何时为项目国队提供培训，以培养不同阶段所需的能力，并根据项目执行期间的任何差异(如有) 识别需要的团队建设策略。 | ch19
ch19_70 | ch19 | single | medium |  | 35、在控制资源过程中，（ ） 有助于项目成本出现差异时确定最佳的纠正措施。 | 备选方案分析 | 成本效益分析 | 根本原因分析 | 趋势分析 | 1 | 考查的是各名词的定义。必须会。 P410, 适用于控制资源过程的数据分析技术主要包括: （ 1 ） 备选方案分析: 有助于选择最佳解决方案以纠正资源使用偏差，可将加班和增加团队资源等备选方案与延期交付或阶段性交付 比较，以权衡利弊。 （ 2 ） 成本效益分析: 有助于项目成本出现差异时确定最佳的纠正措施。 （ 3 ） 绩效审查: 测量、比较和分析计划的资源使用和实际资源使用的不同。分析成本和进度工作绩效信息有助于指出可能影响资源使用的问题。 （ 4 ） 趋势分析: 在项目进展过程中，项目团队可能会使用趋势分析，基于当前绩效信息来确定未来项目阶段所需的资源。趋势分析检查项目绩效随时间的变化情况，可用于确定绩效是在改善还是在恶化。 | ch19
ch19_71 | ch19 | single | medium |  | 36、项目经理应采取有条不率的步骤来解决问题，正确的步骤是（ ）。 ①识别问题: 明确问题 ②定义问题: 将问题分解为可管理的小问题。 ③调查; 收集数据。 ④分析: 找出问题的根本原因。 ⑤解决: 从众多解决方案中选择最合适的一个。 ⑥检查解决方案:确认是否已解决问题。 | ①②③④⑤⑥ | ①②③④⑤⑥ | ①②③④⑤⑥ | ①②③④⑤⑥ | 0 | 考查的是解决问题的步又。必须会。 P410, 答案就是A，请按照A认真读就好。 | ch19
ch19_72 | ch19 | single | medium |  | 37、资源管理中，裁剪的考虑因素不包含（ ）。 | 多元化 | 物理位置 | 行业特定资源 | 控制资源 | 3 | 考查的是资源管理的裁剪考虑因素。必须会。 P388，裁剪时应考虑的因素包括: 多元化、物理位置、行业特定资源、团队成员的获得、团队管理、生命周期方法。 | ch19
ch19_73 | ch19 | single | medium |  | 38、2017 年11月第48题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 一般来说，团队发展会经历 5 个阶段。“团队成员之间相互依靠，平稳高效地解决问题，团队成员的集体荣誉感非常强”是 （ 48 ） 的主要特征。 | 形成阶段 | 震荡阶段 | 规范阶段 | 发挥阶段 | 3 | 考查的是团队阶段的相关知识，需要掌握 优秀团队的建设不是一焉而就的，一般要依次经历以下 5 个阶段。 （ 1 ） 形成阶段, 一个个的个体转变为团队成员，逐渐相互认识并了解项目情况及他们在项目中的角色与职责，开始形成共同目标。 （ 2 ） 震荡阶段, 团队成员开始执行分配的项目任务，一般会遇到超出预想的困难，希望被现实打破。个体之间开始争执，互相指责，并且开始怀疑项目经理的能力。 （ 3 ） 规范阶段, 经过一定时间的磨合，团队成员开始协同工作，并调整各自的工作习惯和行为来支持团队，团队成员开始相互信任，项目经理能够得到团队的认可。 （ 4 ） 发挥阶段，随着相互之间的配合默和对项目经理的信任加强，团队就像一个组织有序的单位那样工作。团队成员之间相互依靠，平稳高效地解决问题。这时团队成员的集体荣誉感会非常强。 （ 5 ） 解散阶段, 所有工作完成后，项目结束，团队解散。 | ch19
ch19_74 | ch19 | single | medium |  | 39、2017 年11月第49 题 （ 49 ） 是通过考察人们的努力行为与其所获得的最终奖酬之间的因果关系来说明激励过程，并以选择合适的行为达到最终的奖酬目标的理论。 | 马斯洛需求层次理论 | 赫茨伯格双因素理论 | X 理论和YY 理论 | 期望理论 | 3 | 考查的是激励理论的相关知识，需要掌握 期望理论认为，一个目标对人的激励程度受两个因素影响。 （ 1 ） 目标效价，指实现该目标对个人有多大价值的主观判断。如果实现该目标对个人来说很有价值，个人的积极性就高; 反之，积极性则低。 （ 2 ） 期望值，指个人对实现该目标可能性大小的主观估计。只有个人认为实现该目标的可能性很大，才会去努力争取实现，从而在较高程度上发挥目标的激励作用; 如果个人认为实现该目标的可能性很小，甚至完全没有可能，目标激励作用则小，以至完全没有。 期望理论认为, 激励水平等于目标效价和期望值的乘积, 即: 激发力量=目标效价 X 期望值。 | ch19
ch19_75 | ch19 | single | medium |  | 40、2017 年11月第 50题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 项目经理的授权力有多种来源，其中 （ 50 ） 是由于他人对你的认可和敬佩从而愿意模仿和服从你，以及希望自己成为你那样的人而产生的，这是一种人格魅力。 | 职位权力 | 奖励权力 | 专家权力 | 参照权力 | 3 | 考查的是项目经理权力的相关知识，需要掌握 参照权力: 由于成为别人学习和参照榜样所拥有的力量。参照权力是由于他人对榜样者的认可和茹佩从而愿意模仿和服从榜样者以及希望自己成为榜样者那样的人而产生的力量，这是一种个人魅力。 | ch19
ch19_76 | ch19 | single | medium |  | 41、2018 年5月第 48 题 项目资源管理中对团队进行有效的指导和管理，以保证团队可以完成项目任务。关于项目资源管理的描述，正确的是 （ 48 ） 。 | 选项，会增加项目风险，B 选项，资源管理包括6个过程，C 选项，对于有利的冲突，不需要减少。D 选项，项目经理不仅需要有管理能力也需要有领导的能力。 | 项目资源管理包括规划人力资源管理、组建项目团队、建设项目团队三个过程 | 项目经理对于所有冲突要设法解决或减少，鼓励团队成员良性竞争 | 项目团队中项目经理的管理能力和领导能力二者缺一不可 | 3 | 考查的是人力资源管理的相关知识，必须掌握 | ch19
ch19_77 | ch19 | single | medium |  | 42、2018 年5月第 50题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 某项目团队每周组织羽毛球活动，根据马斯洛需求层次理论，该活动满足了项目成员 （ 50 ） 的需求。 | 生理 | 受尊重 | 社会交往 | 自我实现 | 2 | 考查的是人力资源管理的相关知识，必须掌握语文题，羽毛球活动属于社会交往。 | ch19
ch19_78 | ch19 | single | medium |  | 43、2018 年11月第 50题 有关键设团队的描述，不正确的是: （ 50 ） 。 | 通过各种活动提高团队成员之间的信任和认同感，增进协作 | 借助管理层和相关干系人的帮助，使项目组获得有效资源支持 | 通过有效手段提高团队成员的知识和技能，实现有效交付 | 通过塑造良好的团队文化，提高个人和团队的生产率 | 1 | 考查的是资源管理的相关知识，必须掌握。 建设项目团队的目标包括: 1. 提高团队成员的知识和技能，以提高他们完成项目可交付成果的能力，并降低成本、缩短工期和提高质量; 2. 提高团队成员之间的信任和认同感，以提高士气、减少冲突和增进团队协作 3. 创建富有生气、凝聚力和协作性的团队文化，以便: 提高个人和团队生产率，振奋团队精神，促进团队合作; 促进团队成员之间的交叉培训和辅导，以分享知识和经验。 | ch19
ch19_79 | ch19 | single | medium |  | 44、2019 年5月第 49 题 关于团队建设和管理的描述，不正确的是 （ 49 ） 。 | 在团队发展的 （ 5 ） 个阶段中，震荡阶段之后是规范阶段 | 团队发展不一定按 （ 5 ） 个阶段顺序进行，可能会跳过某个阶段 | 项目经理注重运用奖励权利和惩罚权利，尽量避免使用专家权利 | 成功的冲突管理可以提高生产力，改进工作关系 | 2 | 考查的是团队建设的相关知识，必须掌握。 项目经理的权力有 5 种来源: （ 1 ） 职位权力 (Legitimate Power) : （ 2 ） 惩罚权力 (Coercive Power) ; （ 3 ） 奖励权力 (Reward Power) ; （ 4 ） 专家权力 (Expert Power) ; （ 5 ） 参照权力 (Referent Power) ; 在项目环境中，有人直接向项目经理汇报，有人间接向项目经理汇报，还有人有既向项目经理汇报又向职能经理汇报。对于双重汇报关系和非直接汇报关系人员的管理，项目经理更注重运用奖励权力、专家权力和参照权力，尽量避免使用惩罚权力。 | ch19
ch19_80 | ch19 | single | medium |  | 45、2019 年5月第 50题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 在马斯洛需求层次理论中，位于金字塔结构第 3 层的是 （ 50 ） 需求。 | 安全 | 社会交往 | 受尊重 | 自我实现 | 1 | 考查的是马斯洛的相关知识，必须掌握。 马斯洛需求层次理论从低到高按层次分为五种，分别是: 生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求。 | ch19
ch19_81 | ch19 | single | medium |  | 46、2019 年11月第 48 题 领导者的工作主要涉及 （ 48 ） 。 | 确定方向，统一思想，实现目标 | 召集人员，分配任务，激励和鼓舞 | 召集人员，分配任务，实现目标 | 确定方向，统一思想，激励和鼓舞 | 3 | 考查的是领导者的相关知识。需要掌握。 这个题可以说是常识吧。既然是领导，就应该是比较高层的一些工作。 | ch19
ch19_82 | ch19 | single | medium |  | 47、2019 年11月第 49 题（此题为常规重点考题，建议举一反三） （ 49 ） 能让项目经理和项目团队洞察成员的优势和劣势。 | 人际关系技能 | 项目绩效评估 | 个人和团队评估 | 冲突管理 | 2 | 考查的是人事测评的相关知识。需要掌握。 这也可以说是基本的定义题，送分的。 | ch19
ch19_83 | ch19 | single | medium |  | 48、2020 年11月第 48题 关于管理者和领导者的描述，不正确的是 （ 48 ） 。 | 领导者的主要工作是确定方向、统一思想、激励和鼓舞 | 管理者负责某件事情的管理或实现某个目标 | 领导者设定目标，管理者率众实现目标 | 项目经理的身份是管理者而非领导者 | 3 | 考查的是项目经理角色的相关知识。需要掌握。 项目经理既是领导者，又是管理者。 | ch19
ch19_84 | ch19 | single | medium |  | 49、2020 年11月第 49 题 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 为了和暂时或部分解决冲突，寻找能让各方在一定程度上都满意的方案。这种冲突解决方法称为 （ 49 ） 。 | 妥协/调解 | 缓和/包容 | 撤回/回避 | 合作/解决问题 | 0 | 考查的是冲突管理的相关知识。需要掌握。 必考的考点，必须会的! 5 种方法都必须会区分。案例多次默写。 | ch19
ch19_85 | ch19 | single | medium |  | 50、2020 年11月第50题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 在团队发展的 5 个阶段中, （ 50 ） 的特征是: 团队成员开始协同工作，并调整各自的工作习惯和行为来支持团队，团队成员开始相互信任，项目经理能够得到团队的认可。 | 形成阶段 | 震荡阶段 | 发挥阶段 | 规范阶段 | 3 | 考查的是团队 5 个阶段的相关知识。需要掌握。 送分的。5 个阶段分别是什么特点，也是必须会的。 | ch19
ch19_86 | ch19 | single | medium |  | 51、2021 年5月第 48 题 关于人力资源管理的描述，不正确的是 （ 48 ） 。 | 项目经理具有领导者和管理者的双重身份 | 冲突不一定是有害的, “一团和和气“不一定是高效的集体 | 马斯洛需求层次理论中，受尊重是第三层的需求 | 在团队建设的五个阶段中，可以跳过某些阶段 | 2 | 考查的是人力资源的相关知识。需要学握。 受尊重需求是第四层需求。 | ch19
ch19_87 | ch19 | single | medium |  | 52、2021 年11月第48题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 近期，国家多个部委发布相关文件，其中“督促平台及第三方合作单位为建立劳动关系的外卖送餐员参加社会保险, 支持其他外卖送餐员参加社会保险” 本条信息按照马斯洛的需求层次理论，属于 （ 48 ） 的需求。 | 生理 | 安全 | 社会交往 | 受尊重 | 1 | 考查的是马斯洛理论的相关知识。需要掌握。 安全需求: 包括对人身安全、生活稳定、不致失业以及免遭痛苦、威胁或疾病等的需求。和生理需求一样，在安全需求没有得到满足之前，人们一般不追求更高层的需求。常见的激励措施: 养老保险、医疗保障、长期劳动合同、意外保险、失业保险等。 | ch19
ch19_88 | ch19 | single | medium |  | 53、2021 年11月第 49 题 团队成员的离职率降低，是 （ 49 ） 过程的输出。 | 规划人力资源管理 | 获取资源 | 建设项目团队 | 管理项目团队 | 2 | 考查的是建设团队的相关知识。需要掌握。 团队成员的离职率降低属于团队绩效评价的内容，属于 5 的输出。 | ch19
ch19_89 | ch19 | single | medium |  | 54、2022 年11月第 38 题 （ 38 ） 是有效领导力的关键要素。 | 尊重和信任 | 畏惧和顺从 | 独立和创新 | 果断和勇敢 | 0 | 考查领导力的相关知识。需要掌握。 尊重和信任，而非畏惧和顺从，是有效领导力的关键要素。 | ch19
ch19_90 | ch19 | single | medium |  | 55、2022 年11月第 39 题 关于组建项目团队的描述，不正确的是 （ 39 ） 。 | 项目经理对团队成员的选择具有直接控制权 | 人力资源不足可能导致项目取消 | 项目经理应在项目管理计划中说明缺少所需人力资源的后果 | 在人员分派谈判中，需要项目经理具备较强的影响他人的能力 | 0 | 考查团队组建的相关知识。需要掌握。 因为集体劳资协议、分包商人员使用、 矩阵型项目环境、内外部报告关系或其他各种原因 项目管理团队不一定对团队成员选择有直接控制权。 | ch19
ch19_91 | ch19 | single | medium |  | 56、2022 年11月第 40 题 建设项目团队的目标不包括 （ 40 ） 。 | 提高团队成员的知识和技能 | 减少团队成员间的文化差异 | 创建富有凝聚力的团队文化 | 提高团队成员之间的认同感 | 1 | 考查建设团队的相关知识。需要掌握。 建设项目团队的目标包括 （但不限于): （ 1 ） 提高团队成员的知识和技能，以提高他们完成项目可交付成果的能力，并降低成本、缩短工期和提高质量。 （ 2 ） 提高团队成员之间的信任和认同感，以提高士气、减少冲突和增进团队协作。 （ 3 ） 创建富有生气、凝聚力和协作性的团队文化，以便 ①提高个人和团队生产率，振奋团队精神，促进团队合作; ②促进团队成员之间的交叉培训和辅导，以分享知识和经验。 | ch19

## ch20
id | chapterId | type | difficulty | label | content | option_A | option_B | option_C | option_D | correctAnswer | explanation | tags | image | explanationImage
ch20_1 | ch20 | single | medium |  | 1、2023 年5月第43题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 有效沟通活动具备的基本属性不包含 （ 43 ） 。 | 沟通目的明确 | 监督并衡量沟通的效果 | 尽量了解沟通接收方，满足其需求和偏好 | 频繁沟通，与沟通方进行全方位接触 | 3 | 本题考查有效沟通活动的属性，必须会。 P416 页。项目沟通过程通过沟通计划，为不同沟通人员和沟通内容选择合适的沟通方法，来预防理解和沟通错误。一般来说，有效的沟通活动和成果创建具有如下 3 个基本属性: 1、沟通目的明确; 2、尽量了解沟通接收方，满足其需求及偏好; 3、监督并衡量沟通的效果。 | ch20
ch20_2 | ch20 | single | medium |  | 2、2023 年5月第44题 关于规划沟通的描述，正确的是 （ 44 ） 。 | 应根据需要在整个项目期间定期开展，持续保持其成果适用性 | 确保所有沟通参与者之间的信息流动的最优化 | 应尽量采用小组沟通方法来实现沟通管理计划所规定的沟通需求 | 沟通管理计划基于项目范围管理计划制订和更新，与其同等重要 | 0 | 本题考查规划沟通的相关知识，必须会。 P418 页 。规划沟通管理是基于每个干系人或干系人群体的信息需求、可用的组织资产，以及具体项目的需求，为项目沟通活动制定恰当的方法 and 计划的过程。本过程的主要作用: ①及时向干系人提供相关信息; ②引导干系人有效参与项目; ③编制书面沟通计划。 本过程应根据需要在整个项目期间定期开展。项目经理需在项目生命周期的早期，针对项目干系人多样性的信息需求，制订有效的沟通管理计划。应该在整个项目期间，定期审查本过程的成果并做必要修改，以确保其持续适用。 例如：在干系人发生变化或每个新项目阶段开始时。 | ch20
ch20_3 | ch20 | single | medium |  | 3、2023 年5月第45题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 关于项目报告的描述，不正确的是 （ 45 ） 。 | 项目报告发布是收集和发布项目信息的行为 | 项目报告应尽量详尽，让所有干系人全面了解项目情况 | 项目信息应发布给众多干系人 | 可以定期或临时准备项目信息并编制项目报告 | 1 | 本题考查项目报告的相关内容，必须会。 P426 页。项目报告发布是收集和发布项目信息的行为。项目信息应发布给众多干系人群体。 应针对每种干系人来调整项目信息发布的适当层次、形式和细节。从简单的沟通到详尽的定制报告和演示，报告的形式各不相同。可以定期准备信息或基于例外情况准备。虽然工作绩效报告是监控项目工作过程的输出，但是本过程会编制临时报告、项目演示、博客，以及其他类型的信息。 | ch20
ch20_4 | ch20 | single | medium |  | 4、我根据23 年11月第1批考点原创的模拟题 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 视频会议属于（ ）。 | 互动沟通 | 拉式沟通 | 推式沟通 | 非正式沟通 | 0 | 本题考查沟通方式，必须会。 P421，沟通方法: （ 1 ） 互动沟通。在两方或多方之间进行的实时多向信息交换。它使用诸如会议、电话、即时信息、社交媒体和视频会议等沟通方式。 （ 2 ） 推式沟通。向需要接收信息的特定接收方发送或发布信息。这种方法可以确保信息的发送，但不能确保信息送达目标受众或被目标受众理解。在推式沟通中，可以用于沟通的有:信件、备忘录、报告、电子邮件、传真、语音邮件、博客和新闻稿。 （ 3 ） 拉式沟通。适用于大量复杂信息或大量信息受众的情况。它要求接收方在遵守有关安全规定的前提之下自行访问相关内容。这种方法包括门户网站、组织内网、电子在线课程、经验教训数据库或知识库。 | ch20
ch20_5 | ch20 | single | medium |  | 5、我根据23 年11月第1批考点原创的模拟题 （ ） 负责确保完整地接收信息，正确地理解信息，并需要告知已收到或作出适当的回应。 | 接收方 | 发送方 | 噪声 | 媒介 | 0 | 本题考查沟通模型，必须会。 P420-P421, 作为沟通过程的一部分, 发送方负责信息的传递, 确保信息的清晰性和完整性，并确认信息已被正确理解; 接收方负责确保完整地接收信息，正确地理解信息，并需要告知已收到或作出适当的回应。 | ch20
ch20_6 | ch20 | single | medium |  | 6、我根据23 年11月第2 批考点原创的模拟题 以下（ ） 不是规划沟通管理的输入? | 项目章程 | 资源管理计划 | 需求文件 | 干系人参与度评估矩阵 | 3 | 本题考查规划沟通管理的输入，必须会。 P419, 干系人参与度评估和矩阵是规划沟通管理的工具和技术。 | ch20
ch20_7 | ch20 | single | medium |  | 7、我根据23 年11月第2 批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 马军老师在给大家讲课过程中,告诉大家 10 大管理的论文非常重要, 要大家不要去想押题，必须全面学习，大家也及时收到了消息，很多学员认可了马军老师的观点，但是他不去执行，目前是处于（ ）。 | 已转化为积极的行动 | 已收到 | 已理解 | 已认可 | 3 | 本题考查沟通模型的状态，必须会。 P415，沟通模型包含5 种状态: 已发送、已收到、已理解、已认可、已转化为积极的行动。 （ 4 ） 已认可: 理解了传达的信息并不代表对方已同意这个观点。或许对方明白了发送者的意思，但完全不同意。因此，达成一致仍然是做出项目决策和有效沟通的关键一环。 | ch20
ch20_8 | ch20 | single | medium |  | 8、我根据23 年11月第 3批考点原创的模拟题 （ ） 是确保满足项目及其干系人的信息需求的过程。本过程的主要作用是，按沟通管理计划干系人参与计划的要求优化信息传递流程。 | 规划沟通 | 管理沟通 | 监督沟通 | 规划干系人管理 | 2 | 本题考查沟通管理各过程的定义，必须会。 P427，监督沟通是确保满足项目及其干系人的信息需求的过程。本过程的主要作用是，按沟通管理计划干系人参与计划的要求优化信息传递流程。 | ch20
ch20_9 | ch20 | single | medium |  | 9、我根据23 年11月第3批考点原创的模拟题 推式沟通主要是向特定接收方发送或发布信息，但不能确保信息被理解。在以下选项中，哪个最符合推式沟通的特点（ ）。 | 通过视频会议进行的实时讨论 | 通过电子邮件发送的工作报告 | 通过社交媒体平台发布的信息 | 通过电话进行的即时信息交流 | 1 | 本题考查沟通方法，必须会。 P421，沟通方法: （ 2 ） 推式沟通。向需要接收信息的特定接收方发送或发布信息。这种方法可以确保信息的发送，但不能确保信息送达目标受众或被目标受众理解。在推式沟通中，可以用于沟通的有:信件、备忘录、报告、电子邮件、传真、语音邮件、博客和新闻稿。 | ch20
ch20_10 | ch20 | single | medium |  | 10、2023 年11月第4批（此题为常规重点考题，建议举一反三） （ ） 不属于书面沟通的5C原则。 | 简洁的表述（concise） | 可以证明的结论（certification） | 连贯的思维逻辑（coherent） | 清晰的目的和表述（clarity） | 1 | 本题考查 5C 原则，必须会。 P416，在编制书面或口头信息的时候，应使用书面沟通的 5C 原则，以减轻理解错误: （ 1 ） 正确的语法和拼写 （ 2 ） 简洁的表述 （ 3 ） 清晰的目的和表述 （ 4 ） 连贯的思维逻辑 （ 5 ） 善用控制语句和承接 | ch20
ch20_11 | ch20 | single | medium |  | 11、2023 年11月第4批 项目经理需在项目生命周期的（ ）,针对项目干系人多样性的信息需求，制订有效的沟通管理计划。应该在（ ）期间，定期审查本过程的成果并做必要修改，以确保其持续适用。 | 前期、项目后期 | 早期、整个项目 | 中期、项目后期 | 整个周期、项目中期 | 1 | 本题考查沟通管理计划的制定、更新，必须会。 P418，项目经理需在项目生命周期的早期，针对项目干系人多样性的信息需求，制订有效的沟通管理计划。应该在整个项目期间，定期审查本过程的成果并做必要修改，以确保其持续适用。 | ch20
ch20_12 | ch20 | single | medium |  | 12、2023 年11月第4批（此题为常规重点考题，建议举一反三） 在管理沟通过程中，某项目经理认为所谓的激烈的权力游戏、控制战术和冲突管理与自己的工作毫无关联，则他缺少人际关系交往中的（ ）。 | 文化意识 | 积极倾听 | 政策意识 | 人际交往 | 2 | 本题考查政策意识等名词，必须会。 P422, 政策意识有助于项目经理根据项目环境和组织的政策环境来规划沟通。政策意识是指对正式和非正式权力关系的认知，以及在这些关系中工作的意愿。理解组织战略、了解谁能行使权力和施加影响，以及培养与这些干系人沟通的能力，都属于政策意识范畴。 | ch20
ch20_13 | ch20 | single | medium |  | 13、2024年5月第1批 项目沟通管理是确保及时、正确地产生、收集、分发、（ ）和处理项目信息所需的过程。 | 存储 | 分析 | 接收 | 分享 | 0 | 本题考查沟通管理的相关内容，必须会。 P423 页。管理沟通是确保项目信息及时且恰当地收集、生成、发布、存储、检索、管理、监督和最终处置的过程。 | ch20
ch20_14 | ch20 | single | medium |  | 14、2024 年5月第1批 “监督沟通”过程采用的措施不包括 （ ）。 | 整理经验教训、开展团队观察 | 审查问题日志、评估变更 | 开展客户满意度调查 | 识别和确定沟通需求 | 3 | 本题考查监督沟通的相关内容，必须会。 P427 页。监督沟通可能需要采取各种方法，例如，开展客户满意度调查、整理经验教训、开展团队观察、审查问题日志和评估变更。 | ch20
ch20_15 | ch20 | single | medium |  | 15、2024 年5月第1批 在一个大型信息系统项目中，项目经理发现尽管已经建立了沟通机制，但团队间的沟通依然不顺畅，项目风险不断上升。项目经理应优先采取的措施是（ ）。 | 监督沟通活动执行情况，审查并优化现有沟通机制 | 引入新的沟通工具，提高信息传递效率 | 增加每周的团队会议次数，强制团队成员交流 | 对团队成员进行沟通技巧培训，提升沟通质量 | 0 | 本题考查监督沟通的相关内容，必须会。 P427 页。监督沟通是确保满足项目及其干系人的信息需求的过程。本过程的主要作用是，按沟通管理计划干系人参与计划的要求优化信息传递流程本过程需要在整个项目期间开展。 | ch20
ch20_16 | ch20 | single | medium |  | 16、2024 年5月第2批（此题为常规重点考题，建议举一反三） 关于管理沟通过程中工作绩效报告的描述，不正确的是（ ）。 | 工作绩效报告通过分析绩效测量结果得出，能够提供关于项目工作绩效的信息 | 工作绩效报告的典型示例包括状态报告、进展报告，是管理沟通过程的输出 | 工作绩效报告可以包含挣值图表、缺陷直方图、合同绩效以及风险概述信息 | 工作绩效报告可以表现为有助于制定决策和采取行动的仪表指示图 | 1 | 本题考查工作绩效报告的相关内容，必须会。 P424 页。工作绩效报告的典型示例包括状态报告、进展报告，是管理沟通过程的输入。 | ch20
ch20_17 | ch20 | single | medium |  | 17、2024 年5月第2批 不能用于规划沟通管理过程的人际关系与团队技能是（ ）。 | 冲突管理 | 政策意识 | 文化意识 | 沟通风格评估 | 0 | 本题考查规划沟通的相关技术，必须会。 P422 页。适用于规划沟通管理过程的人际关系与团队技能主要包括: （ 1 ） 沟通风格评估。 （ 2 ） 政策意识 （ 3 ） 文化意识。 | ch20
ch20_18 | ch20 | single | medium |  | 18、2024 年5月第2批 适用于管理沟通过程的沟通技能不包括（ ）。 | 数据挖掘 | 沟通胜任力 | 反馈 | 演示 | 0 | 本题考查管理沟通的工具，必须会。 P425 页。用于管理沟通过程的沟通技能主要包括: （ 1 ） 沟通胜任力 （ 2 ） 反馈 （ 3 ） 非口头技能 （ 4 ） 演示 | ch20
ch20_19 | ch20 | single | medium |  | 19、2025 年5月第1批（此题为常规重点考题，建议举一反三） 有效的沟通活动需具备的属性包括（ ），预防理解和沟通的错误。 ①沟通目的明确 ②简洁的表述，慎用控制语句 ③尽量了解沟通接收方，满足其需求及偏好; ④监督并衡量沟通的效果 | ①③④ | ②③④ | ①②③ | ①②④ | 0 | 本题考查沟通的属性，必须会。 P416，有效的沟通活动和成果创建具有如下 3 个基本属性: ①沟通目的明确; ②尽量了解沟通接收方，满足其需求及偏好; ③监督并衡量沟通的效果。 | ch20
ch20_20 | ch20 | single | medium |  | 20、2025 年5月第1批 （ 5 ） 是管理沟通过程的输出，其将被纳入（ ）中进行管理。 | 项目沟通记录；项目文件 | 风险报告；项目文件 | 工作绩效报告；项目管理计划 | 资源管理计划；项目管理计划 | 0 | 本题考查管理沟通的输入输出，必须会。 P426，项目沟通记录是管理沟通的输出。 | ch20
ch20_21 | ch20 | single | medium |  | 21、2025 年5月第2 批 监督沟通过程的输入不包含（ ）。 | 项目沟通记录 | 工作绩效数据 | 经验教训登记册 | 计划沟通的实际开展情况 | 3 | 本题考查监督沟通的输入，必须掌握。 P428，输入包括项目管理计划、项目文件（如经验教训登记册、项目沟通记录）、工作绩效数据等。'计划沟通的实际开展情况'不是标准的输入术语描述。 | ch20
ch20_22 | ch20 | single | medium |  | 22、2025 年5月第2批 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 以下沟通方法中，属于推式沟通的是（ ）。 ①新闻稿 ②报告 ③门户网站 ④电子邮件 ⑤电子在线课程 ⑥公众号 | ①③④⑤ | ②③⑤⑥ | ①②④⑥ | ①②③④ | 2 | 本题考查沟通方法的相关知识，必须掌握。 P421, 推式沟通包括: 信件、备忘录、报告、电子邮件、传真、语音邮件、博客和新闻稿。公众号也属于推式，而门户网站、在线课程属于拉式。 | ch20
ch20_23 | ch20 | single | medium |  | 23、2025 年5月第2批 关于沟通管理的描述，不正确的是（ ）。 | 沟通是指用各种可能的方式来发送或接收信息 | 管理沟通过程是确保满足项目及其干系人的信息需求 | 项目经理的绝大多数时间都用于与团队成员和其他人员沟通 | 项目沟通管理由制定策略和执行必要活动两部分组成 | 1 | 本题考查沟通管理的相关知识，必须掌握。 P423，管理沟通是确保项目信息及时且恰当地收集、生成、发布、存储、检索、管理、监督和最终处置的过程。 | ch20
ch20_24 | ch20 | single | medium |  | 1、以下说法，错误的是（ ）。 | 项目沟通记录主要包括: 绩效报告、可交付成果的状态、进度进展等 | 沟通记录是管理沟通的输出 | 项目报告发布是收集和发布项目信息的行为，是管理沟通的工具 | 写作风格可以达成共识、克服障碍（如小组缺乏活力） | 3 | 本题考查写作风格等。P424, 写作风格是指选择适当的语态、句子结构等。而达成共识、克服障碍是“引导”的作用。 | ch20
ch20_25 | ch20 | single | medium |  | 2、以下说法，错误的是（ ）。 | 层级沟通是指干系人根据内部职权的不同采取不同方向的沟通方式 | 影响沟通技术的选择的因素包括信息需求的紧迫性等 | 干系人参与计划是管理沟通过程的输出 | 质量报告是管理沟通过程的输入 | 2 | P424-P425, 干系人参与计划是管理沟通过程的输入，而不是输出。 | ch20
ch20_26 | ch20 | single | medium |  | 3、“我以我心照明月，奈何明月照沟渠 ”，可以理解为沟通模型里的（ ）出了问题。 | 编码 | 解码 | 噪音 | 媒介 | 1 | 本题考查沟通模型。对方误解了发送者的意思，属于解码环节出现问题。 | ch20
ch20_27 | ch20 | single | medium |  | 4、马军老师是某项目的项目经理...现在，项目的沟通渠道，增加了 （ ）条? | 48 | 3 | 6 | 84 | 0 | 计算沟通渠道增加量。原人数为 （ 15 ） PM+配置经理+配置项+配置管理员+架构+10成员）。增加 3 人（风险+变更+测试），总人数 18。计算 （ 18 ） *17/ （ 2 ） - （ 15 ） *14/ （ 2 ） = 153 - 105 = 48。 | ch20
ch20_28 | ch20 | single | medium |  | 5、以下说法，错误的是 （ ）。 | 项目经理每天给所有项目干系人通过邮件的方式汇报项目工作 | 通过演示，取得了更好的沟通效果 | 在进行沟通的时候，会进行沟通渠道的选择 | 干系人的沟通需求属于沟通管理计划的内容 | 0 | 每天给‘所有’干系人汇报工作是不现实且没必要的，干系人应按需进行沟通。 | ch20
ch20_29 | ch20 | single | medium |  | 6、以下（ ）不属于沟通的 5C原则里的内容。 | 正确的语法和拼写 | 简洁的表述 | 清晰的目的和表述 | 积极倾听 | 3 | 5C原则包括：正确的语法、简洁、清晰、连贯、控制。积极倾听是沟通技能，不属于5C。 | ch20
ch20_30 | ch20 | single | medium |  | 7、（ ）过程包含如下作用: ①及时向干系人提供相关信息; ②引导干系人有效参与项目 ③编制书面沟通计划。 | 规划沟通管理 | 管理沟通 | 监督沟通 | 干系人管理 | 0 | P418, 规划沟通管理的作用。 | ch20
ch20_31 | ch20 | single | medium |  | 8、（ ）用于评估沟通风格并识别偏好的沟通方法、形式和内容的一种技术。 | 沟通风格评估 | 政策意识 | 文化意识 | 干系人参与度评估矩阵 | 0 | P422, 沟通风格评估的定义。 | ch20
ch20_32 | ch20 | single | medium |  | 9、以下（ ）不属于沟通管理计划的内容。 | 干系人的沟通需求 | 接收信息的人员或群体 | 用于传递信息的方法或技术 | 项目沟通记录 | 3 | 项目沟通记录是管理沟通的输出，不是规划阶段的计划内容。 | ch20
ch20_33 | ch20 | single | medium |  | 10、（ ）用于选择适当的语态、句子结构，以及使用适当的词汇 。 | 写作风格 | 媒介选择 | 发送方-接收方模型 | 演示 | 0 | P424, 写作风格的定义。 | ch20
ch20_34 | ch20 | single | medium |  | 11、（ ）是经过裁剪的沟通技能的组合，有助于明确关键信息的目的、建立有效关系、实现信息共享和采取领导行为。 | 沟通胜任力 | 反馈 | 非口头技能 | 演示 | 0 | P425, 沟通胜任力的定义。 | ch20
ch20_35 | ch20 | single | medium |  | 12、关于管理沟通的工具，不正确的是（ ）。 | 沟通模型的各要素会影响沟通的效率和效果 | 管理沟通过程中要确保已创建并发布的信息能够被接受和理解 | 项目经理应定期或不定期进行绩效评估 | 项目进行过程中需选择固定的沟通渠道 | 3 | 沟通渠道会随实际情况变化，不能固定死。 | ch20
ch20_36 | ch20 | single | medium |  | 13、以下（ ）不是规划沟通管理的输入。 | 干系人参与计划 | 干系人登记册 | 沟通管理计划 | 资源管理计划 | 2 | 沟通管理计划是本过程的输出，不是输入。 | ch20
ch20_37 | ch20 | single | medium |  | 14、以下（ ）不是管理沟通的输入。 | 变更日志 | 问题日志 | 质量报告 | 项目沟通记录 | 3 | 项目沟通记录是管理沟通的输出。 | ch20
ch20_38 | ch20 | single | medium |  | 15、（ ）不是管理沟通的工具? | 干系人参与度评估矩阵 | 沟通方法 | 项目报告 | 政策意识 | 0 | 干系人参与度评估矩阵是规划和监督过程的工具。 | ch20
ch20_39 | ch20 | single | medium |  | 16、在规划沟通管理过程中，（ ）显示了个体干系人当前和期望参与度之间的差距。 | 干系人参与度评估矩阵 | 沟通风格评估 | 政策意识 | 文化意识 | 0 | P422, 干系人参与度评估矩阵的作用。 | ch20
ch20_40 | ch20 | single | medium |  | 17、在管理沟通过程中,（ ）运用反馈循环，为互动和参与提供机会，并清除障碍。 | 发送方-接收方模型 | 媒介选择 | 写作风格 | 引导 | 0 | P424, 发送方-接收方模型的作用。 | ch20
ch20_41 | ch20 | single | medium |  | 18、（ ）主要包括绩效报告、进度进展、成本、演示等信息。 | 项目沟通记录 | 项目报告 | 沟通管理计划 | 质量报告 | 0 | P426, 项目沟通记录的定义。 | ch20
ch20_42 | ch20 | single | medium |  | 19、（ ）是干系人根据职权不同采取向上、向下和横向等沟通方式。 | 层级沟通 | 官方沟通 | 非官方沟通 | 书面与口头沟通 | 0 | P415, 层级沟通的定义。 | ch20
ch20_43 | ch20 | single | medium |  | 20、以下（ ）不属于沟通模型中的状态? | 已发送 | 已撤回 | 已收到 | 已认可 | 1 | 沟通模型5种状态：已发送、已收到、已理解、已认可、已转化为积极行动。没有'已撤回'。 | ch20
ch20_44 | ch20 | single | medium |  | 21、在进行沟通管理中，（ ） 不是裁剪考虑的因素? | 干系人 | 物理地点 | 语言 | 资源管理 | 3 | P418, 裁剪因素不包括资源管理。 | ch20
ch20_45 | ch20 | single | medium |  | 22、沟通模型中，（ ）是把信息还原成有意义的思想或想法。 | 编码 | 解码 | 媒介 | 噪声 | 1 | 解码的定义。 | ch20
ch20_46 | ch20 | single | medium |  | 23、2017 年11月第 41题 日常与人交往发生的误解，通常在 （ 41 ） 环节发生。 | 编码 | 解码 | 媒介 | 信息 | 1 | 对方误解你的意思了，通常是在解码环节出问题。 | ch20
ch20_47 | ch20 | single | medium |  | 24、2017 年11月第 42 题 参加会议的人数为 12 人，沟通渠道有 （ 42 ） 条。 | 66 | 72 | 96 | 132 | 0 | 12*11/2 = 66。 | ch20
ch20_48 | ch20 | single | medium |  | 25、2018 年5月第 42 题 电子邮件沟通属于（ ）。 | 实时沟通 | 推式沟通 | 拉式沟通 | 情境式沟通 | 1 | 电子邮件是典型的推式沟通。 | ch20
ch20_49 | ch20 | single | medium |  | 26、2018 年11月第 43 题 微信群属沟通模型中的 （ 43 ） 关键要素。 | 编码 | 解码 | 噪声 | 媒介 | 3 | 微信群是用来传递信息的工具，属于媒介。 | ch20
ch20_50 | ch20 | single | medium |  | 27、2019 年5月第 42题 对于信息量很大或受众很多的情况，建议采用（ ） 沟通方式。 | 拉式 | 推式 | 互动 | 面对面 | 0 | 拉式沟通适用于大量复杂信息或大量信息受众。 | ch20
ch20_51 | ch20 | single | medium |  | 28、2019 年11月第 42题 备忘录、报告、日志、新闻稿等沟通方式属于（ ）。 | 推式沟通 | 互动沟通 | 拉式沟通 | 非正式沟通 | 0 | 这些都是单向发送给特定人的，属于推式沟通。 | ch20
ch20_52 | ch20 | single | medium |  | 29、2020 年11月第41题 项目经理加上开发经理以及 10 名成员共 12 人，该团队内的沟通渠道共 （ ） 条。 | 45 | 55 | 66 | 78 | 2 | 12*11/2 = 66。 | ch20
ch20_53 | ch20 | single | medium |  | 30、2020 年11月第 42 题 （ ） 不属于沟通管理过程的工具与技术。 | 标杆对照 | 信息管理系统 | 沟通方法 | 项目报告 | 0 | 标杆对照通常是质量规划或收集需求的工具。 | ch20
ch20_54 | ch20 | single | medium |  | 31、2021 年5月第41题 （ ） 属于拉式沟通方法。 | 电子邮件 | 经验教训数据库 | 视频会议 | 备忘录 | 1 | 数据库属于拉式沟通。 | ch20
ch20_55 | ch20 | single | medium |  | 32、2021 年5月第 42 题 关于沟通管理过程的描述，正确的是（ ）。 | 控制沟通是为了促进项目干系人之间实现有效沟通 | 项目管理中出现的任何问题都可以通过沟通来解决 | 管理沟通是识别和记录与干系人有效沟通的方式 | 项目经理大多数的时间都用于沟通工作 | 3 | 项目经理大约 90% 的时间在沟通。 | ch20
ch20_56 | ch20 | single | medium |  | 33、2021 年11月第41题 主动去访问项目相关的知识库，这种沟通属于（ ）。 | 互动沟通 | 拉式沟通 | 推式沟通 | 集中式沟通 | 1 | 主动访问库属于拉式沟通。 | ch20
ch20_57 | ch20 | single | medium |  | 34、2021 年11月第 42 题 （ ） 的目的是随时确保所有沟通参与者之间的信息流动的最优化。 | 规划沟通管理 | 管理沟通 | 控制沟通 | 改进沟通 | 2 | 控制（监督）沟通的目的。 | ch20
ch20_58 | ch20 | single | medium |  | 35、2022 年5月第 42 题 某项目沟通渠道为 66，则该项目干系人为（ ） 人。 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | n*(n- （ 1 ） /2=66 => n=12。 | ch20
ch20_59 | ch20 | single | medium |  | 36、2022 年5月第 43题 在项目沟通管理过程中，（ ） 是“管理沟通”过程的作用。 | 确保所有参与者之间的信息流动的最优化 | 促进项目干系人之间实现有效率且有效果的沟通 | 识别与记录最有效的沟通方式 | 针对关键指标的沟通可引发修正措施 | 1 | 管理沟通的作用是促进有效沟通。 | ch20
ch20_60 | ch20 | single | medium |  | 37、2022 年11月第43题 项目组原定的项目例会改为周二召开，这属于（ ）过程。 | 实施整体变更控制 | 规划沟通管理 | 管理沟通 | 控制沟通 | 3 | 例会调整属于对沟通活动的监督和调整，属于控制（监督）沟通。 | ch20

## ch21
id | chapterId | type | difficulty | label | content | option_A | option_B | option_C | option_D | correctAnswer | explanation | tags | image | explanationImage
ch21_1 | ch21 | single | medium |  | 1、2023 年5月第47题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 关于风险分析的技术，不正确的是 （ 47 ） 。 | 概率影响矩阵适用于两个以上的参数对风险进行分类的情况 | 蒙特卡洛分析，是使用模型模拟大量单个项目风险和其他不确定性来源的综合影响，以评估它们对项目目标的潜在影响 | 敏感性分析，是将项目结果变化与定量风险分析模型中的要素变化之间建立联系的方法 | 影响图是不确定条件下进行决策的图形辅助工具 | 0 | 【解析】: 本题考查风险相关工具，必须会。 P451 页，如果使用了两个以上的参数对风险进行分类，那就不能使用概率和影响矩阵，而需要使用其他图形。例如，和气泡图能显示三维数据。 | ch21
ch21_2 | ch21 | single | medium |  | 2、我根据23 年11月第2 批考点原创的模拟题 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 采用较简单的流程、进行更多次测试和选用更可靠的卖方属于（ ） 策略。 | 减轻 | 规避 | 上报 | 转移 | 0 | 【解析】: 本题考查风险的应对措施，必须会。 P460, 风险减轻是指采取措施来降低威胁发生的概率和影响。提前采取减轻措施通常比威胁出现后尝试进行弥补更加有效。减轻措施包括采用较简单的流程、进行更多次测试和选用更可靠的卖方。还可能涉及原型开发，以降低从实验台模型放大到实际工艺或产品中的风险。如果无法降低概率，也许可以从决定风险严重性的因素入手，来减轻风险发生的影响。 | ch21
ch21_3 | ch21 | single | medium |  | 3、我根据23 年11月第2 批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 以下（ ） 不是定量风险分析的工具和技术。 | 气泡图 | 期望货币值 | 蒙特卡洛 | 敏感性分析 | 0 | 【解析】: 本题考查定量风险分析的工具，必须会。 P454-45G, 气泡图是定性风险分析的工具。 | ch21
ch21_4 | ch21 | single | medium |  | 4、我根据23 年11月第2 批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 以下关于气泡图的说法中，错误的是（ ）。 | 气泡图能显示三维数据 | 在气泡图中，把每个风险都绘制成一个气泡，并用X 轴值、Y 轴值和气泡大小来表示风险的 （ 3 ） 个参数。 | 气泡图中，可以用X 轴代表可监测性，Y 轴代表邻近性，影响值则以气泡大小表示。 | 气泡图是识别风险的工具 | 3 | 【解析】: 本题考查气泡图，必须会。 P451, 气泡图能显示三维数据。在气泡图中，把每个风险都绘制成一个气泡，并用 X 轴值、Y 轴值和气泡大小来表示风险的 3 个参数。和气泡图中 X 轴代表可监测性，Y 轴代表邻近性，影响值则以气泡大小表示。 | ch21
ch21_5 | ch21 | single | medium |  | 5、我根据23 年11月第2 批考点原创的模拟题 敏感性分析的结果通常用（ ） 来表示。 | 气泡图 | 龙卷风图 | SWOT | 概率影响矩阵 | 1 | 【解析】: 本题考查敏感性风险，必须会。 P455, 敏感性分析的结果通常用龙卷风图来表示。 | ch21
ch21_6 | ch21 | single | medium |  | 6、我根据23 年11月第3批考点原创的模拟题 以下关于风险管理的过程排序，正确的是（ ）。 ①规划风险管理 ②识别风险 ③实施定性风险分析 ④实施定量风险分析 ⑤规划风险应对 ⑥实施风险应对 ⑦监督风险 | ①②③④⑤⑥⑦ | ①②⑤⑥⑦③④ | ⑥⑦③④①②⑤ | ③④①②⑤⑥⑦ | 0 | 【解析】: 本题考查风险管理过程，必须会。 P436-437, 请把答案A 认真读就好。 | ch21
ch21_7 | ch21 | single | medium |  | 7、我根据23 年11月第 3批考点原创的模拟题 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 在定量风险分析中，使用模型来（ ） 单个项目风险和其他不确定性来源的综合影响，以评估它们对项目目标的潜在影响。（ ） 通常采用蒙特卡洛分析。 | 模拟 | 敏感性分析 | PERT | EMV | 0 | 【解析】: 本题考查风险管理过程，必须会。 P454，模拟: 在定量风险分析中，使用模型来模拟单个项目风险和其他不确定性来源的综合影响，以评估它们对项目目标的潜在影响。模拟通常采用蒙特卡洛分析。 | ch21
ch21_8 | ch21 | single | medium |  | 8、我根据23 年11月第3批考点原创的模拟题 风险报告第 1 次在（ ） 输出。 | 识别风险 | 规划风险管理 | 定性风险分析 | 定量风险分析 | 0 | 【解析】: 本题考查风险报告的相关内容，必须会。 P447, 风险报告提供关于整体项目风险的信息, 以及关于已识别的单个项目风险的概述信息。风险报告的编制是一项渐进式的工作。 | ch21
ch21_9 | ch21 | single | medium |  | 9、我根据23 年11月第3批考点原创的模拟题 （ ） 过程是对风险进行优先级排序。 | 实施定性风险分析 | 实施定量风险分析 | 风险识别 | 规划风险应对 | 0 | 【解析】: 本题考查风险管理的基本内容，必须会。 P448，实施定性风险分析是通过评估单个项目风险发生的概率和影响及其他特征，对风险进行优先级排序，从而为后续分析或行动提供基础的过程。 | ch21
ch21_10 | ch21 | single | medium |  | 10、2023 年11月第4批 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 整体项目风险应对策略不包括（ ）。 | 开拓 | 接受 | 上报 | 转移或分享 | 2 | 【解析】: 本题考查风险的应对措施，必须会。 P461-462, 整体项目风险应对策略: （ 1 ） 规避 （ 2 ） 开拓 （ 3 ） 转移或分享 （ 4 ） 减轻或提高 （ 5 ） 接受。 | ch21
ch21_11 | ch21 | single | medium |  | 11、2024 年5月第1批 在项目执行过程中，项目经理发现项目进展顺利，但某些潜在风险因素仍然存在。为了确保项目能够顺利完成，项目经理应采取（ ） 措施，有效地监督这些风险。 | 定期进行风险审查会议，并更新风险登记册 | 减少项目开支，以降低潜在风险的影响 | 分析风险因素对项目的潜在影响，并调整项目计划 | 增加项目预算，以应对可能出现的风险 | 0 | 【解析】: 本题考查风险审查会等相关内容，必须会。 P467 页，适用于监督风险过程的会议是风险审查会。应该定期安排风险审查，来检查和记录风险应对在处理整体项目风险和已识别单个项目风险方面的有效性。 在风险审查中，还可以识别出新的单个项目风险 （包括已商定应对措施所引发的次生风险） 、重新评估当前风险、关闭已过时风险、讨论风险发生所引发的问题，以及总结可用于当前项目后续阶段或未来类似项目的经验教训。 | ch21
ch21_12 | ch21 | single | medium |  | 12、2024 年5月第1批（此题为常规重点考题，建议举一反三） 在一个大型项目实施过程中，项目经理发现项目风险已经发生，并且对项目进度和成本产生了显著影响。为了准确评估风险对项目目标的影响程度，项目经理应该采取的定量风险分析技术是（ ） 。 | 风险分类 | 风险数据质量评估 | 风险概率和影响评估 | 敏感性分析 | 3 | 【解析】: 本题考查风险管理的工具等相关内容，必须会。 P455 页，用于实施风险定性分析的工具与技术有:专家判断、访谈、风险数据质量评估、 风险概率和影响评估、其他风险参数评估、引导、风险分类、概率和影响矩阵、层级图、会议。 用于实施风险定量分析的工具与技术有:专家判断、访谈、引导、不确定性表现方式、模拟、敏感性分析、决策树分析、影响图。 | ch21
ch21_13 | ch21 | single | medium |  | 13、2024 年5月第1批 关于规划风险管理过程的描述，不正确的是（ ）。 | 规划风险管理在项目实施阶段开始，并在项目执行期间持续进行 | 规划风险管理是定义如何实施项目风险管理活动的过程 | 规划风险管理的主要作用是确保风险管理的水平、方法和可见度与项目风险程度相匹配 | 干系人分析法可用于规划风险管理过程 | 0 | 【解析】: 本题考查规划风险管理的工具等相关内容，必须会。 P439 页，规划风险管理过程在项目立项阶段就应开始，并在项目早期完成。 | ch21
ch21_14 | ch21 | single | medium |  | 14、2024 年5月第2批（此题为常规重点考题，建议举一反三） 关于规划风险应对过程的概述，不正确的是（ ）。 | 如果选定的策略并不完全有效，需要制定应急计划，识别采取风险应对措施后仍然存在的未被完全消除的次生风险 | 风险应对方案可以用结构化的决策技术来选择最适当的应对策略，为每个风险选择最可能有效的策略或策略组合 | 对于大型或复杂的项目，可能需要以数学优化模型或实际方案分析为基础，进行备选风险应对策略经济分析 | 风险应对方案应在当前项目背景下现实可行，获得全体干系人同意，并由一名责任人具体负责 | 0 | 【解析】: 本题考查规划风险应对的相关内容，必须会。 P458 页。风险应对方案应该与风险的重要性相匹配，并且能够经济有效地应对挑战，同时在当前项目背景下现实可行，获得全体干系人的同意，并由一名责任人具体负责。往往需要从几套可选方案中选出最优的风险应对方案，为每个风险选择最可能有效的策略或策略组合。可用结构化的决策技术来选择最适当的应对策略; 对于大型或复杂项目，可能需要以数学优化模型或实际方案分析为基础，进行备选风险应对策略经济分析。 要为实施商定的风险应对策略制定具体的应对行动。如果选定的策略并不完全有效，或者发生了已接受的风险，就需要制订应急计划。同时，也需要识别次生风险。次生风险是实施风险应对措施直接导致的风险。 | ch21
ch21_15 | ch21 | single | medium |  | 15、2024 年5月第2 批 适用于识别风险过程的数据分析技术是（ ）。 | 核查单 | 头脑风暴 | 访谈 | SWOT 技术 | 3 | 【解析】: 本题考查风险识别的工具，必须会。 P446 页。适用于识别风险过程的数据分析技术主要包括: （ 1 ） 根本原因分析 （ 2 ） 假设条件和制约因素分析 （ 3 ） SWOT 分析 （ 4 ） 文件分析。 核查单、头脑风暴、访谈属于数据收集技术。 | ch21
ch21_16 | ch21 | single | medium |  | 16、2024年5月第2批 关于项目风险管理过程的描述，不正确的是（ ）。 | 实施风险应对是执行商定的风险应对计划的过程，需要在整个项目期间开展 | 在项目实际进展中，项目风险管理过程中的各个过程会相互交琶，相互作用 | 敏捷或适应型方法管理的项目，在每个迭代期间应该识别、分析和管理风险 | 影响风险规划管理过程的组织过程资产是组织或关键干系人设定的整体风险的临界值 | 3 | 【解析】: 本题考查风险管理的相关内容，必须会。 P439 页。影响规划风险管理过程的组织过程资产主要包括: 组织的风险政策; 风险类别，可能会用风险分解结构来表示; 风险概念和术语的通用定义; 风险描述的格式; 风险管理计划、风险登记册和风险报告的模板; 角色与职责; 决策所需的职权级别; 经验教训知识库，其中包念以往类似项目的信息等。 | ch21
ch21_17 | ch21 | single | medium |  | 17、2025 年5月第1批 项目风险管理的首要目标是（ ）。 | 减轻威胁或强化机会 | 关注高概率风险 | 将所有风险转移给第三方 | 消除所有项目风险 | 0 | 【解析】: 本题考查风险管理的目标，必须会。 P431, 项目风险管理的目的在于降低风险不利影响，提高项目成功的可能性。 | ch21
ch21_18 | ch21 | single | medium |  | 18、2025 年5月第1批 在定量风险分析中,预期货币价值 （EMV） 的计算公式是（ ）。 | 路径净值/风险概率 | ∑(风险概率X收益) | 风险概率 X 路径净值 | ∑(风险概率X路径净值) | 3 | 【解析】: 本题考查 EMV 的计算公式，必须会。 P45G，最基本的定义。 | ch21
ch21_19 | ch21 | single | medium |  | 19、2025 年5月第1批 （ 5 ） 不是规划风险管理过程的输入。 | 风险登记册 | 干系人登记册 | 项目管理计划 | 组织的风险政策 | 0 | 【解析】: 本题考查规划风险管理的输入，必须会。 P439，风险登记册是识别风险的输出。 | ch21
ch21_20 | ch21 | single | medium |  | 20、2025 年5月第1批 某信息系统开发项目中，技术负责人被指定为“核心算法性能不足”风险的责任人，需优化算法。但该负责人忙于其他任务，迟迟未行动。项目经理适家采取的措施是（ ），以推动其实施风险应对。 | 与技术负责人协商调整其绩效考核指标，将算法优化纳入KPI | 和暂停负责人其他任务，强制其优先处理风险 | 要求团队其他成员接手算法优化工作 | 直接将该风险升级汇报给发起人，从发起人处申请风险应对方案 | 1 | 【解析】: 本题考查应对风险的内容，必须会。 选项A: 将算法优化纳入 KP1 可以激励技术负责人重视该任务，但其效果可能滞后，尤其是当风险需要紧急处理时。此外，调整绩效考核需经过组织流程，可能无法立即解决问题。 选项B: 若风险紧近，项目经理有权重新分配资源，暂停负责人当前任务以优先处理风险。 这是直接且高效的措施，符合项目管理中“确保责任人有足够资源”的原则，尤其适用于需要及早处理的情况。 选项 C: 若技术负责人具备独特能力，其他成员可能无法胜任。更换责任人可能影响效率，且题目未提及团队能力守余，故该选项可行性较低。 选项D: 升级通常用于超出项目经理权限的情况。当前问题属于团队内部资源调配，直接升级可能显得管理能力不足，且发起人介入并非最优解。 根据题目意思，这是“核心算法性能不足”风险，建议马上处理，不要等黄花菜凉了! | ch21
ch21_21 | ch21 | single | medium |  | 21、2025 年5月第2批（此题为常规重点考题，建议举一反三） （ ） 可用于评估风险管理过程的有效性。 | 储备分析 | 技术绩效分析 | 风险报告 | 风险审计 | 3 | 【解析】: 本题考查风险管理的相关知识，必须掌握。 P467，风险审计是一种审计类型，可用于评估风险管理过程的有效性。 | ch21
ch21_22 | ch21 | single | medium |  | 22、2025 年5月第2 批 适用于识别风险过程的数据收集技术主要包括（ ）。 ①头脑风暴 ②访谈 ③核查单 ④专家判断 ⑤文件分析 | ③④⑤ | ①③④ | ②④⑤ | ①②③ | 3 | 【解析】: 本题考查识别风险的相关知识，必须掌握。 P445, 适用于识别风险过程的数据收集技术主要包括: 头脑风暴、核查单、访谈。 | ch21
ch21_23 | ch21 | single | medium |  | 23、2025 年5月第2批（此题为常规重点考题，建议举一反三） 用较简单的流程，进行更多次测试选用更可靠的卖方属于 （ ） 风险应对策略。延长进度计划或缩小范围属于（ ） 风险应对策略。 | 减轻 减轻 | 减轻 规避 | 转移 减轻 | 接受 规避 | 1 | 【解析】: 本题考查风险应对的相关知识，必须掌握。 P460，规避措施可能包括消除威胁的原因、延长进度计划、改变项目策略，或缩小范围。有些风险可通过澄清需求、获取信息、改善沟通或取得专有技能来加以规避。 减轻措施包括采用较简单的流程、进行更多次测试和选用更可靠的卖方。还可能涉及原型开发，以降低从实验台模型放大到实际工艺或产品中的风险。如果无法降低概率，也许可以从决定风险严重性的因素入手，来减轻风险发生的影响。例如，在一个系统中加入完余部件，可减轻原始部件故障所造成的影响。 | ch21
ch21_24 | ch21 | single | medium |  | 24、2025 年5月第2批 关于项目风险管理过程的描述，不正确的是（ ）。 | 规划风险应对过程会定义如何实施项目风险管理活动 | 实施定性风险分析过程会对风险进行优先级排序 | 识别风险过程会识别单个项目风险以及整体项目风险的来源 | 实施风险应对过程会执行商定的风险应对计划 | 0 | 【解析】: 本题考查风险管理的相关知识，必须掌握。 P457, 规划风险的应对措施是为了应对项目风险,而制定可选方案、选择应对策略并商定应对行动的过程。本过程的主要作用: ①制定应对整体项目风险和单个项目风险的适当方法; ②分配资源，并根据需要将相关活动添加进项目文件和项目管理计划中。 别把规划风险管理和规划风险应对摘混了。 | ch21
ch21_25 | ch21 | single | medium |  | 25、1、以下关于实施风险应对的说法，错误的是（ ）。 | 实施风险应对是执行商定的风险应对计划的过程。本过程的主要作用: ①确保按计划执行商定的风险应对措施，②管理整体项目风险入口、最小化单个项目威胁，以及最大化单个项目机会。 | 实施风险应对可能导致项目团队派工单的更新 | 风险登记册、风险报告是实施风险应对的输入 | SWOT 是实施风险应对的工具 | 3 | 【解析】: 本题考查 SWOT 等内容，必须会。 P446, SWOT 是风险识别的工具。 | ch21
ch21_26 | ch21 | single | medium |  | 26、2、马军老师正在进行整体项目风险应对策略的制定，针对“整体项目风险有严重的负面影响，并已超出商定的项目风险临界值”的情况，可以选择 （ ） 策略。 | 规避 | 开拓 | 转移或分享 | 减轻或提高 | 0 | 【解析】: 本题考查风险的应对措施，必须会。 P461, 如果整体项目风险有严重的负面影响, 并已超出商定的项目风险临界值， 就可以采用规避策略。 此策略涉及采取集中行动，弱化不确定性对项目整体的负面影响，并将项目拉回到临界值以内。 | ch21
ch21_27 | ch21 | single | medium |  | 27、3、以下风险参数中，（ ） 指标是风险在多长时间后会影响一项或多项项目目标。 | 紧迫性 | 邻近性 | 连通性 | 密切度 | 1 | 【解析】: 本题考查邻近性等名词定义，必须会。 P450, 邻近性: 风险在多长时间后会影响一项或多项项目目标。时间短就说明邻近性高。 | ch21
ch21_28 | ch21 | single | medium |  | 28、4、以下关于风险管理的内容，错误的是（ ）。 | 通常借助风险分解结构（RBS ） 来构建风险类别。风险分解结构是潜在风险来源的层级展现。 | 应在风险管理计划中记录项目关键干系人的风险偏好。他们的风险偏好会影响规划风险管理过程的细节。 | 核查单简单易用，而且可能穷尽所有风险。 | 提示清单是关于可能引发项目风险来源的风险类别的预设清单。在采用风险识别技术时，提示清单可作为框架用于协助项目团队形成想法。 | 2 | 【解析】: 本题考查核查单等名词定义，必须会。 P445, 核查单简单易用，但是不能穷尽所有风险 | ch21
ch21_29 | ch21 | single | medium |  | 29、5、以下说法，不正确的是（ ）。 | 并非所有项目都需要实施定量风险分析。项目风险管理计划会规定是否需要使用定量风险分析。 | 敏感性分析: 有助于确定哪些单个项目风险或不确定性来源对项目结果具有最大的潜在影响。 | 风险登记册提供关于整体项目风险的信息，以及关于已识别的单个项目风险的概述信息。 | 风险概率和影响评估、风险分类、层级图、风险数据质量评估都是定性风险分析的工具。 | 2 | 【解析】: 本题考查风险报告等名词，必须会。 P447, 风险报告提供关于整体项目风险的信息, 以及关于已识别的单个项目风险的概述信息。 | ch21
ch21_30 | ch21 | single | medium |  | 30、6、以下，（ ） 不是风险的特性。 | 风险事件的随机性 | 风险的相对性 | 风险的可变性 | 风险的必然性 | 3 | 【解析】: 本题考查风险特性。风险是一项不确定的事件，不具有必然性。 | ch21
ch21_31 | ch21 | single | medium |  | 31、7、为处理整体项目风险以及应对单个项目风险而制定可选方案、选择应对策略并商定应对行动，是（ ）过程的作用。 | 规划风险应对 | 实施风险应对 | 实施定性风险分析 | 实施定量风险分析 | 0 | 【解析】: 本题考查风险管理的各过程定义和作用，必须会。 P437，规划风险应对:为处理整体项目风险以及应对单个项目风险而制定可选方案、选择应对策略并商定应对行动。 | ch21
ch21_32 | ch21 | single | medium |  | 32、8、以下（ ） 不属于风险管理计划的内容。 | 风险管理策略 | 干系人风险偏好 | 风险概率和影响 | 风险登记册 | 3 | 【解析】: 本题考查风险管理计划的内容，必须会。 P440-P442, 风险登记册是在后期风险识别过程后才有的内容。 | ch21
ch21_33 | ch21 | single | medium |  | 33、9、在采用风险识别技术时,（ ） 可作为框架用于协助项目团队形成想法。可以用风险分解结构底层的风险类别作为（ ），来识别单个项目风险。 | 提示清单 | 文件分析 | 核查单 | 假设条件和制约因素分析 | 0 | 【解析】: 本题考查提示清单等名词的定义，必须会。 P446, 提示清单是关于可能引发项目风险来源的风险类别的预设清单。可作为框架用于协助项目团队形成想法。 | ch21
ch21_34 | ch21 | single | medium |  | 34、10、以下（ ） 不属于完成风险识别后，风险登记册的内容。 | 已识别风险的清单 | 潜在风险责任人 | 潜在风险应对措施清单 | 整体项目风险的来源 | 3 | 【解析】: 本题考查风险登记册的内容，必须会。 P447,D 是属于风险报告的内容。 当完成识别风险过程时，风险登记册的内容主要包括: （ 1 ） 已识别风险的清单 （ 2 ） 潜在风险责任人 （ 3 ） 潜在风险应对措施清单 | ch21
ch21_35 | ch21 | single | medium |  | 35、11、如果项目团队或项目发起人认为某威胁不在项目范围内，或提议的应对措施超出了项目经理的权限，就应该采用 （ ） 策略。 | 上报 | 规避 | 转移 | 减轻 | 0 | 【解析】: 本题考查风险的应对策略，必须会。 P460, 如果项目团队或项目发起人认为某威胁不在项目范围内,或提议的应对措施超出了项目经理的权限，就应该采用上报策略。 | ch21
ch21_36 | ch21 | single | medium |  | 36、12、（ ） 策略将特定机会的出现概率提高到 100 确保其肯定出现，从而获得与其相关的收益。 | 开拓 | 提高 | 分享 | 接受 | 0 | 【解析】: 本题考查风险的应对策略，必须会。 P460, 如果组织想确保把握住高优先级的机会,就可以选择开拓策略。此策略将特定机会的出现概率提高到 100 确保其肯定出现，从而获得与其相关的收益。开拓措施可能包括: 把组织中最有能力的资源分配给项目来缩短完工时间，或采用全新技术或技术升级来节约项目成本并缩短项目持续时间。 | ch21
ch21_37 | ch21 | single | medium |  | 37、13、（ ） 是把应对策略将导致的风险影响级别变更除以策略的实施成本所得到的比率，就代表了应对策略的成本有效性。比率越高，有效性就越高。 | 备选方案分析 | 成本收益分析 | 多标准决策分析 | 决策树分析 | 1 | 【解析】: 本题考查成本收益分析等名词，必须会。 P462, 成本收益分析: 把应对策略将导致的风险影响级别变更除以策略的实施成本所得到的值。 | ch21
ch21_38 | ch21 | single | medium |  | 38、14、在进行监督风险时,（ ） 是把项目执行期间所取得的技术成果与取得相关技术成果的计划进行比较。 | 技术绩效分析 | 储备分析 | 风险审计 | 风险审查会 | 0 | 【解析】: 本题考查技术绩效分析等名词的定义，必须会。 P467, 开展技术绩效分析, 把项目执行期间所取得的技术成果与取得相关技术成果的计划进行比较。 | ch21
ch21_39 | ch21 | single | medium |  | 39、15、公司任命小李作为项目经理，由于小李不能计划所有不测事件，它设立了一个应急储备，包括处理已知或未知风险的事件，资金或资源。这属于（ ）。 | 风险回避，用应急储备避免风险的发生 | 风险接受，用应急储备接受风险的发生 | 风险转移，因为应急储备使项目成本提高 | 风险回避，这是消极的应对方式 | 1 | 【解析】: 本题考查的是风险管理的相关知识。需要掌握。 P460，风险接受是指承认威胁的存在。此策略可用于低优先级威胁，也可用于无法以任何其他方式经济有效地应对的威胁。接受策略又分为主动或被动方式。最常见的主动接受策略是建立应急储备，包括预留时间、资金或资源以应对出现的威胁; 被动接受策略则不会主动采取行动，而只是定期对威胁进行审查，确保其并未发生重大改变。 | ch21
ch21_40 | ch21 | single | medium |  | 40、16、风险相关的项目文件随着定量风险分析产生的信息而更新。（ ） 不是在定量风险分析过程中产生的。 | 风险评级和分值 | 量化风险优先级清单 | 项目的概率分析 | 实现成本和时间目标的概率 | 0 | 【解析】: 本题考查的是定量风险分析的基础知识。需要掌握。风险评级和分值属于定性风险分析，不属于定量风险分析。 | ch21
ch21_41 | ch21 | single | medium |  | 41、17、（ ） 属于定量风险分析的工具和技术。 | 概率和影响矩阵 | 风险数据质量评估 | 风险概率和影响评估 | 敏感性分析 | 3 | 【解析】: 本题考查定量风险分析的知识。需要掌握。 P455，敏感性分析: 有助于确定哪些单个项目风险或不确定性来源对项目结果具有最大的潜在影响。它在项目结果变化与定量风险分析模型中的要素变化之间建立联系。敏感性分析的结果通常用龙卷风图来表示。 | ch21
ch21_42 | ch21 | single | medium |  | 42、18、某系统集成项目在进展到一半的时候识别到一个已知风险，项目经理启用应急储备来应对该风险，则（ ）。 | 进度基准改变，成本基准不变 | 进度基准不变，成本基准改变 | 进度和成本基准都不改变 | 进度和成本基准都应改变 | 2 | 【解析】: 本题考查是应急储备的基础知识。需要掌握。应急储备是包括在成本基准的一部分，也是包含在进度基准中的一段持续时间。 | ch21
ch21_43 | ch21 | single | medium |  | 43、19、（ ） 是评估风险数据对风险管理有用程度的一种技术，用来考察人们对风险的理解程度和风险数据的准确性、质量、可靠性、完整性。 | 定量风险分析 | 风险概率和影响评估 | 风险紧迫性评估 | 风险数据质量评估 | 3 | 【解析】: 本题考查风险数据评估等名词的相关内容。需要掌握。 P449，风险数据质量评估。风险数据是开展定性风险分析的基础。风险数据质量评估旨在评价关于单个项目风险的数据的准确性和可靠性。使用低质量的风险数据，可能导致定性风险分析对项目来说基本没用。 | ch21
ch21_44 | ch21 | single | medium |  | 44、20、风险应对措施必须与（ ） 相匹配。 | 风险类型 | 风险收益 | 风险的重要性 | 风险预算 | 2 | 【解析】: 本题考查风险应对措施的相关内容。需要掌握。P458，风险应对方案应该与风险的重要性相匹配，并且能够经济有效地应对挑战，同时在当前项目背景下现实可行，获得全体干系人的同意，并由一名责任人具体负责。 | ch21
ch21_45 | ch21 | single | medium |  | 45、21、在某个采用敏捷开发模式的软件开发项目中，针对可能无法按时完成任务的风险，根据任务的难易程度对任务所需人力和时间做出如下分析，则该活动属于风险管理过程中的（ ）。 <img src="images/ch21_45.png" alt="任务分析表" /> | 定量风险评估 | 定性风险评估 | 识别风险 | 规划风险应对 | 0 | 【解析】: 本题考查风险管理的相关内容。需要掌握。用具体的数字来量化，属于定量风险分析（评估）。 | ch21
ch21_46 | ch21 | single | medium |  | 46、22、以下（ ） 不是实施风险应对的输入。 | 风险管理计划 | 风险报告 | 风险登记册 | 变更请求 | 3 | 【解析】: 考查的是风险管理的输入输出工具和技术等。必须会。P464, 变更请求一般是输出。 | ch21
ch21_47 | ch21 | single | medium |  | 47、23、以下（ ） 不是识别风险的工具? | 假设条件和制约因素分析 | SWOT 分析 | 文件分析 | 干系人分析 | 3 | 【解析】: 考查的是风险管理的输入输出工具和技术等。P445-P446，干系人分析是规划风险管理的工具，而不是识别风险的工具。 | ch21
ch21_48 | ch21 | single | medium |  | 48、24、以下（ ） 不是定性风险分析的工具? | 层级图 | 气泡图 | 概率影响和矩阵图 | 影响图 | 3 | 【解析】: 考查的是风险管理的输入输出工具和技术等。必须会。P449-P451，影响图是定量风险分析的工具。 | ch21
ch21_49 | ch21 | single | medium |  | 49、25、（ ） 不是监督风险的输入? | 绩效报告 | 绩效数据 | 绩效信息 | 问题日志 | 2 | 【解析】: 考查的是风险管理的输入输出工具和技术等。必须会。P466-P467，绩效信息通常是输出。 | ch21
ch21_50 | ch21 | single | medium |  | 50、26、在风险识别过程中,（ ） 规定了哪些个人或小组可能参与项目的风险识别工作，还会详细说明哪些个人适合扮演风险责任人角色。 | 干系人登记册 | 干系人参与计划 | 沟通管理计划 | 资源管理计划 | 0 | 【解析】: 本题考查文件定义。P444，干系人登记册:规定了哪些个人或小组可能参与项目的风险识别工作，还会详细说明哪些个人适合扮演风险责任人角色。 | ch21
ch21_51 | ch21 | single | medium |  | 51、27、开展（ ） 来探索假设条件和制约因素的有效性，确定其中哪些会引发项目风险。从假设条件的不准确、不稳定、不一致或不完整，可以识别出威胁: 通过清除或放松会影响项目或过程执行的制约因素，可以创造出机会。 | 假设条件和制约因素分析 | 根本原因分析 | 趋势分析 | 蒙特卡洛 | 0 | 【解析】: 考查的是各名词的定义等。必须会。P446, 开展假设条件和制约因素分析来探索假设条件和制约因素的有效性, 确定其中哪些会引发项目风险。从假设条件的不准确、不稳定、不一致或不完整，可以识别出威胁; 通过清除或放松会影响项目或过程执行的制约因素，可以创造出机会。 | ch21
ch21_52 | ch21 | single | medium |  | 52、28、（ ）: 风险与其他单个项目风险存在关联的程度大小。如果风险与多个其他风险存在关联，（ ） 就高。 | 连通性 | 邻近性 | 潜伏期 | 战略影响力 | 0 | 【解析】: 考查的是各名词的定义等。必须会。P450，连通性: 风险与其他单个项目风险存在关联的程度大小。 | ch21
ch21_53 | ch21 | single | medium |  | 53、29、以下关于定量风险分析的说法中，错误的是（ ）。 | 并非所有项目都需要实施定量风险分析。 | 能否开展稳健的定量分析取决于是否有单个项目风险和其他不确定性来源的高质量数据，以及与范围、进度和成本相关的扎实的项目基线。 | 定量分析适用于大型或复杂的项目，具有战略重要性的项目，合同要求进行定量分析的项目和主要干系人要求进行定量分析的项目。 | 风险数据质量评估是定量风险分析的工具。 | 3 | 【解析】: 考查的是定量风险分析的相关内容。必须会。P449，风险数据质量评估是定性风险分析（而非定量）的工具。 | ch21
ch21_54 | ch21 | single | medium |  | 54、30、在风险管理的裁剪考虑因素中,（ ） 是指由高水平创新、新技术采用、界面或外部依赖关系导致的项目复杂性提高,是否要求采用更稳健的风险管理方法?或者项目是否简单到只需用简化的风险管理过程? | 项目规模 | 项目复杂性 | 项目重要性 | 开发方法 | 1 | 【解析】: 考查的是裁剪的相关内容。必须会。P438，裁剪时应考虑的因素主要包括: （ 2 ） 项目复杂性: 由高水平创新、新技术采用、界面或外部依赖关系导致的项目复杂性提高，是否要求采用更稳健的风险管理方法? | ch21
ch21_55 | ch21 | single | medium |  | 55、31、2017 年11月第45题 风险可以从不同的角度，根据不同的标准来进行分类，百年不遇的暴雨属于 （ 45 ） 。 | 不可预测风险 | 可预测风险 | 已知风险 | 技术风险 | 0 | 【解析】: 考查的是风险分类的相关知识，需要掌握。这是一个定义题，既然是百年不遇，当然是不可预测的。 | ch21
ch21_56 | ch21 | single | medium |  | 56、32、2017 年11月第46题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 在风险识别时，可以用到多种工具和技术，其中， （ 46 ） 指的是从项目的优势、机会和威胁出发，对项目进行考察，从而更全面地考虑风险。 | 头脑风暴法 | 因果图 | SWOT 分析法 | 专家判断法 | 2 | 【解析】: 考查的是 SWOT 的相关知识，需要掌握。这是一个定义题。S 是优势、W 是劣势，O 是机会、T 是威胁。 | ch21
ch21_57 | ch21 | single | medium |  | 57、33、2017 年11月第47题 某项目有 40%的概率获利 10 万元，30%的概率会亏损 8 万元，30%的概率既不获利也不亏损，该项目的预期货币价值分析 （EMV） 是 （ 47 ） 。 | 0元 | 1.6 万元 | 2 万元 | 6.4 万元 | 1 | 【解析】: 考查的是 EMV 的相关知识，需要掌握。EMV=10*40%+（- （ 8 ） *30%+0*30%=4-2.4=1.6 | ch21
ch21_58 | ch21 | single | medium |  | 58、34、2018 年5月第 45 题 人们对风险事件都有一定的承受能力，当_ （ 45 ） 时，人们愿意承担的风险越大。 | 项目活动投入的越多 | 项目的收益越大 | 个人、组织拥有的资源越少 | 组织中高级别管理人员相对较少 | 1 | 【解析】: 考查的是风险管理的相关知识，掌握。常识题，人们得到利益越大，愿意承担的风险越大。 | ch21
ch21_59 | ch21 | single | medium |  | 59、35、2018 年11月第 46题 关于项目风险管理的描述，不正确的是: （ 46 ） 。 | 纯粹风险和人为风险在一定条件下可以相互转化 | 项目风险既包括对项目目标的威胁，也包括促进项目目标的机会 | 风险大多数随着项目的进展而不断变化，不确定性会逐渐减小 | 风险后果包括后果发生的频率、收益或损失大小 | 0 | 【解析】: 考查的基础常识。纯粹风险和投机风险在一定条件下可以相互转化。概念别搞混。 | ch21
ch21_60 | ch21 | single | medium |  | 60、36、2018 年11月第 48 题 （此题为常规重点考题，建议举一反三） A:公司刚刚中标一个大型系统集成项目，其中一台设备计划从国外采购，近期汇率波动明显，公司准备与客户协商使用国产设备进行蔡代，这是采用了 （ 48 ） 风险应对策略。 | 回避 | 转移 | 减轻 | 接受 | 0 | 【解析】: 考查的是风险管理的相关知识，需要掌握。回避风险指改变项目计划，以排除风险或条件，或者保护项目目标，使其不受影响。 | ch21
ch21_61 | ch21 | single | medium |  | 61、37、2019 年5月第 45 题 关于项目风险的描述，不正确的是（ ）。 | 已知风险与未知风险都可以进行管理 | 风险既有可能对项目产生正面的影响，也有可能产生负面的影响 | 同样的风险对于不同的主体有不同的影响 | 收益越大，人们愿意承担的风险也就越大 | 0 | 【解析】: 考查的是风险管理的相关知识。不正确的是 A。未知风险通常无法主动管理，只能通过建立管理储备来应对其可能产生的影响。 | ch21
ch21_62 | ch21 | single | medium |  | 62、38、2019年5月第47题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 某信息系统建设项目中，为防范系统宕机风险，项目经理建议采购服务器时均配置冗余电源和冗余风扇。项目经理采用的风险应对策略为 （ 47 ） 。 | 减轻 | 转移 | 规避 | 消除 | 0 | 【解析】: 考查的是风险应对的相关知识，必须掌握。 增加冗余电源和冗余风扇只能减少系统宕机的次数，不能消除隐患，也不是转移和规避。所以该题选A | ch21
ch21_63 | ch21 | single | medium |  | 63、39、2019年11月第45题 关于风险的描述，正确的是 （ 45 ） 。 | 不能带来机会、无获利可能的风险叫投机风险 | 根据经验可以预见其发生，但不可预见其后果的风险叫做已知 | 地震、百年不遇的暴雨等属于不可预测的风险 | 风险是零和游戏，有人受损就有人获利 | 2 | 【解析】: 考查的是风险的相关知识。需要掌握。 这个题目应该很简单。 | ch21
ch21_64 | ch21 | single | medium |  | 64、40、2019年11月第46题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 关于风险识别的描述，不正确的是 （ 46 ） 。 | 应鼓励所有项目参与人员识别风险 | 风险登记册的内容可能包括潜在应对措施清单 | 定量风险分析不是必须的 | 识别风险是一次性工作 | 3 | 【解析】: 考查的是风险识别的相关知识。需要掌握。 送分的，风险识别需要全过程做。 | ch21
ch21_65 | ch21 | single | medium |  | 65、41、2019年11月第47题（此题为常规重点考题，建议举一反三） （ 47 ） 检查并记录风险应对措施在处理已识别风险及其根源方面的有效性，以及风险管理过程的有效性。 | 风险再评估 | 风险审计 | 偏差和趋势分析 | 技术绩效测量 | 1 | 【解析】: 考查的是风险审计的相关知识。需要掌握。 基本的定义题，送分的。 | ch21
ch21_66 | ch21 | single | medium |  | 66、42、2020年11月第45题 关于项目风险的描述，不正确的是 （ 45 ） 。 | 风险具有随机性、相对性、可变性 | 项目收益越大，人们愿意承担的风险越大 | 项目投入越多，人们愿意承担的风险越大 | 风险按照影响范围可分为局部风险和总体风险 | 2 | 【解析】: 考查的是风险管理的相关知识。需要掌握。 送分的，基本常识。项目投入越多，人们愿意承担的风险越小。 | ch21
ch21_67 | ch21 | single | medium |  | 67、43、2020年11月第47题（此题为常规重点考题，建议举一反三） （ 47 ） 不属于定性风险分析的技术。 | 风险数据质量评估 | 概率和影响矩阵 | 风险紧迫性评估 | 预期货币价值分析 | 3 | 【解析】: 考查的是风险管理工具的相关知识。需要掌握。 D是定量的。风险管理的工具是必考的考点。 | ch21
ch21_68 | ch21 | single | medium |  | 68、44、2020年11月第66题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 某公司主营产品有甲、乙、丙、丁四种。按照历史数据预测，下半年的市场需求总量可以有10万件、15万件和20万件三种情况，对应的概率分别为50%，30%，20%，不同情况下各产品带来的市场收益（单位:万元）如表所示，为了追求利润最大化，该公司应该生产 （ 66 ） 。 <img src="images/ch21_68.png" alt="产品收益表" /> | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 3 | 【解析】: 考查的是EMV的相关知识。需要掌握。 送分的，概率影响相乘，比较大小。 甲:-25*50%+35*30%+70*20%=-12.5+10.5+14=12 乙:-20*50%+30*30%+65*20%=-10+9+13=12 丙:-10*50%+25*30%+55*20%=-5+7.5+11=13.5 丁:10*50%+15*30%+40*20%=5+4.5+8=17.5 | ch21
ch21_69 | ch21 | single | medium |  | 69、45、2021年5月第45题 关于风险的描述，不正确的是 （ 45 ） 。 | 具有不确定性的事件不一定是风险 | 项目风险既包括对项目目标的威胁，也包括促进项目目标的机会 | 风险是零和游戏，有风险受益者，同时也有风险受害者 | 在项目中应规避投机风险向纯粹风险的转化 | 2 | 【解析】: 考查的是风险的相关知识。需要掌握。 风险不是零和游戏。在许多情况下，涉及风险的各有关方面都要蒙受损失，无一幸免。 | ch21
ch21_70 | ch21 | single | medium |  | 70、46、2021年5月第47题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 在项目定量风险分析技术中， （ 47 ） 需用一个模型，将详细规定的各项不确定性换算为它们对项目目标所产生的潜在影响。 | 蒙特卡洛技术 | 概率影响分析 | 帕累托分析 | SWOT分析法 | 0 | 【解析】: 考查的是蒙特卡洛的相关知识。需要掌握。 模型和模拟:一般采用蒙特卡洛技术。也叫做建模和仿真技术，不需要专家参与。 | ch21
ch21_71 | ch21 | single | medium |  | 71、47、2022年5月第46题 关于风险的描述不正确的是 （ 46 ） 。 | 具有不确定性的事件或活动也不一定是风险 | 风险包括对目标的威胁，也包括促进目标的机会 | 项目投入越大，可接受的风险越小 | 因火灾造成停工引发的成本属于直接风险 | 3 | 【解析】: 考查的是风险的相关知识。需要掌握。 风险损失的有形成本包括风险事件造成的直接损失和间接损失。 （ 1 ） 直接损失。直接损失指财产损毁和人员伤亡的价值。如压缩空气机房在施工过程中失火。直接损失包括空压机的重置成本、受伤人员的医疗费、休养费、工资等。 （ 2 ） 间接损失。间接损失指直接损失以外的它物损失、责任损失以及因此而造成的收益的减少。包括因灭火扑救、停工等发生的成本。所以D错误 | ch21
ch21_72 | ch21 | single | medium |  | 72、48、2022年5月第48题 关于风险的描述，正确的是 （ 48 ） 。 | 风险审计可以在日常项目审查中进行，也可以单独召开风险审计会议 | 蒙特卡洛分析有助于确定哪些风险对项目具有最大的潜在影响 | 制定有效的风险应对策略需要风险量化分析 | 建立应急储备，安排资金和资源应对风险是常见的问题风险策略 | 0 | 【解析】: 考查的是风险管理的相关知识。需要掌握。 敏感性分析有助于确定哪些风险对项目具有最大的潜在影响。所以B错误; 定量风险分析一般在定性风险分析之后进行，但是，经验丰富的风险经理有时在风险分析过程之后径直进行定量分析。有时，制定有效的风险应对策略并不需要风险量化分析。所以C错误; 制定备用策略是在被选策略被证明无效或接受的风险发生时实施。通常，要为时间或成本分配应急储备金。最后，可制订应急计划并识别应急计划实施的触发条件。所以D错误; | ch21
ch21_73 | ch21 | single | medium |  | 73、49、2022 年11月第 46题 关于风险的描述。不正确的（ ）。 | 已知风险为其后果可以预见的风险 | 随机性、相对性、可变性都是风险的属性 | 按可预测性划分为可预测风险和不可预测风险两种 | 项目管理人员必须避免投机风险转化为纯粹风险 | 2 | 【解析】: 考查风险管理的相关知识。需要掌握。 按风险的可预测性划分，风险可以分为己知风险、可预测风险和不可预测风险。 | ch21
ch21_74 | ch21 | single | medium |  | 74、50、2022 年11月第 47题 可用于风险识别的工具与技术是（ ）。 | 决策树 | SWOT | 概率影响矩阵 | 波士顿矩阵 | 1 | 【解析】: 考查风险识别的知识。需要掌握。 SWOT是风险识别的工具。 | ch21
ch21_75 | ch21 | single | medium |  | 75、51、2022 年11月第 48题 应对消极威胁。不宜采用的策略是（ ）。 | 提高 | 回避 | 转移 | 接受 | 0 | 【解析】: 提高是积极风险策略。 | ch21
ch21_76 | ch21 | single | medium |  | 76、52、2019 年11月第 45 题 （ ） 可以降低由于不确定性对项目整体产生负面影响。 | 风险回避 | 风险提高 | 风险接受 | 风险减轻 | 0 | 【解析】: 考查的是风险应对的相关知识。 | ch21
ch21_77 | ch21 | single | medium |  | 77、53、2019 年11月第 46 题 关于风险的描述。不正确的是（ ）。 | 风险具有相对性 | 风险具有必然性 | 风险具有可变性 | 风险具有随机性 | 1 | 【解析】: 考查的是风险的相关性质。 | ch21
ch21_78 | ch21 | single | medium |  | 78、54、2020 年11月第 45 题 以下（ ） 不是识别风险的输入。 | 风险管理计划 | 范围基准 | 风险登记册 | 资源管理计划 | 2 | 【解析】: 考查的是识别风险的相关知识。风险登记册是输出。 | ch21
ch21_79 | ch21 | single | medium |  | 79、55、2020 年11月第 46 题 关于风险应对的描述。不正确的是（ ）。 | 规避和减轻是针对威胁的 | 开发和提高是针对机会的 | 转移是通过第三方承担责任 | 接受是所有的风险都不做处理 | 3 | 【解析】: 主动接受可以建立应急储备。 | ch21
ch21_80 | ch21 | single | medium |  | 80、56、2021 年5月第 45 题 关于风险的属性。不正确的是（ ）。 | 随机性 | 相对性 | 必然性 | 可变性 | 2 | 【解析】: 考查的是风险的属性。 | ch21
ch21_81 | ch21 | single | medium |  | 81、57、2021 年5月第 46 题 （ ） 评估风险数据对风险管理有用的程度。 | 概率影响矩阵 | 风险数据质量评估 | 技术绩效分析 | 储备分析 | 1 | 【解析】: 考查的是定性风险分析的工具。 | ch21
ch21_82 | ch21 | single | medium |  | 82、58、2021 年11月第 45 题 （ ） 属于识别风险的工具。 | 核查单 | 决策树 | 敏感性分析 | 储备分析 | 0 | 【解析】: 考查的是识别风险的工具。 | ch21
ch21_83 | ch21 | single | medium |  | 83、59、2021 年11月第 46 题 项目经理将风险通过保险公司分担。属于（ ）。 | 转移 | 回避 | 减轻 | 接受 | 0 | 【解析】: 考查的是风险应对策略。 | ch21
ch21_84 | ch21 | single | medium |  | 84、60、2022 年5月第 45 题 关于风险管理的描述。不正确的是（ ）。 | 规划风险管理通常在项目立项阶段开始 | 定性风险分析是对分析进行排序 | 定量风险分析适用于所有项目 | 监督风险在整个项目期间开展 | 2 | 【解析】: 并不是所有项目都要定量。 | ch21
ch21_85 | ch21 | single | medium |  | 85、61、2022 年5月第 46 题 适用于模拟综合影响的工具是（ ）。 | 蒙特卡洛 | SWOT | PESTEL | 龙卷风图 | 0 | 【解析】: 考查的是定量风险分析工具。 | ch21
ch21_86 | ch21 | single | medium |  | 86、62、2022 年5月第 47 题 项目经理发现风险有效策略失效，启动了备选策略。这是触发了（ ）。 | 应急策略 | 规避策略 | 转移策略 | 回避策略 | 0 | 【解析】: 考查的是风险应对的相关知识。 | ch21

## ch22
id | chapterId | type | difficulty | label | content | option_A | option_B | option_C | option_D | correctAnswer | explanation | tags | image | explanationImage
ch22_1 | ch22 | single | medium |  | 1、2023 年5月第49 题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 某公司准备采购一批设备，附加技术服务。在供方选择时应优先选择 （ 49 ） 。 ①相同预算技术得分最高的 ②设备成本和服务成本最低的 ③能够在预算范围内完成相关工作的 ④服务人员资质量强的 | ①② | ③④ | ①③ | ②④ | 2 | 【解析】： 本题考查供方选择相关内容，必须会。 P4798 页。固定预算：在建议邀请书中向受邀的卖方披露可用预算，然后在此预算内选择技术建议书得分最高的卖方。因为有成本限制，所以卖方会在建议书中调整工作的范围和质量，以适应该预算。买方应该确保固定预算与工作说明书相符，且卖方能够在该预算内完成相关任务。 | ch22
ch22_2 | ch22 | single | medium |  | 2、2023 年5月第 50题 关于实施采购的描述，正确的是 （ 50 ） 。 | 复杂且高风险的采购在授予卖方合同前要由组织授权管理者审批 | 采购管理计划中应包含清晰且详细的采购目标、需求及成果 | 实施采购过程主要作用是确保买卖双方履行法律协议，满足项目需求 | 实施采购过程的输出包括卖方履行的工作绩效达成情况 | 0 | 【解析】： 本题考查实施采购相关内容，必须会。 P480-P481 页。对于较复杂、高价值和高风险的采购，在授予合同前，要把选定卖方报给组织高级管理人员审批。A 对。 工作说明书会充分详细地描述拟采购的产品、服务或成果，以便潜在卖方确定是否有能力提供此类产品、服务或成果。采购管理计划不需要详细描述采购的东西。B 错。 确保买卖双方履行法律协议，满足项目需求是控制采购的内容。C 错。 卖方履行的工作绩效达成情况属于控制采购的内容。D 错。 | ch22
ch22_3 | ch22 | single | medium |  | 3、2023 年5月第51题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 订立项目分包合同需满足以 （ 51 ） 条件。 ①经过买方认可 ②分包方不能与买方有隶属或连带关系 ③分包部分必须是项目非主体工作 ④分包方必须满足相应的资质条件 ⑤不能转包整个项目 ⑥分包方再交分包需经买方同意 | ①②③⑥ | ①②④⑥ | ②③⑤⑥ | ①③④⑤ | 3 | 【解析】： 本题考查分包合同的条件，必须会。 P493 页。订立项目分包合同必须同时满足 5 个条件： ①经过买方认可； ②分包的部分必须是项目非主体工作； ③只能分包部分项目，而不能转包整个项目； ④分包方必须具备相应的资质条件； ⑤分包方不能再次分包。 | ch22
ch22_4 | ch22 | single | medium |  | 4、我根据23 年11月第1批考点原创的模拟题 关闭合同属于（ ） 的内容。 | 规划采购管理 | 实施采购 | 控制采购 | 沟通管理 | 2 | 【解析】： 本题考查采购管理的过程，必须会。 P474，项目采购管理过程包括： （ 1 ） 规划采购管理： 记录项目采购决策、明确采购方法及识别潜在卖方。 （ 2 ） 实施采购： 获取卖方应答、选择卖方并授予合同。 （ 3 ） 控制采购： 管理采购关系、监督合同绩效、实施必要变更和纠偏，以及关闭合同。 | ch22
ch22_5 | ch22 | single | medium |  | 5、我根据23 年11月第2批考点原创的模拟题 确定合格供方属于（ ）。 | 规划采购 | 实施采购 | 控制采购 | 识别干系人 | 1 | 【解析】： 本题考查采购管理的过程。必须会。 P474，项目采购管理过程包括： （ 1 ） 规划采购管理： 记录项目采购决策、明确采购方法及识别潜在卖方。 （ 2 ） 实施采购： 获取卖方应答、选择卖方并授予合同。 （ 3 ） 控制采购： 管理采购关系、监督合同绩效、实施必要变更和纠偏，以及关闭合同。 | ch22
ch22_6 | ch22 | single | medium |  | 6、我根据23 年11月第2 批考点原创的模拟题 一般的采购步骤为： ①准备采购工作说明书（SOW）或工作大纲（TOR）； ②准备高层级的成本估算，制定预算； ③发布招标广告； ④确定合格卖方的名单； ⑤准备并发布招标文件； ⑥由卖方准备并提交建议书； ⑦对建议书开展技术 （包括质量） 评估； ⑧对建议书开展成本评估； ⑨准备最终的综合评估报告（包括质量及成本）；选出中标建议书， ⑩结束谈判，买方和卖方签署合同。其正确的是排序是（ ）。 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ | ⑤⑥⑦⑧⑨⑩①②③④ | ①②③④⑦⑧⑨⑩⑤⑥ | ⑧⑨⑩①⑤⑥⑦②③④ | 0 | 【解析】： 本题考查采购的步骤，必须会。 P475， 一般的采购步骤为： ①准备采购工作说明书 （SOW） 或工作大纲 （TOR） ； ②准备高层级的成本估算，制定预算； ③发布招标广告； ④确定合格卖方的名单； ⑤准备并发布招标文件： ⑥由卖方准备并提交建议书； ⑦对建议书开展技术 （包括质量） 评估； ⑧对建议书开展成本评估； ⑨准备最终的综合评估报告 （包括质量及成本）， 选出中标建议书； ⑩结束谈判，买方和卖方签署合同。 | ch22
ch22_7 | ch22 | single | medium |  | 7、我根据23 年11月第2 批考点原创的模拟题 项目（ ） 对规划采购管理过程中的采购策略制定有重要影响。在制订采购管理计划时所做出的决定也会影响项目（ ）。 | 质量计划 | 进度计划 | 风险计划 | 范围计划 | 1 | 【解析】： 本题考查规划采购管理的相关内容，必须会。 P475，项目进度计划对规划采购管理过程中的采购策略制定有重要影响。在制订采购管理计划时所做出的决定也会影响项目进度计划。在开展制定进度计划过程、估算活动资源过程以及自制或外购决策制定时，都需要考虑这些决定。 | ch22
ch22_8 | ch22 | single | medium |  | 8、我根据23 年11月第2 批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 如果工作性质清楚，但范围不是很清楚，而且工作不复杂，又需要快速签订合同，则使用（ ）。 | 工料合同 | 总价合同 | 总承包合同 | 单价合同 | 0 | 【解析】： 本题考查合同的特点，必须会。 P496，合同类型的选择： ①如果工作范围很明确，且项目的设计已具备详细的细节，则使用总价合同； ②如果工作性质清楚，但范围不是很清楚，而且工作不复杂，又需要快速签订合同，则使用工料合同； ③如果工作范围尚不清楚，则使用成本补偿合同； ④如果双方分担风险，则使用工料合同； 如果买方承担成本风险，则使用成本补偿合同；如果卖方承担成本风险，则使用总价合同； ⑤如果是购买标准产品，且数量不大，则使用单边合同等。 | ch22
ch22_9 | ch22 | single | medium |  | 9、我根据23 年11月第3批考点原创的模拟题 采购设备的验收标准是在（ ） 文件里。 | 采购工作说明书 | 采购管理计划 | 招标文件 | 投标文件 | 0 | 【解析】： 本题考查采购文件的相关内容，必须会。 P483，请见下表，验收标准属于工作说明书的内容。<br><img src='images/ch22_q9_table.png' style='max-width:100%;margin-top:10px;'> | ch22
ch22_10 | ch22 | single | medium |  | 10、2023 年11月第4批 （此题为常规重点考题，建议举一反三） （ ） 是解决所有索赔和争议的首选方法。 | 申诉 | 谈判 | 起诉 | 替代争议解决方法（ADR） | 1 | 【解析】： 本题考查索赔的相关知识，必须会。 P490， 谈判是解决所有索赔和争议的首选方法。 | ch22
ch22_11 | ch22 | single | medium |  | 11、2023 年11月第4批 （此题为常规重点考题，建议举一反三） （ ） 不属于实施采购的工具与技术。 | 自制外购分析 | 数据分析 | 人际关系与团队技能 | 广告 | 0 | 【解析】： 本题考查实施采购的工具和技术。 P485-486，实施采购的工具与技术： （ 1 ） 专家判断 （ 2 ） 广告 （ 3 ） 投标人会议 （ 4 ） 数据分析： 建议书评估 （ 5 ） 人际关系与团队技能： 谈判 | ch22
ch22_12 | ch22 | single | medium |  | 12、2024 年5月第1批 关于采购合同的描述，不正确的是（ ）。 | 项目经理应确保采购合同的变更管理遵循组织的变更管理流程，以确保合同变更的合规性和有效性 | 项目经理无需对采购合同进行定期审查，因为合同条款一旦确定就不会发生变化 | 采购合同应明确规定项目的验收标准和方法，以确保交付成果符合项目要求 | 合同中的违约责任条款是为了在发生违约情况时，双方能够依据合同条款进行纠纷解决 | 1 | 【解析】： 本题考查采购、合同的相关内容，必须会。 项目经理当然需要对采购合同进行定期审查，因为合同条款会发生变化。 | ch22
ch22_13 | ch22 | single | medium |  | 13、2024 年5月第1批（此题为常规重点考题，建议举一反三） 在确定项目合同类型时，如果工作性质清楚，但工作量不是很清楚，而且工作不复杂，又需要快速签订合同。这种情况下建议使用（ ）。 | 成本加激励费用合同 | 总价合同 | 成本补偿合同 | 工料合同 | 3 | 【解析】： 本题考查合同管理的相关内容，必须会。 P496 页。在项目工作中，要根据项目的实际情况和外界条件的约束来选择合同类型： ①如果工作范围很明确，且项目的设计已具备详细的细节，则使用总价合同； ②如果工作性质清楚，但范围不是很清楚，而且工作不复杂，又需要快速签订合同，则使用工料合同； ③如果工作范围尚不清楚，则使用成本补偿合同； ④如果双方分担风险，则使用工料合同； 如果买方承担成本风险，则使用成本补偿合同；如果卖方承担成本风险，则使用总价合同； ⑤如果是购买标准产品，且数量不大，则使用单边合同等。 | ch22
ch22_14 | ch22 | single | medium |  | 14、2024 年5月第1批 在控制采购过程中，项目经理发现某些供应商提供的产品存在质量问题，并且这些问题可能导致项目延期。项目经理应（ ）。 | 立即终止与存在问题的供应商合作，并寻找新的供应商 | 自行决定采取补救措施，如增加项目预算或延长项目工期，以弥补供应商的问题 | 首先与供应商沟通，了解问题的原因，并尝试解决或减轻其对项目的影响 | 通知高层领导，并等待高层领导的决策后再采取行动 | 2 | 【解析】： 本题考查控制采购的相关内容，必须会。 基本的常识，有问题了，先沟通，找原因，解决。 | ch22
ch22_15 | ch22 | single | medium |  | 15、2024 年5月第2批（此题为常规重点考题，建议举一反三） 关于项目合同管理概述，不正确的（ ）。 | 经过买方认可，项目主体工作在签订分包合同时可以使用总价合同 | 按照项目范围划分，合同分为项目总承包合同、单项承包合同、项目分包合同 | 项目合同采用总价合同时，买方必须准确定义要购买的产品或服务 | 合同双方如签订工料合同，则买方来承担中等程度的成本风险，卖方承担单价风险 | 0 | 【解析】： 本题考查合同的相关内容，必须会。 P493 页。经合同约定和买方认可，卖方将其承包项目的某一部分或某几部分（非项目的主体结构） 再发包给具有相应资质条件的分包方， 与分包方订立的合同称为项目分包合同。需要说明的是，订立项目分包合同必须同时满足5 个条件： ①经过买方认可； ②分包的部分必须是项目非主体工作； ③只能分包部分项目，而不能转包整个项目； ④分包方必须具备相应的资质条件； ⑤分包方不能再次分包。 | ch22
ch22_16 | ch22 | single | medium |  | 16、2024 年5月第2批（此题为常规重点考题，建议举一反三） 采购文档是采购时用于达成法律协议的各种书面文书，不包括（ ）。 | 供方选择标准 | 资金筹措方案 | 采购工作说明书 | 招标文件 | 1 | 【解析】： 本题考查采购文档的相关内容，必须会。 P484 页。采购文档是用于达成法律协议的各种书面文件，其中可能包括当前项目启动之前的较旧文件。采购文档可包括： 招标文件、采购工作说明书、独立成本估算、供方选择标准。 | ch22
ch22_17 | ch22 | single | medium |  | 17、2024 年5月第2批 关于项目采购管理的描述，不正确的是（ ）。 | 对于项目非标准化的采购需求，应使用最低成本法 | 选择供方，在选择供方时应有适当理由才使用唯一来源法，且应将其视为特殊情况 | 项目进度计划会影响规划采购管理过程中，采购策略的制定 | 项目章程是规划采购管理过程的输入文件 | 0 | 【解析】： 本题考查采购管理的相关内容，必须会。 P479 页。最低成本： 适用于标准化或常规采购。此类采购有成熟的实践与标准，有具体明确的预期成果，可以用不同的成本来取得。 | ch22
ch22_18 | ch22 | single | medium |  | 18、2025 年5月第1批 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 签订成本加激励费用合同时，若目标成本为 90 万元，目标费用 2 万元，相对目标成本节余或超支部分的分摊按比例为 60/ （ 40 ） 即如结余，买方分享 60%，卖方分享 40%； 如超支，买方承担 60%，卖方承担 40%）。项目执行后实际成本为 100 万元，则买方最终需支付的金额是（ ）。 | 108 万元 | 96 万元 | 98 万元 | 102 万元 | 2 | 【解析】： 本题考查成本加激励费用合同的计算，必须会。 P495，当实际成本大于目标成本时，公式是： 目标成本+目标费用+买方应该承担的成本超支=90+2+ （ 100 ） - （ 90 ） *60%=98 | ch22
ch22_19 | ch22 | single | medium |  | 19、2025 年5月第1批 项目采购管理中，“自制或外购决策”属于（ ） 过程的输出，“选定的卖方”属于（ ） 过程的输出。 | 实施采购 ”规划采购管理 | 规划采购管理 ”实施采购 | 实施采购 ”控制采购 | 规划采购管理 ”规划采购管理 | 1 | 【解析】： 本题考查采购管理的输入、输出，必须会。 P481、486。最基本的输入、输出的知识。 | ch22
ch22_20 | ch22 | single | medium |  | 20、2025 年5月第1批 在实施采购过程中，用于获取卖方正式应答的文件是（ ），包括信息邀请书、报价邀请书。 | 采购工作说明书 | 合同 | 采购管理计划 | 招标文件 | 3 | 【解析】： 本题考查招标文件的内容，必须会。 P484，招标文件： 包括发给卖方的信息邀请书、建议邀请书、报价邀请书，或其他文件， 以便卖方编制应答文件。 | ch22
ch22_21 | ch22 | single | medium |  | 21、2025 年5月第2批（此题为常规重点考题，建议举一反三） （ ） 合同适用于卖方履约期将跨越几年时间，或将以不同货币支付价款；基于卖方的实际成本，按照 80： 20 的比例分担， 分享） 超过（低于） 目标成本的部分应选用（ ） 合同。 | 总价加经济价格调整 ”成本加激励费用 | 总价加激励费用 成本加奖励费用 | 总价加激励费用 成本加激励费用 | 总价加经济价格调整 ”成本加奖励费用 | 0 | 【解析】： 本题考查合同分类的相关知识，必须掌握。 P494， 总价加经济价格调整合同： 如果卖方履约要跨越相当长的周期 （数年） ，就应该使用总价加经济价格调整合同。如果买方和卖方之间要维持多种长期关系，也可以采用这种合同类型。 P495，成本加激励费用合同： 成本加激励费用合同为卖方报销履行合同工作所发生的一切合法成本（即成本实报实销）， 并在卖方达到合同规定的绩效目标时， 向卖方支付预先确定的激励费用。 | ch22
ch22_22 | ch22 | single | medium |  | 22、2025 年5月第2批 关于采购管理的描述，正确的是（ ）。 ①控制采购的活动包括关闭合同 ②控制采购的质量是采购系统可靠性的关键决定因素 ③如果买卖双方不能就变更补偿达成一致意见，替代争议解决方法(ADR)是解决所有索赔和争议的首选方法 ④绩效审查可用于编制关于成本绩效的完工估算，以确定绩效在改善还是恶化 ⑤市场条件是能够影响控制采购过程的事业环境因素 | ①②③④⑤ | ①②③④⑤ | ①②③④⑤ | ①②③④⑤ | 1 | 【解析】： 本题考查采购管理的相关知识，必须掌握。 P490，谈判是解决所有索赔和争议的首选方法。 趋势分析： 可用于编制关于成本绩效的完工估算 （EAC） ， 以确定绩效是正在改善还是恶化。 | ch22
ch22_23 | ch22 | single | medium |  | 1、以下关于索赔的说法，错误的是（ ）。 | 合同索赔是指在项目合同的履行过程中，由于当事人一方未能履行合同所规定的义务而导致另一方遭受损失时，受损失方向过失方提出赔偿的权利要求。 | 按索赔的目的分类，可分为工期索赔和费用索赔。 | 项目发生索赔事件后，一般先由监理工程师调解，若调解不成，由政府建设主管机构进行调解，若仍调解不成，由经济合同仲裁委员会进行调解或仲裁。在整个索赔过程中，遵循的原则是索赔的有理性、索赔依据的有效性和索赔计算的正确性。 | 当出现索赔事项时，索赔方以书面的索赔通知书形式，在索赔事项发生后的 （ 30 ） 天以内，向监理工程师正式提出索赔意向通知。 | 3 | 【解析】： 本题考查索赔的相关内容，必须会。 P500， 当出现索赔事项时，索赔方以书面的索赔通知书形式，在索赔事项发生后的 28 天以内，向监理工程师正式提出索赔意向通知。 | ch22
ch22_24 | ch22 | single | medium |  | 2、以下关于合同的说法中，错误的是（ ）。 合同管理包括： 合同的签订管理、合同的履行管理、合同的变更管理、合同的档案管理和合同违约索赔管理。 | 如果工作范围尚不清楚，则使用成本补偿合同 | 成本加激励费用合同为卖方报销履行合同工作所发生的一切合法成本（即成本实报实销） ，买方再赁自己的主观感觉给卖方支付一笔利润，完全由买方根据自己对卖方绩效的主观判断来决定奖励费用，并且卖方通常无权申诉。 | 总价加经济价格调整合同，如果卖方履约要跨越相当长的周期（数年） ，就应该使用总价加经济价格调整合同。如果买方和卖方之间要维持多种长期关系，也可以采用这种合同类型。它是一种特殊的总价合同，允许根据条件变化（例如，通货膨胀、某些特殊商品的成本增加或降低等），以事先确定的方式对合同价格进行最终调整。 | 当出现索赔事项时，索赔方以书面的索赔通知书形式，在索赔事项发生后的30天以内，向监理工程师正式提出索赔意向通知。 | 2 | 【解析】： 本题考查合同的相关内容，必须会。 P495， 成本加奖励费用合同：成本加奖励费用合同为卖方报销履行合同工作所发生的一切合法成本（即成本实报实销）， 买方再赁自己的主观感觉给卖方支付一笔利润， 完全由买方根据自己对卖方绩效的主观判断来决定奖励费用，并且卖方通常无权申诉。 | ch22
ch22_25 | ch22 | single | medium |  | 3、以下关于采购的说法中，错误的是（ ）。 | 审计是对采购过程的结构化审查。应该在采购合同中明确规定与审计有关的权利和义务。买卖双方的项目经理都应该关注审计结果，以便对项目进行必要的调整。 | 买方通常通过其授权的采购管理员，向卖方发出合同已经完成的正式书面通知。关于正式关闭采购的要求，通常已在合同条款和条件中规定，包括在采购管理计划中。 | 采购档案是控制采购的输入。 | 招标文件可以是信息邀请书、报价邀请书、建议邀请书，或其他适当的采购文件。 | 2 | 【解析】： 本题考查采购的相关内容，必须会。 P492， 采购档案： 应该准备好带索引的全套合同文档，包括已关闭的合同，并将其纳入最终的项目档案。是控制采购的输出。 | ch22
ch22_26 | ch22 | single | medium |  | 4、以下关于规划采购的说法中，正确的是（ ）。 | 供方选择分析是规划采购的工具。 | 自制/外购决策是规划采购的工具。 | 规划采购时，不需要考虑合同类型。 | 采购工作说明书是规划采购的输入。 | 0 | 【解析】： 本题考查规划采购的相关内容，必须会。 自制/外购决策是规划采购的输出。规划采购时，不需要考虑合同类型。采购工作说明书是规划采购的输出。 | ch22
ch22_27 | ch22 | single | medium |  | 5、以下说法中，正确的是（ ）。 | 控制采购是卖方的工作，买方不需要。 | 因为地震导致的工期和费用损失，都可以索赔 | 在解决合同争议的方法中，其优先顺序为谈判（协商）、调解、仲裁、诉讼。 | 马军老师想用 （ 100 ） 万之内把项目做完，打算和卖方签署工料合同。 | 2 | 【解析】： 本题考查合同争议的相关内容，必须会。 P498， 控制采购是双方都需要的。地震属于不可抗力，工期可以索赔，费用不能索赔。工料合同是开口合同，无法保证不超过 100 万 。 | ch22
ch22_28 | ch22 | single | medium |  | 6、以下（ ） 不是规划采购管理的输入。 | 风险登记册 | 干系人登记册 | 资源需求 | 采购策略 | 3 | 【解析】： 本题考查规划采购的输入，必须会。 采购策略是规划采购管理的输出。 | ch22
ch22_29 | ch22 | single | medium |  | 7、以下关于采购工作说明书 SOW的说法中，错误的是（ ）。 | SOW 通过明确项目应该完成的工作来确定项目范围 | 工作说明书的内容包括： 规格、所需数量、质量水平、绩效数据、履约期间、工作地点和其他要求。 | 工作说明书会充分详细地描述拟采购的产品、服务或成果，以便潜在卖方确定是否有能力提供此类产品、服务或成果。 | 在采购过程中，应根据需要对工作说明书进行修订，直到它成为所签协议的一部分。 | 0 | 【解析】： 本题考查 SOW 的相关内容，必须会。 P480， 依据项目范围基准，为每次采购编制工作说明书 （SOW） ，A 刚好说反了。 | ch22
ch22_30 | ch22 | single | medium |  | 8、如果需要卖方提供关于拟采购货物和服务的更多信息，则使用（ ）。 | 信息邀请书 （RFI） | 报价邀请书 （RFQ） | 建议邀请书 （RFP） | 供方选择标准 | 0 | 【解析】： 本题考查信息邀请书等名词，必须会。 P481， 招标文件可以是信息邀请书、报价邀请书、建议邀请书，或其他适当的采购文件。使用不同文件的条件如下： （ 1 ） 信息邀请书 （RFI） ： 如果需要卖方提供关于拟采购货物和服务的更多信息，就使用信息邀请书。随后一般还会使用报价邀请书或建议邀请书。 （ 2 ） 报价邀请书 （RFQ） ：如果需要供应商提供关于将如何满足需求和（或） 将需要多少成本的更多信息，就使用报价邀请书。 （ 3 ） 建议邀请书 （RFP） ：如果项目中出现问题且解决办法难以确定，就使用建议邀请书。这是最正式的“邀请书” 文件，需要遵守与内容、时间表，以及卖方应答有关的严格的采购规则。 | ch22
ch22_31 | ch22 | single | medium |  | 9、（ ） 是在卖方提交建议书之前，在买方和潜在卖方之间召开的会议，其目的是确保所有潜在投标人对采购要求都有清楚且一致的理解，并确保没有任何投标人会得到特别优待。 | 广告 | 投标人会议 | 建议书评估 | 谈判 | 1 | 【解析】： 本题考查投标人会议等名词，必须会。 P485， 投标人会议（又称承包商会议、供应商会议或投标前会议） 是在卖方提交建议书之前，在买方和潜在卖方之间召开的会议，其目的是确保所有潜在投标人对采购要求都有清楚且一致的理解，并确保没有任何投标人会得到特别优待。 | ch22
ch22_32 | ch22 | single | medium |  | 10、以下（ ） 不属于控制采购的输出。 | 采购关闭 | 质量报告 | 预审合格卖方清单更新 | 采购档案 | 1 | 【解析】： 本题考查控制采购的输出，必须会。 P491-P492， 质量报告是控制采购的输入。 | ch22
ch22_33 | ch22 | single | medium |  | 11、（ ） 合同一般适用于经验丰富、技术实力雄厚且组织管理协调能力强的卖方，这样有利于发挥卖方的专业优势，保证项目的质量和进度，提高投资效益 。 | 项目总承包合同 | 项目单项承包合同 | 项目分包合同 。 | 总价合同 | 0 | 【解析】： 本题考查各合同的特点，必须会。 P493， 采用总承包合同的方式一般适用于经验丰富、技术实力雄厚且组织管理协调能力强的卖方，这样有利于发挥卖方的专业优势，保证项目的质量和进度，提高投资效益。采用这种方式，买方只需要与一个卖方沟通，容易管理与协调。 | ch22
ch22_34 | ch22 | single | medium |  | 12、在不能很快编写出准确工作说明书的情况下，经常使用（ ） 来增加人员、聘请专家以及寻求其他外部支持。这类合同在金额小、工期短、不复杂的项目上可以有效使用，但在金额大、工期长的复杂项目上不适用。 | 工料合同 | 成本加奖励费用合同 | 成本加激励费用合同 | 成本加固定费用合同 | 0 | 【解析】： 本题考查各合同的特点，必须会。 P496， 工料合同是兼具成本补偿合同和总价合同的某些特点的混合型合同。在不能很快编写出准确工作说明书的情况下，经常使用工料合同来增加人员、聘请专家以及寻求其他外部支持。这类合同与成本补偿合同的相似之处在于它们都是开口合同。 | ch22
ch22_35 | ch22 | single | medium |  | 13、（ ） 是整个合同管理的基础，项目管理团队使用其对合同文件和记录进行管理。 | 合同签订管理 | 合同履行管理 | 合同档案管理 | 合同变更管理 | 2 | 【解析】： 本题考查合同管理的过程，必须会。 P499， 合同档案管理（文本管理） 是整个合同管理的基础。项目管理团队使用合同档案管理系统对合同文件和记录进行管理。 | ch22
ch22_36 | ch22 | single | medium |  | 14、马军老师正在进行供方选择分析，（ ） 适用于采购价值相对较小，不值得花时间和成本开展完整选择过程的情况。买方会确定短名单，然后根据可信度、相关资质、经验、专业知识、专长领域和参考资料选择最佳的投标人。 | 最低成本 | 仅凭资质 | 基于质量或技术方案得分 | 唯一来源 | 1 | 【解析】： 本题考查供方选择分析的方法，必须会。 P479， 仅凭资质适用于采购价值相对较小，不值得花时间和成本开展完整选择过程的情况。 买方会确定短名单，然后根据可信度、相关资质、经验、专业知识、专长领域和参考资料选择最佳的投标人。 | ch22
ch22_37 | ch22 | single | medium |  | 15、以下（ ） 不是规划采购的输出。 | 自制或外购分析 | 自制或外购决策 | 采购工作说明书 | 供方选择标准 | 0 | 【解析】： 本题考查规划采购的输出，必须会。 P480-P482， 自制或外购分析是工具，不是输入输出。 | ch22
ch22_38 | ch22 | single | medium |  | 16、马军老师现在正在进行合同选择，他发现项目工作范围非常清楚，他会选择 （ ） 合同。 | 总价合同 | 工料合同 | 成本补偿合同 | 总承包合同 | 0 | 【解析】： 本题考查各合同的特点，必须会。 P496，①如果工作范围很明确，且项目的设计已具备详细的细节，则使用总价合同； ②如果工作性质清楚，但范围不是很清楚，而且工作不复杂，又需要快速签订合同，则使用工料合同； ③如果工作范围尚不清楚，则使用成本补偿合同； ④如果双方分担风险，则使用工料合同； 如果买方承担成本风险，则使用成本补偿合同；如果卖方承担成本风险，则使用总价合同； ⑤如果是购买标准产品，且数量不大，则使用单边合同等。 注意，这个题目别选择D，这里看不出来与D 相关。 | ch22
ch22_39 | ch22 | single | medium |  | 17、采购过程需要进行控制，以发现采购计划与实施采购过程中的偏差。以下关于采购控制叙述中，不正确的是 （ 60 ） 。 | 控制采购过程中是买方需要做的，卖方不需要控制采购 | 控制采购是管理采购的关系， 监督合同执行情况，并根据需要实施的变更和采取纠正措施的过程 | 控制采购过程中可通过绩效评估，预测卖方未来项目执行能力 | 控制采购需要进行财务管理工作 | 0 | 【解析】： 本题考查的是采购管理的相关知识。需要掌握。 P487，控制采购过程是买卖双方都需要的。该过程确保卖方的执行过程符合合同需求，确保买方可以按合同条款去执行。对于使用来自多个供应商提供的产品、服务或成果的大型项目来说，合同管理的关键是管理买方卖方间的接口，以及多个卖方间的接口。 | ch22
ch22_40 | ch22 | single | medium |  | 18、小王作为某项目的项目经理，决定采用投标人会议的方式选择卖方。以下做法中，正确的是 （ 59 ） 。 | 限制参会者提问的次数，防止少数人问太多问题 | 防止参会者私下提问 | 小王不需要参加投标人会议，只需采购管理员参与即可 | 设法获得每个参会者的机密信息 | 1 | 【解析】： 本题考查的是投标人会议的基础知识。需要掌握。 P485， 投标人会议（又称承包商会议、供应商会议或投标前会议） 是在卖方提交建议书之前，在买方和潜在卖方之间召开的会议，其目的是确保所有潜在投标人对采购要求都有清楚且一致的理解，并确保没有任何投标人会得到特别优待。 | ch22
ch22_41 | ch22 | single | medium |  | 19、“自制/外购“分析过程中， （ 58 ） 时，项目不应从外部进行采购。 | 自制成本高于外购 | 与其他项目有资源冲突 | 项目需要保密 | 技术人员能力不足 | 2 | 【解析】： 本题考查的是自制外购的基本常识。需要掌握。 基本的常识，都需要保密了啊。 | ch22
ch22_42 | ch22 | single | medium |  | 20、关于采购谈判的描述，不正确的是 （ 59 ） 。 | 采购谈判过程中以买卖双方签署文件为结束标志 | 项目经理应是合同的主谈人 | 项目团队可以列席谈判 | 合同文本的最终版本应反映所达成的协议 | 1 | 【解析】： 本题考查的是采购谈判的相关内容。需要掌握。 P486，谈判是为达成协议而进行的讨论。采购谈判是指在合同签署之前，对合同的结构、各方的权利和义务，以及其他条款加以澄清，以便双方达成共识。最终的文件措辞应该反映双方达成的全部一致意见。谈判以签署买方和卖方均可执行的合同文件或其他正式协议而结束。谈判应由采购团队中拥有合同签署职权的成员主导。项目经理和项目管理团队的其他成员可以参加谈判并提供必要的协助。 | ch22
ch22_43 | ch22 | single | medium |  | 21、关于控制采购过程的工具和技术的描述，不正确的是 （ 59 ） 。 | 合同变更控制系统应当与整体变更控制系统整合起来 | 检查与审计的作用是验证卖方工作过程或可交付成果对合同的遵守程度 | 绩效审查的目标在于发现履约情况的好坏 | 诉诸法律是解决所有索赔和争议的首选方法 | 3 | 【解析】： 本题考查是控制采购的基础知识。需要掌握。 P490，如果合同双方无法自行解决索赔问题，则可能不得不按合同中规定的程序，用替代争议解决方法 （ADR） 去处理。谈判是解决所有索赔和争议的首选方法。 | ch22
ch22_44 | ch22 | single | medium |  | 22、关于采购谈判的描述，不正确的是 （ 58 ） 。 | 采购谈判过程以买卖双方签署文件为结束标志。 | 项目经理可以不是合同的主谈人 | 合同谈判期间项目管理团队必须就项目的管理要求进行澄清 | 对于简单的采购事项，只需要卖方的接受而不用漫长的谈判 | 2 | 【解析】： 本题考查采购谈判的相关内容。需要掌握。 P486，谈判是为达成协议而进行的讨论。采购谈判是指在合同签署之前，对合同的结构、 各方的权利和义务，以及其他条款加以澄清，以便双方达成共识。最终的文件措辞应该反映双 方达成的全部一致意见。谈判以签署买方和卖方均可执行的合同文件或其他正式协议而结束。 谈判应由采购团队中拥有合同签署职权的成员主导。项目经理和项目管理团队的其他成员可以 参加谈判并提供必要的协助。 | ch22
ch22_45 | ch22 | single | medium |  | 23、合同索赔是合同管理的一项重要内容，合同索赔流程的正确步骤是_ （ 58 ） 。 1. 发出索赔通知书 2. 监理工程师答复 3. 提交索赔材料 4. 索赔认可 5. 提交索赔报告 | 12354 | 21354 | 13245 | 32145 | 2 | 【解析】： 本题考查的是索赔的相关知识。需要掌握。 P500-501， 索赔的流程，讲课里特别讲过，也是必须要掌握的知识点。 | ch22
ch22_46 | ch22 | single | medium |  | 24、对于提供长期（一般为 3 年） 涉外人力资源外包服务的软件企业，面对金融汇率波动较大和区域人力资源成本攀升速度较快的情况，应与客户签订 （ 59 ） 类合同 | 固定总价合同 | 成本补偿合同 | 工料合同 | 总价加经济价格调整合同 | 3 | 【解析】： 本题考查的是合同类型的基础知识。需要掌握。 P494，，如果卖方履约要跨越相当长的周期（数年） ，就应该使用总价加经济价格调整合同。如果买方和卖方之间要维持多种长期关系，也可以采用这种合同类型。它是一种特殊的总价合同允许根据条件变化（例如， 通货膨胀、某些特殊商品的成本增加或降低等）， 以事先确定的方式对合同价格进行最终调整。总价加经济价格调整合同可以保护买方和卖方免受外界不可控情况的影响，总价加经济价格调整合同条款必须规定用于准确调整最终价格的、可靠的财务指数。 | ch22
ch22_47 | ch22 | single | medium |  | 25、某项目需要在半年内完成，目前项目范围不清楚，所需资源类型可以确定，这种情况下，最好签订 （ 56 ） 。 | 总价合同 | 成本补偿合同 | 工料合同 | 采购单合同 | 2 | 【解析】： 本题考查的是合同分类的基础知识。需要掌握。 项目范围不清楚，所需资源类型可以确定是关键。 | ch22
ch22_48 | ch22 | single | medium |  | 26、关于合同变更管理的描述，不正确的是 （ 57 ） 。 | 任何合同变更都需以法律事实为依据 | 不涉及成本、进度的合同变更无需提交书面申请 | 监理单位（或变更控制委员会） 负责审批合同变更申请 | 对于任何合同变更的评估都应该有变更影响分析 | 1 | 【解析】： 本题考查合同变更的相关内容。需要掌握。 当然都需要提交书面申请。 | ch22
ch22_49 | ch22 | single | medium |  | 27、关于合同类型的描述，不正确的是 （ 55 ） 。 | 总承包合同有利于技术力量较强、经验丰富的大承包商发挥专业优势 | 分包合同中的工程可以进行二次分包且必须经发包人同意 | 单项工程承包合同有利于吸引较多的承包人参与投标竞争 | 总价合同适用于工程量不太大且能精确计算、风险不大的项目。 | 1 | 【解析】： 本题考查合同分类的相关内容。需要掌握。 P493， 订立项目分包合同必须同时满足 5 个条件： ①经过买方认可； ②分包的部分必须是项目非主体工作； ③只能分包部分项目，而不能转包整个项目； ④分包方必须具备相应的资质条件； ⑤分包方不能再次分包。 | ch22
ch22_50 | ch22 | single | medium |  | 28、关于合同的描述不正确的是 （ 55 ） 。 | 总价合同能使建设单位在评标时易于确定报价最低的承包商。 | 在成本补偿合同中，承包人承担了项目的大部分风险。 | 成本补偿合同和工料合同都是开口合同。 | 在工料合同中，为防止成本失控，可以规定最高价值和时间限制。 | 1 | 【解析】： 本题考查合同分类的相关内容。需要掌握。 P494， 成本补偿合同以卖方从事项目工作的实际成本作为付款的基础，即成本实报实销。在这种合同下，买方的成本风险最大。这种合同适用于买方仅知道要一个什么产品但不知道具体工作范围的情况，也就是工作范围很不清楚的项目。当然，成本补偿合同也适用于买方特别信得过的卖方，想要与卖方全面合作的情况。 | ch22
ch22_51 | ch22 | single | medium |  | 29、签订了采购合同后，我们下一步需要做（ ）。 | 编制采购管理计划 | 控制采购 | 采购审计 | 供方选择分析 | 1 | 【解析】： 本题考查采购的步骤，必须会。 A、D 是签订采购合同之前的工作，C 其实也对，但是B包含C，B 更好。 | ch22
ch22_52 | ch22 | single | medium |  | 30、以下（ ） 不是规划采购管理的输出。 | 采购工作说明书 | 独立成本估算 | 供方选择标准 | 卖方建议书 | 3 | 【解析】： 考查的是采购管理的输入、输出、工具和技术。必须会。 P480-P483， 卖方建议书是潜在卖方写的，不是规划采购里的。 | ch22
ch22_53 | ch22 | single | medium |  | 31、以下（ ） 不是控制采购的输出。 | 采购关闭 | 更新的采购文档 | 工作绩效信息 | 审计 | 3 | 【解析】： 考查的是采购管理的输入、输出、工具和技术。必须会。 P491-P492，审计压根就不可能是输入输出，是工具。 | ch22
ch22_54 | ch22 | single | medium |  | 32、在规划采购管理过程中，（ ） 包括关于哪些资源需要采购或租赁的信息，以及任何可能影响采购的假设条件或制约因素。 | 资源管理计划 | 范围管理计划 | 质量管理计划 | 范围基准 | 0 | 【解析】： 考查的是各名词的定义。必须会。 P476，资源管理计划： 包括关于哪些资源需要采购或租赁的信息，以及任何可能影响采购的假设条件或制约因素。 | ch22
ch22_55 | ch22 | single | medium |  | 33、以下（ ） 不属于采购策略的内容。 | 交付方法 | 验收标准 | 协议类型 | 采购阶段 | 1 | 【解析】： 考查的是采购策略的内容。必须会。 P480，一院完成自制或外购分析，并决定从项目外部渠道采购，就应制定一套采购策略。应该在采购策略中规定项目交付方法、具有法律约束力的协议类型，以及如何在采购阶段推动采购进展。 | ch22
ch22_56 | ch22 | single | medium |  | 34、在控制采购过程中，（ ） 是对照协议，对质量、资源、进度和成本绩效进行测量、比较和分析，以审查合同工作的绩效。其中包括确定工作包提前或落后于进度计划、超出或低于预算，以及是否存在资源或质量问题。 | 绩效审查 | 挣值分析 | 趋势分析 | 根本原因分析 | 0 | 【解析】： 考查的是各名词的定义。必须会。 P490，绩效审查： 对照协议，对质量、资源、进度和成本绩效进行测量、比较和分析，以审查合同工作的绩效。其中包括确定工作包提前或落后于进度计划、超出或低于预算，以及是否存在资源或质量问题。 | ch22
ch22_57 | ch22 | single | medium |  | 35、以下关于采购关闭的说法，错误的是（ ）。 | 买方通常通过其授权的采购管理员，向卖方发出合同已经完成的正式书面通知。 | 关于正式关闭采购的要求，通常已在合同条款和条件中规定，包括在采购管理计划中。 | 项目管理团队应该在关闭采购之前批准所有的可交付成果。 | 采购关闭属于结束采购过程的内容。 | 3 | 【解析】： 考查的是采购关闭的内容。必须会。 P491，按最新教材，采购管理根本不包括结束采购这个过程了，应该是属于控制采购的。 | ch22
ch22_58 | ch22 | single | medium |  | 36、（ ） 是卖方为响应采购文件包而编制的，其中包含的基本信息将被评估团队用于选定一个或多个投标人（卖方） 。如果卖方将提交价格建议书，最好要求他们将价格建议书与技术建议书分开。 | 卖方建议书 | 招标文件 | 采购策略 | 采购工作说明书 | 0 | 【解析】： 考查的是采购关闭的内容。必须会。 P485，卖方为响应采购文件包而编制的建议书，其中包含的基本信息将被评估团队用于选定一个或多个投标人（卖方） 。如果卖方将提交价格建议书，最好要求他们将价格建议书与技术建议书分开。评估团队会根据供方选择标准审查每一份建议书，然后选出最能满足采购组织需 | ch22
ch22_59 | ch22 | single | medium |  | 37、在采购管理中，（ ） 不是裁剪考虑的因素。 | 采购的复杂性 | 物理地点 | 治理和法规环境 | 成本 | 3 | 【解析】： 考查的是采购裁剪考虑的因素。必须会。 P475，裁剪时应考虑的因素主要包括： 采购的复杂性、物理地点、治理和法规环境、承包商的可用性。 | ch22
ch22_60 | ch22 | single | medium |  | 38、2017 年11月第54题 在采购规划过程中，需要考虑组织过程资产等一系列因素，以下 （ 54 ） 不属于采购规划时 | 项目管理计划 | 风险登记册 | 采购工作说明书 | 干系人登记册 | 2 | 【解析】： 考查的是采购管理计划的相关知识，需要掌握 采购工作说明书是规划采购过程的输出，当然不是采购规划时需要考虑的内容。其余选项， 都是输入。 | ch22
ch22_61 | ch22 | single | medium |  | 39、2017 年11月第 55题 项目外包是承接项目可能采取的方式，但只有 （ 55 ） 是允许的。 | 部分外包 | 整体外包 | 主体外包 | 层层转包 | 0 | 【解析】： 考查的是外包的相关知识，需要掌握 作为常识，需要掌握，外包只可以部分外包。 | ch22
ch22_62 | ch22 | single | medium |  | 40、2019 年5月第54题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 根据供方选择标准，选择最合适的供方属于 （ 53 ） 阶段的工作。 | 规划采购 | 实施采购 | 控制采购 | 结束采购 | 1 | 【解析】： 考查的是采购管理的相关知识，必须掌握。 项目采购管理： 1、规划采购管理:要不要买，有哪些家可买(采购决策和方法，识别潜在卖家) 2、实施采购:从中找一家买(招标，投标，选标，授标，合同谈判，签合同) 3、控制采购:你产品做的怎么样 所以，选择供应商应属于实施采购。 | ch22
ch22_66 | ch22 | single | medium |  | 41、2018 年11月第 55题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 关于合同违约索赔的描述，不正确的是： （ 55 ） 。 | 项目索赔事件中， 监理工程师和政府建设主管机构承担调解责任，经济合同仲裁委员会 承担调解或仲裁责任 | 合同索赔遵循的原则包括： 索赔的有理性、索赔依据的有效性、索赔计算的正确性 | 对于属于买方的原因造成拖延工期，只需给卖方延长工期，不应给予费用补偿 | 《民法通则》《合同法》中与合同纠纷相关条款，可以作为工程索赔的法律依据 | 2 | 【解析】： 考查索赔的相关知识，需要掌握。 合同违约是指信息系统项目合同当事人一方或双方不履行或不适当履行合同义务，应承担因此给对方造成的经济损失的赔偿责任。 | ch22
ch22_67 | ch22 | single | medium |  | 42、2019 年5月第 28题 合同法对合同索赔流程有严格的规定，索赔方以书面通知书的形式在索赔事项发生后的 28天内，向监理工程师正式提出索赔意向； 在索赔通知书发出后 28 天内向监理工程师提出索赔报告及有关资料； 监理工程师收到索赔报告有关资料后，于 （ 28 ） 内给予答复。 | 15 天 | 15 个工作日 | 28 天 | 28 个工作日 | 2 | 【解析】： 考查的是索赔的相关知识，必须掌握。 送分，28 天记住就好。 | ch22
ch22_68 | ch22 | single | medium |  | 43、2019 年5月第54题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 在确定项目合同类型时，如果项目工作范围很明确且风险不大，建议使用 （ 54 ） 。 | 总价合同 | 工料合同 | 成本补偿合同 | 成本加激励费用合同 | 0 | 【解析】： 考查的是合同类型的相关知识，必须掌握。 看到范围清楚择选总价合同； 看到范围不清楚择选成本补偿合同； 看到范围不是很清楚就选工料合同； 成本加激励费用合同与成本补偿合同意义相同 | ch22
ch22_69 | ch22 | single | medium |  | 44、2019 年11月第 55 题 在CPIF合同下，A公司是卖方，B公司是买方，合同的实际成本大于目标成本，A公司得到的付款总数是 （ 55 ） 。 | 目标成本+目标费用-B公司应担负的成本超支 | 目标成本+目标费用+A公司应担负的成本超支 | 目标成本+目标费用-A公司应担负的成本超支 | 目标成本+目标费用+B公司应担负的成本超支 | 3 | 【解析】考查的是合同的相关知识。需要掌握。 在CPIF合同下，如果实际成本大于目标成本，卖方可以得到的付款总数为“目标成本+目标费用+买方应负担的成本超支”； 如果实际成本小于目标成本，则卖方可以得到的付款总数为“目标成本+目标费用-买方应享受的成本节约” [答案: D] [解析]： 考查的是合同的相关知识。需要掌握。 在CPIF 合同下，如果实际成本大于目标成本，卖方可以得到的付款总数为“目标成本+目标费用+买方应负担的成本超支”； 如果实际成本小于目标成本，则卖方可以得到的付款总数为“目标成本+目标费用-买方应享受的成本节约”。 | ch22
ch22_70 | ch22 | single | medium |  | 45、2020 年11月第 55题 （此题为常规重点考题，建议举一反三） （ 55 ） 为卖方报销履行合同工作所发生的一切合法成本（即成本实报实销），买方再给卖方支付一笔利润，完全由买方根据自己对卖方绩效的主观判断来决定，并且卖方通常无权申诉。 | 总价加激励费用合同 | 总价加经济价格调整合同 | 成本加固定费用合同 | 成本加奖励费用合同 | 3 | 【解析】： 考查的是合同分类的相关知识。需要掌握。 成本加奖励费用合同为卖方报销履行合同工作所发生的一切合法成本（即成本实报实销），买方再凭自己的主观感觉给卖方支付一笔利润， 完全由买方根据自己对卖方绩效的主观判断来决定奖励费用，并且卖方通常无权申诉。 | ch22
ch22_71 | ch22 | single | medium |  | 46、2021 年5月第55题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 成本加激励费用合同下，实际成本大于目标成本，卖方可得的付款总数为 （ 55 ） 。 | 目标成本+目标费用-买方应负担的成本超支 | 目标成本+目标费用+买方应负担的成本超支 | 目标成本+目标费用+卖方应负担的成本超支 | 目标成本+目标费用-卖方应负担的成本超支 | 1 | 【解析】： 考查的是合同类型的相关知识。需要掌握。 如果实际成本大于目标成本，卖方可得的付款总数是“目标成本十目标费用十买方应担负的成本超支”。 如果实际成本小于目标成本，卖方可得的付款总数是“目标成本十目标费用-买方应享受的成本节约”。 | ch22
ch22_72 | ch22 | single | medium |  | 47、2021 年11月第 55 题 在处理索赔的过程中，需要以合同为依据，合同解释非常重要。 （ 55 ） 原则不属于合同解释的原则。 | 整体解释 | 适用法律 | 实时纠偏 | 公平诚信 | 2 | 【解析】： 考查的是索赔管理的相关知识。可以了解下。 在处理索赔的过程中，需要以合同为依据，但如果合同中的规定比较含糊或者不清楚时，则需要使用一般的合同解释原则来进行解释，主要有主导语言原则、适用法律原则、整体解释原则和公平诚信原则。 | ch22
ch22_73 | ch22 | single | medium |  | 48、2022 年5月第54题（此题为常规重点考题，建议举一反三） （ 54 ） 场景适宜签署成本补偿合同。 ①工作范围尚不清楚 ②买方承担成本风险 ③购买标准产品且数量不大 ④买卖双方已建立稳定的合作关系 ⑤项目设计已具备详细的细节 ⑥工期短且不复杂的项目 | ①⑤⑥ | ①②④ | ②③⑤ | ③④⑥ | 1 | 【解析】： 考查的是合同类型的相关知识。需要掌握。 成本补偿合同以卖方从事项目工作的实际成本作为付款的基础，即成本实报实销。在这种合同下，买方的成本风险最大。这种合同适用于买方仅知道要一个什么产品但不知道具体工作范围的情况，也就是工作范围很不清楚的项目。当然，成本补偿合同也适用于买方特别信得过的卖方，想要与卖方全面合作的情况。 | ch22
ch22_74 | ch22 | single | medium |  | 49、2022 年11月第54题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 买方为卖方报销履行合同工作中的所发生的的成本，完全由买方主观判断卖方的绩效来决定奖励费用，双方签订的是 （ 54 ） 。 | 成本加奖励合同 | 成本加固定费用合同 | 成本加激励合同 | 总价加激励合同 | 0 | 【解析】： 考查合同分类的相关知识。需要掌握。 成本加奖励费用合同为卖方报销履行合同工作所发生的一切合法成本（即成本实报实销），买方再凭自己的主观感觉给卖方支付一笔利润，完全由买方根据自己对卖方绩效的主观判断来决定奖励费用，并且卖方通常无权申诉。 | ch22
ch22_75 | ch22 | single | medium |  | 50、2022 年11月第 55题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 合同管理包括 （ 55 ） 、合同履约管理、合同变更管理、 （ 55 ） 。 | 合同签订管理、合同档案管理 | 合同规划管理、合同档案管理 | 合同签订管理、合同补充管理 | 合同规划管理、合同补充管理 | 0 | 【解析】： 考查合同管理的相关知识。需要掌握。 合同管理包括： 合同签订管理、合同履行管理、合同变更管理、合同档案管理、合同违约索赔管理。 | ch22

## ch23
id | chapterId | type | difficulty | label | content | option_A | option_B | option_C | option_D | correctAnswer | explanation | tags | image | explanationImage
ch23_1 | ch23 | single | medium |  | 1、2023 年5月第52题（ 此题为常规重点考题，建议举一反三） 在以下干系人参与度矩阵中，需要授权管理职责并引导其积极参与项目执行的干系人是 （ 52 ） 。<br><img src='images/ch23_q1_matrix.png' style='max-width:100%;margin-top:10px;'> | 干系人1 | 干系人2 | 干系人3 | 干系人 （ 2 ） 干系人3 | 2 | 【解析】本题考查干系人参与度评估矩阵的相关内容，必须会。 P512 页。因为干系人 3 的期望参与水平是领导。 | ch23
ch23_2 | ch23 | single | medium |  | 2、2023 年5月第 53题 （ 53 ） 不属于识别干系人的输入。 | 立项管理文件 | 变更日志和问题日志 | 沟通管理计划 | 项目干系人登记册 | 3 | 【解析】本题考查识别干系人的输入，必须会。 项目干系人登记册是识别干系人过程的输出。 | ch23
ch23_3 | ch23 | single | medium |  | 3、2023 年5月第54题 （ 此题为常规重点考题，建议举一反三） “通过与干系人进行沟通协作以满足其需求与期望,处理问题促进其合理参与”属于 （ 54 ） 过程的工作。 | 识别干系人 | 规划干系人参与 | 管理干系人参与 | 监督干系人参与 | 2 | 【解析】本题考查管理干系人参与的作用，必须会。 P504 页。项目干系人管理的过程包括: （ 1 ） 识别干系人: 定期识别干系人，分析和记录他们的利益、参与度、相互依赖性、影响力和对项目潜在的影响。 （ 2 ） 规划干系人参与: 根据干系人的需求、期望、利益和对项目的潜在影响，制定项目干系人参与项目的方法。 （ 3 ） 管理干系人参与: 与干系人进行沟通和协作，以满足其需求与期望，并处理问题，以促进干系人合理参与。 （ 4 ） 监督干系人参与: 监督项目干系人关系，并通过修订参与策略和计划来引导干系人合理参与项目。 | ch23
ch23_4 | ch23 | single | medium |  | 4、我根据23 年11月第1批考点原创的模拟题 （ 此题为常规重点考题，建议举一反三） （ ） 是通过干系人的权力、紧迫性、合法性对干系人进行分类。 | 凸显模型 | 权力利益方格 | 干系人立方体 | 影响方向 | 0 | 【解析】本题考查凸显模型等相关名词的定义，必须会。 P508, 凸显模型是通过干系人的权力、紧迫性、合法性对干系人进行分类。 | ch23
ch23_5 | ch23 | single | medium |  | 5、我根据23 年11月第1批考点原创的模拟题 以下（ ） 不属于组织过程资产。 | 组织文化 | 组织的社交媒体、道德和安全政策及程序 | 组织的问题、风险、变更 | 数据管理政策及程序 | 0 | 【解析】本题考查组织过程资产的内容，必须会。 P516，组织文化属于事业环境因素。 | ch23
ch23_6 | ch23 | single | medium |  | 6、我根据23 年11月第2 批考点原创的模拟题 （ 此题为常规重点考题，建议举一反三） （ ） 用于对干系人信息、相互关系以及他们与组织的关系进行可视化整理。 | 思维导图 | 干系人参与度评估矩阵 | 根本原因分析 | 优先级排序或分级 | 0 | 【解析】本题考查思维导图等名词的定义，必须会。 P512, 思维导图: 用于对干系人信息、相互关系以及他们与组织的关系进行可视化整理。 | ch23
ch23_7 | ch23 | single | medium |  | 7、我根据23 年11月第2 批考点原创的模拟题（ 此题为常规重点考题，建议举一反三） 关于干系人参与度评估和矩阵，以下说法，错误的是 （ ）。<br><img src='images/ch23_q8_matrix.png' style='max-width:100%;margin-top:10px;'> C 代表每个干系人的当前参与水平，而D 是项目团队评估出来的、为确保项目成功所必不可少的参与水平（ 期望的 ）。应根据每个干系人的当前与期望参与水平的差距, 开展必要的沟通，有效引导干系人参与项目。弥合当前与期望参与水平的差距是监督干系人参与的一项基本工作。 | 干系人参与度评估矩阵: 用于将干系人当前参与水平与期望参与水平进行比较。 | C是项目团队评估出来的、为确保项目成功所必不可少的参与水平（期望的） | 支持型是指了解项目及其潜在影响，并且会支持项目工作及其成果 | 应根据每个干系人的当前与期望参与水平的差距, 开展必要的沟通， 有效引导干系人参与项目。 | 0 | 【解析】本题考查干系人参与度评估矩阵，必须会。 P512, 干系人参与度评估矩阵: 用于将干系人当前参与水平与期望参与水平进行比较。干系人参与水平可分为如下: ①不了解型: 不知道项目及其潜在影响。 ②抵制型: 知道项目及其潜在影响，但抵制项目工作或成果可能引发的任何变更。 ③中立型: 了解项目，但既不支持，也不反对。 ④支持型: 了解项目及其潜在影响，并且会支持项目工作及其成果。 ⑤领导型: 了解项目及其潜在影响，而且积极参与以确保项目取得成功。 | ch23
ch23_8 | ch23 | single | medium |  | 8、我根据23 年11月第2 批考点原创的模拟题 以下（ ） 不是规划干系人管理的输入?<br><img src="images/ch23_q8_matrix.png" class="question-img"> | 资源管理计划 | 风险管理计划 | 干系人登记册 | 干系人参与计划 | 3 | 【解析】本题考查规划干系人管理的输入，必须会。 P510-511, 干系人参与计划是输出。 | ch23
ch23_9 | ch23 | single | medium |  | 9、我根据23 年11月第2 批考点原创的模拟题（ 此题为常规重点考题，建议举一反三） 以下（ ）不属于监督干系人参与的工具和技术? | 备选方案分析 | 会议 | 根本原因分析 | 紧迫性评估 | 3 | 【解析】本题考查监督干系人的工具，必须会。 P516-517, 紧迫性评估属于定性风险分析的工具。 | ch23
ch23_10 | ch23 | single | medium |  | 10、我根据23 年11月第 2 批考点原创的模拟题 随着项目进展和环境变化，维持或提升干系人参与活动的效率和效果，属于（ ）。 | 识别干系人 | 规划干系人 | 管理干系人 | 监督干系人 | 3 | 【解析】本题考查干系人管理的过程，必须会。 P504, 项目干系人管理的过程包括:<br><img src='images/ch23_q10_processes.png' style='max-width:100%;margin-top:10px;'> | ch23
ch23_11 | ch23 | single | medium |  | 11、我根据23 年11月第2 批考点原创的模拟题 干系人参与度评估矩阵不能用于（ ）过程? | 识别干系人 | 监督干系人 | 监督沟通 | 规划沟通 | 0 | 【解析】本题考查干系人参与度评估矩阵，必须会。 P507-508，干系人参与度评估矩阵不是识别干系人的工具。 | ch23
ch23_12 | ch23 | single | medium |  | 12、我根据23 年11月第2 批考点原创的模拟题（ 此题为常规重点考题，建议举一反三） 以下（ ）不是干系人登记册的内容? | 身份信息 | 评估信息 | 干系人分类 | 干系人参与计划 | 3 | 【解析】本题考查干系人登记册的内容，必须会。 P508-509，干系人登记册是识别干系人过程的主要输出，记录已识别干系人的信息，主要包括: （ 1 ） 身份信息: 姓名、组织职位、地点、联系方式，以及在项目中扮演的角色。 （ 2 ） 评估信息: 主要需求、期望、影响项目成果的潜力，以及干系人最能影响或冲击的项目生命周期阶段。 （ 3 ） 干系人分类: 用内部或外部，作用、影响、权力或利益，上级、下级、外围或横向，或者项目经理选择的其他分类模型进行分类的结果等。 | ch23
ch23_13 | ch23 | single | medium |  | 13、我根据23 年11月第 3批考点原创的模拟题（ 此题为常规重点考题，建议举一反三） （ ） 是方格模型的改良形式，把方格中的要素组合成三维模型，项目经理和团队可据此分析干系人并引导干系人参与项目。作为一个多维模型，它将干系人视为一个多维实体，便于分析，从而有助于沟通策略的制定。 | 干系人立方体 | 凸显模型 | 影响方向 | 权力利益方格 | 0 | 【解析】本题考查干系人立方体的内容，必须会。 P508, 干系人立方体是方格模型的改良形式，把方格中的要素组合成三维模型，项目经理和团队可据此分析干系人并引导干系人参与项目。作为一个多维模型，它将干系人视为一个多维实体，便于分析，从而有助于沟通策略的制定。 | ch23
ch23_14 | ch23 | single | medium |  | 14、我根据23 年11月第3批考点原创的模拟题 某项目经理在编制干系人管理计划时，绘制的如下表格叫做（ ）。<br><img src='images/ch23_q8_matrix.png' style='max-width:100%;margin-top:10px;'> | 干系人参与度评估矩阵 | 凸显模型 | 干系人立方体 | RACI | 0 | 【解析】本题考查干系人参与度评估矩阵的定义，必须会。 P512。C 代表每个干系人的当前参与水平，而D 是项目团队评估出来的、为确保项目成功所必不可少的参与水平 （ 期望的 ） 。应根据每个干系人的当前与期望参与水平的差距，开展必要的沟通，有效引导干系人参与项目。 | ch23
ch23_15 | ch23 | single | medium |  | 15、我根据23 年11月第 3 批考点原创的模拟题（ 此题为常规重点考题，建议举一反三） 某个人积极参与项目以确保项目成功，在干系人参与度评估矩阵属于（ ）。 | 领导 | 支持 | 中立 | 抵制 | 0 | 【解析】本题考查干系人参与度评估矩阵的定义，必须会。 P512, 干系人参与水平可分为如下: ①不了解型: 不知道项目及其潜在影响。 ②抵制型: 知道项目及其潜在影响，但抵制项目工作或成果可能引发的任何变更。 ③中立型: 了解项目，但既不支持，也不反对。 ④支持型: 了解项目及其潜在影响，并且会支持项目工作及其成果。 ⑤领导型: 了解项目及其潜在影响，而且积极参与以确保项目取得成功。 | ch23
ch23_16 | ch23 | single | medium |  | 16、2023 年11月第4批 （ 此题为常规重点考题，建议举一反三） 适用于监督干系人参与过程的数据表现技术是（ ）。 | 沟通技能 | 根本原因分析 | 干系人参与度评估矩阵 | 干系人分析技术 | 2 | 【解析】本题考查监督干系人的技术，必须会。 P517，适用于监督干系人参与过程的数据表现技术主要是干系人参与度评估矩阵。使用干系人参与度评估矩阵来跟踪每个干系人参与水平的变化，对干系人参与加以监督。 | ch23
ch23_17 | ch23 | single | medium |  | 17、2023 年11月第4批 识别项目干系人管理过程在（ ） 可以重复开展。 ①每个阶段开始时 ②项目出现重大变化时 ③进行可行性研究时 ④组织出现重大变化时 ⑤编制项目章程时 | ①②③④⑤ | ①②③④⑤ | ①②③④⑤ | ①②③④⑤ | 3 | 【解析】本题考查识别干系人的内容，必须会。 P505，识别干系人管理过程通常在编制和批准项目章程之前或同时首次开展，之后在项目生命周期过程中必要时重复开展，至少应在每个阶段开始时，以及项目或组织出现重大变化时重复开展。每次重复开展识别干系人管理过程，都应通过查阅项目管理计划组件及项目文件，来识别有关的项目干系人。 | ch23
ch23_18 | ch23 | single | medium |  | 18、2024 年5月第1批 关于干系人参与计划的描述，不正确的是（ ）。 | 干系人参与计划是项目管理计划的组成部分 | 干系人参与计划基于项目的需要干系人的期望而制定 | 干系人参与计划是识别干系人过程的输出 | 干系人参与计划制订了干系人有效参与和执行项目决策的策略和行动 | 2 | 【解析】本题考查干系人参与计划的相关内容，必须会。 P506 页。在首次识别干系人时，项目管理计划并不存在; 不过，一旦编制完成，可作为识别干系人输入的项目管理计划组件主要包括: （ 1 ） 沟通管理计划: 沟通与干系人参与之间存在密切联系。沟通管理计划中的信息是了解项目干系人的主要依据。 （ 2 ） 干系人参与计划: 确定有效引导干系人参与的管理策略和措施。 | ch23
ch23_19 | ch23 | single | medium |  | 19、2024 年5月第1批（ 此题为常规重点考题，建议举一反三） 项目经理根据干系人的需求、期望、利益和对项目的潜在影响，制定项目干系人参与项目 的方法，则该项目经理正在执行（ ） 过程。 | 识别干系人 | 规划干系人参与 | 管理干系人参与 | 监督干系人参与 | 1 | 【解析】本题考查干系人管理的相关内容，必须会。 P504 页，项目干系人管理的过程包括: 识别干系人:定期识别干系人，分析和记录他们的利益、参与度、相互依赖性、影响力和对项目潜在的影响。 规划干系人参与:根据干系人的需求、期望、利益和对项目的潜在影响，制定项目干系人参与项目的方法。 管理干系人参与:与干系人进行沟通和协作，以满足其需求与期望,并处理问题，以促进干系人合理参与。 监督干系人参与:监督项目干系人关系,并通过修订参与策略和计划来引导干系人合理参与项目。 | ch23
ch23_20 | ch23 | single | medium |  | 20、2024 年5月第1批 （ 此题为常规重点考题，建议举一反三） 监督干系人参与时, （ ）用于确定干系人群体和个人在项目任何特定时间的状态。 | 根本原因分析 | 优先级排序 | 职责分配矩阵 | 干系人分析 | 3 | 【解析】本题考查监督干系人的工具的相关内容，必须会。 P516 页，适用于监督干系人参与过程的数据分析技术主要包括: 备选方案分析:在干系人参与效果没有达到期望要求时，应该开展备选方案分析, 评估应对偏差的各种备选方案。 根本原因分析:开展根本原因分析，确定干系人参与未达预期效果的根本原因 干系人分析: 确定干系人群体和个人在项目任何特定时间的状态 优先级排序:如果项目有大量干系人、干系人群体的成员频繁变化、干系人和项目团队之间或干系人群体内部的关系复杂，则有必要对干系人进行优先级排序。 职责分配矩阵 （ RAM ） , 它显示了分配给每个工作包的项目资源，用于说明工作包或活动与项目团队成员之间的关系，它也可确保任何一项任务都只有一个人负责，从而避免职权不清。 | ch23
ch23_21 | ch23 | single | medium |  | 21、2024 年5月第2 批 关于管理干系人参与过程，正确的是（ ）。 | 干系人参与计划必须是正式的、详细的项目文件，以确保满足项目的需要 | 规划干系人参与过程是管理干系人参与过程的前置流程，不受管理干系人参与过程的影响 | 管理干系人参与过程的输出包括变更请求、组织过程资产、事业环境因素 | 管理干系人参与过程的主要作用是尽可能提高干系人的支持度、降低抵制程度 | 3 | 【解析】本题考查干系人管理相关内容，必须会。 P509 页。干系人参与计划可以正式，可以非正式，可以概括，也可以详细。规划干系人参与受管理干系人的影响，需要更新干系人参与计划; 管理干系人参与过程的输出包括变更请求。 | ch23
ch23_22 | ch23 | single | medium |  | 22、2024年5月第2批 关于项目干系人管理的描述，正确的是（ ）。 | 识别干系人过程的输出文件包括干系人登记册、工作绩效信息、变更请求 | 监管机构、环保人士、媒体与项目关联程度低，不需要纳入干系人管理 | 识别干系人参与的过程需要在整个项目期间定期开展 | 干系人参与计划是规划干系人参与过程的输入文件 | 2 | 【解析】本题考查干系人管理的相关内容，必须会。 P508 页。识别干系人过程的输出文件包括干系人登记册、变更请求。 监管机构、环保人士、媒体与项目关联程度低，需要纳入干系人管理。 干系人参与计划是规划干系人参与过程的输出文件 | ch23
ch23_23 | ch23 | single | medium |  | 23、2024 年5月第2批 关于识别干系人过程的描述，不正确的是（ ）。 | 干系人登记册是识别干系人过程的主要输出，记录与识别关系人的信息 | 变更日志、问题日志、需求文件可以作为识别干系人过程的输入 | 对干系人进行分类的方法，包括权力利益方格、因果图、回归分析、凸显模型等 | 识别干系人的主要作用是使项目团队能够建立对每个干系人或干系人群体的适度关注 | 2 | 【解析】本题考查识别干系人过程的相关内容，必须会。 P508 页。常见的分类方法包括: （ 1 ） 权力利益方格、权力影响方格，或作用影响方格 （ 2 ） 干系人立方体 （ 3 ） 凸显模型 （ 4 ） 影响方向 （ 5 ） 优先级排序 | ch23
ch23_24 | ch23 | single | medium |  | 24、2025 年5月第1批 （ 此题为常规重点考题，建议举一反三 ） 以下（ ） 工具用于比较干系人当前参与水平与期望参与水平。 | 权力/利益矩阵 | 概率和影响矩阵 | 干系人参与度评估矩阵 | 职责分配矩阵 | 2 | 【解析】本题考查干系人参与度评估矩阵，必须会。 P512，干系人参与度评估矩阵: 用于将干系人当前参与水平与期望参与水平进行比较。 | ch23
ch23_25 | ch23 | single | medium |  | 25、2025 年5月第1批 （ ）不属于监督干系人参与的过程的输出。 | 干系人登记册 | 风险登记册 | 项目沟通记录 | 变更请求 | 2 | 【解析】本题考查监督干系人参与的输出，必须会。 P517、518，这题目出的不知道怎么说吧。A、B 应该是更新的，这样才更有水平哦。 | ch23
ch23_26 | ch23 | single | medium |  | 26、2025 年5月第1批 某小型内部项目团队仅 5 人，干系人集中在同一部门。项目经理应优先考虑（ ）。 | 简化沟通计划与文档复杂度 | 完全取消干系人优先级排序 | 忽略干系人参与度评估矩阵 | 减少干系人识别步骤 | 0 | 【解析】本题考查干系人管理的相关内容，必须会。 选项A合理: 沟通路径少（ 如团队规模小、干系人同部门 ），可通过简化沟通计划（ 如减少会议频率、使用非正式沟通 ） 和精简文档如减少冗长报告 ） 来提升效率，同时仍保留核心管理活动。 B选项（取消干系人优先级排序）: 即使干系人同属一部门，其影响力和需求仍可能不同，优先级排序不可完全取消。 C选项（忽略参与度评估）: 仍需评估关键干系人的参与水平（如部门领导的关注度），以确保项目支持。 D选项（减少干系人识别步骤）: 识别干系人是必要步骤（需明确谁参与或受影响），但可简化方法（如直接列出相关人员而非详细分析），而非减少步骤本身。 | ch23
ch23_27 | ch23 | single | medium |  | 27、2025 年5月第2批 关于管理干系人参与过程的描述，正确的是（ ）。 | 管理干系人参与的活动包括预测，澄清和解决干系人可能在未来引发的问题 | 管理干系人参与的主要作用是维持或提升干系人参与活动的效率和效果 | 管理干系人参与有助于干系人明确了解项目的目的、目标、收益和风险 | 沟通管理计划可作为管理干系人参与过程输入，被纳入项目文件进行管理 | 2 | 【解析】本题考查管理干系人的相关知识，必须掌握。 P513，管理干系人参与是通过与干系人进行沟通协作，以满足其需求与期望、处理问题，并促进干系人合理参与的过程。本过程的主要作用是，尽可能提高干系人的支持度，并降低干系人的抵制程度。 在管理干系人参与过程中，需要开展多项活动，包括: ①在适当的项目阶段引导干系人参与，以便获取、确认或维持他们对项目成功的持续承诺; ②通过谈判和沟通的方式管理干系人期望; ③处理与干系人管理有关的任何风险或潜在关注点,预测干系人可能在未来引发的问题; ④澄清和解决已识别的问题等。 管理干系人参与有助于干系人明确了解项目的目的、目标、收益和风险，以及他们会如何促进项目成功。 沟通管理计划是计划，不是文件。 | ch23
ch23_28 | ch23 | single | medium |  | 28、2025 年5月第2批 （ 此题为常规重点考题，建议举一反三） （ ）适用于复杂的干系人大型群体，或在干系人群体内部存在复杂的关系网络，可用于确定已识别干系人的相对重要性。 | 优先级排序 | 影响方向 | 权利利益方格 | 凸显模型 | 3 | 【解析】本题考查凸显模型等相关知识，必须掌握。 P508, 凸显模型适用于复杂的干系人大型群体，或在干系人群体内部存在复杂的关系网络。 凸显模型可用于确定已识别干系人的相对重要性。 | ch23
ch23_29 | ch23 | single | medium |  | 29、2025 年5月第2 批 关于项目干系人管理的发展趋势和新兴实践的描述，不正确的是（ ）。 | 确保团队都涉及引导干系人参与的活动 | 关注干系人有效参与的正面与负面价值 | 视受项目影响最大的干系人为合作伙伴 | 在限定范围内识别项目的所有干系人 | 3 | 【解析】本题考查干系人管理的相关知识，必须掌握。 P503，项目干系人管理的发展趋势和新兴实践主要包括: （ 1 ） 识别所有干系人，而非在限定范围内。 （ 2 ） 确保所有团队成员都涉及引导干系人参与的活动。 （ 3 ） 定期审查干系人群体，可与单个项目风险的审查工作并行开展。 （ 4 ） 应用“共创”概念，咨询受项目工作或成果影响最大的干系人，视其为合作伙伴。 （ 5 ） 关注干系人有效参与程度的正面与负面价值。正面价值是干系人（ 尤其是强大干系人 ） 对项目的更积极支持所带来的效益; 负面价值是因干系人未有效参与而造成的真实成本，包括产品召回、组织信誉损失或项目信誉损失等。 | ch23
ch23_30 | ch23 | single | medium |  | 1、以下关于识别干系人的说法中，不正确的是（ ）。 | 识别干系人属于启动过程组的内容。 | 干系人参与计划是识别干系人的输入 | 干系人立方体是识别干系人的工具 | 识别干系人时，影响方向中的向下是指客户等干系人。 | 3 | 【解析】本题考查识别干系人等相关内容，必须会。 P508, 可以把干系人分类为: ①向上。执行组织或客户组织、发起人和指导委员会的高级管理层。 ②向下。临时贡献知识或技能的团队或专家。 ③向外。项目团队外的干系人群体及其代表，如供应商、政府机构、公众、最终用户和监管部门。 ④横向。项目经理的同级人员，如其他项目经理或中层管理人员，他们与项目经理竞争稀缺项目资源或者合作共享资源或信息。 | ch23
ch23_31 | ch23 | single | medium |  | 2、以下关于规划干系人的说法中，不正确的是（ ）。 | 干系人参与度评估矩阵是规划干系人的工具 | 干系人登记册、进度计划都是规划干系人的输入 | 规划干系人的输出是干系人参与计划，该计划必须一次确定，不再更新。 | 应该对干系人需求以及干系人本身进行优先级排序或分级。具有最大利益和最高影响的干系人，通常应该排在优先级清单的最前面。 | 2 | 【解析】本题考查规划干系人的相关内容，必须会。 P509, 在通过识别干系人过程明确最初的干系人群体之后,就应该编制第一版的干系人参与 计划，然后定期更新干系人参与计划，以反映干系人群体的变化。 | ch23
ch23_32 | ch23 | single | medium |  | 3、以下关于管理干系人参与的说法中，不正确的是（ ）。 | 管理干系人参与是通过与干系人进行沟通协作，以满足其需求与期望、处理问题，并促进干系人合理参与的过程。本过程的主要作用是，尽可能提高干系人的支持度，并降低干系人的抵制程度。 | 适用于管理干系人参与过程的人际关系与团队技能主要包括: 冲突管理、文化意识、政策意识等。 | 基本规则不可以用于管理干系人参与过程 | 问题日志、干系人登记册有可能会在本过程更新。 | 2 | 【解析】本题考查管理干系人的相关内容。 P514, 根据团队章程中定义的基本规则, 明确项目团队成员和其他干系人引导干系人参与的行为。 | ch23
ch23_33 | ch23 | single | medium |  | 4、以下关于监督干系人参与的说法中，不正确的是（ ）。 | 监督干系人参与是监督项目干系人的关系，并通过修订参与策略和计划来引导干系人合理参与项目的过程。本过程的主要作用是，随着项目进展和环境变化，维持或提升干系人参与活动的效率和效果。 | 备选方案分析是监督干系人参与的工具。 | 多标准决策分析是监督干系人参与的工具。 | 监督干系人参与过程不会导致资源管理计划的更新。 | 3 | 【解析】本题考查监督干系人的相关内容，必须会。 监督干系人参与过程可能会导致资源管理计划的更新。 | ch23
ch23_34 | ch23 | single | medium |  | 5、以下说法，错误的是（ ）。 | 权力利益方格、权力影响方格，或作用影响方格是基于干系人的职权级别（ 权力 ） 对项目成果的关心程度（ 利益 ）、 对项目成果的影响能力（ 影响 ），或改变项目计划或执行的能力，每一种方格都可用于对干系人进行分类。 | 凸显模型是通过评估干系人的权力（ 职权级别或对项目成果的影响能力 ）、紧迫性因时间约束或干系人对项目成果有重大利益诉求而导致需立即加以关注 ） 和合法性参与适当性 ） ，对干系人进行分类。 | 开展根本原因分析，确定干系人参与未达预期效果的根本原因。 | 政策意识有助于项目经理和团队通过考虑文化差异干系人需求，来实现有效沟通。 | 3 | 【解析】本题考查政策意识等名词的定义，必须会。 P514, 文化意识有助于项目经理和团队通过考虑文化差异干系人需求，来实现有效沟通。政策意识通过了解项目内外的权力关系，建立政策意识。 | ch23
ch23_35 | ch23 | single | medium |  | 6、以下 （ ） 不是干系人登记册的内容。 | 身份信息 | 评估信息 | 干系人分类 | 干系人参与计划 | 3 | 【解析】本题考查干系人登记册的内容，必须会。 P508-P509, 干系人登记册是识别干系人过程的主要输出，记录已识别干系人的信息，主要包括: （ 1 ） 身份信息: 姓名、组织职位、地点、联系方式，以及在项目中扮演的角色。 （ 2 ） 评估信息: 主要需求、期望、影响项目成果的潜力，以及干系人最能影响或冲击的项目生命周期阶段。 （ 3 ） 干系人分类: 用内部或外部，作用、影响、权力或利益，上级、下级、外围或横向，或者项目经理选择的其他分类模型进行分类的结果等。 | ch23
ch23_36 | ch23 | single | medium |  | 7、在监督干系人参与过程中，（ ） 用于确保发送给干系人的信息被接收和理解。 | 反馈 | 演示 | 文化意识 | 政策意识 | 0 | 【解析】本题考查反馈等名词的定义，必须会。 P517, 反馈用于确保发送给干系人的信息被接收和理解。 演示为干系人提供清晰的信息 文化意识和文化敏感性有助于项目经理分析干系人和团队成员的文化差异和文化需求，并对沟通进行规划。 政策意识有助于理解组织战略，理解谁能行使权力和施加影响，以及培养与这些干系人沟通的能力。 | ch23
ch23_37 | ch23 | single | medium |  | 8、（ ） 是头脑风暴的改良形式，让个人参与者有时间在小组创意讨论开始前单独思考问题。信息可通过面对面小组会议收集，或在由技术支持的虚拟环境中收集。 | 头脑写作 | 问卷和调查 | 干系人分析 | 文件分析 | 0 | 【解析】本题考查头脑写作等名词的定义，必须会。 P507, 头脑写作是头脑风暴的改良形式,让个人参与者有时间在小组创意讨论开始前单独思考问题。信息可通过面对面小组会议收集，或在由技术支持的虚拟环境中收集。 | ch23
ch23_38 | ch23 | single | medium |  | 9、以下（ ） 不是管理干系人参与过程的活动。 | 通过修订参与策略和计划来引导干系人合理参与项目 | 在适当的项目阶段引导干系人参与，以便获取、确认或维持他们对项目成功的持续承诺 | 通过谈判和沟通的方式管理干系人期望 | 澄清和解决已识别的问题等 | 0 | 【解析】本题考查管理干系人的内容，必须会。 P513,A 是监督干系人参与的内容。 在管理干系人参与过程中，需要开展多项活动，包括: ①在适当的项目阶段引导干系人参与，以便获取、确认或维持他们对项目成功的持续承诺; ②通过谈判和沟通的方式管理干系人期望; ③处理与干系人管理有关的任何风险或潜在关注点，预测干系人可能在未来引发的问题; ④澄清和解决已识别的问题等。 | ch23
ch23_39 | ch23 | single | medium |  | 10、马军老师正作为项目经理在管理一个警务信息化项目建设，根据权力利益方格，以下（ ）干系人，马军老师可以采用令其满意的策略。 | 分管信息化的副厅长 | 分管治安的副厅长 | 乙方团队成员 | 乙方主管领导 | 1 | 【解析】本题考查权力利益方格，必须会。 分管信息化的副厅长权力大、利益大，重点管理; 分管治安的副厅长权力大、利益小，令其满意; 乙方团队成员权力小、利益大，随时告知; 乙方主管领导权力大、利益大，重点管理。 | ch23
ch23_40 | ch23 | single | medium |  | 11、马军老师作为专家参与了某项目的评审工作，在该活动中，马军老师是该项目（ ）方向的干系人。 | 向上 | 向下 | 向外 | 横向 | 1 | 【解析】本题考查干系人的方向，必须会。 P508, 可以把干系人分类为: ①向上。执行组织或客户组织、发起人和指导委员会的高级管理层。 ②向下。临时贡献知识或技能的团队或专家。 ③向外。项目团队外的干系人群体及其代表，如供应商、政府机构、公众、最终用户和监管部门。 ④横向。项目经理的同级人员，如其他项目经理或中层管理人员，他们与项目经理竞争稀缺项目资源或者合作共享资源或信息。 | ch23
ch23_41 | ch23 | single | medium |  | 12、关于干系人管理的描述。不正确的是 （ 56 ） 。 | 干系人分析在项目立项时进行，以便尽早了解干系人对项目的影响 | 识别干系人的方法包含组织相关会议、专家判断、干系人分析等 | 干系人分析是系统地收集干系人各种定性和定量信息的一种方法 | 典型的项目干系人包含客户、用户、高层领导、项目团队和社会成员等 | 0 | 【解析】本题考查项目干系人管理的基本知识，需要掌握。 A选项应该是在项目启动的时候，而不是项目立项的时候。 | ch23
ch23_42 | ch23 | single | medium |  | 13、下图干系人权利和利益的描述，不正确的是. （ 56 ） 。 （ 此题为常规重点考题，建议举一反三）<br><img src='images/ch23_q42_matrix.png' style='max-width:100%;margin-top:10px;'> | 项目经理的主管领导就是A区的干系人，要“令其满意” | 项目客户是B区的干系人，要“重点管理、及时报告 | 对于C区的干系人，要“随时告知” | 对于D区干系人，花费最少的精力监督即可 | 0 | 【解析】本题考查干系人管理的知识。需要掌握。 P508，项目经理的主管领导属于B 区，而不是A区 | ch23
ch23_43 | ch23 | single | medium |  | 14、根据干系人权力/利益方格分析，某手机厂商对于其品牌的忠实粉丝及未来潜在用户，应该采取的管理方式是 （ 55 ） 。（ 此题为常规重点考题，建议举一反三） | 随时告知 | 重点管理 | 监督 | 令其满意 | 0 | 【解析】本题考查的是权力利益方格的基础知识。需要掌握。 P508, 潜在用户，随时告知。 | ch23
ch23_44 | ch23 | single | medium |  | 15、张主任是某集成项目的关键客户，对项目的验收有一票否决权，但他对项目的的进度似乎不太关心，对于张主任应该采取的管理策略是 （ 55 ） 。（ 此题为常规重点考题，建议举一反三） | 重点管理 | 监督 | 令其满意 | 随时告知 | 2 | 【解析】本题考查权利利益的相关内容。需要掌握。 P508，权力/利益方格的方法: 首先关注B 区（ 重点管理、及时汇报一项目的客户和项目经理的主管领导 ）; C 区（ 随时告知 ）; A 区 （ 令其满意 ）; D 区花最少的精力来监督他们 ）。 | ch23
ch23_45 | ch23 | single | medium |  | 16、关于干系人管理的描述不正确的是 （ 54 ） 。 | 干系人管理是领导、控制干系人，使其参与项目。 | 干系人对项目的影响通常在项目启动阶段最大。 | 应在项目的初期制定项目计划之前识别干系人。 | 需要在项目的不同阶段对干系人之间的关系施加不同的影响。 | 0 | 【解析】本题考查干系人管理的相关内容。需要掌握。 项目干系人管理，并不是领导项目的干系人，而是对项目干系人的需要、和希望和期望的识别，并通过沟通上的管理来满足其需要、与干系人一起解决问题的多个过程。 | ch23
ch23_46 | ch23 | single | medium |  | 17、以下（ ） 不是识别干系人的输入? | 干系人参与计划 | 干系人登记册 | 沟通管理计划 | 采购文档 | 1 | 【解析】考查的是干系人管理的输入输出工具和技术。必须会。 P506-P507, 干系人登记册是输出。 | ch23
ch23_47 | ch23 | single | medium |  | 18、以下（ ） 不是监督干系人参与的工具? | 假设条件和制约因素分析 | 多标准决策分析 | 备选方案分析 | 干系人分析 | 0 | 【解析】考查的是干系人管理的输入输出工具和技术。必须会。 P516-P517，A 是规划干系人的工具。 | ch23
ch23_48 | ch23 | single | medium |  | 19、在通过识别干系人过程明确最初的干系人群体之后,就应该编制第一版的干系人参与计划，然后定期更新干系人参与计划,以反映干系人群体的变化。会触发该计划更新的情况主要包括:（ ）。 ①项目新阶段开始 ②组织结构或行业内部发生变化 ③新的个人或群体成为干系人，现有干系人不再是干系人群体的成员，或特定干系人对项目成功的重要性发生变化 ④当其他项目过程 （ 如变更管理、风险管理或问题管理 ） 的输出导致需要重新审查干系人参与策略等。 | ①②③④ | ①②③④ | ①②③④ | ①②③④ | 0 | 【解析】考查的是干系人参与计划的更新。必须会。 P509-P510，请把A选项带进去认真读下。 | ch23
ch23_49 | ch23 | single | medium |  | 20、在进行规划干系人管理时，（ ） 将干系人分析的结果与其他被视为具备引领级的组织或项目的信息进行比较。 | 标杆对照 | 假设条件和制约因素分析 | 根本原因分析 | 思维导图 | 0 | 【解析】考查的是各名词的定义。必须会。 P511, 适用于规划干系人参与过程的数据收集技术是标杆对照。将干系人分析的结果与其他被视为具备引领级的组织或项目的信息进行比较。 | ch23
ch23_50 | ch23 | single | medium |  | 21、在管理干系人参与过程中，（ ） 用于获得支持或达成关于支持项目工作或成果的协议，并解决团队内部或团队与其他干系人之间的冲突。 | 谈判 | 冲突管理 | 观察和交谈 | 政策意识 | 0 | 【解析】考查的是各名词的定义。必须会。 P514, 谈判: 用于获得支持或达成关于支持项目工作或成果的协议,并解决团队内部或团队 与其他干系人之间的冲突。 | ch23
ch23_51 | ch23 | single | medium |  | 22、在监督干系人参与过程中，（ ） 是在干系人参与效果没有达到期望要求时，应该开展备选方案分析，评估应对偏差的各种备选方案。 | 备选方案分析 | 根本原因分析 | 干系人分析 | 多标准决策分析 | 0 | 【解析】考查的是各名词的定义。必须会。 P516，备选方案分析: 在干系人参与效果没有达到期望要求时，应该开展备选方案分析，评估应对偏差的各种备选方案。 | ch23
ch23_52 | ch23 | single | medium |  | 23、马军老师正在进行项目的干系人管理，他在裁剪时，不需要考虑（ ）。 | 干系人多样性 | 干系人关系的复杂性 | 沟通技术 | 资源 | 3 | 【解析】考查的是各名词的定义。必须会。 P505，裁剪时应考虑的因素主要包括: 干系人多样性、干系人关系的复杂性、沟通技术。 | ch23
ch23_53 | ch23 | single | medium |  | 24、2018 年5月第 43 题 （ 此题为常规重点考题，建议举一反三） 在了解和管理干系人期望时，可以采用多种分类方法对干系人进行分类管理。其中 （ 43 ） 方法是根据干系人主动参与项目的程度以及改变项目计划或执行的能力进行分组。 | 权力/利益方格 | 权力/影响方格 | 影响/作用方格 | 上凸显模型 | 2 | 【解析】考查的是干系人管理的相关知识，必须掌握 （ 1 ） 权力/利益方格。根据干系人的职权大小和对项目结果的关注（ 利益 ） 程度进行分类。 （ 2 ） 权力/影响方格。干系人的职权大小以及主动参与（ 影响 ） 项目的程度进行分类。 （ 3 ） 影响/作用方格。干系人主动参与（ 影响 ） 项目的程度及改变项目计划或者执行的能力进行分类。 （ 4 ） 凸显模型。根据干系人的权力（ 施加自己意愿的能力 ）、紧迫程度和合法性对干系人进行分类。 | ch23
ch23_54 | ch23 | single | medium |  | 25、2018 年5月第 44题 | 公司承接了某银行网上银行系统的建设项目，包括应用软件开发、软硬件集成适配、系统运维等多项工作内容。针对该项目，不正确的是 （ 44 ） 。 | 该项目的干系人包括客户、公司高层领导、项目成员以及网上银行用户 | 干系人管理工作应由该项目成员分工负责 | 干系人管理有助于为项目赢得更多的资源 | 1 | 【解析】考查的是干系人管理的相关知识，必须掌握 干系人管理工作应由项目经理负责。 | ch23
ch23_55 | ch23 | single | medium |  | 26、2019 年5月第 43题 （ 此题为常规重点考题，建议举一反三） 在进行项目干系人分析时, 经常用到权利/利益分析法。对下图中甲区域的项目干系人应该采取的策略是 （ 43 ） 。<br><img src='images/ch23_q55_matrix.png' style='max-width:100%;margin-top:10px;'> | 随时告知 | 令其满意 | 花较少的精力 | 重点管理 | 1 | 【解析】考查的是权力利益方格的相关知识，必须掌握。 方格区域甲的关键干系人具有“权力大、对项目结果关注度低”的特点，因此争取甲区干系人的支持，对项目的成功至关重要，项目经理对甲区干系人的管理策略应该是“令其满意”。 | ch23
ch23_56 | ch23 | single | medium |  | 27、2019 年5月第 44题 | 重新识别干系人 | 编制干系人管理计划 | 召开干系人管理沟通会议 | 编制项目进度计划 | 0 | 【解析】考查的是干系人管理的相关知识，必须掌握。 很明显项目干系人不完整，至少公司高层就没包括进来。 | ch23
ch23_57 | ch23 | single | medium |  | 28、2019 年11月第 43 题 关于项目干系人的描述，正确的是 （ 43 ） 。 | 项目干系人是从项目活动中获利的个人、群体或组织 | 自认为受项目决策、活动或结果影响的个人、和群体或组织也是干系人 | 干系人分析是在项目计划阶段实施的工作，在其他阶段不涉及 | 干系人之间的关系不是干系人分析的工作内容 | 1 | 【解析】考查的是干系人管理的相关知识。需要掌握。 A 的说法不够准确。C D 一看就是错的。 | ch23
ch23_58 | ch23 | single | medium |  | 29、2019 年11月第44题（ 此题为常规重点考题，建议举一反三） 在权利/利益方格中，针对“权力小，对项目结果关注度高”的干系人，应该采取的措施是 （ 44 ） 。 | 重点管理 | 花最少的精力监督 | 令其满意 | 随时告知 | 3 | 【解析】考查的是权力利益方格的相关知识。需要掌握。 这题讲了无数次了，还做错的话，打屁屁。 | ch23
ch23_59 | ch23 | single | medium |  | 30、2020 年11月第43题（ 此题为常规重点考题，建议举一反三） 某手机应用上线后，收到老年用户的多起投诉: 界面繁琐，字体太小，使用不方便。这反映了项目组在 （ 43 ） 工作中存在不足。 | 变更控制 | 识别干系人 | 质量控制 | 团队建设 | 1 | 【解析】考查的是识别干系人的相关知识。需要掌握。 送分的。没识别出老年用户以及老年用户的需求。 | ch23
ch23_60 | ch23 | single | medium |  | 31、2020 年11月第44题（ 此题为常规重点考题，建议举一反三） 根据干系人管理的权力/利益方格，对于项目建设方主管领导应该 （ 44 ） 。 | 令其满意 | 重点管理 | 监督 | 随时告知 | 1 | 【解析】考查的是权力利益方格的相关知识。需要掌握。 讲课里多次谈到，送分的。而且是必须会的。 | ch23
ch23_61 | ch23 | single | medium |  | 32、2021 年5月第 43 题 关于项目干系人管理的描述，不正确的是 （ 43 ） 。 | 项目成员的家属也可能成为项目干系人 | 整个项目周期中项目干系人都可能发生增减变化 | 规划干系人管理应由项目经理在项目规划阶段完成 | 应把干系人满意度作为一个关键的项目目标来管理 | 2 | 【解析】考查的是干系人管理的相关知识。需要掌握。 规划干系人管理是一个反复的过程，应由项目经理定期开展。 | ch23
ch23_62 | ch23 | single | medium |  | 33、2021 年5月第44题（ 此题为常规重点考题，建议举一反三） 根据干系人的权力、紧迫度和合法性对干系人进行分类的是 （ 44 ） 。 | 凸显模型 | 影响/作用方格 | 权利/利益方格 | 权利/影响方格 | 0 | 【解析】考查的是干系人管理的相关知识。需要掌握。 根据干系人的权力（ 施加自己意愿的能力 ）、识别干系人紧急程度（ 需要立即关注 ） 和合法性（ 有权参与 ），对干系人进行分类。 | ch23
ch23_63 | ch23 | single | medium |  | 34、2021 年11月第43题（ 此题为常规重点考题，建议举一反三） 干系人管理的活动按时间顺序排列正确的是: （ 43 ） 。 ①管理干系人期望，确保目标实现 ②查看项目章程和采购文件 ③识别干系人及其相关信息 ④制定干系人管理计划 | ②③④① | ②④①③ | ③④①② | ③①②④ | 0 | 【解析】考查的是干系人管理过程的相关知识。需要掌握。 ③④①顺序肯定没问题。项目章程和采购文件是识别干系人的输入。 | ch23
ch23_64 | ch23 | single | medium |  | 35、2021 年11月第44题 （ 此题为常规重点考题，建议举一反三） 根据干系人分类模型。“高利益-低权利”的干系人对项目最不可能的一种态度是 （ 44 ） 。 | 支持 | 中立 | 抵制 | 领导 | 3 | 【解析】考查的是干系人管理的相关知识。需要掌握。 低权利怎么领导? | ch23
ch23_65 | ch23 | single | medium |  | 36、2022 年5月第44题 关于项目干系人管理的描述，不正确的是 （ 44 ） 。 | 应把干系人满意度作为一个关键项目目标来进行管理 | 规划干系人是一个反复的过程，应由项目经理定期开展 | 项目干系人管理包含项目需求管理、沟通管理和人力资源管理 | 建立沟通管理计划是为管理干系人的期望提供指导和信息 | 2 | 【解析】考查的是干系人管理的相关知识。需要掌握。 项目干系人管理包括识别干系人、规划干系人管理、管理干系人和控制干系人参与。 | ch23
ch23_66 | ch23 | single | medium |  | 37、2022 年11月第44题 （ 此题为常规重点考题，建议举一反三） 干系人对项目的影响能力通常在项目 （ 44 ） 阶段最大。 | 启动 | 规划 | 执行 | 收尾 | 0 | 【解析】考查干系人管理的相关知识。需要掌握。 干系人对项目的影响能力通常在项目启动阶段最大，而后随着项目进展逐渐降低。 | ch23
ch23_67 | ch23 | single | medium |  | 38、2022 年11月第45题 （ 此题为常规重点考题，建议举一反三） 项目管理过程中，针对低权利、高利益类的干系人应 （ 45 ） 。 | 将项目的相关事项信息随时告知对方 | 重点解决其提出的主要需求，争取其支持 | 判断其对项目产生的影响，实施令其满意的行动策略 | 避免其对项目产生负面影响，不需过多进行干预 | 0 | 【解析】考查权力利益方格的相关知识。需要掌握。 见下图<br><img src='images/ch23_q67_matrix.png' style='max-width:100%;margin-top:10px;'> | ch23

## ch24
id | chapterId | type | difficulty | label | content | option_A | option_B | option_C | option_D | correctAnswer | explanation | tags | image | explanationImage
ch24_1 | ch24 | single | medium |  | 1、2023 年5月第55题（此题为常规重点考题，建议举一反三） （ 55 ） 不属于规划绩效域的预期目标。 | 项目以有条理、协调一致的方式推进 | 对项目状况充分了解, 支持决策 | 应用系统的方法交付项目成果 | 可以根据新出现的和不断变化的需求进行调整 | 1 | 【解析】本题考查规划绩效域目标，建议会。 P532 页，规划绩效域涉及整个项目期间组织与协调相关的活动与职能，这些活动和职能是最终交付项目和成果所必须的。在项目整个生命周期过程中，有效执行本绩效域可以实现预期目标，主要包含: ①项目以有条理、协调一致的方式推进; ②应用系统的方法交付项目成果; ③对演变情况进行详细说明; ④规划投入的时间成本是适当的; ⑤规划的内容对管理干系人的需求而言是充分的: ⑥可以根据新出现的和不断变化的需求进行调整。 | ch24
ch24_2 | ch24 | single | medium |  | 2、2023 年5月第56题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 关于项目工作绩效域目标和工作内容的描述, 不正确的是 （ 56 ） 。 | 使干系人接受项目可交付物和成果, 并对其满意 | 使项目团队保持专注，并使项目活动顺利进行 | 通过持续学习和过程改进，提高团队能力 | 涉及大量的沟通工作，与干系人绩效域关联 | 0 | 【解析】本题考查工作绩效域相关内容，建议会。 P539 页，A 使干系人接受项目可交付物和成果, 并对其满意是交付绩效域的目标 | ch24
ch24_3 | ch24 | single | medium |  | 3、2023 年5月第 58题 项目不确定性的应对方法包括 （ 58 ） 。 ①听取专家分析和专项市场分析 ②提高组织和团队的适应性能力 ③建立项目关键绩效指标 ④权衡项目多种因素选择最佳方案 ⑤应用系统的方法交付项目成果 ⑥对潜在的不确定性估算发生概率 | ①②③⑤ | ①③④⑥ | ①③⑤⑥ | ①②④⑥ | 3 | 【解析】本题考查不确定性绩效域相关内容，建议会。 p552 页。针对不确定性的应对方法主要包括: （ 1 ） 收集信息。可以对信息收集和分析工作进行规划，以便发现更多信息 （如进行研究、争取专家参与或进行市场分析 ） 来减少不确定性。 （ 2 ） 为多种结果做好准备。制定可用的解决方案，包括备份或应急计划，为每一个不确定性做好准备。如果存在大量潜在不确定性，项目团队需要对潜在原因进行分类和评估，估算其发生的可能性。 （ 3 ） 集合设计。探索各种选项，来权衡包括时间与成本、质量与成本、风险与进度、进度与质量等多种因素，在整个过程中，舍弃无效或次优的替代方案，以便项目团队能够从各种备先方案中选择最佳方案。 （人 ） 增加韧性。韧性是对意外变化快速适应和应对的能力，韧性既适用于项目团队成员，也适用于组织过程。如果对产品设计的初始方法或原型无效，则项目团队和组织需要能够快速学习、适应和应对变化。 | ch24
ch24_4 | ch24 | single | medium |  | 4、我根据23 年11月第1批考点原创的模拟题 （此题为常规重点考题，建议举一反三） （ ） 指出，对某一事物进行度量时会对其行为产生影响，因此需要谨慎制定度量指标。 | 霍桑效应 | 虚荣指标 | 士气低落 | 确认偏见 | 0 | 【解析】本题考查霍桑效应等名词，必须会。 P548, 我们避免常见的度量陷阱: （ 1 ） 堆肥效应。霍桑效应指出，对某一事物进行度量时会对其行为产生影响，因此需要谨慎制定度量指标。 （ 2 ） 虚荣指标。对决策没有帮助的度量指标一般属于虚荣指标。 （ 3 ） 士气低落。如果设定了无法实现的度量指标和目标,项目团队的士气可能会下降，因此需要设定拓展性目标和激励人心的度量指标。 （ 4 ） 误用度量指标。尽量避免度量指标的误用。 （ 5 ） 确认偏见: 度量过程中应尽量摆脱偏见。人们倾向于寻找并看到支持原有观点的信息可能会导致对数据作出错误解释; （ 6 ） 相关性与因果关系混淆。解释度量数据的一个常见错误是将两个变量之间的相关性与一个变量导致了另一个变量的因果性混淆。 | ch24
ch24_5 | ch24 | single | medium |  | 5、我根据23 年11月第1批考点原创的模拟题 以下（ ） 不是概率估算的相关因素。 | 具有一定区间的点估算 | 置信程度 | 概率分布 | 管理储备 | 3 | 【解析】本题考查概率估算的相关内容，必须会。 P534, 概率估算有 3 个相关因素: 具有一定区间的点估算、置信程度、概率分布。 | ch24
ch24_6 | ch24 | single | medium |  | 6、我根据23 年11月第1批考点原创的模拟题 （ ） 通过一些方式打造高绩效项目团队。 | 项目经理 | 项目经理和团队 | 项目团队 | 质量管理人员 | 1 | 【解析】本题考查打造高绩效团队的相关内容，必须会。 P523，项目经理和项目团队通过以下方式打造高绩效项目团队。 | ch24
ch24_7 | ch24 | single | medium |  | 7、我根据23 年11月第2 批考点原创的模拟题 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 有效的度量指标具有SMART特征，其中T是指（ ）。 | 具体的 | 可实现的 | 具有相关性 | 具有及时性 | 3 | 【解析】本题考查 SMART 的相关内容，必须会。 P543, 有效的度量指标具有 SMART 特征如下:<br><img src='images/ch24_q7_smart.png' style='max-width:100%;margin-top:10px;'> | ch24
ch24_8 | ch24 | single | medium |  | 8、我根据23 年11月第2 批考点原创的模拟题 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 可交付物的范围稳定且变化小时，适合采用（ ） 方法。 | 预测型 | 适应型 | 混合型 | 敏捷型 | 0 | 【解析】本题考查开发方法的相关内容，必须会。 P529，可交付物的范围稳定且变化小时，适合采用预测型方法 | ch24
ch24_9 | ch24 | single | medium |  | 9、我根据23 年11月第2 批考点原创的模拟题 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 对于大型项目团队和主要通过虚拟方式工作的项目团队，则更适合采用（ ） 方法。 | 预测型 | 适应型 | 混合型 | 敏捷型 | 0 | 【解析】本题考查开发方法的相关内容，必须会。 P530，对于大型项目团队和主要通过虚拟方式工作的项目团队，则更适合采用预测型。 | ch24
ch24_10 | ch24 | single | medium |  | 10、我根据23 年11 月第2 批考点原创的模拟题 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 以下（ ）不是度量绩效域需要重点关注的内容。 | 制定有效的度量指标 | 度量内容及相应指标 | 度量陷阱 | 风险 | 3 | 【解析】本题考查度量绩效域的相关内容，必须会。 P542，在项目整个生命周期过程中，为了有效执行度量绩效域，项目经理需要重点关注: 制定有效的度量指标、度量内容及相应指标、展示度量信息和结果、度量陷阱、基于度量进行诊断、持续改进。 | ch24
ch24_11 | ch24 | single | medium |  | 11、我根据23 年11月第2 批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 以下（ ） 不是交付绩效域需要重点关注的内容。 | 价值的交付 | 可交付物 | 质量 | 范围 | 3 | 【解析】本题考查交付绩效域的相关内容，必须会。 P540，在项目整个生命周期过程中，为了有效执行交付绩效域，项目经理需要重点关注价值的交付、可交付物、质量。 | ch24
ch24_12 | ch24 | single | medium |  | 12、我根据23 年11月第3批考点原创的模拟题 以下（ ） 不属于预测性度量指标。 | ETC | EAC | TCPI | 净推荐值 | 3 | 【解析】本题考查预测性度量指标，必须会。 P543-545，净推荐值是干系人的度量指标。 | ch24
ch24_13 | ch24 | single | medium |  | 13、我根据23 年11月第3批考点原创的模拟题 价值的度量指标包含（ ）。 ①成本效益比 ②计划收益交付与实际收益交付的对比 ③投资回报率 （ ROI ） ④净现值（ NPV ） | ①②③④ | ①②③ | ②③④ | ③④ | 0 | 【解析】本题考查价值的度量指标，必须会。 P544。针对价值常见的度量指标包括: <br><img src='images/ch24_q13_value.png' style='max-width:100%;margin-top:10px;'> | ch24
ch24_14 | ch24 | single | medium |  | 14、我根据23 年11月第3 批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 新访问者的数量比网站的页面访问量更加有用，这是（ ） 的举例。 | 虚荣指标 | 误用度量指标 | 确认偏见 | 相关性与因果关系混淆 | 0 | 【解析】本题考查虚荣指标等名词，必须会。 P548。虚荣指标: 对决策没有帮助的度量指标一般属于虚荣指标。例如，新访问者的数量比网站的页面访问量更加有用。 | ch24
ch24_15 | ch24 | single | medium |  | 15、我根据23 年11月第3批考点原创的模拟题 处理基于系统的复杂性的方法主要包括（ ）。 ①解耦 ②模拟 ③多样性 ④平衡 | ①② | ③④ | ①③ | ②④ | 0 | 【解析】本题考查处理复杂性的方法，必须会。 P551。处理复杂性的方法主要有: （ 1 ） 基于系统的复杂性。处理基于系统的复杂性的方法主要包括: ①解耦②模拟 （ 2 ） 重新构建的复杂性。处理需要重新构建的复杂性的方法主要包括: ①多样性②平衡 （ 3 ） 基于过程的复杂性。处理基于过程的复杂性的方法主要包括: ①迭代②参与③故障保护 | ch24
ch24_16 | ch24 | single | medium |  | 16、我根据23 年11月第 3 批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 以下（ ） 属于有效执行交付绩效域需要重点关注的内容。 | 质量 | 风险 | 进度 | 成本 | 0 | 【解析】本题考查交付绩效域的内容，必须会。 P540，为了有效执行交付绩效域，项目经理需要重点关注价值的交付、可交付物、质量。 | ch24
ch24_17 | ch24 | single | medium |  | 17、我根据23 年11月第 3 批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 以下（ ） 不属于规划绩效域的内容? | 项目过程 | 度量指标 | 规划的影响因素 | 项目估算 | 0 | 【解析】本题考查规划绩效域的内容，必须会。 P532，为有效执行规划绩效域，项目经理需要重点关注: 规划的影响因素、项目估算、项目团队组成和结构规划、沟通规划、实物资源规划、采购规划、变更规划、度量指标和一致性。 | ch24
ch24_18 | ch24 | single | medium |  | 18、2023 年11月第4批 规划绩效域中，可以应用（ ） 检查项目是否以有条理、协调一致的方式推进。 | 绩效偏差 | 规划的详尽程度 | 规划的充分性 | 规划的整体性 | 0 | 【解析】本题考查规划绩效域的相关内容，必须会。 P536，见下表。 <br><img src='images/ch24_q18_eq.png' style='max-width:100%;margin-top:10px;'> | ch24
ch24_19 | ch24 | single | medium |  | 19、2023 年11月第4批（此题为常规重点考题，建议举一反三） 在交付绩效域，为了有效执行项目交付工作，项目经理需要重点关注的内容包括: （ ）。 ①可交付物 ②价值的交付 ③质量 ④规划 ⑤预算 | ②③④ | ①②③ | ①②③④⑤ | ①②④ | 1 | 【解析】本题考查交付绩效域的相关内容，必须会。 P540, 在项目整个生命周期过程中, 为了有效执行交付绩效域， 项目经理需要重点关注价值的交付、可交付物、质量。 | ch24
ch24_20 | ch24 | single | medium |  | 20、2023 年11月第4批 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 高风险的产品需要大量的前期规划和严格的流程来降低风险，可采用（ ）开发方法。新药开发项目可能会进行（ ），临床前建议、第1阶段临床试验结果、第2阶段临床试验结果、第3阶段临床试验结果、注册和上市，按照顺序进行交付。 | 混合型、多次交付 | 预测型多次交付 | 混合型、定期交付 | 适应型、持续交付 | 2 | 【解析】本题考查交付的相关内容，必须会 P527，例如，新药开发项目可能会进行多次交付: 临床前建议、第 1 阶段临床试验结果、第 2 阶段临床试验结果、第 3 阶段临床试验结果、注册和上市，在此示例中，交付是按顺序进行的。 P529，某些高风险产品需要大量的前期规划和严格的流程来降低风险，可适当采用预测型方法，通过模块化构建、调整设计和开发，从而降低风险。 | ch24
ch24_21 | ch24 | single | medium |  | 21、2023 年11月第4批（此题为常规重点考题，建议举一反三） （ ） 可以度量项目的生产率，可以对照计划跟踪已完成的工作量，显示剩余工作的数量或已减少的风险的数量。 | 仪表盘 | 燃烧图 | 气泡图 | 任务板 | 1 | 【解析】本题考查燃烧图等相关名词的定义，必须会。 P547-548，燃烧图 （ 包括燃起图或燃尽图 ） 用于显示项目团队的“速度”, 此“速度”可度量项目的生产率。燃起图可以对照计划,， 跟踪已完成的工作量，燃尽图可以显示剩余工作（ 例如采用适应型方法的项目中的故事点 ） 的数量或已减少的风险的数量。 | ch24
ch24_22 | ch24 | single | medium |  | 22、2023 年11月第4批（此题为常规重点考题，建议举一反三） 在制定预算的过程中,项目的总成本为 100 万, 项目团队把预算确定为 95 万，这种估算为（ ）。 | 概率估算 | 确定性估算 | 粗略量级估算 | 自下而上估算 | 1 | 【解析】本题考查确定性估算等相关名词的定义，必须会。 P534, 确定性估算，也称为点估算，表示为一个数字或金额，如 36 个月。 | ch24
ch24_23 | ch24 | single | medium |  | 23、2024 年5月第1批（此题为常规重点考题，建议举一反三） 有效执行规划绩效域，能够达到的目标不包括（ ）。 | 项目以有条理、协调一致的方式推进 | 可以根据新出现的和不断变化的需求进行调整 | 对实物资源进行了有效管理 | 以系统的方法交付项目成果 | 2 | 【解析】本题考查规划绩效域的相关内容，必须会。 P532 页 。规划绩效域涉及整个项目期间组织与协调相关的活动与职能，这些活动和职能最终交付项目和成果所必须的。在项目整个生命周期过程中，有效执行本绩效域可以实现预期目标，主要包含: ①项目以有条理、协调一致的方式推进; ②应用系统的方法交付项目成果; ③对演变情况进行详细说明; 图规划投入的时间成本是适当的; ④规划的内容对管理干系人的需求而言是充分的: ⑤可以根据新出现的和不断变化的需求进行调整。 | ch24
ch24_24 | ch24 | single | medium |  | 24、2024 年5月第1批（此题为常规重点考题，建议举一反三） 交付绩效域的绩效要点包括 （ ）。 ①质量 ②成本 ③风险 ④可交付物 ⑤价值的交付 | ①②③ | ②③④ | ①④⑤ | ②④⑤ | 2 | 【解析】本题考查交付绩效域的相关内容，必须会。 P540 页。在项目整个生命周期过程中，为了有效执行交付绩效域，项目经理需要重点关注价值的交付、可交付物、质量。 | ch24
ch24_25 | ch24 | single | medium |  | 25、2024 年5月第1批（此题为常规重点考题，建议举一反三） 探索各种选项，权衡包括时间与成本、风险与进度等多种因素，舍弃无效或次优的替代方案，这种不确定性应对方法是（ ） 。 | 增加韧性 | 为多种结果做好准备 | 收集信息 | 集合设计 | 3 | 【解析】本题考查不确定性应对方法的相关内容，必须会。 P552 页，项目中必然存在不确定性，任何活动的影响都无法准确预测，而且可能会产生一系列的不确定性。针对不确定性的应对方法主要包括: （ 1 ） 收集信息。可以对信息收集和分析工作进行规划，以便发现更多信息 （如进行研究、争取专家参与或进行市场分析 ） 来减少不确定性。 （ 2 ） 为多种结果做好准备。制定可用的解决方案,包括备份或应急计划，为每一个不确定性做好准备。如果存在大量潜在不确定性，项目团队需要对潜在原因进行分类和评估，估算其发生的可能性。 （ 3 ） 集合设计。探索各种选项，来权衡包括时间与成本、质量与成本、风险与进度、进度与质量等多种因素，在整个过程中，舍弃无效或次优的替代方案，以便项目团队能够从各种备选方案中选择最佳方案。 （ 4 ） 增加韧性。韧性是对意外变化快速适应和应对的能力，韧性既适用于项目团队成员，也适用于组织过程。如果对产品设计的初始方法或原型无效，则项目团队和组织需要能够快速学习、适应和应对变化。 | ch24
ch24_26 | ch24 | single | medium |  | 26、2024 年5月第2 批 在一个信息化系统开发项目中,（ ） 属于有效的项目绩效度量指标。 | 系统可用性百分比 | 项目文档的总页数 | 开发进度报告更新频率 | 项目经理加班工时 | 0 | 【解析】本题考查绩效度量指标的相关内容，必须会。 P543 页。绩效度量指标: 描述与系统运行相关的物理或功能属性，例如尺寸、重量、容量、准确度、可靠性和效率等。 | ch24
ch24_27 | ch24 | single | medium |  | 27、2024 年5月第2批（此题为常规重点考题，建议举一反三） 在项目工作绩效域，管理实物资源的主要目标不包括（ ）。 | 促进安全的工作环境 | 杜绝报废和浪费 | 消除材料等待时间 | 减少现场的材料搬运和储存 | 1 | 【解析】本题考查工作绩效域的相关内容，必须会。 P538 页。管理实物资源的目标主要包括: ①减少或消除现场的材料搬运和储存; ②消除材料等待时间: ③最小化报废和浪费; ④促进安全的工作环境等。 | ch24
ch24_28 | ch24 | single | medium |  | 28、2024 年5月第2批 列关于建设团队的说法，不正确的是（ ）。 | 团队成员对成果的主人翁意识越强，表现就越好 | 出现问题能够定位责任，体现高绩效项目团队，超性强 | 所有团队成员都应展现出相应的领导力和人际关系技能 | 团队成员相互协作与合作，有助于产生多样化的想法，获得更好成果。 | 1 | 【解析】本题考查建设团队和团队绩效域的相关内容，必须会。 P523, 韧性: 出现问题或故障时，高绩效项目团队可以快速恢复。 | ch24
ch24_29 | ch24 | single | medium |  | 29、2025 年5月第1批（此题为常规重点考题，建议举一反三） 不确定性绩效域相关的定义中，（ ） 是对意外变化快速适应和应对的能力 | 韧性 | 模糊性 | 风险 | 复杂性 | 0 | 【解析】本题考查不确定性绩效域的相关内容，必须会。 P552，韧性是对意外变化快速适应和应对的能力。 | ch24
ch24_30 | ch24 | single | medium |  | 30、2025 年5月第1批（此题为常规重点考题，建议举一反三） 在项目整个生命周期过程中，为了有效执行规划绩效域、需要对工作投入、持续时间、成本、人员和实物资源进行估算，在估算时一般可以采用（ ） 估算办法。 ①绝对估算和相对估算 ②精准度和准确度估算 ③确定性估算和概率估算 ④基于工作流估算 ⑤对不确定性的调整估算 | ②③④⑤ | ①②③④ | ①②④⑤ | ①③④⑤ | 3 | 【解析】本题考查规划绩效域的相关内容，必须会。 P533，精准度和准确度估算不属于估算方法，属于影响估算的因素。 | ch24
ch24_31 | ch24 | single | medium |  | 31、2025 年5月第2批（此题为常规重点考题，建议举一反三） 在项目整个生命周期过程中，有效执行项目工作绩效域可以实现预期目标，主要包含（ ）。 ①对采购进行了有效管理 ②干系人认同项目目标 ③干系人适当的沟通和参与 ④通过持续学习和过程改进提高了团队能力 ⑤对演变情况进行详细说明 ⑥有效处理了变更 | ③④⑤⑥ | ②④⑤⑥ | ①②③④ | ①③④⑥ | 3 | 【解析】本题考查工作绩效域的相关知识，必须掌握。 P539，见下表。 <br><img src='images/ch24_q31_check.png' style='max-width:100%;margin-top:10px;'> | ch24
ch24_32 | ch24 | single | medium |  | 1、有效执行干系人绩效域可以实现的预期目标不包含（ ）。 | 与干系人建立高效的工作关系 | 干系人认同项目目标 | 支持项目的干系人提高了满意度，并从中收益 | 建立高绩效团队 | 3 | 【解析】本题考查干系人绩效域的相关内容，必须会。 P522, 建立高绩效团队属于团队绩效域的预期目标。 | ch24
ch24_33 | ch24 | single | medium |  | 2、以下说法中，错误的是（ ）。 | 自我意识是进行现实的自我评估的能力，它包括了解自己的情绪、目标、动机、优势和劣势。 | 社交意识涉及体现同理心以及理解并考虑他人的感受的能力, 包括读懂非语言暗示和肢体语言的能力。 | 批判性思维是训练有素、合乎理性、遵从逻辑、基于证据的思维,包括概念想象力、洞察力、直觉反思性思维和元认知（“思考之上的思考”和“认知之上的认知” ）, 它需要项目团队成员具备开放思维和客观分析问题的能力。 | 多次交付是按固定的交付计划进行，例如每月或每两个月交付一次。 | 3 | 【解析】本题考查交付的相关内容，必须会。 P527, 定期交付与多次交付非常相似, 但定期交付是按固定的交付计划进行,例如每月或每两个月交付一次。 | ch24
ch24_34 | ch24 | single | medium |  | 3、以下说法中，错误的是（ ）。 | 在充分了解范围和需求的情况下, 项目团队以前完成的工作且能够提前规划的项目适合采用预测型方法;创新程度高或项目团队没有做过的项目更适合采用适应型方法。 | 可交付物的范围稳定且变化小时，适合采用预测型方法; 如果范围会有许多变更，则适应型方法会更适合。 | 在项目整个生命周期过程中，采用适应型方法时需要干系人大量参与，某些干系人（例如产品负责人 ） 在确定工作及其优先级方面发挥着重要作用。 | 精确度是指估算的正确性。 | 3 | 【解析】本题考查准确度的定义，必须会。 P533, 准确度是指估算的正确性。准确度与区间相关，准确度越低，估算值的潜在区间就越大。精确度与准确度不同。精确度指与估算相关的精准度， （ 2 ） 天”比“本周某个时间”精确，估算精确度应与所需的准确度相匹配。 | ch24
ch24_35 | ch24 | single | medium |  | 4、有效的度量指标具有SMART特点，其中不包含（ ）。 | 具体的 | 有意义的 | 可实现的 | 有价值的 | 3 | 【解析】本题考查 SMART 的相关内容，必须会。 P543, S=Specific（ 具体的 ） M=Measurable（ 有意义的 ） A=Attainable（ 可实现的 ） R=Relevant （ 具有相关性 ） T=Time-bound （ 具有及时性 ） 。 | ch24
ch24_36 | ch24 | single | medium |  | 5、以下说法中，错误的是（ ）。 | 仪表盘是以电子方式收集信息并生成描述状态的图表，允许对数据进行深入分析,，用于提供高层级的概要信息，对于超出既定临界值的任何度量指标，辅助使用文本进行解释。 | 大型可见图表 （BVC） 也称为信息发射源，是一种可见的实物展示工具，可向组织内成员提供度量信息和结果，支持及时的知识共享。 | 霍桑效应是指应尽量摆脱偏见。人们倾向于寻找并看到支持原有观点的信息，可能会导致对数据作出错误解释。 | 燃烧图（ 包括燃起图或燃尽图 ） 。燃起图可以对照计划，跟踪已完成的工作量，燃尽图可以显示剩余工作 （例如采用适应型方法的项目中的故事点 ） 的数量或已减少的风险的数量。 | 2 | 【解析】本题考查确认偏见等相关名词的定义，必须会。 P548, 确认偏见:度量过程中应尽量摆脱偏见。人们倾向于寻找并看到支持原有观点的信息，可能会导致对数据作出错误解释。 | ch24
ch24_37 | ch24 | single | medium |  | 6、干系人主要参与的项目工作，下面描述不正确的是（ ）。 | 参与并制定规划 | 确定项目可交付物和项目成果的验收和质量标准 | 为项目团队定义需求和范围，并对其进行优先级排序 | 需要随时关注项目进展情况及绩效的测量 | 3 | 【解析】本题考查干系人参与项目的工作内容，必须会。 P522, 干系人主要参与的项目工作包括: ①为项目团队定义需求和范围，并对其进行优先级排序; ②参与并制定规划; ③确定项目可交付物和项目成果的验收和质量标准; ④客户、高层管理人员、项目管理办公室领导或项目集经理等干系人将重点关注项目及其可交付物绩效的测量。 | ch24
ch24_38 | ch24 | single | medium |  | 7、为了建立高效的工作关系, 项目经理和项目团队对干系人绩效域的执行效果检查的指标正确的是（ ）。 | 干系人相关问题和风险 | 干系人满意度 | 干系人参与的连续性 | 适应变化的能力 | 2 | 【解析】本题考查干系人绩效域的相关内容，必须会。 <br><img src='images/ch24_q38_accuracy.png' style='max-width:100%;margin-top:10px;'> | ch24
ch24_39 | ch24 | single | medium |  | 8、为了有效执行团队绩效域，项目经理需要重点关注的内容不包含的是（ ）。 （此题为常规重点考题，建议举一反三） | 项目开发方法及生命周期 | 项目团队文化 | 高绩效项目团队 | 和领导力技能 | 0 | 【解析】本题考查团队绩效域的相关内容，必须会。 P522, 为了有效执行团队绩效域，项目经理需要重点关注: 项目团队文化、高绩效项目团队和领导力技能 | ch24
ch24_40 | ch24 | single | medium |  | 9、在项目开始时确立了明确的愿景,之后在项目进行过程中在最初已知需求基础上，按照用户反馈、环境或意外事件来不断完善、说明、更改或替换，这是如下哪种开发方法（ ）。 | 预测性方法 | 混合型方法 | 迭代型方法 | 适应型方法 | 3 | 【解析】本题考查开发方法的相关内容，必须会。 P529, 适应型方法在项目开始时确立了明确的愿景,之后在项目进行过程中在最初已知需求基础上，按照用户反馈、环境或意外事件来不断完善、说明、更改或替换。 | ch24
ch24_41 | ch24 | single | medium |  | 10、下列关于开发方法的选择错误的是（ ）。 | 对于有多层级、严格汇报结构、官僚作风浓厚的组织常适合采用预测型方法; | 预测型方法更适合项目团队自管理的组织; | 创新程度高或项目团队没有做过的项目更适合采用适应型方法; | 有些大型项目一般采用预测型方法进行规划, 但其中一些组件则可以增量型方法开发和交付。 | 0 | 【解析】本题考查开发方法的相关内容。 P530, 适应型方法更适合项目团队自管理的组织 | ch24
ch24_42 | ch24 | single | medium |  | 11、下列说明错误的是（ ）。 （此题为常规重点考题，建议举一反三） | 确定度量指标、基准和临界值，以及确定测试和评估方法及流程是度量绩效域的重要工作。 | 为了有效执行不确定性绩效域，项目经理需要重点关注风险、模糊性、复杂性、不确定性的应对方法; | 为了有效执行交付绩效域，项目经理需要重点关注价值的交付、可交付物、质量。 | 交付节奏是指项目可交付物的时间安排和频率，项目可以一次性交付、多次交付、定期交付和持续交付。 | 0 | 【解析】本题考查规划绩效域的相关内容，必须会。 P535, 确定度量指标、基准和临界值，以及确定测试和评估方法及流程是规划绩效域的重要工作。 | ch24
ch24_43 | ch24 | single | medium |  | 12、一旦识别了干系人，项目经理和项目团队就需要尽力去了解干系人的感受、情绪、信念和价值观，分析每个干系人对项目的立场和持有的观点。这是属于（ ） 的内容。 | 理解和分析 | 优先级排序 | 参与 | 识别 | 0 | 【解析】本题考查干系人绩效域的相关内容。 P521, 一旦识别了干系人,项目经理和项目团队就需要尽力去了解干系人的感受、情绪、信念和价值观，分析每个干系人对项目的立场和持有的观点。随着时间推移和环境的变化，干系人对项目的立场和持有的观点会发生变化，因此，理解和分析干系人是项目生命周期中一项持续进行的工作。 | ch24
ch24_44 | ch24 | single | medium |  | 13、（ ） 是指出现问题或故障时，高绩效项目团队可以快速恢复。 | 韧性 | 赋能 | 认可 | 适应性 | 0 | 【解析】本题考查韧性等名词的定义，必须会。 P523, 适应性: 项目团队能够根据环境和情况调整工作方式，使工作更加有效。 韧性: 出现问题或故障时，高绩效项目团队可以快速恢复。 赋能: 给项目团队成员赋能，有助于其有权就所采取的工作方式做出决策。 认可: 获得认可更有可能继续取得出色绩效，即使是表达赞赏这样的简单举动也能强化积极的团队行为。 | ch24
ch24_45 | ch24 | single | medium |  | 14、解决冲突的方法不包括（ ）。 | 尊重、开诚布公地进行沟通 | 聚焦于问题 | 聚焦于过去 | 共同寻找备选方案 | 0 | 【解析】本题考查解决冲突方法的内容，必须会。 P525-P526, 解决冲突的方法包括: ①尊重、开诚布公地进行沟通 ②聚焦于问题 ③聚焦于当前和未来 ④共同寻找备选方案 | ch24
ch24_46 | ch24 | single | medium |  | 15、（ ） 是通过确定周期和产量来制定的，周期是一个产品经过一个完整过程的总消耗时间，产量是指可以在给定时间内完成一个完整过程的产品数，这两个数字可以提供完成指定工作量所需的估算值。 | 基于工作流的估算 | 对不确定性的调整估算 | 确定性估算和概率估算 | 绝对估算和相对估算 | 0 | 【解析】本题考查基于工作流的估算等名词的相关定义，必须会。 P534, 基于工作流的估算是通过确定周期和产量来制定的,周期是一个产品经过一个完整过程的总消耗时间，产量是指可以在给定时间内完成一个完整过程的产品数，这两个数字可以提供完成指定工作量所需的估算值。 | ch24
ch24_47 | ch24 | single | medium |  | 16、（ ） 是指通过价值流图来测量增值活动和非增值活动之间的比率, 用以识别是否存在非增值的冗余活动。 | 精益生产法 | 召开回顾会议 | 价值导向审查 | TQM | 0 | 【解析】本题考查精益生产法等名字的定义，必须会。 P537, 精益生产法: 通过价值流图来测量增值活动和非增值活动之间的比率,用以识别是否存在非增值的冗余活动。 召开回顾会议:召开回顾会议或经验教训相关的会议可以使项目团队审查自己的工作方式，并在必要时提出改进建议，以改善流程和效率。 价值导向审查: 以价值为导向，审视“下一笔资金应该花在哪里”, 帮助项目团队确定他们应该继续执行当前任务还是进入下一项活动，以便优化价值交付。 | ch24
ch24_48 | ch24 | single | medium |  | 17、管理实物资源的目标不包括（ ）。 | 减少或消除现场的材料搬运和储存 | 消除材料等待时间 | 最小化报废和浪费 | 提高团队绩效 | 3 | 【解析】本题考查管理实物资源的相关内容，必须会。 P538, 管理实物资源的目标主要包括: ①减少或消除现场的材料搬运和储存; ②消除材料等待时间: ③最小化报废和浪费; ④促进安全的工作环境等。 | ch24
ch24_49 | ch24 | single | medium |  | 18、以下关于需求的要求，错误的是（ ）。 | 清晰 | 简洁 | 可核实 | 冗余 | 3 | 【解析】本题考查需求的特点，必须会。 P540, 清晰: 只有一种解释需求的方式。 简洁: 要用尽可能少的文字表述需求。 可核实: 有至少一种方法可以核实需求是否已得到满足。 一致性: 没有相互矛盾的需求。 完整: 所有需求代表了当前项目或产品需要的全部。 可跟踪: 每个需求都可以由一个唯一的标识来识别。 | ch24
ch24_50 | ch24 | single | medium |  | 19、以下（ ） 指标属于提前指标。 | 待办事项列表中正在进展的事项的数量 | 已完成的可交付物的数量 | 进度偏差或成本偏差 | 所消耗资源的数量 | 0 | 【解析】本题考查提前指标的相关内容，必须会。 P542, 提前指标: 提前指标用于预测项目的变化或趋势，如果变化或趋势不利，项目团队将评估根本原因，并采取行动扭转不利趋势，它可以降低项目的绩效风险。提前指标可以量化，例如项目规模或待办事项列表中正在进展的事项的数量。有的提前指标难以量化，但它们能够为潜在问题提供预警信号，例如风险管理过程缺乏、干系人未到位或没有参与，或者项目成功标准定义不明确等。 滞后指标: 滞后指标用于测量项目可交付物或重大项目事件它们在事后提供信息，涪后指标反映的是过去的绩效或状况。滞后指标比提前指标更容易测量，例如已完成的可交付物的数量、进度偏差或成本偏差， | ch24
ch24_51 | ch24 | single | medium |  | 20、绩效度量指标包含（ ）。 | 缺陷来源 | 可靠性 | 识别的缺陷数量 | 已解决的缺陷数量 | 1 | 【解析】本题考查绩效度量指标的相关内容，必须会。 P543, 常用的度量指标包括: （ 1 ） 有关错误或缺陷的信息:包括缺陷来源、识别的缺陷数量和已解决的缺陷数量等。 （ 2 ） 绩效度量指标:描述与系统运行相关的物理或功能属性，例如尺寸、重量、容量、准确度、可靠性和效率等。 （ 3 ） 技术绩效度量指标:用于度量系统组件是否符合技术要求。可帮助项目团队及时了解技术解决方案的实现进展情况。 | ch24
ch24_52 | ch24 | single | medium |  | 21、针对成本基准，常见的度量指标不包括（ ）。 | 与计划成本相比的实际成本 | 成本偏差 | 成本绩效指数 | 净现值 | 3 | 【解析】本题考查成本基准的相关指标，必须会。 P544, 净现值属于价值的度量指标。 | ch24
ch24_53 | ch24 | single | medium |  | 22、处理基于过程的复杂性的方法不包括（ ）。 | 迭代 | 参与 | 故障保护 | 平衡 | 3 | 【解析】本题考查处理复杂性的相关方法，必须会。 P551, 平衡属于处理需要重新构建的复杂性的方法。 | ch24
ch24_54 | ch24 | single | medium |  | 23、以下（ ） 不是8大绩效域的内容? | 团队绩效域 | 干系人绩效域 | 规划绩效域 | 成本绩效域 | 3 | 【解析】本题考查 8 大绩效域的内容，必须会。 P520, 干系人、团队、开发方法和生命周期、规划、项目工作、交付、度量、不确定性这8个与绩效密切相关的因素，我们称之为绩效域。 | ch24
ch24_55 | ch24 | single | medium |  | 24、以下（ ） 不是干系人绩效域的目标? | 与干系人建立高效的工作关系 | 干系人认同项目目标 | 支持项目的干系人提高了满意度，并从中收益 | 共享责任 | 3 | 【解析】本题考查干系人绩效域的目标，必须会。 P520, 干系人绩效域涉及与干系人相关的活动和职能。有效执行本绩效域可以实现的预期目标主要包含: ①与干系人建立高效的工作关系; ②干系人认同项目目标; ③支持项目的干系人提高了满意度，并从中收益; ④反对项目的干系人没有对项目产生负面影响。 | ch24
ch24_56 | ch24 | single | medium |  | 25、以下（ ） 不是团队绩效域的目标? | 共享责任 | 建立高绩效团队 | 所有团队成员都展现出相应的领导力和人际关系技能 | 干系人认同项目目标 | 3 | 【解析】本题考查团队绩效域的目标，必须会。 P522, 团队绩效域涉及项目团队人员有关的活动和职能。有效执行本绩效域可以实现预期目 ①共享责任; ②建立高绩效团队; ③所有团队成员都展现出相应的领导力和人际关系技能。 | ch24
ch24_57 | ch24 | single | medium |  | 26、以下（ ） 不是开发方法和生命周期绩效域的预期目标? | 开发方法与项目可交付物相符合 | 将项目交付与干系人价值紧密关联 | 反对项目的干系人没有对项目产生负面影响 | 项目生命周期由促进交付节奏的项目阶段和产生项目交付物所需的开发方法组成 | 2 | 【解析】本题考查开发方法和生命周期绩效域的目标，必须会。 P526, 开发方法和生命周期绩效域涉及与项目的开发方法、节奏和生命周期相关的活动和职能。有效执行本绩效域可以实现预期目标，主要包含: ①开发方法与项目可交付物相符合; ②将项目交付与干系人价值紧密关联; ③项目生命周期由促进交付节奏的项目阶段和产生项目交付物所需的开发方法组成。 | ch24
ch24_58 | ch24 | single | medium |  | 27、以下（ ） 不是规划绩效域的预测目标。 | 项目以有条理、协调一致的方式推进 | 应用系统的方法交付项目成果 | 对演变情况进行详细说明 | 将项目交付与干系人价值紧密关联 | 3 | 【解析】本题考查规划绩效域的目标，必须会。 P532, 规划绩效域，有效执行本绩效域可以实现预期目标，主要包含: ①项目以有条理、协调一致的方式推进; ②应用系统的方法交付项目成果; ③对演变情况进行详细说明; ④规划投入的时间成本是适当的; ⑤规划的内容对管理干系人的需求而言是充分的; ⑥可以根据新出现的和不断变化的需求进行调整。 | ch24
ch24_59 | ch24 | single | medium |  | 28、以下（ ） 不是项目工作绩效域的预测目标? | 高效且有效的项目绩效 | 适合项目和环境的项目过程 | 对实物资源进行了有效管理 | 项目以有条理、协调一致的方式推进 | 3 | 【解析】本题考查工作绩效域的目标，必须会。 P536, 项目工作绩效域: 有效执行本绩效域可以实现预期目标，主要包含: ①高效且有效的项目绩效; ②适合项目和环境的项目过程; ③干系人适当的沟通和参与; ④对实物资源进行了有效管理; ⑤对采购进行了有效管理: ⑥有效处理了变更; ⑦通过持续学习和过程改进提高了团队能力。 | ch24
ch24_60 | ch24 | single | medium |  | 29、以下（ ） 不是交付绩效域的预期目标? | 项目有助于实现业务目标和战略 | 项目实现了预期成果 | 有效处理了变更 | 在预定时间内实现了项目收益 | 2 | 【解析】本题考查交付绩效域的目标，必须会。 P539-P540, 交付绩效域: 有效执行本绩效域可以实现预期目标，主要包含: ①项目有助于实现业务目标和战略; ②项目实现了预期成果; ③在预定时间内实现了项目收益; ④项目团队对需求有清晰的理解; ⑤干系人接受项目可交付物和成果，并对其满意。 | ch24
ch24_61 | ch24 | single | medium |  | 30、以下（ ） 不是度量绩效域的预期目标? | 对项目状况充分理解 | 数据充分，可支持决策 | 及时采取行动，确保项目最佳绩效 | 在预定时间内实现了项目收益 | 1 | 【解析】本题考查不确定性绩效域的目标，必须会。 | ch24
ch24_62 | ch24 | single | medium |  | 31、以下（ ）不属于不确定绩效域的预测目标? | 了解项目的运行环境，包括技术、社会、政治、市场和经济环境等 | 对项目状况充分理解 | 能够利用机会改进项目的绩效和成果 | 有效利用成本和进度储备，与项目目标保持一致等 | 1 | 【解析】P550, 不确定性绩效域: 有效执行本绩效域可以实现预期目标，主要包含: ①了解项目的运行环境，包括技术、社会、政治、市场和经济环境等; ②积极识别、分析和应对不确定性; ③了解项目中多个因素之间的相互依赖关系; ④能够对威胁和机会进行预测，了解问题的后果; ⑤最小化不确定性对项目交付的负面影响; ⑥能够利用机会改进项目的绩效和成果 ⑦有效利用成本和进度储备，与项目目标保持一致等。 | ch24
ch24_63 | ch24 | single | medium |  | 32、关于冲突管理，错误的是 （ ） 。 | 尊重、开诚布公地进行沟通 | 聚焦于问题，对事不对人 | 聚焦于当前和未来，不需要关注远方和未来 | 共同寻找备选方案 | 2 | 【解析】本题考查冲突管理的相关内容，必须会。 P525-P526, 解决冲突的方法包括: ①尊重、开诚布公地进行沟通 ②聚焦于问题 ③聚焦于当前和未来 ④共同寻找备选方案 | ch24
ch24_64 | ch24 | single | medium |  | 33、关于情商的示意图中，空缺部位应该是（ ） 。<br><img src='images/ch24_q64_blank.png'> | 自我意识 | 自我管理 | 社交意识 | 社交技能 | 1 | 【解析】本题考查情商的相关内容，必须会。 P525, 请见图。<br><img src='images/ch24_q64_eq_full.png'> | ch24
ch24_65 | ch24 | single | medium |  | 34、以下（ ） 是良好的愿景的特征。 ①用强有力的词句或简短的描述对项目做出概括描述 ②描述可实现的最佳成果 ③在项目团队成员脑海中形成一幅共同的、有凝聚力的画面 ④激发人们对实现成果的热情 | ①②③ | ①②③④ | ②③④ | ①②④ | 1 | 【解析】本题考查愿景的相关内容，必须会。 P524, 良好的愿景应该清晰、简明和可行，愿景应该具备如下特征: ①用强有力的词句或简 短的描述对项目做出概括描述; ②描述可实现的最佳成果; ③在项目团队成员脑海中形成一幅共同的、有凝聚力的画面; ④激发人们对实现成果的热情。 | ch24
ch24_66 | ch24 | single | medium |  | 35、以下（ ） 情形建议选用预测性生命周期模型。 ①新程度高或项目团队没有做过的项目 ②需求易于定义的项目 ③对于容易适应变更的可交付物 ④高风险、前期需要大量规划的项目 | ①③④ | ②④ | ①②③④ | ①②③ | 1 | 【解析】本题考查各生命周期模型的选择，必须会。 P529。<br><img src='images/ch24_q66_dev_method.png'> | ch24
ch24_67 | ch24 | single | medium |  | 36、新药开发项目可能会进行（ ） : 临床前建议、第1阶段临床试验结果、第2阶段临床试验结果、第3阶段临床试验结果、注册和上市。 | 一次性交付 | 多次交付 | 定期交付 | 持续交付 | 1 | 【解析】本题考查各交付的定义，必须会。 P527。新药开发项目可能会进行多次交付: 临床前建议、第 1 阶段临床试验结果、第 2 阶段临床试验结果、第 3 阶段临床试验结果、注册和上市。 | ch24
ch24_68 | ch24 | single | medium |  | 37、影响估算的4个方面的因素不包括 （ ） 。 | 区间 | 准确度 | 精确度 | 元认知 | 3 | 【解析】本题考查影响估算的4个因素，必须会。 P533。影响估算的 4个方面的因素包括: （ 1 ） 区间。项目开始时，与项目和产品范围、干系人、需求、风险和其他情况相关的信息较少，估算往往有较大的区间，随着项目进展，估算区间会逐步缩小。 （ 2 ） 准确度。准确度是指估算的正确性。准确度与区间相关，准确度越低，估算值的潜在区间就越大。项目开始时的估算准确度将低于项目进展中的估算准确度。 （ 3 ） 精确度。精确度与准确度不同。精确度指与估算相关的精准度，估算精确度应与所需的准确度相匹配。 （ 4 ） 信心。信心会随经验的增长而增加，处理以前的类似项目的经验有助于提高信心，面对新的和不断演变的技术，估算的信心会降低。 | ch24
ch24_69 | ch24 | single | medium |  | 38、以下说法中，错误的是 （ ） 。<br><img src='images/ch24_q69_target.png'> | 项目开始时，与项目和产品范围、干系人、需求、风险和其他情况相关的信息较少，估算往往有较大的区间，随着项目进展，估算区间会逐步缩小。 | 准确度与区间相关，准确度越低，估算值的潜在区间就越大。项目开始时的估算准确度将低于项目进展中的估算准确度。 | 信心会随经验的增长而增加，处理以前的类似项目的经验有助于提高信心，面对新的和不断演变的技术，估算的信心会降低。 | 图中，准确度高但精确度低 | 3 | 【解析】本题考查准确度等名词，必须会。 P533。应该是准确度低但精确度高。 | ch24
ch24_70 | ch24 | single | medium |  | 39、假如与以前工作的点数相对比后，某项工作被分配了64个故事点，如果知道以前1个故事点的工期，于是可以得出新工作的工期，这是（ ） 。 | 基于工作流的估算 | 对不确定性的调整估算 | 确定性估算和概率估算 | 绝对估算和相对估算 | 3 | 【解析】本题考查绝对估算和相对估算等名词的定义，必须会。 P534。估算时，可采用的估算方法包括: （ 1 ） 确定性估算和概率估算。确定性估算，也称为点估算，表示为一个数字或金额。概率估算包括一定区间内的估算以及该区间内的相关概率，确定估算值的方法是: ①根据多个可能的结果计算加权平均值; ②进行模拟，对特定结果进行概率分析。从计算机模拟中得出的概率估算有 3 个相关因素: 具有一定区间的点估算、置信程度、概率分布。 （ 2 ） 绝对估算和相对估算。绝对估算是具体信息，使用实际数字。相对估算一般会基于某一个特定基准进行，比如开展工作的项目团队会对所需的人力投入达成共识，并使用故事点来估算工作。 （ 3 ） 基于工作流的估算。基于工作流的估算是通过确定周期和产量来制定的。 （ 4 ） 对不确定性的调整估算。估算本身具有不确定性，不确定性与风险有关，可根据不确定性模拟的结果，通过增加应急储备的方式，调整关键可交付物的交付日期或成本估算值。 | ch24
ch24_71 | ch24 | single | medium |  | 40、从计算机模拟中得出的概率估算有3个相关因素，这3个因素共同构成了一个可描述概率估算的完整的度量指标，其中不包含（ ） 。 | 具有一定区间 | 置信程度 | 概率分布 | 期望值 | 3 | 【解析】本题考查概率估算的 3 个因素，必须会。 P534。从计算机模拟中得出的概率估算有 3 个相关因素: （ 1 ） 具有一定区间 （例如，36 个月+3 个月/-1 个月 ） 的点估算。 （ 2 ） 置信程度，例如 95%置信水平。 （ 3 ） 概率分布，描述特定区间内和周围的数据分布情况。 这 3个因素共同构成了一个可描述概率估算的完整的度量指标。 | ch24
ch24_72 | ch24 | single | medium |  | 41、（ ） 是指引导说出、产生或唤起干系人的需求，包括记录相关需求并征得干系人同意。 | 需求启发 | 不断演变和发现的需求 | 管理需求 | 定义范围和管理变更 | 0 | 【解析】本题考查需求启发的内容，必须会。 P540-P541。需求启发是指引导说出、产生或唤起干系人的需求，包括记录相关需求并征得干系人同意。 | ch24
ch24_73 | ch24 | single | medium |  | 42、以下说法中，错误的是（ ） 。 | 提前期越短，表明过程越有效，项目团队工作越高效。 | 周期时间越短，表明项目团队工作越高效，如果工作时间相对稳定，则可以据此更好地预测未来的工作进展速度。 | 可通过计算增值时间和非增值活动时间二者的比率进行衡量，这一比率越低，表明过程效率越高。 | 队列大小与事项进入队列的比率和队列中工作事项的完成率成正比 | 2 | 【解析】本题考查过程效率等内容，必须会。 P540-P541。可通过计算增值时间和非增值活动时间二者的比率进行衡量，这一比率越高，表明过程效率越高。 | ch24
ch24_74 | ch24 | single | medium |  | 43、针对进度基准，常见的度量指标有（ ） 。 ①开始日期和完成日期。 ②人力投入和持续时间 ③进度偏差 （SV） ④进度绩效准指数 （SPI） ⑤净现值 | ①②③④⑤ | ①②③④ | ②③④⑤ | ①②③⑤ | 1 | 【解析】本题考查进度基准的度量指标，必须会。 P544。<br><img src='images/ch24_q74_metrics.png'> | ch24
ch24_75 | ch24 | single | medium |  | 44、以下说法中，错误的是（ ） 。 | 净推荐值用于度量干系人 （通常是客户 ） 愿意向他人推荐产品或服务的程度,它的测量范围为-100~100。 | 情绪图用于跟踪重要的干系人（包括项目团队成员 ） 的情绪或反应。 | 离职率高可能表明士气低落。 | 情绪图具有客观性，还可以通过问卷调查来度量项目团队的士气 | 3 | 【解析】本题考查情绪图等名词，必须会。 P544-P545。情绪图具有主观性，还可以通过问卷调查来度量项目团队的士气。 | ch24
ch24_76 | ch24 | single | medium |  | 45、以下说法中，错误的是（ ） 。 | 完工尚需绩效指数 （TCPI ） 用于估算达到特定的管理目标所需的成本绩效，TCPI表示完成剩余工作所需的成本与剩余预算的比率 | 回归分析通过考察一系列输入变量及其对应的输出结果建立数学或统计关系, 可以用来推断未来的绩效 | 产量分析。这种分析方法可评估在固定时间范围内已完成事项的数量。采用适应型方法的项目使用产量度量指标来评估项目进展情况，并估算可能的完成日期。 | 完工偏差（ VAC ） 用于预测预算赤字或盈余金额,它表示为完工预算 （BAC） 和完工尚需估算 （ETC）之差 | 3 | 【解析】本题考查 VAC 等名词，必须会。 P545。完工偏差 （VAC） 用于预测预算赤字或盈余金额，它表示为完工预算 （BAC） 和完工估算（EAC） 之差。 | ch24
ch24_77 | ch24 | single | medium |  | 46、解决情景模糊性的方案不包括（ ） 。 | 渐进明细 | 实验 | 原型法 | 解耦 | 3 | 【解析】本题考查解决情景模糊性的方案，必须会。 P551。当可能出现多个结果时，就会出现情景模糊性。有多种解决方案可以解决情景模糊性的问题，包括: ①渐进明细。渐进明细是随着信息越来越多、估算越来越准确，而不断提高项目管理计划的详细程度的和迭代过程。 ②实验。精心设计的一系列实验可以帮助识别因果关系，减少模糊性数量。 ③原型法。原型法可以测试出不同解决方案所产生的不同结果。 | ch24
ch24_78 | ch24 | single | medium |  | 47、开发方法的选择受多种因素的影响，其中不包含 （ ） 。 | 产品、服务或成果 | 项目 | 组织 | 价值 | 3 | 【解析】本题考查开发方法的选择因素，必须会。 P529-530 页，产品、服务或成果，项目和组织都会影响开发方法的选择。 （ 5 ） 可以用来检查“高效且有效的项目绩效”这个预期目标。 | ch24
ch24_79 | ch24 | single | medium |  | 48、在规划绩效域中，（ ）可以用来检查“高效且有效的项目绩效”这个预期目标。 | 状态报告 | 过程的适应性 | 沟通有效性 | 资源利用率 | 0 | 【解析】本题考查工作绩效域中各预期目标的检查指标 and 方式，必须会。 P539，如下表。<br><img src='images/ch24_q79_work_performance.png'> | ch24
ch24_80 | ch24 | single | medium |  | 49、在交付绩效域中，（ ） 可以用来检查“项目实现了预期成果”这个预期目标。 | 项目收益 | 干系人满意度 | 目标一致性 | 项目完成度 | 1 | 【解析】本题考查交付绩效域中各预期目标的检查指标和方式，必须会。 P542，见下表。<br><img src='images/ch24_q80_delivery_performance.png'> | ch24

## ch25
id | chapterId | type | difficulty | label | content | option_A | option_B | option_C | option_D | correctAnswer | explanation | tags | image | explanationImage
ch25_1 | ch25 | single | medium |  | 1、2023 年5月第59 题 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 在配置审计的工作中， （ 59 ） 不属于功能配置审计验证的内容。 | 要交付的配置项是否存在 | 配置项的开发已圆满完成 | 配置项已达到配置标识中规定的性能和功能特征 | 配置项的操作和支持文档已完成并且是符合要求的 | 0 | 【解析】本题考查功能配置审计内容，必须会。 P563 页。功能配置审计是审计配置项的一致性（配置项的实际功效是否与其需求一致） , 具体验证主要包括: ①配置项的开发已圆满完成; ②配置项已达到配置标识中规定的性能和功能特征; ③配置项的操作和支持文档已完成并且是符合要求的等。 | ch25
ch25_2 | ch25 | single | medium |  | 2、2023 年5月第 60题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 关于项目变更管理的描述，不正确的是 （ 60 ） 。 | 项目范围（工作） 和产品范围（工作） 定义的过失或者疏忽不属于变更的原因 | 项目规模小、 与其他项目的关联度越小时, 变更的提出和处理过程可在操作上力求简便、高效 | 变更管理的实质量根据项目情况不断调整项目方向和资源配置, 最大程度满足项目需求 | 在项目变更过程控制中，需要对进度变更控制、成本变更控制和合同变更控制等进行重点关注 | 0 | 【解析】本题考查变更管理相关内容，必须会。 P564 页。变更的常见原因包括: ①产品范围 （成果） 定义的过失或者疏忽; ②项目范围 （工作） 定义的过失或者疏忽; ③增值变更; ④应对风险的紧急计划或回避计划; ⑤项目执行过程与基准要求不一致带来的被动调整; ⑥外部事件等。 | ch25
ch25_3 | ch25 | single | medium |  | 3、2023 年5月第61题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 文档的规范化管理主要体现在 （ 61 ） 方面。 ①文档书写规范 ②文档质量级别 ③图表编号规则 ④文档目录编写标准 ⑤文档管理制度 ⑥文档安全标准 | ①②③④ | ②③④⑤ | ③④⑤⑥ | ①③④⑤ | 3 | 【解析】本题考查文档规范化相关内容，建议会。 P569 页。文档的规范化管理主要体现在文档书写规范、图表编号规则、文档目录编写标准和文档管理制度等几个方面。 | ch25
ch25_4 | ch25 | single | medium |  | 4、我根据23 年11月第1批考点原创的模拟题 版本发布前的准备工作包括: ①进行相关的回退分析; ②备份版本发布所涉及的存储过程、函数等其他数据的存储及回退管理; ③备份配置数据，包括数据备份的方式: ④备份在线生产平台接口、应用、工作流等版本; ⑤启动回退机制的触发条件， ⑥对变更回退的机制职责的说明，如通知相关部门，确定需要回退的关联系统和回退时间点等。 正确的排序是（ ）。 | ①②③④⑤⑥ | ②③④⑤⑥① | ②③④①⑤⑥ | ①⑤⑥②③④ | 0 | 【解析】本题考查版本发布的相关内容，必须会。 P568, 请按上面的顺序读下就好。 | ch25
ch25_5 | ch25 | single | medium |  | 5、我根据23 年11月第1批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 以下属于物理配置审计的是（ ）。 | 配置项的开发已圆满完成 | 配置项已达到配置标识中规定的性能和功能特征 | 配置项的操作和支持文档已完成并且是符合要求的等 | 要交付的配置项是否存在 | 3 | 【解析】本题考查物理配置审计的相关内容，必须会。 P563, 功能配置审计: 是审计配置项的一致性（ 配置项的实际功效是否与其需求一致），有具体验证主要包括: （ 1 ） 配置项的开发已圆满完成 （ 2 ） 配置项已达到配置标识中规定的性能和功能特征 （ 3 ） 配置项的操作和支持文档已完成并且是符合要求的等。 物理配置审计: 是审计配置项的完整性（配置项的物理存在是否与预期一致），具体验证主要包括: （ 1 ） 要交付的配置项是否存在 （ 2 ） 配置项中是否包含了所有必需的项目等。 | ch25
ch25_6 | ch25 | single | medium |  | 6、我根据23 年11月第2 批考点原创的模拟题 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 以下关于文档的说法中，错误的是（ ）。 | 对于信息系统开发项目来说，其文档一般分开发文档、产品文档和管理文档。 | 产品文档描述开发过程的产物, 基本的产品文档包括: 培训手册、参考手册和用户指南、软件支持手册、产品手册和信息广告。 | 工作文档 （ 3 ） 级文档）: 适合于由同一单位内若干人联合开发的程序，或可被其他单位使用的程序。 | 文档书写规范是在管理信息系统的开发过程中用到很多的图表, 对这些图表进行有规则地编号，可以方便图表的查找。 | 3 | 【解析】本题考查文档的相关内容，必须会。 P570，文档的规范化管理主要体现在文档书写规范、图表编号规则、文档目录编写标准和文档管理制度等几个方面。 （ 1 ） 文档书写规范。管理信息系统的文档资料涉及文本、图形和表格等多种类型，无论是哪种类型的文档都应该遵循统一的书写规范，包括符号的使用、图标的含义、程序中注释行的使用、注明文档书写人及书写日期等。 （ 2 ） 图表编号规则。在管理信息系统的开发过程中用到很多的图表，对这些图表进行有规则地编号，可以方便图表的查找。 （ 3 ） 文档目录编写标准。为了存档及未来使用的方便，应该编写文档目录。管理信息系统的文档目录中应包含文档编号、文档名称、格式或载体、份数、每份页数或件数、存储地点、存档时间、保管人等。 （ 4 ） 文档管理制度。文档的管理制度须根据组织实体的具体情况而定，主要包括建立文档的相关规范、文档借阅记录的登记制度、文档使用权限控制规则等。 | ch25
ch25_7 | ch25 | single | medium |  | 7、我根据23 年11月第2批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 关于配置管理的说法中，错误的是（ ）。 | 所有配置项的操作权限应由配置管理员严格管理,基本原则是: 基线配置项向开发人员开放读取的权限; 非基线配置项向项目经理、CCB及相关人员开放。 | 可将配置项状态分为“草稿“正式”和“修改”三种 | 由于我们不能保证新版本一定比旧版本“好”, 所以不能抛弃旧版本。 | 配置库可以分开发库、受控库、产品库、备份库4种类型。 | 3 | 【解析】本题考查配置管理的相关内容，必须会。 P558，配置库可以分开发库、受控库、产品库 3 种类型。 | ch25
ch25_8 | ch25 | single | medium |  | 8、我根据23 年11月第3批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 以下说法中，错误的是（ ）。 | 配置状态报告就是要在某个特定的时刻观察当时的配置状态,也就是要对基态的配置项取个瞬时的“照片”。 | 配置管理计划是 CMO 编写完成的。 | 配置项识别是识别所有信息系统组件的关键配置,以及各配置项间的关系和配置文档等结构识别。 | 配置项控制即对配置项和基线的变更控制，包括: 标识和记录变更申请、分析和评价变更、批准或否决申请、实现、验证和发布已修改的配置项等任务。 | 0 | 【解析】本题考查配置管理的相关内容，必须会。 P563，在信息系统项目中，配置项在不停地演化着。配置状态报告就是要在某个特定的时刻观察当时的配置状态，也就是要对动态演化着的配置项取个瞬时的“照片”, 以利于在状态报告信息分析的基础上，更好地进行控制。 | ch25
ch25_9 | ch25 | single | medium |  | 9、我根据23 年11月第3批考点原创的模拟题 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 以下关于文档的说法中，错误的是（ ）。 | 管理文档记录项目管理的信息 | 培训文档、使用手册属于产品文档 | 文档质量分为最低限度文档、内部文档、工作文档、正式文档 | 开发团队的职责定义、项目计划、项目阶段报告、配置管理计划属于开发文档。 | 3 | 【解析】本题考查文档的相关内容，必须会。 P569，管理文档记录项目管理的信息，例如: 开发过程的每个阶段的进度和进度变更的记录; 软件变更情况的记录; 开发团队的职责定义、项目计划、项目阶段报告、配置管理计划。 | ch25
ch25_10 | ch25 | single | medium |  | 10、我根据23 年11月第 3 批考点原创的模拟题 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 以下（ ） 不是变更管理负责人的职责。 | 实施变更 | 负责变更管理过程的监控 | 管理变更的日程安排 | 变更实施完成之后的回顾和关闭 | 0 | 【解析】本题变更管理职责的相关内容，必须会。 P565-P566，变更管理负责人也称变更经理,通常是变更管理过程解决方案的负责人，其主 （ 1 ） 负责整个变更过程方案的结果 （ 2 ） 负责变更管理过程的监控 （ 3 ） 负责协调相关的资源，保障所有变更按照预定过程顺利运作 （ 4 ） 确定变更类型，组织变更计划和日程安排 （ 5 ） 管理变更的日程安排 （ 6 ） 变更实施完成之后的回顾和关闭 （ 7 ） 承担变更相关责任，并且具有相应权限 （ 8 ） 可能以逐级审批形式或团队会议的形式参与变更的风险评估和审批等。 变更实施者需要拥有有执行变更方案的内容的技术能力，负责按照实施计划实施具体的变更任务。 | ch25
ch25_11 | ch25 | single | medium |  | 11、2023 年11月第4批 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 功能配置审计内容包含（ ）。 ①交付配置项是否存在 ②配置项已达到配置标识中规定的性能和功能特征 ③配置项中是否包含了所有必需的项目 ④配置项的开发已圆满完成 ⑤配置项的操作和支持文档已完成并且是符合要求的 | ②④⑤ | ①③⑤ | ①②④⑤ | ②③④ | 0 | 【解析】本题考查功能配置审计的相关内容，必须会。 P563, 功能配置审计是审计配置项的一致性 （配置项的实际功效是否与其需求一致）, 具体验证主要包括: ①配置项的开发已圆满完成; ②配置项已达到配置标识中规定的性能和功能特征; ③配置项的操作和支持文档已完成并且是符合要求的等。 | ch25
ch25_12 | ch25 | single | medium |  | 12、2024 年5月第1批（此题为常规重点考题，建议举一反三） 对于信息系统开发项目来说，其文档一般分开发文档、产品文档和管理文档。不属于开发文档的是（ ）。 | 软件集成计划 | 安全和测试信息 | 配置管理计划 | 可行性研究报告 | 2 | 【解析】本题考查文档的相关内容，必须会。 P569 页。对于信息系统开发项目来说，其文档一般分开发文档、产品文档和管理文档。 （ 1 ） 开发文档描述开发过程本身，基本的开发文档包括: 可行性研究报告和项目任务书、需求规格说明、功能规格说明、设计规格说明 （包括程序和数据规格说明、开发计划、软件集成和测试计划、质量保证计划、安全和测试信息等） 。 （ 2 ） 产品文档描述开发过程的产物, 基本的产品文档包括: 培训手册、参考手册和用户指南、软件支持手册、产品手册和信息广告。 （ 3 ） 管理文档记录项目管理的信息，例如: 开发过程的每个阶段的进度和进度变更的记录;软件变更情况的记录; 开发团队的职责定义、项目计划、项目阶段报告: 配置管理计划。 | ch25
ch25_13 | ch25 | single | medium |  | 13、2024 年5月第1批 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 关于配置审计的描述，不正确的是（ ）。 | 审计软件即使发现不一致的情况，也不允许自动更新配置库或配置管理数据库，必须由有关负责人调查后再进行更新 | 配置审计也称配置审核或配置评价，包括功能配置审计和物理配置审计 | 功能配置审计是审计配置项的完整性，物理配置审计是审计配置项的一致性 | 验证配置项的开发已圆满完成属于功能配置审计 | 2 | 【解析】本题考查配置审计的相关内容，必须会。 P563 页。配置审计也称配置审核或配置评价，包括功能配置审计和物理配置审计，分别用以验证当前配置项的一致性和完整性。 | ch25
ch25_14 | ch25 | single | medium |  | 14、2024 年5月第2批 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 监控变更管理过程是（ ） 的职责。 | 质量经理 | 变更经理 | 变更请求者 | 变更实施者 | 1 | 【解析】本题考查变更管理中各角色的职责，必须会。 P566 页。变更管理负责人也称变更经理，通常是变更管理过程解决方案的负责人，其主要职责包括: ①负责整个变更过程方案的结果; ②负责变更管理过程的监控; ③负责协调相关的资源，保障所有变更按照预定过程顺利运作; ④确定变更类型，组织变更计划和日程安排; ⑤管理变更的日程安排; ⑥变更实施完成之后的回顾和关闭; ⑦承担变更相关责任，并且具有相应权限; ⑧可能以逐级审批形式或团队会议的形式参与变更的风险评估和审批等。 | ch25
ch25_15 | ch25 | single | medium |  | 15、2024 年5月第2批 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 关于项目配置管理的描述不正确的是（ ）。 | 配置项负责人需要定期开展项目所有配置的审计 | 配置管理相关角色包括变更控制委员会，配置管理员，配置项负责人 | 配置经理负责管理和决策整个项目生命周期中的配置活动 | 建立和维护配置管理系统是配置管理员的职责之一。 | 0 | 【解析】本题考查配置管理的相关内容，必须会。 P559 页。配置项负责人确保所负责的配置项的准确和真实: ①记录所负责配置项的所有变更; ②维护配置项之间的关系; ③调查审计中发现的配置项差异，完成差异报告; ④遵从配置管理过程; ⑤参与配置管理过程评估。 配置审计是配置管理员的职责。 | ch25
ch25_16 | ch25 | single | medium |  | 16、2025 年5月第1批 变更管理的实质量根据项目推进过程中越来越丰富的项目认知，不断调整项目努力方向和资源配置，最大程度地满足项目需求，一般来说，项目的变更控制主要关注（ ） 的控制和（ ）的控制。 | 变更申请、变更过程 | 变更工具、变更申请 | 变更申请 、CCB | 变更工具、CCB | 0 | 【解析】本题考查变更的相关内容，必须会。 P568, 项目的变更控制主要关注变更申请的控制及变更过程的控制。 | ch25
ch25_17 | ch25 | single | medium |  | 17、2025 年5月第2批 （此题为常规重点考题，建议举一反三） | 产品文档、管理文档 | 管理文档、管理文档 | 产品文档、开发文档 | 管理文档、开发文档 | 3 | 【解析】本题考查文档分类的相关知识，必须掌握。 P569，对于信息系统开发项目来说，其文档一般分开发文档、产品文档和管理文档。 （ 1 ） 开发文档描述开发过程本身，基本的开发文档包括: 可行性研究报告和项目任务书、需求规格说明、功能规格说明、设计规格说明 （包括程序和数据规格说明、开发计划、软件集成和测试计划、质量保证计划、安全和测试信息等） 。 （ 2 ） 产品文档描述开发过程的产物,基本的产品文档包括: 培训手册、参考手册和用户指南、软件支持手册、产品手册和信息广告。 （ 3 ） 管理文档记录项目管理的信息，例如: 开发过程的每个阶段的进度和进度变更的记录;软件变更情况的记录; 开发团队的职责定义、项目计划、项目阶段报告: 配置管理计划。 | ch25
ch25_18 | ch25 | single | medium |  | 18、2025 年5月第2批 某公司承接一个轨道交通乘客播放系统项目，下表是项目中为部分配置项定义的标识符， 表中关于标识符的定义存在（ ） 错误。<br><img src='images/ch25_q18_config_items.png'> | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 【解析】本题考查配置项的相关知识，了解下就好。 根据表格内容及标识符规范，表中存在的主要错误如下 : 重复标识符: 第 3行与第4行的标识符均为 P1S-Dev-Code-001，未区分不同版本。 分类错误: 第 5行（ 设备管理源代码） 错误使用PIS-Dev-DB- （ 001 ） DB 表示数据库，与源代码无关）。 第6行（ 设备管理源代码） 错误使用PIS-User-DB- （ 002 ） User-DB 表示用户数据库，与源代码无关）。 命名不一致: 第1行的PIS-MAIL-001 中“MAIL”拼写不规范，应统一为“EMAIL”。 总计 3 个错误，对应选项 B。 | ch25
ch25_19 | ch25 | single | medium |  | 1、以下关于基线的说法中，错误的是（ ）。 | 基线通常对应于项目过程中的里程碑,一个项目可以有多个基线，也可以只有一个基线。 | 基线中的配置项被“冻结"了，不能再被任何人随意修改。对基线的变更必须遵循正式的变更控制程序。 | 交付给用户使用的基线一般称为发行基线,内部过程使用的基线一般称为构造基线。 | 一组拥有唯一标识号的需求、设计、源代码文档以及相应的可执行代码、构造文档和用户文档构成一条基线。产品的一个测试版本不可以看做一个基线。 | 3 | 【解析】本题考查基线的相关内容，必须会。 P557, 产品的一个测试版本可以看做一个基线。 | ch25
ch25_20 | ch25 | single | medium |  | 2、以下说法中，错误的是（ ）。 | 受控库也称为主库，包含当前的基线以及对基线的变更。受控库中的配置项被置于完全的配置管理之下。在信息系统开发的某个阶段工作结束时，将当前的工作产品存入受控库。 | 配置管理负责人也称配置经理，负责管理和决策整个项目生命周期中的配置活动。 | 配置项负责人确保所负责的配置项的准确和真实: ①记录所负责配置项的所有变更; ②维护配置项之间的关系; ③调查审计中发现的配置项差异，完成差异报告; ④遵从配置管理过程; ⑤参与配置管理过程评估。 | 配置项识别由配置项负责人负责实施。 | 3 | 【解析】本题考查配置管理各角色的职责等内容，必须会。 P559, 配置项识别是配置管理员的职责。 | ch25
ch25_21 | ch25 | single | medium |  | 3、以下关于配置项控制的说法中，错误的是（ ）。 | 组织修改相关的配置项，并在相应的文档、程序代码或配置管理数据中记录变更信息。 | 把关于每个变更申请的批准、否决或推迟的决定通知受此处置意见影响的每个干系人。 | 程序员将欲修改的代码段从受控库中检出（Check out),放入自己的开发库中进行修改。代码被检出后即被“锁定"以保证同一段代码只能同时被一个程序员修改，如果甲正对其修改，乙就无法Check out。 | 配置管理员将变更后的配置项纳入基线。配置管理员将变更内容和结果通知相关人员，并做好记录。 | 0 | 【解析】本题考查配置管理各角色的职责等内容，必须会。 P562, 项目经理组织修改相关的配置项, 并在相应的文档、程序代码或配置管理数据中记录变更信息。 | ch25
ch25_22 | ch25 | single | medium |  | 4、负责整个变更过程方案的结果是（ ） 的职责。 | 变更管理负责人 | 变更请求者 | 变更实施者 | 变更顾问委员会 | 0 | 【解析】本题考查变更管理各角色的职责等内容，必须会。 P565-P566, 变更管理负责人也称变更经理，通常是变更管理过程解决方案的负责人，其主要职责包括： （ 1 ） 负责整个变更过程方案的结果 （ 2 ） 负责变更管理过程的监控 （ 3 ） 负责协调相关的资源，保障所有变更按照预定过程顺利运作 （ 4 ） 确定变更类型，组织变更计划和日程安排 （ 5 ） 管理变更的日程安排 （ 6 ） 变更实施完成之后的回顾和关闭 （ 7 ） 承担变更相关责任，并且具有相应权限 （ 8 ） 可能以逐级审批形式或团队会议的形式参与变更的风险评估和审批等。 | ch25
ch25_23 | ch25 | single | medium |  | 5、变更初审的目的不包括 （ ）。 | 对变更提出方施加影响，确认变更的必要性，确保变更是有价值的 | 格式校验，完整性校验，确保评估所需信息准备充分 | 在干系人间就提出供评估的变更信息达成共识等。 | 评估变更方案中的技术论证、经济论证内容与实施过程的差距，并促使解决。 | 3 | 【解析】本题考查变更初审的内容，必须会。 P566,D 是变更效果评估的内容。 变更初审的目的主要包括: ①对变更提出方施加影响，确认变更的必要性，确保变更是有价值的: ②格式校验，完整性校验，确保评估所需信息准备充分; ③在干系人间就提出供评估的变更信息达成共识等。 变更初审的常见方式为变更申请文档的审核流转。 | ch25
ch25_24 | ch25 | single | medium |  | 6、在信息系统的开发项目中需加以控制的配置项可以分为基线配置项和非基线配置项两类, 基线配置项可能包括所有的设计文档和（ ） 等; 非基线配置项可能包括项目的各类计划和报告等。所有配置项的操作权限应由配置管理员严格管理，基本原则是: 基线配置项向开发人员开放读取的权限， 非基线配置项向项目经理、CCB 及相关人员开放。 | 源程序 | 项目管理计划 | 进度管理计划 | 成本管理计划 | 0 | 【解析】本题考查基线的相关内容，必须会。 P556, 在信息系统的开发项目中需加以控制的配置项可以分为基线配置项和非基线配置项两类，基线配置项可能包括所有的设计文档和源程序等; 非基线配置项可能包括项目的各类计划和报告等。所有配置项的操作权限应由配置管理员严格管理，基本原则是: 基线配置项向开发人员开放读取的权限; 非基线配置项向项目经理、CCB 及相关人员开放。 | ch25
ch25_25 | ch25 | single | medium |  | 7、配置管理回顾及改进活动不包括（ ）。 | 对本次配置管理回顾进行准备 | 和召开配置管理回顾会议 | 根据会议结论，制订并提交服务改进计划 | 制定配置管理计划 | 3 | 【解析】本题考查配置管理回顾及改进的相关内容，必须会。 P564, 配置管理回顾及改进活动包括: ①对本次配置管理回顾进行准备，设定日期和主题通知相关人等参加会议。根据配置管理绩效衡量指标，要求配置项责任人提供配置项统计信息 ②召开配置管理回顾会议，在设定日期召开回顾会议，对配置管理报告进行汇报，听取各方意见，回顾上次过程改进计划执行情况: ③根据会议结论，制订并提交服务改进计划; ④根据过程改进计划，协调、落实改进等。 | ch25
ch25_26 | ch25 | single | medium |  | 8、以下关于文档的相关内容，错误的是（ ）。 | 对于信息系统开发项目来说，其文档一般分开发文档、产品文档和管理文档。 | 管理文档描述开发过程本身，基本的开发文档包括: 可行性研究报告和项目任务书、需求规格说明、功能规格说明、设计规格说明。 | 最低限度文档 （ 1 ） 级文档）: 适合开发工作量低于一个人月的开发者自用程序。 | 文档的管理制度须根据组织实体的具体情况而定，主要包括建立文档的相关规范、文档借阅记录的登记制度、文档使用权限控制规则等。 | 1 | 【解析】本题考查文档的相关内容，必须会。 P569, 开发文档描述开发过程本身，基本的开发文档包括: 可行性研究报告和项目任务书、需求规格说明、功能规格说明、设计规格说明。 | ch25
ch25_27 | ch25 | single | medium |  | 9、配置项的状态可分为草稿、 （ 62 ） 、修改三种，下图体现了配置项的状态变化。<br><img src='images/ch25_q27_config_state.png'> | 发布 | 正式 | 基线 | 基准 | 1 | 【解析】本题考查配置项状态的相关内容，必须会。 P556，配置项的状态需要根据配置项的不同类型和管理需求进行分别定义，基于配置项建设过程角度，可将配置项状态分为“草稿“正式”和“修改”三种。配置项刚建立时，其状态为“草稿>。配置项通过评审后，其状态变为“正式”。 此后若更改配置项，则其状态变为“修改”当配置项修改完毕并重新通过评审时，其状态又变为“正式”。 | ch25
ch25_28 | ch25 | single | medium |  | 10、配置控制与变更包含着几个重要的任务，变更申请，变更评估，通报评估结果，变更实施，变更验证，与确认，变更发布等。其中变更实施的主要负责人一般是 （ 63 ） 。 | CCB | 项目经理 | 配置管理员 | QA | 1 | 【解析】本题考查变更管理各角色的职责，必须会。 P562，项目经理组织修改相关的配置项，并在相应的文档、程序代码或配置管理数据中记录变更信息。 | ch25
ch25_29 | ch25 | single | medium |  | 11、关于配置管理，不正确的是 （ 14 ） 。 | 配置管理计划制定时需了解组织结构环境和组织单元之间的联系 | 配置标识包含识别配置项，并为其建立基线等内容 | 配置状态报告应着重反映当前基线配置项的状态 | 功能配置审计是审计配置项的完整性，验证所交付的配置项是否存在 | 3 | 【解析】本题考查的是配置管理的基础知识。必须掌握 P563，功能配置审计是审计配置项的一致性（配置项的实际功效是否与其需求一致），具体验证以下几个方面。 （ 1 ） 配置项的开发已圆满完成。 （ 2 ） 配置项已达到配置标识中规定的性能和功能特征。 （ 3 ） 配置项的操作和支持文档已完成并且是符合要求的。 | ch25
ch25_30 | ch25 | single | medium |  | 12、关于配置库的描述，不正确的是 （ 62 ） 。 | 开发库用于保存开发人员当前正在开发的配置项 | 受控库包含当前的基线及对基线的变更 | 产品库包含已发布使用的各种基线 | 开发库是开发人员的个人工作区，由配置管理员控制 | 3 | 【解析】本题考查配置库的知识。必须掌握 P558，开发库是开发人员的个人工作区，由开发人员自行控制。 | ch25
ch25_31 | ch25 | single | medium |  | 13、关于配置管理的描述，不正确的是 （ 60 ） 。 | 配置项通过评审后，其状态变为“正式” | 配置项第一次成为“正式”文件时，版本号为 0.1 | 所有配置项都应该按照相关规定统一编号 | 一个产品可以有多个基线，也可以只有一个基线 | 1 | 【解析】本题考查是配置管理的基础知识。必须掌握 P556，配置项第一次成为“正式”文件时，版本号为1.0。 | ch25
ch25_32 | ch25 | single | medium |  | 14、关于配置审计的描述，不正确的是 （ 61 ） 。 | 配置审计的实施是为了确保项目配置管理的有效性 | 功能配置审计需验证配置项的开发已圆满完成 | 功能配置审计需验证要交付的配置项是否存在 | 物理配置审计需验证配置项是否包含所有必需的项目 | 2 | 【解析】本题考查配置审计的相关内容。必须掌握 P563，物理配置审计是审计配置项的完整性（配置项的物理存在是否与预期一致），具体验证如下几个方面: （ 1 ） 要交付的配置项是否存在。 （ 2 ） 配置项中是否包含了所有必需的项目。 | ch25
ch25_33 | ch25 | single | medium |  | 15、关于配置基线的描述，不正确的是 （ 59 ） 。 | 基线是为了控制变化而引入的概念 | 基线中的配置项不能再被修改 | 基线通常对应于开发过程中的里程碑 | 新项目可以从基线上拉出独立分支，与原始项目的变更进行隔离 | 1 | 【解析】本题考查配置基线的相关内容。必须掌握 P557，基线中的配置项被“冻结”了，不能再被任何人随意修改，对基线的变更必须遵循正式的变更控制程序。 | ch25
ch25_34 | ch25 | single | medium |  | 16、以下关于整体变更控制的叙述中，不正确的是 （ 41 ） 。 | 一个未知风险发生影响到项目进度时，需要进行整体变更分析 | 未经批准的变更请求不需要在变更日志中记录 | 变更请求可以口头提出，但要以书面形式记录 | 变更请求在CCB批准后，还可能需要得到客户或发起人的批准 | 1 | 【解析】本题考查的是整体变更控制的相关知识。必须掌握 全部变更的状态，无论批准与否，都要在变更请求日志中更新。 | ch25
ch25_35 | ch25 | single | medium |  | 17、以下关于项目整体变更控制过程的叙述中，不正确的是 （ 41 ） 。 | 实施整体变更控制过程的目的是为了降低项目风险 | 实施整体变更控制过程贯穿项目始终，并且应用于项目的各个阶段 | 变更控制委员会对整体变更控制过程负最终责任 | 会议是实施整体变更控制的工具与技术之一 | 2 | 【解析】本题考查的是变更管理的基础知识。必须掌握 在变更管理中，CCB 主要是负责变更的审批，对变更控制过程负最终责任的是项目经理。 | ch25
ch25_36 | ch25 | single | medium |  | 18、以下（ ） 不属于开发文档。 | 可行性研究报告和项目任务书 | 需求规格说明 | 设计规格说明 | 培训手册 | 3 | 【解析】本题考查文档的分类，必须会。 P569 页，基本的开发文档包括: 可行性研究报告和项目任务书、需求规格说明、功能规格说明、设计规格说明 （包括程序和数据规格说明、开发计划、软件集成和测试计划、质量保证计划、安全和测试信息等）。 | ch25
ch25_37 | ch25 | single | medium |  | 19、回退步骤通常包括: ①通知相关用户系统开始回退: ②通知各关联系统进行版本回退; ③回退存储过程等数据对象， ④配置数据回退， ⑤应用程序、接口程序、工作流等版本回退， ⑥回退完成通知各周边关联系统; ⑦回退后进行相关测试，保证回退系统能够正常运行， ⑧通知用户回退完成等，正确的排序是（ ）。 | ①②③④⑤⑥⑦⑧ | ③④⑤⑥⑦①②⑧ | ④⑤⑥⑦①②③⑧ | ⑦①②③④⑤⑥⑧ | 0 | 【解析】本题考查变更回退的步骤，必须会。 P568-P569，按A选项认真读就好了。 | ch25
ch25_38 | ch25 | single | medium |  | 20、以下（ ） 不属于变更管理的原则。 | 基准管理 | 变更控制流程化 | 明确组织分工 | 删除过程文档 | 3 | 【解析】本题考查变更管理的原则，必须会。 P565，变更管理的原则是项目基准化和变更管理过程规范化。主要内容包括: （ 1 ） 基准管理: 基准是变更的依据。在项目实施过程中，基准计划确定并经过评审后（通常用户应参与部分评审工作）, 建立初始基准。此后每次变更通过评审后，都应重新确定基准。 （ 2 ） 变更控制流程化: 建立或选用符合项目需要的变更管理流程，所有变更都必须遵循这个控制流程。流程化的作用在于将变更的原因、专业能力、资源运用方案、决策权、干系人的共识、信息流转等元素有效综合起来，按科学的顺序进行。 （ 3 ） 明确组织分工: 至少应明确变更相关工作的评估、评审、执行的职能。 （ 4 ） 评估变更的可能影响: 变更的来源是多样的，既需要完成对客户可视的成果、交付期等变更操作，还需要完成对客户不可视的项目内部工作的变更，如实施方的人员分工、管理工作和资源配置等。 （ 5 ） 妥善保存变更产生的相关文档: 确保其完整、及时、准确和清晰，适当时可以引入配置管理工具。 | ch25
ch25_39 | ch25 | single | medium |  | 21、以下关于变更的分类，错误的是（ ）。 | 根据变更性质可分为重要变更和一般变更，通过不同审批权限进行控制。 | 根据行业特点分类，如弱电工程行业的常见分类方法为产品（工作） 范围变更、环境变更、设计变更、实施变更和技术标准变更。 | 根据变更的迫切性可分为紧急变更、非紧急变更 | 根据领域划分，变更可以分为范围变更、进度变更、成本变更等。 | 0 | 【解析】本题考查变更管理的原则，必须会。 P565,， 根据变更性质可分为重大变更、重要变更和一般变更,通过不同审批权限进行控制。 | ch25
ch25_40 | ch25 | single | medium |  | 22、配置状态报告的内容不包括（ ）。 | 每个受控配置项的标识和状态。 | 每个变更申请的状态和已批准的修改的实施状态。 | 每个基线的当前和过去版本的状态以及各版本的比较。 | 改进措施 | 3 | 【解析】本题考查配置状态报告的内容，尽力会。 P563，配置状态报告应该主要包含 （ 1 ） 每个受控配置项的标识和状态。一旦配置项被置于配置控制下，就应该记录和保存它的每个后继进展的版本和状态。 （ 2 ） 每个变更申请的状态和已批准的修改的实施状态。 （ 3 ） 每个基线的当前和过去版本的状态以及各版本的比较。 （ 4 ） 其他配置管理过程活动的记录等。 | ch25
ch25_41 | ch25 | single | medium |  | 23、应当进行配置审计的场景包括 （ ）。 ①实施新的配置库或配置管理数据库之后， ②对信息系统实施重大变更前后; ③在一项软件发布和安装被导入实际运作环境之前; ④灾难恢复之后或事件恢复正常之后; ⑤发现未经授权的配置项后， ⑥任何其他必要的时候等。 | ①②③④⑤⑥ | ①②③④ | ②③④ | ③④⑤⑥ | 0 | 【解析】本题考查配置审计的相关内容，尽力会。 P563，请把A 多读几遍就好。 | ch25
ch25_42 | ch25 | single | medium |  | 24、以下说法中，错误的是（ ）。 | 按配置项的类型分类建库，这种模式适用于通用软件的开发组织。在这样的组织内，往往产品的继承性较强，工具比较统一，对并行开发有一定的需求。 | 按开发任务建立相应的配置库。这种模式适用于专业软件的开发组织。在这样的组织内，使用的开发工具种类繁多，开发模式以线性发展为主，所以没必要把配置项严格分类存储，人为增加目录的复杂性。对于研发性的软件组织来说，采用这种设置策略比较灵活。 | 审批配置库或配置管理数据库的结构性变更是配置管理负责人（配置经理） 的职责 | 配置状态报告是配置管理负责人“配置经理） 的职责。 | 3 | 【解析】本题考查配置管理的相关内容，必须会。 P558-P559，配置状态报告是配置管理员的职责。 | ch25
ch25_43 | ch25 | single | medium |  | 25、以下说法中，错误的是（ ）。 | 变更初审的常见方式为变更申请文档的审核流转。 | 变更的提出可以是各种形式，但在评估前应以书面形式提出。 | 配置基准调整后，需要确认资源配置是否及时到位，若涉及人员的调整，则需要更加关注。 | 更实施的过程监控，通常由 CMO 负责基准的监控。 | 3 | 【解析】本题考查变更管理的相关内容，必须会。 P567，变更实施的过程监控，通常由项目经理负责基准的监控。CCB 监控变更明确的主要成果、进度里程碑等，也可以通过监理单位完成监控。 | ch25
ch25_44 | ch25 | single | medium |  | 26、2018 年11月第11题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 关于软件配置管理的描述，不正确的是 （ 11 ） 。 | 配置控制委员会成员必须是专职人员 | 配置库包括动态库（ 开发库 ），受控库（ 主库 ）、静态库（ 产品库 ） | 常用的配置管理工具有 SVN、GIT 等 | 配置项的状态分为草稿、正式和修改三种 | 0 | 【解析】考查软件配置管理相关知识，必须掌握 CCB 不必是常设机构，完全可以根据工作的需要组成，小的项目 CCB 可以只有一个人，甚至只是兼职人员 。 | ch25
ch25_45 | ch25 | single | medium |  | 27、2018 年11月第 52题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 在项目配置项与基线的变更控制中， （ 52 ） 是配置管理员的主要工作。 | 确定受变更影响的关联配置项和有关基线 | 将变更申请的决议通知受此变更影响的每个干系人 | 组织修改配置项，并在相应的文档或程序代码中记录变更信息 | 将变更后的配置项纳入基线，并将变更内容和结果通知相关人 | 3 | 【解析】考查配置管理员的相关职责，必须掌握。 将变更后的配置项纳入基线，并将变更内容和结果通知相关人是 CMO 的主要职责。 | ch25
ch25_46 | ch25 | single | medium |  | 28、2019 年5月第12题（此题为常规重点考题，建议举一反三） （ 12 ） 验证一个配置项的实际工作性能是否符合他的需求规格说明。 | 功能配置审计 | 物理配置审计 | 设计评审 | 代码审计 | 0 | 【解析】考查的是配置审计的相关知识，必须掌握。 功能性配置审计:验证一个配置项的实际工作性能是否符合它的需求规格说明的一项审查，以便为软件的设计和编码建立一个基线。 | ch25
ch25_47 | ch25 | single | medium |  | 29、2019 年5月第52题 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 关于配置控制委员会 （CCB） 的说法，正确的是 （ 52 ） 。 | CCB负责分配配置库的操作权限 | CCB负责制定配置管理计划 | CCB必须是常设机构 | CCB可以是兼职人员 | 3 | 【解析】考查的是 CCB 的相关知识，必须掌握。 变更控制委员会（CCB） 也称为配置控制委员会,是配置项变更的监管组织。其任务是对建议的配置项变更做出评价、审批，以及监督已批准变更的实施。CCB 的成员可以包括项目经理、用户代表、项目质量控制人员、配置控制人员。 A配置管理员负责为每个项目成员分配对配置库的操作权限 B配置管理计划应该由配置管理员制定，不应该 CCB 制定 这个组织不必是常设机构，包括的人员也不必面面俱到，完全可以根据工作的需要组成 | ch25
ch25_48 | ch25 | single | medium |  | 30、2019 年11月第51题（此题为常规重点考题，建议举一反三） | 产品库、开发库、受控库 | 受控库、开发库、产品库 | 受控库、产品库、开发库 | 产品库、受控库、开发库 | 3 | 【解析】考查的是配置管理的相关知识。必须掌握 马老师重点讲过这个题。<br><img src='images/ch25_q48_config_base.png'> | ch25
ch25_49 | ch25 | single | medium |  | 31、2020 年11月第51题 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 关于配置管理的描述，正确的是 （ 51 ） 。 | 某个配置项的版本号为 0.91，该配置项的状态为“正式” | 配置项版本管理的目的是保留配置项的最新版本，删除所有旧的版本，以避免发生版本混淆 | 一个产品只能有一个基线，因此对基线的变更必须遵循正式的变更控制程序 | 开发库中的信息可能被频繁修改，因此可以由开发人员自行控制 | 3 | 【解析】考查的是配置管理的相关知识。必须掌握 A 是草稿，B 必须是保留所有的版本。C 可以有多个基线。 | ch25
ch25_50 | ch25 | single | medium |  | 32、2020 年11月第52题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 配置管理员的工作职责不包括 （ 52 ） 。 | 基线设立审批 | 版本管理和配置控制 | 建立和维护配置库 | 配置状态报告 | 0 | 【解析】考查的是配置管理的相关知识。必须掌握 审批不是配置管理员的工作。基线设立审批是 CCB 的。 | ch25
ch25_51 | ch25 | single | medium |  | 33、2021 年5月第51题（（此题为常规重点考题，建议举一反三） 某软件产品集成测试阶段，发现问题需要对源代码进行修改。此时，程序员应将待修改的 | 产品库、开发库 | 受控库、开发库 | 产品库、受控库 | 受控库、产品库 | 1 | 【解析】考查的是配置管理的相关知识。必须掌握 开发库修改、阶段产品存入受控库。 | ch25
ch25_52 | ch25 | single | medium |  | 34、2022 年5月第 49 题 在配置控制中， （ 49 ） 不属于CCB评估变更申请的内容。 | 评估变更申请的内容。 | 变更实施方案可行性 | 变更工作量的合理性 | 变更对项目的影响 | 3 | 【解析】考查的是配置控制的相关知识。必须掌握 负责组织对变更申请进行评估并确定以下内容: （ 1 ） 变更对项目的影响。C 选项 （ 2 ） 变更的内容是否必要。 （ 3 ） 变更的范围是否考虑周全。 （ 4 ） 变更的实施方案是否可行。A 选项 （ 5 ） 变更工作量估计是否合理。B 选项 | ch25
ch25_53 | ch25 | single | medium |  | 35、2022 年11月第50题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 属于物理配置审计活动的是 （ 50 ） 。 | 验证配置项已达到配置标识中的性能和功能特征 | 验证配置项的开发已圆满完成 | 验证要交付的配置项是否存在 | 验证配置项的操作和支持文档已完成并且是符合要求的 | 2 | 【解析】考查配置审计的相关知识。必须掌握 物理配置审计是审计配置项的完整性 （配置项的物理存在是否与预期一致），具体验证如下几个方面。 ①要交付的配置项是否存在。 ②配置项中是否包含了所有必需的项目。 | ch25
ch25_54 | ch25 | single | medium |  | 36、2022 年11月第51题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 在采用基于配置库的变更控制对软件代码进行修改过程中，请将下列活动按照时间先后顺序排列 （ 51 ） 。 ①将新基线存入产品库 ②从产品库中取出待修改代码 ③程序员在开发库中修改代码 ④将待修改代码从受控库中检出 | ①②③④ | ②①③④ | ②③④① | ③①②④ | 2 | 【解析】考查配置变更的相关知识。必须掌握 见下图。<br><img src='images/ch25_q48_config_base.png'> | ch25
ch25_55 | ch25 | single | medium |  | 37、2017 年11月第36题 依据变更的重要性分类，变更一般分为 （ 36 ） ，重要变更和一般变更。 | 紧急变更 | 重大变更 | 标准变更 | 特殊变更 | 1 | 【解析】考查的是项目变更的相关知识，建议了解下。 依据变更的重要性分类，变更一般分为重大变更，重要变更和一般变更。 | ch25
ch25_56 | ch25 | single | medium |  | 38、2018 年5月第36题 关于变更申请的描述，不正确的是 （ 36 ） 。 | 实施整体变更控制过程贯穿项目始终 | 变更请求可能包括纠正措施、预防措施和缺陷补救 | 变更请求必须由 CCB来负责审查、评价、批准或否决 | 实施整体变更过程中涉及到的配置管理活动包括配置识别、配置状态、配置核实与审计 | 2 | 【解析】考查的是变更的相关知识，必须掌握 有的变更请求在初审的时候就被拒绝了。 | ch25
ch25_57 | ch25 | single | medium |  | 39、2018 年5月第 52 题 做好变更管理可以使项目的质量、进度、成本管理更加有效。关于变更工作程序的描述，不正确的是 （ 52 ） 。 ①及时、正式的提出变更，且留下书面记录 ②变更初审的常见方式为变更申请文档的格式校验 ③变更方案论证首先是对变更请求是否可行实现进行论证 ④审查过程中，客户根据变更申请及评估方案，决定是否变更项 ⑤发出变更通知并组织实施 ⑥变更实施的过程监控，配置管理员负责基准的监控。⑦变更效果评估中的首要评估是项目的基准 ⑧基准调整后，需要判断项目是否已纳入正轨 | ①②③④⑤⑥⑦⑧ | ①②③④⑤⑥⑦⑧ | ①②③④⑤⑥⑦⑧ | ①②③④⑤⑥⑦⑧ | 1 | 【解析】考查的是变更管理的相关知识，必须掌握 对变更的初审，变更初审的目的如下。 （ 1 ） 对变更提出方施加影响，确认变更的必要性，确保变更是有价值的。 （ 2 ） 格式校验，完整性校验，确保评估所需信息准备充分。 （ 3 ） 在干系人间就提出供评估的变更信息达成共识。 ④应该是 CCB，⑥应该是项目经理。 | ch25
ch25_58 | ch25 | single | medium |  | 40、2018 年11月第 53 题 公司承接了某海外信息系统集成项目，项目进行中，项目经理获悉因天气和汇率原因，预计设备到场的运费比预算高出 30%，接下来他应该首先_ （ 53 ） 。 | 项目还没有结束，和暂时不做处理 | 给主管领导打电话，汇报情况，寻求解决方案 | 填写项目变更申请，启动变更流程 | 寻找新的承运商，评估变更影响，提交合同变更申请 | 2 | 【解析】考查变更的流程。必须掌握 送分题，变更的流程。 | ch25
ch25_59 | ch25 | single | medium |  | 41、2019 年5月第36题 项目执行期间，客户提出增加一项功能，但它并没有包括在项目预算之内。不过对于一个几百万美元的项目而言，该项工作涉及的开发工作量较小。作为项目经理应该 （ 36 ） 。 | 拒绝用户请求，原因是该项工作不在项目预算之内 | 同意并免费完成这项工作，帮助维护客户关系 | 同意增加新功能，但是需要客户负担相应的费用 | 评估新功能对项目的影响，提交变更申请 | 3 | 【解析】考查的是变更的相关知识，必须掌握。 项目执行期间，需求的变更都要走变更流程 | ch25
ch25_60 | ch25 | single | medium |  | 42、2019 年11月第 28题 某公司接了一个小型软件研发的项目，测试过程中，程序员发现某处算法需要进行更改，则 （ 28 ） 。 | 项目经理可决定是否进行变更 | 研发人员可直接进行更改 | 项目不大，变更只需口头提出即可 | 变更处理要力求简化，操作无需规范 | 0 | 【解析】考查的是变更的相关知识。必须掌握 变更的提出应当及时以正式的方式进行，并留下书面记录。注意，是算法，是算法。 | ch25
ch25_61 | ch25 | single | medium |  | 43、2019 年11月第 52 题 关于变更管理的描述，不正确的是 （ 52 ） 。 | 每次变更通过评审后，都应重新确定基准 | 必须采用变更管理工具 | 明确变更工作中评估、评审、执行的职责 | 评估变更的可能影响 | 1 | 【解析】考查的是变更管理的相关知识。必须掌握 可以用手工的方法。 | ch25
ch25_62 | ch25 | single | medium |  | 44、2019 年11月第53 题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 关于变更管理工作程序，正确的步骤是 （ 53 ） 。 ①变更实施监控与效果评估 ②发出变更通知并组织实施 ③提出与接受变更申请 ④对变更的初审和方案论证 ⑤CCB审查 | ③①②④⑤ | ④③⑤②① | ③④⑤②① | ④⑤③②① | 2 | 【解析】考查的是变更管理的相关知识。必须掌握 送分的吧。 | ch25
ch25_63 | ch25 | single | medium |  | 45、2020 年11月第53题（此题为常规重点考题，建议举一反三） （ 53 ） 的目的是确认变更的必要性，确保变更是有价值的。 | 提出变更申请 | 变更效果评估 | 变更初审 | 变更实施 | 2 | 【解析】考查的是变更管理的相关知识。必须掌握 基本的定义题。带进去读就好了。 | ch25
ch25_64 | ch25 | single | medium |  | 46、2021 年5月第 52题 变更管理是为了使得 （ 52 ） 与项目实际执行情况相一致，是应对项目变化的一套管理方法。 | 项目资源 | 项目报告 | 项目基准 | 项目目标 | 2 | 【解析】考查的是变更管理的相关知识。必须掌握 变更管理，即是为使得项目基准与项目实际执行情况相一致，应对项目变化的一套管理方法 | ch25
ch25_65 | ch25 | single | medium |  | 47、2021 年5月第53题 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 关于变更管理工作程序描述，不正确的是 （ 53 ） 。 | 项目的干系人都可以提出变更申请 | CCB是执行机构，负责提出变更方案 | 变更实施的过程监控，通常由项目经理负责基准监控 | 涉及项目目标及交付成果的变更，客户意见应放在核心位置 | 1 | 【解析】考查的是变更管理的相关知识。必须掌握 CCB 是决策机构，不是作业机构。 | ch25
ch25_66 | ch25 | single | medium |  | 48、2021 年11月第 52 题 项目变更按照变更性质划分为重大变更、重要变更和一般变更,通过不同的 （ 52 ） 来实现。 | 变更处理流程 | 变更内容 | 审批权限控制 | 变更原因处理 | 2 | 【解析】考查的是变更管理的相关知识。必须掌握 根据变更性质可分为:重大变更、重要变更和一般变更。通过不同审批权限控制。 根据变更的迫切性可分为:紧急变更、非紧急变更。通过不同变更处理流程进行。 | ch25
ch25_67 | ch25 | single | medium |  | 49、2021年11月第53题(此题为常规重点考题，建议举一反三) 变更管理组织机构的工作程序按时间先后顺序，排列正确的是 （ 53 ） 。 ①变更效果评估 ②项目工程师提出变更申请 ③项目经理审批变更申请 ④发出变更通知并组织实施 ⑤变更申请文档审核流转 ⑥变更方案论证 ⑦项目管理委员会审查 ⑧项目经理和监理单位监控实施 | ②⑤③④⑥⑧⑦① | ②⑤④③⑦①⑥⑧ | ②③⑤⑦⑥④①⑧ | ②③⑤⑥⑦④⑧① | 3 | 【解析】考查的是变更管理的相关知识。必须掌握 | ch25
ch25_68 | ch25 | single | medium |  | 50、2022 年5月第51题 关于变更工作程序的描述，正确的是 （ 51 ） 。 | 项目中变更申请应由项目团队成员提出 | 监理单位可监控主要变更成果和变更进度里程碑 | 涉及项目目标和交付成果的变更，应以专家意见为准 | 在变更确认前应将项目实施基准调整情况进行公示 | 1 | 【解析】考查的是变更管理的相关知识。必须掌握 项目的干系人都可以提出变更申请，所以A 错误; 变更实施的过程监控，通常由项目经理负责基准的监控。管理委员会监控变更明确的主要成果、进度里程碑等，可以通过监理单位完成。所以B 正确; 审查过程应注意分工，项目投资人虽有最终的决策权，但通常技术上并不专业。所以应当在评审过程中将专业评审、经济评审分开，对涉及项目目标和交付成果的变更，客户的意见应放在核心位置。所以 C 错误 基准的调整，包括项目目标的确认，最终成果、工作内容和资源、进度计划的调整。需要强调的是，变更的通知，不只是包括项目实施基准的调整，更要明确项目的交付日期、成果对相关干系人的影响。如变更造成交付期的调整，应在变更确认时发布，而非在交付前公布。所以D 错误; | ch25

## ch26
id | chapterId | type | difficulty | label | content | option_A | option_B | option_C | option_D | correctAnswer | explanation | tags | image | explanationImage
ch26_1 | ch26 | single | medium |  | 1、2023 年5月第 62 题 项目集效益管理的主要活动包括 （ 62 ） 。 ①效益识别 ②效益分析和规划 ③效益交付 ④效益移交 ⑤效益维持 ⑥效益改进 | ①②③④⑥ | ②③④⑤⑥ | ①②④⑤⑥ | ①②③④⑤ | 3 | 【解析】本题考查项目集效益管理相关内容，建议会。 P575 页 。 <br/><img src='./images/ch26_q1_benefit_management.png' style='max-width: 100%; height: auto;'/><br/> | ch26
ch26_2 | ch26 | single | medium |  | 2、2023 年5月第 63题（常规重点考题，建议举一反三） 在项目组合管理生命周期中， （ 63 ） 属于启动阶段的活动。 | 确定项目组合组件范围 | 项目组合组件的优先排列顺序 | 为项目组合及其组件定义长期路线图 | 治理机构、发起人和干系人责任的确认 | 2 | 【解析】本题考查项目组合管理生命周期相关内容，建议会。 P579 页。启动阶段拉开了项目组合的序幕。此阶段的主要活动是验证业务和运营战略，识别项目组合组件，为项目组合及其组件定义长期路线图，包括财务目标、绩效标准、沟通、治理、干系人的定义与角色，以及持续管理计划。 | ch26
ch26_3 | ch26 | single | medium |  | 3、2023 年5月第64题（常规重点考题，建议举一反三） 关于组织级项目管理 （ OPM ） 框架的描述，正确的是 （ 64 ） 。 | OPM 框架的关键要素包括 OPM 方法论、人才管理、知识管理三个方面 | 组织通过建立和整合被认为最有可能提供预期收益的项目组合、项目集和项目方法论的要素来开发和改进 OPM 方法论 | 人才管理侧重于实现绩效改进、创新、经验教训分享、记录最佳实践、流程整合和组织持续改进的组织目标 | 知识管理应与项目组合经理、项目集经理和项目经理的职业化发展保持一致 | 1 | 【解析】本题考查组织级项目管理相关内容。建议会。 P584-585 页 。 OPM 框架的关键要素包括: OPM 治理、OPM 方法论、知识管理和人才管理。A 错。 为了确保与组织背景和环境保持一致，更适用于不同类型项目需求，应允许项目组合、项目集和项目在各自的边界范围内，以最匹配项目特定需求的方式应用 OPM 方法论。 在 0PW 框架内，知识管理通常侧重于实现绩效改进、创新、经验教训分享、记录最佳实践、流程整合和组织持续改进的组织目标。C 错。 大多数组织都有评估和提供个人绩效反馈的流程，由集中化的职能部门执行。在 OPM 框架下的人才管理，这个职能部门跟踪项目管理群体的职业化发展，晋升评审流程应与已定义的工作角色和工作级别的要求保持同步，与项目组合、项目集和项目经理的职业化发展保持一致。D错。 | ch26
ch26_4 | ch26 | single | medium |  | 4、2023 年5月第 65题 关于量化项目管理的描述，不正确的是 （ 65 ） 。 | 六西格玛和 CMMI 模型高成熟度均提供了量化管理的方法和实践 | 组织建立的过程性能基线是通过历史数据刻画组织当前的过程能力, 为管理决策提供数据化支持 | 识别模型因子时，如两个因子相关性系数为 0.8，代表可同时使用这两个因子建立模型 | 项目级量化目标的定义通常需参考组织级的目标要求、客户或服务对象的管理要求， 还需结合项目团队自身过程能力数据。 | 3 | 【解析】本题考查量化项目管理的相关内容，可以了解下。 P591 页 。组织在定义目标过程中，还应依据质量和过程性能目标对战略规划及业务目标的影响程度，为量化目标排定优先级，从而解决组织有多项管理能力目标需要满足时的优先排序问题。当组织存在多个目标需要达成，且达成目标的条件互相制约和影响时，可使用优化组合方法遍历不同的过程方案，选择最能达成目标的最优过程组合方案。 | ch26
ch26_5 | ch26 | single | medium |  | 5、我根据23 年11月第1批考点原创的模拟题（常规重点考题，建议举一反三） 项目管理是主动的，组织项目绩效是可预测的。项目团队遵循组织建立的 OPM 流程，这些流程根据项目的复杂性和从业者的能力加以裁剪。OPM流程在组织上是标准化的、可测量的、可控制的，并可由组织进行分析，以监控OPM流程绩效是（ ）的特点。 | 级别 1，初始或临时的 OPM | 级别 2，项目层级采用 OPM | 级别 3，组织定义的 OPM | 级别 4，量化管理的 OPM | 2 | 【解析】本题考查 OPM，必须会。 P587, 请见下表。 <br/><img src='./images/ch26_q5_opm_levels.png' style='max-width: 100%; height: auto;'/><br/> | ch26
ch26_6 | ch26 | single | medium |  | 6、我根据23 年11月第1批考点原创的模拟题 （常规重点考题，建议举一反三） 以下（ ） 不属于项目集交付阶段的内容。 | 组件授权与规划 | 组件监督与整合 | 组件移交与收尾 ” | 组件实施 | 3 | 【解析】本题考查项目集交付阶段的内容，建议会。 P577，项目集交付阶段。为产生项目集管理计划各组件的预期成果而进行的项目集活动。 各项目集组件的实施将包括以下项目集交付子阶段。 ①组件授权与规划; ②组件监督与整合; ③组件移交与收尾。 | ch26
ch26_7 | ch26 | single | medium |  | 7、我根据23 年11月第2 批考点原创的模拟题（常规重点考题，建议举一反三） 以下关于项目组合管理生命周期的说法中，错误的是（ ）。 | 项目组合生命周期由启动、规划、执行与优化 4个阶段组成 | 规划阶段制订并评审项目组合管理计划并就主要内容与干系人达成共识。 | 优化阶段通过其各个组件和运营来实施的, 包括对项目组合的执行情况，以及各组件的绩效标准进行评审和汇报; 对提出的变更基于持续的组织需要来进行评审，组织环境的变更可能迫使组件优先顺序要重新排列或者引入新组件 | 启动阶段的活动包含验证业务和运营战略，识别项目组合组件，为项目组合及其组件定 义长期路线图，包括财务目标、绩效标准、沟通、治理、干系人的定义与角色，以及持续管理计划。 | 2 | 【解析】本题考查项目组合管理生命周期相关内容，尽力会。 P579-580，项目组合生命周期: 项目组合生命周期由启动、规划、执行与优化4个阶段组成。 （ 1 ） 启动阶段。此阶段的主要活动是验证业务和运营战略，识别项目组合组件，为项目组合及其组件定义长期路线图，包括财务目标、绩效标准、沟通、治理、干系人的定义与角色，以及持续管理计划。 （ 2 ） 规划阶段。规划阶段制订并评审项目组合管理计划并就主要内容与干系人达成共识。 （ 3 ） 执行阶段。执行阶段是通过其各个组件和运营来实施的, 包括对项目组合的执行情况，以及各组件的绩效标准进行评审和汇报; 对提出的变更基于持续的组织需要来进行评审，组织环境的变更可能迫使组件优先顺序要重新排列或者引入新组件。 （ 4 ） 优化阶段。通过最大化可用的条件、制约因素和资源, 使项目组合尽可能高效的过程。组织通常会安排定期的优化，但在增加或关闭组件时，也会触发此活动。 | ch26
ch26_8 | ch26 | single | medium |  | 8、我根据23 年11月第2 批考点原创的模拟题 （常规重点考题，建议举一反三） （ ） 提供治理过程与活动来支持对项目组合及其组件的决策与导向。 | 决策制定职能 | 监管职能 | 控制职能 | 整合职能 | 1 | 【解析】本题考查监管职能，尽力会。 P581，决策制定职能包括一组过程与活动，提供整体的治理结构，为项目组合及其组件授耶管理权力。 监管职能提供治理过程与活动来支持对项目组合及其组件的决策与导向; 控制职能提供过程与活动来对项目组合及其组件进行监控、测量和报告; 整合职能则提供过程和活动来支持项目组合及其组件间的战略一致性。 | ch26
ch26_9 | ch26 | single | medium |  | 9、我根据23 年11月第2批考点原创的模拟题 （常规重点考题，建议举一反三） 关于项目集生命周期管理的说法中，错误的是（ ）。 | 为成功向组织交付效益，项目集要分为 3个主要阶段来实施，包括项目集定义阶段、项目集交付阶段和项目集收尾阶段 | 项目集定义阶段。为达成预期成果构建和批准项目集，制定项目集线路图，制定项目评估和项目集章程。上述内容批准后，则要制订项目集管理计划。 | 项目集收尾阶段为产生项目集管理计划各组件的预期成果而进行的项目集活动。 | 项目集交付阶段包括①组件授权与规划;②组件监督与整合，③组件移交与收尾。 | 2 | 【解析】本题考查项目集生命周期相关内容，尽力会。 P577, 项目集生命周期管理: 为成功向组织交付效益,项目集要分为 3 个主要阶段来实施， 包括项目集定义阶段、项目集交付阶段和项目集收尾阶段。 （ 1 ） 项目集定义阶段。为达成预期成果构建和批准项目集，制定项目集线路图，制定项目评估和项目集章程。上述内容批准后，则要制订项目集管理计划。 （ 2 ） 项目集交付阶段。为产生项目集管理计划各组件的预期成果而进行的项目集活动。各项目集组件的实施将包括以下项目集交付子阶段。①组件授权与规划; ②组件监督与整合;③组件移交与收尾。 （ 3 ） 项目集收尾阶段。将项目集效益移交给维护组织，并以可控的方式正式结束项目集活动。在项目集收尾阶段主要工作包括项目集移交和收尾或提前终止，或者将工作移交给另一个项目集。 | ch26
ch26_10 | ch26 | single | medium |  | 10、我根据23 年11 月第 3 批考点原创的模拟题 （常规重点考题，建议举一反三） 根据 Person 相关理论，r=0. 7, 则说明识别因子与目标结果的相关性是（ ）。 | 强相关 | 中度相关 | 弱相关 | 基本不相关 | 1 | 【解析】本题考查 Person 理论，尽力会。 P596，r （ x, y ） 的计算结果在区间[-1, （ 1 ） ，根据计算结果，识别因子与目标结果相关性关系 如下: （ 1 ） 当 0.8过¦r¦科1时，认为该因子与目标结果存在强相关关系; （ 2 ） 当 0.5科¦r¦ （ 0 ） .8 时，认为该因子与目标结果存在中度相关关系; （ 3 ） 当 0.3科¦r¦ （ 0 ） .5 时，认为该因子与目标结果存在弱相关关系; （ 4 ） 当 0受¦r¦ （ 0 ） .3 时，认为该因子与目标结果基本不相关。 | ch26
ch26_11 | ch26 | single | medium |  | 11、我根据23 年11月第 3 批考点原创的模拟题 （常规重点考题，建议举一反三） 以下关于 OPM 的说法中，错误的是（ ）。 | OPM 方法论都不需要裁剪 | 为了确保与组织背景和环境保持一致，更适用于不同类型项目需求，应允许项目组合、项目集和项目在各自的边界范围内，以最匹配项目特定需求的方式应用 OPM 方法论。 | 可以对 OPWM 方法进行裁剪，确定如何应用 OPM方法，应在项目的规划阶段进行，过程中可以依据变化进行变更调整。 | 裁剪在 OPM 方法论初始建立过程、维护过程和增强过程都可以进行。 | 0 | 【解析】本题考查 OPM 相关内容，尽力会。 P585，所有的 OPM 方法论都需要裁剪，裁剪在 OPM 方法论初始建立过程、维护过程和增强过程都可以进行。为了确保与组织背景和环境保持一致，更适用于不同类型项目需求，应允许项目组合、项目集和项目在各自的边界范围内，以最匹配项目特定需求的方式应用 OPM 方法论。可以对 OPM 方法进行裁戎，确定如何应用 OPM 方法，应在项目的规划阶段进行，过程中可以依据变化进行变更调整。 | ch26
ch26_12 | ch26 | single | medium |  | 12、我根据23 年11月第3批考点原创的模拟题 下面（ ） 不属于项目组合风险管理要素中的风险应对的内容? | 风险趋势 | 状态与趋势 | 平衡项目组合 | 管理投资选择 | 0 | 【解析】本题考查组合风险管理的相关内容，尽力会。 P583, 在项目组合风险管理中有 4 个关键要素: 风险管理规划、风险识别、风险评估和风险 应对，如图 20-5 所示。 <br/><img src='./images/ch26_q12_portfolio_risk.jpg' style='max-width: 100%; height: auto;'/><br/> | ch26
ch26_13 | ch26 | single | medium |  | 13、2023 年11月第4批（常规重点考题，建议举一反三） （ ）不属于项目组合规划阶段的活动。 | 识别项目组合组件 | 识别项目组合及组件间的依赖关条 | 确定衡量成功的项目组合标准 | 项目组合组件的优先排列顺序 | 0 | 【解析】本题考查项目组合管理的相关内容，尽力会。 P579，识别项目组合组件是启动阶段的活动。 启动阶段拉开了项目组合的序幕。此阶段的主要活动是验证业务和运营战略，识别项目组合组件，为项目组合及其组件定义长期路线图，包括财务目标、绩效标准、沟通、治理、干系人的定义与角色，以及持续管理计划。 | ch26
ch26_14 | ch26 | single | medium |  | 14、2024 年5月第1批（常规重点考题，建议举一反三） 项目组合生命周期由 （ 4 ） 个阶段组成。 | 规划、执行、监控、收尾 | 规划、执行、监控、改进 | 启动、规划、执行、收尾 | 启动、规划、执行、优化 | 3 | 【解析】本题考查项目组合管理的相关内容，必须会。 P579 页。项目组合生命周期由启动、规划、执行与优化4个阶段组成。 | ch26
ch26_15 | ch26 | single | medium |  | 15、2024 年5月第1批 （常规重点考题，建议举一反三） OPM 框架的关键要素包括（ ） 。 | OPM 战略、OPM 方法论、知识管理和人才管理 | OPM 战略、OPM 方法论、风险管理和人才管理 | OPM 治理、OPM 方法论、知识管理和人才管理 | OPM 治理、OPM 方法论、知识管理和风险管理 | 2 | 【解析】本题考查 OPM 的相关内容，必须会。 P584 页，OPM 框架的关键要素包括:OPM 治理、OPWM 方法论、知识管理和人才管理。 | ch26
ch26_16 | ch26 | single | medium |  | 16、2024年5月第1批 CMMI 的 4 大能力域类别中, （ ）用于生产和提供优秀解决方案。 | 提高 （ proving ） | 管理 （ Managing ） | 实现（ Enabling ） | 行动Doing ） | 3 | 【解析】本题考查 CMMI1 的相关内容，必须会。 P599 页，CMMI 将所有收集并论证过的最佳实践按逻辑归为4 大能力域类别: 行动（ Doing ） :用于生产和提供优秀解决方案的能力域。 管理（ Managing ） :用于策划和管理解决方案实施的能力域。 使能 （ Enabling ） :用于支持解决方案实施和交付的能力域。 提高（ Improving ） :用于维持和提高效率效能的能力域。 | ch26
ch26_17 | ch26 | single | medium |  | 17、2024年5月第2批 为实现高效的项目组合价值，需要执行的关键活动不包括（ ）。 | 测量和报告价值 | 最大化价值 ” | 协商期望的价值” | 和输出正确价值观 | 3 | 【解析】本题考查项目组合价值管理，尽力会。 P582 页。高效的项目组合价值管理需要的关键活动主要包括: 协商期望的价值、最大化价值、实现价值、测量价值和报告价值等。 | ch26
ch26_18 | ch26 | single | medium |  | 18、2024 年5月第2批 项目集发起人的主要职责不包括（ ）。 | 消除项目集交付的困难和障碍 | 为项目组合经理进行交互，确保提供适当的资源和优先级 | 确保项目集目标与战略愿景保持一臻 | 提供资金 | 1 | 【解析】本题考查项目集发起人的职责，必须会。 P572 页。项目集发起人典型职责包括: （ 1 ） 为项目集提供资金，确保项目集目标与战略愿景保持一致: （ 2 ） 使效益实现交付; （ 3 ） 消除项目集管理与交付的困难和障碍。 | ch26
ch26_19 | ch26 | single | medium |  | 19、2024 年5月第2批 组织开展量化管理工作的前提在于该组织已经（ ）。 | 定义了组织量化过程性能目标并识别了关键过程 | 建立了组织度量体系及数据收集体系 | 建立了过程性能基线及过程性能模型 | 定义了产品或项目管理的组织级标准目标 | 1 | 【解析】本题考查量化管理的相关内容，尽力会。 P590 页。组织开展量化管理工作的前提在于该组织已经定义了产品或项目管理的组织级标准过程，各个产品或项目团队能够遵循组织统一的管理流程、规程和产出要求开展工作，组织收集的度量数据才具备统计意义，可供开展量化管理建设。 CNMMI 模型和六西格玛均为组织级量化管理工作提供了方法和实践的指导。建立组织级的量化管理体系的内容主要包括: 定义组织量化过程性能目标、识别关键过程、建立度量体系及数据收集、建立过程性能基线和建立过程性能模型。 | ch26
ch26_20 | ch26 | single | medium |  | 20、2025 年5月第1批 （常规重点考题，建议举一反三） OPM 成熟度模型的说法，错误的是（ ）。 | 级别 （ 1 ） 是初始或临时的 OPM | 级别 （ 3 ） 是组织定义的 OPM | 级别 （ 2 ） 是项目层级采用的 OPM | 级别 （ 4 ） 是持续优化的 OPM | 3 | 【解析】本题考查 OPM 成熟度模型的相关内容，必须会。 P587，以下提供了 OPM 成熟度级别特征的一般描述，可应用于项目组合、项目集和项目。 （ 1 ） 级别 1。初始或临时的 OPM。 （ 2 ） 级别 2。项目层级采用 OPM。 （ 3 ） 级别 3。组织定义的 OPM。 （ 4 ） 级别 4。量化管理的 OPM。 （ 5 ） 级别 5。持续优化的 OPM。 | ch26
ch26_21 | ch26 | single | medium |  | 21、2025 年5月第1批 量化管理时，关于建立过程性能模型的相关描述，不正确的是（ ）。 | 量化管理使用到的技术通常包括过程性能基线、过程性能模型、控制图、变异分析、回归分析、置信区间或预测区间、敏感度分析、蒙特卡洛模拟和假设检验等 | 对于相关性系数达到强相关 （ 0 ） .8乏中科 （ 1 ） 的因子，可纳入建模因子 | 过程性能基线代表组织在一定条件内的能力范围，组织在建立过程性能基线的过程中，需注明该过程性能的前提条件范围 | 当通过多元回归方式建模后，每个因子的值 P 小于 0.05 时，需要另根据回归平方和 R2作为判定系数 | 3 | 【解析】本题考查量化管理的相关内容，必须会。 P596。通过多元回归方式建模后，需要通过建模结果的关键参数判定模型的可靠性程度。 根据假设检验方法，当参与建模的每个因子的值P 小于 0. 05 时，认为该因子与模型结果显著相关，可以保留; 如P大于0.05，需要进行进一步分析因子的可用性。另根据回归平方和R（ 即R-sq 值 ） 作为判定系数的要求，R-sq 越趋近于 1，认为模型可靠性越高。 | ch26
ch26_22 | ch26 | single | medium |  | 22、2025 年5月第2批 关于项目组合管理的描述，正确的是（ ）。 | 项目组合价值管理的主要目标是最大化每个项目的投资回报 | 自认为会受到项目组合的成果影响的个人也可当作项目组合干系人 | 实现价值是指项目组合中各组件所产生的产物达成的绩效 | 项目组合组件层级的干系人主要解决交付策略和分配资源 | 1 | 【解析】本题考查组合管理的相关知识，必须掌握。 P578，将项目组合管理与组织战略和战略业务执行相连接的最终目的，是要建立一个平衡的、可行的计划，才助组织实现其目标。 选项 C 错误: 项目组合的“实现价值”指组合对组织战略目标的整体贡献 （ 如战略协同、资源整合 ），而非各组件产物的独立绩效。 选项D 错误: 项目组合层级的干系人（ 如高管、治理委员会 ） 负责战略优先级和资源分配，而组件层级的干系人（ 如项目经理 ） 聚焦具体交付执行，而非策略制定。自认为会受到项目组合的成果影响的个人也可当作项目组合干系人 | ch26
ch26_23 | ch26 | single | medium |  | 1、以下关于项目集管理的说法中，错误的是（ ）。 | 项目集发起人和收益人是负责承诺将组织的资源应用于项目集，并致力于使项目集取得成功的人。 | 项目集指导委员会应使项目集得到适当治理，由该委员会负责定义和实施适当的治理实践。项目集指导委员会通常由个人或集体认可的、具备组织洞察力和决策权的高层管理者组成，这对于制定项目集目标、战略和运营计划至关重要。 | 项目集经理是由执行组织授权，组建并带领团队实现项目集目标的人员。 | 为成功向组织交付效益，项目集要分为 （ 3 ） 个主要阶段来实施，包括项目集定义阶段、项目集实施阶段和项目集收尾阶段。 | 3 | 【解析】本题考查项目集的相关内容，尽力会。 P577, 为成功向组织交付效益，项目集要分为 3 个主要阶段来实施，包括项目集定义阶段、项目集交付阶段和项目集收尾阶段。 | ch26
ch26_24 | ch26 | single | medium |  | 2、以下关于项目组合管理的说法中，错误的是（ ）。 | 项目组合生命周期由启动、规划、执行与优化 4个阶段组成 | 项目组合治理机构。由一个或多个具有必要权限、知识和经验的人员组成，用来指导和监督项目组合管理活动，评估项目组合绩效，并且对项目组合的投资和优先级做出决策，确保项目组合管理过程可控。适当的治理是履行职责、优化投资、向决策者升级问题和改善沟通的基础和关键。 | 项目组合分析师。负责识别、分析和追踪项目组合组件间的依赖关系是否被解决和管理，对项目组合管理过程的差距，推荐改进方案并帮助实施。项目组合分析师可以与其他角色相结合并进行相应的裁减，以满足组织需求。 | 项目组合与整体战略不匹配，其承载的项目集、项目增加价值会很大 | 3 | 【解析】本题考查项目组合管理的相关内容，尽力会。 P580, 项目组合与整体战略不匹配，其承载的项目集、项目增加价值会很小 | ch26
ch26_25 | ch26 | single | medium |  | 3、项目管理是主动的，组织项目绩效是可预测的。项目团队遵循组织建立的 OPM 流程，这些流程根据项目的复杂性和从业者的能力加以裁剪。是（ ） 级别的特征。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 【解析】本题考查 OPM 的相关内容，必须会。 P587, 见下表 <br/><img src='./images/ch26_q25_opm_levels.png' style='max-width: 100%; height: auto;'/><br/> | ch26
ch26_26 | ch26 | single | medium |  | 4、PRINCE2 结构包括原则、主题、流程和（ （ ）。 | 项目环境 | 项目过程 | 项目阶段 | 项目因素 | 0 | 【解析】本题考查 PRINCE2 的相关内容，尽力会。 P602, PRINCE2 结构包括原则、主题、流程和项目环境。 | ch26
ch26_27 | ch26 | single | medium |  | 5、建立组织级的量化管理体系的内容主要包括: 定义组织量化过程性能目标、识别关键过程、（ ）、建立过程性能基线和建立过程性能模型 。 | 建立度量体系及数据收集 | 度量指标确定 | 计划制定 | 数据分析 | 0 | 【解析】本题考查项目组合生命周期的内容，尽力会。 P579, 项目组合生命周期由启动、规划、执行与优化4个阶段组成。 | ch26
ch26_28 | ch26 | single | medium |  | 6、项目集经理的典型职责不包括下面哪项（ ）。 | 在项目集管理绩效域内开展工作: | 项目组合经理进行交互，以确保提供适当的资源和优先级; | 定义要传达给干系人的关键信息，并确保其保持一致、透明; | 为项目集团队提供有效和适当的管理决策。 | 2 | 【解析】本题考查项目集中各角色的职责，尽力会。P573，“定义要传达给干系人的关键信息，并确保其保持一致、透明”是项目集指导委员会的典型职责 | ch26
ch26_29 | ch26 | single | medium |  | 7、下列说法错误的是（ ）。 | 项目组合生命周期由启动、规划、执行3个阶段组成。 | 项目集战略一致性是识别项目集输出和成果，以便与组织的目标和目的保持一致的绩效域: | 项目组合产能主要涉及4个类别:人力资本、财务成本、资产、智力资本; | OPM框架的关键要素包括:OPM治理、OPM方法论、知识管理和人才管理。 | 0 | 【解析】本题考查项目组合生命周期的内容，尽力会。 P579，项目组合生命周期由启动、规划、执行与优化4个阶段组成。 | ch26
ch26_30 | ch26 | single | medium |  | 8、六西格玛认为业务流程改进遵循 5 步循环改进法，即 DMAI模式，分别包含（ ）。 | 规划、测量、分析、改进、确认 | 定义、测量、人分析、改进、确认 | 定义、度量、记录、改进、评估 | 定义、度量、记录、改进、控制 | 3 | 【解析】本题考查 DMA1C 的相关内容，尽力会。 P590, 六西格玛认为业务流程改进遵循 5 步循环改进法，即 DMAIC 模式: （ 1 ） 定义 （ 2 ） 度量 （ 3 ） 分析 （ 4 ） 改进 （ 5 ） 控制 | ch26
ch26_31 | ch26 | single | medium |  | 9、以下（ ） 不属于项目集发起人和收益人的职责。 | 为项目集提供资金，确保项目集目标与战略愿景保持一臻 | 使效益实现交付 | 消除项目集管理与交付的困难和障碍 | 为项目集提供治理支持，包括监督、控制、整合和决策职能 | 3 | 【解析】本题考查项目集的相关内容，尽力会。 P572, 项目集发起人和收益人是负责承诺将组织的资源应用于项目集,并致力于使项目集取得成功的人。其典型职责包括: （ 1 ） 为项目集提供资金，确保项目集目标与战略愿景保持一致; （ 2 ） 使效益实现交付; （ 3 ） 消除项目集管理与交付的困难和障碍。 D 是项目集指导委员会的职责 | ch26
ch26_32 | ch26 | single | medium |  | 10、以下（ ） 不属于项目集指导委员会的职责。 | 批准项目集收尾和终止 | 审查预期效益和效益交付 | 解决并补救上报的项目集问题和风险 | 在项目集管理绩效域内开展工作 | 3 | 【解析】本题考查项目集指导委员会的职责，尽力会。 P573, D 是项目集经理的职责。 | ch26
ch26_33 | ch26 | single | medium |  | 11、项目集干系人参与是识别和分析干系人需求、管理期望和沟通，以促进干系人认同和支持的绩效域。主要活动包括（ ） 。 ①项目集干系人识别 ②项目集干系人分析 ③项目集干系人参与规划 ④项目集干系人参与 ⑤项目集干系人沟通。 | ①② | ①②③ | ②③ | ①②③④⑤ | 3 | 【解析】本题考查项目集干系人参与的相关内容，尽力会。 P575, 项目集干系人参与是识别和分析干系人需求、管理期望和沟通，以促进干系人认同和支持的绩效域。主要活动包括项目集干系人识别、项目集干系人分析、项目集干系人参与规划、项目集干系人参与和项目集干系人沟通。 | ch26
ch26_34 | ch26 | single | medium |  | 12、通过最大化可用的条件、制约因素和资源，使项目组合尽可能高效的过程是组合管理的（ ）阶段。 | 启动阶段 | 规划阶段 | 执行阶段 | 优化阶段 | 3 | 【解析】本题考查项目组合管理的阶段，尽力会。 P580, 优化阶段: 通过最大化可用的条件、制约因素和资源, 使项目组合尽可能高效的过程。 组织通常会安排定期的优化，但在增加或关闭组件时，也会触发此活动。 | ch26
ch26_35 | ch26 | single | medium |  | 13、（ ） 包括一组过程与活动，提供整体的治理结构，为项目组合及其组件授予管理权力。 | 决策制定职能 | 监管职能 | 控制职能 | 整合职能 | 0 | 【解析】本题考查决策制定职能，尽力会。 P581, 决策制定职能包括一组过程与活动, 提供整体的治理结构, 为项目组合及其组件授予管理权力。监管职能提供治理过程与活动来支持对项目组合及其组件的决策与导向; 控制职能提供过程与活动来对项目组合及其组件进行监控、测量和报告; 整合职能则提供过程和活动来支持项目组合及其组件间的战略一致性。 | ch26
ch26_36 | ch26 | single | medium |  | 14、以下关于统计过程控制 （ SPC ） 的说法中，错误的是（ ）。 （常规重点考题，建议举一反三） | 统计过程控制 （ SPC ） 是指应用统计技术对工作过程中的各个阶段进行分析、监控和评估，建立并保持工作过程处于可接受的并且稳定的水平，从而确保产品与服务符合规格要求的一种管理技术。 | 统计过程控制是一种预防性方法，强调全员参与。 | 统计过程控制理论认为，过程的能力是存在波动性的: 一种波动是正常的波动,任何组织或 个人执行过程的能力都会有一定的波动性，这是正常的。另一种波动是异常的波动，可能有特殊成因造成了能力的异常波动，这是异常情况，需要识别并管理。 | 统计过程控制强调整个过程，重点在于结果。 | 3 | 【解析】本题考查 SPC，尽力会。 P589, 统计过程控制强调整个过程，重点在于过程 | ch26
ch26_37 | ch26 | single | medium |  | 15、OPM 方法论是针对在特定组织内从事项目管理人员使用的实践、（ ）、程序和规则所构成的体系。 | 技术 | 管理 | 信息 | 数据 | 0 | 【解析】本题考查 OPM 相关内容，尽力会。 P584-585，0PWM 方法论是针对在特定组织内从事项目管理人员使用的实践、技术、程序和规则所构成的体系。 | ch26
ch26_38 | ch26 | single | medium |  | 16、下面（ ） 不是项目集收尾阶段的内容? | 项目集移交和收尾 | 提前终止 | 将工作移交给另一个项目集 | 组件移交与收尾 | 3 | 【解析】本题考查项目集收尾阶段相关内容，尽力会。 P577，在项目集收尾阶段主要工作包括项目集移交和收尾或提前终止，或者将工作移交给另一个项目集。 组件移交与收尾是项目集交付阶段的内容。 | ch26
ch26_39 | ch26 | single | medium |  | 17、2018 年5月第 60 题 （ 60 ） 是项目集的决策机构，负责为项目集的管理方式提供支持。 | 项目集指导委员会 | 项目治理委员会 | 项目集变更控制委员会 | 项目管理办公室 | 0 | 【解析】考查的是项目集管理的相关知识，了解下。 项目集治理涵盖了由发起组织对项目集战略进行定义、授权、监督和支持的体系和方法，是项目集发起组织确保项目集被有效和持续管理而执行的实践和流程。项目集治理通过在授权范围内负责对项目集的建议做出签署或批准的评审与决策的活动来实现。该机构一般称为项目集指导委员会（ 或项目集治理委员会、项目集董事会 ） ，是项目集的决策机构。负责为项目集的管理方式提供支持。 | ch26
ch26_40 | ch26 | single | medium |  | 18、2021 年5月第 59 题 项目集管理过程中，项目集经理通过对各组件进行规划和授权、监管和整合以及 （ 59 ） 的方式实现组件层面各子阶段的执行和管理。 | 移交和收尾 | 构建和治理 | 准备和计划 | 转移和控制 | 0 | 【解析】考查的是项目集管理的相关知识。了解下。 项目集经理以协同一致的方式管理项目各组件，并通过对各组件进行规划与授权、监管和整合、移交和收尾的方式实现组件层面各子阶段进行迭代的执行和管理。 | ch26
ch26_41 | ch26 | single | medium |  | 19、2017 年11月第51、52 题 （常规重点考题，建议举一反三） 在组织级项目管理中，要求项目组合、项目集、项目三者都要与 （ 51 ） 保持一致，其中 （ 52 ） 通过设定优先级并提供必要的资源的方式进行项目选择，保证组织内所有项目都经过风险和收益分析。 | 组织管理 | 组织战略 | 组织文化 | 组织投资 | 1 | 【解析】考查的是组织级项目管理的相关知识，了解下。 不管是什么项目方式,都需要与组织战略一致， 另外项目组合首先就是需要进行项目选择。 | ch26
ch26_42 | ch26 | single | medium |  | 20、2019 年11月第 57题 关于项目组合管理的描述，不正确的是 （ 57 ） 。 | 项目组合管理绩效必须结合战略目标进行测量 | 项目组合管理使组织在高速发展和快速变化的环境中维持市场竞争力 | 项目组合管理统筹财务，人力，设备等资源 | 项目集是组织战略计划和项目组合之间联系的桥梁。 | 3 | 【解析】考查的是组合管理的相关知识。了解下。 项目集和项目组合没什么必然的关系。 | ch26
ch26_43 | ch26 | single | medium |  | 21、2020 年11月第60题 关于项目组合和项目集的描述，不正确的是 （ 60 ） 。 | 项目组合和项目集中都可能包含日常运作业务 | 项目集是项目组合的一部分 | 项目组合中的项目既可以位于项目集之内，也可以位于项目集之外 | 项目组合中的项目集和项目应有依赖关系 | 3 | 【解析】考查的是项目组合、项目集的相关知识。了解下。 项目组合中的项目集和项目不需要有依赖关系。项目集的才需要。 | ch26
ch26_44 | ch26 | single | medium |  | 22、2022 年11月第 60题 关于项目组合管理的描述，不正确的是 （ 60 ） 。 | 项目组合管理包含运营性质的工作 | 项目组合管理通过管理项目间的依赖关系支持组织战略 | 项目组合管理目标是确保项目组合与组织的目标保持一臻 | 项目组合管理是为实现战略目标对多个项目组合进行的集中管理 | 1 | 【解析】考查组合管理的相关知识。了解下。 项目组合中的部件不见得要相互依赖或者直接相关。 | ch26
ch26_45 | ch26 | single | medium |  | 23、2018 年5月第8题 （常规重点考题，建议举一反三） 办公软件开发公司非常重视软件过程管理, 按照 CWMMI （ 能力成熟度模型 ） 逐步进行过程改进，刚刚实现了组织级过程性能、定量项目管理，按照 CMMI（ 能力成熟度模型 ） ，公司达到了 （ 8 ） 级别。 | CMMI2 | CMMI3 | CMMI4 | CMMI5 | 2 | 【解析】考查的是 CMMI 的相关知识，需要掌握 CNMM11: 初始级, 过程通常是随意且混乱的。组织往往不能提供一个稳定的环境来支持过程。 CMM12: 已管理级。工作产品与服务满足其规定的过程描述、标准与规程。 CMM13: 已定义级。过程得到清晰的说明与理解，并以标准、规程、工具与方法的形式进行描述。 CMM14: 已量化管理级。组织与项目建立了质量与过程性能的量化目标并将其用作管理项目的准则。 CMM15: 优化级。组织基于对业务目标与绩效需要的量化理解，不断改进其过程。 | ch26
ch26_46 | ch26 | single | medium |  | 24、2022 年5月第11题 企业能够将软件管理和工程两方面的过程文档化、标准化，并综合成该组织的标准软件过程。所有项目均使用经批准、剪裁的标准软件过程来开发和维护软件，软件产品的生产在整个软件过程是可见的。由此判断，该企业已经达到了 CMMIL （ 11 ） 级。 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 【解析】考查的是 CMMI 的相关知识。需要掌握。 已定义级:被描述为已定义的过程。已定义的过程是一种已管理的过程这种过程按照组织的 裁剪指南，从组织的标准过程集中裁剪得到:它具有党维护的过程描述;并且将过程相关经验贡 献给组织级过程资产。 | ch26
ch26_47 | ch26 | single | medium |  | 25、2019 年11月第 62 题 （ 62 ） 不可用于量化的项目管理。 | PERT | 网络图 | 专家判断 | 挣值分析 | 2 | 【解析】考查的是量化项目管理的相关知识。了解下。 什么叫做量化的项目管理，就是有数字的。看看 ABCD 哪个不需要数字。 | ch26

## ch27
id | chapterId | type | difficulty | label | content | option_A | option_B | option_C | option_D | correctAnswer | explanation | tags | image | explanationImage
ch27_1 | ch27 | single | medium | 请选择答案 | 1、2010 年11月第 69 题 甲乙丙为三个独立项目，NPV 甲=12 万元，NPV 乙=15 万元，NPV 丙=18 万元，三个项目的初始投资额相同，并且回收期相同，则应优先选择 （ 69 ） 项目进行投资。 | 甲 | 乙 | 两 | 甲或乙 | 2 | 本题考查净现值的相关内容，必须会。 在初始投资额相同、回收期也相同的情况下，进行项目投资选择时，净现值越高越好。 | ch27,运筹学
ch27_2 | ch27 | single | medium | 请选择答案 | 2、2015 年11 月第 56题 某一项目，初始投资为 2000 万元，该项目从投产年开始每年的净收益如下表所示，则该项目的静态投资回收期约为 （ 56 ） 年。<br><img src="images/ch27_q2.png" class="question-img"> | 2.9 | 3.9 | 2.7 | 3.8 | 0 | 投资回收期的算法，必须掌握。 静态投资回收期的计算，简单，必须掌握，另外，动态投资回收期也需要掌握，本题需要先把2011 年变为第 0 年，然后以此类推，进行计算。 | ch27,运筹学
ch27_3 | ch27 | single | medium | 请选择答案 | 3、2016 年5月第68题 某项目的利润预期（单元: 元） 如下表所示，贴现率为 10%，则第三年结束时利润总额的净现值约为 （ 68 ） 元。<br><img src="images/ch27_q3.png" class="question-img"> | 30000 | 33000 | 36000 | 40444 | 0 | 本题考查的是现值的问题。必须会。 本题很简单了，也是必须掌握的题目。直接可以口算。答案为 A。 第一年、第二年、第三年的净现值都是 10000，然后相加即可。 | ch27,运筹学
ch27_4_1 | ch27 | multi | medium | 考点 66 | 4、2017 年11月第66、67题 某企业生产甲、乙两种产品，这两种产品都需要 两种原材料。生产每一个甲产品需要3 万个A和6万个销售收入为2 万元; 生产每一个乙产品需要 5 万个A和2 万个B，销售收入为1万元，该企业每天可用的A数量为15万个，可用的B数量为24万个，为了获得最大的销售收入，该企业每天生产的甲产品的数量应为 （ 66 ） 万个，此时该企业每天的销售收入为 （ 67 ） 万元。 | 2.75 | 3.75 | 4.25 | 5 | 1 | 考查的是运筹学的相关知识，需要掌握 对于这种运筹学题目，马老师在讲课里特别讲过，是必须掌握的。 设生产甲X, 已 Y。于是有下列不等式 X≥0 Y≥0 3X+5Y≤15 6X+2≤24 请按马老师讲课里说的方法解不等式就好。 | ch27,运筹学,多空题
ch27_4_2 | ch27 | multi | medium | 考点 67 | 4、2017 年11月第66、67题 某企业生产甲、乙两种产品，这两种产品都需要 两种原材料。生产每一个甲产品需要3 万个A和6万个销售收入为2 万元; 生产每一个乙产品需要 5 万个A和2 万个B，销售收入为1万元，该企业每天可用的A数量为15万个，可用的B数量为24万个，为了获得最大的销售收入，该企业每天生产的甲产品的数量应为 （ 66 ） 万个，此时该企业每天的销售收入为 （ 67 ） 万元。 | 5.8 | 6.25 | 8.25 | 10 | 2 | 考查的是运筹学的相关知识，需要掌握 对于这种运筹学题目，马老师在讲课里特别讲过，是必须掌握的。 设生产甲X, 已 Y。于是有下列不等式 X≥0 Y≥0 3X+5Y≤15 6X+2≤24 请按马老师讲课里说的方法解不等式就好。 | ch27,运筹学,多空题
ch27_5 | ch27 | single | medium | 请选择答案 | 5、2018 年5月第 57题 小李作为项目经理需要从以下四个项目方案中选择项目，已知项目周期均为 2 年且期初投资额都是 30.000 元，折现率均为 10%。项目情况如下: | 方案A第一年现金流为14,000元，第二年现金流19,000元 | 方案B第一年现金流为23,000元，第二年现金流20,000元 | 方案C第一年现金流为18,000元，第二年现金流24,000元 | 方案D第一年现金流为21,000元，第二年现金流22,000元 | 1 | 考查的是净现值的相关知识，必须掌握。 方案A 净现值为-30000+12727+15702=-1571 方案B-30000+20909+16528=7437 方案C-30000+16363+19834=6197 方案D-30000+19090+18181=7271 在投资额相同，时间也相同的前提下，净现值越大越好。 | ch27,运筹学
ch27_6 | ch27 | single | medium | 请选择答案 | 6、2018 年5月第70题 某拟建项目财务净现金流量如下表所示，该项目的静态投资回收期是 （ 70 ） 。<br><img src="images/ch27_q6.png" class="question-img"> | 5.4 | 5.6 | 7.4 | 7.6 | 2 | 考查的是投资回收期的相关知识，必须掌握。 静态投资回收期，不考虑时间价值，计算到什么时候为正值。 -1200+ （ -1000 ） +200+300+500+500++500+200=0 也就是说，第八年现金流为 200 的时候完成回收期，200/500=0. 4，第八年只需要 0.4年即可，7+0. 4=7.4 | ch27,运筹学
ch27_7 | ch27 | single | medium | 请选择答案 | 7、2018 年11月第67题 工程师小张需要完成图中所有区域的这检工作，图中圆圈代表巡检地点，两点之间的连接线为可行的交通路径，连接线上所标识的数字为两点之间所需的交通费用（ 单位: 元 ），从地点1开始完成巡检 （ 不需要按数字顺序也无需返回起点 ） 所需的最少交通费为 （ 67 ） 元。<br><img src="images/ch27_q7.png" class="question-img"> | 390 | 450 | 400 | 470 | 2 | 考查的是最小成本的相关内容。尽力掌握。 巡检就需要每个节点都走到，顺序为: 1-2-3-4-6-5-7-8=400 | ch27,运筹学
ch27_8 | ch27 | single | hard | 请选择答案 | 8、2018 年11月第 69 题 某化工企业接到一份 10 吨新材料研发的订单 100 万元，该材料由甲、乙、丙三种原材料构成，其中所含金属A不少于 4400 克，金属B不少于 4800 克，金属A和金属B in 原材料中的含量及单价如下表所示。经过不断测算和实验，为了获得满足客户要求的这种新材料，该企业最多可获得的利润为 （ 69 ） 万元。<br><img src="images/ch27_q8.png" class="question-img"> | 58 | 64 | 42 | 56 | 2 | 考查线性规划问题。需要掌握。 假设甲、乙、丙为x、y、z 目标函数，min （ 7 ） x+6y+5z ） 约束条件 400*X+600*y+400*z>=4400;800*X+200*y+400*z>=4800; x+y+z<=10 求得 x=3 吨; y=2 吨; z=5吨; min （ 7 ） x+6y+5z ） =58 万元; 最大利润值: 100-58=42 万元 另外一个办法，本题其实不需要计算。 利润=收入-成本。订单收入是 100，只要成本最小，则利润就是最大。 10 吨材料，丙最便宜，如果都是两，则成本都需要 5*10=50 万了，则利润最大是 50，根据选项ABD可以直接排除。 | ch27,运筹学
ch27_9_1 | ch27 | multi | medium | 考点 66 | 9、2019 年5月第66、67题 某炼油厂根据计划每季度供应合同单位汽油和煤油各 16 吨。该厂从甲乙两处场地运回原油提炼。一直两处原油成分如下表所示，且甲乙两地采购成本分别为 200 元/吨和 300 元/吨。对于该炼油厂，需要从乙采购 （ 66 ） 吨方能使此次采购的成本最低，最低的采购成本是 （ 67 ） 元。<br><img src="images/ch27_q9.png" class="question-img"> | 10 | 20 | 30 | 40 | 0 | 考查的是运筹学的相关知识，尽力掌握。 设甲地采购X吨，己地采购站吨，则 0. 2X+0. 4Y≥16 0. 5X+0. 2Y≥16 则 X=20，Y=30 成本=200*20+300*30=13000 | ch27,运筹学,多空题
ch27_9_2 | ch27 | multi | medium | 考点 67 | 9、2019 年5月第66、67题 某炼油厂根据计划每季度供应合同单位汽油和煤油各 16 吨。该厂从甲乙两处场地运回原油提炼。一直两处原油成分如下表所示，且甲乙两地采购成本分别为 200 元/吨和 300 元/吨。对于该炼油厂，需要从乙采购 （ 66 ） 吨方能使此次采购的成本最低，最低的采购成本是 （ 67 ） 元。<br><img src="images/ch27_q9.png" class="question-img"> | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 0 | 考查的是运筹学的相关知识，尽力掌握。 设甲地采购X吨，己地采购站吨，则 0. 2X+0. 4Y≥16 0. 5X+0. 2Y≥16 则 X=20，Y=30 成本=200*20+300*30=13000 | ch27,运筹学,多空题
ch27_10 | ch27 | single | medium | 请选择答案 | 10、2019 年5月第 68 题 有 8 口海上油井，相互间距离如下表所示（ 单位: 海里 ）。其中 1 号井离海岸最短长度，为5海里，先要从海岸经 1 号井铺设油管将各井连接起来，则铺设输油管道的最短长度 （ 68 ） 海里。<br><img src="images/ch27_q10_table.png" class="question-img"> | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 10.2 | 3 | 考查的是运筹学的相关知识，尽力掌握。<br><img src="images/ch27_q10_analysis.png" class="question-img"><br> 最短长度为 5+0. 7+0. 7+0. 8+0. 6+0. 5+1+0. 9=10. 2 | ch27,运筹学
ch27_11_1 | ch27 | multi | medium | 考点 69 | 11、2019 年5月第69、70 题 项目经理制定了项目资产负债表（ 单位: 元 如下表所示。该项目的静态投资回收期为 （ 69 ） 年，动态投资回收期为 （ 70 ） 年（ 保留一位小数位 ）。<br><img src="images/ch27_q11_table.png" class="question-img"> | 2 | 2.4 | 2.8 | 3 | 2 | 考查的是投资回收期的相关知识，必须掌握。<br><img src="images/ch27_q11_analysis.png" class="question-img"><br> 静态投资回收期为: 2+7500/10000=2. 75 年 动态投资回收期为: 3+3155/9520=3. 33 年 | ch27,运筹学,多空题
ch27_11_2 | ch27 | multi | medium | 考点 70 | 11、2019 年5月第69、70 题 项目经理制定了项目资产负债表（ 单位: 元 如下表所示。该项目的静态投资回收期为 （ 69 ） 年，动态投资回收期为 （ 70 ） 年（ 保留一位小数位 ）。<br><img src="images/ch27_q11_table.png" class="question-img"> | 3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 1 | 考查的是投资回收期的相关知识，必须掌握。<br><img src="images/ch27_q11_analysis.png" class="question-img"><br> 静态投资回收期为: 2+7500/10000=2. 75 年 动态投资回收期为: 3+3155/9520=3. 33 年 | ch27,运筹学,多空题
ch27_12_1 | ch27 | multi | medium | 考点 66 | 12、2019 年11月第66、67题 某电池厂生产甲、乙两种型号产品，（ 单位: 万 ），这两种产品都需要设备和A、B 两种原材料，利润与资源限制条件如表所示，为了获得最大利润，该电池厂每天生产的甲产品的数量应为 （ 66 ） 万个，此时该企业每天的利润为 （ 67 ） 万元。<br><img src="images/ch27_q12.png" class="question-img"> | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 考查的是运筹学的相关知识。需要掌握。 可以列 2 元一次不等式进行解答，详见管理科学讲课。 | ch27,运筹学,多空题
ch27_12_2 | ch27 | multi | medium | 考点 67 | 12、2019 年11月第66、67题 某电池厂生产甲、乙两种型号产品，（ 单位: 万 ），这两种产品都需要设备和A、B 两种原材料，利润与资源限制条件如表所示，为了获得最大利润，该电池厂每天生产的甲产品的数量应为 （ 66 ） 万个，此时该企业每天的利润为 （ 67 ） 万元。<br><img src="images/ch27_q12.png" class="question-img"> | 20 | 22 | 24 | 26 | 1 | 考查的是运筹学的相关知识。需要掌握。 可以列 2 元一次不等式进行解答，详见管理科学讲课。 | ch27,运筹学,多空题
ch27_13 | ch27 | single | medium | 请选择答案 | 13、2019 年11月第 68题 下图为某地区的通信线路图，图中节点为 8 个城市，节点间标识的数字为城市间拟铺设通信线路的长度，为了保持 8 个城市通讯连接，则至少铺设 （ 68 ） 千米的线路。<br><img src="images/ch27_q13.png" class="question-img"> | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 3 | 考查的是运筹学的相关知识。需要会。 可以采用破圈法，比如如下方案<br><img src="images/ch27_q13_exp.png" class="question-img"> | ch27,运筹学
ch27_14_1 | ch27 | multi | medium | 考点 67 | 14、2020 年11月第67、68 题 某乳制品加工厂用纯牛奶和酸牛奶两种生产原料，加工生产甲、乙两种乳制品。该厂加工每单位乳制品消耗原料数、现有原料数、每单位乳制品的利润如下表所示。则该公司的最大利润为 （ 67 ） 万元。公司获得最大利润时，生产甲的数量是 （ 68 ） 吨。<br><img src="images/ch27_q14.png" class="question-img"> | 140 | 144 | 175 | （ 178 ） n （ 68 ） | 3 | 考查的是运筹学的相关知识。需要会。 假设生产甲、乙产品分别为X、Y吨，根据题意可以得到 X+2Y≤86 5X+3Y≤150 X≥0 Y≥0 目标函数为 3X+4Y 解不等式: 当 X=6, Y=40 的时候，利润最大，最大为 178 | ch27,运筹学,多空题
ch27_14_2 | ch27 | multi | medium | 考点 68 | 14、2020 年11月第67、68 题 某乳制品加工厂用纯牛奶和酸牛奶两种生产原料，加工生产甲、乙两种乳制品。该厂加工每单位乳制品消耗原料数、现有原料数、每单位乳制品的利润如下表所示。则该公司的最大利润为 （ 67 ） 万元。公司获得最大利润时，生产甲的数量是 （ 68 ） 吨。<br><img src="images/ch27_q14.png" class="question-img"> | 5 | 6 | 40 | 50 | 1 | 考查的是运筹学的相关知识。需要会。 假设生产甲、乙产品分别为X、Y吨，根据题意可以得到 X+2Y≤86 5X+3Y≤150 X≥0 Y≥0 目标函数为 3X+4Y 解不等式: 当 X=6, Y=40 的时候，利润最大，最大为 178 | ch27,运筹学,多空题
ch27_15 | ch27 | single | medium | 请选择答案 | 15、2020 年11月第 69 题 有A、B、C、D 四个临省，同时向甲、乙、丙、丁四个城市运送援助物资，假设规定一个省对口援助一个城市。四省到各城市的运输时间如下表所示。请给出一个合理的方案，使得物资运输总时间最短，则最短物资运输时间为 （ 69 ） 小时。<br><img src="images/ch27_q15.png" class="question-img"> | 74 | 75 | 76 | 77 | 1 | 考查的是运筹学的相关知识。需要会。 第一步，每行减去最小的那个，得到如下<br><img src="images/ch27_q15_exp1.png" class="question-img"> 第二步，每列减去最小的那个，得到如下<br><img src="images/ch27_q15_exp2.png" class="question-img"> 从以上的结果，得出: A给甲，B给丁，D 给两，C 给忆。 于是结果是 17+20+19+19=75 | ch27,运筹学
ch27_16_1 | ch27 | multi | medium | 考点 67 | 16、2021 年5月第67、68 题 某公司计划将 500 万元研发经费投入 3 个研究方向,各方向投入金额和未来能获得的利润如表所示。为获得最大利润，公司在方向A应投入 （ 67 ） 万元，B 应投入 （ 68 ） 万元。<br><img src="images/ch27_q16.png" class="question-img"> | 100 | 200 | 300 | 400 | 2 | 考查的是运筹学的相关知识。需要会。 500 万元，3 个项目分，共有如下几个方案 （ 1 ） 0、0、5的投入，这个方案最大是 1800 （ 2 ） 0、2、3的投入，这个方案最大是 1800 （ 3 ） 0、1、4的投入，这个方案最大是 1800 （ 4 ） 1、1、3的投入，这个方案最大是 1900，A 投入3，B，C各投入1 （ 5 ） 2、2、1的投入，这个方案最大是 1800 | ch27,运筹学,多空题
ch27_16_2 | ch27 | multi | medium | 考点 68 | 16、2021 年5月第67、68 题 某公司计划将 500 万元研发经费投入 3 个研究方向,各方向投入金额和未来能获得的利润如表所示。为获得最大利润，公司在方向A应投入 （ 67 ） 万元，B 应投入 （ 68 ） 万元。<br><img src="images/ch27_q16.png" class="question-img"> | 100 | 200 | 300 | 400 | 2 | 考查的是运筹学的相关知识。需要会。 500 万元，3 个项目分，共有如下几个方案 （ 1 ） 0、0、5的投入，这个方案最大是 1800 （ 2 ） 0、2、3的投入，这个方案最大是 1800 （ 3 ） 0、1、4的投入，这个方案最大是 1800 （ 4 ） 1、1、3的投入，这个方案最大是 1900，A 投入3，B，C各投入1 （ 5 ） 2、2、1的投入，这个方案最大是 1800 | ch27,运筹学,多空题
ch27_17 | ch27 | single | medium | 请选择答案 | 17、2021 年5月第 69 题 某公司投资项目，各年成本和收入如下表所示，折现率为 10%.该项目投资回收期为 （ 69 ） 。<br><img src="images/ch27_q17.png" class="question-img"> | 2.3 | 2.7 | 4.2 | 5.1 | 1 | 考查的是投资回收期的相关知识。<br><img src="images/ch27_q17_exp.png" class="question-img"> | ch27,运筹学
ch27_18_1 | ch27 | multi | medium | 考点 66 | 18、2021 年11月第66、67题 某项目2016年投资额12万元，2018年开始取得项目的净收益（ 产品一原料辅料及公用工程 （ 6 ） 万元/年，2018-2021年每年还会产生其他成本（包括人员工资、管理成本，制造成本等 （ 1 ） .1万元/年，增值税0.35万元/年，营业税金及附加0.05万元/年。则该项目的静态投资回收期为 （ 66 ） 年，截止到2021年底该项目的投资收益率是 （ 67 ） 。 | 2.0 | 2.67 | 3.25 | 3.67 | 3 | 考查的是投资回收期和投资收益率的相关知识。 <br><img src="images/ch27_q18_exp.png" class="question-img"> 因此静态投资回收期 3+3/4. 5=3. 67 年 ROI= （ 6 ） *4-12- （ 6 ） / （ 12 ） + （ 6 ） =0.33 | ch27,运筹学,多空题
ch27_18_2 | ch27 | multi | medium | 考点 67 | 18、2021 年11月第66、67题 某项目2016年投资额12万元，2018年开始取得项目的净收益（ 产品一原料辅料及公用工程 （ 6 ） 万元/年，2018-2021年每年还会产生其他成本（包括人员工资、管理成本，制造成本等 （ 1 ） .1万元/年，增值税0.35万元/年，营业税金及附加0.05万元/年。则该项目的静态投资回收期为 （ 66 ） 年，截止到2021年底该项目的投资收益率是 （ 67 ） 。 | 0.25 | 0.33 | 0.35 | 0.6 | 3 | 考查的是投资回收期和投资收益率的相关知识。 <br><img src="images/ch27_q18_exp.png" class="question-img"> 因此静态投资回收期 3+3/4. 5=3. 67 年 ROI= （ 6 ） *4-12- （ 6 ） / （ 12 ） + （ 6 ） =0.33 | ch27,运筹学,多空题
ch27_19_1 | ch27 | multi | hard | 考点 68 | 19、2021 年11月第 68、69 题 已知某公司生产AB两种产品,其中生产 1件 A产品需要 1个单位的甲资源,3 个单位的丙资源，生产1件B产品需要 2 个单位的乙资源和 2 个单位的两资源，已知现有甲乙丙三种资源4个单位、12 个单位和 18 个单位，通过市场预测、可知 A产品的单位市场利润为 2 元，B产品的单位市场利润为 5 元，该公司获得最大的市场利润应生产 A产品 （ 68 ） 件，此时 （ 69 ） 资源仍有剩余。 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 考查的是线性规划的相关知识。需要会。 设生产A产品X件，B 产品Y件。根据题干有如下不等式 X≥0，Y≥0，X≤4, 2Y≤12, 3X+2Y≤18，目标函数为: 2X+5Y 求解: 当 X=2, Y=6 的时候，目标函数最大，因此是甲资源有剩余。 | ch27,运筹学,多空题
ch27_19_2 | ch27 | multi | hard | 考点 69 | 19、2021 年11月第 68、69 题 已知某公司生产AB两种产品,其中生产 1件 A产品需要 1个单位的甲资源,3 个单位的丙资源，生产1件B产品需要 2 个单位的乙资源和 2 个单位的两资源，已知现有甲乙丙三种资源4个单位、12 个单位和 18 个单位，通过市场预测、可知 A产品的单位市场利润为 2 元，B产品的单位市场利润为 5 元，该公司获得最大的市场利润应生产 A产品 （ 68 ） 件，此时 （ 69 ） 资源仍有剩余。 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 0 | 考查的是线性规划的相关知识。需要会。 设生产A产品X件，B 产品Y件。根据题干有如下不等式 X≥0，Y≥0，X≤4, 2Y≤12, 3X+2Y≤18，目标函数为: 2X+5Y 求解: 当 X=2, Y=6 的时候，目标函数最大，因此是甲资源有剩余。 | ch27,运筹学,多空题
ch27_20 | ch27 | single | medium | 请选择答案 | 20、2021 年11月第70题 分配甲、乙、两、丁四个人去完成五项任务。每人完成各项任务时间如表所示,由于任务多于人数,故规定其中有一个人可兼完成两项任务,其余三人每人完成一项,为了花费时间最少, （ 70 ） 应该完成两项任务。<br><img src="images/ch27_q20.png" class="question-img"> | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 1 | 考查的是甸牙利法的相关知识。需要会。 第一步，每行都减去该行的最小值<br><img src="images/ch27_q20_exp1.png" class="question-img"> 第二步，每列都减去该列的最小值<br><img src="images/ch27_q20_exp2.png" class="question-img"> 0就是表示可以做的工作。 综合考虑: 甲做1、2，丁做4，乙做3，丙 5，此时是 130 综合考虑: 乙做3、4，丁做1，甲做2，丙做5，此时是 125 综合考虑: 丙做2、3，甲做1，乙做4，丁做5，此时是 144 综合考虑: 丙做2、5，甲做1，丁做4，乙做3，此时是 132 综合考虑: 丙做3、5，乙做4，丁做1，甲做2，此时是 135 综合考虑: 丁做1、4，甲做2，乙做3，丙做5，此时是 145 | ch27,运筹学
ch27_21 | ch27 | single | hard | 考点 67 | 21、2022 年5月第66、67题 某炼油厂每季度需供应合同单位汽油 15 吨，煤油 12 吨，重油 12 吨，该厂从甲乙两处运回原油提炼，已知两处炼油成分如表所示，从甲处采购原油价格为 2000 元/吨，乙处为 2900元/吨，为了使成本最低，炼油厂应从甲处购 （ 66 ） 吨，乙处采购 （ 67 ） 吨。 A: 15 B: 20 C: 25 D: （ 30 ） br><img src="images/ch27_q21.png" class="question-img"> | 20 | 25 | 30 | 35 | 0 | 考查的是线性规划的相关知识。需要会。<br><img src="images/ch27_q21_exp.png" class="question-img"> 假设从甲采购X吨，乙采购Y吨; 则 <br><img src="images/ch27_q21_exp2.png" class="question-img"> 而所花费总价格 （ 念运费 ） 为 Z=2000x+2900y （ 万元 ） , 画出可行域，<br><img src="images/ch27_q21_exp3.png" class="question-img">, 此时, 当直线过B （ 15 ） ， （ 30 ） 时, 总费用最少, 故每季度应从A 处采购 15 万吨, 从B 处采购 30 万吨, 总费用为 11700 万元。 | ch27,运筹学
ch27_22 | ch27 | single | hard | 请选择答案 | 22、2022 年5月第68题 某公司有东部、中部、西部三个生产基地，生产的产品需要运送带甲、乙、两、丁四个市场，从生产基地到各个市场的单位运价及产量和需求量如表所示，完输任务所需的最小运费为 （ 68 ） 。<br><img src="images/ch27_q22.png" class="question-img"> | 242 | 244 | 289 | 302 | 1 | 考查的是伏格尔法的相关知识。需要会。 <br><img src="images/ch27_q22_exp.png" class="question-img"> 所 以=2*8+5*14+4*12+11*4+9*2+6*8=244 | ch27,运筹学
ch27_23 | ch27 | single | medium | 请选择答案 | 23、2022 年5月第 69 题 下图是某地的街区网络图（ 单位: 公里 ），疫情防控期间，一辆消毒车从疾控中心出发，需要消杀所有的街道并返回疾控中心，消杀车完成消杀工作至少行驶 （ 69 ） 公里。<br><img src="images/ch27_q23.png" class="question-img"> | 43 | 45 | 46 | 48 | 3 | 考查的是最短路径的相关知识。尽力会。 见下图<br><img src="images/ch27_q23_exp.png" class="question-img"> | ch27,运筹学
ch27_24 | ch27 | single | medium | 请选择答案 | 24、2022 年5月第70题 某公司投资一个使用寿命为 5 年的项目，第一年年初投入 1000 万元，从第 1年到第 5 年每年年末都有净现金流量 300 万元。则项目的静态投资回收期为 （ 70 ） 年。 | 2 | 2.5 | 3 | 3.3 | 3 | 考查的是投资回收期的相关知识。 （ 4 ） - （ 1 ） +100/300=3. 3 | ch27,运筹学
ch27_25_1 | ch27 | multi | hard | 考点 66 | 25、2022 年11月第66、67题 某公司承接了一项业务，需研发 2 个新产品，4 个新产品B,需要市场上两种平台资源甲和乙。甲售价 300 万元/台，可支持研发 1 个新产品A和 2 个新产品 B。乙售价 200 万元/台，可支持研发 2 个新产品和一个新产品 B。该公司应购买甲、乙各 （ 66 ） 台，可完成业务且花费的成本最低，最低成本为 （ 67 ） 万元。 | 2，1 | 1，2 | 0，2 | 2，0 | 0 | 考查的线性规划的相关知识。需要会。 设分别买甲乙各为X、Y 台，可以列如下方程。 X+2Y=2，2X+Y=4 解方程，X=2，Y=0，成本为 2+300=600 | ch27,运筹学,多空题
ch27_25_2 | ch27 | multi | hard | 考点 67 | 25、2022 年11月第66、67题 某公司承接了一项业务，需研发 2 个新产品，4 个新产品B,需要市场上两种平台资源甲和乙。甲售价 300 万元/台，可支持研发 1 个新产品A和 2 个新产品 B。乙售价 200 万元/台，可支持研发 2 个新产品和一个新产品 B。该公司应购买甲、乙各 （ 66 ） 台，可完成业务且花费的成本最低，最低成本为 （ 67 ） 万元。 | 800 | 700 | 600 | 400 | 3 | 考查的线性规划的相关知识。需要会。 设分别买甲乙各为X、Y 台，可以列如下方程。 X+2Y=2，2X+Y=4 解方程，X=2，Y=0，成本为 2+300=600 | ch27,运筹学,多空题
ch27_26 | ch27 | single | medium | 请选择答案 | 26、2022 年11月第 69 题<br><img src="images/ch27_q26.png" class="question-img"> | 甲 | 乙 | 两 | 丁 | 0 | 考查后悔值准则的相关知识。需要会。 第一步，求出后悔值答阵，如下。<br><img src="images/ch27_q26_exp.png" class="question-img"> 第二步，甲乙丙丁的后悔值，最大的分别是 350，300，500，400。这4个后悔值中，最小的是 300，所以应该选择乙方案。 | ch27,运筹学
ch27_27 | ch27 | single | medium | 请选择答案 | 27、2022 年11月第70题 某项目现金流量如表所示，则项目的静态投资回收期为 （ 70 ） 年。<br><img src="images/ch27_q27.png" class="question-img"> | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2 | 考查投资回收期的相关知识。 1、2、3 年的现金流入=200+300+400=900，刚好回本了，所以是3年 | ch27,运筹学
ch27_28 | ch27 | single | medium | 请选择答案 | 28、2023 年5月第 66题 某项目现金流量如表所示，则项目的动态投资回收期为 （ 66 ） 折现率按 0.1 计算 ）。<br><img src="images/ch27_q28.png" class="question-img"> | 4.26 | 4.37 | 4.43 | 5.03 | 0 | 本题考查动态投资回收期的计算，必须会。 <br><img src="images/ch27_q28_exp.png" class="question-img"> 截止到第 4 年末，还有这么多钱没收回。-200+54. 55+49. 59+45. 08+40. 98=-9.8 最终需要: 4+9. 8/37. 25=4. 26 | ch27,运筹学
ch27_29_1 | ch27 | multi | hard | 考点 67 | 29、2023 年5月第67、68 题 一个项目需要A和B两种资源，每种资源包含材料 1、材料 2。对于项目来说，这两种材料每日需要量如表所示。请问项目每日使用资源的量为 （ 67 ） ，使用资源的量为 （ 68 ） ，可使得在满足要求的情况下总费用最少。<br><img src="images/ch27_q29.png" class="question-img"> | 4/3 | 5/3 | 2 | 7/3 | 0 | 本题考查线性规划的内容，必须会。 线性规划的题目。设资源A为X，资源B 为Y，根据题目要求，有 10X+4Y≥20 5X+5Y≥15 X≥0,Y≥0 求min （ 6 ） X+3Y ），画出可行区域，则 X=4/3, Y=5/3 时，6X+3Y 最小，所以选择A和B | ch27,运筹学,多空题
ch27_29_2 | ch27 | multi | hard | 考点 68 | 29、2023 年5月第67、68 题 一个项目需要A和B两种资源，每种资源包含材料 1、材料 2。对于项目来说，这两种材料每日需要量如表所示。请问项目每日使用资源的量为 （ 67 ） ，使用资源的量为 （ 68 ） ，可使得在满足要求的情况下总费用最少。<br><img src="images/ch27_q29.png" class="question-img"> | 4/3 | 5/3 | 2 | 7/3 | 0 | 本题考查线性规划的内容，必须会。 线性规划的题目。设资源A为X，资源B 为Y，根据题目要求，有 10X+4Y≥20 5X+5Y≥15 X≥0,Y≥0 求min （ 6 ） X+3Y ），画出可行区域，则 X=4/3, Y=5/3 时，6X+3Y 最小，所以选择A和B | ch27,运筹学,多空题
ch27_30_1 | ch27 | multi | medium | 考点 69 | 30、2023 年5月第69、70 题 图中 V1 是物流集散地，其他点均为不同的二级转运站，弧上的数字代表两点间的距离（ 单位公里 ），则 V1 到二级运转站 （ 69 ） 最远，其最短路径为 （ 70 ） 公里。<br><img src="images/ch27_q30.png" class="question-img"> | V6 | V7 | V8 | V9 | 1 | 本题考查最短路径的相关问题，建议会。 V1 至 V2 的最短距离是 2 公里，历经路径是: V1-V2 V1 至 V3 的最短距离是 11 公里，历经路径是: V1-V4-V3 V1 至 V4 的最短距离是4公里，历经路径是: V1-V4 V1 至 V5 的最短距离是 3 公里，历经路径是: V1-V2-V5 V1 至 V6 的最短距离是 10 公里，历经路径是: V1-V2-V5-V9-V6 V1 至 V7 的最短距离是 13 公里，历经路径是: V1-V2-V5-V9-V7 V1 至 V8 的最短距离是 12 公里，历经路径是: V1-V2-V5-V9-V8 V1 至 V9 的最短距离是4公里，历经路径是: V1-V2-V5-V9 | ch27,运筹学,多空题
ch27_30_2 | ch27 | multi | medium | 考点 70 | 30、2023 年5月第69、70 题 图中 V1 是物流集散地，其他点均为不同的二级转运站，弧上的数字代表两点间的距离（ 单位公里 ），则 V1 到二级运转站 （ 69 ） 最远，其最短路径为 （ 70 ） 公里。<br><img src="images/ch27_q30.png" class="question-img"> | 17 | 14 | 13 | 11 | 2 | 本题考查最短路径的相关问题，建议会。 V1 至 V2 的最短距离是 2 公里，历经路径是: V1-V2 V1 至 V3 的最短距离是 11 公里，历经路径是: V1-V4-V3 V1 至 V4 的最短距离是4公里，历经路径是: V1-V4 V1 至 V5 的最短距离是 3 公里，历经路径是: V1-V2-V5 V1 至 V6 的最短距离是 10 公里，历经路径是: V1-V2-V5-V9-V6 V1 至 V7 的最短距离是 13 公里，历经路径是: V1-V2-V5-V9-V7 V1 至 V8 的最短距离是 12 公里，历经路径是: V1-V2-V5-V9-V8 V1 至 V9 的最短距离是4公里，历经路径是: V1-V2-V5-V9 | ch27,运筹学,多空题
ch27_31 | ch27 | single | medium | 请选择答案 | 31、2023 年11月第4批 甲公司对某投资项目进行评估，投入 100 万元，10%概率获得利润 150 万元，55%的概率获得利润 200 万元，20%的概率获得利润 280 万元，10%的概率不赔不赚，5%的概率亏 300 万元。则项目的投资回报率为（ ）。 | 266 | 2. 66 | 166 | 1. 66 | 3 | 收益为: 150*10%+200*55%+280*20%+010%+（ - （ 300 ） *5%=166 投资回报率为 166/100=1. 66 | ch27,运筹学
ch27_32 | ch27 | single | medium | 请选择答案 | 32、2023 年11月第4批 某企业新研发的产品要投入市场, 有三种价格方案A、 B、C、 预估每种价格方案的三种销售状态，根据同类产品的销售经验，算出三种价格方案下三种销售状态的收益值如表所示，该企业根据后悔值决策标准，应选择（ ） 方案。<br><img src="images/ch27_q32.png" class="question-img"> | B方案 | B方案或C方案 | C方案 | A方案 | 0 | 先求出后悔值给阵，如下表<br><img src="images/ch27_q32_exp.png" class="question-img"> 在上述最大后悔值中，选择最小的后悔值。于是应该选择方案 B。 | ch27,运筹学
ch27_33 | ch27 | single | medium | 请选择答案 | 33、以下项目中，贴现率是10%，项目的动态投资回收期是（ ）。 （ 我根据23年11月第1批考点原创的模拟题 ）<br><img src="images/ch27_q33.png" class="question-img"> | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 3.93 | 3 | 60/1. 1=54. 54 60/1. 21=49. 59 60/ （ 1 ） +10% （ 3 ） =45. 08 80/ （ 1 ） +10% （ 4 ） =54. 64 截止第 3 年末，还有 50. 79 万没收回。 50. 79/54. 64=0. 93 | ch27,运筹学
ch27_34 | ch27 | single | medium | 请选择答案 | 34、马军老师投资30万元在大学周围开了一个宾馆，在走上正轨后，正常年份的年息税前利润为27万元，则马军老师投资的本项目的ROI为（ ） 。 （ 我根据23年11月第2批考点原创的模拟题 ） | 90% | 10% | 20% | 80% | 0 | P611，RO1=正常年份的年息税前利润/投资总额=27/30=0.9 | ch27,运筹学
ch27_35 | ch27 | single | medium | 请选择答案 | 35、2024年5月第1批 投资 100 万，年利率 10%，按复利法计算，则 3 年后本利和约为（ ） 万元。 | 133 | 121 | 135 | 130 | 0 | 本题考查复利的计算方法，必须会。 P609 页，复利法按上一期的本利和计息，极除本金计息外，利息也生利息，每一计息周期的利息都要并入下一期的本金，再计利息。复利计算公式为 Fi=P （ 1 ） +i ）n。<br><img src="images/ch27_q35_exp.png" class="question-img"> | ch27,运筹学
ch27_36 | ch27 | single | medium | 请选择答案 | 36、2024 年5月第1批 某项目有四个方案均能满足要求。其费用数据如下表所示。在基准折现率为 10%情况下，根据费用现值法，最优方案是（ ） 。<br><img src="images/ch27_q36.png" class="question-img"> | 丙 | 丁 | 乙 | 甲 | 0 | 本题考查费用现值法，必须会。 P614 页，费用现值是不同方案在计算期内的各年成本，按基准收益率换算到基准年的现值与方案的总投资现值的和。费用现值越小，其方案经济效益越好。<br><img src="images/ch27_q36_exp.png" class="question-img"> | ch27,运筹学
ch27_37 | ch27 | single | medium | 请选择答案 | 37、2024 年5月第1批 两家企业生产同种产品，为抢占市场规模，每家企业都制定了三个市场推销策略，两家企业的市场策略会影响双方的市场规模占有情况，赢得矩阵如下: 在这个矩阵中，每个单元格中的数字表示甲企业比乙企业多占的市场规模，负数则表示甲企业比乙企业少占的市场规模。则双方各应采用哪种策略（ ）。<br><img src="images/ch27_q37.png" class="question-img"> | 甲企业选择策略 2，乙企业选择策略2。 | 甲企业选择策略 1，乙企业选择策略2。 | 甲企业选择策略 1，乙企业选择策略3。 | 甲企业选择策略 3，乙企业选择策略1。 | 0 | 本题考查博弃论， 必须会。<br><img src="images/ch27_q37_exp.png" class="question-img"> | ch27,运筹学
ch27_38 | ch27 | single | medium | 请选择答案 | 38、2024 年5月第1批 某公司承接一智能会议信息系统项目，有 4 个方案可供选择。每个方案都可能会出现三种 不同的结果, 分别对应获取不同的利润，如下表所示。根据悔值决策法，该公司应选择方案（ ） 。<br><img src="images/ch27_q38.png" class="question-img"> | 丙 | 丁 | 甲 | 乙 | 3 | 本题考查悔值决策法，必须会。 P636 页, 悔值决策法是对悲观决策法的一种修正，目的是使得保守程度少一些。 所谓悔值是指: 若当某一状态出现时，对应这一状态的最优策略就可知。如果决策者当初没有采取这一方案，而是采取其他方案 这时会觉得后悔，因此对某状态 9;的最优方案的结果值与各方案的结果值 Vi有一个差额。这个差额被称为悔值，而悔值决策法就是计算在各种自然状态下的悔值，经过比较，从最大的悔值中选出最小的悔值。 后悔值表: <br><img src="images/ch27_q38_exp.png" class="question-img"> 根据表格，选择方案乙。 | ch27,运筹学
ch27_39 | ch27 | single | hard | 请选择答案 | 39、2024年5月第1批 某项目有 4个硬件的生产任务需要完成，有 4 个硬件厂商可选择，每个厂商只能分配一个任务。下表是各厂商完成各硬件生产所需的时间: 则 4个硬件生产完成的总时间最短为（ ） 。<br><img src="images/ch27_q39.png" class="question-img"> | 26 | 25 | 28 | 27 | 0 | 本题考查匈牙利法，必须会。 （ 1 ） 找出每行的最小值, 然后该行每个数值都减去这个数, 得到下表。<br><img src="images/ch27_q39_exp1.png" class="question-img"> （ 2 ） 在表中，找出每列的最小值，然后该列每个数值都减去这个数，可以下表。<br><img src="images/ch27_q39_exp2.png" class="question-img"> 0 即为可以安排的对应工作，综合分析: 丁做硬件2，甲做硬件 4，丙做硬件3，乙做硬件 1; 最短时间=6+6+5+9=26。 | ch27,运筹学
ch27_40 | ch27 | single | medium | 请选择答案 | 40、2024 年5月第2批 下面是某小区内部道路图, 线上的数字为两点之间的距离, 现在需要从 V1 向 V8 运送物资，则最短的距离为（ ）。<br><img src="images/ch27_q40.png" class="question-img"> | 12 | 13 | 10 | 15 | 0 | 本题考查最短路径问题，必须会。 最短路径是 V1-V2-V5-V6-V8 | ch27,运筹学
ch27_41 | ch27 | single | medium | 请选择答案 | 41、2024 年5月第 2 批 某公司进行项目投资，项目初始固定资产投资 20000 万元。随后 5 年的投入分别是 1000万元、1500 万元、2000 万元、1000 万元和 2000 万元。各年度收益分别是 10000 万元、12000万元、16000 万元、20000 万元、21000 万元,则该项目的静态投资回收期为（ ）。 | 2.299 | 2.083 | 2.179 | 2.036 | 3 | 本题考查投资回收期的内容，必须会。 500/14000=0. 036 2+0. 036=2. 036 年 | ch27,运筹学
ch27_42 | ch27 | single | medium | 请选择答案 | 42、2024 年5月第2 批 某企业承接了一项工程，该工作分为I、II、III、IV四项任务，甲、乙、丙、丁四个项目组完成各项任务的时间如表所示，为实现最优配置，第IV项任务应由 （ ） 来完成。<br><img src="images/ch27_q42.png" class="question-img"> | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 2 | 本题考查多和牙利法，必须会。 第一步: 各行减去最小值，得到如下表格。<br><img src="images/ch27_q42_exp1.png" class="question-img"> 第 2 步，上表中，各列减去最小值，得到如下表格。<br><img src="images/ch27_q42_exp2.png" class="question-img"> I 工作可以由甲、丁完成; II 工作由乙完成; III工作由甲完成; IV 工作由甲、丙、丁完成。 综合考虑: ¦ 由丁完成，II由乙完成; III 由甲完成; IV由丙完成。 | ch27,运筹学
ch27_43_1 | ch27 | multi | hard | 考点 65 | 43、2024 年5月第2批 某工厂生产甲乙两种产品，每生产一件甲产品需要 2 吨钢材，1 立方米木材，4 吨水泥:每生产一件乙产品需要 3 吨钢材，4 立方米木材，1 吨水泥。现有 10 吨钢材，10 立方米木材，20吨水泥。产品销售后，每件甲产品可获利 1 万元，每件乙产品可获利 2 万元，为获得最高的经济利益，该工厂应生产 （ 65 ） 件甲产品，获得总利润是 （ 66 ） 万元。 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 本题考查线性规划的相关内容，必须会。 设生产甲产品X件，乙产品Y件，根据题意，有如下不等式: X≥0 Y≥0 2X+3Y≤10 X+4Y≤10 4X+Y≤20 目标函数: X+2Y。 画坐标系、求解，X=2，Y=2 时，就可以了。 | ch27,运筹学,多空题
ch27_43_2 | ch27 | multi | hard | 考点 66 | 43、2024 年5月第2批 某工厂生产甲乙两种产品，每生产一件甲产品需要 2 吨钢材，1 立方米木材，4 吨水泥:每生产一件乙产品需要 3 吨钢材，4 立方米木材，1 吨水泥。现有 10 吨钢材，10 立方米木材，20吨水泥。产品销售后，每件甲产品可获利 1 万元，每件乙产品可获利 2 万元，为获得最高的经济利益，该工厂应生产 （ 65 ） 件甲产品，获得总利润是 （ 66 ） 万元。 | 6 | 2 | 8 | 4 | 0 | 本题考查线性规划的相关内容，必须会。 设生产甲产品X件，乙产品Y件，根据题意，有如下不等式: X≥0 Y≥0 2X+3Y≤10 X+4Y≤10 4X+Y≤20 目标函数: X+2Y。 画坐标系、求解，X=2，Y=2 时，就可以了。 | ch27,运筹学,多空题
ch27_44 | ch27 | single | hard | 请选择答案 | 44、2025 年5月第1批 某工厂生产甲、乙两种产品，生产1件甲产品需要消耗A原料3千克、B原料2千克，可获得利润50元。生产1件乙产品需要消耗A原料1千克、B原料4千克，可获得利润30元。目前工厂有A原料130千克、B原料120千克。甲产品生产（ ）件、乙产品生产（ ）件，能让工厂获得最大利润。 | 25、25 | 40、10 | 35、10 | 30、15 | 1 | 本题考查线性规划的相关内容，必须会。 设生产甲产品X件，乙产品Y件，根据题意，有如下不等式 X≥0 Y≥0 3X+Y≤130 2X+4Y≤120 目标函数为 50X+30Y 当 X=40，Y=10 的时候。 | ch27,运筹学
ch27_45 | ch27 | single | hard | 请选择答案 | 45、2025 年5月第1批 有四项任务 ABCD,需分配给甲乙丙丁四个人完成，每人只能完成一项任务，各项任务分配给不同人的成本如下表所示人（ 单位:千元 ），成本最低的分配方案时,总成本为（ ） 千元。<br><img src="images/ch27_q45.png" class="question-img"> | 37 | 34 | 36 | 40 | 1 | 本题考查匈牙利的相关内容，必须会。 根据匈牙利法: 甲做B，乙做A，丙做C，丁做D。 | ch27,运筹学
ch27_46 | ch27 | single | hard | 请选择答案 | 46、2025 年5月第1批 如下表，请问总运费最小是（ ） 千元。<br><img src="images/ch27_q46.png" class="question-img"> | 2550 | 2750 | 2650 | 2850 | 1 | 本题考查伏格尔法的相关内容，必须会。 C给丁 200 C给丙 200 B给甲 150 B给乙 150 A 给丙 100 A给忆 100 答案是 200*2+200*3+150*3+150*2+100*6+100*4=2750 | ch27,运筹学
ch27_47 | ch27 | single | medium | 请选择答案 | 47、2025 年5月第 2 批 某投资项目，初始投入 1000 万元，按单利计算，第 5 年底，连本金带利息可获得 1700 万元，若以相同年利率，按复利计算，则第 5 年底，连本金带利息可获得约为（ ） 万元。 | 1800 | 2000 | 1700 | 1900 | 3 | 本题考查利息的相关知识，必须掌握。 按单利: 1700-1000=700 万，5 年，说明每年利息是 140 万，本人金是 1000 万，说明利率是 140/1000=14% 按复利: 1000* （ 1 ） +14% （ 5 ） =1925 万 | ch27,运筹学
ch27_48 | ch27 | single | medium | 请选择答案 | 48、2025 年5月第2 批 某公司承接一智能会议信息系统项目，有 4 个方案可供选择。每个方案都可能会出现三种不同的结果，分别对应获取不同的利润，如下表所示。获得最差结果，一般结果，最佳结果的概率分别为 0.4，0.5，0.1。使用期望值与标准差决策法，该公司应选择方案 （ ）。<br><img src="images/ch27_q48_chart.png" class="question-img"> | 方案四 | 方案三 | 方案二 | 方案一 | 3 | 本题考查期望值与标准决策法的相关知识，必须掌握。 方案 1: -5*0. 4+20*0. 5+40*0. 1=12 方案 2: 0*0. 4+10*0. 5+20+0. 1=7 方案 3: -20*+0. 4+（ - （ 14 ） *0. 5+200*0. 1=5 方案 4: -50*0. 4+30*0. 5+50*0. 1=0 | ch27,运筹学
ch27_49 | ch27 | single | hard | 请选择答案 | 49、2025 年5月第2批 某公司为一集团开发 OA系统，该系统由多个功能模块组成，共涉及三个开发环境A、B、C。全部模块测试工作由甲、乙、两、丁4 个小组共同负责。由于各组技术水平存在差异，各组在规定时间内能完成测试的模块个数不相同。各个开发环境下开发的模块数量、各小组对不同开发环境下开发的模块进行测试所需的单个成本（单位: 千元 ） 和每个测试小组的测试的模块数量如下表所示。根据上表数据，该公司制定一个测试方案，使得总测试成本最低，则最低测试成本为（ ）。<br><img src="images/ch27_q49.png" class="question-img"> | 2300 | 2280 | 2270 | 2290 | 1 | 本题考查伏格尔法的相关知识，必须掌握。 本题考查伏格尔法，具体步骤请听马军老师的讲课。 最终方案是: 甲测试 6，40 个模块; 丁测试 C，100 个模块; 丙测试B，80 个模块; 乙测试A，50 个模块， 丙测试 0，10 个模块。 成本为: 7*40+100*6+12*80+7*50+9*10=2280 | ch27,运筹学

## ch28
id | chapterId | type | difficulty | label | content | option_A | option_B | option_C | option_D | correctAnswer | explanation | tags | image | explanationImage
ch28_1 | ch28 | single | medium |  | 1、2023 年5月第13题 关于绩效评估的描述，不正确的是 （ 13 ） 。 | 绩效评估要以员工发展为第一目标，全面了解员工的发展潜力 | 绩效评估由人力资源部门负责牵头组织、协调、相关部门予以配合 | 绩效评估是绩效治理整个周期性循环过程中技术性最强的一个环节 | 制定科学合理的评价方法是绩效评估的关键 | 0 | 【解析】本题考查的是绩效评估的内容，建议会。 P650 页。绩效评估是指以员工与组织的共同发展为目标, 通过正式的结构化的制度或方法，评价和测量在一定的周期内团队或员工个人的工作行为和工作成果, 全面了解员工的发展潜力。绩效评估工作通常由人力资源部门负责牵头组织、协调，有关部门巴以配合。作为绩效治理整个周期性循环过程中技术性最强的一个环节，如何制定科学合理的评价方法，进行绩效评估与考核，并进行正确的奖励是绩效评估的关键。 | ch28
ch28_2 | ch28 | single | medium |  | 2、我根据23 年11月第2 批考点原创的模拟题 （ ）是开展数字化转型的重要基石。组织可以利用（ ）的价值支持新的业务模式、改进产品和服务等。 | 数字化产品、数据技术 | 数据、数据 | 数字化人才、数据技术 | 新技术、数据 | 1 | 【解析】本题考查数字化转型相关内容，尽力会。 P659, 数据是开展数字化转型的重要基石， 组织可以利用数据的价值来释放新机遇，包括支持新的业务模式、改进产品和服务等。 | ch28
ch28_3 | ch28 | single | medium |  | 3、我根据23 年11月第3 批考点原创的模拟题（常规重点考题，建议举一反三） 以下关于绩效评估方法的说法中，错误的是（ ）。 | 排序法是指根据工作绩效评估的高低对具有相同工作性质的员工进行排序的方法。该方法简便易行，一般适用于工作内容单一或工作内容相同的员工较多时进行绩效评估。 | 硬性分布法是指将绩效评估结果进行分档, 评估者根据分档档次和分档比例对被评估者进行分派的方法。这种评估方法成本相对较低，但绩效评估标准模糊，主观性较高。 | 目标管理法是指通过事先设定目标、制订计划对被评估者的工作目标完成情况进行绩效评估的方法。目标管理一般包括目标确定、计划执行、检查调整、完成评价等几个步骤。这种方法也广泛用于对团队和个人的绩效评估。 | 关键事件法指通过财务、客户、内部运营、学习与成长 4个角度，将组织的战略目标落实为可操作的衡量指标和目标值，对被评估者进行综合考评的方法。 | 3 | 【解析】本题考查绩效评估的方法，尽力会。 P651-652，在具体应用中绩效评估的方法较多，实际考评工作中比较常用的方法有: （ 1 ） 排序法。排序法是指根据工作绩效评估的高低对具有相同工作性质的员工进行排序的方法。该方法简便易行，一般适用于工作内容单一或工作内容相同的员工较多时进行绩效评估。 （ 2 ） 硬性分布法。硬性分布法是指将绩效评估结果进行分档, 评估者根据分档档次和分档比例对被评估者进行分派的方法。这种评估方法成本相对较低，但绩效评估标准模糊，主观性较高 （ 3 ） 尺度评价表法。尺度评价表法是指评估者通过评估表的形式，把绩效评估的每一项内容进行定量分解，对被评估者的工作绩效进行考评打分，最后将考评分值进行合计得到评估总分的方法。这种方法一般适用于对组织管理人员的绩效评估。 （ 4 ） 关键事件法。关键事件法是指评估者通过在日常工作中收集的与被评估者绩效评估相关的“重要事件”形成书面记录，并进行整理和分析后，最终形成评估结果的方法。一般情况下这种方法通常与其他方法结合使用，不单独使用。 （ 5 ） 平衡计分卡法。平衡计分卡法是指通过财务、客户、内部运营、学习与成长4个角度，将组织的战略目标落实为可操作的衡量指标和目标值，对被评估者进行综合考评的方法。平衡计分卡法是一种有效的绩效管理工具，可以将组织战略目标逐层分解转化为相互平衡的细化指标，从而有差异化地针对不同的指标进行不同时间周期的绩效评估，有助于组织战略目标的实现。这种方法广泛应用于团队和个人的绩效评估。 （ 6 ） 目标管理法。目标管理法是指通过事先设定目标、制订计划对被评估者的工作目标完成情况进行绩效评估的方法。目标管理一般包括目标确定、计划执行、检查调整、完成评价等几个步骤。这种方法也广泛用于对团队和个人的绩效评估。 | ch28
ch28_4 | ch28 | single | medium |  | 4、2024年5月第1批 组织在数字化转型中，（ ）是转型成功与否的关键要素，使组织具备长期竞争优势。 | 组织数字营销 | 数字化产品和服务 | 数字人才队伍 | 组织数字文化 | 3 | 【解析】本题考查数字化转型的相关内容，必须会。 P659 页。组织文化是数字化转型成功与否的关键要素，是指导一个团体行为的共同信念、价值观和思维模式。 | ch28
ch28_5 | ch28 | single | medium |  | 5、2024年5月第1批 （常规重点考题，建议举一反三） （ ）通过财务、客户、内部运营、学习与成长 4个角度，将组织战略目标逐层分解转化为细化指标，有差异化地针对不同的指标进行不同时间周期的绩效评估，有助于组织战略目标的实现。 | 目标管理法 | 平衡计分卡法 | 硬性分布法 | 尺度评价表法 | 1 | 【解析】本题考查绩效评估的方法，必须会。 P651 页。平衡计分卡法是指通过财务、客户、内部运营、学习与成长4个角度，将组织的战略目标落实为可操作的衡量指标和目标值，对被评估者进行综合考评的方法。 | ch28
ch28_6 | ch28 | single | medium |  | 6、2024年5月第1批 组织通用治理中，组织在分析和回顾战略实施过程中进行创新和改进的要素包括（ ）。 ①中内外部发展环境对战略规划的影响 ②在业务增长、发展趋势等方面的预测及其与实际的差异 ③提升业务增长和恒利的措施 ④竞争优势和发展水平分析及措施 ⑤流程规划和知识管理 | ①②③④ | ①③④⑤ | ②③④⑤ | ①②④⑤ | 0 | 【解析】本题考查通用治理的相关内容，建议会。 P645 页，在分析和回顾战略实施过程中进行创新和改进的要素主要包括: （ 1 ） 内外部发展环境对战略规划的影响，包括客户和用户需求、技术或监管环境等; （ 2 ） 在业务增长、发展趋势等方面的预测及其与实际的差异; （ 3 ） 提升业务增长和盈利的措施; （ 4 ） 竞争优势和发展水平分析及措施; （ 5 ） 风险分析及措施。 | ch28
ch28_7 | ch28 | single | medium |  | 7、2024 年5月第2批 关于组织定位的描述，不正确的是（ ）。 | 组织定位包括使命、愿景和价值观，不包括产品和服务定位 | 组织使命是组织较长期的业务发展的总方向和总特征 | 组织文化为日常工作提供具体的实践方法 | 组织愿景描述了组织发展的目的和如何达到这个目的的理性认知 | 0 | 【解析】本题考查组织定位的相关内容，必须会。 P642 页。组织定位包括应有清晰的使命、愿景和目标，有明确的价值观和组织文化来帮助组织实现战略要点，并能够向组织的内外部传达清晰的定位。组织定位还应包括对业务单元的定位战略。 | ch28
ch28_8 | ch28 | single | medium |  | 8、2024年5月第2批 绩效评价结果的应用包含价值评价和绩效改进两层内容，（ ） 不属于价值评价。 | 人事调动 | 薪酬调整 | 在职培训 | 员工奖励 | 2 | 【解析】本题考查绩效评价的相关内容，尽力会。 P653 页。绩效评价结果的应用包含两层内容: ①价值评价。作为组织人事决策的重要参考，用于相关的奖惩、薪酬调整和人事调动 ②绩效改进。对绩效评估结果进行分析，为组织安排员工培训、员工职业生涯规划等方面提供依据。 | ch28
ch28_9 | ch28 | single | medium |  | 9、2025 年5月第1批 关于数字化转型 KPI 的描述，不正确的是（ ）。 | 数字化转型指标应具有独立性，与组织其他业绩评估指标低耦合 | 数字化转型指标要适宜，不宜过多也不宜过少 | 传统的KPI 一般无法有效衡量数字化转型的绩效 | KPI 应涵盖组织数字化转型业务发展的各个阶段 | 0 | 【解析】本题考查数字化转型的相关内容，必须会。 P660，数字化转型 KP1 的制定应遵循以下原则 : （ 1 ） KPI 应涵盖组织数字化转型业务发展的各个阶段; （ 2 ） 数字化转型指标不宜过多也不宜过少; （ 3 ） 数字化转型指标不是独立的，应与组织其他业绩评估指标相辅相成。 | ch28
ch28_10 | ch28 | single | medium |  | 10、2025 年5月第1批 组织在制定的经营业绩计划中，包含的要素内容包括（ ）。 ①能力发展计划 ②权重 ③绩效计划及评估内容 ④目标值设定 | ①②③ | ①②④ | ②③④ | ①③④ | 2 | 【解析】本题考查经营业绩计划的相关内容，必须会。 P647，见下图 <br/><img src='./images/ch28_q10_performance_plan.png' style='max-width: 100%; height: auto;'/><br/> | ch28
ch28_11 | ch28 | single | medium |  | 11、2025 年5月第1批 分析组织的内外部环境对于组织战略的制定有着至关重要的作用，常用的组织成功关键因素分析方法有 SWOT 分析法和 （ ）分析。 | 波士顿矩阵 | PEST 模型 | 4F 营销理论 | 卡诺模型 | 1 | 【解析】本题考查关键成功因素法的相关内容，必须会。 P644。常用的组织成功关键因素分析方法有 PEST 模型分析和 SWOT 分析法等。 | ch28
ch28_12 | ch28 | single | medium |  | 12、2025 年5月第2批 关于转型升级描述正确的是（ ）。 | 数字化转型指标应与传统关键绩效指标保持一致，以达到前后的效果对比 | 数字化转型是应用新一代信息技术，激发数据要素创新驱动潜能，提升生存和发展能力，加速业务优化升级和创新转型 | 组织文化是企业的价值导向和行为准则，一般保持稳定不变，组织战略的设计要以组织文化为导向，以促进成功实施 | 数据化转型组织架构及工作机制分为治理层、规划层、实施层、能力层四个层级 | 1 | 【解析】本题考查数字化转型的相关知识，必须掌握。 P65G，660, 数字化转型是组织顺应新一轮科技革命和社会发展趋势,不断深化应用云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链等新一代信息技术，激发数据要素创新驱动潜能，打造提升新时代生存和发展能力，加速业务优化升级和创新转型，创新传统动能，培育发展新动能，创造、传递并获取新价值，实现转型升级和创新发展的过程。 组织开展数字化转型，传统的关键绩效指标 (KP （ 1 ） 是无法有效衡量数字化组织的绩效的。 组织文化肯定要持续变化。 数字化转型组织架构及工作机制的建议可分为4个层次: 规划层、实施层、能力层、资源层。 | ch28
ch28_13 | ch28 | single | medium |  | 13、2025 年5月第2批（常规重点考题，建议举一反三） 以下绩效评价方法应用正确的是（ ）。 | 对于高层管理人员可使用“关键事件法”形成最终评估结果 | 对不同工作性质的员工进行排序法绩效评价，便于横向对比 | 对于具有高度创新和临时性人员较多采用尺度评价法 | 平衡计分卡法可将组织战略目标分解为相互平衡的细化指标 | 3 | 【解析】本题考查绩效评估的相关知识，必须掌握。 P651，在具体应用中绩效评估的方法较多，实际考评工作中比较常用的方法有: （ 1 ） 排序法。排序法是指根据工作绩效评估的高低对具有相同工作性质的员工进行排序的方法。该方法简便易行，一般适用于工作内容单一或工作内容相同的员工较多时进行绩效评估。 （ 2 ） 硬性分布法。硬性分布法是指将绩效评估结果进行分档, 评估者根据分档档次和分档比例对被评估者进行分派的方法。这种评估方法成本相对较低，但绩效评估标准模糊，主观性较高。 （ 3 ） 尺度评价表法。尺度评价表法是指评估者通过评估表的形式，把绩效评估的每一项内容进行定量分解，对被评估者的工作绩效进行考评打分，最后将考评分值进行合计得到评估总分的方法。这种方法一般适用于对组织管理人员的绩效评估。 （ 4 ） 关键事件法。关键事件法是指评估者通过在日常工作中收集的与被评估者绩效评估相关的“重要事件”形成书面记录，并进行整理和分析后，最终形成评估结果的方法。一般情况下这种方法通常与其他方法结合使用，不单独使用。 （ 5 ） 平衡计分卡法。平衡计分卡法是指通过财务、客户、内部运营、学习与成长4个角度，将组织的战略目标落实为可操作的衡量指标和目标值，对被评估者进行综合考评的方法。 （ 6 ） 目标管理法。目标管理法是指通过事先设定目标、制订计划对被评估者的工作目标完成情况进行绩效评估的方法。 | ch28
ch28_14 | ch28 | single | medium |  | 14、2025 年5月第2 批 关于 PEST 组织战略分析的描述，不正确的是（ ）。 | 既考虑了企业自身的内部条件，又考虑了外部环境的影响 | 可以从政策支持、经济态势、技术实现和社会价值等层面制订发展战略 | 使企业更能够适应外部环境的变化 | 用于评估企业所处于宏观环境对其产生的影响 | 0 | 【解析】本题考查 PEST 的相关知识，必须掌握。 PEST 是宏观环境分析工具，聚焦于外部不可控因素，包括: Political (政治)、Economic(经济)、Social (社会)、Technological (技术)。 不涉及企业内部条件（ 如资源、能力、文化等)，内部条件属于 SWOT 分析中的S (优势) 和W (劣势)。 | ch28
ch28_15 | ch28 | single | medium |  | 1、（ ）是指组织从现有战略基础水平上向更高一级的目标发展的战略。 | 防御性战略 | 发展性战略 | 稳定性战略 | 紧缩性战略 | 1 | 【解析】本题考查各战略的定义，尽力会。 P641-P642, 发展型战略: 是指组织从现有战略基础水平上向更高一级的目标发展的战略。组织可根据其战略定位和实际情况选择不同的发展型战略。 | ch28
ch28_16 | ch28 | single | medium |  | 2、绩效计划按时间分类，一般来说不包含（ ）。 | 年度计划 | 季度计划 | 月度计划 | 周计划 | 3 | 【解析】本题考查绩效计划的分类，尽力会。 P646, 绩效计划的分类 （ 1 ） 按责任主体可以分为: 组织绩效计划、部门绩效计划、个人绩效计划 （ 2 ） 按时间期限可以分为: 年度绩效计划、季度绩效计划、月度绩效计划 | ch28
ch28_17 | ch28 | single | medium |  | 3、绩效评估的内容概括来说主要包括 3 方面内容，不包含（ ）。 | 对上一周期内实际完成绩效的进行回顾及评估, 并将实际完成结果与设定的衡量标准进行比照评价。 | 为下一绩效周期制定或改进调整绩效标准、绩效目标、绩效内容。 | 确定报酬调整和奖励方案。 | 确定组织绩效考核指标体系,提出考核方法,推动计划确定,跟踪后续管理,， 收集汇总数据，计算绩效分值。 | 3 | 【解析】本题考查绩效评估的内容，尽力会 P647,D 是组织经营业绩计划制订的主要步骤之一。 | ch28
ch28_18 | ch28 | single | medium |  | 4、数字化转型组织架构及工作机制的建议可分为4个层次，是规划层、实施层、能力层和（ ）。 | 资源层 | 技术层 | 管理层 | 决策层 | 0 | 【解析】本题考查数字化转型的相关内容，尽力会。 P658, 规划层、实施层、能力层和资源层。 | ch28
ch28_19 | ch28 | single | medium |  | 5、以下说法，错误的是（ ）。 | 组织文化是组织发展过程中凸显的精神特质与内涵，是组织区别于其他组织的关键因素。组 织文化是组织最为本质的体现之一，是组织发展的原动力 | 常用的组织成功关键因素分析方法有 PEST 模型分析和 SWOT 分析法等。 | 组织的产品和服务战略的类型通常可以分为: 技术密集型、成本导向型和目标动态型。 | 组织外部环境分析的基本内容包括产品和服务竞争能力分析 | 3 | 【解析】本题考查组织内外部环境，尽力会。 P644, 组织内部环境分析的内容通常包括: 理清组织自身的优势和劣势、查清造成劣势的原因、挖出内部的潜力、产品和服务竞争能力分析、技术开发能力分析、生产能力和服务效能分析、营销能力分析、产品和服务增值能力分析等。 | ch28
ch28_20 | ch28 | single | medium |  | 6、常见的组织总体战略类型不包括（ ）。 | 进取型战略 | 稳定型战略 | 发展型战略 | 紧缩型战略 | 0 | 【解析】本题考查组织文化，尽力会。 P643, 组织文化是组织发展过程中凸显的精神特质与内涵,是组织区别于其他组织的关键因素。组织文化是组织最为本质的体现之一，是组织发展的原动力。 | ch28
ch28_21 | ch28 | single | medium |  | 8、下面不属于组织内部环境分析的是（ ）。 | 技术开发能力分析 | 生产能力和服务效能分析 | 产品和服务竞争能力分析 | 资源环境分析 | 3 | 【解析】本题考查组织内外部环境，尽力会。 P643-P644, 组织外部环境分析包括: 政治环境分析、经济环境分析、社会-文化-技术环境分析、资源环境分析、市场需求分析和行业环境分析等。 组织内部环境分析包括: 理清组织自身的优势和劣势、查清造成劣势的原因、挖出内部的潜力、产品和服务竞争能力分析、技术开发能力分析、生产能力和服务效能分析、营销能力分析、产品和服务增值能力分析等。 | ch28
ch28_22 | ch28 | single | medium |  | 9、（ ）是在汇集组织每个员工个人心愿的基础上形成的全体员工共同心愿的美好愿景，描述了组织发展的目的和对如何到达那里的理性认知。 | 组织愿景 | 组织使命 | 组织文化 | 组织环境 | 0 | 【解析】本题考查组织愿景等名词定义，尽力会。 P642, 组织愿景是在汇集组织每个员工个人心愿的基础上形成的全体员工共同心愿的美好愿景，描述了组织发展的目的和对如何到达那里的理性认知。 | ch28
ch28_23 | ch28 | single | medium |  | 10、以下（ ）不属于绩效计划包括的内容。 | 绩效标准 | 绩效目标 | 绩效内容 | 绩效考核 | 3 | 【解析】本题考查绩效计划的内容，尽力会。 P646, 绩效计划包括 3 方面的要素: 绩效标准、绩效目标和绩效内容等。 | ch28
ch28_24 | ch28 | single | medium |  | 11、（ ）是指员工根据已经制订好的绩效计划开展工作,组织管理者对员工的工作进行指导、监督和管理，对发现的问题及时协助解决，并根据实际工作进展情况对绩效计划进行调整和完善的一个过程。 | 绩效实施 | 绩效计划 | 绩效治理 | 绩效评估 | 0 | 【解析】本题考查绩效实施等名词定义，尽力会。 P648, 绩效实施是指员工根据已经制订好的绩效计划开展工作, 组织管理者对员工的工作进行指导、监督和管理，对发现的问题及时协助解决，并根据实际工作进展情况对绩效计划进行调整和完善的一个过程。 | ch28
ch28_25 | ch28 | single | medium |  | 12、根据绩效评估的内容，其类型一般可分为（ ）。 ①效果主导型 ②品质主导型 ③行为主导型 ④价值主导型 | ①②③ | ①② | ①②③④ | ①④ | 0 | 【解析】本题考查绩效评估的内容，尽力会。 P651, 根据绩效评估的内容，其类型一般可分为: （ 1 ） 效果主导型。考评的内容以被评估者的工作成果为主 重点考查的是工作结果，而不是过程。 （ 2 ） 品质主导型。考评的内容以被评估者工作中表现出来的品质为主，重点考查的是人员品质和能力。 （ 3 ） 行为主导型。考评的内容以对被评估者的工作行为考评为主, 重点考查的是工作过程，而不是结果。 | ch28
ch28_26 | ch28 | single | medium |  | 13、组织转型升级首先要解决的是（ ）问题。 | 战略选择 | 战略实施 | 战略评估 | 战略调整 | 0 | 【解析】本题考查组织转型的内容，尽力会。 P655, 组织转型升级首先要解决的是战略选择问题。 | ch28
ch28_27 | ch28 | single | medium |  | 14、常见数字化转型的驱动因素不包括（ ）。 | 新技术的强势发展 | 高“交互成本”运作 | 业务运行的透明化 | 个性化需求的满足 | 1 | 【解析】本题考查数字化转型的相关内容，尽力会。 P657, 常见数字化转型的驱动因素主要包括: （ 1 ） 新技术的强势发展 （ 2 ） 低“交互成本”运作 （ 3 ） 业务运行的透明化 （ 4 ） 个性化需求的满足 | ch28
ch28_28 | ch28 | single | medium |  | 15、组织经营业绩计划主要组成要素不包括（ ）。 | 绩效计划及评估内容 | 权重 | 目标值设定 | 评估人 | 3 | 【解析】本题考查组织经营业绩计划的相关内容，尽力会。 P647, 组织经营业绩计划主要组成要素如表 22-1 所示。 <br/><img src='./images/ch28_q28_performance_plan.png' style='max-width: 100%; height: auto;'/><br/> | ch28
ch28_29 | ch28 | single | medium |  | 16、（ ） 是指评估者通过评估表的形式，把绩效评估的每一项内容进行定量分解，对被评估者的工作绩效进行考评打分，最后将考评分值进行合计得到评估总分的方法。这种方法一般适用于对组织管理人员的绩效评估。 | 品质主导型 | 硬性分布法 | 平衡计分卡法 | 尺度评价表法 | 3 | 【解析】本题考查绩效评估的方法，必须会。 P651, 尺度评价表法是指评估者通过评估表的形式, 把绩效评估的每一项内容进行定量分解，对被评估者的工作绩效进行考评打分，最后将考评分值进行合计得到评估总分的方法。这种方法一般适用于对组织管理人员的绩效评估。 | ch28
ch28_30 | ch28 | single | medium |  | 17、绩效内容为员工的工作任务指明了方向和范围，明确了员工在绩效考核期间应当完成的工作任务，包括绩效项目和绩效指标两个部分。绩效项目不包括 （ ）。 | 工作业绩 | 工作能力 | 工作态度 | 工作效率 | 3 | 【解析】本题考查绩效内容的相关知识，尽力会。 P647, 绩效项目一般包括 3 项: 工作业绩、工作能力和工作态度，这是对员工进行绩效考核的具体内容。 | ch28

## ch29
id | chapterId | type | difficulty | label | content | option_A | option_B | option_C | option_D | correctAnswer | explanation | tags | image | explanationImage
ch29_1 | ch29 | single | medium |  | 1、2023 年5月第14题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 知识管理需要遵循积累原则、共享原则和交流原测。其中 （ 14 ） 是实施知识管理的基础， （ 14 ） 需要建立有利于知识管理的组织结构和文化气氛。 | 共享原则、交流原则 | 积累原则、交流原则 | 积累原则、共享原则 | 交流原则、共享原则 | 1 | 【解析】本题考查的是知识管理的内容，建议会。 P697 页。 ①积累原则。知识积累是实施知识的管理基础。 ②共享原则。知识共享是指一个组织内部的信息和知识要尽可能公开，使每一个员工都能接触和使用组织的知识和信息。 ③交流原则。知识管理的核心就是要在组织内部建立一个有利于交流的组织结构和文化气和氛，使人员之间的交流毫无障碍。 | ch29
ch29_2 | ch29 | single | medium |  | 2、我根据23 年11月第1批考点原创的模拟题 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 以下（ ） 不是隐形知识的特征。 | 非陈述性 | 个体性 | 实践性 | 客观存在性 | 3 | 【解析】本题考查隐形知识的特点，尽力会。 P696, 降性知识具有6 个主要特征: ①非陈述性 ②个体性 ③实践性 ④情境性 ⑤交互性 ⑥非编码性。 显性知识具有4 个主要特征: ①客观存在性 ②静态存在性 ③可共享性 ④认知元能性。 | ch29
ch29_3 | ch29 | single | medium |  | 3、2024 年5月第1批 流程管理中，组织战略执行保障体系包含战略控制层、流程执行层、系统支撑层三层。其中，（ ）是战略执行落地的核心枢纽，预算考核属于（ ） 。 | 流程执行层、系统支撑层 | 战略控制层、流程执行层 | 战略控制层、系统支撑层 | 流程执行层、战略控制层 | 3 | 【解析】本题考查流程管理的相关内容，建议会。 P681 页，在战略明晰的基础上，组织还需要构建战略执行保障体系，具体包括以下三层:第一层: 以会议管理、运行分析、预算考核为基础建立组织发展计划，形成以执行和控制为目标的战略控制层。 第二层: 以业务流程、岗位描述、绩效测评为基础架构，对研发、采购、生产与交付、销售、客服等各职能领域构建稳定的流程执行层。 第三层: 以 ERP（ 组织资源规划 ） 、CRM （ 客户关系管理 ） 、PDM （ 产品数据管理 ） 等大量的信息技流程执行层是战略执行落地的核心枢纽，在整个战略执行保障体系中起承上启下的作用，组织的战略目标需要落实到流程上从而方便执行。 | ch29
ch29_4 | ch29 | single | medium |  | 4、2024年5月第1批 某企业管理层采取纠偏措施缩小目标与实际业绩之间的差距。该企业正在执行（ ） 阶段的营销活动 | 市场营销组织 | 市场营销执行 | 市场营销控制 | 市场营销分析 | 2 | 【解析】本题考查市场营销控制的相关内容，建议会。 P714 页，市场营销控制。由于在营销计划的执行过程中会发生许多意想不到的情况，市场营销者必须进行持续的市场营销控制，即评价市场营销战略和计划的结果，并采取纠偏措施以确保既定目标的实现。市场营销控制的步骤包括: ①管理层首先要设定具体的营销目标; ②衡量其市场业绩, 找到造成预期业绩和实际业绩之间缺口的原因: ③管理层采取纠偏措施缩小目标与实际业绩之间的差距，包括改变行动计划，或者改变目标本身。 | ch29
ch29_5 | ch29 | single | medium |  | 5、2024年5月第2批 在招聘成本中，（ ） 不属于显性成本。 | 管理层参与面试 | 增加招聘渠道 | 发布招聘广告 | 内部推荐奖励金 | 0 | 【解析】本题考查招聘成本的相关内容，尽力会。 P673 页。招聘成本是指一个职位招聘需要花费的总费用，包括显性成本和隐性成本。组织对显性成本比较敏感，对隐性成本则认识不足。招聘成本的核算取决于多个因素，除了招聘广告费用、内部推荐奖励资金以外，不可忽视的还有内部沟通、内部协商、管理层或技术骨干面试等隐性成本。 | ch29
ch29_6 | ch29 | single | medium |  | 6、2024年5月第2批 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 显性知识的特征不包括 （ ）。 | 非称述性 | 可共享性 | 静态存在性 | 客观存在性 | 0 | 【解析】本题考查显性知识的特征，必须会。 P696 页。显性知识具有 4 个主要特征: ①客观存在性 ②静态存在性 ③可共享性 ④认知元能性 | ch29
ch29_7 | ch29 | single | medium |  | 7、2025 年5月第1批（此题为常规重点考题，建议举一反三） | 平台供全员使用，这主要体现了显竹知识的（ ） 特征。 | 可共享性 | 客观存在性 | 认知元能性 | 0 | 【解析】本题考查显性知识的相关内容，必须会。 P696，显性知识具有4 个主要特征: ①客观存在性。显性知识一旦表达出来就是脱离个人自身的知识，它通过言传、身教或附于某种介质上的编码等方式表现出来，它不依赖于个人而客观存在。正是由于显性知识的这种特性，才有利于显性知识的保存、记录、交流和传播等。 ②静态存在性。显性知识不随时间或环境的变化而变化，一旦表达出来就不再变化。 ③可共享性。显性知识可以被传播并共享，而隐性知识不具有这个能力，因此要实现知识的传播和共享必须将隐性知识转化为显性知识。 ④认知元能性。显性知识直接来源于实践技能等这类隐性知识，但最终来源于个人的心智模式和元能力。 | ch29
ch29_8 | ch29 | single | medium |  | 8、2025 年5月第1批 在流程持续改进中，首先需要进行流程框架体系的优化，其主要目的是（ ）。 | 解决组织分散的问题 | 将优化后的流程固化到作业手册中 | 明确问题的边界和逻辑关系 | 通过流程评价验证优化效果 | 2 | 【解析】本题考查流程框架体系的相关内容，必须会。 P692，首先，进行流程框架体系的优化。流程框架体系优化是流程优化的基础，明确问题 的边界和逻辑关系。 | ch29
ch29_9 | ch29 | single | medium |  | 9、2025 年5月第1批（此题为常规重点考题，建议举一反三） 市场营销组合的 4P 不包括（ ）。 | 定价（ Price ） | 政策（ Policy ） | 产品（ Producb ） | 促销（ Promotion ） | 1 | 【解析】本题考查市场营销的相关内容，必须会。 P707, 主要的市场营销组合工具称为市场营销的4P:产品（ Product ） 、定价 （ Price ） 、渠道（ Place ） 和促销（ Promotion ） 。 | ch29
ch29_10 | ch29 | single | medium |  | 10、2025 年5月第1批 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 工作内容设计是岗位设计的重点, 一般包括 5 个方面“设计岗位时要求在完成基础任务后，需逐步处理更复杂的技术问题并参与创新项目”反映了 （ ）。 | 工作广度 | 工作自主性 | 工作的完整性 | 工作的深度 | 3 | 【解析】本题考查工作内容设计的相关内容，必须会。 P666, 工作内容设计是岗位设计的重点, 一般包括工作的广度、工作的深度、工作的完整性、工作的自主性和工作的反馈性 5 个方面: ①工作的广度即工作的多样性。在设计工作时,应尽量使工作多样化，使员工在完成任务的过程中能进行不同的活动，保持对工作的兴趣。 ②工作的深度。设计的工作应具有从易到难的一定层次，对员工工作的技能提出不同程度的要求，从而增强工作的挑战性，激发员工的创新力和克服困难的能力。 ③工作的完整性。保证工作的完整性能使员工有成就感，即使是流水作业中的一个简单程序，也要是全过程，让员工见到自己的工作成果，感受到自己工作的意义。 ④工作的自主性。适当的自主权利能增强员工的工作责任感，使员工感到自己受到信任和重视，认识到自己工作的重要性，增强工作的责任心，提高工作的热情。 ⑤工作的反馈性。工作的反馈性包括两方面为信息:一是同事及上级对自己工作意见的反馈，如对自己工作能力、工作态度的评价等;二是工作本身的反馈，如工作的质量、数量、效率等。 | ch29
ch29_11 | ch29 | single | medium |  | 11、2025 年5月第2批 在组织薪酬体系里，直接报酬不包括（ ）。 | 五险一金 | 岗位工资 | 股票期权 | 绩效工资 | 0 | 【解析】本题考查组织薪酬体系的相关知识，必须掌握。 P676，见下图。 <br/><img src='./images/ch29_q11_compensation_system.png' style='max-width: 100%; height: auto;'/><br/> | ch29
ch29_12 | ch29 | single | medium |  | 12、2025 年5月第2批 （此题为常规重点考题，建议举一反三） （ ） 不属于流程效率的指标。 | 投入产出比 | 分段过程域平均处理时长 | 项目需求满足率 | 一致性质量成本投入 | 2 | 【解析】本题考查流程效率的相关知识，必须掌握。 P689，流程效率的典型指标有: 处理时间、投入产出比、增值时间比例和质量成本等。流程辜性是指流程应具备的动态调整能力，以满足业务对象当前和未来的需求，适应性是流程弹性的典型指标。 | ch29
ch29_13 | ch29 | single | medium |  | 13、2025 年5月第2 批 组织知识库建设的步骤是（ ）。 ①分析构建目标 ②净化数据与知识去冗 ③知识整序 ④构建知识库框架 ⑤实施和联网 ⑥知识审计与评估 | ①②③④⑤ | ①④③⑥⑤ | ①④②③⑤ | ①②③④⑥ | 2 | 【解析】本题考查组织知识库建设的相关知识，必须掌握。 P699，组织知识库的建设，一般步骤包括分析构建目标、构建知识库框架、净化数据与知识去守、知识整序、实施和联网。 | ch29
ch29_14 | ch29 | single | medium |  | 14、2025 年5月第2批（此题为常规重点考题，建议举一反三） （ ） 不属于市场营销的宏观环境。 | 人口环境 | 政治与社会 | 竞争者与客户 | 技术态势 | 2 | 【解析】本题考查市场营销的相关知识，必须掌握。 P709, 市场营销的宏观环境通常包括人人口、经济、自然、技术、政治与社会，以及文化等。市场营销的微观环境通常包括: 组织、供应商、和营销中介、客户、竟争者、公众等。 | ch29
ch29_15 | ch29 | single | medium |  | 1、工作分析的方法划分为定性和定量两类。定性的工作分析方法主要有工作实践法、直接观察法、面谈法、问卷法和（ ）。 | 典型事例 | 职位分析问卷法 | 管理岗位描述问卷法 | 功能性工作分析法 | 0 | 【解析】本题考查工作分析方法，尽力会。 P665, 工作分析的方法划分为定性和定量两类。定性的工作分析方法主要有工作实践法、直接观察法、面谈法、问卷法和典型事例法; 定量的工作分析方法主要有职位分析问卷法、管理岗位描述问卷法和功能性工作分析法等。 | ch29
ch29_16 | ch29 | single | medium |  | 2、以下（ ） 不属于人力资源战略。 | 内部劳动力市场战略 | 高承诺战略 | 混合战略 | 成长性战略 | 3 | 【解析】本题考查人力资源战略，尽力会。 P668, 人力资源战略分为 3 种类型: 内部劳动力市场战略、高承诺战略和混合战略。 | ch29
ch29_17 | ch29 | single | medium |  | 3、常见的流程检查方法主要有流程稽查、流程绩效评估、（ ） 和流程审计等。 | 流程评估 | 流程回顾 | 满意度评估 | 流程评审 | 2 | 【解析】本题考查流程检查方法，尽力会。 P688, 常见的流程检查方法主要有流程稿查、流程绩效评估、满意度评估和流程审计等。 | ch29
ch29_18 | ch29 | single | medium |  | 4、根据流程优化需求驱动因素的不同,，流程优化需求大致可分为 3 种，其中流程规划报告属于（ ）。 | 问题导向 | 绩效导向 | 变革导向 | 战略导向 | 2 | 【解析】本题考查流程优化需求，尽力会。 P692, 根据流程优化需求驱动因素的不同，流程优化需求大致可分为 3 种: 问题导向、绩效导向、变革导向。问题导向，如流程优化建议、流程事件、内外部投诉及意见反馈、流程审计报告等。绩效导向，如流程目标及绩效测量报告、标杆组织对比分析报告等。变革导向，如组织战略、运行思路及策略、重要改革举措、流程规划报告等。 | ch29
ch29_19 | ch29 | single | medium |  | 5、知识管理的原则不包含（ ）。 | 积累原则 | 共享原则 | 交流原则 | 价值导向原则 | 3 | 【解析】本题考查知识管理原则，尽力会。 P697, 知识管理要遵循以下 3 条原则 : ①积累原则。知识积累是实施知识的管理基础。 ②共享原则。知识共享是指一个组织内部的信息和知识要尽可能公开，使每一个员工都能接触和使用组织的知识和信息。 ③交流原则。知识管理的核心就是要在组织内部建立一个有利于交流的组织结构和文化气和气，使人员之间的交流毫无障碍。 | ch29
ch29_20 | ch29 | single | medium |  | 6、以下（ ） 不是隐形知识的特点。 | 个体性 | 情境性 | 交互性 | 认知元能性 | 3 | 【解析】本题考查隐形知识特点，尽力会。 P696, 隐性知识具有6个主要特征: ①非陈述性 ②个体性 ③实践性 ④情境性 ⑤交互性 ⑥非编码性。 显性知识具有 4 个主要特征: ①客观存在性 ②静态存在性 ③可共享性 ④认知元能性。 | ch29
ch29_21 | ch29 | single | medium |  | 7、主要的市场营销组合工具称为市场营销的 4，指产品、定价、渠道和（ ）。 | 促销 | 支付 | 环境 | 政治 | 0 | 【解析】本题考查 4P 的内容，尽力会。 P707, 主要的市场营销组合工具称为市场营销的4P:产品 （ Product ）、定价（ Price ） 、渠道（ Place ） 和促销（ Promotion ） 。 | ch29
ch29_22 | ch29 | single | medium |  | 8、组织购买有 3 种类型，其中不包括（ ）。 | 直接重购 | 调整重构 | 新购 | 限制性购买 | 3 | 【解析】本题考查组织购买的 3 种类型，尽力会。 P712, 组织购买有 3 种主要类型 : ①直接重购。指按部就班地重复以往的购买决策，通常由采购部门按常规完成即可。 ②调整重购。指购买者希望调整产品要求、价格、交易条件或供应商。 ③新购。首次购买一种产品和服务的组织面临新购的情况。此时，成本越高或风险越大，决策参与者就越多，收集信息的工作量也越大。对市场营销者而言，买方新购是最好的机会，也是最大的挑战。 | ch29
ch29_23 | ch29 | single | medium |  | 9、下面不属于定性的工作分析方法的是（ ）。 | 工作实践法 | 职位分析问卷法 | 直接观察法 | 问卷法和典型事例法 | 1 | 【解析】本题考查定性工作分析方法，尽力会。 P665, 定性的工作分析方法主要有工作实践法、直接观察法、面谈法、问卷法和典型事例法;定量的工作分析方法主要有职位分析问卷法、管理岗位描述问卷法和功能性工作分析法等。 | ch29
ch29_24 | ch29 | single | medium |  | 10、下列描述不正确的是（ ）。 | 岗位设计的主要内容包括工作内容设计、工作职责设计和工作关系设计 （ 3 ） 个方面; | 人力资源战略分为 （ 3 ） 种类型: 内部劳动力市场战略、高承诺战略和稳定型战略; | 人力资源需求预测一般有集体预测、回归分析和转换比率等方法。 | 招聘策略包括负责招聘的人员、招聘的来源和招聘方法 （ 3 ） 个主要方面。 | 1 | 【解析】本题考查人力资源战略类型，尽力会。 P668, 人力资源战略分为 3 种类型: 内部劳动力市场战略、高承诺战略和混合战略。 | ch29
ch29_25 | ch29 | single | medium |  | 11、下面不属于市场营销的宏观环境的是（ ）。 | 组织 | 人口 | 政治与社会 | 技术 | 0 | 【解析】本题考查市场营销的环境，尽力会。 P708-P709, 微观环境: 市场营销的微观环境通常包括: 组织、供应商、营销中介、客户、竞争者、公众等。 宏观环境: 市场营销的宏观环境通常包括人口、经济、自然、技术、政治与社会，以及文化等。 | ch29
ch29_26 | ch29 | single | medium |  | 12、当把人力资源的供给预测和需求预测结果相互比照，有几种可能的结果，分别是（ ）。 ①和需求和供给彼此适应 ②需求超过供给 ③需求小于供给 | ①② | ①③ | ②③ | ①②③ | 3 | 【解析】本题考查人力资源的供给，尽力会。 P668, 当把人力资源的供给预测和需求预测结果相互比照, 有 3 种可能的结果: 一是需求和供给彼此适应; 二是需求超过供给，这意味着组织在人力方面存在短缺; 三是需求小于供给，这意味着组织在人力方面存在过剩情况。 | ch29
ch29_27 | ch29 | single | medium |  | 13、（ ） 指为弥补通货膨胀导致实际薪酬下降的损失, 给员工加薪以保持其实际生活水平不下降或少下降，属于薪酬的普调。 | 奖励性调整 | 生活指数性调整 | 年资（工龄）性调整 | 效益型调整 | 1 | 【解析】本题考查薪酬水平的调整相关内容，尽力会。 P679, 按调整的内容，薪酬水平的调整可分为: ①奖励性调整，指为奖励员工优异的工作绩效，强化激励机制而给员工加薪。 ②生活指数性调整，指为弥补通货膨胀导致实际薪酬下降的损失，给员工加薪以保持其实际生活水平不下降或少下降，属于薪酬的普调。 ③年资（工龄）性调整，指随着员工资历的增长而提高其年资薪酬。通常是结合经验曲线和员工绩效考核来确定调整水平，属于常规性和全员性的调整。 ④效益型调整，指根据组织经济效益的变化情况，全体员工从中分享利益或共担风险的薪酬水平的调整。 | ch29
ch29_28 | ch29 | single | medium |  | 14、流程管理价值原则不包含（ ）。 | 管理大跨度原则 | 管理多元参与原则 | 管理高频度使用原则 | 管理高效率原则 | 3 | 【解析】本题考查流程管理的价值原则，尽力会。 P682, 具备可管理价值的流程应符合管理大跨度原则、管理多元参与原则和管理高频度使用 原则等。 | ch29
ch29_29 | ch29 | single | medium |  | 15、组织流程通常可分为（ ）。 ①战略流程 ②运行流程 ③支持流程 | ①②③ | ①②③ | ①②③ | ①②③ | 3 | 【解析】本题考查组织流程，尽力会。 P686, 组织流程通常可分为: 战略流程、运行流程和支持流程。 | ch29
ch29_30 | ch29 | single | medium |  | 16、工作分析通常划分为四个阶段: 正确的顺序是（ ）。 ①明确工作分析范围 ②确定工作分析方法 ③工作信息收集和分析 ④评价工作分析方法 | ①②③④ | ①②④③ | ④③①② | ③④①② | 0 | 【解析】本题考查工作分析的4个阶段，尽力会。 P665, 工作分析通常划分为四个阶段: ①明确工作分析范围 ②确定工作分析方法 ③工作信息收集和分析 ④评价工作分析方法。 | ch29
ch29_31 | ch29 | single | medium |  | 17、培训效果可能是（ ）。 ①可能是积极的，使得工作绩效得到提高 ②可能是消极的，使得工作绩效恶化 ③可能是中性的，即培训对工作绩效没有明显的影响 | ①②③ | ①②③ | ①②③ | ①②③ | 3 | 【解析】本题考查培训的效果，尽力会。 P674, 培训效果可能是积极的，使得工作绩效得到提高; 也可能是消极的，使得工作绩效恶化; 还可能是中性的，即培训对工作绩效没有明显的影响。 | ch29
ch29_32 | ch29 | single | medium |  | 18、战略执行保障体系中，（ ） 以会议管理、运行分析、预算考核为基础建立组织发展计划，形成以执行和控制为目标。 | 战略控制层 | 流程执行层 | 系统支撑层 | 反馈评价层 | 0 | 【解析】本题考查战略执行保障体系，尽力会。 P681, 战略执行保障体系具体包括以下三层: （ 1 ） 第一层: 以会议管理、运行分析、预算考核为基础建立组织发展计划，形成以执行和控制为目标的战略控制层。 （ 2 ） 第二层: 以业务流程、岗位描述、绩效测评为基础架构，对研发、采购、生产与交付、销售、客服等各职能领域构建稳定的流程执行层。 （ 3 ） 第三层: 以ERP （ 组织资源规划 ）、CRM （ 客户关系管理 ）、PDM （ 产品数据管理 ） 等大量的信息技术应用为基础的系统支撑层。 | ch29
ch29_33 | ch29 | single | medium |  | 19、流程的特点不包括（ ）。 | 目标性 | 内在性 | 整体性 | 外在性 | 3 | 【解析】本题考查流程的特点，尽力会。 P681，流程的特点主要包括: （ 1 ） 目标性: 有明确的输出（ 目标或任务 ） 。 （ 2 ） 内在性: 包含于事物或行为中。 （ 3 ） 整体性: 流程追求的不是个性的、单点的优化，而是全量的、整体的优化。 （ 4 ） 层次性: 组成流程的活动本身也可以是一个流程。 | ch29
ch29_34 | ch29 | single | medium |  | 20、（ ） 对组织当前拥有的知识的数量和质量进行核查，对组织知识的价值进行评估。 | 知识审计 | 知识转移 | 知识存储 | 知识服务 | 0 | 【解析】本题考查知识管理的相关名词，尽力会。 P701，知识审计是对组织当前拥有的知识的数量和质量进行核查，对组织知识的价值进行评估。 | ch29
ch29_35 | ch29 | single | medium |  | 21、按照面试问题的结构化程度，以下（ ） 不是招聘面试的类型。 | 非结构化面试 | 半结构化面试 | 结构化面试 | 萝卜坑面试 | 3 | 【解析】本题考查招聘的相关内容，尽力会。 P672，按照面试问题的结构化程度，可以将招聘面试类型分为非结构化面试、半结构化面试和结构化面试。 | ch29

## ch30
id | chapterId | type | difficulty | label | content | option_A | option_B | option_C | option_D | correctAnswer | explanation | tags | image | explanationImage
ch30_1 | ch30 | single | medium |  | 1、2023 年5月第15题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 根据数据在经济社会发展中的重要程度，以及一旦遭到算改、破坏、汇露或者非法获取、非法利用，对国家安全、公共利益或者个人、组织合法权益造成的危害程度，进行数据保护，这是实行的数据 （ 15 ） 保护制度。 | 分类分级 | 安全审查 | 风险评估 | 应急处置 | 0 | 【解析】本题考查的是《中华人民共和国数据安全法》的内容，必须会。 《中华人民共和国数据安全法》第二十一条 国家建立数据分类分级保护制度，根据数据在经济社会发展中的重要程度，以及一旦遭到和代改、破坏、泄露或者非法获取、非法利用，对国家安全、公共利益或者个人、组织合法权益造成的危害程度，对数据实行分类分级保护。国家数据安全工作协调机制统筹协调有关部门制定重要数据目录，加强对重要数据的保护。 | ch30
ch30_2 | ch30 | single | medium |  | 2、2023 年5月第 16题 （ 16 ） 适用于 Paas 云计算系统的设计、实现、部署和使用。 | GBMT35301《信息技术 云计算 平台即服务（ PaaS ）参考架构》 | GB/MT 36327《信息技术 云计算 平台即服务（ PaaS ）应用程序管理要求》 | CB/MT37739《信息技术 云计算 平台即服务（ PaaS ）部署要求》 | GBMT 32399《信息技术 云计算 参考架构》 | 0 | 【解析】本题考查的是云计算相关标准，建议会。 P726 页。 <br/><img src='./images/ch30_q2_paas_standard.png' style='max-width: 100%; height: auto;'/><br/> | ch30
ch30_3 | ch30 | single | medium |  | 3、我根据23 年11月第1批考点原创的模拟题 （ ） 是信息化法律法规领域的最重要的法律基础。 | 《中华人民共和国民法典》合同编 | 网络安全法 | 数据安全法 | 著作权法 | 0 | 【解析】P717，2020 年 5 月，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会通过的《中华人民共和国民法典》合同编（ 以下简称“合同编” ） 是信息化法律法规领域的最重要的法律基础。 | ch30
ch30_4 | ch30 | single | medium |  | 4、我根据23 年11月第2 批考点原创的模拟题 （ ） 标准规定了物联网系统实体间接口的具体功能要求。 | GB/T35319 物联网系统接口要求 | GB/T33474 物联网参考体系结构 | GB/Z33750 物联网标准化工作指南 | GB/T36478.1 物联网信息交换和共享第 （ 1 ） 部分: 总体架构 | 0 | 【解析】P724，如下图 <br/><img src='./images/ch30_q4_iot_standards.png' style='max-width: 100%; height: auto;'/><br/> | ch30
ch30_5 | ch30 | single | medium |  | 5、我根据23 年11月第2 批考点原创的模拟题 以下关于网络安全法的说法中，错误的是（ ）。 | 网络安全法的制定是为了保障网络安全，维护网络空间主权和国家安全、社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济社会信息化健康发展。适用于在中华人民共和国境内建设、运营、维护和使用网络，以及网络安全的监督管理。 | 国家网信部门协调有关部门建立健全网络安全风险评估和应急工作机制，制定网络安全事件应急预案，并定期组织演练。 | 关键信息基础设施的运营者应当自行或者委托网络安全服务机构对其网络的安全性和可能存在的风险每年至少进行 （ 2 ） 次检测评估，并将检测评估情况和改进措施报送相关负责关键信息基础设施安全保护工作的部门。 | 采取监测、记录网络运行状态、网络安全事件的技术措施，并按照规定留存相关的网络日志不少于六个月; | 2 | 【解析】关键信息基础设施的运营者应当自行或者委托网络安全服务机构对其网络的安全性和可能存在的风险每年至少进行 1 次检测评估，并将检测评估情况和改进措施报送相关负责关键信息基础设施安全保护工作的部门。 | ch30
ch30_6 | ch30 | single | medium |  | 6、我根据23 年11月第2 批考点原创的模拟题 以下关于数据安全法的说法中，错误的是（ ）。 | 数据安全法从数据安全与发展、数据安全制度、数据安全保护义务、政务数据安全与开放的角度对数据安全保护的义务和相应法律责任进行规定。 | 国家网信部门依照本法和有关法律、行政法规的规定，负责统筹协调网络数据安全和相关监管工作。 | 国家建立数据分类分级保护制度，根据数据在经济社会发展中的重要程度，以及一旦遵到算改、破坏、汇露或者非法获取、非法利用，对国家安全、公共利益或者个人、组织合法权益造成的危害程度，对数据实行分类分级保护。国家数据安全工作协调机制统筹协调有关部门制定重要数据目录，加强对重要数据的保护。 | 数据严禁交易，必须保密 | 3 | 【解析】国家建立健全数据交易管理制度，规范数据交易行为，培育数据交易市场。 | ch30
ch30_7 | ch30 | single | medium |  | 7、我根据23 年11月第3批考点原创的模拟题 （ ） 是我国第一部全面规范网络空间安全管理方面问题的基础性法律。 | 中华人民共和国网络安全法 | 招投标法 | 数据安全法 | 民法典 | 0 | 【解析】本题考查法律法规的相关内容，尽力会。 P718,《中华人民共和国网络安全法》是我国第一部全面规范网络空间安全管理方面问题的基础性法律。 | ch30
ch30_8 | ch30 | single | medium |  | 8、我根据23 年11月第3批考点原创的模拟题 （ C ） 从数据安全与发展、数据安全制度、数据安全保护义务、政务数据安全与开放的角度对数据安全保护的义务和相应法律责任进行规定。 | 数据安全法 | 招投标法 | 网络安全法 | 民法典 | 0 | 【解析】本题考查法律法规的相关内容，尽力会。 P719, 《中华人民共和国数据安全法》从数据安全与发展、数据安全制度、数据安全保护义务、政务数据安全与开放的角度对数据安全保护的义务和相应法律责任进行规定。 | ch30
ch30_9 | ch30 | single | medium |  | 9、我根据23 年11月第3批考点原创的模拟题 以下说法中，错误的是（ ）。 | 专利法规定，发明创造是指发明、实用新型和外观设计。 | 发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。 | 发明专利权的期限为二十年，实用新型专利权的期限为十年，外观设计专利权的期限为十五年，均自申请日起计算。 | 实用新型指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。 | 3 | 【解析】本题考查专利法的相关内容，尽力会。 P718，发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。外观设计，是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。 | ch30
ch30_10 | ch30 | single | medium |  | 10、2024 年5月第1批 关于数据安全法的描述，不正确的是（ ）。 | 现行《中华人民共和国数据安全法》于 2021 年9月 （ 1 ） 日起正式施行 | 数据安全法延续了网络安全法生效以来的“一轴两翼三级”的监管体系，通过多方共同参与实现各地方、各部门对工作集中收集和产生数据的安全管理 | 数据安全法从数据安全与发展、数据安全制度、数据安全保护义务、政务数据安全与开放的角度对数据安全保护的义务和相应法律责任进行规定 | 数据安全法是数据安全领域最高位阶的专门法，与网络安全法一起补充了《中华人民共和国国家安全法》框架下的安全治理法律体系 | 1 | 【解析】本题考查数据安全法的相关内容，必须会。 P719 页。《中华人民共和国数据安全法》（ 以下简称“数据安全法” ） 于 2021 年9月1日起正式施行。数据安全法从数据安全与发展、数据安全制度、数据安全保护义务、政务数据安全与开放的角度对数据安全保护的义务和相应法律责任进行规定。 数据安全法作为数据安全领域最高位阶的专门法，与网络安全法一起补充了《中华人民共和国国家安全法》框架下的安全治理法律体系，更全面地提供了国家安全在各行业、各领域保障的法律依据。同时，数据安全法延续了网络安全法生效以来的“一轴两翼多级”的监管体系，通过多方共同参与实现各地方、各部门对工作集中收集和产生数据的安全管理。 | ch30
ch30_11 | ch30 | single | medium |  | 11、2024 年5月第1批（此题为常规重点考题，建议举一反三） 专利分类中,，（ ） 指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案; （ ） 指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。 | 实用新型、发明 | 实用新型、外观设计 | 发明、外观设计 | 发明、实用新型 | 3 | 【解析】本题考查专利的相关内容，必须会。 P718 页。专利法规定，发明创造是指发明、实用新型和外观设计。发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。外观设计，是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。 | ch30
ch30_12 | ch30 | single | medium |  | 12、2024年5月第1批 国家标准（ ） 为信息技术服务体系的建立提供了范围基础。 | 《信息技术服务从业人员能力评价要求》 | 《信息技术服务服务安全要求》 | 《信息技术服务服务基本要求》 | 《信息技术服务分类与代码》 | 3 | 【解析】本题考查标准的相关内容，建议会。 P728 页, 《信息技术服务从业人员能力评价要求》该标准规定了信息技术服务从业人员的职业种类、能力要素等级和评价方法。 《信息技术服务服务安全要求》该标准提出了信息技术服务安全模型，规定了安全总则、生存周期和能力要素的安全要求。 《信息技术服务服务基本要求》该标准规定了信息技术服务中服务过程基本要求、信息技术咨询、设计与开发、信息系统集成实施、运行维护、数据处理和存储、运营等服务的活动内 《信息技术服务分类与代码》该标准规定了信息技术服务的分类与代码，是信息技术服务分类、管理和编目的准则，为信息技术服务体系的建立提供了范围基础。 | ch30
ch30_13 | ch30 | single | medium |  | 13、2024 年5月第2批（此题为常规重点考题，建议举一反三） 关于招标投标的描述，不正确的是（ ）。 | 招标人不得组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场 | 一个招标项目只能有一个标底,标底必须保密 | 属于同一集团组织成员的投标人可以按照该组织要求协同投标 | 国有资金占控股或主导地位的项目，可以公开招标，也可以邀请招标 | 2 | 【解析】本题考查招投标的相关内容，必须会。 属于同一集团组织成员的投标人按照该组织要求协同投标属于串标。 | ch30
ch30_14 | ch30 | single | medium |  | 14、2024 年5月第2批 （ ） 标准适用于服务供方和需方确立服务内容和签署合同。 | GB/T 33850《信息技术服务-质量评价指标体系》 | GB/T 37696《信息技术服务-从业人员能力评价要求》 | GB/T 37961《信息技术服务-服务基本要求》 | GB/T39770《信息技术服务-安全要求》 | 2 | 【解析】本题考查标准的相关内容，了解下就好。 P728 页。 <br/><img src='./images/ch30_q14_it_service_standard.png' style='max-width: 100%; height: auto;'/><br/> | ch30
ch30_15 | ch30 | single | medium |  | 15、2024 年5月第2批 关于《中华人民共和国商标法》的描述和内容，不正确的是（ ）。 | 注册商标有效期满，需要继续使用的，商标注册人应在期满前 （ 12 ） 个月内按规定办理续展手续 | 注册商标的有效期是是十年，每次续展注册的有效期是五年 | 为相关公众所熟知的商标，持有人认为其权利受到侵害时，可以申请驰名商标的保护 | 现行的《中华人民共和国商标法》是 2019 年 （ 4 ） 月修正的 | 1 | 【解析】本题考查商标法的内容，必须会。 第四十条 注册商标有效期满，需要继续使用的，商标注册人应当在期满前十二个月内按照规定办理续展手续; 在此期间未能办理的，可以给予六个月的宽展期。每次续展注册的有效期为十年，自该商标上一届有效期满次日起计算。期满未办理续展手续的，注销其注册商标。 | ch30
ch30_16 | ch30 | single | medium |  | 16、2025 年5月第1批 依据现行的人工智能安全标准，提供 | 《中华人民共和国网络安全法》 | 《中华人民共和国个人信息保护法》 | 《中华人民共和国未成年人保护法》 | 《中华人民共和国民法典》 | 1 | 【解析】本题考查《中华人民共和国个人信息保护法》的相关内容，了解下。 《中华人民共和国个人信息保护法》保护个人信息权益，对人工智能应用中的个人信息处理活动提出了更高的要求。 该法第四章规定个人针对信息处理活动享有知情权、决定权等基础性权能，以及查阅权、复制权、可携带权、和补充权、更正权、删除权和解释说明权等工具性权能。 现行人工智能安全标准中,提供A服务的组织建立用户权益保护机制，明确用户对Al 生成内容的知情权和选择权， 这是对《中华人民共和国个人信息保护法》中个人信息处理知情权实施细节的补充，使得在人工智能场景下，用户的个人信息权益保护更加具体和具有可操作性。 而《中华人民共和国网络安全法》主要侧重于网络安全方面的整体规范; 《中华人民共和国未成年人保护法》重点关注未成年人这一特殊群体在各方面的保护, 与题目中用户对 Al 生成内容的知情权和选择权的直接关联较小; 《中华人民共和国民法典》人格权编虽有规定个人信息保护的一般规则，但不如《中华人民共和国个人信息保护法》专门和具体。 所以本题选B。 | ch30
ch30_17 | ch30 | single | medium |  | 17、2025 年5月第1批 2024 年，中办、国办印发《关于加快公共数据资源开发利用的意见》,提出“统等推进政务数据共享”““有序推动公共数据开政”“鼓励探索公共数据授权运营”,下列案例中体现了“有序推动公共数据开放”的是（ ）。 | 国家数据局建立公共数据资源登记制度，形成全国数据底账 | 北京市交通委向企业开放公共交通数据，推动一体化出行服务 | 无锡市打通低保与水电补贴数据，实现群众“无感”享受补贴 | 深圳市福田区授权运营医疗数据，优化商保快速理赔流程 | 1 | 【解析】本题考查《关于加快公共数据资源开发利用的意见》的相关内容，了解下。 A、国家数据局建立公共数据资源登记制度, 形成全国数据底账: 这属于数据治理基础工作，旨在统筹管理数据资源，为数据共享或开放提供支撑，但未直接体现数据向社会开放，因此更符合“统筹推进政务数据共享”范畴。 B、北京市交通委向企业开放公共交通数据, 推动一体化出行服务: 该案例中, 政府机构（ 北京市交通委 ） 主动向企业开放公共交通数据（ 如公交、地铁等数据 ）,，供企业开发出行服务应用，体现了“有序推动公共数据开放”的核心特征一一数据直接向社会主体开放，促进公共服务创新。 C、无锡市打通低保与水电补贴数据，实现群众“无感”享受补贴: 这涉及政府部门间数据整合（ 低保与水电补贴数据 ），用于优化内部服务流程，属于政府内部数据共享，旨在提升行政效率，因此更符合“统筹推进政务数据共享”。 D、深圳市福田区授权运营医疗数据，优化商保快速理赔流程: 该案例强调“授权运营”，即政府将医疗数据授权给特定企业 （ 如保险公司 ） 进行开发利用，属于“鼓励探索公共数据授权运营”范畴，而非广泛开放。 | ch30
ch30_18 | ch30 | single | medium |  | 18、2025 年5月第1批 为了充分发挥数据要素乘数效应，国家数据局等 17 部门联合发布了《“数据要素X ”三年行动计划（ 2024-2026 年 ）》,该计划从提升数据供给水平、优化 （ ）、加强（ ） 三方面强化保障支撑。 | 数据流通环境、数据安全保障 | 数据治理能力、数据安全保障 | 数据治理能力、数据基础设施建设 | 数据流通环境、数据基础设施建设 | 0 | 【解析】本题考查《“数据要素X”三年行动计划 （ 2024-2026 年 ） 》的相关内容，了解下。 《计划》原文强调: 强化保障支撑: 一是提升数据供给水平（ 如加强数据采集、治理 ）; 二是优化数据流通环境（ 如完善交易机制、基础设施 ）; 三是加强数据安全保障 （ 如建立安全治理体系 ）。 | ch30
ch30_19 | ch30 | single | medium |  | 19、2025 年5月第1批 某物联网平台需在设备数据采集环节遵循“最小必要原则” 仅收集与业务直接相关的用户 信息，并实现数据匿名化处理。这一要求的主要依据是（ ）。 | GB/T22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》 | GB/T37988-2019《信息安全技术数据安全能力成熟度模型》 | ISO/EC27017:2015《云服务信息安全控制实践规范》 | GB/T35273-2020《信息安全技术个人信息安全规范》 | 3 | 【解析】本题考查《信息安全技术个人信息安全规范》的相关内容，了解下。 A 选项:GB/T22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》主要规定了网络安全 等级保护的各级要求，侧重于网络系统的整体安全防护，如机房安全、通信安全等，没有专门针对物联网平台设备数据采集环节“最小必要原则”及个人信息保护的明确要求。 B选项:GB/T37988-2019《信息安全技术数据安全能力成熟度模型》是围绕数据的整个生命周期及数据通用安全，从组织建设、制度流程、技术工具、人员能力4个方面对数据进行定级评估，以提升数据安全水平，没有直接涉及数据采集环节遵循“最小必要原则”来收集用户信息的内容。 C 选项:1SO/IEC27017:2015G云服务信息安全控制实践规范》是基于 1S027001 和 1S027002，专注于公共云服务提供商在信息安全控制上的国际实践指南，主要针对云服务环境下的信息安全控制，与物联网平台设备数据采集环节遵循“最小必要原则”收集用户信息的关联性不大。 D选项:GB/T35273-2020《信息安全技术个人信息安全规范》针对个人信息面临的安全问题，规范了个人信息控制者在收集、存储、使用等信息处理环节中的相关行为。其中明确提到收集个人信息应遵循最小化原则, 即收集的个人信息的类型应与实现产品或服务的业务功能有直接关联，自动采集个人信息的频率应是实现业务功能所必需的最低频率，间接获取个人信息的数量应是实现业务功能所必需的最少数量。这与题目中物联网平台在设备数据采集环节遵循“最小必要原则”，仅收集与业务直接相关的用户信息，并实现数据匿名化处理的要求相契合。 | ch30
ch30_20 | ch30 | single | medium |  | 20、2025 年5月第2 批 根据 GBMT 22239-2019《信息安全技术 网路安全等级保护基本要求》，某高校对教务管理 信息系统定级三级, 在对网络进行升级改造时,关于改造方案的设计与实施, 做法正确的是（ ）。 | 为方便各学院技术人员排查网络故障，网络管理员将详细标注设备型号，IP 地址分配等关键信息的网络拓扑图共享至学校内部技术交流群 | 鉴于学校无线网络使用频繁，为提升效率，网络管理部门决定仅对连接有线网络的设备进行身份鉴别，对连接无线网络的设备放宽身份鉴定要求 | 为实现对进出网络信息内容的过滤，部署了一套入侵检测系统 （ IDS ） 以实现对应用层HTTP，FTP 协议命令集的控制 | 考虑到教学活动存在阶段性高峰，网络设备选型时选用了有具备一定元余处理能力的设备，并根据历史流量数据规划了网络各个部分的带宽 | 3 | 【解析】本题考查《信息安全技术 网路安全等级保护基本要求》的相关知识，了解下。 选项A: 共享包含设备型号、IP 地址分配等敏感信息的网络拓扑图至内部技术交流群，可能导致信息泄露。等保三级要求严格控制敏感信息的访问权限，即使内部人员也需遵循最小授权原则。此做法不符合安全要求，错误。 选项B: 无线网络放宽身份鉴别要求，违反了等保三级中“对所有接入网络的设备进行严格身份认证”的规定。无论有线或无线设备，均需实施一致的安全措施，错误。 选项 C: 部署入侵检测系统 （ IDS ） 用于控制应用层协议命令集。IDS 的核心功能是监测和告警，而非主动控制。对应用层协议（ 如 HTTP、FTP ） 的命令控制需通过应用层防火墙或访问控制策略实现，而非依赖 IDS。此做法不符合技术要求，错误。 选项 D: 选用完余设备并根据历史流量规划带宽，符合等保三级“网络设备应具备冗余能力”及“合理分配带宽，保障业务连续性”的要求。此举能应对阶段性高峰流量，确保系统稳定性，正确。 | ch30
ch30_21 | ch30 | single | medium |  | 21、2025 年5月第2 批 依据 GB/T 44109-2024《信息技术 大数据 数据治理实施指南》，数据治理实施过程框架包 括（ ） 过程、执行过（ ） 过程和改进过程。 | 规划、 评价 | 战略 、监控 | 规划 、监控 | 战略 、评价 【答案】 | 2 | 【解析】本题考查《信息技术 大数据 数据治理实施指南》的相关知识，了解下。 根据 GB/T44109-2024《信息技术 大数据 数据治理实施指南》，数据治理实施过程框架的核心阶段通常遵循规划、执行（ 含监控 ） 和持续改进的循环逻辑。题目中明确要求框架包含三个过程: 规划过程: 制定数据治理的目标、战略及具体实施计划。 监控过程: 在执行过程中持续跟踪、评估实施效果，确保符合规划要求。 改进过程: 基于监控结果优化治理策略与措施。 | ch30
ch30_22 | ch30 | single | medium |  | 22、2025 年5月第2批 依据 GB 45438-2025《网络安全技术 人工智能生成合成内容标识方法》，以下人工智能生成合成内容标识活动中，属于隐式标识的是（ ）。 | 交互场景界面包含“人工智能生成合成”提示文字 | 文本内容使用“AI”提示角标 | 音频内容起始位置添加节奏的提示音 | 文件元数据中添加扩展字段，如“AIGC” | 3 | 【解析】本题考查《网络安全技术人工智能生成合成内容标识方法》的相关知识，了解下。 根据GB45438-2025标准，隐式标识的特点是将标识信息嵌入内容或元数据中，无需直接展示给用户，而是通过技术手段检测。以下为选项分析: A、显式标识。直接在界面中通过文字提示用户，属于可见的主动标识。 B、显式标识。在文本中插入可见的角标符号，直观提示内容来源。 C、显式标识。通过可感知的音频信号(如特定节奏)主动告知用户内容属性。 D、隐式标识。将标识信息写入元数据(如文件属性、扩展字段)，不直接暴露给用户，需借助工具或技术解析。 | ch30
ch30_23 | ch30 | single | medium |  | 1、以下关于《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》的说法中，错误的是（ ）。 | 招标人采用邀请招标方式的, 应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信息好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。 | 招标人根据招标项目的具体情况，可以组织潜在投标人踏勘项目现场。 | 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,将投标文件送达投标地点。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启 。投标人少于三个的，招标人应当依照本法重新招标。 | 中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人不可以改变中标、成交结果。 | 3 | 【解析】中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。可以改变，愿意承担法律责任就好。 | ch30
ch30_24 | ch30 | single | medium |  | 2、以下关于《中华人民共和国专利法》和《中华人民共和国商标法》的说法，错误的是（ ）。 | 授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。 | 发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权的期限为十年，外观设计专利权的期限为十五 年，均自申请日起计算。 | 经商标局核准注册的商标为注册商标，包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标。 | 注册商标的有效期为 （ 15 ） 年，自核准注册之日起计算。 | 3 | 【解析】注册商标的有效期为十年，自核准注册之日起计算。 | ch30
ch30_25 | ch30 | single | medium |  | 3、以下关于《中华人民共和国数据安全法》的说法中，错误的是（ ）。 | 中央国家安全领导机构负责国家数据安全工作的决策和议事协调,研究制定、指导实施国家数据安全战略和有关重大方针政策，统筹协调国家数据安全的重大事项和重要工作，建立国家数据安全工作协调机制。 | 国家网信部门依照本法和有关法律、行政法规的规定，负责统筹协调网络数据安全和相关监管工作。 | 国家建立数据安全应急处置机制。发生数据安全事件, 有关主管部门应当依法启动应急预案，采取相应的应急处置措施，防止危害扩大，消除安全隐患，并及时向社会发布与公众有关的警示信息。 | 任何数据，同等重要，必须采用统一的保护制度。 | 3 | 【解析】国家建立数据分类分级保护制度，根据数据在经济社会发展中的重要程度，以及一旦遭到答改、破坏、泄露或者非法获取、非法利用，对国家安全、公共利益或者个人、组织合法权益造成的危害程度，对数据实行分类分级保护。 | ch30
ch30_26 | ch30 | single | medium |  | 4、以下关于《中华人民共和国网络安全法》的说法中，错误的是（ ）。 | 国家网信部门负责统筹协调网络安全工作和相关监督管理工作。 国务院电信主管部门、公安部门和其他有关机关依照本法和有关法律、行政法规的规定，在各自职责范围内负责网络安全保护和监督管理工作。 | 关键信息基础设施的运营者应当自行或者委托网络安全服务机构对其网络的安全性和可能存在的风险每年至少进行一次检测评估，并将检测评估情况和改进措施报送相关负责关键信息基础设施安全保护工作的部门。 | 采取监测、记录网络运行状态、网络安全事件的技术措施，并按照规定留存相关的网络日志不少于3个月; | 网络运营者收集、使用个人信息,应当遵循合法、正当、必要的原则，公开收集、使用规则，明示收集、使用信息的目的、方式和范围，并经被收集者同意。 | 2 | 【解析】采取监测、记录网络运行状态、网络安全事件的技术措施，并按照规定留存相关的网络日志不少于六个月; | ch30
ch30_27 | ch30 | single | medium |  | 5、（ ） 为软件生存周期过程建立了一个公共框架，供软件工业界使用。该标准包括了在含有软件的系统、独立软件产品和软件服务的获取期间以及在软件产品的供应、开发、运行和维护期间需应用的过程、活动和任务。 | GB/T85G （ 6 ） 信息技术软件生存周期过程》 | GB/T 22032《系统与软件工程系统生存周期过程》 | GB/T11457《信息技术软件工程术语》 | GB/Z 31102《软件工程软件工程知识体系指南》 | 0 | 【解析】GB/T85G （ 6 ） 信息技术软件生存周期过程》为软件生存周期过程建立了一个公共框架，供软件工业界使用。该标准包括了在含有软件的系统、独立软件产品和软件服务的获取期间以及在软件产品的供应、开发、运行和维护期间需应用的过程、活动和任务。 | ch30
ch30_28 | ch30 | single | medium |  | 6、以下关于开标与评标的叙述中，不正确的是 （ 34 ） 。 | 评标委员会的数量为单数，其中技术、经济等方面专家人数不得少于成员总数的 1/2 | 招标人自收到评标报告之日起 （ 3 ） 日内公示中标候选人，公示期不得少于 （ 3 ） 日 | 依法必须进行招标的项目，招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人 | 评标报告应当有评标委员会全体成员签字 | 0 | 【解析】依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。 | ch30
ch30_29 | ch30 | single | medium |  | 7、依据《中华人民共和国政府采购法（2014 修订）》，采用竞争性谈判方式采购的，应当遵循下列程序 （ 68 ） 。 1. 成立谈判小组 2.谈判 3.确定成交供应商 4. 确定邀请参加谈判的供应商名单 5.制定谈判文件 | 12345 | 15243 | 15423 | 14523 | 2 | 【解析】本题考查的是政府采购法的相关知识。尽力掌握。 第三十八条采用竞争性谈判方式采购的，应当遵循下列程序: （ 一 ） 成立谈判小组。 （ 二 ） 制定谈判文件。 （ 三 ） 确定邀请参加谈判的供应商名单。 （ 四 ） 谈判。 （ 五 ） 确定成交供应商。 | ch30
ch30_30 | ch30 | single | medium |  | 8、某集成商准备去投标一个政府网站开发项目，该系统集成商在项目招标阶段的工作依次是 （ 36 ） 。 ①建立评标小组 ②编制投标文件 ③参与开标过程 ④研读招标公告 ⑤提交投标文件 | ①②③④⑤ | ⑤②④③ | ④②⑤③ | ①④⑤②③ | 2 | 【解析】本题考查的是投标的基础知识。必须掌握。 建立评标小组肯定不是投标商的事情。顺序当然是先研读招标公告，然后编写投标文件，去提交投标文件，然后开标。 | ch30
ch30_31 | ch30 | single | medium |  | 9、通过招标过程确定中标人后, 实施合同内的合同价款应为 （ 60 ） 。 | 招标预算价 | 中标者的投标价 | 所有投标价的均价 | 评标委员会综合各方面因素后给出的建议价 | 1 | 【解析】本题考查的是招投标的基础知识。必须掌握。 送分题，当然是中标者的投标价。 | ch30
ch30_32 | ch30 | single | medium |  | 10、以下关于项目招标的叙述中，正确的是 （ 35 ） 。 | 资格预审文件或招标文件的发售期不得少于 （ 15 ） 日 | 投标保证金不得超过招标项目估算价的 5% | 评估委员会的人员数量不得少于5 人 | 书面合同具备法律效力，中标通知书不具有法律效力 | 2 | 【解析】本题考查的是招投标的基础知识。必须掌握。 A选项应该是5天，B 选项应该是26，D 选项，中标通知书也具有法律效力。 | ch30
ch30_33 | ch30 | single | medium |  | 11、以下关于政府采购的说法，不正确的是 （ 70 ） 。 | 为在中国境外使用而进行采购的，可以不采购本国货物、工程和服务 | 两个以上的自然人、法人或者其他组织也可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购 | 招标后没有供应商或者没有合格标的或者重新招标未能成立的, 可以采用单一来源采购方式采购 | 公开招标应作为政府的采购方式 | 2 | 【解析】本题考查的是政府采购管理的基础知识。必须掌握。 招标后没有供应商或者没有合格标的或者重新招标未能成立的，可以采用竞争性谈判的采购方式采购 | ch30
ch30_34 | ch30 | single | medium |  | 12、在 （ 34 ） 时，可以不进行招标。 | 需要采用不可蔡代的专利或者专有技术 | 项目全部或部分使用国有投资或国家融资 | 采购大型关系公共安全的基础设施 | 使用国际组织或外国政府贷款、援助资金 | 0 | 【解析】本题考查招投标的基本知识，必须掌握。 第九条 除招标投标法第六十六条规定的可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标: （ 一 ） 需要采用不可替代的专利或者专有技术; （ 二 ） 采购人依法能够自行建设、生产或者提供; （ 三 ） 已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供; （ 四 ） 需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求; （ 五 ） 国家规定的其他特殊情形。 | ch30
ch30_35 | ch30 | single | medium |  | 13、关于项目招投标的说法，不正确的是 （ 35 ） 。 | 中标人确定后，招标人应当视情况向中标人发出中标通知书，将中标结果通知所有未中标的投标人 | 依法必须进行招标的项目。招标人应当自收到评标报告之日起 （ 3 ） 日内公示中标候选人 | 招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的, 投标保证金有效期应当与投标有效期一致 | 投标人少于 （ 3 ） 个的，不得开标; 招标人应当重新招标 | 0 | 【解析】本题考查招投标的基本知识，必须掌握。 中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人 | ch30
ch30_36 | ch30 | single | medium |  | 14、关于项目招投标的描述，不正确的是 （ 35 ） 。 | 招标人采用公开招标，应当发布招标公告 | 两个或两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体共同投标 | 招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金有效期应长于投标有效期 | 评标委员会名单在中标结果确定前需保密 | 2 | 【解析】本题考查的是招投标的基础知识。必须掌握。 招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的 2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。 | ch30
ch30_37 | ch30 | single | medium |  | 15、依据《中华人民共和国招投标法》 不正确的是 （ 35 ） 。 | 投标人少于 （ 3 ） 个的不得开标 | 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 （ 30 ） 日内订立书面合同 | 招标人不可以自行选择招标代理机构 | 中标通知书对招标人和中标人具有法律效力 | 2 | 【解析】本题考查的是招投标法的相关知识。必须掌握。 最基本的知识，招标人可以自行选择招标代理机构 | ch30
ch30_38 | ch30 | single | medium |  | 16、根据 2019 年修订的《中华人民共和国招投标法实施条例》招标文件要求中标人要提交履约保证金的,履约保证金不得超过中标合同金额的_ （ 31 ） 。 | 2% | 59%6 | 10% | 15% | 2 | 【解析】本题考查的是招投标法实施条例的基础知识。必须掌握。 基本的法规条款，死知识，多读。 | ch30
ch30_39 | ch30 | single | medium |  | 17、关于项目招投标的描述，不正确的是: （ 31 ） 。 | 国有资金占主主导地位的项目公开招标 | 需要采用新技术的项目可以不进行招标 | 招标人授意投标人撤换、修改投标文件属于串通投标 | 中标候选人应当不超过 （ 3 ） 个，并表明顺序 | 1 | 【解析】本题考查是招投标的基础知识。必须掌握。 有下列情形之一的，可以不进行招标: ①需要采用不可替代的专利或者专有技术; ②采购人依法能够自行建设、生产或者提供; ③已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供; ④需要向原中标人采购工程、货物或者服务，和否则将影响施工或者功能配套要求; ⑤国家规定的其他特殊情形。 | ch30
ch30_40 | ch30 | single | medium |  | 18、关于项目招投标的描述，正确的是 （ 31 ） 。 | 资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于7天 | 投资保证金不得超过招标项目估算价的1% | 一个招标项目只能有一个标底 | 中标候选人应当不超过2个并标明排序 | 2 | 【解析】本题考查招投标的相关内容。必须掌握。 A选项: 资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于 5 日; B 选项: 招标人再招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的 2%; D选项: 中标候选人应当不超过 3 个并标明排序 | ch30
ch30_41 | ch30 | single | medium |  | 19、对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标，其中不属于第一阶段招标活动的是 （ 31 ） 。 ①投标人提交不带报价的技术建议 ②招标人提供招标文件 ③招标人编制招标文件 ④投标人提交保证金 | ①② | ①④ | ②③ | ②④ | 3 | 【解析】本题考查招投标的相关内容。必须掌握。 对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标。 第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议，招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求，编制招标文件。 第二阶段, 招标人向在第一阶段提交技术建议的投标人提供招标文件, 投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件。招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。 | ch30
ch30_42 | ch30 | single | medium |  | 20、招标人采用资格后审办法对招标人进行资格审查的，应当在开标后由 （ 31 ） 按照招标文件规定它的标准和方法对招标人的资格进行审查。 | 评标委员会 | 资格审查委员会 | 认证认可发会 | 招标组的委员会 | 0 | 【解析】本题考查招投标的相关内容。必须掌握。 招标人采用资格后审办法对招标人进行资格审查的，应当在开标后由评标委员会按照招标文件规定它的标准和方法对招标人的资格进行审查。 | ch30
ch30_43 | ch30 | single | medium |  | 21、关于中标候选人的描述，不正确的是 （ 30 ） 。 | 中标候选人不超过 （ 3 ） 个，并标明顺序 | 排名第一的中标候选人放弃中标需重新招标 | 中标候选人公示期不得少于 （ 3 ） 日 | 招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人 | 1 | 【解析】本题考查招投标的相关内容。必须掌握。 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 | ch30
ch30_44 | ch30 | single | medium |  | 22、招标过程中，招标人自收到异议之日起 （ 31 ） 日内作出答复;作出答复前，应当暂停招标投标活动。 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 【解析】本题考查招投标的相关内容。尽力掌握。 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3 日内作出答复: 作出答复前，应当暂停 | ch30
ch30_45 | ch30 | single | medium |  | 23、关于投标的描述，正确的是 （ 58 ） 。 | 投标文件应当对招标文件做出实质性响应 | 投标人应当在开标前将投标文件送达投标地点 | 投标人不得将中标项目的部分工作进行分包 | 一个投标人必须是一个法人 | 0 | 【解析】本题考查招投标的相关内容。必须掌握。 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件送达投标地点。如果符合分包条件，是可以分包的。投标人应是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。 | ch30
ch30_46 | ch30 | single | medium |  | 24、2017 年11月第 29 题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 根据《中华人民共和国招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 （ 29 ） 日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 | 30 | 20 | 15 | 10 | 0 | 【解析】考查的是招投标法的相关知识，需要掌握 | ch30
ch30_47 | ch30 | single | medium |  | 25、2018 年5月第29 题 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 关于招投标的描述，不正确的是 （ 29 ） 。 | 招标人采用邀请招标方式的, 应当向三个以上具备承担项目的能力、资信和良好的特定法人或者其他组织发出投标邀请书 | 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的, 应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有招标文件接受人 | 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人 | 依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的人员不得少于成员总数的一半 | 3 | 【解析】考查的是招投标法的相关知识，必须掌握 不得少于成员总数的三分之二 | ch30
ch30_48 | ch30 | single | medium |  | 26、2018 年11月第 15题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 政府采购的主要方式是 （ 15 ） 。 | 公开招标 | 邀请招标 | 竞争性谈判 | 单一来源采购 | 0 | 【解析】考查政府采购的相关知识，必须掌握。 政府采购采用以下方式: 公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价，公开招标应作为政府采购的主要采购方式。 | ch30
ch30_49 | ch30 | single | medium |  | 27、2019 年5月第 29 题 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 依法进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件止，最短不得少于 （ 29 ） 天。 | 20 | 30 | 15 | 60 | 0 | 【解析】考查的是招投标法的相关知识，必须掌握。 《招标投标法》第二十四条 招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间;但是，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。 | ch30
ch30_50 | ch30 | single | medium |  | 28、2020 年11月第54题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 关于招投标的描述，正确的是 （ 54 ） 。 | 中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人 | 依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至提交投标文件截止之日止，最短不得少于 （ 10 ） 日 | 在招标文件要求提交投标文件截止时间 （ 5 ） 日前，招标人可以以书面形式对已发出的招标文件进行必要的洒清或者修改 | 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 （ 10 ） 日内，按照招标文件的中标人的招标文件订立书面合同 | 0 | 【解析】考查的是招投标的相关知识。必须掌握。 B是20，C是15，D 是30。送分的。 | ch30
ch30_51 | ch30 | single | medium |  | 29、2021年5月第 19 题 （此题为常规重点考题，建议举一反三） 某市政府计划采购一批服务，但是采用公开招标方式的费用占该采购项目总价值的比例过大，该市政府可依法采用 （ 19 ） 方式采购。 | 邀请招标 | 单一来源 | 竞争性谈判 | 询价 | 0 | 【解析】考查的是政府采购法的相关知识。必须掌握。 根据中华人民共和国政府采购法摘录: 第二十九条: 符合下列情形之一的货物或者服务， 可以依照本法采用邀请招标方式采购: （ 1 ） 具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的; （ 2 ） 采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。 | ch30
ch30_52 | ch30 | single | medium |  | 30、2021 年11月第5题 2021年9月1日起施行的《关键信息基础设施安全保护条例》（ 中华人民共和国国务院令第 745 号 ） 规定，运营者应当自行或者委托网络安全服务机构对关键信息基础设施 （ 5 ） 网络安全检测和风险评估。 | 每两年至少进行一次 | 每年至少进行一次 | 每半年至少进行一次 | 每季度至少进行一次 | 1 | 【解析】考查的是《关键信息基础设施安全保护条例》的相关知识。尽力掌握。 第十七条 运营者应当自行或者委托网络安全服务机构对关键信息基础设施每年至少进行一次网络安全检测和风险评估，对发现的安全问题及时整改，并按照保护工作部门要求报送情况。 | ch30
ch30_53 | ch30 | single | medium |  | 31、2021 年11月第 22 题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 关于项目招投标的描述，不正确的是 （ 22 ） 。 | 任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构 | 招标项目，共收到两个投标人的标书，则该招标人需要重新招标 | 标书以邮寄方式递交的，以“邮戳为准” | 投标价格低于成本不符合中标人条件 | 2 | 【解析】考查的是招投标的相关知识。尽力掌握。 标书以邮寄方式递交的，以“到达为准” | ch30
ch30_54 | ch30 | single | medium |  | 32、2022 年5月第13题 某公司法人王某花费 3000 余元从网上购买个人信息计 3646 条，并将购得的信息分发给员工用以推销业务。当地警方依据 （ 13 ） 规定，对王某予以罚款 10 万元。 | 著作权法 | 计算机软件保护条例 | 网络安全法 | 民法通则 | 2 | 【解析】考查的是各法规、条例的相关知识。了解下就好。 基本常识题。 | ch30
ch30_55 | ch30 | single | medium |  | 33、2022 年5月第16题 （ 16 ） 依照《中华人民共和国数据安全法》和有关法律、行政法规的规定，负责统筹协调 网络数据安全和相关监管工作。 | 工信部 | 公安部 | 国资委 | 网信 | 3 | 【解析】考查的是法规的相关知识。尽力掌握。 第六条: 各地区、各部门对本地区、本部门工作中收集和产生的数据及数据安全负责。工业、电信、交通、人金融、自然资源、卫生健康、教育、科技等主管部门承担本行业、本领域数据安全监管职责。公安机关、国家安全机关等依照本法和有关法律、行政法规的规定，在各自职责范围内承担数据安全监管职责。国家网信部门依照本法和有关法律、行政法规的规定，负责统筹协调网络数据安全和相关监管工作。 | ch30
ch30_56 | ch30 | single | medium |  | 34、2022 年5月第 18题 依据《政府采购法》 政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人和暂停采购活动，但暂停时间最长不得超过 （ 18 ） 日。 | 60 | 45 | 30 | 15 | 2 | 【解析】考查的是政府采购的相关知识。尽力掌握。 政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，但暂停时间最长不得超过三十日。 | ch30
ch30_57 | ch30 | single | medium |  | 35、2022 年5月第 23题 招标投标是一种国际惯例，是一种 （ 23 ） 行为。 | 资金流转 | 项目任务分解 | 客户关系维护 | 商品交易 | 3 | 【解析】考查的是招投标的相关知识。尽力掌握。 基本常识。买卖交易的过程。 | ch30
ch30_58 | ch30 | single | medium |  | 36、2022 年11月第 10题 《中华人民共和国网络安全法》规定，网络运营者应当按照网络安全等级保护制度要求，履行下列安全保护义务 （ 10 ） 。 ①制定内部安全管理制度和操作规程，确定网络安全负责人，落实网络安全保护责任。 ②采取防范计算机病毒和网络攻击，网络侵入等危害网络安全行为的技术措施。 ③采取监测、记录网络运行状态、网络安全事件的技术措施，并按照规定留存相关的网络日志不少于六个月。 ④采取数据分类，重要数据备份和加密等措施。 ⑤制定、公布网络关键设备和网络安全专用产品目录，并推动安全认证和安全检测结果互认，避免重复认证、检测。 | ①②③④ | ①②③⑤ | ①③④⑤ | ②③④⑤ | 0 | 【解析】考查网络安全法的相关知识。尽力掌握。 第二十一条国家实行网络安全等级保护制度。网络运营者应当按照网络安全等级保护制度的要求，履行下列安全保护义务，保障网络免受干扰、或者未经授权的访问，防止网络数据汇露或被窃取、莫改。 | ch30
ch30_59 | ch30 | single | medium |  | 37、2022 年11月第15题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 在政府采购工作中，不符合政府采购法相关规定的是 （ 15 ） 。 | 采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的情况，可以采用邀请招标方式采购 | 招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的情况，可以采用竞争性谈判方式采购 | 采购人、采购代理机构对政府采购项目每项采购活动的采购文件应当妥善保存，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年 | 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十五的，可以采用单一来源方式采购 | 3 | 【解析】考查政府采购法的相关知识。必须掌握。 D 应该是 10%。 | ch30
ch30_60 | ch30 | single | medium |  | 38、2022 年11月第19题（此题为常规重点考题，建议举一反三） 在依法必须进行招标的项目中。公开招标与投标工作的描述不正确的是 （ 19 ） 。 | 开标前，招标机构需向评标专家介绍即将参与的评标项目内容及招标人和投标人的情况 | 评标委员会由具有高级职称或同等专业水平的相关专家、招标人与招标机构代表等 5人以上单位组成，其中技术、经济等方面专家人数不得少于总人数 2/3 | 评标委员会名单在评标结果公示前必须保密 | 投递投标书最好是直接送达或委托代理人送达，以便获得招标机构已收到投标书的回执 | 0 | 【解析】考查招投标的相关知识。必须掌握。 A应该是评标时介绍，开标前这些需要保密的。 | ch30